Дорожная карта внедрения в Камчатском крае лучших практик                                ПРОЕКТ

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

| № 1 |  | Наименование лучшей практики Получение разрешений на строительство |  |  |  |  | Ответственный за внедрение практики Министр строительства Камчатского края |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: В 2013 г. в Камчатском крае в сфере градостроительной сфере предоставлялись следующие услуги (процедуры): Предоставление градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) – 285 количество / год; среднее время 30 дней; Предоставление разрешения на строительство – 358 шт. Количество сотрудников (регионального/муниципального уровня), занимающихся предоставлением разрешения на строительство - 57 чел. Количество процедур (от градостроительного плана до получения разрешения на строительство – 15; кол-во дней - 267. При Инвестиционном совете в Камчатском крае (коллегиальный совещательный орган) работают отраслевые группы по развитию строительства, коммунального комплекса, энергетики. На заседаниях группы по развитию строительства рассматриваются стратегические направления развития отрасли, инвестиционные проекты, вопросы реализации «Дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы, Стандарта развития конкуренции и т.д. Разработаны схемы территориального планирования в муниципальных образованиях (МО), правила землепользования и застройки (ПЗЗ), предусмотрено софинансирование для МО по разработке проектов планировки территорий (ППТ), разработаны планы-графики проведения аукционов по продаже/предоставлению земельных участков для жилищного строительства; проведен анализ административных процедур по получению разрешений на строительство в МО и подготовлены рекомендации по сокращению сроков. Проведено сокращение сроков на 40 дней. В регионе необходимо ведение информационных систем градостроительной деятельности (ИСОГД) администрациям 3-х городских округов и 11-ти муниципальных районов. В рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы», в целях приобретения программ для внедрения автоматизированной ИСОГД предусмотрены средства краевого бюджета (субсидия): - в 2013 году, администрациям 4-х муниципальных районов и 3-х городских округов; - в 2014 году, администрациям 7-ми муниципальных районов, а также Министерству строительства Камчатского края в целях внедрения региональной автоматизированной ИСОГД. Проблемы: - низкий уровень информатизации участников процесса; - разобщенность имеющейся информации у ведомств, выдающих или согласовывающих разрешения; - отсутствие интеграции между информационными ресурсами ведомств и организаций; - недоступность и закрытость информации о прохождении процедур получения разрешения на строительство (статус рассмотрения документов, исполнитель и т.д.); - низкий уровень удовлетворенности заявителей качеством процедур в сфере строительства; - необходимость приобретения (обновления имеющегося) в администрациях МО оборудования для ведения ИСОГД; низкий уровень подготовки специалистов для ведения ИСОГД; наполнение ИСОГД имеющимися материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №.№ |  | Этап реализации |  | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1.1 |  |  | Включение в функции отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства, коммунального комплекса, «Большая и малая энергетика» обеспечение межведомственного взаимодействия между участниками процесса по подготовке разрешительных документов в строительной сфере |  | Планы работ отраслевых групп | 01.01.2015 | 01.12.2015 | Министр строительства Камчатского края; Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Количество участников межведомственного взаимодействия | 17 |  |
| 1.2 |  |  | Проведение анализа административных процедур, определение возможности осуществления одновременного проведения процедур, требующих межведомственного взаимодействия (в части включения в межведомственное взаимодействие сетевые организации) |  | Перечень процедур с указанием контрагентов, регламентирующих нормативных правовых актов, иных основных параметров межведомственного взаимодействия | 25.11.2015 | 20.01.2015 | Министр строительства Камчатского края; Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края; ОАО «Камчатскэнерго»; МУП «Петропавловский водоканал» | Перечень процедур со сроками | Да |  |
| 1.3 |  |  | Определение и согласование отраслевой группой Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства ориентировочных локальных целевых показателей для каждой процедуры из подготовленного Перечня процедур |  | Локальные целевые показатели определены | 20.01.2015 | 01.02.2015 | Министр строительства Камчатского края; Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края; ОАО «Камчатскэнерго»; МУП «Петропавловский водоканал» | Количество дней прохождения процедуры | Согласно локальным целевым показателям |  |
| 1.4 |  |  | Разработка типового единого административного регламента по предоставлению разрешительных документов в строительной сфере (с процедурами межведомственного взаимодействия) |  | Утверждённый регламент | 01.12.2014 | 01.03.2015 | Министр строительства Камчатского края; Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края; ОАО «Камчатскэнерго»; МУП «Петропавловский водоканал» | Типовой регламент | 1 шт. |  |
| 1.5 |  |  | Внедрение типового административного регламента по предоставлению разрешительных документов в строительной сфере (с процедурами межведомственного взаимодействия) во всех МО в Камчатском крае |  | Постановления главы администрации МО в Камчатском крае | 01.03.2015 | 01.06.2015 | Органы местного самоуправления МО в Камчатском крае | Количество МО в Камчатском крае, внедривших регламент | 19 |  |
| 1.6 |  |  | Создание информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющего потребителям подать заявку на получение документов, необходимых для получения градостроительного плана, разрешения на строительство с возможностью использования единого портала государственных и муниципальных услуг или через многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Прохождение пакета документов в электронной форме | 01.06.2015 | 01.12.2015 | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Руководитель Агентства по информатизации и связи Камчатского края; Главы администраций МО в Камчатском крае | Количество видов документов в электронной форме Количество участников межведомственного взаимодействия, включенных в систему электронного документооборота Отношение документов, поступивших в электронном виде, к общему объему поступивших документов | 3 шт. 19 шт. 25 % |  |
| 1.7 |  |  | Формирование и ведение банка данных типовой проектной документации и проектов для повторного применения в Камчатском крае |  | Банк данных типовой проектной документации и проектов для повторного применения | 01.03.2015 | постоянно | Министр строительства Камчатского края; Руководитель ГАУ Главгосэкспертиза Камчатского края | Сформированный банк данных | 1 шт. |  |
| 1.8 |  |  | Проведение встреч с представителями бизнеса для определения результатов от проводимой работы по сокращению сроков получения разрешений на строительство |  | Встречи с представителями бизнеса проведены | 15.01.2015 | ежеквартально | Министр строительства Камчатского края | Определены положительные и отрицательные стороны результатов проведенной работы | Да |  |
| 1.9 |  |  | Внесение изменений в схемы территориального планирования Камчатского края, муниципальных районов, генеральные планы городских округов и городских сельских поселений |  | Актуализированные документы территориального планирования | 01.01.2015 | 01.01.2020 | Министр строительства Камчатского края; Главы администраций МО в Камчатском крае | Количество актуализированных документов территориального планирования | шт. (по мере необходимости внесения корректирок в документы территориального планирования) | Средства краевого бюджета и бюджета МО ( будут определены для каждого документа) |
| 1.10 |  |  | Внесение изменений в ПЗЗ МО |  | Актуализированные ПЗЗ | 01.01.2015 | 01.01.2020 | Министр строительства Камчатского края; Главы администраций МО в Камчатском крае | Количество актуализированных ПЗЗ | шт. (по мере необходимости внесения изменений в ПЗЗ МО) | Средства краевого бюджета и бюджета МО ( будут определены для каждого документа) |
| 1.11 |  |  | Корректировка подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы» в целях разработки МО проектов планировки и межевания территорий |  | Актуализация мероприятий подпрограммы, определение объемов софинансирования из средств краевого бюджета мероприятий подпрограммы | 12.11.2014 | 01.01.2018 | Министр строительства Камчатского края | Площадь территории, на которую разработаны ППТ | 2015-76,007 га, 2016-37,163 га; 2017-132,52 га; 2018-95,91га (будет меняться ежегодно) | 2015-55,445 млн. рублей; 2016 – 118,9394 млн. рублей; 2017 – 102,406 млн. рублей 2018 – 55,4228 млн. рублей |
| 1.12 |  |  | Разработка (корректировка) и утверждение нормативов градостроительного проектирования Камчатского края и МО |  | Утвержденные нормативы градостроительного проектирования Камчатского края и МО | 01.01.2015 | 01.01.2016 | Министр строительства Камчатского края; Главы администраций МО в Камчатском крае | Количество разработанных и утвержденных нормативов градостроительного проектирования | 68 шт. | 56,5 млн. рублей |
| 1.13 |  |  | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в МО в Камчатском крае |  | Созданная ИСОГД в МО в Камчатском крае |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; администрации муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае | Доля МО, внедривших и осуществляющих ведение ИСОГД, % | 100 % | Финансовые источники, физические ресурсы, оборудование |
| 1.13.1 |  |  | Установка программного обеспечения для ведения ИСОГД |  | Установка программного продукта | 01.10.2014 | 30.12.2014 | Органы местного самоуправления МО в Камчатском крае | Количество МО, внедривших ИСОГД | 14 шт. |  |
| 1.13.2 |  |  | Наполнение ИСОГД имеющимися материалами |  | Работающая база ИСОГД | постоянно | постоянно | Министр строительства Камчатского края; органы местного самоуправления МО в Камчатском крае | Количество МО, внедривших ИСОГД | 14 шт. |  |
| 1.13.3 |  |  | Определение перечня документов и материалов, подлежащих передаче администрациями МО для размещения в региональном ИСОГД |  | Перечень документов, подлежащих передаче в региональный ИСОГД | 01.01.2015 | 01.02.2015 | Министр строительства Камчатского края; органы местного самоуправления МО в Камчатском крае | Сформированный перечень документов, подлежащий передаче | Да |  |
| 1.13.4 |  |  | Заключение соглашений Министерством строительства Камчатского края с администрациями муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае о передаче документов и материалов для размещения в региональном ИСОГД |  | Соглашения о передаче документов и материалов для размещения в региональном ИСОГД | 01.03.2015 | 01.05.2015 | Министр строительства Камчатского края; органы местного самоуправления МО в Камчатском крае | Количество МО, заключивших соглашение | 14 шт. |  |
| 1.13.5 |  |  | Передача документов и материалов администрациями МО в региональный ИСОГД |  | Прохождение пакета документов в электронной форме | 01.05.2015 | постоянно | Министр строительства Камчатского края; органы местного самоуправления МО в Камчатском крае | Количество МО, осуществляющих передачу документов в региональный ИСОГД | 14 шт. |  |
| 1.13.6 |  |  | Обучение специалистов органов местного самоуправления МО в Камчатском крае |  | Проведенный семинар | Один раз в полугодие | постоянно | Министр строительства Камчатского края | Кол-во человек, проходящих обучение | 53 |  |
| № 2 |  | Наименование лучшей практики Подключение к электросетям |  |  |  | Ответственный за внедрение практики Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края |  |  |  |
|  |  | Энергетическая система Камчатского края локальная. Отсутствует оптовый рынок электроэнергии. Срок подключения при наличии технической возможности: - 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно; - 6 месяцев - для заявителей, если технологическое присоединение (ТП) осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Стоимость 1 217,32 руб./кВтч. Ответственный за внедрение Дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» – заместитель Председателя Правительства Камчатского края. Работа по реализации вышеуказанной Дорожной карте ведется отраслевой группой Инвестиционного совета в Камчатском крае «Большая и малая энергетика». Руководитель группы – Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края, заместитель руководителя – директор ОАО «Камчатскэнерго». В состав группы входят представители бизнеса, ресурсоснабжающих организаций (РСО), МО, эксперты. Организована процедура ТП посредством службы «одного окна», которая позволила сократить срок предоставления услуги на 15-30 дней, а также количество процедур с 11 до 5. Внедрена он-лайн подача заявок до 150 Квт, созданы информационные страницы на сайтах ресурсоснабжающих организаций в сети «Интернет» по порядку технологического присоединения. Проблемы: отсутствие технологической возможности на ТП. Решение - содействие в развитии энергосетевой инфраструктуры края. Целевые индикаторы к 2018г.: - количество этапов – 5; - срок подключения к электросетям – 4 месяца; - стоимость подключения – 25% от ВРП на душу населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| №.№ |  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 2.1 |  | Формирование и оптимизация полного фактического перечня административных процедур и процессов, действующих в Камчатском крае, по технологическому присоединению к электросетям, подготовка и согласование проектов решений по оптимизации, принятие согласованных решений. |  |  |  | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Разработка регламента по прохождению процедур предоставления услуг по подключению к электросетям | Регламент разработан | 15.01.2015 | 28.02.2015 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Разработанный регламент | 1 шт. | - |
| 2.1.2 |  | Проведение внутреннего аудита процесса ТП с целью выявления возможностей по сокращению сроков подключения к электросетям | Предложения подготовлены | 11.11.2014 | 01.02.2015 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Подготовленные предложения | Да | - |
| 2.1.3 |  | Утверждение ответственными должностными лицами согласованных решений по сокращению сроков подключения при необходимости | Решения приняты | 11.11.2014 | 20.02.2015 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Принятые решения | Да |  |
|  |  | Показатель А5.1. Среднее время подключения к электросетям |  |  |  |  | Количество календарных дней | 120 |  |
| 2.2 |  | Развитие сетевой инфраструктуры в Камчатском крае с учетом прогнозируемого изменения спроса на электроэнергию |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики | Программа разработана | 11.11.2014 | 01.05.2015 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Утвержденная программа | 1 шт. |  |
| 2.2.2 |  | Включение в государственные программы Камчатского края мероприятий, связанных с созданием инфраструктуры для производственных площадок (точек роста, промышленных, агропромышленных парков и т.д.) | План обеспечения инфраструктурой производственных площадок | 11.11.2014 | 01.07.2015 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края; органы местного самоуправления МО в Камчатском крае | План обеспечения инфраструктурой производственных площадок | Да |  |
| 2.3. |  | Ускорение прохождения этапов возведения необходимой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Вступление сетевых компаний Камчатского края в саморегулируемые организации (СРО) с целью иметь возможность проводить работы по возведению малых объектов инфраструктуры | Членство сетевых компаний в СРО | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Членство сетевых компаний в СРО | 4 |  |
| 2.3.2 |  | Внесение изменений в Регламенты закупок сетевых организаций Камчатского края и заключение рамочных соглашений со строительными организациями для выполнения работ по созданию инфраструктуры | Заключенные рамочные соглашения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Количество рамочных соглашений | 3 |  |
| 2.4. |  | Синхронизация инвестиционных программ сетевых компаний с программами территориального развития электроэнергетики и документами территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  | Включение в комиссии структурных подразделений органов местного самоуправления МО в Камчатском крае, на которые возложены функции в сфере градостроительной деятельности, представителей РСО | Постановление глав МО | 11.11.2014 | 31.12.2015 | Главы администраций МО в Камчатском крае | Включение в состав представителей РСО, количество | 4 |  |
| 2.4.2 |  | Рассмотрение инвестиционных программ РСО на Совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Камчатского края | Включенный в План работы Совета вопрос по рассмотрению инвестиционных программ РСО | 11.11.2014 | 31.12.2014 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Рассмотренные инвестиционные программы естественных монополий на Совете | 100% |  |
| 2.4.3 |  | Подготовка предложений для Правительства Российской Федерации по проблемным вопросам | Подготовленные предложения | 11.11.2014 | постоянно | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Подготовленные предложения | Да |  |
| 2.5 |  | Отмена необходимости получения разрешения на строительство объектов линейной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Обеспечение промышленных площадок необходимой инфраструктурой, в том числе за счет средств регионального бюджета | Создание инфраструктуры промышленных площадок за счет средств краевого бюджета | 15.01.2015 | Постоянно | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края; органы местного самоуправления МО в Камчатском крае | Количество созданных площадок |  | Порядка 1,5 млрд руб. на одну площадку |
| 2.5.2 |  | Принятие решения о включении сетей инженерно-технического обеспечения и других связанных с ними сооружений (элементов) от места присоединения к системам коммунальной инфраструктуры до строящихся (реконструируемых) объектов, расположенных на земельном участке, в список объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство | Разработанный нормативный правовой акт Камчатского края | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Министр строительства Камчатского края | Принятый нормативный правовой акт Камчатского края | Да |  |
| 2.5.3 |  | Разработка регламента прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры | Утверждение регламента | 11.11.2014 | 01.04.2015 | Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министр строительства Камчатского края | Утвержденный регламент | 1 шт. |  |
| 2.5.4 |  | Повышение квалификации профильных сотрудников МО (глав, заместителей главы и начальников профильных отделов) | Проведение семинаров и курсов | 01.12.2014 | 31.12.2015 | Министр территориального развития Камчатского края | Количество обученных специалистов | 40 чел |  |
| 2.5.5 |  | Инициативная оценка регионом (рейтингование) деятельности МО по вопросам улучшения инвестиционного климата (дополнительные показатели по оценке работы, связанной с разрешениями на строительство и с подключением к сетям) | Разработанный рейтинг с перечнем утвержденных показателей | 01.12.2014 | 01.07.2015 | Министр территориального развития Камчатского края; Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Рейтинг МО | Не ниже утвержденного интегрального показателя |  |
|  |  | Показатель А5.2. Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям |  |  |  |  | Среднее количество процедур, необходимых для подклю-чения к электро-сетям | 4 шт. |  |
| 2.6 |  | Создание исчерпывающего списка процедур, связанных со строительством объектов сетевого хозяйства | Исчерпывающий перечень процедур | 01.12.2014 | 01.07.2015 | Министр строительства Камчатского края | Исчерпывающий перечень процедур | Да |  |
| 2.7 |  | Перевод некоторых процедур, связанных со строительством объектов сетевого хозяйства, из режима согласования в режим уведомления ответственных за это структур | Уведомительный характер не некоторым процедурам | 11.11.2014 | 01.04.2015 | Министр строительства Камчатского края | Количество процедур, носящих уведомительный характер | 4 |  |
|  |  | Показатель А5.3. Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Регламентация внутренних процедур в сетевых компаниях по предоставлению услуг по подключению к электросетям, дополнительные сервисы для клиентов | Разработанный регламент | 11.11.2014 | 01.04.2015 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Разработанный регламент | 1 шт. |  |
| 2.9 |  | Раскрытие информации, связанной с подключением к электросетям сетевыми компаниями |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 |  | Подготовка единого краткого информационного блока для 3 категории потребителей: - до 15кВт - от 15 до 150кВт (размещение на сайтах в сети «Интернет» и стендах РСО Гарантирующих поставщиков, Уполномоченных исполнительных органов государственной власти) | Подготовленный и размещенный информационный блок | 11.11.2014 | 01.04.2015 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Созданные у всех Гарантирующих поставщиков информационные страниц ы | Да |  |
| 2.9.2 |  | Предварительное информирование заявителя о стоимости ТП (прозрачность, создание информационных материалов, памяток, создание сайтов в сети «Интернет») | Создание информационных материалов, памяток, опубликование на сайтах гарантирующих поставщиков информации о стоимости ТП | 11.11.2014 | 01.04.2015 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Созданные информационные материалы, памятки, опубликованная на сайтах гарантирующих поставщиков информация о стоимости ТП | Да |  |
| 2.9.3 |  | Рассмотрение споров между заявителями и сетевыми организациями по вопросам стоимости ТП | Организация процедуры рассмотрения споров | 11.11.2014 | 01.04.2015 | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края | Количество рассмотренных споров | 100% от общего количества споров |  |
| 2.10 |  | Создание сайтов в сети «Интернет» с целью упрощения и ускорения прохождения процедур по подключению к электросетям для заявителя и обеспечения их прозрачности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 |  | Организация процедуры ТП посредством службы «одного окна» в сетевых организациях, в том числе возможности подачи заявки он-лайн в личном кабинете | Создание службы «одного окна» | 15.01.2015 | 31.12.2015 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Количество созданных служб «одного окна» | 4 |  |
| 2.10.2 |  | Размещение ссылки на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» на сайты РСО | Размещенная ссылка на страницах Министерства строительства Камчатского края и Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | 11.11.2014 | 31.12.2014 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Размещенная ссылка | Да |  |
| 2.11 |  | Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством оказания РСО услуг по осуществлению ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1 |  | Разработка методики проведения Мониторинга | Утвержденная методика на заседании Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского края | 11.11.2014 | 01.04.2015 | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Утвержденная методика на заседании Совета | Да |  |
| 2.11.2 |  | Периодическое проведение мониторинга в Камчатском крае | Проведенный мониторинг | 01.04.2015 | постоянно | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края; Министр строительства Камчатского края | Периодичность | 1 раз в квартал |  |
| 2.11.3 |  | Проведение встреч с представителями бизнеса для определения результатов от проводимой работы по сокращению сроков подключения к электросетям | Встречи с представителями бизнеса проведены | 15.01.2015 | ежеквартально | Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Определены положительные и отрицательные стороны результатов проведенной работы | Да |  |

| № 3. | Наименование лучшей практики Региональное законодательство о поддержке инвесторов |  |  |  | Ответственный за внедрение практики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Принят Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», нормативные правовые акты (НПА) Камчатского края, определяющие порядок предоставления форм государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае, сопровождения инвестиционных проектов и т.д. Информация о нормативных правовых актах, регулирующих инвестиционную деятельность в Камчатском крае, размещена на Инвестиционном портале Камчатского края в сети «Интернет» (http://invest.kamchatka.gov.ru) Разработан Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления МО в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае, Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления МО в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014-2018 годы. Необходима активизация взаимодействия с органами местного самоуправления МО в Камчатском крае по улучшению инвестиционного климата. |  |  |  |  |  |  |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 3.1 | Внесение изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» и сопутствующие НПА |  |  |  | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |  |  |  |
| 3.1.1 | Анализ форм финансовой и нефинансовой мер государственной поддержки в регионах – лучших практиках, выявление механизмов, возможных к применению в Камчатском крае | Подготовлены предложения по изменению регионального законодательства в сфере инвестиционной деятельности | 11.11.2014 | 31.12.2014 | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Механизмы, возможные к применению в Камчатском крае | Не менее 3 | - |
| 3.1.2 | Размещение итогового отчета на основе проведенного анализа на Инвестиционном портале Камчатского края, информирование бизнес-сообщества региона о сборе предложений по внесению изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», сопутствующие НПА | Итоговый отчет на основе проведенного анализа размещен на Инвестиционном портале Камчатского края, проведено информирование бизнес-сообщества региона о сборе предложений по внесению изменений в региональное инвестиционное законодательство | 15.01.2015 | 01.03.2015 | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Итоговый отчет на основе проведенного анализа Предложения по внесению изменений в региональное инвестиционное законодательство от представителей бизнес-сообществ региона | 1 шт. Не менее 3 | - |
| 3.1.3 | Подготовка проектов изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129, сопутствующие НПА на основе итогового отчета и полученных предложений | Проект Закона, проекты сопутствующих НПА | 01.03.2015 | 01.04.2015 | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Проект Закона Проекты сопутствующих НПА | 1 шт. По итогам отчета и полученных предложений | - |
| 3.1.4 | Рассмотрение проектов изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129, сопутствующие НПА на заседаниях отраслевых и рабочих групп Инвестиционного совета в Камчатском крае, подготовка проектов изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129, сопутствующие НПА с учетом выработанных предложений групп | Подготовленные предложения от отраслевых и рабочих групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | 01.04.2015 | 01.05.2015 | Руководители отраслевых и рабочих групп Инвестиционного совета в Камчатском крае; Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Подготов-ленные предложения от отрас-левых и рабо-чих групп Инвестиционного совета в Камчатском крае Проект Закона Проекты сопутствующих НПА | Не менее 10 1 шт. По итогам полу-ченных предложений | - |
| 3.1.5 | Рассмотрение проектов изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129, сопутствующие НПА на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае | Проекты изменений рассмотрены на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Члены Инвестиционного совета в Камчатском крае | Принятое решение о необходимости внесения соответствующих изменений в региональное инвестиционное законодательство | 1 шт. |  |
| 3.1.6 | Внесение изменений в проект Закона Камчатского края от 22.09.2008 № 129, проекты сопутствующих НПА по итогам заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае | Проект Закона о внесении изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129, проекты сопутствующих НПА | 01.06.2015 | 20.06.2015 | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Проект Закона Проекты сопутствующих НПА | 1 шт. По итогам заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае |  |
| 3.1.7 | Проведение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проекта Закона о внесении изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129, проектов сопутствующих НПА | Проведенная процедура ОРВ проектов НПА | 20.06.2015 | 20.07.2015 | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Заключения о результатах ОРВ проектов НПА | По коли-честву проектов НПА, поступивших для проведения ОРВ |  |
| 3.1.8 | Утверждение Закона о внесении изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129, сопутствующих НПА | Закон Камчатского края «О внесении изменений в закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», сопутствующие НПА | 20.07.2015 | 01.09.2015 | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Утвержденный Закон Утвержденные сопутствующие НПА | 1 шт. По итогам заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае, проведения ОРВ |  |
| 3.2 | Информирование бизнес-сообщества Камчатского края о действующих НПА, регулирующих инвестиционную деятельность в Камчатском крае |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Размещение и распространение актуальной информации о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности на Инвестиционном портале Камчатского края, иных Интернет-ресурсах, СМИ | Размещенная информация на Инвестиционном портале Камчатского края, иных Интернет-ресурсах, СМИ | 15.01.2015 | 1 раз в квартал | Руководители исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Количество обращений потенциальных инвесторов в месяц | Через Инвестиционный портал – 400; по телефону – 30. | 0,25 млн. рублей |
| 3.2.2 | Проведение семинаров для бизнес-сообществ в Камчатском крае об оказываемых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности, условиях их получения | Проведенные семинары | 15.01.2015 | 2 раза в год | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Количество участников | 100-200 |  |
| 3.3 | Работа с органами местного самоуправления МО в Камчатском крае |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение семинаров для глав, заместителей глав администраций органов местного самоуправления МО в Камчатском крае по теме: «О реализации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае». | Обучающие мероприятия проведены | 15.01.2015 | 2 раза в год | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Количество участников | 40 | 1 млн. рублей |
| 3.3.2 | Заключение соглашений с МО об информационном обмене, в т.ч. в целях ведения Инвестиционной карты Камчатского края | Заключенные соглашения с МО | 15.01.2015 | постоянно | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Количество соглашений | 14 |  |
| 3.3.3 | Реализация Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления МО в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-РП | Выполненные мероприятия в рамках Комплекса мер на муниципальном уровне | 11.11.2014 | 31.12.2018 | Министр территориального развития Камчатского края; Председатель Совета по вопросам экономическо-го развития МО в Камчатском крае; органы местного самоуправления МО в Камчатском крае | Количество реализо-ванных мероприятий органами местного самоуправ-ления МО в Камчатском крае | 36 |  |
| 3.4 | Мониторинг работы Инвестиционного портала в Камчатском крае |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Организация обратной связи от предпринимателей по работе Инвестиционного портала в Камчатском крае | Организован канал прямой связи | 15.01.2015 | постоянно | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Канал прямой связи Проведенный мониторинг | 1 шт. 1 раз в квартал |  |

| № 4. | Наименование лучшей практики Б3.3 Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации |  |  |  | Ответственный за внедрение практики АО «Корпорация развития Камчатки»; Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Распоряжением Правительства Камчатского края от 29.01.2013 № 26-РП создана специализированная организация ОАО «Корпорация развития Камчатки» (Общество). Учредитель Общества - Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края. Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от 06.02.2013 № 78-Р принят Устав Общества. Дата регистрации Общества - 18.02.2013. Проблемы: - недостаточная деятельность по созданию инвестиционной инфраструктуры; - необходим пересмотр системы мотивации, КПЭ для организации и для каждого ее сотрудника. Необходимо совершенствование работы организации. |  |  |  |  |  |  |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 4.1 | Пересмотр и актуализация существующего функционала организации | Внесены изменения в устав Общества (в том числе в части функций по управлению объектами инвестиционной инфраструктуры), оптимизированы функции и задачи Общества | 01.11.2014 | 31.12.2014 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Устав в новой редакции, утвержденный Советом директоров Общества | 1 шт. |  |
| 4.2 | Построение системы мотивации, пересмотр КПЭ для организации и для каждого ее сотрудника | Новая система мотивации | 01.11.2014 | 31.12.2014 | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Исполнение КПЭ каждым сотрудником Общества | 100% | 1 млн. рублей |
| 4.3 | Повышение квалификации сотрудников | Увеличение компетенций сотрудников организаций | 1 раз в квартал | постоянно | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации | 5 сотрудников в год | 0,5 млн. рублей |
| 4.4 | Активизация работы по формированию инвестиционных площадок |  |  |  | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» |  |  |  |
| 4.4.1 | Взаимодействие с органами местного самоуправления МО в Камчатском крае | Полученная информация о состоянии инвестиционных площадок в органах местного самоуправления МО в Камчатском крае | постоянно | постоянно | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Количество выявленных инвестиционных площадок на территории МО | Не менее 3 в год |  |
| 4.4.2 | Взаимодействие с владельцами коммерческих инвестиционных площадок, риелторскими агентствами | Реестр коммерческих инвестиционных площадок | постоянно | постоянно | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Количество частных инвести-ционных площадок в базе | Не менее 2 в год |  |
| 4.4.3 | Взаимодействие с Минэкономразвития Камчатского края по обеспечению функционирования Инвестиционной карты Камчатского края | Отчет о собранной информации, направленный в Минэкономразвития Камчатского края для размещения на Инвестиционной карте Камчатского края | 1 раз в квартал | постоянно | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Количество инвести-ционных проектов, площадок, размещаемых на Инвести-ционной карте Камчатского края | Не менее 5 в год |  |
| 4.4.4 | Формирование отобранных инвестиционных площадок, создание инфраструктуры | Сформированные инвестиционные площадки для создания промышленных парков | постоянно | постоянно | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки», Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края; Органы местного самоуправления МО в Камчатском крае | Количество площадок Количество привлеченных резидентов на одну площадку | Не менее 1 в год 5 | 1 млн. рублей |
| 4.5 | Совершенствование системы сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 11.11.2014 | постоянно | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Количество сопровож-даемых инвести-ционных проектов по принципу «одного окна» | Не менее 2 ежемесячно |  |
| 4.6 | Внедрение электронной системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) | Возможность мониторинга хода сопровождения реализации каждого инвестиционного проекта; созданная база данных контактов инвесторов, система напоминаний | 11.11.2014 | постоянно | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Количество сопровождаемых проектов в системе | 100% | 2 млн. рублей |
| 4.7 | Активизация работы по взаимодействию с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иными институтами развития | Привлечение сторонних институтов развития для реализации инвестиционных проектов | постоянно | постоянно | Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Количество привлеченных институтов развития к реализации инвестиционных проектов, поддержке инвестиций в Камчатском крае | Не менее 1 ежемесячно |  |

| № 5. | Наименование лучшей практики Поддержка малого предпринимательства |  |  |  | Ответственный за внедрение практики Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: В Камчатском крае 17293 субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП): 5173 - малые (включая микропредприятия) и средние предприятия, 12120 – ИП. На 1000 жителей - 54,0 СМСП. В сфере малого и среднего предпринимательства занято 38% экономически активного населения. Доля СМСП по видам деятельности: оптовая и розничная торговля -32,2% МП и 47% ИП; предоставление услуг - 20,3% МП и 18,2 % ИП, строительство - 14,3% МП и 7,8% ИП, обрабатывающие производства -9,5% МП и 6,3 % ИП; транспорт и связь - 8,6% МП и 12,6 % ИП. Инфраструктура развития СМСП Камчатского края включает, в частности: Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (с 1996 г., капитализация – 190 млн., ежегодно выдается 140 -160 займов, дистанционное предоставление займов); Гарантийный фонд Камчатского края (2010 г., капитализация 306 млн., количество гарантий – 40 ед. ежегодно, до 30 млн. руб., заключены соглашения со всеми банками на территории); Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр поддержки предпринимательства» (гранты, субсидии, консультационная поддержка, обучение). Все структуры размещены в одном здании. Председатель Попечительского совета и конкурсных комиссий – заместитель Министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. Заседания проводятся 1 раз в неделю. В муниципальных образованиях Камчатского края действуют муниципальные программы, консультационные пункты, оказывается поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, проводятся семинары, предоставляются гранты на создание собственного бизнеса, субсидии на возмещение затрат СМСП. Проблемы: - недостаточное количество займов, гарантий; - недостаточный размер грантов на создание собственного бизнеса; - неразвитая инфраструктура (отсутствуют бизнес-инкубаторы, промышленные парки, центры кластерного развития); - отсутствуют методические указания по реализации обязательств субъектов Российской Федерации по соглашениям на получение федеральных субсидий. |  |  |  |  |  |  |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 5.1 | Развитие финансовых мер поддержки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Реализация мер государственной поддержки СМСП через Гарантийный фонд Камчатского края (ГФ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Проведение активной маркетинговой политики | Увеличение числа предоставленных гарантий | 10.11.2014 | В течение года | Директор ГФ | Увеличение количества выданных поручительств, % | 15% | - |
| 5.1.1.2 | Стимулирование банков на работу с гарантийными фондами, проведение ежеквартальных встреч с руководителями кредитных учреждений и т.д. | Увеличение числа предоставленных гарантий | 10.11.2014 | В течение года | Директор ГФ |  |  | - |
| 5.1.1.3 | Введение мер стимулирующего характера для сотрудников ГФ | Увеличение числа предоставленных гарантий | 10.11.2014 | В течение года | Директор ГФ |  |  | - |
| 5.1.2 | Реализация мер государственной поддержки СМСП через Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (КГФПП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Определение дифференцированных сроков в зависимости от вида деятельности, размеров бизнеса, и его сезонности | Изменение в порядок предоставления микрозаймов | 01.02.2015 | 1 квартал 2015 | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Директор КГФПП | Увеличение количества выданных займов, % | 5% | - |
| 5.1.2.2 | Повышение информированности СМСП о мерах государственной поддержки, реализуемых через КГФПП путем взаимодействия с общественными объединениями предпринимателей Камчатского края, предоставления консультаций по оказываемым мерам государственной поддержки, участия выставках и других мероприятиях, обеспечения функционирования сайта КГФПП, рекламы в СМИ | Формирование благоприятных условий для создания новых и развития действующих СМСП | 01.01.2015 | В течение года | Директор КГФПП | Количество оказанных консультаций по реализуемым мерам государственной поддержки | 300 | - |
| 5.1.2.3 | Предоставление займов для обеспечения гос. контракта по 44-ФЗ | Увеличение количества СМСП участвующих в гос. закупках, увеличение количества выданных займов | 01.12.2014 | В течение года | Директор КГФПП | Количество займов | 10 | - |
| 5.1.3 | Реализация мер государственной поддержки СМСП через КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» (КГАУ «КЦПП») |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Активная пропаганда и системная реализация мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности путем проведения семинаров, круглых столов, бизнес-уроков для учащихся школ и студентов, участие и выступление на выставках и других мероприятиях | Снижение уровня безработицы в крае путем обеспечения самозанятости, создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест | 01.01.2015 | В течение года | Директор КГАУ «КЦПП» | Увеличение количества СМСП | - | - |
| 5.1.3.2 | Повышение информированности СМСП о мерах государственной поддержки, реализуемых через КГАУ «КЦПП» путем предоставления консультаций по оказываемым мерам государственной поддержки, участие выставках и других мероприятиях, обеспечение функционирования сайта КГАУ «КЦПП» | Формирование благоприятных условий для создания новых и развития действующих СМСП | 01.01.2015 | В течение года | Директор КГАУ «КЦПП» | Количество оказанных консультаций по реализу-емым мерам государственной поддержки | 100 | - |
| 5.1.3.3 | Повышение уровня предпринимательской грамотности СМСП путем проведения курсов краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности, семинаров по различным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности | Формирование благоприятных условий для создания новых и развития действующих СМСП, формирование у действующих и будущих предпринимателей знаний и навыков, необходимых для создания, стратегического и оперативного управления предприятием | 01.01.2015 | В течение года | Директор КГАУ «КЦПП» | Количество СМП, получивших образовательную поддержку, количество СМП, принявших участие в семинарах | 180 | Краевой бюджет - 1 млн. рублей |
| 5.1.3.4 | Предоставление консультационных услуг СМСП путем заключения КГАУ «КЦПП» договора со специализированной организацией | Повышение уровня предпринимательской грамотности, информированности и правового уровня СМСП | 01.01.2015 | В течение года | Директор КГАУ «КЦПП» | Количество СМП, получивших консультационную поддержку | 500 | Краевой бюджет -0,5 млн. рублей |
| 5.1.3.5 | Оказание поддержки начинающим СМП, в том числе социально незащищенным слоям населения, социальному предпринимательству путем предоставления грантов на создание собственного бизнеса | Формирование благоприятных условий для создания СМП, создания новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | 01.01.2015 | В течение года | Директор КГАУ «КЦПП» | Количество СМП, получивших финансовую поддержку | 73 | Краевой бюджет – 6,85 млн. рулей, федеральный бюджет – 15 млн. рублей |
| 5.1.3.6 | Стимулирование инновационной активности начинающих СМП путем предоставления грантов на создание малой инновационной компании | Формирование благоприятных условий для создания малых инновационных компаний, практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности | 01.01.2015 | В течение года | Директор КГАУ «КЦПП» | Количество СМП, получивших финансовую поддержку | 1 | Краевой бюджет – 0,5 млн. рублей |
| 5.1.3.7 | Содействие развитию лизинга на территории края путем предоставления субсидий на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга | Формирование благоприятных условий для развития лизинга на территории края, повышение доступности финансовых ресурсов в секторе лизинга, содействие улучшению материально-технической базы СМСП, создание новых рабочих мест | 01.01.2015 | В течение года | Директор КГАУ «КЦПП» | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 14 | Краевой бюджет – 8 млн. рублей, федеральный бюджет – 32 млн. рублей |
| 5.1.3.8 | Содействие развитию лизинга на территории края путем предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования | Формирование благоприятных условий для развития лизинга на территории края, повышение доступности финансовых ресурсов в секторе лизинга, содействие улучшению материально-технической базы СМСП, создание новых рабочих мест | 01.01.2016 | В течение года | Директор КГАУ «КЦПП» | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 4 | Краевой бюджет – 0,5 млн. рублей, федеральный бюджет – 1,5 млн. рублей |
| 5.1.3.9 | Содействие развитию производства СМСП товаров в крае путем предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров | Формирование благоприятных условий для занятия производственными видами деятельности, содействие улучшению материально-технической базы СМСП, создание новых рабочих мест | 01.01.2015 | В течение года | Директор КГАУ «КЦПП» | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 12 | Краевой бюджет – 12 млн. рулей, федеральный бюджет – 48 млн. рублей |
| 5.1.3.10 | Содействие созданию и развития групп дневного времяпрепровождения детей путем предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста | Создание и развитие центров дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста, ликвидация дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях | 01.01.2015 | В течение года | Директор КГАУ «КЦПП» | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 5 | Краевой бюджет – 2 млн. рулей, федеральный бюджет – 3 млн. рублей |
| 5.1.3.11 | Содействие развитию народных художественных промыслов и ремесел путем предоставления субсидий СМСП, осуществляющим деятельность в области народных художественных промыслов и ремесел | Создание благоприятных условий для возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел, увеличение занятости населения | 01.01.2015 | В течение года | Директор КГАУ «КЦПП» | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 2 | Краевой бюджет – 1 млн. рублей |
| 5.1.3.12 | Содействие развитию производства продуктов из дикоросов путем предоставления субсидий СМСП, осуществляющим деятельность в области сбора и переработки дикоросов | Создание благоприятных условий для производства продуктов из дикоросов, улучшение материального благосостояния населения в сельской местности | 01.01.2015 | В течение года | Директор КГАУ «КЦПП» | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 1 | Краевой бюджет – 0,5 млн. рублей |
| 5.1.3.13 | Поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2015 | В течение года | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Количество СМСП, получивших поддержку | 188 | Краевой бюджет – 4,5 млн. рублей, федеральный бюджет – 2,5 млн. рублей |
| 5.1.3.14 | Участие в конкурсе Минэкономразвития России для софинансирования мероприятий по финансовой поддержке СМСП | Предоставление финансовой поддержки СМСП за счет средств федерального бюджета | 01.01.2015 | В течение года | Правительство Камчатского края; директор КГАУ «КЦПП» | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 82 | 100,5 млн. рублей |
| 5.2 | Создание объектов инвестиционной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Создание промышленного парка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Формирование земельного участка, разработка концепции промышленного парка | Сформирован земельный участок, разработана концепция, участок передан в управляющую компанию | 10.11.2014 | 31.12.2014 | Глава администрации Елизовского муниципального района; Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Земельный участок сформирован, разработана концепция, участок передан в управляющую компанию | Да |  |
| 5.2.1.2 | Заключение соглашений с резидентами, определение потребности в инфраструктуре | Заключены предварительные соглашения, определена потребность в инф-ре | 10.11.2014 | 31.12.2014 | Глава администрации Елизовского муниципального района; Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Количество соглашений | 4 |  |
| 5.2.1.3 | Разработка проектной документации на объекты инфраструктуры промышленного парка, госэкспертиза | Разработанная проектная документация с положительным заключением госэкспертизы | 01.12.2014 | 01.07.2015 | Глава администрации Елизовского муниципального района; Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Разработана проектная документация с положительным заключением госэкспертизы | Да |  |
| 5.2.1.4 | Участие в конкурсе Минэкономразвития России, строительство объектов инфраструктуры промышленного парка | Решение Минэкономразвития России о предоставлении субсидии Камчатскому краю на строительство объектов инфраструктуры | 01.09.2015 | 31.12.2016 | Правительство Камчатского края; Глава администрации Елизовского муниципального района; Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» | Количество размещённых в промпарке резидентов | 5 | 1 500 млн. рублей |
| 5.2.2 | Создание бизнес-инкубатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | Определение возможности и востребованности создания бизнес-инкубатора | Решение о строительстве бизнес-инкубатора или реконструкции помещения | 01.12.2014 | 31.05.2015 | Министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | Принятое решение | 1 шт. |  |
| 5.2.2.2 | Разработка проектной документации, госэкспертиза | Разработанная проектная документация с положительным заключением госэкспертизы | 01.06.2015 | 31.12.2015 | Правительство Камчатского края | Разработана проектная документация с положительным заключением госэкспертизы | Да |  |
| 5.2.2.3 | Участие в конкурсе Минэкономразвития России | Решение Минэкономразвития России о предоставлении субсидии Камчатскому краю на строительство объектов инфраструктуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Правительство Камчатского края | Решение Минэкономразвития России о предоставлении субсидии Камчатскому краю на строительство объектов инфраструктуры | Да |  |
| 5.2.2.4 | Строительство бизнес-инкубатора | Введенный объект «Бизнес-инкубатор» | 01.09.2016 | 31.12.2018 | Правительство Камчатского края | Количество размещённых резидентов % заполненных площадей в бизнес-инкубаторе в 2019г. | 35 30% | 500 млн. рублей |