|  | Приложение №1 к Протоколу рабочего совещания от 22.12.2016 года |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации инвестиционного проекта

«Создание животноводческого комплекса КРС молочного направления»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на официальном сайте Минсельхозпищепрома Камчатского края в сети Интернет информацию в соответствии с пунктом 2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае». | Декабрь 2015 г.- Январь 2016 г. | Минсельхозпищепром Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 2. | Подготовка бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта с учетом замечаний исполнительных органов государственной власти Камчатского края (срок разработки установлен по согласованию с инициатором). | Февраль - Март 2016 г. | ООО «Мильковское», АО «Корпорация развития Камчатки» |
| 3. | Администрации Мильковского муниципального района проработать вопрос о предоставлении нереализованного имущества бывшего совхоза «Мильковский» инициатору инвестиционного проекта. | Февраль – Март 2016 г. | Администрация Мильковского муниципального района, ООО «Мильковское» |
| 4. | Предоставление земельного участка для реализации инвестиционного проекта. | Март- Май 2016 г. | Администрация Мильковского муниципального района, Минсельхозпищепром Камчатского края, ООО «Мильковское» |
| 4.1 | Взаимодействие с кадастровым инженером с целью устранения технической ошибки, связанной с земельным участком инициатора инвестиционного проекта. | Май-Июнь 2016 г. | Администрация Мильковского муниципального района, АО «Корпорация развития Камчатки» |
| 5. | Разработка проектной документации на строительство животноводческих помещений. | До 1 сентября 2016 г. | ООО «Мильковское» |
| 6. | Определение потребности инвестиционного проекта в объектах инфраструктуры, необходимых мощностях и рассмотрение возможности финансирования инфраструктуры в рамках Постановления Правительства Камчатского края от 08.08.2016 301-П. | Январь – Февраль 2017 г. | Минсельхозпищепром Камчатского края, ООО «Мильковское», Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 7. | Привлечение кредитных средств. | Февраль 2017 г. | ООО «Мильковское», АО «Корпорация развития Камчатки», Минсельхозпищепром Камчатского края |
| 8. | Проработка вопроса по приобретению сельскохозяйственной техники. | Февраль – Апрель 2017 г. | ООО «Мильковское», Минсельхозпищепром Камчатского края |
| 9. | Приобретение крупного рогатого скота. | Январь – Август 2017 г. | ООО «Мильковское», Минсельхозпищепром Камчатского края |
| 10. | Рассмотрение возможности оказания поддержки в реализации инвестиционного проекта в рамках муниципальной программы Администрации Мильковского муниципального района. | Январь – Апрель 2017 г., | Администрация Мильковского муниципального района, ООО «Мильковское» |
| 11. | Рассмотрение отчета о ходе реализации инвестиционного проекта на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае. | Не реже 1 раза в полгода | ООО «Мильковское, Минсельхозпищепром Камчатского края |
| 12. | Оказание государственной поддержки в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы». | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Минсельхозпищепром Камчатского края |
| 13. | Предоставление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края отчета о ходе реализации инвестиционного проекта, а также информации о мероприятиях, осуществленных по сопровождению инвестиционного проекта. | ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Минсельхозпищепром Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 14. | Направление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края отчета, содержащего анализ соответствия полученных результатов результатам, предусмотренным бизнес-планом. | по завершению реализации инвестиционного проекта | Минсельхозпищепром Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |