## 2017 год
Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 13.01.2017 № 29/2
Детальный план-график реализации государственной программы на очередной 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов
№ | Наименование, подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события)
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
Всего по государственной программе: |  | 3551446.1638 | 1349604.4556 | 1129014.4342 | 1072827.274
федеральный бюджет |  | 448779.7 | 154224.7 | 149290.5 | 145264.5
краевой бюджет всего, в том числе |  | 2860863.661 | 1085523.601 | 912498 | 862842.06
807 |  | 2347886.771 | 912081.171 | 742932.8 | 692872.8
832 |  | 508536.89 | 172062.43 | 168065.2 | 168409.26
848 |  | 4440 | 1380 | 1500 | 1560
местные бюджеты |  | 894.8 | 576.8 | 157.5 | 160.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 240908.0028 | 109279.3546 | 67068.4343 | 64560.214
1. | Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
Всего: |  | 286079.9828 | 98755.3345 | 93973.6843 | 93350.9639
федеральный бюджет |  | 36247.43 | 15643.23 | 10364.5 | 10239.7
краевой бюджет |  | 249505 | 83005 | 83500 | 83000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 327.5528 | 107.1046 | 109.1843 | 111.264
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Проведение мелиоративных мероприятий" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А. | Сохранение, восстановление и развитие внутрихозяйственных объектов, увеличение урожайности | июль 2017 - 2019 | октябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 11327.5528 | 5107.1046 | 3609.1842 | 2611.264
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 11000 | 5000 | 3500 | 2500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 327.5528 | 107.1046 | 109.1843 | 111.264
1.1.1. | Текущий ремонт мелиоративных систем |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А. | Сохранение, восстановление и развитие внутрихозяйственных объектов | июль 2017 - 2019 | октябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 11327.5528 | 5107.1046 | 3609.1842 | 2611.264
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 11000 | 5000 | 3500 | 2500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 327.5528 | 107.1046 | 109.1843 | 111.264
| субсидия (краевой бюджет) | 11000 | 5000 | 3500 | 2500
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Повышение плодородия почв" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Повышение плодородия почв и как следствие урожайности. | март 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 104500 | 34500 | 35000 | 35000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 104500 | 34500 | 35000 | 35000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Проведение почвенных, агротехнических и эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А. | Повышение плодородия почв, сбалансированное внесение удобрений | октябрь 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 4500 | 1500 | 1500 | 1500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4500 | 1500 | 1500 | 1500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 4500 | 1500 | 1500 | 1500
1.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением средств химизации и средств химической защиты растений |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Защита посевов сельхозкультур от вредителей и неблагоприятных погодных условий, повышение урожайности на обработанных площадях | март 2017 - 2019 | сентябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 100000 | 33000 | 33500 | 33500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 100000 | 33000 | 33500 | 33500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 100000 | 33000 | 33500 | 33500
1.3. | Основное мероприятие 1.3. "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции | апрель 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 170252.43 | 59148.23 | 55364.5 | 55739.7
федеральный бюджет |  | 36247.43 | 15643.23 | 10364.5 | 10239.7
краевой бюджет |  | 134005 | 43505 | 45000 | 45500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 1 Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций Камчатского края семенами, топливом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями | [5 empty] | Х | Х | май 2017 II кв. 2018 - 2019
1.3.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур (включая оригинальные семена: маточную элиту, супер-суперэлиту, суперэлиту) |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Обеспечение сельхозтоваропроизводителей качественным семенным материалом по приемлемым ценам, дающим высокие урожаи | июль 2017 - 2019 | август 2017 - 2019
Всего: |  | 3200 | 1200 | 1000 | 1000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3200 | 1200 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 3200 | 1200 | 1000 | 1000
1.3.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с завозом семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур и производством продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Обеспечение поголовья сельскохозяйственных животных кормами собственного производства | август 2017 - 2019 | сентябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 82600 | 24000 | 29100 | 29500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 82600 | 24000 | 29100 | 29500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 82600 | 24000 | 29100 | 29500
| Контрольное событие Подпрограммы 1 Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | октябрь 2017 IV кв. 2018 - 2019
1.3.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением дизельного топлива |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Обеспечение поголовья сельскохозяйственных животных кормами собственного производства | апрель 2017 - 2019 | март 2017 - 2019
Всего: |  | 23200 | 7000 | 8000 | 8200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 23200 | 7000 | 8000 | 8200
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 23200 | 7000 | 8000 | 8200
1.3.4. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышением плодородия и качества почв |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Снижение себестоимости продукции, за счет возмещения части затрат на весенне-полевые работы | май 2017 - 2019 | август 2017 - 2019
Всего: |  | 35303 | 11998.8 | 11764.5 | 11539.7
федеральный бюджет |  | 31143 | 10538.8 | 10364.5 | 10239.7
краевой бюджет |  | 4160 | 1460 | 1400 | 1300
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 31143 | 10538.8 | 10364.5 | 10239.7
| субсидия (краевой бюджет) | 4160 | 1460 | 1400 | 1300
1.3.5. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным на срок до одного года |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, семена и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 20045 | 12045 | 4000 | 4000
федеральный бюджет |  | 3500 | 3500 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 16545 | 8545 | 4000 | 4000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 20045 | 12045 | 4000 | 4000
1.3.6. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, семена и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях | апрель 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 2904.43 | 1904.43 | 500 | 500
федеральный бюджет |  | 1604.43 | 1604.43 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1300 | 300 | 500 | 500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 2904.43 | 1904.43 | 500 | 500
1.3.7. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур. | май 2017 - 2019 | июнь 2017 - 2019
Всего: |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
2. | Подпрограмма 2 "Развитие животноводства"
Всего: |  | 1689366.12 | 560364.52 | 579198.75 | 549802.85
федеральный бюджет |  | 412532.27 | 138581.47 | 138926 | 135024.8
краевой бюджет всего, в том числе |  | 1276786.6 | 421767.6 | 440257 | 414762
807 |  | 1272346.6 | 420387.6 | 438757 | 413202
848 |  | 4440 | 1380 | 1500 | 1560
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 47.25 | 15.45 | 15.75 | 16.05
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Развитие племенного дела в животноводстве" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Породное обновление животных и птицы, позволяющее повысить их продуктивность. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 40970 | 11970 | 14000 | 15000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 40970 | 11970 | 14000 | 15000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 40970 | 11970 | 14000 | 15000
2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Развитие производства продукции животноводства" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока, мяса и яйца | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 1081218.9 | 343460.7 | 383716.6 | 354041.6
федеральный бюджет |  | 20226.3 | 6771.1 | 7067.6 | 6387.6
краевой бюджет всего, в том числе |  | 1060992.6 | 336689.6 | 376649 | 347654
807 |  | 1056552.6 | 335309.6 | 375149 | 346094
848 |  | 4440 | 1380 | 1500 | 1560
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с развитием производства молока |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 310578.9 | 107080.7 | 122216.6 | 81281.6
федеральный бюджет |  | 20226.3 | 6771.1 | 7067.6 | 6387.6
краевой бюджет |  | 290352.6 | 100309.6 | 115149 | 74894
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 20226.3 | 6771.1 | 7067.6 | 6387.6
| субсидия (краевой бюджет) | 290352.6 | 100309.6 | 115149 | 74894
2.2.2. | Поддержка муниципальных программ по развитию молочного животноводства и переработке молочной продукции |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока | март 2017 | апрель 2017
Всего: |  | 45000 | 45000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 45000 | 45000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 45000 | 45000 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Проведен конкурсный отбор муниципальных программ в области животноводства | [5 empty] | Х | Х | апрель 2017 II кв. 2018 - 2019
2.2.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией мяса |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства мяса | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 300000 | 100000 | 100000 | 100000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 300000 | 100000 | 100000 | 100000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 300000 | 100000 | 100000 | 100000
2.2.4. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией яйца |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства яйца | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 275000 | 85000 | 90000 | 100000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 275000 | 85000 | 90000 | 100000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 275000 | 85000 | 90000 | 100000
2.2.5. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Снижение себестоимости продукции животноводства, за счет возмещения части затрат по забою сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 19000 | 5000 | 7000 | 7000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 19000 | 5000 | 7000 | 7000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 19000 | 5000 | 7000 | 7000
2.2.6. | Предоставление грантов на развитие сети убойных пунктов |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Снижение себестоимости продукции животноводства, за счет возмещения части затрат по забою сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте | апрель 2018 - 2019 | декабрь 2018 - 2019
Всего: |  | 63600 | 0 | 31500 | 32100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 63600 | 0 | 31500 | 32100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 63600 | 0 | 31500 | 32100
2.2.7. | Предоставление грантов на создание и развитие бройлерного производства и первичную переработку мяса птицы в Камчатском крае |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Возрождение производства охлажденного мяса бройлеров в Камчатском крае. Увеличение производства мяса. | апрель 2018 - 2019 | декабрь 2018 - 2019
Всего: |  | 63600 | 0 | 31500 | 32100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 63600 | 0 | 31500 | 32100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 63600 | 0 | 31500 | 32100
2.2.8. | Регулирование численности волков в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае |  |  |  |  | Начальник отдела разрешительной деятельности и государственного охотреестра Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края/Воропанов В.Ю. | Сокращение гибели северных оленей | февраль 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 4440 | 1380 | 1500 | 1560
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4440 | 1380 | 1500 | 1560
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Осуществлен контроль за численностью волков (отстрел не менее 20 голов) | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2017 IV кв. 2018 - 2019
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Поддержка отдельных подотраслей животноводства" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, увеличивать поголовье животных и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 28286.75 | 18754.95 | 5015.75 | 4516.05
федеральный бюджет |  | 14239.5 | 14239.5 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 14000 | 4500 | 5000 | 4500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 47.25 | 15.45 | 15.75 | 16.05
2.3.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным на срок до одного года |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, увеличивать поголовье животных и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях. | апрель 2018 - 2019 | декабрь 2018 - 2019
Всего: |  | 1750 | 0 | 1000 | 750
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1750 | 0 | 1000 | 750
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1750 | 0 | 1000 | 750
2.3.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, увеличивать поголовье животных и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 23489.5 | 17739.5 | 3000 | 2750
федеральный бюджет |  | 14239.5 | 14239.5 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 9250 | 3500 | 3000 | 2750
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 14239.5 | 14239.5 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 9250 | 3500 | 3000 | 2750
2.3.3. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Предотвращение и снижение последствий наступления неблагоприятных условий для развития отрасли. | июнь 2017 - 2019 | июль 2017 - 2019
Всего: |  | 3047.25 | 1015.45 | 1015.75 | 1016.05
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 47.25 | 15.45 | 15.75 | 16.05
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
2.4. | Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства" |  |  |  |  | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Непомнящих Н.И. | Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 91824 | 30608 | 30608 | 30608
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 91824 | 30608 | 30608 | 30608
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие 2.5. "Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | август 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 447066.47 | 155570.87 | 145858.4 | 145637.2
федеральный бюджет |  | 378066.47 | 117570.87 | 131858.4 | 128637.2
краевой бюджет |  | 69000 | 38000 | 14000 | 17000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с содержанием северных оленей |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | август 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 447066.47 | 155570.87 | 145858.4 | 145637.2
федеральный бюджет |  | 378066.47 | 117570.87 | 131858.4 | 128637.2
краевой бюджет |  | 69000 | 38000 | 14000 | 17000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 378066.47 | 117570.87 | 131858.4 | 128637.2
| субсидия (краевой бюджет) | 69000 | 38000 | 14000 | 17000
3. | Подпрограмма 3 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
Всего: |  | 178500 | 58500 | 60000 | 60000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 178500 | 58500 | 60000 | 60000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края" |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Повышение продовольственной безопасности региона за счет увеличения объема продукции местного производства и количества предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | февраль 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 164200 | 54200 | 55000 | 55000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 164200 | 54200 | 55000 | 55000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для производства хлеба |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Сдерживание роста цен на социальный продукт - хлеб | февраль 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 106000 | 33000 | 36750 | 36250
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 106000 | 33000 | 36750 | 36250
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 106000 | 33000 | 36750 | 36250
3.1.2. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с постановкой новых видов продукции на производство |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Появление в продаже новых видов продукции | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 200 | 200 | 250 | 250
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 200 | 200 | 250 | 250
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 200 | 200 | 250 | 250
3.1.3. | Субсидии на возмещение части затрат предприятиям комбикормовой промышленности, связанных с производством и реализацией кормов |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Снижение отпускной цены на корма для сельхтоваропроизводителей, как следствие снижение себестоимости готовой продукции | август 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 22500 | 6000 | 8000 | 8500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 22500 | 6000 | 8000 | 8500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 22500 | 6000 | 8000 | 8500
3.1.4. | Поддержка муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Развитие хлебопекарного производства, и как следствие снижение отпускной цены на такой социальный продукт, как хлеб. | август 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 35000 | 15000 | 10000 | 10000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 35000 | 15000 | 10000 | 10000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 35000 | 15000 | 10000 | 10000
3.2. | Основное мероприятие 3.2. "Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы" |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Продвижение продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы | апрель 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 14300 | 4300 | 5000 | 5000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 14300 | 4300 | 5000 | 5000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Субсидии на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Расширение оптово-розничной сети для пищевой продукции местного производства | апрель 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 4900 | 1500 | 1700 | 1700
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4900 | 1500 | 1700 | 1700
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 4900 | 1500 | 1700 | 1700
3.2.2. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией и содержанием торговых объектов по реализации продукции камчатских товаропроизводителей |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Расширение оптово-розничной сети для пищевой продукции местного производства | апрель 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 9400 | 2800 | 3300 | 3300
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 9400 | 2800 | 3300 | 3300
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса"
Всего: |  | 459015 | 190543 | 145505 | 122967
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 261000 | 121000 | 80000 | 60000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 198015 | 69543 | 65505 | 62967
4.1. | Основное мероприятие 4.1. "Государственная поддержка кредитования технической и технологической модернизации производства" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа предприятий агропромышленного комплекса приобретать дорогостоящую технику, оборудование на льготных кредитных условиях | апрель 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1000 | 1000 | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие 4.2. "Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Велентий О.В. | Создание условий для технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса в целях увеличения объемов, расширения ассортимента и повышения качества продукции местного производства. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 458015 | 189543 | 145505 | 122967
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 260000 | 120000 | 80000 | 60000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 198015 | 69543 | 65505 | 62967
| Контрольное событие Подпрограммы 4 Приобретено не менее 30 единиц оборудования, техники и автотранспорта предприятиями агропромышленного комплекса в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2017 IV кв. 2018 - 2019
4.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и специализированной техники |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Создание условий для технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса в целях увеличения объемов, расширения ассортимента и повышения качества продукции местного производства. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 365015 | 149543 | 115505 | 99967
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 213500 | 100000 | 65000 | 48500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 151515 | 49543 | 50505 | 51467
| субсидия (краевой бюджет) | 213500 | 100000 | 65000 | 48500
4.2.2. | Возмещение предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и автотранспорта |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Создание условий для технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса в целях увеличения объемов, расширения ассортимента и повышения качества продукции местного производства. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 93000 | 40000 | 30000 | 23000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 46500 | 20000 | 15000 | 11500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 46500 | 20000 | 15000 | 11500
| субсидия (краевой бюджет) | 46500 | 20000 | 15000 | 11500
5. | Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий"
Всего: |  | 162652.771 | 162652.771 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 124027.771 | 124027.771 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 422.3 | 422.3 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 38202.7 | 38202.7 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие 5.1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | март 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 72417 | 72417 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 34616 | 34616 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 37801 | 37801 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 5 Проведено заседание рабочей группы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | [5 empty] | Х | Х | март 2017 I кв. 2018 - 2019
5.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | март 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 38690.5 | 38690.5 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 18760 | 18760 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 19930.5 | 19930.5 | 0 | 0
5.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | март 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 33726.5 | 33726.5 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 15856 | 15856 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 17870.5 | 17870.5 | 0 | 0
5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества построенных (реконструированных) жилых домов муниципального жилищного фонда и объектов культуры | июль 2016 | декабрь 2017
Всего: |  | 87411.771 | 87411.771 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 87411.771 | 87411.771 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 5 Заключены соглашения о предоставлении субсидий за счет средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на создание объектов капитального строительства | [5 empty] | Х | Х | май 2017 II кв. 2018 - 2019
5.2.1. | Строительство 40-квартирного жилого дома по ул. Строительная в с. Мильково |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П.; Администрация Мильковского муниципального района (по согласованию) | Введен в эксплуатацию 40-квартирный жилой дом в с. Мильково | июль 2016 | декабрь 2017
Всего: |  | 87411.771 | 87411.771 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 87411.771 | 87411.771 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Основное мероприятие 5.3. "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Предоставлены гранты, направленные на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края | июнь 2017 | август 2017
Всего: |  | 2824 | 2824 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 422.3 | 422.3 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 401.7 | 401.7 | 0 | 0
6. | Подпрограмма 6 "Развитие малых форм хозяйствования"
Всего: |  | 82272.5 | 45869.5 | 20697.5 | 15705.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 80225 | 45200 | 20015 | 15010
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 2047.5 | 669.5 | 682.5 | 695.5
6.1. | Основное мероприятие 6.1. "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и поддержка начинающих фермеров" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Рост числа семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров | июнь 2017 - 2019 | июль 2017 - 2019
Всего: |  | 82047.5 | 45669.5 | 20682.5 | 15695.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 80000 | 45000 | 20000 | 15000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 2047.5 | 669.5 | 682.5 | 695.5
| Контрольное событие Подпрограммы 6 Проведен конкурсный отбор по выдаче грантов на создание и развитие семейных животноводческих фермерских хозяйств и грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим главам крестьянских (фермерских) хозяйств | [5 empty] | Х | Х | июль 2017 III кв. 2018 - 2019
6.1.1. | Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Рост числа семейных животноводческих ферм | июнь 2017 - 2019 | июль 2017 - 2019
Всего: |  | 59000 | 30000 | 17000 | 12000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 59000 | 30000 | 17000 | 12000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 59000 | 30000 | 17000 | 12000
6.1.2. | Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Рост числа начинающих фермеров | июль 2017 - 2019 | август 2017 - 2019
Всего: |  | 23047.5 | 15669.5 | 3682.5 | 3695.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 21000 | 15000 | 3000 | 3000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 2047.5 | 669.5 | 682.5 | 695.5
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 21000 | 15000 | 3000 | 3000
6.2. | Основное мероприятие 6.2. "Возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" |  |  |  |  | - | - | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Поддержка кредитования малых форм хозяйствования |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Рост вклада малых форм хозяйствования в производство сельскохозяйственной продукции | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 225 | 200 | 15 | 10
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 225 | 200 | 15 | 10
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 225 | 200 | 15 | 10
7. | Подпрограмма 7 "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса"
Всего: |  | 39040.5 | 12196.1 | 12913.5 | 13930.9
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 36300 | 11300 | 12000 | 13000
местные бюджеты |  | 472.5 | 154.5 | 157.5 | 160.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 2268 | 741.6 | 756 | 770.4
7.1. | Основное мероприятие 7.1. "Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Велентий О.В. | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров и привлечение в отрасль молодых специалистов | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 17500 | 5500 | 6000 | 6000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 17500 | 5500 | 6000 | 6000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского части затрат, связанных с целевой подготовкой специалистов, переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Создание условий для повышения профессионализма работников сельскохозяйственных предприятий Камчатского края | сентябрь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 753.68 | 300 | 224.7 | 228.98
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 753.68 | 300 | 224.7 | 228.98
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 753.68 | 300 | 224.7 | 228.98
7.1.2. | Возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Велентий О.В. | Создание условий для повышения профессионализма работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 1800 | 600 | 600 | 600
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1800 | 600 | 600 | 600
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1800 | 600 | 600 | 600
7.1.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства |  |  |  |  | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Непомнящих Н.И. | Создание условий для повышения профессионализма работников сельскохозяйственных предприятий Камчатского края в и привлечение в отрасль молодых специалистов | сентябрь 2018 - 2019 | ноябрь 2018 - 2019
Всего: |  | 1146.32 | 0 | 575.3 | 571.02
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1146.32 | 0 | 575.3 | 571.02
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1146.32 | 0 | 575.3 | 571.02
7.1.4. | Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров и привлечение в отрасль молодых специалистов | сентябрь 2017 - 2019 | сентябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 12000 | 4000 | 4000 | 4000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 12000 | 4000 | 4000 | 4000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5. | Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров и привлечение в отрасль молодых специалистов | сентябрь 2017 - 2019 | сентябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 1800 | 600 | 600 | 600
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1800 | 600 | 600 | 600
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1800 | 600 | 600 | 600
7.2. | Основное мероприятие 7.2. "Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Велентий О.В. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия | март 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 21540.5 | 6696.1 | 6913.5 | 7930.9
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 18800 | 5800 | 6000 | 7000
местные бюджеты |  | 472.5 | 154.5 | 157.5 | 160.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 2268 | 741.6 | 756 | 770.4
7.2.1. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Велентий О.В. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | июль 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 4268 | 1341.6 | 1356 | 1570.4
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2000 | 600 | 600 | 800
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 2268 | 741.6 | 756 | 770.4
7.2.2. | Проведение краевого конкурса "Лучшее сельскохозяйственное предприятие" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | октябрь 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 6300 | 2000 | 2000 | 2300
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6300 | 2000 | 2000 | 2300
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3. | Проведение профессиональных праздников «День оленевода», «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Велентий О.В. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 3300 | 1000 | 1000 | 1300
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3300 | 1000 | 1000 | 1300
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4. | Организация и проведение ежегодной выставки-ярмарки камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Велентий О.В. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | август 2017 - 2019 | сентябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 1072.5 | 354.5 | 357.5 | 360.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 600 | 200 | 200 | 200
местные бюджеты |  | 472.5 | 154.5 | 157.5 | 160.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 7 Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" | [5 empty] | Х | Х | сентябрь 2017 III кв. 2018 - 2019
7.2.5. | Организация и проведение выставок, ярмарок, других мероприятий, направленных на стимулирование инициативы и трудовой активности работников АПК Камчатского края |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Велентий О.В. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2017 - 2019 | март 2017 - 2019
Всего: |  | 6600 | 2000 | 2200 | 2400
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6600 | 2000 | 2200 | 2400
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Подпрограмма 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"
Всего: |  | 508536.89 | 172062.43 | 168065.2 | 168409.26
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 508536.89 | 172062.43 | 168065.2 | 168409.26
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Основное мероприятие 8.1. "Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Благополучие Камчатского края по заразным болезням животных, в том числе общим для человека и животных | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 438307.25 | 145714.39 | 146124.4 | 146468.46
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 438307.25 | 145714.39 | 146124.4 | 146468.46
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 30,0 тыс. усл. ед.ежегодно в I квартале | [5 empty] | Х | Х | март 2017 I кв. 2018 - 2019
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 45,0 тыс. усл. ед.ежегодно в II квартале | [5 empty] | Х | Х | июнь 2017 II кв. 2018 - 2019
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 16,0 тыс. усл. ед.ежегодно в III квартале | [5 empty] | Х | Х | сентябрь 2017 III кв. 2018 - 2019
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 28,0 тыс. усл. ед.ежегодно в IV квартале | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2017 IV кв. 2018 - 2019
8.2. | Основное мероприятие 8.2. "Строительство объектов ветеринарного назначения" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Создание условий для обеспечения биологической и пищевой безопасности на территории Камчатского края | май 2017 | апрель 2017
Всего: |  | 4407.84 | 4407.84 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4407.84 | 4407.84 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | Приобретение 2-х комнатной квартиры в г. Петропавловск-Камчатский Камчатского края для ветеринарных врачей, переезжающих на постоянное место жительства в Камчатский край |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | май 2017 | апрель 2017
Всего: |  | 2907.84 | 2907.84 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2907.84 | 2907.84 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2. | Приобретение 2-х комнатной квартиры в с. Эссо Быстринского района Камчатского края для ветеринарных врачей, переезжающих на постоянное место жительства в Камчатский край |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | май 2017 | апрель 2017
Всего: |  | 1500 | 1500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1500 | 1500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | Краевая ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края Ништа М.А. | Предупреждение возникновения и распространения на территории Камчатского края заразных болезней животных, защита населения от болезней общих для человека и животных | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 9367.5 | 3122.1 | 3122.7 | 3122.7
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 9367.5 | 3122.1 | 3122.7 | 3122.7
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | Основное мероприятие 8.4. "Обеспечение реализации Подпрограммы" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Обеспечение осуществления государственного регионального ветеринарного надзора и реализация полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных субъектам РФ по установлению и снятию ограничительных мероприятий (карантина) | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 56454.3 | 18818.1 | 18818.1 | 18818.1
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 56454.3 | 18818.1 | 18818.1 | 18818.1
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"
Всего: |  | 145982.4 | 48660.8 | 48660.8 | 48660.8
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 145982.4 | 48660.8 | 48660.8 | 48660.8
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | Основное мероприятие 9.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П.; Велентий О.В.; Непомнящих Н.И. | Обеспечение выполнения целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и мероприятий | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 136982.4 | 45660.8 | 45660.8 | 45660.8
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 136982.4 | 45660.8 | 45660.8 | 45660.8
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие Подпрограммы 9 Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии на развитие сельскохозяйственного производства в Камчатском крае | [5 empty] | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Х | Х | март 2017 II кв. 2018 - 2019
Контрольное событие Подпрограммы 9 Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 | [5 empty] | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Х | Х | май 2017 II кв. 2018 - 2019
9.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения целей и задач Программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П.; Велентий О.В.; Непомнящих Н.И. | Обеспечение выполнения целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 121656 | 40552 | 40552 | 40552
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 121656 | 40552 | 40552 | 40552
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2. | Осуществление закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Велентий О.В.; Непомнящих Н.И. | Приобретены товары, работы и услуги, необходимые для государственных нужд. | февраль 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 15326.4 | 5108.8 | 5108.8 | 5108.8
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 15326.4 | 5108.8 | 5108.8 | 5108.8
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела сельскохозяйственного производства; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Непомнящих Н.И. | Приобретены товары, работы и услуги, необходимые для государственных нужд. | июнь 2017-2019 | декабрь 2017-2019
Всего: |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0