## 2016 год
Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 30.12.2016 № 29/142
"Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 29.12.2015 № 29/182
Детальный план-график реализации государственной программы на 2016 финансовый год
№ | Наименование, подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы"
Всего по государственной программе: |  | 1543066.0518
федеральный бюджет |  | 149976
краевой бюджет всего, в том числе |  | 1261750.2965
807 |  | 1089834.7222
832 |  | 170535.5742
848 |  | 1380
местные бюджеты |  | 28276.5554
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 103063.2
1. | Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
Всего: |  | 81117.072
федеральный бюджет |  | 25004
краевой бюджет |  | 56009.087
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 103.985
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Проведение мелиоративных мероприятий" |  | Зам. министра Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А. | Сохранение, восстановление и развитие внутрихозяйственных объектов, увеличение урожайности | июль 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 5533.552
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 5429.567
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 103.985
1.1.1. | Текущий ремонт мелиоративных систем |  | Зам. министра Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А. | Сохранение, восстановление и развитие внутрихозяйственных объектов | июль 2016 | октябрь 2016
Всего: |  | 5533.552
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 5429.567
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 103.985
| субсидия (краевой бюджет) | 5429.567
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Повышение плодородия почв" |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Повышение плодородия почв и как следствие урожайности. | март 2016 | ноябрь 2016
Всего: |  | 32970.817
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 32970.817
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
1.2.1. | Проведение почвенных, агротехнических и эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения |  | Зам. министра Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А. | Повышение плодородия почв, сбалансированное внесение удобрений | октябрь 2016 | ноябрь 2016
Всего: |  | 1000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1000
1.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением средств химизации и средств химической защиты растений |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Защита посевов сельхозкультур от вредителей и неблагоприятных погодных условий, повышение урожайности на обработанных площадях | март 2016 | сентябрь 2016
Всего: |  | 31970.817
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 31970.817
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 31970.817
1.3. | Основное мероприятие 1.3. "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 42612.703
федеральный бюджет |  | 25004
краевой бюджет |  | 17608.703
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 1 Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций Камчатского края семенами, топливом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями и перечислены средства государственной поддержки на сезонные работы в соответствии с поданными документами на приобретение дизельного топлива и оказание несвязанной поддержки в области растениеводства |  |  |  | Х | май 2016
1.3.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур (включая оригинальные семена: маточную элиту, супер-суперэлиту, суперэлиту) |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Обеспечение сельхозтоваропроизводителей качественным семенным материалом по приемлемым ценам, дающим высокие урожаи | июль 2016 | август 2016
Всего: |  | 1204
федеральный бюджет |  | 188.8
краевой бюджет |  | 1015.2
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 188.8
| субсидия (краевой бюджет) | 1015.2
1.3.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с завозом семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур и производством продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Обеспечение поголовья сельскохозяйственных животных кормами собственного производства | август 2016 | сентябрь 2016
Всего: |  | 10438.847
федеральный бюджет |  | 9079.8
краевой бюджет |  | 1359.047
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 9079.8
| субсидия (краевой бюджет) | 1359.047
| Контрольное событие Подпрограммы 1 Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае и перечислены средства государственной поддержки на сезонные работы в соответствии с поданными документами на приобретение удобрений и завоз семян однолетних и многолетних трав |  |  |  | Х | октябрь 2016
1.3.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением дизельного топлива |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Обеспечение поголовья сельскохозяйственных животных кормами собственного производства | апрель 2016 | март 2016
Всего: |  | 6833.687
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 6833.687
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 6833.687
1.3.4. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышением плодородия и качества почв |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Снижение себестоимости продукции, за счет возмещения части затрат на весенне-полевые работы | май 2016 | август 2016
Всего: |  | 11261
федеральный бюджет |  | 6261
краевой бюджет |  | 5000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 6261
| субсидия (краевой бюджет) | 5000
1.3.5. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным на срок до одного года |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, семена и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 11309.956
федеральный бюджет |  | 8085.1
краевой бюджет |  | 3224.856
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 11309.956
1.3.6. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, семена и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях | апрель 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 395.713
федеральный бюджет |  | 219.8
краевой бюджет |  | 175.913
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 395.713
1.3.7. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур. | май 2016 | июнь 2016
Всего: |  | 2339
федеральный бюджет |  | 1169.5
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 1169.5
| субсидия (краевой бюджет) | 0
2. | Подпрограмма 2 "Развитие животноводства"
Всего: |  | 603577.9425
федеральный бюджет |  | 61483.651
краевой бюджет всего, в том числе |  | 535434.2915
807 |  | 534054.2915
848 |  | 1380
местные бюджеты |  | 6660
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Развитие племенного дела в животноводстве" |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Породное обновление животных и птицы, позволяющее повысить их продуктивность. | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 15802.975
федеральный бюджет |  | 10192.2
краевой бюджет |  | 5610.775
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 15802.975
субсидия (краевой бюджет)
2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Развитие производства продукции животноводства" |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока, мяса и яйца | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 520641.0715
федеральный бюджет |  | 23865.2
краевой бюджет всего, в том числе |  | 490175.8715
807 |  | 488795.8715
848 |  | 1380
местные бюджеты |  | 6600
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
2.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с развитием производства молока |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 95702.521
федеральный бюджет |  | 9724
краевой бюджет |  | 85978.521
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 9724
| субсидия (краевой бюджет) | 85978.521
2.2.2. | Поддержка муниципальных программ по развитию молочного животноводства и переработке молочной продукции |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока | март 2016 | апрель 2016
Всего: |  | 51600
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 45000
местные бюджеты |  | 6600
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 45000
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Проведен конкурсный отбор муниципальных программ в области животноводства, принятых местными администрациями муниципальных образований в Камчатском крае |  |  |  | Х | апрель 2016
2.2.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с содержанием северных оленей |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья северных оленей | февраль 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 171759.084
федеральный бюджет |  | 14141.2
краевой бюджет |  | 157617.884
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 14141.2
| субсидия (краевой бюджет) | 157617.884
2.2.4. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией мяса |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства мяса | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 55238.2805
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 55238.2805
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 55238.2805
2.2.5. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией яйца |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства яйца | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 85809.186
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 85809.186
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 85809.186
2.2.6. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Снижение себестоимости продукции животноводства, за счет возмещения части затрат по забою сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 3841.5
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3841.5
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 3841.5
2.2.7. | Предоставление грантов на развитие сети убойных пунктов |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Снижение себестоимости продукции животноводства, за счет возмещения части затрат по забою сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте | апрель 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 15000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 15000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 15000
2.2.8. | Предоставление грантов на создание и развитие бройлерного производства и первичную переработку мяса птицы в Камчатском крае |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Возрождение производства охлажденного мяса бройлеров в Камчатском крае. Увеличение производства мяса. | апрель 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 30000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 30000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 30000
2.2.9. | Регулирование численности волков в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае |  | Начальник отдела разрешительной деятельности и государственного охотреестра Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края/Воропанов В.Ю. | Сокращение гибели северных оленей | февраль 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 1380
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1380
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Осуществлен контроль за численностью волков (отстрел не менее 20 голов хищника) |  |  |  | Х | декабрь 2016
2.2.10. | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства | март 2016 | март 2016
Всего: |  | 10310.5
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 10310.5
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 10310.5
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Поддержка отдельных подотраслей животноводства" |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, увеличивать поголовье животных и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях. | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 32057.184
федеральный бюджет |  | 27426.251
краевой бюджет |  | 4630.933
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
2.3.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным на срок до одного года |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, увеличивать поголовье животных и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях. | апрель 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 2711
федеральный бюджет |  | 2661.5
краевой бюджет |  | 49.5
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 2661.5
| субсидия (краевой бюджет) | 49.5
2.3.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, увеличивать поголовье животных и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях. | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 28639.184
федеральный бюджет |  | 24057.751
краевой бюджет |  | 4581.433
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 24057.751
| субсидия (краевой бюджет) | 4581.433
2.3.3. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Предотвращение и снижение последствий наступления неблагоприятных условий для развития отрасли. | июнь 2016 | июль 2016
Всего: |  | 707
федеральный бюджет |  | 707
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 707
| субсидия (краевой бюджет) | 0
2.4. | Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства" |  | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Непомнящих Н.И. | Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 29016.712
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 29016.712
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
2.5. | Основное мероприятие 2.5. "Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае" |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | август 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 6060
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 6000
местные бюджеты |  | 60
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
2.5.1. | Обеспечение жильем граждан, работающих в оленеводческих хозяйствах и проживающих в сельской местности Камчатского края |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | август 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 6060
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 6000
местные бюджеты |  | 60
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 6000
3. | Подпрограмма 3 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
Всего: |  | 52246.3311
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 52096.7275
местные бюджеты |  | 149.6037
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края" |  | Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Повышение продовольственной безопасности региона за счет увеличения объема продукции местного производства и количества предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | февраль 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 48126.0371
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 47976.4335
местные бюджеты |  | 149.6037
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
3.1.1. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для производства хлеба |  | Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Сдерживание роста цен на социальный продукт - хлеб | февраль 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 32782.315
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 32782.315
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 32782.315
3.1.2. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с постановкой новых видов продукции на производство |  | Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Появление в продаже новых видов продукции | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 116.067
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 116.067
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 116.067
3.1.3. | Субсидии на возмещение части затрат предприятиям комбикормовой промышленности, связанных с производством и реализацией кормов |  | Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Снижение отпускной цены на корма для сельхтоваропроизводителей, как следствие снижение себестоимости готовой продукции | август 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 117.685
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 117.685
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 117.685
3.1.4. | Поддержка муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства |  | Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Развитие хлебопекарного производства, и как следствие снижение отпускной цены на такой социальный продукт, как хлеб. | август 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 15109.9701
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 14960.3665
местные бюджеты |  | 149.6037
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 14960.3665
3.2. | Основное мероприятие 3.2. "Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы" |  | Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Продвижение продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы | апрель 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 4120.294
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 4120.294
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
3.2.1. | Субсидии на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации |  | Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Расширение оптово-розничной сети для пищевой продукции местного производства | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 1403.9
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1403.9
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1403.9
3.2.2. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией и содержанием торговых объектов по реализации продукции камчатских товаропроизводителей |  | Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Расширение оптово-розничной сети для пищевой продукции местного производства | апрель 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 2716.394
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2716.394
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 2716.394
4. | Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса"
Всего: |  | 209612.5339
федеральный бюджет |  | 335.249
краевой бюджет |  | 144778.0699
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 64499.215
4.1. | Основное мероприятие 4.1. "Государственная поддержка кредитования технической и технологической модернизации производства" |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа предприятий агропромышленного комплекса приобретать дорогостоящую технику, оборудование на льготных кредитных условиях | апрель 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 435.731
федеральный бюджет |  | 335.249
краевой бюджет |  | 100.482
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 335.249
| субсидия (краевой бюджет) | 100.482
4.2. | Основное мероприятие 4.2. "Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края" |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа; начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Велентий О.В. | Создание условий для технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса в целях увеличения объемов, расширения ассортимента и повышения качества продукции местного производства. | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 209176.8029
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 144677.5879
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 64499.215
| Контрольное событие Подпрограммы 4 Приобретено предприятиями агропромышленного комплекса в Камчатском крае не менее 30 единиц оборудования, техники и автотранспорта |  |  |  | Х | декабрь 2016
4.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и специализированной техники |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Создание условий для технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса в целях увеличения объемов, расширения ассортимента и повышения качества продукции местного производства. | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 178959.4989
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 129568.9359
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 49390.563
| субсидия (краевой бюджет) | 129568.9359
4.2.2. | Возмещение предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и автотранспорта |  | Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Велентий О.В. | Создание условий для технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса в целях увеличения объемов, расширения ассортимента и повышения качества продукции местного производства. | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 30217.304
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 15108.652
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 15108.652
| субсидия (краевой бюджет) | 15108.652
5. | Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий"
Всего: |  | 322949.9899
федеральный бюджет |  | 20636.3
краевой бюджет |  | 243906.7382
местные бюджеты |  | 21316.9517
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 37090
5.1. | Основное мероприятие 5.1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе" |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Увеличение количества граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 84209.651
федеральный бюджет |  | 20251.8
краевой бюджет |  | 27257.851
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 36700
| Контрольное событие Подпрограммы 5 Проведено заседание рабочей группы по распределению лимитов между муниципальными образованиями в Камчатском крае на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  | Х | март 2016
5.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Увеличение количества молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 48593.324
федеральный бюджет |  | 14176.26
краевой бюджет |  | 15067.064
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 19350
5.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Увеличение количества граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 35616.327
федеральный бюджет |  | 6075.54
краевой бюджет |  | 12190.787
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 17350
5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае" |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Увеличение количества построенных (реконструированных) жилых домов муниципального жилищного фонда и объектов культуры | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 235843.6889
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 214936.7372
местные бюджеты |  | 20906.9517
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 5 Заключены соглашения о предоставлении субсидий за счет средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на создание объектов капитального строительства |  |  |  | Х | май 2016
5.2.1. | Строительство двухэтажного 12-квартирного жилого дома в с. Никольское |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Администрация Алеутского муниципального района (по согласованию) | Построен 12-квартирный жилой дом в с. Никольское | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 59633.5445
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 53987.9855
местные бюджеты |  | 5645.559
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
5.2.2. | Строительство 12-квартирного жилого дома в с. Долиновка Мильковского муниципального района |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Администрация Мильковского муниципального района (по согласованию) | Построен 12-квартирный жилой дом в с. Долиновка | апрель 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 63281.905
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 56875.905
местные бюджеты |  | 6406
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
5.2.3. | Строительство 40-квартирного жилого дома по ул. Строительная в с. Мильково |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Администрация Мильковского муниципального района (по согласованию) | Частично завершены строительные работы по 40-квартирному жилому дому в с. Мильково | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 66400.58
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 59760.525
местные бюджеты |  | 6640.055
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
5.2.4. | Реконструкция спортивного зала муниципального бюджетного учреждения культуры "Тигильский центр досуга", расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, село Тигиль, ул. Партизанская, д. 21 |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Администрация Тигильского района (по согласованию) | Реконструкция спортивного зала в Тигильском муниципальном района | май 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 20558.11
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 19646
местные бюджеты |  | 912.11
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
5.2.5. | Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении "село Усть-Хайрюзово" (капитальное строительство) |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Администрация сельского поселения "Усть-Хайрюзово" (по согласованию) | Окончание строительных работ по системе холодного водоснабжения в селе Усть-Хайрюзово | апрель 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 15464.5494
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 14691.3217
местные бюджеты |  | 773.2277
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
5.2.6. | Реконструкция существующего Дома культуры в пос. Новый, ул. Молодежная 5 (со спортивным залом), (проектные работы) |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Администрация Новоавачинского сельского поселения (по согласованию) | Подготовлена проектная документация по объекту "Реконструкция существующего Дома культуры в пос. Новый, ул. Молодежная 5 (со спортивным залом)" | февраль 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 10505
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 9975
местные бюджеты |  | 530
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
5.3. | Основное мероприятие 5.3. "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края" |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Предоставлены гранты, направленные на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края | июнь 2016 | август 2016
Всего: |  | 2896.65
федеральный бюджет |  | 384.5
краевой бюджет |  | 1712.15
местные бюджеты |  | 410
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 390
6. | Подпрограмма 6 "Развитие малых форм хозяйствования"
Всего: |  | 50227.989
федеральный бюджет |  | 37307.7
краевой бюджет |  | 12270.289
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 650
6.1. | Основное мероприятие 6.1. "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и поддержка начинающих фермеров" |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Рост числа семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров | июнь 2016 | июль 2016
Всего: |  | 50042
федеральный бюджет |  | 37211
краевой бюджет |  | 12181
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 650
| Контрольное событие Подпрограммы 6 Проведен конкурсный отбор по выдаче грантов на создание и развитие семейных животноводческих фермерских хозяйств и грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим главам крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  | Х | июль 2016
6.1.1. | Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Рост числа семейных животноводческих ферм | июнь 2016 | июль 2016
Всего: |  | 29892
федеральный бюджет |  | 20292
краевой бюджет |  | 9600
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 20292
| субсидия (краевой бюджет) | 9600
6.1.2. | Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Рост числа начинающих фермеров | июль 2016 | август 2016
Всего: |  | 20150
федеральный бюджет |  | 16919
краевой бюджет |  | 2581
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 650
| субсидия (федеральный бюджет) | 16919
| субсидия (краевой бюджет) | 2581
6.2. | Основное мероприятие 6.2. "Возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Прирост сельскохозяйственной продукции, произведённой малыми формами хозяйствования, на 5,0 %. | августе 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 67.739
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 67.739
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 67.739
6.3. | Поддержка кредитования малых форм хозяйствования |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Рост вклада малых форм хозяйствования в производство сельскохозяйственной продукции | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 118.25
федеральный бюджет |  | 96.7
краевой бюджет |  | 21.55
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 96.7
| субсидия (краевой бюджет) | 21.55
7. | Подпрограмма 7 "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса"
Всего: |  | 9382.8192
федеральный бюджет |  | 5209.1
краевой бюджет |  | 3303.7192
местные бюджеты |  | 150
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 720
7.1. | Основное мероприятие 7.1. "Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами" |  | Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Велентий О.В.; Черныш В.П. | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров и привлечение в отрасль молодых специалистов | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 1718.245
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1718.245
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
7.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского части затрат, связанных с целевой подготовкой специалистов, переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Создание условий для повышения профессионализма работников сельскохозяйственных предприятий Камчатского края | сентябрь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 143.31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 143.31
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 143.31
7.1.2. | Возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |  | Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Велентий О.В. | Создание условий для повышения профессионализма работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 78.728
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 78.728
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 78.728
7.1.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства |  | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Непомнящих Н.И. | Создание условий для повышения профессионализма работников сельскохозяйственных предприятий Камчатского края в и привлечение в отрасль молодых специалистов | сентябрь 2016 | ноябрь 2016
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0
7.1.4. | Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров и привлечение в отрасль молодых специалистов | сентябрь 2016 | сентябрь 2016
Всего: |  | 1000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
7.1.5. | Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров и привлечение в отрасль молодых специалистов | сентябрь 2016 | сентябрь 2016
Всего: |  | 496.207
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 496.207
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 496.207
7.2. | Основное мероприятие 7.2. "Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае" |  | Зам. министра; начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Велентий О.В. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия | март 2016 | ноябрь 2016
Всего: |  | 2455.4742
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1585.4742
местные бюджеты |  | 150
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 720
7.2.1. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства |  | Зам. министра; начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Велентий О.В. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | июль 2016 | ноябрь 2016
Всего: |  | 1270
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 550
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 720
7.2.2. | Проведение краевого конкурса "Лучшее сельскохозяйственное предприятие" |  | Зам. министра Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | октябрь 2016 | ноябрь 2016
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
7.2.3. | Проведение профессиональных праздников «День оленевода», «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |  | Зам. министра; начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Велентий О.В. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2016 | ноябрь 2016
Всего: |  | 446.6842
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 446.6842
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
7.2.4. | Организация и проведение ежегодной выставки-ярмарки камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" |  | Зам. министра; начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Велентий О.В. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | август 2016 | сентябрь 2016
Всего: |  | 300
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 150
местные бюджеты |  | 150
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 7 Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" |  |  | Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" | Х | сентябрь 2016
7.2.5. | Организация и проведение выставок, ярмарок, других мероприятий, направленных на стимулирование инициативы и трудовой активности работников АПК Камчатского края |  | Зам. министра; начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Велентий О.В. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2016 | март 2016
Всего: |  | 438.79
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 438.79
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
7.3. | Основное мероприятие 7.3. "Повышение уровня информационного обеспечения агропромышленного комплекса"
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
7.4. | Основное мероприятие 7.4. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года |  | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Наличие актуальных данных о состоянии различных показателей сельскохозяйственной отрасли на 2016 год | июль 2016 | ноябрь 2016
Всего: |  | 5209.1
федеральный бюджет |  | 5209.1
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 7 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и перечислены субвенции местным бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | Проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года | Х | сентябрь 2016
8. | Подпрограмма 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"
Всего: |  | 170535.5742
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 170535.5742
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
8.1. | Основное мероприятие 8.1. "Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований" |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Благополучие Камчатского края по заразным болезням животных, в том числе общим для человека и животных | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 142446.8684
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 142446.8684
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 100,0 тыс. усл. ед. |  |  |  | Х | ноябрь 2016
8.2. | Основное мероприятие 8.2. "Строительство объектов ветеринарного назначения" |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Создание условий для обеспечения биологической и пищевой безопасности на территории Камчатского края | май 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 8637.3942
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 8637.3942
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
8.2.1. | Строительство помещения ветеринарной лечебницы в с. Апача Усть-Большерецкого района Камчатского края |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | май 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 3060.4472
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3060.4472
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
8.2.2. | Строительство помещения ветеринарного участка в п. Лесной Елизовского района Камчатского края |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | май 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 2383.5
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2383.5
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
8.2.3. | Строительство скотомогильника с биотермической ямой в с. Апача Усть-Большерецкого района Камчатского края |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | май 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 303.7151
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 303.7151
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
8.2.4. | Строительство скотомогильника с двумя биотермическими ямами в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края (проектные работы) |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | март 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 508.9999
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 508.9999
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
8.2.5. | Приобретение квартиры в Елизовском районе для ветеринарных врачей, переезжающих на постоянное место жительства в Камчатский край |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | январь 2016 | март 2016
Всего: |  | 2380.732
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2380.732
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Приобретена 1 квартира в Елизовском районе для ветеринарных врачей, переезжающих на постоянное место жительства в Камчатский край |  |  | Приобретена 1 квартира в Елизовском районе для ветеринарных врачей, переезжающих на постоянное место жительства в Камчатский край | Х | март 2016
8.3. | Краевая ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края" |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края Ништа М.А. | Предупреждение возникновения и распространения на территории Камчатского края заразных болезней животных, защита населения от болезней общих для человека и животных | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 3286.2116
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3286.2116
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
8.4. | Основное мероприятие 8.4. "Обеспечение реализации подпрограммы" |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/Ништа М.А. | Обеспечение осуществления государственного регионального ветеринарного надзора и реализация полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных субъектам РФ по установлению и снятию ограничительных мероприятий (карантина) | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 16165.1
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 16165.1
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
9. | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего: |  | 43415.8
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 43415.8
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
9.1. | Основное мероприятие 9.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти" |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа; начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства; начальник одела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П.; Велентий О.В.; Непомнящих Н.И. | Обеспечение выполнения целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и мероприятий | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 41915.8
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 41915.8
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
Контрольное событие Подпрограммы 9 Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края |  |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П. | Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | Х | февраль 2016
Контрольное событие Подпрограммы 9 Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 |  |  | Начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на мероприятия федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Х | май 2016
9.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения целей и задач Программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  | Зам. министра; начальник отдела экономики и финансового анализа; начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства; начальник одела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Черныш В.П.; Велентий О.В.; Непомнящих Н.И. | Обеспечение выполнения целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | январь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 35374.3
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 35374.3
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
9.1.2. | Осуществление закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |  | Зам. министра; начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Велентий О.В.; Непомнящих Н.И. | Приобретены товары, работы и услуги, необходимые для государственных нужд. | февраль 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 6541.5
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 6541.5
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
9.2. | Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства |  | Зам. министра; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Решетько В.А.; Непомнящих Н.И. | Приобретены товары, работы и услуги, необходимые для государственных нужд. | июнь 2016 | декабрь 2016
Всего: |  | 1500
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1500
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
"