## Лист1
Приложение к письму Минсельхозпищепрома Камчатского края от .01.2017 № 29.07/_____________
Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Камчатского края
№ п/п | Наименование проекта | Наимен. орган. / ИП - инициатора инвестпроекта | Период реализации проекта (годы) | Источник финансир. | Объем финансирования, млн. рублей | [18 empty] | Кол-во создаваемых постоянных рабочих мест | Кол-во создаваемых временных рабочих мест | Ожидаемый эффект, краткое описание результатов реализации инвестиционного проекта | Муниципальное образование в Камчатском крае | Фактическое состояние проекта | Наличие заключенного договора с Правительством Камчатского края, реквизиты
[5 empty] | всего | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Развитие свиноводства в Камчатском крае* |  | 2015- 2018 гг. | Собств. и заемн. ср-ва | 1218 | 0 | 0 | 609 | 95 | 545 | 84 | 64 | 170.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | Проект соответствует задачам, поставленным "Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации" Задачи проекта: 1) обеспечение до 70% потребности рынка Камчатского края в мясе свинины; 2) снижение стоимости охлажденной свинины; 3) улучшение уровня жизни и труда населения, привлечение в регионы дополнительных инвестиций для развития инфраструктуры; 4) привлечение федерального капитала, увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней; 5) расширение внешнеэкономических связей и партнерства, привлечение в область технологий сельского хозяйства мирового уровня; 6) рост кадрового потенциала в сфере АПК. Создание рабочих мест для работников сельскохозяйственной отрасли; 7) рост социально экономического развития села; 8) создание инфраструктуры для дальнейшего строительства жилищного комплекса в сельской местности; 9) рост налоговых поступлений в бюджет Камчатского края в результате создания новых предприятий переработки, фермерских хозяйств и развития розничной торговой сети*.
1.1. | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов на 64 км трассы Петропавловск-камчатский – Мильково, Елизовского района Камчатского края* +B8:AD15 | ООО "Агротек" | 2015-2018 гг. | Собств. ср-ва | 368 | 0 | 0 | 145 | 78 | 174 | 73 | 49 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |  | Елизовский муниципальный район, Новолесновское сельское поселение | Правоустанавливающие документы на земельный участок оформлены. Получено положительное заключение экспертизы ПСД. Получено разрешение на строительство. Заключены договор генподряда, договора на поставку оборудования и техники. Заключен кредитный договор. На сегодняшний день в проект проинвестировано 329 млн. руб. (в т.ч. 213 млн.руб. сотбственных средств, 116 млн. руб. заемных средств). Согласно бизнес плану проекта по состоянию на 31.03.17 проект должен был быть профинансирован на сумму 732,4 млн. руб. (в т.ч. 175,8 млн. руб. собственных средств, 556,6 млн. руб. заемных средств). Причина отклонения - задержка в получении кредитных средств в 2016г. Последствие - срыв строительных работ в 2016г. В настоящее время ведутся строительные работы. Оплачена часть авансовых платежей по договрам поставки технологического оборудования. Окончательный ввод в эксплуатацию всех объетов свинокомплекса перенесен на III квартал 2018г. (по бизнес-плану III квартал 2017г.). Рабочих мест на сегодняшний день не создано. | 28.10.2015г. На заседании Инвестиционного совета Камчатского края проекту присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края. По состоянию на 31.03.2017г. договор с Правительством Камчатского края не заключен.
|  |  |  | Заемные средства | 722 | 0 | 0 | 464 | 0 | 243 | 7 | 15 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п.Нагорный Елизовского района Камчатского края | ЗАО "Агротек Холдинг" | 2015-2017 гг. | Собственные средства | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 4 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | Елизовский муниципальный район, Новоавачинское сельское поселение | Правоустанавливающие документы оформлены. Проектная документация не требуется. Определены основные поставщики и подрядчики. Проведены предварительные строительные работы. На сегодняшний день в проект проинвестировано 21 млн. руб. (зв\а счет собственных средств). Согласно бизнес плану по состоянию на 31.03.17 проект должен был быть профинансирован на всю сумму бюджета проекта - 128 млн. руб. (в т.ч. 19 млн. руб. собственных средств, 109 млн. руб. заемных средств). Причина отклонения - задержка в получении кредитных средств. Последствие - срыв строительных работ в 2016г. Ведутся переговоры с кредитными учреждениями об условиях предоставления заемных средств. Основной причиной задержки в получении кредитных средств является то, что здание для размещения цеха находится в залоге у ПАО "Сбербанк". Ввод в эксплуатацию перенесен на декабрь 2017г. (по бизнес-плану январь 2017г.). Рабочих мест на сегодняшний день не создано. | 28.03.2015 заключен договор о предоставлении финансовой поддержки между Правительством Камчатского края и ЗАО "Агротек Холдинг"
|  |  |  | Заемные средства | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
2. | Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | ООО "Паужетка Агротерм" | 2017-2020 гг. | Собственные и заемные средства | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 20 | Восстановление разрушенного тепличного хозяйства в поселке Термальный, возможность начала эксплуатации простаивающего Верхне-Паратунского месторождения термальных вод. Импортозамещение, круглогодичное выращивание овощей. | Елизовский муниципльный район | Инвестиционный проект получил статус сопровождения, подана заявка на признание проекта "масштабным инвестиционным проектом Камчатского края" для получения земельного участка без проведения конкурсных процедур, но на Заседании этот инвестиционный проект так и не заслушивался, ввиду проблем связанных с земельным участком.Получено коммерческое предложение от голландской компании - поставщика оборудования. Разработаны бизнес-план и финансовая модель. Ввиду внесенных изменении в Законодательную базу утверждение новой схемы земельного участка для реализации инвестиционного проекта входит в полномочия Администрации Елизовского муниципального района. В настоящее время подготовлены постановления об утверждении схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории. Администрацией района ведется работа по заключению муниципального контракта на выолнение работ по образованию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков. Причины отклонения плановых значений от фактических (объем финансипрования) связаны с отсутствием земельного участка. | нет
3. | Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью 1 800 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края | ООО "Камчатпищепром" | 2015-2021 гг. | Собственные и заемные средства | 421 |  |  | 0 | 129 | 121 | 98 | 171 | 0.89 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | Обеспечение населения Камчатского края охлажденным мясом кур бройлеров. Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет. | Елизовский муниципальный район | В полной готовности-инкубаторы на 66000 штук яиц , 3 птичника, убойный цех с холодильником и цехом упаковки . Закончилась реконструкция 3-го птичника введен в эксплуатацию 25 марта 2017 года. Установлена новая трансформаторная подстанция, от нее работает третий птичник. Реконструкция 4-го птичника начнется в конце апреле начало мая 2017 года, в связи неблагоприятными погодными условиями. Причина отклонения плановых значений от фактических (объем финансированием) связано с проблемой несвоевременных выплат инвестиций и недостатка собственных средств. | нет
4. | Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка | ОАО "Молокозавод Петропавловский" | 2013-2019 гг. | Собственные и заемные средства | 390 | 11.154 | 11.154 | 0.748 | 0.748 | 0.359 | 0.359 | 260.016 | 0.107 | 117.723 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | В результате реализации проекта: - в Камчатском крае будет создан единственный в Камчатском крае специализированный сельскохозяйственный рынок, в результате чего каждый камчатский производитель получит доступ на торговую площадку для реализации собственной продукции; - снижение розничной стоимости сельскохозяйственной продукции, либо сдерживание роста цен; - развитие конкуренции. | Петропавловск-Камчатский городской округ | В связи с внесёнными изменениями в Правила землепользования и застройки ПКГО в настоящее время строительство капитального здания сельскохозяйственного рынка на земельном участке с кадастровым номером 41:01:00100113:367 не возможно. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений ПКГО приказом №139/16 от 17.05.2016 года отменило разрешение на строительство выданное ОАО «Молокозавод Петропавловский». В настоящее время Управлением подготовлено техническое задание на актуализацию Генерального плана ПКГО, предложения Общества об изменении границ территориальной зоны р2 (зона городских парков, бульваров, скверов, набережных) и установлении территориальной зоны ц4(зона общественно-делового центра местного значения) применительно к земельному участку с кадастровым номером 41:01:00100113:367, расположенному по проспекту Победы будут учтены при подготовке постановления администрации ПКГО о внесении изменений в Генеральный план. 21.02.2017 ОАО «Молокозавод Петропавловский» получил статус резидента свободного порта Владивосток, Соглашение № СПВ-129/17 об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток от 16.02.2017. В соответствии с пп.33 п.2 статьи 39-6 и пп.18 п.8 статьи 39-8 Земельного кодекса РФ для резидентов СПВ существуют административные преференции на предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности без участия в торгах На сегодняшний день совместно с Администрацией ПКГО разработана Дорожная карта по реализации проекта «Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка». | нет
5. | Камчатский бройлер | АО "Корпорация развития Камчатки" | 2014-2020 гг. | Собственные средства | 895.415 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 59.1 | 15 | 458.8 | 0 | 218.3 | 0 | 88.6 | 0 | 37 | 0 | 33.615 | 0 | 0 | 0 | 127 | 20 | Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет, обеспечение население края 2800 тонн мяса птицы в год. | Елизовский муниципальный район | Создано новое юридическое лицо- ООО "Камчатский бройлер". Разработана финансовая модель и бизнес-план. Получен статус резидента ТОСЭР Камчатка, заключены договора аренды 3-х земельных участков. Проводится выбор генеральной проектной организации. Причина отклонения плановых значений от фактических (объемов финансирования): офомление прав собственности на земельные участки не соответствует датам разработанного бизнес плана. | нет
6. | Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный Елизовского муниципального района | ООО "Агродар" | 2014-2019 гг. | Собственные средства+ кредитные средства | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 9 | 30 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет, обеспечение население края огурцами 1046 тн/год, томатами 400тн/год, зеленью 15 тн/год. | Елизовский муниципальный район, п. Вулканный | Заключен договор аренды земельного участка сроком до 15.04.2030 г для строительства тепличного комплекса. Заключен договор на тех. присоединение к газопроводу. Проведены инженерно-геодезические работы на участке. Собрана ИРД для проектирования. Заключен договор на проектирование. Выполняются проектные работы, окончание выполнения проектных работ- 3 квартал 2017 года. Причины отклонения плановых значений от фактических (объем финансирования) связаны с переносом сроков проектирования и получения исходной разрешительной документации проекта. | нет
7. | Строительство животноводческого комплекса на 400 голов дойного стада | ООО "Мильковское" | 2014-2019 гг. | Собственные и заемные средства | 92 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 27 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | Обеспечение высококачественной молочной продукцией собственного производства в полном ассортименте. Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет. | Мильковский муниципальный район | Заключен договор аренды земельного участка на 28 км под сельхозпроизводство на 49 лет. Выдан кадастровый паспорт. Выполнены работы по скважине. На сегодняшний день продолжаются работы на здании родильного отделения с телятником площадью 2000 м.кв. (бетонные работы пола, скотомест, отделка бытовых помещений, электромонтажные работы). Планируемый срок введения в эксплуатацию здания родильного помещения с бытовыми помещениями и доильным залом в конце 2017 года. Одновременно будут завершены работы в коровнике на 200 голов и система новозоудаления. Закончены работы на подстанции. В январе планируется подключение объекта к центральным электрическим сетям. Заключен договор на проектирование инвестиционного проекта с проведение экспертизы с ООО «КамчатПроект». В планируемый срок исполнения проект не был готов. Ожидается в апреле текущего года. Ведутся переговоры по приобретению сельскохозяйственной технике в лизинг на сумму 12 000, 00 т.р.- 15 000,00 т.р. Причины отклонения плановых значений от фактических (объем финансирования) связаны с проблемой финансирования проекта. | нет
8. | Организация свиноводческого комплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае | ООО "Свинокомплекс "Камчатский" | 2015-2018 гг. | Собственные и заемные средства | 669.384 | 0 | 0 | 239 | 156 | 285.7 | 275.7 | 74.931 | 30.08 | 69.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 30 | Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет, обеспечение население 1673 тонны готовой продукции в год | Елизовский район, поселок Нагорный | На сегодняшний день закуплено оборудование для 9 корпусов (из 9 корпусов). В настоящее время произведен ремонт зданий и сооружений (косметический ремонт, замена кровли, восстановление систем энергопотребления) в 9 корпусах. Комплектное свиноводческое оборудование фирмы Big Dutchman смонтировано в 5 корпусах. Животные размещены в 5 корпусах. Построен административно-бытовой корпус. Начат следующий этап реализации проекта – строительство цеха колбасных изделий до 3,4 тн в смену и цеха по производству полуфабрикатов до 1,9 тн в смену. Закуплено часть оборудования для колбасного цеха и полуфабрикатов, а также подключена и установлена трансформаторная подстанция на территории Свинокомплекса №1. Причины отклонения плановых значений от фактических (объем финансирования) в 2015 году связаны с тем, что строительство корпусов было не своевременно введено в эксплуатацию, в связи с этим произошла задержка по закупу основного свиноводческого оборудования и перенесена на 2016 год; в 2016 году связан с тем, что произошла задержка выдачи кредитных денежных средств на закуп оборудования. | 12.12.2017 заключен договор о предоставлении финансовой поддержки между Правительством Камчатского края и ООО "Свинокомплекс Камчатский"
9. | Модернизация АО "Камчатская мельница" | АО "Камчатская мельница" | 2017 г. | Собственные и заемные средства | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | При реализации проекта предусмотрено создание 1 рабочего места.. Платежи по налогам и сборам в бюджет (млн.руб.) -2017 г-11,5,.2018 г - (5,6),2019 г - 12,4,2020 г -14,1,2021 г-14,6,2022 г-17,2,2023 г-18,2024 г-18,9,2025 г-19,7,2026 г-19,8 | Петропавловск-Камчатский городской округ | Заключены договора на изготовление и поставку следующего оборудования: 1.Договор № 27/03-17 от 27.03.17 ООО "МельСервис" - оборудование для разгрузки зерна с водного транспорта; . 2.Договор № 29/03-17 от 29.03.17 ООО "МельСервис" - оборудование для разгрузки зерна с водного транспорта. - пуско - наладочные работы; 3.Договор № 2353 от 13.03.17 ООО "МК "ТЕХНЭС" - оборудование для силосного склада готовой продукции; 4. Договор № 2361 от 21.03.17 ООО "МК "ТЕХНЭС"- оборудование для высокотехнологичной линии гранулирования кормов с использованием инновационных технологий с применением напыления витаминных добавок, рыбьего жира, растительных масел и других ингрединетов. Авансы по заключенным договорам не перечислялись.Решается вопрос о кредитовании, пакет документов в Москве на согласовании. Готовится пакет документов на ввод незавершенного строительства - силосного склада готовой продкуции. Ввод объекта плагируется во 2 квартале 2017 года.Стоимость незавершенного строительства на 1.01.2017 года составляет 49,3 млн.руб. Фактические собственные средства израсходованные в 1 квартале 2017 года на незавершенное строительство сотавили 3,45 млн.руб. | нет
*Организация, реализующая инвестиционный проект - ООО"Агротек"
Все данные обновляются, в соответствии с полученной информацией от инициатора инв. проекта