## Лист1
Приложение к письму Минсельхозпищепрома Камчатского края от 14 .10.2016 № 29.07/_2689____________
Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Камчатского края
№ п/п | Наименование проекта | Наименование организации или индивидуального предпринимателя - инициатора инвестиционного проекта | Период реализации проекта (годы) | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей | [16 empty] | Кол-во создаваемых постоянных рабочих мест | Кол-во создаваемых временных рабочих мест | Ожидаемый эффект, краткое описание результатов реализации инвестиционного проекта | Муниципальное образование в Камчатском крае | Фактическое состояние проекта | Наличие заключенного договора с Правительством Камчатского края, реквизиты
[5 empty] | всего | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Развитие свиноводства в Камчатском крае* |  | 2015-2017 гг. | Собственные и заемные средства | 1218.3 | 609.3 | 102 | 545 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Проект соответствует задачам, поставленным "Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации" Задачи проекта: 1) обеспечение до 70% потребности рынка Камчатского края в мясе свинины; 2) снижение стоимости охлажденной свинины; 3) улучшение уровня жизни и труда населения, привлечение в регионы дополнительных инвестиций для развития инфраструктуры; 4) привлечение федерального капитала, увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней; 5) расширение внешнеэкономических связей и партнерства, привлечение в область технологий сельского хозяйства мирового уровня; 6) рост кадрового потенциала в сфере АПК. Создание рабочих мест для работников сельскохозяйственной отрасли; 7) рост социально экономического развития села; 8) создание инфраструктуры для дальнейшего строительства жилищного комплекса в сельской местности; 9) рост налоговых поступлений в бюджет Камчатского края в результате создания новых предприятий переработки, фермерских хозяйств и развития розничной торговой сети*.
1.1. | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов на 64 км трассы Петропавловск-камчатский – Мильково, Елизовского района Камчатского края* | ООО "Агротек" | 2015-2017 гг. | Собственные средства | 368 | 145 | 85 | 174 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |  | Елизовский муниципальный район, Новолесновское сельское поселение | Правоустанавливающие документы на земельный участок оформлены. Получено положительное заключение экспертизы ПСД. Получено разрешение на строительство. Определены основные поставщики и подрядчики. Ведутся переговоры о договорных условиях. Ведутся переговоры с кредитными учреждениями об условиях предоставления заемных средств. | 28.10.2015г. На заседании Инвестиционного совета Камчатского края проекту присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края. По состоянию на 01.10.2016г. договор с Правительством Камчатского края не заключен ввиду задержки в получении банковского финансирования.
|  |  |  | Заемные средства | 722.3 | 464.3 | 0 | 243 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п.Нагорный Елизовского района Камчатского края | ЗАО "Агротек Холдинг" | 2016 г. | Собственные средства | 19 | 0 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | Елизовский муниципальный район, Новоавачинское сельское поселение | Правоустанавливающие документы оформлены. Проектная документация не требуется. Определены основные поставщики и подрядчики. Ведутся переговоры с кредитными учреждениями об условиях предоставления заемных средств. | 28.03.201 заключен договор о предоставлении финансовой поддержки между Правительством Камчатского края и ЗАО "Агротек Холдинг"
|  |  |  | Заемные средства | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | ООО "Паужетка Агротерм" | 2016-2020 гг.** | Собственные и заемные средства | 993 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 20 | Восстановление разрушенного тепличного хозяйства в поселке Термальный, возможность начала эксплуатации простаивающего Верхне-Паратунского месторождения термальных вод. Импортозамещение, круглогодичное выращивание овощей. | Елизовский муниципльный район | Инвестиционный проект получил статус сопровождения, подана заявка на признание проекта "масштабным инвестиционным проектом Камчатского края" для получения земельного участка без проведения конкурсных процедур, но на Заседании этот инвестиционный проект так и не заслушивался, ввиду проблем связанных с земельным участком.Получено коммерческое предложение от голландской компании - поставщика оборудования. Разработаны бизнес-план и финансовая модель. | нет
3. | Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью 1 800 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края | ООО "Камчатпищепром" | 2015-2021 гг. | Собственные и заемные средства | 421 | 0 | 129 | 121 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Обеспечение населения Камчатского края охлажденным мясом кур бройлеров. Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет. | Елизовский муниципальный район | В полной готовности-инкубатор на 22500 штук яиц , 2 птичника, убойный цех с холодильником и цехом упаковки . Дополнительно в июне установлен инкубатор на 45000 штук яиц. Ведется реконструкция 2-х птичников. Ввиду неблагоприятных погодных условий монтаж и ввод в эксплуатацию перенесен на октябрь 2016 года. Ведутся работы по планировке территории. | нет
4. | Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка | ОАО "Молокозавод Петропавловский" | 2013-2018 гг. | Собственные и заемные средства | 415 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 110 | 0 | 293 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 0 | В результате реализации проекта: - в Камчатском крае будет создан единственный в Камчатском крае специализированный сельскохозяйственный рынок, в результате чего каждый камчатский производитель получит доступ на торговую площадку для реализации собственной продукции; - снижение розничной стоимости сельскохозяйственной продукции, либо сдерживание роста цен; - развитие конкуренции. | Петропавловск-Камчатский городской округ | В связи с внесёнными изменениями в Правила землепользования и застройки ПКГО в настоящее время строительство капитального здания сельскохозяйственного рынка на земельном участке с кадастровым номером 41:01:00100113:367 невозможно. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений ПКГО приказом №139/16 от 17.05.2016 года отменило разрешение на строительство, выданное ОАО «Молокозавод Петропавловский». В настоящее время Управлением подготовлено техническое задание на актуализацию Генерального плана ПКГО, предложения Общества об изменении границ территориальной зоны р2 (зона городских парков, бульваров, скверов, набережных) и установлении территориальной зоны ц4(зона общественно-делового центра местного значения) применительно к земельному участку с кадастровым номером 41:01:00100113:367, расположенному по проспекту Победы будут учтены при подготовке постановления администрации ПКГО о внесении изменений в Генеральный план. Одновременно с этим инициатор проекта «Строительство капитального здания сельскохозяйственного рынка», разрабатывает новый бизнес план, с перспективой дальнейшего присвоения данному инвестиционному проекту статуса масштабного инвестиционного проекта Камчатского края в соответствии с постановлением 312-П от 31.08.2015г. После внесения изменений в Генеральный план ПКГО ОАО «Молокозавод Петропавловский» обратится в администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа на получение данного земельного участка без участия в торгах, согласно Закона Камчатского края «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки без проведения торгов» от 30.07.2015 №662. На сегодняшний день заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями, проведены геолого-разведочные работы, получен градостроительный план, изготовлена проектно-сметная документация, произведена вырубка деревьев, пройдена негосударственная экспертиза объекта капитального строительства. Данный инвестиционный проект рассмотрен на заседании отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию АПК. Разработана «дорожная карта» по реализации проекта на основании Сводного заключения на сопровождение инвестиционного проекта «Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка». Расходы ОАО «Молокозавод Петропавловский» на подготовительные работы для капитального строительства сельскохозяйственного рынка составили 12010 тысяч рублей, в том числе: проектные работы – 8 515 тысяч рублей, арендные платежи – 1414 тысяч рублей, инженерные изыскания – 517 тысяч рублей, плата за вырубку деревьев – 1 525 тысяч рублей, проект на размещение торгового оборудования – 39 тысяч рублей. | нет
5. | Камчатский бройлер | АО "Корпорация развития Камчатки" | 2014-2020 гг. | Собственные средства | 895.4 | 33 | 1.5 | 50.1 | 5 | 389 | 0 | 185 | 0 | 75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 20 | Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет, обеспечение население края 4700 тонн мяса птицы в год. | Елизовский муниципальный район | Создано новое юридическое лицо- ООО "Камчатский бройлер". Разработана финансовая модель и бизнес-план. Определены земельные участки. | нет
6. | Тепличный комплекс в п. Вулканный | ООО "Агродар" | 2014-2019 гг. | Собственные средства | 215 | 0 | 0 | 63.63 | 5 | 93.21 | 0 | 58.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет, обеспечение население края огурцами 1046 тн/год, томатами 400тн/год, зеленью 15 тн/год. | Елизовский муниципальный район, п. Вулканный | Получен лимит на использование природного газа, ТУ на подключение к газопроводу. Проведены инженерно-геодезические работы на участке. Собрана ИРД для проектирования. Готовиться градостроительный план участка. Заключен договор на проектирование, окончание выполнения проектных работ- 4 квартал 2016 года. Заключен договор аренды земельного участка сроком до 15.04.2030 г для строительства тепличного комплекса. | нет
7. | Строительство животноводческого комплекса на 400 голов дойного стада | ООО "Мильковское" | 2014-2019 гг. | Собственные и заемные средства | 92 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | Обеспечение высококачественной молочной продукцией собственного производства в полном ассортименте. Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет. | Мильковский муниципальный район | На сегодняшний день ведутся работы на здании родильного отделения с телятником площадью 2000 м.кв. (бетонные работы пола, скотомест), отделка бытовых помещений. Планируемый срок сдачи был определен на июль-август 2016 года. Из-за отсутствия банковского финансирования на сегодняшний день работы затягиваются. Ведутся работы на подстанции (комплектация оборудования). Заключен договор аренды земельного участка на 28 км под сельхозпроизводство на 49 лет. Выдан кадастровый паспорт. | нет
8. | Организация свиноводческого комплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае | ООО "Свинокомплекс "Камчатский" | 2015-2017 гг. | Собственные средства | 700 | 239 | 156 | 156 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет, обеспечение население 1673 тонны готовой продукции в год | Елизовский район, поселок Нагорный | На сегодняшний день закуплено оборудование для 9 корпусов (из 9 корпусов). В настоящее время произведен ремонт зданий и сооружений (косметический ремонт, замена кровли, восстановление систем энергопотребления) в 7 корпусах. Комплектное свиноводческое оборудование фирмы Big Dutchman смонтировано в 4 корпусах. Животные размещены в 4 корпусах. | нет
*Организация, реализующая инвестиционный проект - ООО"Агротек"
Все данные обновляются, в соответствии с полученной информацией от инициатора инв. проекта