## Лист1
Приложение к письму Минсельхозпищепрома Камчатского края от .01.2017 № 29.07/_____________
Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Камчатского края
№ п/п | Наименование проекта | Наименование организации или индивидуального предпринимателя - инициатора инвестиционного проекта | Период реализации проекта (годы) | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей | [16 empty] | Кол-во создаваемых постоянных рабочих мест | Кол-во создаваемых временных рабочих мест | Ожидаемый эффект, краткое описание результатов реализации инвестиционного проекта | Муниципальное образование в Камчатском крае | Фактическое состояние проекта | Наличие заключенного договора с Правительством Камчатского края, реквизиты
[5 empty] | всего | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Развитие свиноводства в Камчатском крае* |  | 2015- 2017 гг. | Собственные и заемные средства | 1218.3 | 609.3 | 102 | 545 | 75 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | Проект соответствует задачам, поставленным "Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации" Задачи проекта: 1) обеспечение до 70% потребности рынка Камчатского края в мясе свинины; 2) снижение стоимости охлажденной свинины; 3) улучшение уровня жизни и труда населения, привлечение в регионы дополнительных инвестиций для развития инфраструктуры; 4) привлечение федерального капитала, увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней; 5) расширение внешнеэкономических связей и партнерства, привлечение в область технологий сельского хозяйства мирового уровня; 6) рост кадрового потенциала в сфере АПК. Создание рабочих мест для работников сельскохозяйственной отрасли; 7) рост социально экономического развития села; 8) создание инфраструктуры для дальнейшего строительства жилищного комплекса в сельской местности; 9) рост налоговых поступлений в бюджет Камчатского края в результате создания новых предприятий переработки, фермерских хозяйств и развития розничной торговой сети*.
1.1. | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов на 64 км трассы Петропавловск-камчатский – Мильково, Елизовского района Камчатского края* | ООО "Агротек" | 2015-2017 гг. | Собственные средства | 368 | 145 | 85 | 174 | 64 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |  | Елизовский муниципальный район, Новолесновское сельское поселение | Правоустанавливающие документы на земельный участок оформлены. Получено положительное заключение экспертизы ПСД. Получено разрешение на строительство. Заключены договор генподряда, договора на поставку оборудования и техники. Заключен кредитный договор | 28.10.2015г. На заседании Инвестиционного совета Камчатского края проекту присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края. По состоянию на 09.10.2017г. договор с Правительством Камчатского края не заключен.
|  |  |  | Заемные средства | 722.3 | 464.3 | 0 | 243 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п.Нагорный Елизовского района Камчатского края | ЗАО "Агротек Холдинг" | 2016 г. | Собственные средства | 19 | 0 | 17 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | Елизовский муниципальный район, Новоавачинское сельское поселение | Правоустанавливающие документы оформлены. Проектная документация не требуется. Определены основные поставщики и подрядчики. Ведутся переговоры с кредитными учреждениями об условиях предоставления заемных средств. | 28.03.2015 заключен договор о предоставлении финансовой поддержки между Правительством Камчатского края и ЗАО "Агротек Холдинг"
|  |  |  | Заемные средства | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | ООО "Паужетка Агротерм" | 2016-2020 гг.** | Собственные и заемные средства | 993 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 20 | Восстановление разрушенного тепличного хозяйства в поселке Термальный, возможность начала эксплуатации простаивающего Верхне-Паратунского месторождения термальных вод. Импортозамещение, круглогодичное выращивание овощей. | Елизовский муниципльный район | Инвестиционный проект получил статус сопровождения, подана заявка на признание проекта "масштабным инвестиционным проектом Камчатского края" для получения земельного участка без проведения конкурсных процедур, но на Заседании этот инвестиционный проект так и не заслушивался, ввиду проблем связанных с земельным участком.Получено коммерческое предложение от голландской компании - поставщика оборудования. Разработаны бизнес-план и финансовая модель. | нет
3. | Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью 1 800 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края | ООО "Камчатпищепром" | 2015-2021 гг. | Собственные и заемные средства | 421 | 0 | 129 | 121 | 207 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Обеспечение населения Камчатского края охлажденным мясом кур бройлеров. Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет. | Елизовский муниципальный район | В полной готовности-инкубаторы на 66000 штук яиц , 3 птичника, убойный цех с холодильником и цехом упаковки . Ведется реконструкция 3-го птичника. Ввиду неблагоприятных погодных условий монтаж и ввод в эксплуатацию перенесен на начало февраля 2017 года. Реконструкция 4-го птичника начнется в апреле 2017 года | нет
4. | Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка | ОАО "Молокозавод Петропавловский" | 2013-2019 гг. | Собственные и заемные средства | 390 | 0 | 0.748 | 0 | 0.162 | 110 | 0 | 220 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | В результате реализации проекта: - в Камчатском крае будет создан единственный в Камчатском крае специализированный сельскохозяйственный рынок, в результате чего каждый камчатский производитель получит доступ на торговую площадку для реализации собственной продукции; - снижение розничной стоимости сельскохозяйственной продукции, либо сдерживание роста цен; - развитие конкуренции. | Петропавловск-Камчатский городской округ | В связи с внесёнными изменениями в Правила землепользования и застройки ПКГО в настоящее время строительство капитального здания сельскохозяйственного рынка на земельном участке с кадастровым номером 41:01:00100113:367 невозможно. В связи с внесёнными изменениями в Правила землепользования и застройки ПКГО в настоящее время строительство капитального здания сельскохозяйственного рынка на земельном участке с кадастровым номером 41:01:00100113:367 не возможно. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений ПКГО приказом №139/16 от 17.05.2016 года отменило разрешение на строительство выданное ОАО «Молокозавод Петропавловский». В настоящее время Управлением подготовлено техническое задание на актуализацию Генерального плана ПКГО, предложения Общества об изменении границ территориальной зоны р2 (зона городских парков, бульваров, скверов, набережных) и установлении территориальной зоны ц4(зона общественно-делового центра местного значения) применительно к земельному участку с кадастровым номером 41:01:00100113:367, расположенному по проспекту Победы будут учтены при подготовке постановления администрации ПКГО о внесении изменений в Генеральный план. Одновременно с этим инициатор проекта «Строительство капитального здания сельскохозяйственного рынка», разработал новый бизнес план, с перспективой дальнейшего заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток.. Подана заявка на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток. На сегодняшний день совместно с Администрацией ПКГО разработана Дорожная карта по реализации проекта «Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка». Расходы ОАО «Молокозавод Петропавловский» на подготовительные работы для капитального строительства сельскохозяйственного рынка составили 12261 тысяч рублей, в том числе: проектные работы – 8 515 тысяч рублей, арендные платежи – 1 528тысяч рублей, инженерные изыскания – 517 тысяч рублей, плата за вырубку деревьев – 1 662 тысяч рублей, проект на размещение торгового оборудования – 39 тысяч рублей | нет
5. | Камчатский бройлер | АО "Корпорация развития Камчатки" | 2014-2020 гг. | Собственные средства | 895.4 | 33 | 1.5 | 50.1 | 15 | 439 | 0 | 185 | 0 | 75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 20 | Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет, обеспечение население края 2800 тонн мяса птицы в год. | Елизовский муниципальный район | Создано новое юридическое лицо- ООО "Камчатский бройлер". Разработана финансовая модель и бизнес-план. Получен статус резидента ТОСЭР Камчатка, заключены договора аренды 3-х земельных участков. | нет
6. | Тепличный комплекс в п. Вулканный | ООО "Агродар" | 2014-2019 гг. | Собственные средства | 280 | 0 | 0 | 63.63 | 9 | 60 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет, обеспечение население края огурцами 1046 тн/год, томатами 400тн/год, зеленью 15 тн/год. | Елизовский муниципальный район, п. Вулканный | Заключен договор аренды земельного участка сроком до 15.04.2030 г для строительства тепличного комплекса. Заключен договор на тех. присоединение к газопроводу. Проведены инженерно-геодезические работы на участке. Собрана ИРД для проектирования. Заключен договор на проектирование. Выполняются проектные работы, окончание выполнения проектных работ- 2 квартал 2017 года. | нет
7. | Строительство животноводческого комплекса на 400 голов дойного стада | ООО "Мильковское" | 2014-2019 гг. | Собственные и заемные средства | 92 | 15 | 15 | 15 | 11 | 27 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | Обеспечение высококачественной молочной продукцией собственного производства в полном ассортименте. Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет. | Мильковский муниципальный район | Заключен договор аренды земельного участка на 28 км под сельхозпроизводство на 49 лет. Выдан кадастровый паспорт. Выполнены работы по скважине. На сегодняшний день продолжаются работы на здании родильного отделения с телятником площадью 2000 м.кв. (бетонные работы пола, скотомест, отделка бытовых помещений, электромонтажные работы). Планируемый срок введения в эксплуатацию здания родильного помещения с бытовыми помещениями и доильным залом в конце 2017 года. Одновременно будут завершены работы в коровнике на 200 голов и система новозоудаления. Закончены работы на подстанции. В январе планируется подключение объекта к центральным электрическим сетям. Заключен договор на проектирование инвестиционного проекта с проведение экспертизы с ООО «КамчатПроект».Ожидаемый срок исполнения февраль-март текущего года. Ведутся переговоры по приобретению сельскохозяйственной технике в лизинг на сумму 12 000, 00 т.р.- 15 000,00 т.р. | нет
8. | Организация свиноводческого комплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае | ООО "Свинокомплекс "Камчатский" | 2015-2018 гг. | Собственные и заемные средства | 669 | 239 | 156 | 285.7 | 275.7 | 157.669 | 0 | 69.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | Создание рабочих мест, платежи по налогам и сборам в бюджет, обеспечение население 1673 тонны готовой продукции в год | Елизовский район, поселок Нагорный | На сегодняшний день закуплено оборудование для 9 корпусов (из 9 корпусов). В настоящее время произведен ремонт зданий и сооружений (косметический ремонт, замена кровли, восстановление систем энергопотребления) в 9 корпусах. Комплектное свиноводческое оборудование фирмы Big Dutchman смонтировано в 5 корпусах. Животные размещены в 5 корпусах. Построен административно-бытовой корпус. Начат следующий этап реализации проекта – строительство цеха колбасных изделий до 3,4 тн в смену и цеха по производству полуфабрикатов до 1,9 тн в смену. Закуплено часть оборудования для колбасного цеха и полуфабрикатов, а также подключена и установлена трансформаторная подстанция на территории Свинокомплекса №1. | 12.12.2017 заключен договор о предоставлении финансовой поддержки между Правительством Камчатского края и ООО "Свинокомплекс Камчатский"
9. | Модернизация АО "Камчатская мельница" | АО "Камчатская мельница" | 2017 г. | Собственные и заемные средства | 180 |  |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | При реализации проекта предусмотрено создание 1 рабочего места.. Платежи по налогам и сборам в бюджет (млн.руб.) -2017 г-11,5,.2018 г - (5,6),2019 г - 12,4,2020 г -14,1,2021 г-14,6,2022 г-17,2,2023 г-18,2024 г-18,9,2025 г-19,7,2026 г-19,8 | Петропавловск-Камчатский городской округ | На стадии заключения договора на изготовление, поставку и монтаж оборудования. Срок заключения январь-март 2017 г. | нет
*Организация, реализующая инвестиционный проект - ООО"Агротек"
Все данные обновляются, в соответствии с полученной информацией от инициатора инв. проекта