## Лист1
Дорожная карта реализации инвестиционного проета «Развитие свиноводства в Камчатском крае»
№ п/п | Этап | Содержание этапа (подэтап) |  | Результат реализации (документы, материалы, иное) | Дата начала | Дата завершения | Ответственный исполнитель | Выполнение
Наименование объекта
1 | Подписание обязывающей документации по предоставлению финансирования с финансирующими организациями | 1.1. Подписание кредитного договора с финансирующей организацией | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов | Подписанный кредитный договор | Март 2016 г. | Апрель 2016 г. | ПАО «Сбербанк, АО «РСХБ», | Подписан кредитный договор 07.12.2016 с АО "РСХБ"
|  |  | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота |  | Март 2016 г. | Апрель 2016 г. | ЗАО "Агротек Холдинг" | Подписан кредитный договор 19.07.2017 с ПАО банк "ВТБ"
2 | Подготовительный период строительства | 2.1. Подготовка проектно-сметной документации | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов | · Разработка проекта стадии «Проектная документация» | Июль 2014 г. | Апрель 2016 г. | ООО «Агротек» | выполнено октябрь 2015
|  |  |  | · Получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации |  |  |  | выполнено декабрь 2015
|  |  |  | · Получение разрешения на строительство |  |  |  | Разрешение на строительство получено декабрь 2015
|  |  |  | · Разработка проекта стадии «Рабочая документация» |  |  |  | выполнено июнь 2016
|  |  | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота | · Разработка проектно-сметной документации | Февраль 2016 г. | Апрель 2016 г. | ЗАО «Агротек Холдинг» | Получена проектная документация май 2017
|  |  | Строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки и хранения зерна с объемом хранения 20 000 тонн” поадресу: Приморский край, Черниговский район, поселок Черниговка | · Разработка проекта стадии «Проектная документация» | Июль 2014 г. | Ноябрь 2016 г. | ООО «Агротек» | --
· Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
· Получение разрешения на строительство
· Разработка проекта стадии «Рабочая документация»
|  | 2.2. Предстроительная подготовка | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов | · Заключение Договоров поставки материалов и оборудования | Июль 2015 г. | Май 2016 г. | ООО «Агротек» | август 2016 г.
|  |  |  | · Заключение Договоров с подрядными организациями |  |  |  | август 2016 г.
|  |  |  | · Подготовка подъездных автомобильных дорог и обустройство бытового городка строителей, площадок складирования материалов |  |  |  | сентябрь 2016 г.
|  |  | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота | · Заключение Договоров поставки материалов и оборудования | Апрель 2016 г. | Май 2017 г. | ЗАО "Агротек Холдинг" | Работа ведётся с 07.2017 года по мере необходимости заключаются договора
|  |  |  | · Заключение Договоров с подрядными организациями |  |  |  | Работа ведётся с 07.2017 года, по мере необходимости осуществляется поиск подрядчика
|  |  | Строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки и хранения зерна с объемом хранения 20 000 тонн” по адресу: Приморский край, Черниговский район, поселок Черниговка | · Заключение Договоров поставки материалов и оборудования | Ноябрь 2016 г. | Ноябрь 2017 г. | ООО «Агротек» | --
· Заключение Договоров с подрядными организациями
3 | Строительство | 3.1.Земляные работы, устройство фундаментов | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов | · Срезка плодородного слоя почвы на застраиваемой территории | Май 2016 г. | Июль 2017 г. | ООО «Агротек» | июнь 2017 г.
|  |  |  | · Вертикальная планировка территории |  |  |  | на 01.08.2017 выполнение 80%, плановый срок завершения ноябрь 2017
|  |  |  | · Устройство котлованов под фундаменты зданий и сооружений |  |  |  | на 01.08.2017 выполнение 75%, плановый срок завершения ноябрь 2017
|  |  |  | · Устройство фундаментов, монолитных стен зданий и сооружений |  |  |  | на 01.08.2017 выполнение 65%, плановый срок завершения декабрь 2017
|  |  | Строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки и хранения зерна с объемом хранения 20 000 тонн” по адресу: Приморский край, Черниговский район, поселок Черниговка. | · Вертикальная планировка территории | Апрель 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | ООО «Агротек» | --
· Устройство котлованов под фундаменты зданий и сооружений
|  | 3.2. Строительство зданий и сооружений | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов | · Строительство КТПН 35/0,4 | Май 2016 г. | Сентябрь 2017 г. | ООО «Агротек» | август 2017 г.
|  |  |  | · Строительство подъездной дороги |  |  |  | Срок окончания работ - октябрь 2017 г.
|  |  |  | · Строительство основных и вспомогательных зданий |  |  |  | на 01.08.2017 выполнение 5% плановый срок завершения сентябрь 2018
|  |  |  | · Строительство земляных сооружений |  |  |  | на 01.08.2017 выполнение 25% плановый срок завершения сентябрь 2018
|  |  | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота | · Проведение ремонтных работ и монтаж технологического оборудования | Май 2016 г. | Октябрь 2017 г. | ЗАО "Агротек Холдинг" | Реализация мероприятия запланирована на сентябрь 2017-март 2018
|  |  |  | · Строительство КТПН 10/0,4 |  |  |  | Ведется согласно графика
|  |  |  | · Строительство дезбарьера |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на сентябрь-ноябрь 2017
|  |  |  | · Строительство подъездной дороги |  |  |  | Ведется Согласно графика
|  |  | Строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки и хранения зерна с объемом хранения 20 000 тонн” по адресу: Приморский край, Черниговский район, поселок Черниговка. | · Монтаж технологического оборудования 1 очереди. | Июнь 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | ООО «Агротек» | --
· Подключение к инженерным коммуникациям
· Пусконаладочные работы
|  |  |  | · Монтаж технологического оборудования 2 очереди. | Май 2018 г. | Август 2018г.
|  | 3.3. Строительство наружных инженерных сетей | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов | · Строительство сетей водоснабжения и водоотведения | Июль 2016 г. | Июль 2017 г. | ООО «Агротек» | на 01.08.2017 выполнение 0% заершение планируется на август 2018
|  |  |  | · Строительство электрических сетей |  |  |  | на 01.08.2017 выполнение 0% заершение планируется на август 2018
|  |  | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота | · Строительство сетей водоснабжения и водоотведения | Июнь 2016 г. | Август 2016 г. | ЗАО "Агротек Холдинг" | Осуществляется поставка материалов. Выполнение работ запланировано на период август - октябрь 2017
|  |  |  | · Строительство электрических сетей |  |  |  | Осуществляется постава материалов. Выполнение работ запланировано на период август - октябрь 2017
|  |  | Строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки и хранения зерна с объемом хранения 20 000 тонн” по адресу: Приморский край, Черниговский район, поселок Черниговка. | · Строительство сетей водоснабжения и водоотведения | Май 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | ООО «Агротек» | --
Строительство электрических сетей
|  | 3.4. Благоустройство и озеленение территории | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов | · Устройство внутриплощадочных автомобильных дорог | Май 2017 г. | Октябрь 2017 г. | ООО «Агротек» | на 01.08.2017 выполнение 0% заершение планируется на сентябрь-октябрь 2018
|  |  |  | · Устройство тротуаров |  |  |  | на 01.08.2017 выполнение 0% заершение планируется на сентябрь-октябрь 2018
|  |  |  | · Устройство ограждения территории |  |  |  | на 01.08.2017 выполнение 0% заершение планируется на сентябрь-октябрь 2018
|  |  |  | · Устройство газонов и посадка деревьев |  |  |  | на 01.08.2017 выполнение 0% заершение планируется на сентябрь-октябрь 2018
|  |  | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота | · Устройство внутриплощадочных автомобильных дорог | Июль 2016 г. | Октябрь 2016 г. | ЗАО "Агротек Холдинг" | Выполнение работ запланировано на период октябрь - ноябрь 2017
|  |  |  | · Устройство ограждения территории |  |  |  | Выполнение работ запланировано на период октябрь - ноябрь 2017
|  |  | Строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки и хранения зерна с объемом хранения 20 000 тонн” по адресу: Приморский край, Черниговский район, поселок Черниговка. | · Устройство внутриплощадочных автомобильных дорог | Июнь 2018 г. | Август 2018 г. | ООО «Агротек» | --
· Устройство тротуаров
· Устройство ограждения территории
· Устройство газонов и посадка деревьев
|  | 3.5 Ремонт существующей дороги | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота | · Обследование дорожного полотна и выделение денежных средств | Июнь 2016 г. | Декабрь 2016 г. | Правительство Камчатского края
|  |  |  | · Приведение дороги в соответствии с требованиями НТД | Июнь 2017 г. | Октябрь 2017 г.
4 | Ввод в эксплуатацию объектов | 4.1. Предоставление построенных объектов органам, уполномоченным на ведение государственного строительного надзора | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов | Подготовка документации для получения заключения о соответствии построенного объекта | Январь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | ООО «Агротек» | выполнение на 01.08.2017 0% планируется завершение на ноябрь 2018
|  |  | Строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки и хранения зерна с объемом хранения 20 000 тонн” по адресу: Приморский край, Черниговский район, поселок Черниговка. | Подготовка документации для получения заключения о соответствии построенного объекта | Август 2018 г. | Сентябрь 2018 г. | ООО «Агротек» | --
|  | 4.2.Сдача приёмочным комиссиям построенных объектов | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов | Разрешение Администрации ЕМР на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | Март 2017 г. | Март 2018 г. | Правительство Камчатского края, ООО «Агротек» | полное завершение по данному этапу планируется на декабрь 2018
|  |  | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота | Подписание актов приемки объекта после проведения капитального ремонта | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | ЗАО "Агротек Холдинг" | Запланировано на май 2018 года
|  |  | Строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки и хранения зерна с объемом хранения 20 000 тонн” по адресу: Приморский край, Черниговский район, поселок Черниговка. | Разрешение Администрации Черниговского МР на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | Сентябрь 2018 г. | Октябрь 2018 г. | ООО «Агротек» | --