## Лист1
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
отчетный период |  |  | январь-июль 2017 года
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края
№ п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы, (тыс. руб.) |  |  | Факт начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 1382986.3416 | 983325.6583 | 964405.7039
| федеральный бюджет | 145182.5 | 94240.4569 | 92043.3248
| краевой бюджет | 1109963.601 | 832981.5236 | 816258.7013
| местные бюджеты | 10847.536 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 116992.7046 | 56103.6778 | 56103.6778
Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
| Всего (по подпрограмме): | 83011.8046 | 74728.6623 | 74594.0751
| федеральный бюджет | 7394.7 | 6939.1799 | 6939.1799
| краевой бюджет | 75510 | 67789.4824 | 67654.8952
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 107.1046 | 0 | 0
1.1. | "Проведение мелиоративных мероприятий"
| Всего: | 6107.1046 | 2973.0066 | 2838.42
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6000 | 2973.0066 | 2838.42
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 107.1046 | 0 | 0
1.1.1. | Текущий ремонт мелиоративных систем
| Всего: | 6103.985 | 2973.0066 | 2838.42
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6000 | 2973.0066 | 2838.42
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 103.985 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 6000 | 2973.0066 | 2838.42
1.2. | Повышение плодородия почв |  |  |  | март 2017
| Всего: | 39500 | 36396.2557 | 36396.2557
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 39500 | 36396.2557 | 36396.2557
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Проведение почвенных, агротехнических и эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения
| Всего: | 1500 | 1500 | 1500
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1500 | 1500 | 1500
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 1500 | 1500 | 1500
1.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением средств химизации и средств химической защиты растений |  |  |  | март 2017 |  |  | В рамках мероприятия предоставлена субсидия согласно представленных документов по приобретению 2 424,1 тонн минеральных удобрений.
| Всего: | 38000 | 36396.2557 | 36396.2557
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 38000 | 36396.2557 | 36396.2557
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 38000 | 36396.2557 | 36396.2557
1.3. | Поддержка отдельных отраслей растениеводства
| Всего: | 37404.7 | 35359.4 | 35359.3994
| федеральный бюджет | 7394.7 | 6939.1799 | 6939.1799
| краевой бюджет | 30010 | 28420.2201 | 28420.2195
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 1 Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций Камчатского края семенами, топливом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями |  |  |  | Х | май 2017 | Х
1.3.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур (включая оригинальные семена: маточную элиту, суперэлиту) |  |  |  | июнь 2017 |  |  | В рамках мероприятия предоставлена субсидия согласно представленных документов по приобретению 95,0 тонн элитных семян картофеля.
| Всего: | 2050 | 1140 | 1140
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2050 | 1140 | 1140
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 2050 | 1140 | 1140
1.3.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с завозом семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур и производством продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне |  |  |  | июнь 2017 |  |  | В рамках мероприятия предоставлена субсидия согласно представленных документов по приобретению 807,151 тонна семян однолетних и многолетних трав.
| Всего: | 26500 | 25909.9994 | 25909.9994
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 26500 | 25909.9994 | 25909.9994
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 26500 | 25909.9994 | 25909.9994
| Контрольное событие Подпрограммы 1 Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае |  |  |  | Х |  | Х
1.3.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышением плодородия и качества почв |  |  |  | май 2017 |  |  | В рамках мероприятия предоставлена субсидия согласно представленным документам 24 сельхозтоваропроизводителям (в том числе 8 организациям и 16 индивидуальным предпринимателям) на общую посевную площадь – 16 775,37 га
| Всего: | 8854.701 | 8309.4006 | 8309.4
| федеральный бюджет | 7394.7 | 6939.1799 | 6939.1799
| краевой бюджет | 1460.001 | 1370.2207 | 1370.2201
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 8854.701 | 8309.4006 | 8309.4
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства"
| Всего (по подпрограмме): | 531149.6533 | 473905.373 | 469902.223
| федеральный бюджет | 65275.623 | 60816.623 | 60816.623
| краевой бюджет | 465874.0303 | 413088.75 | 409085.6
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1. | Развитие племенного дела в животноводстве |  |  |  | февраль 2017 |  |  | В рамках мероприятия оказана поддержка на приобретение 10 голов плем. молодняка КРС и 180 доз семени
| Всего: | 3000 | 556 | 534.7
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3000 | 556 | 534.7
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 3000 | 556 | 534.7
2.2. | Развитие производства продукции животноводства |  |  |  | февраль 2017
| Всего: | 346066.0303 | 320211.0608 | 319676.9608
| федеральный бюджет | 4459 | 0 | 0
| краевой бюджет | 341607.0303 | 320211.0608 | 319676.9608
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с развитием производства молока |  |  |  | февраль 2017 |  |  | В рамках мероприятия произведено и реализовано 792,3005 тонн молока, возмещены затраты за содержание поголовья коров в количестве 449 голов.
| Всего: | 104615.1513 | 93187.109 | 93187.109
| федеральный бюджет | 4459 | 0 | 0
| краевой бюджет | 100156.1513 | 93187.109 | 93187.109
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 104615.1513 | 93187.109 | 93187.109
2.2.2. | Поддержка муниципальных целевых программ по развитию молочного животноводства и переработке молочной продукции
| Всего: | 35690.309 | 24267.84 | 24267.84
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 35690.309 | 24267.84 | 24267.84
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Проведен конкурсный отбор муниципальных программ в области животноводства |  |  |  | Х |  | Х
2.2.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией мяса |  |  |  | февраль 2017 |  |  | В рамках мероприятия произведено и реализовано 311,2 тонн мяса свиней
| Всего: | 91378.41 | 90704.8238 | 90704.8238
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 91378.41 | 90704.8238 | 90704.8238
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 91378.41 | 90704.8238 | 90704.8238
2.2.4. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией яйца |  |  |  | февраль 2017 |  |  | В рамках мероприятия произведено и реализовано 6,3 млн. штук яйца
| Всего: | 84382.16 | 84311.382 | 84311.382
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 84382.16 | 84311.382 | 84311.382
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 84382.16 | 84311.382 | 84311.382
2.2.5. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте |  |  |  | февраль 2017 |  |  | В рамках мероприятия оказана поддержка по убою 405 сельхоз. животных
| Всего: | 5000 | 2019.906 | 1485.806
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5000 | 2019.906 | 1485.806
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 5000 | 2019.906 | 1485.806
2.2.6. | Регулирование численности волков в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае |  |  |  | февраль 2017 |  |  | В рамках мероприятия отстрелено волков в количестве 24-х голов.
| Всего: | 1380 | 720 | 720
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1380 | 720 | 720
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Осуществлен контроль за численностью волков (отстрел не менее 20 голов) |  |  |  | Х | апрель 2017 | Х
2.2.7. | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства |  |  |  | апрель 2017 | июнь 2017 |  | С администрациями Елизовского и Быстринского муниципальных районов подписаны соглашения о финансировании. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства предоставлена в полном размере
| Всего: | 25000 | 25000 | 25000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 25000 | 25000 | 25000
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.3. | Поддержка отдельных подотраслей животноводства
| Всего: | 1000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования
| Всего: | 1000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 1000 | 0 | 0
2.4. | Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства |  |  |  | январь 2017 |  |  | Средства использованы на обеспечение функций подведомственного учреждения согласно утвержденной сметы на 2017 год.
| Всего: | 30608 | 15823.3112 | 12375.5612
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 30608 | 15823.3112 | 12375.5612
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5. | Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае |  |  |  | апрель 2017
| Всего: | 147786.623 | 137315.001 | 137315.001
| федеральный бюджет | 60816.623 | 60816.623 | 60816.623
| краевой бюджет | 86970 | 76498.378 | 76498.378
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с содержанием северных оленей |  |  |  | апрель 2017 |  |  | В рамках мероприятия предоставлена субсидия на содержание поголовья северных оленей в количестве 44366 голов.
| Всего: | 144286.623 | 137315.0008 | 137315.0008
| федеральный бюджет | 60816.623 | 60816.623 | 60816.623
| краевой бюджет | 83470 | 76498.3778 | 76498.3778
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 83470 | 76498.3778 | 76498.3778
2.5.2. | Обеспечение жильем граждан, работающих в оленеводческих хозяйствах и проживающих в сельской местности Камчатского края
| Всего: | 3500 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3500 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
| Всего (по подпрограмме): | 56000 | 20912.985 | 20912.985
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 56000 | 20912.985 | 20912.985
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1. | Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края |  |  |  | март 2017
| Всего: | 51700 | 19313.161 | 19313.161
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 51700 | 19313.161 | 19313.161
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для производства хлеба |  |  |  | апрель 2017 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 15-ти предприятиям в размере 13295,619 тыс. рублей, в т.ч.: - для производства хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края – предприятиям на сумму 4 954,433 тыс. рублей; из них хлебопекарным предприятиям КАО – 7- предприятиям в сумме 4 153,6990 тыс. рублей, - для производства «социальных» видов хлеба – 3-м предприятиям в сумме 8 747,298 тыс. рублей (реализовано тонн хлеба по цене не выше 42,0 руб./кг.
| Всего: | 33000 | 13295.619 | 13295.619
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 33000 | 13295.619 | 13295.619
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 33000 | 13295.619 | 13295.619
3.1.2. | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с постановкой новых видов продукции на производство |  |  |  | апрель 2017 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 1 предприятию в сумме 29,787 тыс.рублей
| Всего: | 200 | 29.787 | 29.787
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 200 | 29.787 | 29.787
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 200 | 29.787 | 29.787
3.1.3. | Субсидии на возмещение части затрат предприятиям комбикормовой промышленности, связанных с производством и реализацией кормов |  |  |  | март 2017 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты в размере 5 987,755 тыс.рублей.
| Всего: | 6000 | 5987.755 | 5987.755
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6000 | 5987.755 | 5987.755
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 6000 | 5987.755 | 5987.755
3.1.4. | Поддержка муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства
| Всего: | 12500 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 12500 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 12500 | 0 | 0
3.2. | Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы |  |  |  | май 2017
| Всего: | 4300 | 1599.824 | 1599.824
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4300 | 1599.824 | 1599.824
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Субсидии на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации |  |  |  | июнь 2017 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 1 предприятию в сумме 350,550 тыс.рублей
| Всего: | 1500 | 350.55 | 350.55
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1500 | 350.55 | 350.55
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 1500 | 350.55 | 350.55
3.2.2. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией торговых объектов по реализации продукции местных товаропроизводителей |  |  |  | май 2017 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 3-м предприятиям по аренде торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителям за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года. Выплачено 1 249,274 тыс. рублей
| Всего: | 2800 | 1249.274 | 1249.274
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2800 | 1249.274 | 1249.274
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 2800 | 1249.274 | 1249.274
Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса "
| Всего (по подпрограмме): | 264691.908 | 152656.551 | 147426.4555
| федеральный бюджет | 64906.377 | 18878.854 | 16681.6819
| краевой бюджет | 130242.531 | 90458.0193 | 87425.0958
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 69543 | 43319.6778 | 43319.6778
4.1. | Государственная поддержка кредитования технической и технологической модернизации производства |  |  |  | март 2017
| Всего: | 79648.908 | 26897.9076 | 21667.8121
| федеральный бюджет | 64906.377 | 18878.854 | 16681.6819
| краевой бюджет | 14742.531 | 8019.0536 | 4986.1302
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 79648.908 | 26897.9076 | 21667.8121
4.2. | Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края |  |  |  | февраль 2017
| Всего: | 185043 | 125758.6434 | 125758.6434
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 115500 | 82438.9656 | 82438.9656
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 69543 | 43319.6778 | 43319.6778
| Контрольное событие Подпрограммы 4 Приобретено не менее 30 единиц оборудования, техники и автотранспорта предприятиями агропромышленного комплекса в Камчатском крае |  |  |  | Х |  | Х
4.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и специализированной техники |  |  |  | февраль 2017 |  |  | В рамках мероприятия 6-м предприятиям предоставлена субсидия согласно представленных документов. Приобретено 6 ед оборудования
| Всего: | 145043 | 111251.4584 | 111251.4584
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 95500 | 73250.7896 | 73250.7896
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 49543 | 38000.6688 | 38000.6688
| Субсидия (КБ) | 95500 | 73250.7896 | 73250.7896
4.2.2. | Возмещение предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и автотранспорта |  |  |  | май 2017 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 3-м предприятиям на приобретение -18-ти ед. оборудования
| Всего: | 40000 | 14507.185 | 14507.185
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 20000 | 9188.176 | 9188.176
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 20000 | 5319.009 | 5319.009
| Субсидия (КБ) | 20000 | 9188.176 | 9188.176
Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий"
| Всего (по подпрограмме): | 178127.607 | 128327.036 | 124327.076
| федеральный бюджет | 7605.8 | 7605.8 | 7605.84
| краевой бюджет | 122027.771 | 107937.236 | 103937.236
| местные бюджеты | 10693.036 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 37801 | 12784 | 12784
5.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе |  |  |  | март 2017
| Всего: | 80022.8 | 49275.22 | 45275.26
| федеральный бюджет | 7605.8 | 7605.8 | 7605.84
| краевой бюджет | 34616 | 28885.42 | 24885.42
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 37801 | 12784 | 12784
| Контрольное событие Подпрограммы 5 Проведено заседание рабочей группы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  | Х | февраль 2017 | Х
5.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности |  |  |  | март 2017 |  |  | В соответствии с решением Рабочей группы по реализации программных мероприятий Минсельхозпищепрома Камчатского края от 14.02.2017 распределены лимиты участников мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года" 14 муниципальным образованиям Камчатского края на 2017 год. Выдано 23 свидетельства на строительство (приобретение) жилья, в том числе 12 свидетельств выдано молодым семьям и молодым специалистам. Объем ввода жилых помещений составил 1 503,8 кв. метра всего, из них молодым семьям и молодым специалистам 762,8 кв. метров.
| Всего: | 25534.7737 | 18388.2737 | 18388.3137
| федеральный бюджет | 5324.06 | 5324.06 | 5324.1
| краевой бюджет | 280.2137 | 280.2137 | 280.2137
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 19930.5 | 12784 | 12784
5.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности |  |  |  | март 2017
| Всего: | 20272.3323 | 2401.8323 | 2401.8323
| федеральный бюджет | 2281.74 | 2281.74 | 2281.74
| краевой бюджет | 120.0923 | 120.0923 | 120.0923
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 17870.5 | 0 | 0
5.2. | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае |  |  |  | апрель 2017
| Всего: | 98104.807 | 79051.816 | 79051.816
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 87411.771 | 79051.816 | 79051.816
| местные бюджеты | 10693.036 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 5 Заключены соглашения о предоставлении субсидий за счет средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на создание объектов капитального строительства |  |  |  | Х | май 2017 | Х
5.2.1. | Строительство 40-квартирного жилого дома по ул. Строительная в с. Мильково |  |  |  | апрель 2017 |  |  | Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2017 год направлено. Заключено Соглашение с Администрацией Мильковского муниципального района о финансировании на 2017 год (от 01.02.2017 №03/03). Заключен Муниципальный контракт №0138300007216000062-0210550-02 от 04.07.2016г. Подрядная организация ООО "Мастер". Работы на объекте производятся с опережением графика. В настоящее время выполняются отделочные работы и работы по благоустройству территории. По состоянию на 01.08.2017: - на 100% выполнена прокладка внутренних инжирных сетей; - на 80 % произведено благоустройство территории; - отделочные работы выполнены на 90%.
| Всего: | 82276.9081 | 0 | 71651.816
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 74061.4031 | 71651.816 | 71651.816
| местные бюджеты | 8215.505 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2.2. | Строительство двухэтажного 12-квартирного жилого дома в с. Никольское | [6 empty] | Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2017 год в объеме 13 350,40 тыс. рублей направлено. Заключено соглашение с администрацией Алеутского муниципального района о финансировании на 2017 год от 10.05.2017 №03/64. По заключению государственной экспертизы проектной документации стоимость Объекта возросла до 78 550,70 тыс. рублей. В связи с тем, что для завершения строительство объекта необходимый объем средств краевого бюджета составляет 16 898,9799 тыс. рублей в Минэкономразвития Камчатского края направлено письмо о потребности в дополнительных средствах в объеме 3 548,61201 тыс. рублей. 29.05.2017 подписано дополнительное соглашение № 01-15/14, в соответствии с которым муниципальный контракт пролонгирован до 01.10.2017. По состоянию на 01.08.2017 дом собран, а также выполнены следующие виды работ: - установлены межэтажные лестницы, оконные и дверные блоки в жилых и помещениях общего пользования; - произведена внутренняя отделка, установлены листы гипсокартонные с нанесением масляной краски; - полы: установлены плиты цементно-стружечные, стекломаст с посыпкой пылевидной или полиэтиленовой плёнкой; - наружная отделка: установлены фасадные панели, кровля.
| Всего: | 15827.8989 | 7400 | 7400
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 13350.3679 | 7400 | 7400
| местные бюджеты | 2477.531 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.3. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края | [6 empty] | В соответствии с письмом исх. №29.07/1437 от 22.05.2017 произведено перераспределение средств. В текущем году реализация данного мероприятия не предусматривается
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Развитие малых форм хозяйствования"
| Всего (по подпрограмме): | 36800 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 28000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 8800 | 0 | 0
6.1. | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и поддержка начинающих фермеров
| Всего: | 36800 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 28000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 8800 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 6 Проведен конкурсный отбор по выдаче грантов на создание и развитие семейных животноводческих фермерских хозяйств и грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим главам крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  | Х |  | Х
6.1.1. | Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм
| Всего: | 20369.5 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 20000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 369.5 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 20000 | 0 | 0
6.1.2. | Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров
| Всего: | 8300 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 8000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 300 | 0 | 0
| Субсидия (ФБ+КБ) | 8000 | 0 | 0
Подпрограмма 7 "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса"
| Всего (по подпрограмме): | 17196.1 | 7466.639 | 7466.639
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 16300 | 7466.639 | 7466.639
| местные бюджеты | 154.5 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 741.6 | 0 | 0
7.1. | Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами |  |  |  | февраль 2017
| Всего: | 7500 | 6048.25 | 6048.25
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 7500 | 6048.25 | 6048.25
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с целевой подготовкой специалистов, переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства |  |  |  | апрель 2017 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 1-му предприятию на повышение квалификации 1-го работника
| Всего: | 300 | 23.75 | 23.75
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 23.75 | 23.75
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 300 | 23.75 | 23.75
7.1.2. | Возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  | апрель 2017 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 1-му предприятию на повышение квалификации 1-го работника
| Всего: | 600 | 24.5 | 24.5
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 600 | 24.5 | 24.5
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 600 | 24.5 | 24.5
7.1.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Субсидия (КБ) | 0 | 0 | 0
7.1.4. | Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности |  |  |  | февраль 2017 | июнь 2017 |  | В рамках мероприятия предоставлена социальная выплата 6-ти специалистам, имеющим высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности.
| Всего: | 6000 | 6000 | 6000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6000 | 6000 | 6000
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.5. | Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности
| Всего: | 600 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 600 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2. | Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае |  |  |  | февраль 2017 |  |  | Выполнение по мере поступления заявлений. Возмещены затраты 2-м предприятиям на повышение квалификации 2-х работников.
| Всего: | 9696.1 | 1418.389 | 1418.389
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 8800 | 1418.389 | 1418.389
| местные бюджеты | 154.5 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 741.6 | 0 | 0
7.2.1. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства |  |  |  | июнь 2017 |  |  | Средтва перечислены на подготовку к проведению Камчатский краевой конкурс на звание «Лучший по профессии» среди операторов машинного доения коров, который должен состояться . 06-07 июля на базе ФГУП «Сосновское» п. Сосновка Елизовского района Камчатского края.
| Всего: | 1341.6 | 300 | 300
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 600 | 300 | 300
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 741.6 | 0 | 0
7.2.2. | Проведение краевого конкурса "Лучшее сельскохозяйственное предприятие"
| Всего: | 2000 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2000 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.3. | Проведение профессиональных праздников "День оленевода", "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности" |  |  |  | февраль 2017 |  |  | В рамках мероприятия приобретены подарки к празднованию "Дня оленевода"
| Всего: | 4000 | 118.389 | 118.389
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4000 | 118.389 | 118.389
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.4. | Организация и проведение ежегодной выставки-ярмарки камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень
| Всего: | 354.5 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 200 | 0 | 0
| местные бюджеты | 154.5 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 7 Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" |  |  |  | Х |  | Х
7.2.5. | Организация и проведение выставок, ярмарок, других мероприятий, направленных на стимулирование инициативы и трудовой активности работников АПК Камчатского края
| Всего: | 2000 | 1000 | 1000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2000 | 1000 | 1000
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"
| Всего (по подпрограмме): | 170390.43 | 102511.2865 | 99811.7647
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 170390.43 | 102511.2865 | 99811.7647
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.1. | Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований |  |  |  | январь 2017
| Всего: | 145714.39 | 87857.435 | 87857.435
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 145714.39 | 87857.435 | 87857.435
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 30,0 тыс. усл. ед.ежегодно в I квартале |  |  |  | Х | март 2017 | Х
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 45,0 тыс. усл. ед.ежегодно в II квартале |  |  |  | Х | июнь 2017 | Х
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 16,0 тыс. усл. ед.ежегодно в III квартале |  |  |  | Х |  | Х
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 28,0 тыс. усл. ед.ежегодно в IV квартале |  |  |  | Х |  | Х
8.2. | Строительство объектов ветеринарного назначения
| Всего: | 4407.84 | 398.9644 | 398.9644
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4407.84 | 398.9644 | 398.9644
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.2.1. | Строительство скотомогильника с двумя биотермическими ямами в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края |  |  |  | март 2017 года | октябрь 2017 года |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы.Получен градостроительный план. 24.04.2017 размещено извещение об электронном аукционе № 0138200000417000003. Заключен Договор от 31.05.2017 № 070/17 с ООО "Петропавловской кадастровой службой" на выполнение топографо-геодезических работ по выносу точек границ земельного участка. Оплата выполненных работ оплачена в сумме 10000,00. ЗаключенГК № 0138200000417000003-0138842-02 от 29.05.2017 с ООО "Гранит" на сумму 3 889 643,48 на строительство скотомогильника с двумя биотермическими ямами в г.Петропавловск-Камчатский Камчатского края . Оплата аванса 07.06.2017 10% в сумме 388964,35; Заключен Договор от 05.06.2017 № 12 с ООО "Камстройинжиниринг" на выполнение работ по строительному контролю.
| Всего: | 4407.84 | 398.9644 | 398.9644
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4407.84 | 398.9644 | 398.9644
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.3. | Краевая ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края" |  |  |  | январь 2017
| Всего: | 3122.1 | 1693.3987 | 1693.3987
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3122.1 | 1693.3987 | 1693.3987
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.4. | Обеспечение реализации подпрограммы |  |  |  | январь 2017
| Всего: | 17146.1 | 12561.4885 | 9861.9666
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 17146.1 | 12561.4885 | 9861.9666
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
| Всего (по подпрограмме): | 45618.8387 | 22817.1253 | 19964.4857
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 45618.8387 | 22817.1253 | 19964.4857
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |  |  |  | январь 2017
| Всего: | 42618.8387 | 22477.1253 | 19624.4857
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 42618.8387 | 22477.1253 | 19624.4857
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения целей и задач Программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  |  |  | январь 2017
| Всего: | 36214 | 16187.0959 | 16187.0959
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 36214 | 16187.0959 | 16187.0959
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 9 Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии на развитие сельскохозяйственного производства в Камчатском крае |  |  |  | Х | февраль 2017 | Х | Заключены с Министерством сельского хозяйства РФ Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 082-08-233, от 15 февраля 2017 года № 082-08-312, от 15 февраля 2017 года № 082-08-1054, от 21 февраля 2017 года № 082-08-069
| Контрольное событие Подпрограммы 9 Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 |  |  |  | Х | февраль 2017 | Х | Заключено с Министерством сельского хозяйства РФ Соглашение оглашение о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на мероприятия федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года" от 15.02.2017 № 082-08-905
9.1.2. | Осуществление закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |  |  |  | январь 2016
| Всего: | 6404.8387 | 3437.3898 | 3437.3898
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6404.8387 | 3437.3898 | 3437.3898
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.2 | Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства |  |  |  | июнь 2017 |  |  | Заключен Государственный контракт по НИОКР. Оплачен аванс по гос. контракту в размере 20%.
| Всего: | 3000 | 340 | 340
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3000 | 340 | 340
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
( количество/
(тыс. руб.) )