## Лист1
Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от "29" декабря 2017 № 29/148
Детальный план-график реализации государственной программы на очередной 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события)
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
Всего по государственной программе: |  | 3918942.6838 | 1409169.1816 | 1408975.5812 | 1100797.9209
федеральный бюджет |  | 334242.1781 | 121086.1781 | 110859.8 | 102296.2
краевой бюджет всего, в том числе |  | 3306308.599 | 1164177.313 | 1214554.779 | 927576.507
807 |  | 2761471.469 | 990017.783 | 1019137.789 | 752315.897
832 |  | 540077.13 | 170779.53 | 194036.99 | 175260.61
848 |  | 2760 | 1380 | 1380 | 0
854 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 27733.104 | 15697.536 | 10075.068 | 1960.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 250658.8028 | 108208.1546 | 73485.9343 | 68964.714
1. | Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
Всего: |  | 216001.2368 | 83180.7887 | 75709.1843 | 57111.264
федеральный бюджет |  | 7394.7 | 7394.7 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 208278.9841 | 75678.9841 | 75600 | 57000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 327.5528 | 107.1046 | 109.1843 | 111.2639
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Проведение мелиоративных мероприятий" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края / Кучеренко А.А. | Сохранение, восстановление и развитие внутрихозяйственных объектов, увеличение урожайности | июль 2017 | октябрь 2017
Всего: |  | 12327.5511 | 6107.1029 | 6109.1843 | 111.2639
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 11999.9983 | 5999.9983 | 6000 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 327.5528 | 107.1046 | 109.1843 | 111.2639
1.1.1. | Текущий ремонт мелиоративных систем |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края / Кучеренко А.А. | Сохранение, восстановление и развитие внутрихозяйственных объектов | июль 2017 | октябрь 2017
Всего: |  | 12327.5511 | 6107.1029 | 6109.1843 | 111.2639
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 11999.9983 | 5999.9983 | 6000 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 327.5528 | 107.1046 | 109.1843 | 111.2639
| субсидия (краевой бюджет) | 11999.9983 | 5999.9983 | 6000 | 0
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Повышение плодородия почв" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Повышение плодородия почв и как следствие урожайности. | март 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 115132.4378 | 39632.4378 | 39500 | 36000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 115132.4378 | 39632.4378 | 39500 | 36000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Проведение почвенных, агротехнических и эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края / Кучеренко А.А. | Повышение плодородия почв, сбалансированное внесение удобрений | октябрь 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 4000 | 1500 | 1500 | 1000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4000 | 1500 | 1500 | 1000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 4000 | 1500 | 1500 | 1000
1.2.2. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с приобретением и доставкой средств химизации (минеральных удобрений) |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Защита посевов сельхозкультур от вредителей и неблагоприятных погодных условий, повышение урожайности на обработанных площадях | март 2017 - 2019 | сентябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 111132.4378 | 38132.4378 | 38000 | 35000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 111132.4378 | 38132.4378 | 38000 | 35000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 111132.4378 | 38132.4378 | 38000 | 35000
1.3. | Основное мероприятие 1.3. "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции | апрель 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 78086.548 | 28586.548 | 28500 | 21000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 78086.548 | 28586.548 | 28500 | 21000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 1 Проведен мониторинг обеспеченности сельскохозяйственных организаций Камчатского края семенами, минеральными удобрениями | [5 empty] | Х | Х | май 2017 II кв. 2018 - 2019
1.3.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Обеспечение поголовья сельскохозяйственных животных кормами собственного производства | август 2017 - 2019 | сентябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 72437.648 | 26437.648 | 26000 | 20000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 72437.648 | 26437.648 | 26000 | 20000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 72437.648 | 26437.648 | 26000 | 20000
| Контрольное событие Подпрограммы 1 Проведен мониторинг сева сельскохозяйственных культур в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | октябрь 2017 IV кв. 2018 - 2019
1.3.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Обеспечение сельхозтоваропроизводителей качественным семенным материалом по приемлемым ценам, дающим высокие урожаи | июль 2017 - 2019 | август 2017 - 2019
Всего: |  | 5648.9 | 2148.9 | 2500 | 1000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5648.9 | 2148.9 | 2500 | 1000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 5648.9 | 2148.9 | 2500 | 1000
1.3.3. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур. | май 2017 - 2019 | июнь 2017 - 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 1.4. "Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Снижение себестоимости продукции, за счет возмещения части затрат на весенне-полевые работы. Повышение плодородия почв, сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | май 2017 - 2019 | август 2017 - 2019
Всего: |  | 8615.32 | 7315.32 | 1300 | 0
федеральный бюджет |  | 6109.0237 | 6109.0237 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2506.2963 | 1206.2963 | 1300 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 6109.0237 | 6109.0237 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 2506.2963 | 1206.2963 | 1300 | 0
1.5. | Основное мероприятие 1.5. "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта " |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции | май 2017 - 2019 | август 2017 - 2019
Всего: |  | 1639.38 | 1539.38 | 100 | 0
федеральный бюджет |  | 1285.6763 | 1285.6763 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 353.7037 | 253.7037 | 100 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 1285.6763 | 1285.6763 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 353.7037 | 253.7037 | 100 | 0
1.5.1. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта (семенной картофель) |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции | май 2017 - 2019 | август 2017 - 2019
Всего: |  | 645.3 | 545.3 | 100 | 0
федеральный бюджет |  | 455.5201 | 455.5201 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 189.7799 | 89.7799 | 100 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 455.5201 | 455.5201 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 189.7799 | 89.7799 | 100 | 0
1.5.2. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта (овощи открытого грунта) |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции | май 2017 - 2019 | август 2017 - 2019
Всего: |  | 1194.08 | 994.08 | 200 | 0
федеральный бюджет |  | 830.1562 | 830.1562 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 363.9238 | 163.9238 | 200 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 830.1562 | 830.1562 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 363.9238 | 163.9238 | 200 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Развитие животноводства"
Всего: |  | 1707067.6494 | 604072.4094 | 605537.47 | 497457.77
федеральный бюджет |  | 229697.5989 | 72511.5989 | 78593 | 78593
краевой бюджет всего, в том числе |  | 1466222.8005 | 526845.3605 | 522228.72 | 417148.72
807 |  | 1463462.8005 | 525465.3605 | 520848.72 | 417148.72
848 |  | 2760 | 1380 | 1380 | 0
местные бюджеты |  | 11100 | 4700 | 4700 | 1700
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 47.25 | 15.45 | 15.75 | 16.05
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Развитие племенного дела в животноводстве" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Породное обновление животных и птицы, позволяющее повысить их продуктивность. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 11024.915 | 4024.915 | 5500 | 1500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 11024.915 | 4024.915 | 5500 | 1500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 11024.915 | 4024.915 | 5500 | 1500
2.1.1. | Возмещение части затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 3500 кг и не более 7500 кг молока за лактацию в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Породное обновление животных и птицы, позволяющее повысить их продуктивность. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 7952.29 | 3452.29 | 3500 | 1000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7952.29 | 3452.29 | 3500 | 1000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 7952.29 | 3452.29 | 3500 | 1000
2.1.2. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением и доставкой племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 7500 кг молока за лактацию в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Породное обновление животных и птицы, позволяющее повысить их продуктивность. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Возмещение части затрат на приобретение семени быков производителей, проверенных по качеству потомства |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Породное обновление животных и птицы, позволяющее повысить их продуктивность. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 3072.625 | 572.625 | 2000 | 500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3072.625 | 572.625 | 2000 | 500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 3072.625 | 572.625 | 2000 | 500
2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Развитие производства продукции животноводства" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока, мяса и яйца | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 980036.865 | 346456.865 | 368330 | 265250
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет всего, в том числе |  | 969536.865 | 341956.865 | 363830 | 263750
807 |  | 966776.865 | 340576.865 | 362450 | 263750
848 |  | 2760 | 1380 | 1380 | 0
местные бюджеты |  | 10500 | 4500 | 4500 | 1500
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства мяса | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 232031.2 | 82031.2 | 90000 | 60000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 232031.2 | 82031.2 | 90000 | 60000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 232031.2 | 82031.2 | 90000 | 60000
2.2.2. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства яйца | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 238157.5 | 78157.5 | 90000 | 70000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 238157.5 | 78157.5 | 90000 | 70000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 238157.5 | 78157.5 | 90000 | 70000
2.2.3. | Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией молока |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 283485.686 | 80285.686 | 103200 | 100000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 283485.686 | 80285.686 | 103200 | 100000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 283485.686 | 80285.686 | 103200 | 100000
2.2.4. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства мяса | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 29845.148 | 11845.148 | 13000 | 5000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 29845.148 | 11845.148 | 13000 | 5000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 29845.148 | 11845.148 | 13000 | 5000
2.2.5. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства яйца | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 8153.882 | 6153.882 | 0 | 2000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 8153.882 | 6153.882 | 0 | 2000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 8153.882 | 6153.882 | 0 | 2000
2.2.6. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 24993.663 | 12993.663 | 9000 | 3000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 24993.663 | 12993.663 | 9000 | 3000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 24993.663 | 12993.663 | 9000 | 3000
2.2.7. | Поддержка муниципальных программ по развитию молочного животноводства и переработке молочной продукции |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока | март 2017 - 2019 | апрель 2017
Всего: |  | 104767.84 | 38767.84 | 49500 | 16500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 94267.84 | 34267.84 | 45000 | 15000
местные бюджеты |  | 10500 | 4500 | 4500 | 1500
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 94267.84 | 34267.84 | 45000 | 15000
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Проведен конкурсный отбор муниципальных программ в области животноводства | [5 empty] | Х | Х | апрель 2017 II кв. 2018 - 2019
2.2.8. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Снижение себестоимости продукции животноводства, за счет возмещения части затрат по забою сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 10177.566 | 3177.566 | 4000 | 3000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 10177.566 | 3177.566 | 4000 | 3000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 10177.566 | 3177.566 | 4000 | 3000
2.2.9. | Регулирование численности волков в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае |  |  |  |  | Начальник отдела разрешительной деятельности и государственного охотреестра Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края/Воропанов В.Ю. | Сокращение гибели северных оленей | февраль 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 2760 | 1380 | 1380 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2760 | 1380 | 1380 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 2 Осуществлен контроль за численностью волков (отстрел не менее 20 голов) | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2017 IV кв. 2018 - 2019
2.2.10. | Возмещение части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | март 2017-2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 18263.8 | 6263.8 | 7000 | 5000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 18263.8 | 6263.8 | 7000 | 5000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11. | Возмещение части затрат, связанных с содержанием поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | март 2017-2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 1900.58 | 400.58 | 750 | 750
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1900.58 | 400.58 | 750 | 750
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12. | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сфере сельского хозяйства |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, а также производства молока, мяса и яйца | март 2017-2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 25000 | 25000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 25000 | 25000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Поддержка отдельных подотраслей животноводства" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, увеличивать поголовье животных и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 1047.25 | 15.45 | 1015.75 | 16.05
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 0 | 1000 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 47.25 | 15.45 | 15.75 | 16.05
2.3.1. | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в животноводстве |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Предотвращение и снижение последствий наступления неблагоприятных условий для развития отрасли. | июнь 2017 - 2019 | июль 2017 - 2019
Всего: |  | 1047.25 | 15.45 | 1015.75 | 16.05
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 0 | 1000 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 47.25 | 15.45 | 15.75 | 16.05
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1000 | 0 | 1000 | 0
2.4. | Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства" |  |  |  |  | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Непомнящих Н.И. | Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 94405.44 | 30608 | 31898.72 | 31898.72
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 94405.44 | 30608 | 31898.72 | 31898.72
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие 2.5. "Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | август 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 614785.1794 | 217199.1794 | 198793 | 198793
федеральный бюджет |  | 225238.5989 | 68052.5989 | 78593 | 78593
краевой бюджет |  | 388946.5805 | 148946.5805 | 120000 | 120000
местные бюджеты |  | 600 | 200 | 200 | 200
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с содержанием северных оленей |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | август 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 574185.1794 | 216999.1794 | 178593 | 178593
федеральный бюджет |  | 225238.5989 | 68052.5989 | 78593 | 78593
краевой бюджет |  | 348946.5805 | 148946.5805 | 100000 | 100000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 225238.5989 | 68052.5989 | 78593 | 78593
| субсидия (краевой бюджет) | 348946.5805 | 148946.5805 | 100000 | 100000
2.5.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, работающим в оленеводческих хозяйствах и проживающим в сельской местности Камчатского края |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Поддержание и развитие северного оленеводства в Камчатском крае | август 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 40600 | 200 | 20200 | 20200
федеральный бюджет |  | -7.276e-12 | -7.276e-12 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 40000 | 0 | 20000 | 20000
местные бюджеты |  | 600 | 200 | 200 | 200
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | -7.276e-12 | -7.276e-12 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 40000 | 0 | 20000 | 20000
2.6. | Основное мероприятие 2.6. "Поддержка производства молока путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Увеличение производства молока | август 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 6268 | 5768 | 500 | 0
федеральный бюджет |  | 4459 | 4459 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1809 | 1309 | 500 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
Всего: |  | 196269.7515 | 59069.7515 | 76100 | 61100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 195919.7515 | 58919.7515 | 76000 | 61000
местные бюджеты |  | 350 | 150 | 100 | 100
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края" |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Повышение продовольственной безопасности региона за счет увеличения объема продукции местного производства и количества предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | февраль 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 186244.6585 | 55044.6585 | 72600 | 58600
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 185894.6585 | 54894.6585 | 72500 | 58500
местные бюджеты |  | 350 | 150 | 100 | 100
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой муки для производства хлеба |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Сдерживание роста цен на социальный продукт - хлеб | февраль 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 117655.843 | 37655.843 | 40000 | 40000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 117655.843 | 37655.843 | 40000 | 40000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 117655.843 | 37655.843 | 40000 | 40000
3.1.2. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с постановкой новых видов продукции на производство |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Появление в продаже новых видов продукции | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 1029.787 | 29.787 | 500 | 500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1029.787 | 29.787 | 500 | 500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1029.787 | 29.787 | 500 | 500
3.1.3. | Субсидии на возмещение части затрат предприятиям комбикормовой промышленности, связанных с производством и реализацией кормов |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Снижение отпускной цены на корма для сельхтоваропроизводителей, как следствие снижение себестоимости готовой продукции | август 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 30985.385 | 10985.385 | 12000 | 8000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 30985.385 | 10985.385 | 12000 | 8000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 30985.385 | 10985.385 | 12000 | 8000
3.1.4. | Поддержка муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Развитие хлебопекарного производства, и как следствие снижение отпускной цены на такой социальный продукт, как хлеб. | август 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 36573.6435 | 6373.6435 | 20100 | 10100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 36223.6435 | 6223.6435 | 20000 | 10000
местные бюджеты |  | 350 | 150 | 100 | 100
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 36223.6435 | 6223.6435 | 20000 | 10000
3.2. | Основное мероприятие 3.2. "Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы" |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Продвижение продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы | апрель 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 10025.093 | 4025.093 | 3500 | 2500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 10025.093 | 4025.093 | 3500 | 2500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Субсидии на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Расширение оптово-розничной сети для пищевой продукции местного производства | апрель 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 1763.9 | 763.9 | 500 | 500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1763.9 | 763.9 | 500 | 500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1763.9 | 763.9 | 500 | 500
3.2.2. | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией и содержанием торговых объектов по реализации продукции камчатских товаропроизводителей |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Расширение оптово-розничной сети для пищевой продукции местного производства | апрель 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 8261.193 | 3261.193 | 3000 | 2000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 8261.193 | 3261.193 | 3000 | 2000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса"
Всего: |  | 566174.9128 | 255902.9128 | 168505 | 141767
федеральный бюджет |  | 33574.0791 | 33574.0791 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 334585.8336 | 152785.8336 | 103000 | 78800
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 198015 | 69543 | 65505 | 62967
4.1. | Основное мероприятие 4.1. "Государственная поддержка кредитования" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа предприятий агропромышленного комплекса приобретать дорогостоящую технику, оборудование на льготных кредитных условиях | апрель 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным на срок до одного года |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, семена и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Способствование привлечению большего числа сельхозтоваропроизводителей приобретать дорогостоящую технику, оборудование, семена и проводить мероприятия, необходимые для производства продукции, на льготных кредитных условиях | апрель 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие 4.2. "Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Бакнина О.Н. | Создание условий для технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса в целях увеличения объемов, расширения ассортимента и повышения качества продукции местного производства. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 505082.6597 | 208810.6597 | 154505 | 141767
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 307067.6597 | 139267.6597 | 89000 | 78800
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 198015 | 69543 | 65505 | 62967
| Контрольное событие Подпрограммы 4 Приобретено не менее 30 единиц оборудования, техники и автотранспорта предприятиями агропромышленного комплекса в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2017 IV кв. 2018 - 2019
4.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и специализированной техники |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Создание условий для технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса в целях увеличения объемов, расширения ассортимента и повышения качества продукции местного производства. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 389452.3327 | 161480.3327 | 116505 | 111467
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 237937.3327 | 111937.3327 | 66000 | 60000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 151515 | 49543 | 50505 | 51467
| субсидия (краевой бюджет) | 237937.3327 | 111937.3327 | 66000 | 60000
4.2.2. | Возмещение предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края части затрат на приобретение оборудования и автотранспорта |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Создание условий для технического переоснащения предприятий агропромышленного комплекса в целях увеличения объемов, расширения ассортимента и повышения качества продукции местного производства. | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 115630.327 | 47330.327 | 38000 | 30300
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 69130.327 | 27330.327 | 23000 | 18800
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 46500 | 20000 | 15000 | 11500
| субсидия (краевой бюджет) | 69130.327 | 27330.327 | 23000 | 18800
4.3. | Основное мероприятие 4.3 "Проведение научных исследований в виде грантовой поддержки в интересах развития агропромышленного комплекса Камчатского края" |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Увеличение количества организаций агропромышленного комплекса, приобретающих технику и оборудование на льготных кредитных условиях | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Основное мероприятие 4.4. "Создание условий для объектов производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции в рамках государственно-частного партнерства" |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Создание условий для государственного частного партнерства | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Основное мероприятие 4.4. "Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Увеличение количества организаций агропромышленного комплекса, приобретающих технику и оборудование на льготных кредитных условиях | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 4447.7721 | 4447.7721 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 2898.6791 | 2898.6791 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1549.093 | 1549.093 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1549.093 | 1549.093 | 0 | 0
4.6. | Основное мероприятие 4.6. "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Увеличение количества организаций агропромышленного комплекса, приобретающих технику и оборудование на льготных кредитных условиях | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 56644.4809 | 42644.4809 | 14000 | 0
федеральный бюджет |  | 30675.4 | 30675.4 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 25969.0809 | 11969.0809 | 14000 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 25969.0809 | 11969.0809 | 14000 | 0
5. | Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий"
Всего: |  | 406057.2496 | 178503.8896 | 169234.16 | 58319.2
федеральный бюджет |  | 63575.8 | 7605.8 | 32266.8 | 23703.2
краевой бюджет |  | 288869.8456 | 122404.0536 | 131849.792 | 34616
местные бюджеты |  | 15810.604 | 10693.036 | 5117.568 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 37801 | 37801 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие 5.1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Увеличение количества граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | март 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 202052.4706 | 76850.4706 | 66882.8 | 58319.2
федеральный бюджет |  | 63575.8 | 7605.8 | 32266.8 | 23703.2
краевой бюджет |  | 100675.6706 | 31443.6706 | 34616 | 34616
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 37801 | 37801 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 5 Проведено заседание рабочей группы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | [5 empty] | Х | Х | март 2017 I кв. 2018 - 2019
5.1.1. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Увеличение количества молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | март 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 83568.8243 | 25534.7737 | 33455.5726 | 24578.478
федеральный бюджет |  | 61294.06 | 5324.06 | 32266.8 | 23703.2
краевой бюджет |  | 2344.2643 | 280.2137 | 1188.7726 | 875.278
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 19930.5 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 19930.5 | 0 | 0
5.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Увеличение количества граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия | март 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 21154.0704 | 20272.3316 | 509.48 | 372.2588
федеральный бюджет |  | 2281.74 | 2281.74 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1001.8304 | 120.0916 | 509.48 | 372.2588
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 17870.5 | 17870.5 | 0 | 0
5.2. | Основное мероприятие 5.2. "Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в Камчатском крае" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Увеличение количества построенных (реконструированных) жилых домов муниципального жилищного фонда и объектов культуры | май 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 204004.779 | 101653.419 | 102351.36 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 188194.175 | 90960.383 | 97233.792 | 0
местные бюджеты |  | 15810.604 | 10693.036 | 5117.568 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 5 Заключены соглашения о предоставлении субсидий за счет средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на создание объектов капитального строительства | [5 empty] | Х | Х | май 2017 II кв. 2018 - 2019
5.2.1. | Строительство 40 - квартирного жилого дома по ул. Строительная в с. Мильково |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию) | Увеличение количества построенных (реконструированных) жилых домов муниципального жилищного фонда и объектов культуры | июль 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 82276.9081 | 82276.9081 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 74061.4031 | 74061.4031 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 8215.505 | 8215.505 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2. | Строительство двухэтажного 12-квартирного жилого дома в с. Никольское |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию) | Увеличение количества построенных (реконструированных) жилых домов муниципального жилищного фонда и объектов культуры | июль 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 19376.5109 | 19376.5109 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 16898.9799 | 16898.9799 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 2477.531 | 2477.531 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3. | Реконструкция внутренних инженерных сетей здания с заменой конструкции мягкой кровли и устройство вентилируемого фасада объекта капитального строительства "МУ КДЦ "РАДУГА" в п. Пионерский" по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Пионерский, ул. В. Бонивура д. 2/1 |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию) | Увеличение количества построенных (реконструированных) жилых домов муниципального жилищного фонда и объектов культуры | июль 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 70096.44 | 0 | 70096.44 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 66591.618 | 0 | 66591.618 | 0
местные бюджеты |  | 3504.822 | 0 | 3504.822 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4. | Строительство распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства "Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водопроводу в сельском поселении "село Усть-Хайрюзово"" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Администрация Тигильского муниципального района (по согласованию) | Увеличение количества построенных (реконструированных) жилых домов муниципального жилищного фонда и объектов культуры | июнь 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 24754.92 | 0 | 24754.92 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 23517.174 | 0 | 23517.174 | 0
местные бюджеты |  | 1237.746 | 0 | 1237.746 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5. | Здание дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района (проектные работы) |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию) | Увеличение количества построенных (реконструированных) жилых домов муниципального жилищного фонда и объектов культуры | февраль 2017 | декабрь 2017
Всего: |  | 7500 | 0 | 7500 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7125 | 0 | 7125 | 0
местные бюджеты |  | 375 | 0 | 375 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Основное мероприятие 5.3. "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Подпрограмма 6 "Развитие малых форм хозяйствования"
Всего: |  | 89200 | 0 | 49100 | 40100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 77000 | 0 | 42000 | 35000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 12200 | 0 | 7100 | 5100
6.1. | Основное мероприятие 6.1. "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и поддержка начинающих фермеров" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Рост числа семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров | июнь 2017 - 2019 | июль 2017 - 2019
Всего: |  | 89200 | 0 | 49100 | 40100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 77000 | 0 | 42000 | 35000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 12200 | 0 | 7100 | 5100
| Контрольное событие Подпрограммы 6 Проведен конкурсный отбор по выдаче грантов на создание и развитие семейных животноводческих фермерских хозяйств и грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим главам крестьянских (фермерских) хозяйств | [5 empty] | Х | Х | июль 2017 III кв. 2018 - 2019
6.1.1. | Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Рост числа семейных животноводческих ферм | июнь 2017 - 2019 | июль 2017 - 2019
Всего: |  | 55000 | 0 | 30000 | 25000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 55000 | 0 | 30000 | 25000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 55000 | 0 | 30000 | 25000
6.1.2. | Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Рост числа начинающих фермеров | июль 2017 - 2019 | август 2017 - 2019
Всего: |  | 22000 | 0 | 12000 | 10000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 22000 | 0 | 12000 | 10000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 22000 | 0 | 12000 | 10000
6.2. | Основное мероприятие 6.2. "Возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" |  |  |  |  | - | - | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Поддержка кредитования малых форм хозяйствования |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Рост вклада малых форм хозяйствования в производство сельскохозяйственной продукции
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Подпрограмма 7 "Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса"
Всего: |  | 43509.461 | 11765.061 | 15863.5 | 15880.9
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет всего, в том числе |  | 40768.961 | 10868.961 | 14950 | 14950
807 |  | 38768.961 | 8868.961 | 14950 | 14950
854 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 472.5 | 154.5 | 157.5 | 160.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 2268 | 741.6 | 756 | 770.4
7.1. | Основное мероприятие 7.1. "Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами" |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П.; Бакнина О.Н. | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров и привлечение в отрасль молодых специалистов | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 18107.79 | 6107.79 | 6000 | 6000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 18107.79 | 6107.79 | 6000 | 6000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части затрат, связанных с целевой подготовкой специалистов, переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Создание условий для повышения профессионализма работников сельскохозяйственных предприятий Камчатского края | сентябрь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 661.29 | 61.29 | 300 | 300
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 661.29 | 61.29 | 300 | 300
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 661.29 | 61.29 | 300 | 300
7.1.2. | Возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  | Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Бакнина О.Н. | Создание условий для повышения профессионализма работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | март 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 446.5 | 46.5 | 200 | 200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 446.5 | 46.5 | 200 | 200
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 446.5 | 46.5 | 200 | 200
7.1.3. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского части затрат, связанных с повышением заработной платы молодым специалистам сельскохозяйственного производства |  |  |  |  | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/Непомнящих Н.И. | Создание условий для повышения профессионализма работников сельскохозяйственных предприятий Камчатского края в и привлечение в отрасль молодых специалистов | сентябрь 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4. | Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров и привлечение в отрасль молодых специалистов | сентябрь 2017 - 2019 | сентябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 16000 | 6000 | 5000 | 5000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 16000 | 6000 | 5000 | 5000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5. | Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности |  |  |  |  | Зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Черныш В.П. | Улучшение качественных характеристик сельскохозяйственных кадров и привлечение в отрасль молодых специалистов | сентябрь 2017 - 2019 | сентябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 1000 | 0 | 500 | 500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 0 | 500 | 500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 1000 | 0 | 500 | 500
7.2. | Основное мероприятие 7.2. "Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия | март 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 25401.671 | 5657.271 | 9863.5 | 9880.9
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 22661.171 | 4761.171 | 8950 | 8950
807 |  |  | 2761.171 | 8950 | 8950
854 |  |  | 2000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 472.5 | 154.5 | 157.5 | 160.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 2268 | 741.6 | 756 | 770.4
7.2.1. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший кондитер" в рамках проведения "Дней качества в Камчатском крае" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | июль 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 985 | 285 | 350 | 350
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 985 | 285 | 350 | 350
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края/ Кучеренко А.А. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | июль 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 1000 | 300 | 350 | 350
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 300 | 350 | 350
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3. | Проведение краевого конкурса "Лучшее сельскохозяйственное предприятие" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края/ Кучеренко А.А. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | октябрь 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 6000 | 0 | 3000 | 3000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6000 | 0 | 3000 | 3000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4. | Проведение профессиональных праздников «День оленевода» |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 718.389 | 118.389 | 300 | 300
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 718.389 | 118.389 | 300 | 300
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5. | Проведение профессиональных праздников «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2017 - 2019 | ноябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 5600 | 1600 | 2000 | 2000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5600 | 1600 | 2000 | 2000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6. | Организация и проведение ежегодной выставки-ярмарки камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | август 2017 - 2019 | сентябрь 2017 - 2019
Всего: |  | 1155.282 | 337.282 | 407.5 | 410.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 682.782 | 182.782 | 250 | 250
местные бюджеты |  | 472.5 | 154.5 | 157.5 | 160.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 7 Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей "Елизовская осень" | [5 empty] | Х | Х | сентябрь 2017 III кв. 2018 - 2019
7.2.7. | Организация и проведение выставок, ярмарок, других мероприятий, направленных на стимулирование инициативы и трудовой активности работников АПК Камчатского края |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2017 - 2019 | март 2017 - 2019
Всего: |  | 15350 | 4550 | 5400 | 5400
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет всего, в том числе |  | 7675 | 2275 | 2700 | 2700
807 |  | 5675 | 275 | 2700 | 2700
854 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7.1. | Выпуск журнала |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2017 - 2019 | март 2017 - 2019
Всего: |  | 1125 | 125 | 500 | 500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1125 | 125 | 500 | 500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7.2. | Проведение сельских игр |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2017 - 2019 | март 2017 - 2019
Всего: |  | 550 | 150 | 200 | 200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 550 | 150 | 200 | 200
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7.3. | Участие в выставке "Золотая осень" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Бакнина О.Н. | Повышение инициативы и трудовой активности работников АПК, повышение престижа агропромышленного производства | март 2017 - 2019 | март 2017 - 2019
Всего: |  | 12000 | 4000 | 4000 | 4000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет всего, в том числе |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000
807 |  | 4000 | 0 | 2000 | 2000
854 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Подпрограмма 8 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"
Всего: |  | 540077.13 | 170779.53 | 194036.99 | 175260.61
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 540077.13 | 170779.53 | 194036.99 | 175260.61
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Основное мероприятие 8.1. "Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Благополучие Камчатского края по заразным болезням животных, в том числе общим для человека и животных | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 453600.4201 | 146303.4401 | 154466.57 | 152830.41
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 453600.4201 | 146303.4401 | 154466.57 | 152830.41
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 30 тыс. усл. ед.ежегодно в I квартале | [5 empty] | Х | Х | март 2017 I кв. 2018 - 2019
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 45 тыс. усл. ед.ежегодно в II квартале | [5 empty] | Х | Х | июнь 2017 II кв. 2018 - 2019
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 16 тыс. усл. ед.ежегодно в III квартале | [5 empty] | Х | Х | сентябрь 2017 III кв. 2018 - 2019
| Контрольное событие Подпрограммы 8 Проведены диагностические и лабораторные исследования, профилактические вакцинации животных, отобраны пробы биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве не менее 28 тыс. усл. ед.ежегодно в IV квартале | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2017 IV кв. 2018 - 2019
8.2. | Основное мероприятие 8.2. "Строительство объектов ветеринарного назначения" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Создание условий для обеспечения биологической и пищевой безопасности на территории Камчатского края | май 2017 | апрель 2017
Всего: |  | 21644.36 | 4407.84 | 17236.52 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 21644.36 | 4407.84 | 17236.52 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1. | Строительство скотомогильника с двумя биотермическими ямами в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Создание условий для своевременного выполнения объема ветеринарных услуг в сельской местности, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения | май 2017 | апрель 2017
Всего: |  | 21644.36 | 4407.84 | 17236.52 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 21644.36 | 4407.84 | 17236.52 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | Краевая ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Предупреждение возникновения и распространения на территории Камчатского края заразных болезней животных, защита населения от болезней общих для человека и животных | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 9322.3499 | 2772.9499 | 3221.5 | 3327.9
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 9322.3499 | 2772.9499 | 3221.5 | 3327.9
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | Основное мероприятие 8.4. "Обеспечение реализации подпрограммы" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Обеспечение осуществления государственного регионального ветеринарного надзора и реализация полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных субъектам РФ по установлению и снятию ограничительных мероприятий (карантина) | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 55510 | 17295.3 | 19112.4 | 19102.3
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 55510 | 17295.3 | 19112.4 | 19102.3
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5. | Основное мероприятие 8.5. "Предоставление грантов на перевод свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды деятельности" |  |  |  |  | Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края/ Ништа М.А. | Обеспечение осуществления государственного регионального ветеринарного надзора и реализация полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных субъектам РФ по установлению и снятию ограничительных мероприятий (карантина) | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 4811.9 | 0 | 2950 | 1861.9
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4811.9 | 0 | 2950 | 1861.9
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"
Всего: |  | 149773.3927 | 45894.8387 | 51939.277 | 51939.277
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 149773.3927 | 45894.8387 | 51939.277 | 51939.277
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | Основное мероприятие 9.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П.; Бакнина О.Н.; Непомнящих Н.И. | Обеспечение выполнения целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и мероприятий | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 138773.3927 | 42894.8387 | 47939.277 | 47939.277
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 138773.3927 | 42894.8387 | 47939.277 | 47939.277
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие Подпрограммы 9 Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии на развитие сельскохозяйственного производства в Камчатском крае | [5 empty] | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П. | Х | Х | март 2017 I кв. 2018 - 2019
Контрольное событие Подпрограммы 9 Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 | [5 empty] | Зам. Министра-начальник отдела экономики и финансового анализа Минсельхозпищепрома Камчатского края/Черныш В.П. | Х | Х | май 2017 II кв. 2018 - 2019
9.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения целей и задач Программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; зам. министра-начальник отдела экономики и финансового анализа; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Черныш В.П.; Бакнина О.Н.; Непомнящих Н.И. | Обеспечение выполнения целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | январь 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 132233.3927 | 36354.8387 | 47939.277 | 47939.277
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 132233.3927 | 36354.8387 | 47939.277 | 47939.277
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2. | Осуществление закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края; начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Бакнина О.Н.; Непомнящих Н.И. | Приобретены товары, работы и услуги, необходимые для государственных нужд. | февраль 2017 - 2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 6540 | 6540 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6540 | 6540 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Выполнение научно-исследовательских работ в области растениеводства |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства Камчатского края ; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпищепрома Камчатского края/ Кучеренко А.А.; Непомнящих Н.И. | Приобретены товары, работы и услуги, необходимые для государственных нужд. | июнь 2017-2019 | декабрь 2017 - 2019
Всего: |  | 11000 | 3000 | 4000 | 4000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 11000 | 3000 | 4000 | 4000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
"