## Лист1
Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от "14" января 2020 № 29/2
Детальный план-график реализации государственной программы на очередной 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события)
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края"
Всего по государственной программе: |  | 440998.6 | 53912.2 | 191402.8 | 195683.6
федеральный бюджет всего, в том числе: |  | 315015.9 | 16756 | 149024.8 | 149235.1
807 |  | 32868.4 | 16756 | 10793.9 | 5318.5
833 |  | 282147.5 | 0 | 138230.9 | 143916.6
краевой бюджет всего, в том числе |  | 125982.7 | 37156.2 | 42378 | 46448.5
807 |  | 106182.7 | 34156.2 | 35378 | 36648.5
833 |  | 0 | 0 | 0 | 0
843 |  | 19800 | 3000 | 7000 | 9800
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
Всего: |  | 121704.8 | 44091 | 40965.3 | 36648.5
федеральный бюджет |  | 15522.1 | 9934.8 | 5587.3 | 0
краевой бюджет |  | 106182.7 | 34156.2 | 35378 | 36648.5
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края / Черныш В.П. | Увеличение количества построенных (приобретенных) жилых помещений гражданами, проживающими на сельских территориях | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 121704.8 | 44091 | 40965.3 | 36648.5
федеральный бюджет |  | 15522.1 | 9934.8 | 5587.3 | 0
краевой бюджет |  | 106182.7 | 34156.2 | 35378 | 36648.5
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Предоставление социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающих на сельских территориях на улучшение жилищных условий |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края / Черныш В.П. | Увеличение количества построенных (приобретенных) жилых помещений гражданами, проживающими на сельских территориях | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 121704.8 | 44091 | 40965.3 | 36648.5
федеральный бюджет |  | 15522.1 | 9934.8 | 5587.3 | 0
краевой бюджет |  | 106182.7 | 34156.2 | 35378 | 36648.5
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 106182.7 | 34156.2 | 35378 | 36648.5
| Контрольное событие 1.1 Заключены соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 | [5 empty] | Х | Х | февраль 2020 I кв. 2021 - 2022
| Контрольное событие 1.2 Определены лимиты для муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условийграждан, проживающих на сельских территориях | [5 empty] | Х | Х | февраль 2020 I кв. 2021 - 2022
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края / Черныш В.П. | Увеличение численности сельского населения Камчатского края | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях путем возмещения недополученных уполномоченными банками, акционерными обществами доходов по льготным ипотечным кредитам (займам) |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края / Черныш В.П. | Увеличение численности сельского населения Камчатского края | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
Всего: |  | 1774.5 | 253.5 | 591.5 | 929.5
федеральный бюджет |  | 1774.5 | 253.5 | 591.5 | 929.5
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами путем возмещения индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Повышение уровня занятости сельского населения Камчатского края | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 598.5 | 85.5 | 199.5 | 313.5
федеральный бюджет |  | 598.5 | 85.5 | 199.5 | 313.5
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (федеральный бюджет) | 285 | 85.5 | 199.5 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.1 Заключены соглашения с индивидуальными предпринимателями и организациями независимо от их организационно - правовой формы, являющимися сельскохозяйтсвенными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на сельских территориях, для оказания содействия в обеспечении квалифицированными специалистами | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2020 IV кв. 2021 - 2022
2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами путем возмещения индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Повышение уровня занятости сельского населения Камчатского края | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 1176 | 168 | 392 | 616
федеральный бюджет |  | 1176 | 168 | 392 | 616
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Привлечение и закрепление в сельском хозяйстве квалифицированных специалистов | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие 2.4. "Компенсация части затрат, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, на оплату проезда к месту прохождения учебных, производственных и преддипломных практик и обратно для студентов очной, заочной формы обучения по программам среднего специального и высшего профессионального образования по сельскохозяйственной специальности" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Привлечение и закрепление в сельском хозяйстве квалифицированных специалистов | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
Всего: |  | 635038.6 | 19135.4 | 299692 | 316211.2
федеральный бюджет всего, в том числе: |  | 297719.3 | 6567.7 | 142846 | 148305.6
| 807 | 15571.8 | 6567.7 | 4615.1 | 4389
| 833 | 282147.5 | 0 | 138230.9 | 143916.6
краевой бюджет всего, в том числе: |  | 19800 | 3000 | 7000 | 9800
| 843 | 19800 | 3000 | 7000 | 9800
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Предоставление государственной поддержки на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий" |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края/Министр экономического развития и торговли Камчатского края /Черныш В.П./Каюмов В.В./Коростелев Д.А. | Увеличение количества реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 297719.3 | 6567.7 | 142846 | 148305.6
федеральный бюджет всего, в том числе: |  | 297719.3 | 6567.7 | 142846 | 148305.6
| 807 | 15571.8 | 6567.7 | 4615.1 | 4389
| 833 | 282147.5 | 0 | 138230.9 | 143916.6
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  | Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края/Черныш В.П. | Увеличение количества реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 15571.8 | 6567.7 | 4615.1 | 4389
федеральный бюджет |  | 15571.8 | 6567.7 | 4615.1 | 4389
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
| Кнтрольное событие 3.1 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.1 "Предоставление государственной поддержки на реализацию общественно - значимых проектов по благоустройству сельских территорий" | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2020 IV кв. 2021 - 2022
3.1.2. | Строительство, реконструкция, проектирование автомобильных дорог, расположенных в сельской местности |  |  |  |  | Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края / Каюмов В.В. | Увеличение количества реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 282147.5 | 0 | 138230.9 | 143916.6
федеральный бюджет |  | 282147.5 | 0 | 138230.9 | 143916.6
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| субсидия (краевой бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня жизни граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края с ограниченным сроком завоза грузов" |  |  |  |  | Министр экономического развития и торговли Камчатского края / Коростелев Д.А. | Увеличение количества завезенных социально значимых продовольственных товаров в труднодоступные районы Камчатского края | январь 2020 - 2022 | декабрь 2020 - 2022
Всего: |  | 19800 | 3000 | 7000 | 9800
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 19800 | 3000 | 7000 | 9800
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2 Предоставлены субсидии из краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, в целях осуществления завоза отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в труднодоступные и отдаленные районы Камчатского края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) | [5 empty] | Х | Х | ноябрь 2020 IV кв. 2021 - 2022
"