Приложение к письму Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края

от 01.03.2017 № 31.1 -

Аналитическая записка

о ходе реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны, и поддержка российского казачества в 2014-2018 годы на территории Камчатского края» 
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Государственная программа Камчатского края «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны, и поддержка российского казачества в 2014-2018 годы на территории Камчатского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 526-П.

В рамках Программы в 2016 году предусмотрена реализация этапов по 18 мероприятиям, финансирование предусмотрено по 11 мероприятиям.

Ресурсное обеспечение на 2016 год предусмотрено Программой в объеме 1 152 688,65 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 1 152 513,65 тыс. руб., из средств местных бюджетов – 175,00 тыс. руб.

Освоено 1 134 894,47 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., из краевого бюджета – 1 134 719,47 тыс. руб., из местных бюджетов – 175,00 тыс. руб.).

- Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период, в разрезе основных мероприятий

Мероприятия по развитию технических систем оповещения населения, инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», на территории Камчатского края приказом Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края от 01.12.2014 № 147-П «Об определении границ зон экстренного оповещения населения на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей» дополнительно к существующим определены 6 новых зон экстренного оповещения населения с риском возникновения цунами.

Всего в Камчатском крае определено 20 зон экстренного оповещения населения:19 зон относятся к зонам с риском возникновения цунами, 1 зона с риском возникновения аварии на радиационно-опасном объекте, что составляет 100% охват населения проживающего в этих зонах.

В целях развития РАСЦО и КСЭОН в 2016 году из бюджета Камчатского края было выделено 9999,470 тыс. рублей, освоено 9974,723 тыс. рублей.

Введены в эксплуатацию 20 зон экстренного оповещения населения (100%), созданы 3 системы мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, из них 3 сопряжены с КСЭОН и региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Камчатского края – 100%.

Работа по совершенствованию КСЭОН в 2016 году в Камчатском крае проводилась в соответствии с Планом.

Проведены 3 тренировки по проверке готовности КСЭОН (РАСЦО). Во время проверки было оповещено 39,8 тысяч человек.

Обучение населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, проводится при помощи выездных занятий, дистанционных методов обучения, проведения учений и тренировок, распространения памяток, размещения в электронных СМИ обучающих видеоматериалов о порядке действий населения при получении сигналов экстренного оповещения. Обучено 35,8 тыс. чел.

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС проводится очно на базе Камчатского УМЦ ГОЧС, в рамках выездных занятий, проводимых непосредственно в зонах экстренного оповещения, а также с применением дистанционных методов обучения.

В течение года была проведена работа по созданию и развитию КСЭОН на территории края. По итогам года Камчатский край входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по развитию КСЭОН.

В 2016 году была проведена большая работа по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Камчатского края.

Создание системы-112 является одной из приоритетных задач. На реализацию мероприятий по созданию  системы-112 в 2016 году расходы краевого бюджета составили 4 473,284 тыс. рублей, на 2017 год предусмотрены расходы средств краевого бюджета в объеме 18 714,300 тыс. рублей.

В ноябре готовность Камчатского края к развертыванию системы-112 была проверена представителями Минкомсвязи России и МЧС России, составлен план дальнейшего развития и определен срок проведения государственных приемочных испытаний системы-112.

01 декабря 2016 года Заместителем Председателя Правительства Камчатского края утвержден план устранения замечаний и первоочередных действий по вводу в опытную эксплуатацию Системы-112 Камчатского края.

В декабре 2016 года система-112 была введена в опытную эксплуатацию на территории Петропавловска-Камчатского.

В ноябре 2017 года система-112 должна быть введена в промышленную эксплуатацию и нам предстоит большая работа на этом направлении.

Обеспечение пожарной безопасности в Камчатском крае, оснащение материально-техническими средствами противопожарных сил.

Обеспечение пожарной безопасности в Камчатском крае осуществляется силами Государственной противопожарной службы Камчатского края.

В 2016 году подразделениями Противопожарной службы Камчатского края совершили 3477 выездов из них:

- на тушение пожаров  - 690 раз;

- на аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы (АСР, ПСР) – 101 раз;

- на оказание помощи не связанные с тушением пожаров – 1241 раз;

- на взрывные устройства – 13 раз;

- на чрезвычайные ситуации (угрозы возникновения ЧС, предотвращения угрозы возгорания) – 33 раза;

- на дорожно-транспортные происшествия – 98 раз;

- ложные выезда – 19 раз;

- на пожарно-тактические учения – 70 раз;

- на пожарно-тактические занятия – 909 раз;

- на отработку планов, карточек тушения пожаров – 304 раз;

На данных происшествиях  погибло 47 человек, получили травмы 128 человек. Спасено 108 человек и  материальных ценностей на сумму 132 млн. 467 тыс. рублей.

Штатная численность противопожарной службы Камчатского края составляет – 643 работника. Включает в себя 11 пожарных частей и 41 пожарный пост. Подразделениями противопожарной службы края практически обеспечивается тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в 88% населенных пунктов края.

Плановым порядком развивается материально-техническая база противопожарная служба края. Для ее оснащения в 2016 году приобретено: 5 автоцистерн пожарных тяжелого типа; 7 комплектов аварийно-спасательного инструмента; 15 дыхательных аппаратов газодымозащитника; 30 комплектов защитной одежды от повышенных тепловых воздействий; 3 осветительные установки (башни); 20 фонарей пожарных групповых; 4 мотопомпы плавающие; компрессор для зарядки баллонов ДАСВ; 200 дымозащитных наборов «ШАНС»; 100 комплектов костюмов защитных Л-1; 7 наборов для оказания первой помощи при ликвидации ДТП; 160 рукавов пожарных различного назначения и др.

В 2016 году для нужд подразделений КГКУ «ЦОД» было приобретено 8 единиц пожарной, специальной и инженерной техники, из них АЦ-5,5-40 (5557) в количестве 4 единицы, АЦ-2,3-40 (33086) в количестве 1 единицы, Подвижный оперативный штаб (ПОШ) на базе автомобиля повышенной проходимости Камаз-43118 в количестве 1единицы, снегоход YAMAHA VK 540Е в количестве 1 единицы, автопогрузчик вилочный GEKA D25.

Всего на закупку пожарной, специальной и инженерной техники  израсходовано 40 684 тыс. рублей.

Произведен капитальный ремонт пожарной техники в количестве 6 единиц, израсходовано 2190 тыс. руб.

Общая укомплектованность противопожарной службы Камчатского края работниками по состоянию на 01.01.2017 составляет 96 %.

Пожарной техникой основного назначения (пожарными автоцистернами)  служба укомплектована на 79,5 % (97 единиц из положенных 122), для сравнения, в 2010 - 52,5%.

Специальными пожарными автомобилями (автолестницами, автоподъемниками), населенные пункты, где имеются жилые дома высотой четыре этажа и более, не обеспечены, за исключением п. Усть-Камчатск.

Гидравлическим аварийно-спасательным инструментом подразделения укомплектованы на 80,5%.

Газодымозащитная служба создана и функционирует в 7 подразделениях. В 2017 году планируется создание газодымозащитной службы в пожарной части с.Коряки и пожарно-спасательной части с.Каменское

Боевой одеждой и снаряжением пожарного подразделения укомплектованы на 100%.

Учебным центром подготовки пожарных и спасателей КГКУ «ЦОД» в 2016 году получена лицензия на осуществление образовательной деятельности, проводится обучение по 10 учебно-образовательным программам.

За 2016 год в учебным центре прошли первоначальное обучение 162 работника противопожарной службы.

Проведено повышение квалификации работников участвующих в действиях по тушению пожаров общей численностью 80 человек.

В соответствии с планом работы комиссии по аттестации АСФ и спасателей Камчатского края на 2016 год проведено 4 заседания комиссии, на котором аттестовано 266 человек (в 2015 г. - 54 человека), из них:

- на квалификацию «Спасатель» - 217 человек (в 2015 г. - 28 человек);

- на квалификацию «Спасатель 3 класса» - 40 человек (в 2015 г. - 11 человек);

- на квалификацию «Спасатель 2 класса» 6 человек (в 2015 г. - 6 человек);

- на квалификацию «Спасатель 1-го класса» 3 человек (в 2015 г. - 9 человек).

Аттестовано на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 5 подразделений:

- ПСЧ № 7 ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю»;

- ПЧ № 8 КГКУ «ЦОД»;

- ПСЧ с. Каменское КГКУ «ЦОД»;

- ФГКУ «СПСЧ ФПС по Камчатскому краю;

- ПСЧ с. Мильково ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю».

На право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ аттестовано 17 формирований:

1. 10 федеральных пожарно-спасательных частей, что составляет 100% от общего количества федеральных частей Камчатского края.

2. 3 пожарных подразделения государственной противопожарной службы Камчатского края, что составляет 100% подразделений, подходящих для аттестации.

3. Поисково-спасательные и аварийно-спасательные формирования: ПСО КГКУ «ЦОД» Камчатского края; Камчатский ПСО – филиал ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» - поиска и спасания на водных объектах.

4. Общественные поисково-спасательные формирования: ПСО педагогов, обучающихся и студентов при Камчатском краевом центре детско-юношеского туризма.

5. Нештатные аварийно-спасательные формирования: нештатное аварийно-спасательное формирование открытого акционерного общества «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова».

Всего на территории Камчатского края аттестовано 1657 человек, из них:

- на квалификацию Спасатель – 1375 человек;

- на квалификацию Спасатель 3 класса – 176 человек;

- на квалификацию Спасатель 2 класса – 78 человек;

- на квалификацию Спасатель 1 класса – 26 человек;

- на квалификацию Спасатель международного класса – 2 человек.

Итоги работы аварийно-спасательных формирований и спасателей

Поисково-спасательный отряд Камчатского края создан 1 марта 1993 года.

ПСО состоит из основного подразделения, отряда по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, патрульно-спасательного катера, расположенных в г. Петропавловске-Камчатском и пяти филиалов ПСО в муниципальных районах края. С 09 декабря 2013 года на базе поисково-спасательного отряда создано нештатное водолазное подразделения, состоящие из 6 водолазов.

По состоянию на «01» января 2017 года штатная численность работников поисково-спасательного отряда – 95 человек, по списку – 94 человека, что составляет 99%, из них: руководство отряда, начальники филиалов по муниципальным районам края и начальники поисково-спасательных подразделений – 13 человек, спасатели – 58 человек, экипаж катера – 6 человек, водители – 8 человек, технический персонал – 8 человек.

100 % спасателей поисково-спасательного отряда аттестованы, из них: спасатель международного класса - 1 человек, спасатель 1 класса – 14 человек, спасатель 2 класса – 10 человек, спасатель 3 класса – 15 человек, спасатель – 18 человек.

Спасатели поисково-спасательного отряда за 2016 год привлекались на поисково-спасательные, аварийно-спасательные работы и происшествия 815 раз, из них:

- на поисково-спасательные работы - 84 раза;

- на дорожно-транспортные происшествия – 39 раз;

- на ликвидацию аварийных разливов нефтепродуктов – 5 раз;

- прочие аварийно-спасательные работы – 687 раз.

При этом привлекалось 3289 спасателей и 997 единиц техники.

В результате проведенных поисково-спасательных работ спасено 92 человека.

Кроме этого, 33 раза спасатели привлекались на работы, связанные с обеспечением безопасности спортивных мероприятий.

Также, к поисково-спасательным работам 23 раза привлекались противопожарные подразделения.

Укомплектованность поисково-спасательного отряда по состоянию на «01» января 2017 года составляет:

- автомобильной техникой (17 ед.) – на 95%, из них АСМ (7 ед.) – на 100%;

- снегоходами (18 ед.) – на 100%;

- снегоболотоходами (7 ед.) – на 100%;

- квадрациклами (10 ед.) – на 100 %;

- плавсредствами (21 ед.) – на 90 %;

- гидравлическим аварийно-спасательным инструментом (7 комплектов) – на 100 %;

- специальным оборудованием и средствами локализации разливов нефти и нефтепродуктов (в т.ч. передвижной миникомплекс быстрого реагирования ЛАРН «Купава») – на 100 %;

- водолазным оборудованием и снаряжением (5 комплектов) - на 95%.

В 2016 году с целью повышения уровня готовности к действиям по предназначению, освоению новых спасательных технологий, расширению спектра деятельности прошли обучение на территории края и за его пределами:

- 15 спасателей - по квалификации «Стропальщик» в НП «Московский учебный центр ЕЭС»;

- 1 спасатель - по квалификации «Инструктор-методист по альпинизму 3 категории» в Федерации альпинизма России ООО СОАБ «Безенги» г. Нальчик;

- 1 спасатель повысил квалификацию по специальности «Специалист, проводящий обучение работам на высоте с применением системы канатного доступа» в УМР ООО «Профсервис» г. Уфа;

- 3 спасателя - по квалификации «Ликвидация последствий ДТП» в 40 РЦПС Ногинского спасательного центра МЧС России;

- 17 работников обучились в области ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на суше и море, в том числе 3 работника обучены в качестве руководителя работ по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в Морском государственном университете им. адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток.

В КГКУ «ЦОД» получили квалификацию и повысили имеющуюся 24 работника поисково-спасательного отряда и его филиалов по муниципальным районам края, а именно:

- подтвердили квалификацию «Спасатель 1 класса» - 6 работников;

- подтвердили квалификацию «Спасатель 2 класса» - 2 работника;

- присвоена квалификация «Спасатель 2 класса» - 1 спасателю;

- присвоена квалификация «Спасатель 3 класса» - 3 спасателям;

- подтверждена квалификация «Спасатель» - 2 спасателям;

- присвоена квалификация «Спасатель» - 10 работникам.

Кроме того, в течение 2016 года подтверждена квалификация «Спасатель» 19 работникам противопожарных подразделений и 48 работникам присвоена квалификация «Спасатель». Пожарная часть п. Ключи Усть-Камчатского муниципального района прошла аттестацию в установленном порядке и получила Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ.

В течение 2016 года в интересах поисково-спасательного отряда закуплены материальные ценности более, чем на 8,3 млн. рублей, из которых наиболее крупные материальные средства, такие как: вещевое имущество для спасателей отряда и филиалов по муниципальным районам края на общую сумму 2,2 млн. рублей, мобильное здание контейнерного типа северного исполнения с собственной ходовой частью (на базе морского 40-футового высокого контейнера) для размещения филиала ПСО по Мильковскому муниципальному району на сумму 1,2 млн. рублей, снегоход на сумму 750 тыс. рублей, авиационные спасательные жилеты, мотопомпа, линимёт, дефибриллятор, пожарно-техническое вооружение.

В ходе учебно-методического сбора по подведению итогов работы за 2016 год в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Дальневосточном Федеральном округе, который проходил в декабре 2016 года, поисково-спасательный отряд Камчатского края занял почетное второе место среди спасательных подразделений, содержащихся за счет средств субъектов Российской Федерации.

По подведению итогов деятельности, оценке участия в поисково-спасательных и других неотложных работах в 2016 году, контрольных занятий, сдаче зачетов и выполнении практических мероприятий на учениях и тренировках, состояние и деятельность поисково-спасательного отряда Камчатского края оценивается как «готов» к выполнению задач по предназначению.

Обеспечение населения защитными сооружениями и средствами индивидуальной защиты в особый период, состояние обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты.

Население Камчатского края обеспечено защитными сооружениями полностью.

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № Пр-1049 по вопросам совершенствования гражданской обороны, в соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края от 26.09.2014 № 1211-Р в период с августа 2014 года по май 2015 года на территории Камчатского края проведена инвентаризация заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения не обеспеченного защитными сооружениями гражданской обороны.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2015 № 737) введено новое понятие «укрытие» гражданской обороны, к которому предъявляются минимальные требования по его оборудованию и содержанию, а также исключается необходимость представления в безопасных районах всему населению противорадиационных укрытий. Вместо них в безопасных районах будут применяться приспосабливаемые для укрытия населения заглубленные помещения и простейшие укрытия, открытые и перекрытые щели, создаваемые в период нарастания угрозы и в военное время. В настоящее время муниципальные образования перерабатывают планы ГО с учётом данных требований.

В рамках исполнения Государственной программы Камчатского края "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края" на обновление средств индивидуальной защиты для населения, накопленных в Краевом резерве материальных ресурсов в 2015 году выделено 4,946 тыс. руб., на которые закуплены противогазы детские фильтрующие ПДФ-Д в количестве 520 шт., ПДФ-Ш в количестве 520 шт.

К исходу 2015 года укомплектованность годными к применению средствами индивидуальной защиты составила:

гражданскими противогазами - 100%;

детскими противогазами - 65%;

камерами защитными детскими - 100%.

Состояние резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Создание резерва материальных ресурсов Камчатского края осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 02.02.2011 № 35-П «О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края» (в редакции от 26.11.2015г. № 429-П).

По состоянию на 01.01.2017 г. в Камчатском крае создан резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на 338 902 960 рублей, что составляет 99,36 % от запланированного объёма.

В расчёте на 1 человека запас создан на сумму 1072 рубля 08 копеек.

В 2016 году запас материальных ресурсов увеличен на 24 360 400 рублей.

Указанная сумма израсходована для решения следующих задач:

- закупки материальных ресурсов для наращивания запасов для ликвидации ЧС техногенного и природного характера на 20 343 165 рублей;

- работы по совершенствование материально-технической базы хранения краевого резерва на 4 017 235 рублей.

За истекший год органами исполнительной власти Камчатского края и органами местного самоуправления проведена работа по накоплению материальных ресурсов для ликвидации ЧС. Резерв создан на сумму 329 млн. 259 тыс. рублей, что составляет 98,76 % от плана (1046 рублей на человека).

Кроме этого, в 2016 году объемы муниципальных резервов материальных ресурсов увеличились на 1 миллион 256 рублей и в настоящее время составляют 85,65% от планируемых объемов.

Учения, проводимые в 2016 году

В 2016 году в соответствии с «Планом основных мероприятий Камчатского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год» проведено 813 мероприятий оперативной подготовки органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы РСЧС, 691 из которых оценены «хорошо», 117 - «удовлетворительно», 5 - «неудовлетворительно». Проведение специальных учений и тренировок позволило повысить уровень готовности руководящего состава, аварийно-спасательных формирований и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

С целью повышения готовности сил и средств РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с «Планом основных мероприятий Камчатского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» проведены крупномасштабные учения и тренировки.

В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 15.02.2016 № 74-рп в целях совершенствования управления силами и средствами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера, обучения населения Камчатского края способам защиты от чрезвычайных ситуаций в период с 30 марта по 01 апреля 2016 года под руководством Губернатора Камчатского края проведено командно-штабное учение с органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС по теме: «Организация управления силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС Камчатского края при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера».

Командно-штабное учение проводилось в три этапа:

1. Выполнение практических мероприятий по подготовке населения Камчатского края к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

2. Выполнение практических мероприятий по практическому развертыванию элементов первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

3. Проведение практических мероприятий по действиям органов управления и сил на заключительных этапах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.

С целью организации взаимодействия с вышестоящими органами управления, выполнения мероприятий по оказанию помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций соседним субъектам ДФО (принятия помощи от соседний субъектов ДФО), повышения готовности органов управления, сил и средств РСЧС Камчатского края к ликвидации последствий (предупреждения) чрезвычайных ситуаций, в соответствии с «Планом основных мероприятий Камчатского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год» принято участие в проведении крупномасштабных учений:

- в апреле Всероссийское командно-штабное учение по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;

- 26-27 мая командно-штабное учение под руководством Министра МЧС России по ликвидации ЧС вызванной землетрясением;

- в октябре Всероссийская тренировка по гражданской обороне.

Также ежеквартально проводились штабные тренировки с КЧС и ОПБ муниципальных образований и органами управления ГОЧС по ликвидации последствий наиболее характерных для Камчатского края ЧС, вызванных паводками, природными пожарами, авариями на транспорте.

Поставленные учебные цели и задачи мероприятий оперативной подготовки в основном выполнены.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительные органы государственной власти Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае получили практику работы по вопросам оповещения органов управления и населения, проведению эвакуационных мероприятий, развертыванию и организации практической работы на подвижных пунктах управления, ПВР, пунктах питания и обогрева населения.

Обеспечение населения Камчатского края средствами индивидуальной защиты

В соответствии с протоколом заседания Совета Безопасности Российской Федерации от 30.10.2015, распоряжением Губернатора Камчатского края органами местного самоуправления совместно с Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю, Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края в период с 25.01.2016 по 31.03.2016 проведена инвентаризация запасов средств радиационной, химической и биологической защиты для населения в мирное и военное время, включая медицинские средства защиты от опасных радиационных, химических и биологических факторов, накапливаемых в целях гражданской обороны, защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В целом работа проведена качественно и в установленные сроки в соответствии с Методическими рекомендациями.

На территории Камчатского края обеспечению средствами индивидуальной защиты подлежат группы населения, проживающие на территории  Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округа.

За отчетный период в Камчатском крае в целях освежения запасов закуплены средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи на общую сумму более 5 млн. руб.

В 2016 году запасы средств радиационной, химической и биологической защиты доведены до установленных норм.

Хранение средств РХБЗ для обеспечения населения Камчатского края организовано на базе хранения краевого резерва КГКУ «ЦОД» (п. Пионерский, 15 км), на пункте ответственного хранения в г. Вилючинске и на складах организаций. Хранение материально-технических средств для первоочередного обеспечения населения и группировки Камчатской ТП РСЧС организовано на базе хранения краевого резерва КГУ «ЦОД» (п. Пионерский, 15 км) в составе:

-противогазы ГП-7 - 10400 шт.

-противогазы детские фильтрующие ПДФ-Д (Ш) - 1600 шт.

-камера защитная детская КЗД-6 - 200 шт.

В 2016 году проведена работа по приведению складских помещений (хранилищ) для хранения средств РХБ защиты в соответствие с требованиями приказа МЧС России от 28.05.2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».

Условия хранения имущества РХБ защиты обеспечивают длительную сохранность материальных ценностей краевого резерва материальных средств на Базе хранения краевого резерва КГКУ «ЦОД» и соответствуют требованиям Приказа МЧС России от 28.05.2003 № 285.

Поверка приборов радиационной разведки, дозиметрического контроля на территории Камчатского края осуществляется на базе ФГУ «Камчатский центр стандартизации, метрологии и сертификации» на договорной основе.

В ходе выполнения Государственной программы Камчатского края "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края" в 2016 году проведена закупка респираторов Р-2 и противогазов детских (ПДФ-Ш, ПДФ-Д) для обеспечения населения Вилючинского городского округа, попадающего в зону возможного радиационного заражения на сумму 5 563 039 руб.

В дальнейшем для обновления запасов средств индивидуальной защиты населения в зоне возможного химического заражения необходимо закупить противогазы гражданские ГП-7 с коробкой ВК-450 в количестве 7650 шт. и противогазы детские ПДФ-2Ш с коробкой ВК-450- 205 шт.

Выработка и реализация региональной политики и нормативному правовому регулированию в сфере государственной службы российского казачества.

Поддержка становления и развития государственной и иной службы членов казачьих обществ осуществляется Министерством в рамках подпрограммы «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» государственной программы Камчатского края «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 526-П.

В 2016 году работа Министерства по становлению и развитию казачества проводилась в соответствии с планом мероприятий по реализации в 2014-2016 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории Камчатского края, утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 19.12.2014 № 581-РП.

На реализацию мероприятий плана Стратегии в рамках подпрограммы 5 «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» Государственной программой Камчатского края «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края», утверждена Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 526-П утверждена, из краевого бюджета направлено 3093,8 тыс. рублей на развитие казачества, поддержку казачьей культуры и духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи, в том числе:

- на содержание помещения штаба Камчатского отдельского казачьего общества 824,8 тыс. рублей;

- на осуществление уставной деятельности предоставлены субсидии: 600,0 тыс. рублей - Камчатскому отдельскому казачьему обществу, 200,0 тыс. рублей - Вилючинскому станичному казачьему обществу, 69,0 тыс. рублей - Хуторскому казачьему обществу «Камчатские казачки»;

- на обеспечение участия Народного казачьего вокального ансамбля «Русь» в Международном фестивале творчества «Цветы жизни» (г. Сеул, Республика Корея), Всероссийском (дальневосточный регион) Фестивале казачьей песни (г. Южно-Сахалинск) и материально-техническую поддержку ансамбля предоставлена субсидия администрации Елизовского муниципального района в размере - 1000,0 тыс. рублей;

- на обеспечение участия ансамбля казачьей песни «Мильковская вольница» в краевых творческих мероприятиях и материально-техническую поддержку ансамбля предоставлена субсидия администрации Мильковского сельского поселения в размере - 200,00 тыс. рублей;

- на проведение Краевого фестиваля казачьей песни «Широка казачья удаль» предоставлена субсидия администрации Мильковского сельского поселения в размере - 200,00 тыс. рублей.

- Сведения о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий государственной программы

Запланированные результаты Программы достигнуты в полном объеме.

- Информацию о ходе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и выполнении заключенных государственных контрактов в рамках программных мероприятий (включая причины низких темпов заключения государственных контрактов), а также о ходе заключения соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета.

В целях реализации Программы размещение закупок товаров, работ, услуг осуществлялось преимущественно конкурентными способами (открытый конкурс, электронный аукцион) в соответствии с планами-графиками размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контракты заключены по всем запланированным процедурам, однако в ряду случаев дата заключения контрактов превышает плановые сроки по объективным причинам, в том числе:

- увеличение срока заключения контрактов связно с тем, что такие контракты заключались по результатам процедур, повторно объявленных взамен не состоявшихся;

- отклонение от плана обусловлено отсрочкой публикации объявления о проведении закупки в связи с необходимостью уточнения и доработки описания объекта закупки.

Сроки исполнения обязательств по заключенным контрактам соответствуют запланированным.

Невзирая на указанные выше факты задержек сроков заключения и исполнения контрактов, все контракты исполнены в полном объеме, результаты мероприятий Программы соответствуют плановым показателям.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения которых не достигнуты или фактические значения, которых существенно превышают плановые

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении (таблица 11).

Установленные значения показателей (индикаторов) Программы на 2016 год достигнуты в полном объеме.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Отсутствуют.

- Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу, содержащую перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Правительства Камчатского края

В течение 2016 года в Программу вносились следующие изменения:

- постановление Правительства Камчатского края от 25.07.2016 № 289-П;

Изменения, в большей степени, носили организационный характер, а также были направлены на приведение Программы в соответствие с Законом Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год».

- Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Реализация мероприятий Программы будет в 2017 году будет продолжена в рамках Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П (начало действия – 01.01.2017 года).

Раздел 8. Оценка эффективности реализации государственной программы и ее подпрограмм в отчетном году.

Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

- Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), государственной программы.

- Степень достижения планового значения показателя (индикатора), государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

=9,560

где:

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

– значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

– плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

- Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

,

0,9560=9,560/10

где:

– степень реализации государственной программы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

III. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для государственной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

0,9845=1 134 894,47/1 152 688,65

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году.

IV. Оценка степени реализации контрольных событий

- Степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы оценивается для государственной программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

0,8125=13/16

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

V. Оценка эффективности реализации

государственной программы

- Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий государственной программы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп=СРгп+ССуз+3*СРкс5

0,8028=0,9560+0,9845+3*0,8125/5

где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

СРкс – степень реализации контрольных событий государственной программы (имеет весовой коэффициент равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя при реализации государственной программы, его значимости).

- Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В случае если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация государственной программы признается недостаточно эффективной.

В соответствии с Методикой оценки эффективности, в 2016 году Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.