## Таблица 12_2016 год
Таблица 12
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1. "Обеспечение реализации государственной программы"
1.1 |  | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 1.1.: Утвержден план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  | Х | 2016-01-01 | Х | 2016-01-01 | Х | Х
Подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Камчатском крае"
2.1 | Создание системы обеспечения вызова экстренных опреративных служб по единому номеру "112" в Камчатском крае | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие 2.2. «Завершен третий этап создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Камчатском крае» |  | Х | 2016-11-01 | Х | 2016-12-01 | Х | Х
2.2 | Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в Камчатском крае | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 2.2.: отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.3 | Развитие учебной материальной базы КГКУ "ЦОД" и КГБУ "УМЦ ГОЧС" | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2018-12-01
| Контрольное событие 2.3. «Подписан государственный контракт на первый этап выполнения строительных работ на реконструкцию Лесного кордона в «Центр подготовки и реабилитации пожарных и спасателей в Камчатском крае» |  | Х | 2016-04-01 | Х | - | Х | Х | Внесены изменения в Инвестиционную программу Камчатского края на 2016 год с целью перераспределения ассигнований на другие инвестиционные мероприятия (Письмо Минэкономразвития Камчатского края от 31.03.2016 № 37.04/1432 "О внесении изменений в ведомственную структуру расходов на 2016 год")
2.4 | Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 2.1.: Подписаны соглашения о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах и непосредственной близости от них |  | Х | 2016-05-01 | Х | 2016-03-01 | Х | Х
2.5 | Обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие 2.4. «Подписан государственный контракт на реконструкцию здания «Котельная» на территории базы хранения краевого резерва материальных ресурсов КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (в том числе на разработку проектно-сметной документации)» |  | Х | 2016-03-01 | Х | 2016-03-01 | Х | Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности в Камчатском крае"
3.1 | Повышение готовности государственной противопожарной службы Камчатского края к тушению пожаров | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие 3.1. «Подписан государственный контракт на строительство учебной башни с крытой стоянкой в Усть-Большерецком сельском поселении Усть-Большерецкого муниципального района» |  | Х | 2016-03-01 | Х | - | Х | Х | Внесены изменения в Инвестиционную программу Камчатского края на 2016 год с целью перераспределения ассигнований на другие инвестиционные мероприятия (Письмо Минэкономразвития Камчатского края от 31.03.2016 № 37.04/1432 "О внесении изменений в ведомственную структуру расходов на 2016 год")
| Контрольное событие 3.3. «Подписан государственный контракт на строительство системы теплоснабжения здания гаража пожарной части технической службы для нужд КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» |  |  | 2016-04-01 |  | - |  |  | Внесены изменения в ведомственную структуру расходов на 2016 год, согласовано Министерством экономического развития и торговли Камчатского края (письмо №36.04/1354 от 06.09.2016) (оптимизация выделенных ассигнований), т.к. получено отрицательное заключение государственной экспертизы проекта
3.2 | Развитие газодымозащитной службы противопожарной службы Камчатского края | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 3.4: Приобретены средства индивидуальной защиты для нужд противопожарной службы Камчатского края |  | Х | 2016-11-01 | Х | 2016-11-01 | Х | Х
3.3 | Противопожарная пропаганда и обучение населения Камчатского края мерам пожарной безопасности | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 3.2.: Проведено соревнование по пожарно-прикладному виду спорта среди образовательных учреждений на территории Камчатского края | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | Х | 2016-08-01 | Х | 2016-08-01 | Х | Х
| Контрольное событие мероприятия 3.5.: Состоялся смотр-конкурс юных пожарных в детских оздоровительных лагерях на территории Камчатского края | Минстерство спорта и молодежной политики Камчатского края (А.Б. Иванов) | Х | 2016-07-01 | Х | 2016-07-01 | Х | Х
3.4 | Обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 3.4: отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер |  | Х | 2016-12-01 | Х | 2016-12-01 | Х | Х
Подпрограмма 4. "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Камчатском крае"
4.1 | Восстановление (обновление) средств индивидуальной защиты для населения в Камчатском крае, накопленных в краевом резерве материальных ресурсов | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие 4.2. «Восстановлены (обновлены) средства индивидуальной защиты для населения в Камчатском крае, накопленные в краевом резерве материальных ресурсов КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» |  | Х | 2016-11-01 | Х | 2016-11-01 | Х | Х
4.2 | Совершенствование системы управления гражданской обороной в Камчатском крае | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие 4.3. «Завершен ремонт объектов запасного пункта управления Правительства Камчатского края» |  | Х | 2016-09-01 | Х | 2016-09-01 | Х | Х
4.3 | Уменьшение масштабов потенциальных очагов радиационного поражения путем проведения комплекса мер в отношении источников радиационной опасности | Минстерство здравоохранения Камчатского края (Т.В. Лемешко) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие 4.4. «Оснащена токсикологическая лаборатория ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер» оборудованием, тест системами и расходными материалами» |  | Х | 2016-11-01 | Х | 2016-11-01 | Х | Х
Подпрограмма 5. "Развитие российского казачества на территории Камчатского края"
5.1 | Становление российского казачества и возрождение его культуры в Камчатском крае | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Н. В. Архипов) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 5.1.: Подписаны соглашения о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий, направленных на реализацию обеспечения участия народ-ных казачьих ансамблей во всероссийских и международных творческих мероприятиях |  | Х | 2016-02-01 | Х | 2016-01-01 | Х | Х
| Контрольное событие мероприятия 5.1.: Проведен краевой фестиваль казачьей песни «Широка казачья удаль» |  | Х | 2016-11-01 | Х | 2016-11-01 | Х | Х
5.2 | Информационное сопровождение деятельности по развитию российского казачества на территории Камчатского края | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Н. В. Архипов) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 5.2.: Заключен договор со СМИ на предоставление услуг по информационному сопровождению деятельности российского казачества на территории Камчатского края |  | Х | 2016-06-01 | Х | 2016-06-01 | Х | Х
5.3 | Проведение мониторинга эффективности выполнения обязательств по несению государственной службы членами казачьих обществ в Камчатском крае | Минстерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Н. В. Архипов) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 5.3: мероприятие носит продолжительных характер, контрольное событие отсутствует. |  | Х | 2016-12-01 | Х | 2016-12-01 | Х | Х

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х