## Лист1
ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование госудварственной программы: |  | Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества в 2014-2018 годы на территории Камчатского края
Отчетный период |  | на 01.01.2017
Ответственный исполнитель |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Расходы на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
Государственная программа "Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны, и поддержка российского казачества в 2014-2018 годы на территории Камчатского края"
| всего: | 1152688.65 | 1134894.47 | 1134779.47
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1152513.65 | 1134719.47 | 1134719.47
| местные бюджеты | 175 | 175 | 60
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации государственной программы"
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 32185.04 | 31363.52 | 31363.52
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Камчатском крае"
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 378303.54 | 376780.1 | 376780.1 | Минспецпрограмм Камчатского края
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
2.2.1. | Основное мероприятие (название) | Создание системы обеспечения вызова экстренных опреративных служб по единому номеру "112" в Камчатском крае
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4773.3 | 4773.28 | 4773.28 | Минспецпрограмм Камчатского края
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.
2.2.2. | Основное мероприятие (название) | Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в Камчатском крае
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9999.5 | 9794.72 | 9794.72 | Минспецпрограмм Камчатского края
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.
2.2.3. | Основное мероприятие (название) | Модернизация Камчатского звена сети инженерно-сейсмометрических наблюдений
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Минспецпрограмм Камчатского края
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы
и т.д.
2.2.4 | Основное мероприятие (название) | Развитие учебной материальной базы КГКУ "ЦОД" и КГБУ "УМЦ ГОЧС"
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 20000 | 19640.07 | 19640.07 | Минспецпрограмм Камчатского края
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы
и т.д.
2.3 | Основное мероприятие (название) | Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 250 | 250 | 250 | Минспецпрограмм Камчатского края
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы
и т.д.
2.4 | Основное мероприятие (название) | Обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 343280.74 | 342322.03 | 342322.03 | Минспецпрограмм Камчатского края |  |  |  | Сметная деятельность КГКУ "ЦОД", КГБУ "Камчатский УМЦ ГОЧС"
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.
Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности в Камчатском крае"
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 732868.03 | 717430.9 | 717430.9
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
3.1 | Основное мероприятие (название) | Повышение пожарной безопасности объектов учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и мест хранения архивных документов на территории Камчатского края
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Минкультуры Камчатского края, Минсоцразвития и труда Камчатского края
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
3.2 | Основное мероприятие (название) | Повышение готовности государственной противопожарной службы Камчатского края к тушению пожаров
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1923.6 | 1921.33 | 1921.33 | Минспецпрограмм Камчатского края
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
3.3. | Основное мероприятие (название) | Развитие газодымозащитной службы противопожарной службы Камчатского края
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3356 | 3356 | 3356 | Минспецпрограмм Камчатского края
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.
3.4 | Основное мероприятие (название) | Противопожарная пропаганда и обучение населения Камчатского края мерам пожарной безопасности
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 999.5 | 999.5 | 999.5 | Минспецпрограмм Камчатского края |  |  |  | Организация и проведение соревнований по пожарно-прикладному виду спорта среди образовательных учреждений на территории Камчатского края
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.
3.5 | Основное мероприятие (название) | Обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 726588.93 | 712153.57 | 712153.57 | Минспецпрограмм Камчатского края |  |  |  | Сметная деятельность КГКУ "ЦОД"
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.
Подпрограмма 4 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Камчатском крае"
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 6063.04 | 6051.16 | 6051.16
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
4.1 | Основное мероприятие (название) | Восстановление (обновление) средств индивидуальной защиты для населения в Камчатском крае, накопленных в краевом резерве материальных ресурсов
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 6063.04 | 6051.16 | 6051.16 | Минспецпрограмм Камчатского края
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.
4.2 | Основное мероприятие (название) | Совершенствование системы управления гражданской обороной в Камчатском крае
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.
4.3 | Основное мероприятие (название) | Повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных биологических агентов, снижение уровня их воздействия путем внедрения современных средств защиты, а также защита от заражения персонала, занятого в диагностических исследованиях особо опасных инфекционных заболеваний
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Минздрав Камчатского края
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.
4.4 | Основное мероприятие (название) | Уменьшение масштабов потенциальных очагов радиационного поражения путем проведения комплекса мер в отношении источников радиационной опасности
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Минздрав Камчатского края
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.
Подпрограмма 5 "Развитие российского казачества на территории Камчатского края"
| всего: | 3269 | 3268.79 | 3268.79
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3094 | 3093.79 | 3093.79
| местные бюджеты | 175 | 175 | 175
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
5.1 | Основное мероприятие (название) | Становление российского казачества и возрождение его культуры в Камчатском крае
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3094 | 3093.79 | 3093.79 | Минспецпрограмм Камчатского края |  |  |  | Подписаны соглашения о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий, направленных на реализацию обеспечения участия народных казачьих ансамблей во всероссийских и международных творческих мероприятиях
| местные бюджеты | 175 | 175 | 175
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.
5.2 | Основное мероприятие (название) | Информационное сопровождение деятельности по развитию российского казачества на территории Камчатского края
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Минспецпрограмм Камчатского края
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.
5.3 | Основное мероприятие (название) | Проведение мониторинга эффективности выполнения обязательств по несению государственной службы членами казачьих обществ в Камчатском крае
всего:
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Минспецпрограмм Камчатского края |  |  |  | финансирование не требуется
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие программы 1
и т.д.