

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Дата регистрации] | № | [Номер документа] |

г. Петропавловск-Камчатский

|  |
| --- |
|  |

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»

1. Утвердить план реализации государственной программы Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2. Признать с 1 января 2023 года утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Камчатского края от 24.12.2021 № 635-РП.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Е.А. Чекин |

Приложение к распоряжению

Правительства Камчатского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Дата регистрации] | № | [Номер документа] |

План

реализации государственной программы Камчатского края

«Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы,  контрольного события программы | Ответственный  исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | |
| 2023 год | | | | 2024 год | 2025 год |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Министерство спорта Камчатского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1 проведена открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | Министерство спорта Камчатского края | февраль |  |  |  | 1 квартал | 1 квартал |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2 проведен Всероссийский день бега «Кросс нации» | Министерство спорта Камчатского края |  |  | сентябрь |  | 3 квартал | 3 квартал |
| 1.3. | Контрольное событие 1.3. проведен региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций, в рамках реализации общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» | Министерство спорта Камчатского края |  |  |  | ноябрь | 4 квартал | 4 квартал |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | Министерство спорта Камчатского края |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1 обеспечено участие членов спортивных сборных команд Камчатского края по видам спорта в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (не менее 700 человек) | Министерство спорта Камчатского края |  |  |  | декабрь | 4 квартал | 4 квартал |
| 2.2. | Контрольное событие 2.2 направлено спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта на углубленное медицинское обследование (не менее 10 человек) | Министерство спорта Камчатского края |  |  |  | декабрь | 4 квартал | 4 квартал |
| 2.3. | Контрольное событие 2.3 заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставления субсидий на поддержку одаренных спортсменов, занимающихся в муниципальных организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки – на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта | Министерство спорта Камчатского края | март |  |  |  | 1 квартал | 1 квартал |
| 2.4. | Контрольное событие 2.4 обеспечена подготовка и повышение квалификации спортивных судей по видам спорта (направление спортивных судей на всероссийские соревнования для повышения квалификации, получения судейской практики, участия в семинарах для спортивных судей) (не менее 10 чел.) | Министерство спорта Камчатского края |  |  |  | декабрь | 4 квартал | 4 квартал |
| 2.5. | Контрольное событие 2.5 проведены в Камчатском крае международные и всероссийские соревнований по горнолыжному спорту | Министерство спорта Камчатского края |  | апрель |  |  | 2 квартал | 2 квартал |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | Министерство спорта Камчатского края, Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контрольное событие 4.1 введен в эксплуатацию объект «Спортивный зал единоборств в г. Елизово, камчатский край | Министерство спорта Камчатского края |  |  | июль |  |  |  |
| 4.2. | Контрольное событие 4.2 реконструкция объекта недвижимого имущества, расположенные в границах земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010118:12616: здание Теннисного центра с кадастровым номером 41:01:0010118:9055, здание вспомогательных помещений к теннисному корту с кадастровым номером 41:01:0010118:14661 | Министерство спорта Камчатского края |  | июнь |  | декабрь |  |  |