ДОКЛАД

к отчету о реализации Государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

за 2017 год

- Вводная часть

В 2017 году реализация Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика,  отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» была направлена на создание в Камчатском крае условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва; финансово-хозяйственное обеспечение Министерства спорта Камчатского края для реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики; создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований в Камчатском крае; создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском.

Для решения поставленной цели в отчетном периоде решались следующие задачи:

развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва, сохранение и развитие сети государственных учреждений сферы физической культуры и спорта, улучшение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта;

финансовое обеспечение реализации основных мероприятий Программы;

развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

вовлечение молодёжи в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь общества, поддержка талантливой молодежи, реализация творческого и инновационного потенциала молодежи в Камчатском крае;

сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, их кадровое и методическое обеспечение, создание безопасных условий отдыха детей, оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основные результаты, достигнутые за 2017 год, представлены в разрезе подпрограмм.

- О реализации Государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" за 2017 год

О реализации Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»

Основные результаты, достигнутые за 2017 год

В рамках реализации основного мероприятия части 1.1 «Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом» проводились глобальные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

Все спортивные мероприятия широко освещались в средствах массовой информации (теле-, радио эфирах, печатных изданиях). На официальном сайте Правительства Камчатского края и сайте «Камчатка спортивная» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежемесячно размещался план проведения краевых, всероссийских и международных спортивных соревнований, проводимых на территории Камчатского края, положения о проведении спортивных соревнований, а также анонсы непосредственно перед началом мероприятий и итоговая информация о проведенных спортивных и физкультурных мероприятиях.

На регулярной основе заказывались и размещались: видеофильмы о проведении спортивных и физкультурных мероприятий, обеспечивается их трансляция в телеэфире; сюжеты о спортивных событиях в Камчатском крае на телеканалах «ТНТ», «СТС», «Причал»; социальная реклама в эфирах радиостанций «Авто радио», «Радио дача», «СВ-Радио», «Европа Плюс» и телеканалов «Причал», «ГТРК», «Россия-1», «ТНТ».

В рамках реализации основного мероприятия части 1.2 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых» проведено 153 мероприятия, в том числе такие массовые и яркие спортивные соревнования, как: Всероссийские соревнования «Лыжня России -2017» (участников – 5863 человека), всероссийский день бега «Кросс наций 2017» (участников – 2357 человек), Всероссийский день ходьбы,  всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2017», Всероссийский день самбо, Спартакиада молодежи Камчатского края, краевой финал юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба», открытое первенство Камчатского края по северному многоборью, общероссийский проект «Мини-футбол в школу», общероссийский проект «Серебряный мяч» - «Волейбол в школу», соревнования по баскетболу КЭС-БАСКЕТ, Президентские состязания и Президентские спортивные игры среди учащихся общеобразовательных школ, краевой финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч», краевая физкультурно-спортивная акция «Камчатка в движении» и «День Физкультурника», Спартакиада среди детских оздоровительных лагерей «Пять малых Олимпийских колец».

В Камчатском крае функционируют: региональный Центр тестирования на базе КГАУ «Центр спортивной подготовки Камчатского края» и 15 муниципальных Центров тестирования: в Вилючинске – два, во всех остальных муниципальных районах и городских округах Камчатского края по одному.

С 2017 года к выполнению норм ГТО взрослые категории населения. В Камчатском крае зарегистрировано на официальном сайте ГТО около 8 000 человек. Из них в 2017 году 1303 человека получили знаки отличия, что более чем в 2 раза больше чем в предыдущем году.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий Министерства были проведены:

1. региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) фестиваля для всех категорий населения;

2. региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций;

3.  региональный этап физкультурно - спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!».

Командирование спортивных команд муниципальных районов на краевые финалы – 67 команд, победителей региональных этапов на этапы ДВФО – 10 команд.

Во Всероссийский реестр объектов спорта (далее – РЕЕСТР) в отчетном периоде включены 14 спортивных объектов, расположенных в Камчатском крае:

| № п/п | Спортивный объект |
| --- | --- |
| 1. | КГАУ Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный» (683038, Камчатская область, Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 42 (ПА) |
| 2. | Культурно-физкультурный центр «Авангард» (683023, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 27 (А) |
| 3. | Горнолыжная база «Эдельвейс» (683032, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Стрелковая, д. 13) (А) |
| 4. | СДЮШОР по плаванию (683006, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Победы, 6) (ПА) |
| 5. | Комплекс горнолыжный открытый «Красная сопка» (683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Шевченко, д. 31) |
| 6. | СДЮШОР Единоборств (683003, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 31) |
| 7. | Лыжная база «Лесная» (683002, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Северо-восточное шоссе д. 50, комплекс лыжный) |
| 8. | Спортивный центр «Теннис» (683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д 55, Площадка спортивная) |
| 9. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Радужный» (684000, Камчатский край, Елизово, ул. Рябикова, д. 50-а) |
| 10. | Сооружение лыжероллерная трасса с электроосвещением (683002, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, лыжно-биатлонный комплекс) |
| 11. | Дом культуры (684300, Камчатский край, Мильково, Победы, 15, зал спортивный) |
| 12. | Стадион «Строитель» (684300, Камчатский край, Мильково, Стадион) |
| 13. | Спортивный комплекс «Веселая горка» (684300, Камчатский край, Мильково, пер. Олимпийского резерва, 1, МФСК (много-функциональный спортивный комплекс) |
| 14. | Стадион «Юность» (684300, Камчатский край, Мильково, Советская, 33а, Стадион ) |

Проводилась работа  по включению в РЕЕСТР:

- Горнолыжная база «Морозная» КГАУДО «СДЮСШОР по горнолыжному спорту «Морозная» - завершается подготовка пакета документов для повторной подачи в Минспорт России на включение объекта спорта в РЕЕСТР;

- Спортивный комплекс «Оленгенде» (Камчатский край, Быстринский район, с. Эссо, ул. Заречная, 1) - завершается подготовка пакета документов для повторной подачи в Минспорт России на включение объекта спорта в РЕЕСТР;

- Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» тир стрелковый (683032 Камчатский  край, Петропавловск-Камчатский, Семена Удалого, 42) - завершается подготовка пакета документов для повторной подачи в Минспорт России на включение объекта спорта в РЕЕСТР.

Контрольные события Подпрограммы 1

  - Проведена открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", выполнено в полном объеме, мероприятие проведено в срок.

  - Проведен Всероссийский день бега «Кросс Нации», выполнено в полном объеме, мероприятие проведено в срок.

О реализации Подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

В рамках реализации основного мероприятия части 2.1 «Обеспечение спортивной подготовки   спортсменов высокого класса и спортивного резерва» в отчётном периоде организовано и проведено 179 официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Камчатского края проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края.

Обеспечено участие 1509 сильнейших спортсменов Камчатского края - членов спортивных сборных команд Камчатского края по видам спорта в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и обеспечено углубленное медицинское обследование членов спортивных сборных команд по видам спорта.

26 специалиста сферы физической культуры и спорта направлены за пределы полуострова для повышения квалификации спортивных судей по видам спорта (направление спортивных судей на всероссийские соревнования для повышения квалификации, получения судейской практики, участия в семинарах для спортивных судей) и направление тренеров, членов спортивных федераций по видам спорта на всероссийские тренерские советы, конференции, совещания.

В 2017 году для сборных команд Камчатского края по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, киокусинкай, биатлону, скиальпинизму, сноуборду, паралимпийским горным лыжам приобретались форма, инвентарь, мази и парафины.

В течение отчетного года в соответствии с Законом Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «Предоставление мер социальной поддержки спортсменам и их тренерам, добившихся высоких спортивных результатов в соответствии с законом Камчатского края» исполняется по мере наступления оснований в соответствии с законом Камчатского края «О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров».

В течение 2017 года установлены и выплачены единовременные денежные выплаты 55 спортсменам и тренерам, а также в течение года выплачивались ежемесячные денежные выплаты 5 спортсменам и тренерам. Общий размер денежных выплат составил 7 266,33505 тыс. руб.

Дополнительная поддержка и стимулирование спортсменов и специалистов сферы физической культуры и спорта на достижение высоких результатов в спортивной деятельности в 2017 году осуществлялась в декабре.  Состоялся торжественный прием Губернатора Камчатского края, посвящённый спортивным итогам 2017 года «Звезды Камчатского спорта», на приеме традиционно награждены лучшие спортсмены, тренеры, краевые спортивные федерации по видам спорта.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта»

«Обеспечение выполнения государственного задания краевых государственных учреждений сферы физической культуры и спорта» реализовано полностью на 100% в соответствии с соглашениями с подведомственными учреждениями на предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания в размере 735 793,12033 тыс. руб.  В соответствии с государственными заданиями краевыми спортивными СШ, СШОР и ЦСП предоставлены государственные услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским (неолимпийским видам спорта). Открыта новая СШ по Сноуборду. Краевыми государственными учреждениями физической культуры и спорта в течение 2017 года в рамках государственных заданий разным категориям граждан Камчатского края выполнены государственные работы по обеспечению доступа к закрытым и открытым спортивным объектам для свободного пользования или в течение ограниченного времени. КГАУ ЦСП выполнены работы по подготовке спортивных сборных команд Камчатского края по базовым видам спорта, по обеспечению участия спортивных сборных команд Камчатского края по базовым видам спорта в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, по организации и проведению краевых физкультурных и спортивных мероприятий, а также межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий. Государственные задания подведомственными учреждениями выполнены на 100%.

Дополнительно краевым государственным учреждениям сферы физической культуры и спорта, в 2017 году было предусмотрено выделение субсидий на иные цели в объеме 123 947,66472 тыс. руб., которые были реализованы на 98,3 %. В рамках данных субсидий учреждения выполнили следующие мероприятия:

4000,00 тыс. руб. дополнительно предоставлена субсидия КГАУ СШОР по ЗВС приобретение санитарных модулей;

800,0 тыс. руб. дополнительно выделена субсидия КГБУ СШ по футболу для организации работы катка, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий;

200,0 тыс. руб. дополнительно выделена субсидия КГБУ СШ по футболу на приобретение Новогодней атрибутики;

1 000 тыс. руб. дополнительно предоставлена субсидия КГБОУДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» на исполнение наказов депутатов;

2 000, 0 тыс. руб. дополнительно предоставлена субсидия КГАУ ФОК «Звёздный» на исполнение наказов депутатов на приобретение системы кондиционирования;

2 524, 606 тыс. руб. дополнительно предоставлена субсидия КГАУ ФОК «Звёздный» на исполнение наказов депутатов, на приобретение системы кондиционирования.

В связи с экономией, полученной при проведении аукциона на  поставку, монтаж и пусконаладочной работы мультизональной системы кондиционирование воздуха для зала борьбы и тренажерного зала КГАУ ФОК «Звездный» уменьшена субсидия на 754,606 тыс. руб.

В соответствии с соглашениями и графиком субсидии перечислялись на «иные цели» в следующих размерах:

200,00 тыс. руб. КГАУ СШОР по плаванию - наказы депутатов на проведение ремонта зала аэробики;

1 315,0 тыс. руб. КГБУ СШОР единоборств наказы депутатов, в том числе: 850,0 тыс. руб. организация проведения соревнований, выездов спортсменов; приобретение татами 390,0 тыс. руб., страхование спортсменов от несчастных случаев 75,0 тыс. руб.;

500,0 тыс. руб. КГБУ САШ по ПСВС наказы депутатов, в том числе: 100,0 тыс. руб. – приобретение наградного материала, 400,0 тыс. руб. – расходы на проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов;

1 946,60 тыс. руб. КГАУ СШОР по ЗВС  на охрану биатлонного комплекса им. В. Фатьянова (освоено  1 314,0 тыс. руб. Сумма в размере 532, 6  тыс. руб. возвращена в краевой бюджет);

1 946,60 тыс. руб. КГАУ СШОР по ЗВС,  в том числе: наказы депутатов на приобретение расходных материалов для подготовки лыж  и приобретение санитарных модулей;

50,0 тыс. руб. КГАУ СШОР тхэквондо наказы депутатов на приобретение спортивного инвентаря;

3770,0 тыс. руб. КГАУ ФОК «Звёздный» на исполнение наказов депутатов, на приобретение системы кондиционирования;

1 000,0 тыс. руб. КГБОУДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» на исполнение наказов депутатов заключен договор на поставку буксировочной канатной дороги клуба «Альпина» на сумму 1 123,16 тыс. руб.;

7 410,828 тыс. руб. дополнительно предоставлена субсидия КГБУ СШОР по ЗВС с п. 4.2.6, направленная на оплату государственного контракта на выполнение работ по обустройству спортивных площадок;

36 707, 0 тыс. руб. дополнительно предоставлена субсидия КГБУ СШОР по ЗВС  на приобретение сборно-разборных трибун для биатлонного комплекса им. В. Фатьянова;

3 124,0 тыс. руб. для приобретения снегохода и снегоболотохода КГАУ СШ по сноуборду;

5 400 тыс. руб. дополнительно предоставлена субсидия КГБОУДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» на приобретение запасных частей и ремонт канатной дороги горнолыжной базы «Красная сопка»;

9 700,0 тыс. руб. увеличена субсидия для КГАУ СШОР по ЗВС на приобретение и монтаж системы видеообеспечения на Биатлоном комплексе им. В. Фатьянова;

200,0 тыс. руб. увеличена субсидия для КГАУ ФОК «Звёздный» оснащение инвентарем, оборудованием, спортивной экипировкой, приобретение основных средств;

400,0 тыс. руб. увеличена субсидия для КГАУ СШОР по ЗВС на оснащение инвентарем, оборудованием, спортивной экипировкой, приобретение основных средств;

150,0 тыс. руб. увеличена субсидия для КГАУ СШОР «Морозная» на оснащение инвентарем, оборудованием, спортивной экипировкой, приобретение основных средств;

50,0 тыс. руб. увеличена субсидия для КГАУ СШОР «Морозная» на приобретение Новогодней атрибутики;

4 200,0 тыс. руб.  дополнительно предоставлена субсидия КГБОУДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» на приобретение быстровозводимого модуля арочного типа;

4 212,9 тыс. руб.  дополнительно предоставлена субсидия КГБОУДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» на услуги по шеф-монтажу  и сборке быстровозводимого модуля арочного типа;

402, 347 тыс. руб.  дополнительно предоставлена субсидия КГБОУДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» на приобретение ограждений временного типа;

28 737, 7 тыс. руб.  дополнительно предоставлена субсидия КГБОУДОД СДЮСШОР «Эдельвейс» на приобретение снегоуплотнительной машины (финансовые средства  являются переходящими на 2018 год);

262,664 тыс. руб. КГБУ СШ «Палана» на оснащение спортивным инвентарем;

13 482,88967 в марте месяце выделено КГАУ СШОР по ЗВС на приобретение мишенных установок.

800,00 тыс. руб. выделено КГАУ СШОР по ЗВС, в том числе  на приобретение снегоуборочного шнека и на оснащение инвентарем, оборудованием, спортивной экипировкой;

23 800,0 тыс. руб. КГАУ СШОР «Морозная» на приобретение ратрака.

Контрольные события Подпрограммы 2:

  - "Обеспечено участие членов спортивных сборных команд Камчатского края по видам спорта в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (не менее 950 человек)", выполнено в полном объеме (1509 чел.).

  - "Направлено спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта на углубленное медицинское обследование (не менее 12 человек)", выполнено в полном объеме  (18 чел.).

2.4	"Предоставлены субсидии подведомственным краевым государственным  учреждениям на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, снегоуплотнительной техники, автобусов и других транспортных средств, в том числе автомобилей высокой проходимости;

Приобретение и монтаж системы видеообеспечения, мишенные установки Курвинен и трибуны на Биатлонном комплексе им. Фатьянова;

выполнено в полном объеме.

В декабре 2017 года получен Президентский Гранд в сумме 28 737,7 тыс. рублей на приобретение снегоуплотнительной машины, переходящий на 2018 год.

О реализации Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации Программы"

Мероприятием подпрограммы предусмотрены расходы аппарата Министерства. По подпрограмме 3 "Обеспечение реализации Программы". Основное мероприятие "Обеспечение функционирования Министерства спорта в Камчатском крае".

О реализации Подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

В рамках реализации Подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" Государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" реализуются мероприятия инвестиционного характера.

В 2017 году были реализованы мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом, а также для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

В отчетном периоде завершено строительство:

физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и спортивными залами  в  с. Мильково;

полузакрытого малокалиберного тира на биатлонном комплексе в Петропавловске-Камчатском;

футбольных  полей в г. Елизово на территории, примыкающей к ФОКу «Радужный» и в г. Петропавловске-Камчатском в районе озера Култучного;

завершена реконструкция спортивной площадки для занятий ледовыми видами спорта в г. Елизово;

В отчетном периоде получены положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию:

стадиона «Спартак» в Петропавловске-Камчатском;

пассажирской буксировочной дороги на горнолыжной базе «Эдельвейс»; 2-ой очереди системы снегообразования на горе «Морозная»;

В 2017 году разработана проектная документация на строительство:

физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в               г.Петропавловске-Камчатском;

регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам

спорта у подножия  вулкана Авачинский;

межшкольного стадиона в районе лыжной базы «Лесная», г. Петропавловска-Камчатского.

Основное мероприятие 4.1. Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры (муниципальной собственности, имеющие региональное софинансирование).

4.1.8.  Реконструкция спортивной площадки для занятий ледовыми видами спорта на объекте «Зимние виды спорта», г. Елизово.

Годовой объем ассигнования - 9 146 368,80 тыс. руб. (краевой бюджет); 2 286 592,2 тыс. руб. (местный бюджет).

Цена муниципального контракта - 19 438,17 тыс. руб. (подрядная организация -  ООО «РИО»).

Реконструкция выполнена, объект в сентябре сдан в эксплуатацию, исполнение 100%.

Основное мероприятие 4.2 Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом.

4.2.1.  «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в              с. Мильково.  Камчатский край, с. Мильково».

Годовой объем ассигнования – 232 585,451 тыс. руб. (краевой бюджет).

Государственный контракт с ООО «ХТК» (г. Хабаровск) на сумму
273 676,40625 тыс. руб.

Освоено за  2017 год – 217 542,5 тыс. руб.

05.12.2017 выдано Разрешение на ввод объекта  в эксплуатацию  № 41-ru41502301-05-2017.

Всего, с начало строительства с учетом индексации профинансировано 294 696,76380 тыс. руб.

4.2.2. «Строительство многофункционального спортивного комплекса,  п. Николаевка,  Елизовский район (в т.ч. проектные работы)».

Годовой объем ассигнования составил 410,0 тыс. руб.

Заключен контракт от 01.11.2016 на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края».

По состоянию на 29.12.2017 получено положительное заключение   государственной экспертизы от 05.12.2017 на техническую часть проектной документацию, освоение составляет 316 000,0 тыс. руб.

Заключение государственной экспертизы на сметную часть проектной документации государственной экспертизой не сделано, в связи с чем, в 2017 году  по государственному контракту не оплачено  94 000,0 тыс. руб.

4.2.5. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 80/2 (в том числе проектные работы)».

Годовой объем ассигнования составил 1500,01 тыс. руб.

КГБУ СШ по футболу заключены государственные контракты с           ГАУ «Государственная экспертиза проектной  документации   Камчатского края»:

- на оказание услуг по проведению государственной экспертизы   результатов инженерных изысканий на сумму 165 388 руб., контракт исполнен;

- на оказание услуг по проведению государственной экспертизы   по проведению государственной экспертизы проектной документации на сумму  1 179,067 тыс. руб.  оплачен аванс в размере 353,7201 тыс. руб. (по состоянию на 29.12.2017 контракт не исполнен, окончательный расчет не  произведен).

4.2.9. Строительство межшкольного стадиона в г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край (в том числе проектные работы).

Годовой объем ассигнований – 3591,138 тыс. руб.

По итогам двухэтапного конкурса 21.07.2017 года победителем признан ООО «АРХПРОЕКТ». 25.07.2017 заключен контракт на сумму 3 000 000 руб.

Государственный контракт исполнен, разработана проектная документация.

Основное мероприятие 4.3. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

4.3.1. Реконструкция инфраструктуры лыжного и горнолыжного комплексов Камчатского края. 1-я очередь горнолыжная база «Морозная»,                  г. Елизово. 1-й этап. Строительство 4-х местной скоростной кресельной канатной дороги и системы искусственного оснежения трасс горнолыжной базы «Морозная».

Окончательная оплата по государственному контракту 2016 года за услуги по проведению государственной экспертизы системы искусственного оснежения трасс горнолыжной базы «Морозная» в сумме 335, 3665 тыс. руб.

Получено положительное заключение  государственной экспертизы на строительство системы оснежения трасс  второго уровня горнолыжной базы «Морозная» №  2-1-1-6-0068-17от 26.09.2017, мероприятие исполнено в полном объеме.

4.3.2. Реконструкция инфраструктуры горнолыжного комплекса Камчатского края. 2-я  очередь. Горнолыжная  база «Эдельвейс» г.Петропавловск-Камчатский. Строительство системы искусственного снегообразования и системы искусственного освещения   трасс, строительство скоростной канатной  дороги (кресельного либо гондольного типа) и буксировочных канатных дорог.

Годовой объем бюджетных ассигнований составил 1 524,059 тыс. руб.

Реализация мероприятия включает 6 этапов (строительство пассажирской  подвесной гондольной канатной дороги; строительство 4-х  пассажирских буксировочных  канатных дорог и системы искусственного  снегообразования  и системы искусственного  освещения трасс). На все этапы разработана проектная документация, стоимость 6 этапов  составляет 2078,49323 млн. руб.  Положительное заключение государственной экспертизы получено на  3 этап – строительство пассажирской буксировочной канатной дороги 30.10.2017 № 1-1-6-0088-17.

В 2017 году произведен окончательный платёж в размере  1 524,059 тыс. руб.  по государственному контракту от 17.05.2017 на оказание услуг  по проведению государственной экспертизы проектной документации  и результатов инженерных изысканий (получено отрицательное  заключение государственной экспертизы по 6 этапам).

4.3.2.1.  Реконструкция инфраструктуры горнолыжного комплекса Камчатского края. 2-я очередь. Горнолыжная  база «Эдельвейс» г.Петропавловск-Камчатский. Строительство системы искусственного снегообразования и системы искусственного освещения   трасс, строительство скоростной канатной  дороги (кресельного либо гондольного типа) и буксировочных канатных дорог. (III этап).

Годовой объем бюджетных ассигнований составил 108,862 тыс. руб.

Заключен государственный контракт от 28.05.2017 на проведение государственной экспертизы проектной документации (3 этап – строительство буксировочной канатной дороги)  на сумму 108,862 тыс. руб. Государственный контракт исполнен, положительное заключение  государственной экспертизы от 30.10.2017 № 1-1-6-0088-17.

4.3.6 «Стадион «Спартак» в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы).

Годовой объем бюджетных ассигнований составил 20 446,996 тыс. руб.

Получено положительное заключение государственной экспертизы от 05.12.2017, произведен окончательный расчет  по государственному контракту с ГАУ «Государственная экспертиза  проектной документации Камчатского края».

Всего в 2017 году произведены расходы на сумму 15 461,95016 тыс. руб.

4.3.9. «Строительство футбольных полей (в том числе проектные работы).

Годовой объем бюджетных ассигнований составил 27 012,163 тыс. руб.

По государственному контракту от 22.11.2016 на выполнение подрядных работ по строительству футбольного поля, и дополнительному соглашению к государственному контракту от 26.06.2017  в 2017 году оплачена сумма в размере  26 760 173 руб.

Объект построен и сдан в эксплуатацию в  сентябре 2017 года. В сентябре проведена сертификация футбольного поля. Мероприятие исполнено в полном объеме.

4.3.12. Строительство регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта (в том числе проектные работы). Годовой объем бюджетных ассигнований составил 11 150,645 тыс. руб.

Заключено соглашение на передачу субсидии КГАУ СШОР «Морозная».

Учреждением заключен государственный с ООО «Центр Проектно-Изыскательских и Строительно-Реставрационных работ «ВЕСТЛАЙН» на разработку проектной документации (сумма 8 950 тыс. руб.) и дополнительное соглашение. Сумма государственного контракта с учетом дополнительного соглашения составила   9 352 750,0 тыс. руб., в 08.08.2017 оплачено 492, 250 тыс. руб. (5% от суммы контракта).

Заключен договор от 28.09.2017 № 36/17 на проведение  государственной экологической экспертизы материалов: «Региональный спортивно-тренировочный центр по ЗВС у подножия вулкана «Авачинский» на сумму  95, 697 тыс. руб. Получено положительное заключение  государственной экологической экспертизы от 10.11.2017, Приказ Минприродресурсов № 193-П. документация принята на государственную экспертизу

Проектная документация 20.09.2017 направлена в ГАУ «Государственная экспертиза проектной  документации   Камчатского края» для прохождения государственной экспертизы, сумма государственного контракта от 12.10.2017  № 143.2017 составила  1 189 948,00 руб., оплачен аванс в размере 356,984 тыс. руб. Срок получения государственной экспертизы, согласно контракта, – ноябрь 2017 года, в 2017 году заключение не получено, контракт не исполнен.

Освоение в 2017 году составило – 944 931,0 тыс. руб.

4.3.13. «Биатлонный комплекс в г. Петропавловске-Камчатский. Биатлонный стадион. Первый этап: Строительство полузакрытого малоколиберного тира (в том числе технические помещения)». Всего предусмотрено 3 116 423,00 тыс. руб.

Заключено соглашение  на передачу субсидии КГАУ СШОР по ЗВС.  Учреждением заключено дополнительное соглашение от 20.12.2016 № 1 к Государственному контракту от 04.10.2016 № 26  на выполнение строительных работ по объекту: «Биатлонный комплекс в г. Петропавловск-Камчатский. Биатлонный стадион. Первый этап: Строительство полузакрытого малокалиберного тира» с ООО «КамчатСтройМонтаж» на сумму 13 522 390,00 рублей. В 2017 году  завершены  работы по строительству тира (по государственному контракту 2016 года), произведена окончательная оплата в сумме  3 116 423,00 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию.

Основное мероприятие 4.4 Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений,  капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж  спортивных объектов – не реализовывалось. ремонт, обсленос и демонтаж  спортивных объектов» - не финансируется.

Контрольные события подпрограммы 4:

4.1 - введен в эксплуатацию  физкультурно-оздоровительный  комплекс в с. Мильково, Камчатский край.

Контрольное событие выполнено в срок.

3.5 - Заключен государственный контракт на разработку проектной  документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 80/2.

Контрольное событие выполнено в срок.

Контрольное событие 4.3 разработана проектная документация по объекту  физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 80/2

Контрольное событие выполнено в срок.

4.4. - получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство объекта физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 80/2.

Срок наступления контрольного события 1 квартал 2018 года

3.8 - заключен государственный контракт на разработку проектной  документации на  строительство межшкольного стадиона в г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.

Контрольное событие выполнено в срок.

4.7 - получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на реконструкцию инфраструктуры горнолыжного комплекса Камчатского края. 2-я очередь горнолыжная  база "Эдельвейс", г. Петропавловск-Камчатский. Строительство системы искусственного   снегообразования и системы  искусственного оснежения   трасс, строительство скоростной канатной дороги (кресельного либо гондольного типа) и буксировочных канатных дорог  3 этап.

Контрольное событие выполнено в срок.

4.8 - разработана проектная документация консервации объекта незавершенного строительством «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной в г. Петропавловске-Камчатском».

Контрольное событие выполнено в срок.

4.9 - получено положительное заключение государственной экспертизы консервации объекта незавершенного строительством «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной в г. Петропавловске-Камчатском».

4.10 - завершено строительство пулеулавливающей стенки и комплекса мишенных установок на биатлонном комплексе в г. Петропавловске-Камчатском.

Контрольное событие выполнено в срок.

3.17 - получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство стадиона "Спартак" в г. Петропавловск-Камчатском.

Контрольное событие выполнено в срок.

Контрольное событие 4.12 заключен государственный контракт на строительство объекта «Стадион «Спартак» в г. Петропавловск-Камчатский.

Контрольное событие 4.6 введен в эксплуатацию объект «Строительство футбольного поля г. Елизово, Рябикова 50а».

Срок наступления контрольного события 1 квартал 2018 года.

4.13 - разработана проектная документация по объекту «Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский», Камчатский край».

Контрольное событие выполнено в срок.

4.14 - получено положительное заключение гос ударственной экспертизы по объекту «Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский», Камчатский край»

Срок наступления контрольного события 1 квартал 2018 года

О реализации Подпрограммы  5 "Молодежь Камчатки"

Основные результаты, достигнутые за 2017 год.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Молодежь Камчатки» проведены следующие мероприятия:

- по пункту 5.1.2 «Организация и проведение конкурса проектов и программ Молодежного Правительства Камчатского края, реализация лучших проектов» - 150,0 тыс. рублей.

Частично профинансирован 1 проект. Средства освоены в полном объеме.

- по пункту 5.1.5. «Проведение краевого туристского слета для  студентов образовательных учреждений высшего и профессионального образования в Камчатском крае» - 250,0 тыс. рублей.

Мероприятие состоялось в октябре в районе горы Морозная Елизовского района. Приняли участие 7 команд образовательных организаций высшего и профессионального образования Камчатского края. Средства освоены в полном объеме.

- по пункту 5.1.7. «Организация и проведение конкурса проектов и программ  детских, студенческих и молодежных организаций в Камчатском крае, направленных на вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь и улучшение их положения в обществе, реализация лучших проектов» - 98,0 тыс. рублей.

Частично профинансирован 1 проект. Средства освоены в полном объеме.

- по пункту 5.1.10. «Организация и проведение выездного лагеря по обучению молодежного актива «Школа социального успеха» - 400,0 тыс. рублей.

Мероприятие было организовано в сентябре в рамках регионального молодёжного форума «Камчатка – территория развития», приняли участие 104 чел. Средства освоены в полном объеме.

- по пункту 5.1.11. «Частичная компенсация оплаты стоимости обучения студентам  образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования в Камчатском крае» - 100,0 тыс. рублей.

Произведена частичная компенсация оплаты стоимости обучения 5 студентам. Средства освоены в полном объеме.

- по пункту 5.2.1. «Организация и проведение конкурса проектов и программ общественных организаций в Камчатском крае по поддержке талантливой молодежи, реализация лучших проектов» - 1343,6 тыс. рублей.

Частично профинансированы 10 проектов. Средства освоены в полном объеме.

- по пункту 5.2.2. «Организация и проведение конкурса проектов и программ по поддержке и развитию художественного творчества молодежи в Камчатском крае, реализация лучших проектов» - 2672,4 тыс. рублей.

Частично профинансированы 16 проектов. Средства освоены в полном объеме.

- по пункту 5.2.12. «Организация и проведение конкурса проектов и программ общественных объединений по развитию массовой физкультуры и спорта в Камчатском крае, реализация лучших проектов» - 400,0 тыс. рублей.

Частично профинансированы 2 проекта. Средства освоены в полном объеме.

- по пункту 5.2.14 «Мероприятия для детей и молодежи» - 3 854,344 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия организованно направление делегаций молодежи и студентов Камчатского края для участия во Всероссийских молодежных образовательных форумах «Амур», «Территория смыслов на Клязьме», «Балтийский Артек», «Таврида» и на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи. В сентябре организован региональный молодёжный форум «Камчатка – территория развития». Общее количество участников данных мероприятий – более 200 чел. Проведена рекламная кампания XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов «Вместе со всей планетой!» (прокат официального телевизионного ролика фестиваля на местных телеканалах, размещение наружной рекламы).

Средства освоены в объеме 3832,344 тыс. рублей.

- по пункту 5.2.15 «Закон № 18 «О наградах и премиях» - 785,000 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 21.12.2017 № 113 «О присуждении государственных премий и стипендий Камчатского края в 2017 году» были произведены выплаты премий и стипендий в объеме 700,000 тыс. рублей. Выплачено 54 государственных премии и 48 стипендий.

Средства освоены в объеме 700,000 тыс. рублей.

- по пункту 5.3.1 «Организация и проведение краевого конкурса «Молодая семья» - 210 тыс. рублей.

Мероприятие состоялось 28 октября на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», приняли участие 5 молодых семей из 3 муниципальных образований Камчатского края.

- по пункту 5.5.1 «Капитальный ремонт и обследование здания ГДО по ул. Атласова, д. 24, г. Петропавловск-Камчатский» - 182825,263 тыс. рублей.

02.05.2017 года заключен государственный контракт № 40/17-ГК с
ООО «Легион» на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Гарнизонный дом офицеров в г. Петропавловске-Камчатском. Капитальный ремонт», идентификационный код закупки 172410113877141010100100040024120243. Цена контракта - 249 877, 13000 тыс. рублей. Срок выполнения работ - 03.12.2018 года.

На 01.01.2018 выполнены следующие работы: демонтажные работы – 100%; земляные работы – 100%; монолитная аппликация САм1 – 100%; стеновая монолитная САм2 – 100%; усиление пристройки в осях 10-12 по оси Б и Д – 100%; пробивка и усиление проемов ППР1-ППР11 – 99%; заделка проемов ЗПР1-ЗПР4 – 100%; установка металлических элементов покрытия – 100%; подвесной потолок ППТм1 – 99%; покрытия в осях 1-5, А-Е на отметке +7.780 – 99%; амфитеатр – 98%; парапет в осях 5-11, Б-Д – 100%; покрытия на отметке +7.890 в осях 11-12, Б-Д – 100%; будка выхода на кровлю – 100%; лестница Л1 – 96%; балки для сценического оборудования – 4%, главный выход – 93%; лестница лм1 – 58%; кровля – 98%; перегородки – 78%; ограждения лестниц – 5%, полы – 58%; проемы SCHuECO – 98%; отделочные работы – 40%; Фасад – 68%; Холодной водопровод – 46%; Горячий и циркуляционный водопровод – 53%, повысительные пожарные насосы – 7%, повысительные хоз-питьевые насосы – 7%, бытовая канализация – 52%; отопление – 66%; вентиляция – 44%, пожарная сигнализация – 29%, автоматизация дымоудаления – 27%, дымоудоление – 27%, система электроснабжения, силовое электрооборудование – 50%, узел учета тепловой энергии и теплоносителя – 90%.

Средства освоены в полном объеме.

О реализации Подпрограммы 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"

Основные результаты, достигнутые за 2017 год.

В рамках реализации пункта 6.1.1. «Проведение заседаний межведомственной комиссии по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и обеспечения занятости детей и молодежи Камчатского края», проведено 2 запланированных заседания, на которых рассмотрены актуальные вопросы в рамках организации оздоровительной кампании в Камчатском крае.

В рамках реализации пункта 6.2.1. мероприятия Подпрограммы 6 «Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам - загородным стационарным детским лагерям, расположенным на территории Камчатского края, в целях возмещения затрат в связи с предоставлением ими услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей» осуществлялась выплата субсидии на проведение загородными ДОЛ весенней, летней, осенней и зимней смен 2017 года.

В рамках реализации пункта 6.2.2. «Предоставление родителям или иным законным представителям ребенка частичной компенсации расходов, связанных с приобретением путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Камчатского края, на территории других субъектов Российской Федерации» были предоставлены компенсации за 91 детскую путевку.

В рамках реализации пункта 6.2.3. «Предоставление из краевого бюджета субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае по организации оздоровительных лагерей дневного пребывания Камчатского края» освоено 81 659,091 тыс. рублей, оздоровлено 14 029 детей.

По пункту 6.2.4 «Организация работы трудовых лагерей» - освоено 1 999, 837 тыс. рублей.

На базе КГБОУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Эчган» и КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» была организована работа  двух лагерей труда и отдыха, где был организован труд и отдых 68 подростков от 16 до 18 лет.

В рамках реализации пункта 6.2.5. «Подготовка и обеспечение организации отдыха детей, проживающих в Камчатском крае, и их  оздоровления в специализированных (профильных) оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата расходов (путёвок, проезда к месту отдыха детей и обратно, питания и проживания) детей и сопровождающих их лиц» в 2017 году проводился конкурс проектов и программ молодежных и детских объединений, направленных на проведение профильных лагерей (смен) в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае. Принято решение частично профинансировать 60 проектов профильных лагерей для реализации их в Камчатском крае.

В рамках реализации пункта 6.2.6. Министерством образования и молодежной политики Камчатского края организован и проведен в третьей смене фестиваль детского творчества среди детских оздоровительных лагерей «Камчатские каникулы», в рамках которого состоялся конкурс профессионального мастерства среди педагогических отрядов. В фестивале приняли участие шесть лагерей.

При подведении итогов конкурса педагогических отрядов, призами и грамотами были отмечены:

-	педагогический отряд ДОЛ «Металлист» в номинации «Энергия года»;

-	педагогический отряд ДОЛ «Альбатрос» в номинации «Прорыв года»;

-	педагогический отряд ВСЦ «Кадет» в номинации «Хранители традиций»;

-	педагогический отряд ДОЛ «Волна» в номинации «Созвездие талантов»;

-	педагогический отряд ДОЛ «Восход» в номинации «Легенда»;

-	педагогический отряд ДОЛ им. Ю.А. Гагарина в номинации «Профессионал».

В рамках реализации пункта 6.2.7. в течение летнего оздоровительного сезона были проведен смотр-конкурс воспитательных систем, в рамках которого была проведена проверка состояния воспитательной работы в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Победителями данного конкурса стали:

ДОЛ «Альбатрос» - в номинации «Педагогический поиск»;

ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина» - в номинации «Горящие сердца»;

ВСЦ «Кадет» - в номинации «Выбери верный путь»;

ДОЛ «Металлист» - в номинации «Защищенное детство»;

ДОЛ «Восход» - в номинации «Ценности, которым нет цены»;

ДОЛ «Волна» - в номинации «Педагогический триумф».

Так же состоялся конкурс на звание «Лучший работник организации отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае», определены победители в номинациях: «Лучший руководитель», «Лучший медицинский работник», «Лучший работник пищеблока», «Лучший воспитатель (педагог) оздоровительного учреждения», «Лучший работник лагеря административно-технического персонала».

В рамках реализации пункта 6.2.9. состоялись:

- военно-спортивная игра «Камчатская Зарница» среди команд загородных стационарных детских оздоровительных лагерей Камчатского края. Участники игры метали учебные гранаты на дальность, преодолевали полосу препятствий, стреляли из пневматической винтовки. Победителями стала команды ВСЦ «Кадет», ДОЛ «им. Ю. А. Гагарина», ДОЛ «Альбатрос»;

- межлагерная спартакиада «Пять малых олимпийских колец» среди загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, победителем которой стала спортивная делегация ДОЛ «Восход».

В рамках реализации пункта 6.3.2 заключены государственные контракты на приобретение путевок и авиабилетов для организаций отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородных лагерях, санаториях Камчатского края и за его пределами на сумму 13 049,9111 тыс. рублей.

В рамках реализации пункта 6.3.6. «Предоставления из краевого бюджета субсидий некоммерческим организациям – военно-спортивным центрам, спортивным клубам в Камчатском крае, уставная деятельность которых связана с организацией отдыха, оздоровления и патриотическим воспитанием детей и молодежи» проведена зимняя, весенняя, летняя оздоровительные смены в военно-спортивном центре «Кадет», оздоровлено 380 подростков, «Звезде» - 120 чел., 60 несовершеннолетних - в православном военно-патриотическом лагере «Пересвет».

- Сведения о достижении значений показателя (индикатора) государственной программы см. Приложение 1 (таблица 11).

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы

Факторы, обеспечивающие положительную динамику реализации ГП:

отлаженная система работы с подведомственными учреждениями;

- отлаженная система реализации мероприятий;

- гибкая система передвижки средств, что позволяет наиболее эффективно обеспечивать реализацию государственной молодежной политики, учитывая специфику отрасли, подстраиваясь под современные требования.

- отработанная система субсидирования загородных стационарных детских оздоровительных лагерей; профильных лагерей; военно-спортивных центров;

Все загородные стационарные детские лагеря были своевременно подготовлены к проведению оздоровительной кампании.

Проведено своевременное перечисление средств субсидии местным бюджетам.

Компенсация путевок осуществлялась в установленные сроки.

Основные направления деятельности профильных лагерей и смен, организованных Министерством образования и молодежной политики Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае:

- военно-спортивное – 5 лагерей;

- экологическое – 10 лагерей;

- образовательное – 2 лагеря;

- спортивно-оздоровительное (включая выездные) – 25 лагерей;

- туристическое – 6 лагерей;

- летние специальные школы, научно-исследовательские экспедиции – 12.

Все реализованные программы смен и лагерей направлены на досуг и оздоровление детей и молодежи; формируют позитивный социальный опыт молодого человека, его гражданское становление; развивают нравственный потенциал и творческие способности; воспитывают чувство патриотизма; способствуют приобретению умений и навыков для самостоятельной жизни.

В целях создания более благоприятных условий оздоровления и совершенствования спортивного мастерства учащихся спортивных школ края 15 профильных лагеря проводились за пределами Камчатского края: в Приморском, Краснодарском краях, Ярославской, Ростовской областях, Республике Крым, Республике Южная Корея.

Широко использовались малозатратные формы отдыха, представленные палаточными лагерями, многодневными походами. Палаточные лагеря представляют организованный отдых для обучающихся образовательных учреждений с целью практического приобретения навыков пребывания в природных условиях, занятий физической культурой, спортом, туризмом.

В целом, проведенные проверки в оздоровительных лагерях показали, что качество услуг по организации отдыха и оздоровления детей соответствует установленным требованиям, предоставление услуг осуществляется без существенных нарушений условий заключенных государственных контрактов. Выявляемые недостатки (нарушение режима уборки) устранялись своевременно.

Подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел, в лагере получают навыки армейского порядка и дисциплины, овладевают практическими приёмами строевой подготовки, учатся грамотно вести себя в экстремальных ситуациях.

Все учреждения, оказывающие услуги в период оздоровительной кампании, разработали и согласовали Положения о лагерях дневного пребывания, в которых определены форма и режим работы, условия приема детей и пр.

Для обеспечения безопасности детей, в том числе детей, посещающих лагеря дневного пребывания, в зданиях, где они располагаются, установлена система видеонаблюдения, имеется круглосуточная охрана.

В период работы лагеря детям предоставляется трехразовое питание, комплекс социальных услуг, досуговые мероприятия. Оздоровление для детей предоставляется бесплатно.

Учреждения при оказании услуг по оздоровлению детей используют всю имеющуюся материально-техническую базу и кадровый потенциал – это возможности сенсорных комнат с новейшим реабилитационным оборудованием, спортивное оборудование, автомобильный парк, квалифицированные психологи, педагоги и социальные работники.

Факторы, обеспечивающие отрицательную динамику реализации ГП:

отсутствие 100% гарантий достижения запланированных спортивных побед камчатскими спортсменами, по результатам которых предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с Законом Камчатского края от 06.04.2011 N 588 «О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменов-ведущих»;

низкая активность органов местного самоуправления по развития адаптивного спорта (приобщения к занятиям физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья);

основной проблемой для полной реализации инвестиционных мероприятий государственной программы является недобросовестность подрядных организаций при выполнении работ по проектированию и строительству объектов спортивной инфраструктуры.

- Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы

- Оценка степени достижения планового значения показателя (индикатора), (в соответствии с п 4 приложения № 2 «Методических рекомендаций» у нас тенденция к увеличению и рассчитывается по формуле:

СД гппз = Згпф/ЗПгпп, где

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

Згпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

Расчет:

1.1. СД гппз = 27,4/26,9= 1

1.2. СД гппз = 27,1/27 = 1

1.3. СД гппз = 66,1/66,7 = 1

1.4. СД гппз = 10,3/8,7=  1

1.5. СД гппз = 19,2/13,5=  1

2.1. СД гппз = 48,2/48,2=  1

2.2. СД гппз = 1/0,99 = 1

2.3. СД гппз = 4827/4710 =  1

2.4. СД гппз = 38,3/38,3 = 1

2.5. СД гппз = 50,6/44= 1

2.6. СД гппз = 17,9/17=1

2.7. СД гппз = 0/5,8 = 0

4.1. СД гппз = 44/43,9= 1

4.2. СД гппз = 187/170=  1

4.3. СД гппз = 32,7/29,5 = 1

5.1. СД гппз = 39/60=  0,65

5.2. СД гппз = 2700/2700 =  1

5.3. СД гппз = 16/16= 1

5.4. СД гппз = 17150/17150 =  1

6.1. СД гппз = 62/62 =  1

6.2.. СД гппз = 33/33=  1

6.3. СД гппз = 100/100=  1

6.4. СД гппз = 1100/1100 =  1

6.5. СД гппз = 0/0 =  0

6.6. СД гппз = 100/100=  1

6.7.СД гппз = 100/100=  1

6.8. СД гппз = 100/100 =  1

6.9. СД гппз = 100/100=  1

2) Степень реализации государственной программы (достижение показателей (индикаторов) (соответствует п. 5 методики):

м СРгп = ∑ СД гппз/М, где 1

СРгп – степень реализации государственной программа,

СД гппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы,

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

СРгп=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,65+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1) / 28 = 0,95

3) оценка соответствия запланированному уровню затрат (соответствует п. 6):

СС уз = З ф/Зп, где

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчётном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчётном году.

СС уз = 1 997 246,70283/2 078 774,1407=0,96

4) оценка степени реализации контрольных событий плана реализации государственной программы (соответствует п .7):

СР кс= КС в/КС, где

СР кс - степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество в контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРкс = 24/30 = 0,8

5) Оценка эффективности  реализации  государственной программы

ЭР гп = СРгп+ССуз+СРкс , где 3

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп -  степень реализации государственной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

СРкс – степень реализации контрольных событий государственной программы.

ЭР гп = 0,95+0,96+0,8 = 0,903

3

Вывод: эффективность реализации  Программы средняя