

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П** |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Е.А. Чекин |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к постановлению | | | |
|  |  |  |  | Правительства Камчатского края | | | |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Изменения

в государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным   
и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П

(далее – Программа)

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы А» паспорта Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных  ассигнований Подпрограммы А | общий объем финансирования подпрограммы А составляет 2 665 966,89124 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  объем долевого финансирования за счет средств краевого бюджета  429 692,31943\* тыс. рублей;  объем долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае – участников Программы (по согласованию)  11 436,01975 тыс. рублей;  внебюджетные средства – средства  Фонда – 2 224 568,55206\*\* тыс. рублей,  в том числе по этапам реализации мероприятий Подпрограммы А:  1) этап 2019 года – 311 574,16199 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  а) объем долевого финансирования за счет средств краевого бюджета 31 155,20235\* тыс. рублей;  б) объем долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае – участников Программы (по согласованию) 314,75964 тыс. рублей;  в) внебюджетные средства – средства Фонда – 280 104,20000\*\* тыс. рублей;  2) этап 2020 года – 883 756,29721 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  а) объем долевого финансирования за счет средств краевого бюджета 234 503,29527\* тыс. рублей;  б) объем долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае – участников Программы (по согласованию) 8 797,46590 тыс. рублей;  в) внебюджетные средства – средства Фонда – 640 455,53604\*\* тыс. рублей;  3) этап 2021 года – 335 311,27467 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  а) объем долевого финансирования за счет средств краевого бюджета 98 985,22294\* тыс. рублей;  б) объем долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае – участников Программы (по согласованию) 1 176,46117 тыс. рублей;  в) внебюджетные средства – средства Фонда – 235 149,59056\*\* тыс. рублей;  4) этап 2022 года – 1 135 325,15737 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  а) объем долевого финансирования за счет средств краевого бюджета 65 318,59887\* тыс. рублей;  б) объем долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае – участников Программы (по согласованию) 1 147,33304 тыс. рублей;  в) внебюджетные средства – средства Фонда –  1 068 859,22546\*\* тыс. рублей.  \* Расходные обязательства 2019 – 2022 годов могут не соответствовать общему объему финансирования Подпрограммы А на сумму средств, не использованных в 2019 - 2022 годах.  \*\* Объем внебюджетных средств – средств Фонда соответствует объему средств по утвержденным правлением Фонда заявкам Камчатского края на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.»; |

2) в разделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы А:

а) в пункте 1 цифру «1537» заменить цифрой «1526»;

б) в пункте 2 цифру «30 491,08» заменить цифрой «30 179,00».

2. В [разделе](consultantplus://offline/ref=29225C98A2D76D046233AF1C326657C0195C994225C70A9B9CCE6E02FCBA750CC5052718E31594CC3F71656C3DCC46E8C43C46FB932D523F3ED2D617u5r0C) «Подпрограмма А «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» таблицы приложения 1 к Программе:

1) в [графе 14](consultantplus://offline/ref=5AD7258E57F70BEB8BBC95B715606CFA45F5E176C1B7707E2826FC7EFCB9F89C0BC4D80427C58B191BF8BBF75B58B14C2C8617ACDE07D8946DB4CAB8G3wDC) [строки А.1](consultantplus://offline/ref=9978311543A9ED2F68D3B77D673B296DE52FFC4C716942E32F7788A8A1462132DC7637C9C67E246482CF42CE0898EE84827D1AC12F855A2AFC60DEA0zFu6C) «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда» цифры «590» заменить цифрами «561»;

2) в [графе 14](consultantplus://offline/ref=5AD7258E57F70BEB8BBC95B715606CFA45F5E176C1B7707E2826FC7EFCB9F89C0BC4D80427C58B191BF8BBF55458B14C2C8617ACDE07D8946DB4CAB8G3wDC) [строки А.2](consultantplus://offline/ref=5AD7258E57F70BEB8BBC95B715606CFA45F5E176C1B7707E2826FC7EFCB9F89C0BC4D80427C58B191BF8BBF65158B14C2C8617ACDE07D8946DB4CAB8G3wDC) «Количество расселенных квадратных метров аварийного жилищного фонда» цифры «11,41» заменить цифрами «10,70».

3. В [разделе 2](consultantplus://offline/ref=7AF71EEA53CF4DE8C226E84EE7DFE5CF66EAC8A0FC03D2217AFC9AA0CBBB806A5F55BE6711AA07C45E16A25F8D3C42804A6466C44A14B5C33ED249B9D4T2D) «Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы А» приложения 14 к Программе:

1) таблицу 1 части 20 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | | |
| площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год | дата | площадь  (кв. м) | количество человек | дата | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 годах | | | x | x | 32 534,36 | 1 642 | x | 33 016,20 | 106 388,90 | x | x |
| По программе переселения 2019 – 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | x | x | 30 179,00 | 1 526 | x | 26 920,20 | 81 643,90 | x | x |
| Итого по Алеутскому муниципальному округу | | | x | x | 1 909,60 | 83 | x | 2 601,10 | 9 817,00 | x | x |
| 1. | с. Никольское | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 12 | 1967 | 09.08.2016 | 257,60 | 13 | 31.12.2022 | 400,00 | 1 306,00 | 41:03:0010101:50 | Сформирован под одним домом |
| 2. | с. Никольское | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 19 | 1970 | 09.08.2016 | 309,30 | 13 | 31.12.2022 | 400,20 | 981,00 | 41:03:0010101:62 | Сформирован под одним домом |
| 3. | с. Никольское | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 22 | 1971 | 03.10.2013 | 132,00 | 3 | 31.12.2022 | 500,50 | 2 265,00 | 41:03:0010101:28 | Сформирован под одним домом |
| 4. | с. Никольское | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 24 | 1975 | 09.08.2016 | 687,10 | 37 | 31.12.2022 | 500,70 | 2 520,00 | 41:03:0010101:21 | Сформирован под одним домом |
| 5. | с. Никольское | с. Никольское, ул. Школьная, д. 3 | 1969 | 08.04.2014 | 148,50 | 7 | 31.12.2022 | 399,00 | 869,00 | 41:03:0010102:71 | Сформирован под одним домом |
| 6. | с. Никольское | с. Никольское, ул. Школьная, д. 9 | 1983 | 05.10.2016 | 375,10 | 10 | 31.12.2022 | 400,70 | 1 876,00 | 41:03:0010101:86 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Быстринскому муниципальному району | | | x | x | 367,90 | 28 | x | 400,50 | 1 153,00 | x | x |
| 7. | с. Эссо | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 7 | 1972 | 24.08.2016 | 367,90 | 28 | 31.12.2022 | 400,50 | 1 153,00 | 41:04:0010104:1387 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Елизовскому муниципальному району | | | x | x | 10 735,10 | 563 | x | 8 171,70 | 46 606,00 | x | x |
| 8. | Вулканный | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 1 | 1955 | 26.01.2012 | 291,70 | 12 | 31.12.2022 | 300,70 | 2 752,00 | 41:05:0101089:1792 | Сформирован под одним домом |
| 9. | Вулканный | рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 3 | 1957 | 26.01.2012 | 255,80 | 9 | 31.12.2022 | 299,00 | 2 295,00 | 41:05:0101089:1788 | Сформирован под одним домом |
| 10. | Вулканный | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 8 | 1960 | 26.01.2012 | 44,80 | 2 | 31.12.2022 | 150,00 | 909,00 | 41:05:0101089:1789 | Сформирован под одним домом |
| 11. | Елизово | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 1 | 1965 | 15.07.2015 | 335,40 | 21 | 31.12.2022 | 190,00 | 811,00 | 41:05:0101001:11739 | Сформирован под одним домом |
| 12. | Елизово | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 2, стр. литер | 1965 | 15.07.2015 | 299,10 | 13 | 31.12.2022 | 172,00 | 944,00 | 41:05:0101001:11748 | Сформирован под одним домом |
| 13. | Елизово | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 4 | 1965 | 15.07.2015 | 342,90 | 25 | 31.12.2022 | 190,00 | 1 902,00 | 41:05:0101001:11740 | Сформирован под одним домом |
| 14. | Елизово | г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 6, стр. литер | 1965 | 15.07.2015 | 300,70 | 14 | 31.12.2022 | 190,00 | 1 902,00 | 41:05:0101001:11743 | Сформирован под одним домом |
| 15. | Елизово | г. Елизово, ул. Деркачева, д. 3 | 1966 | 05.05.2015 | 336,90 | 15 | 31.12.2022 | 190,00 | 1 081,00 | 41:05:0101001:11742 | Сформирован под одним домом |
| 16. | Елизово | г. Елизово, ул. Деркачева, д. 5 | 1966 | 05.05.2015 | 335,10 | 23 | 31.12.2022 | 185,00 | 1 256,00 | 41:05:0101001:11758 | Сформирован под одним домом |
| 17. | Елизово | г. Елизово, ул. Деркачева, д. 7 | 1966 | 05.05.2015 | 283,60 | 24 | 31.12.2022 | 190,00 | 1 140,00 | 41:05:0101001:11744 | Сформирован под одним домом |
| 18. | Елизово | г. Елизово, ул. Деркачева, д. 9 | 1966 | 05.05.2015 | 340,00 | 29 | 31.12.2022 | 190,00 | 3 804,00 | 41:05:0101001:11734 | Сформирован под одним домом |
| 19. | Елизово | г. Елизово, ул. Завойко, д. 92 | 1967 | 21.10.2016 | 337,60 | 18 | 31.12.2022 | 200,00 | 3 131,00 | 41:05:0101008:4254 | Сформирован под одним домом |
| 20. | Елизово | г. Елизово, ул. Завойко, д. 119 | 1972 | 02.12.2016 | 38,10 | 1 | 31.12.2022 | 70,00 | 1 069,00 | 41:05:0101003:3558 | Сформирован под одним домом |
| 21. | Елизово | г. Елизово, ул. Магистральная, д. 3 | 1973 | 23.03.2012 | 31,70 | 3 | 31.12.2022 | 200,00 |  |  | Не сформирован |
| 22. | Елизово | г. Елизово, ул. Магистральная, д. 5 | 1974 | 23.03.2012 | 408,60 | 20 | 31.12.2022 | 400,00 |  |  | Не сформирован |
| 23. | Елизово | г. Елизово, ул. Магистральная, д. 50 | 1974 | 21.10.2016 | 334,30 | 13 | 31.12.2022 | 250,00 |  |  | Не сформирован |
| 24. | Елизово | г. Елизово, ул. Маяковского, д. 8а | 1955 | 03.11.2015 | 35,20 | 2 | 31.12.2022 | 75,00 |  |  | Не сформирован |
| 25. | Елизово | г. Елизово, ул. Мурманская, д. 7 | 1964 | 21.10.2016 | 337,60 | 16 | 31.12.2022 | 190,00 | 997,00 | 41:05:0101005:2095 | Сформирован под одним домом |
| 26. | Елизово | г. Елизово, ул. Мурманская, д. 9 | 1964 | 21.10.2016 | 302,70 | 12 | 31.12.2022 | 190,00 | 1 183,00 | 41:05:0101005:2094 | Сформирован под одним домом |
| 27. | Елизово | г. Елизово, ул. Подстанционная, д. 4 | 1976 | 05.05.2015 | 155,40 | 8 | 31.12.2022 | 185,00 |  |  | Не сформирован |
| 28. | Елизово | г. Елизово, ул. Строительная, д. 6а | 1967 | 15.07.2015 | 390,10 | 27 | 31.12.2022 | 420,00 | 4 727,00 | 41:05:0101001:11331 | Сформирован под одним домом |
| 29. | Елизово | г. Елизово, ул. Хуторская, д. 14 | 1968 | 21.06.2012 | 120,50 | 8 | 31.12.2022 | 185,00 | 6 113,00 | 41:05:0101008:2765 | Сформирован под одним домом |
| 30. | Елизово | г. Елизово, ул. Чернышевского, д. 5 | 1964 | 26.01.2012 | 647,50 | 30 | 31.12.2022 | 420,00 | 1 086,00 | 41:05:0101003:3960 | Сформирован под одним домом |
| 31. | Елизово | г. Елизово, ул. Энергетиков, д. 58 | 1975 | 21.10.2016 | 506,00 | 27 | 31.12.2022 | 420,00 | 808,00 | 41:05:0101007:2276 | Сформирован под одним домом |
| 32. | п. Термальный | п. Термальный, ул. Ленина, д. 1 | 1971 | 21.04.2016 | 1 762,70 | 81 | 31.12.2022 | 714,00 | 2 984,00 | 41:05:0101100:156 | Сформирован под одним домом |
| 33. | п. Термальный | п. Термальный, ул. Паратунская, д. 12 | 1973 | 21.04.2016 | 191,20 | 14 | 31.12.2022 | 220,00 | 2 316,00 | 41:05:0101099:173 | Сформирован под одним домом |
| 34. | с. Коряки | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 10 | 1964 | 16.05.2016 | 50,90 | 3 | 30.07.2020 | 200,00 |  |  | Не сформирован |
| 35. | с. Паратунка | с. Паратунка, ул. Лесная, д. 6 | 1975 | 28.04.2016 | 1 045,70 | 44 | 31.12.2022 | 512,00 |  |  | Не сформирован |
| 36. | с. Паратунка | с. Паратунка, ул. Мирная, д. 3 | 1960 | 28.04.2016 | 828,10 | 46 | 31.12.2022 | 360,00 | 1 549,00 | 41:05:0101098:111 | Сформирован под одним домом |
| 37. | с. Паратунка | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 16 | 1974 | 26.01.2012 | 45,20 | 3 | 31.12.2022 | 714,00 | 1 847,00 | 41:05:0101098:107 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Мильковский муниципальный район | | | x | x | 7 985,20 | 377 | x | 7 055,40 | 9 982,00 | x | x |
| 38. | с. Мильково | с. Мильково, пер. Больничный, д. 5 | 1966 | 28.11.2014 | 118,00 | 7 | 31.12.2022 | 196,00 | 300,00 | 41:06:0010103:60 | Сформирован под одним домом |
| 39. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 17 | 1970 | 30.05.2013 | 54,20 | 1 | 31.12.2022 | 400,20 | 420,00 | 41:06:0010110:224 | Сформирован под одним домом |
| 40. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Луговая, д. 38 | 1983 | 28.11.2014 | 380,00 | 18 | 31.12.2022 | 250,00 | 418,00 | 41:06:0010120:129 | Сформирован под одним домом |
| 41. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 13-А | 1977 | 28.05.2013 | 393,30 | 21 | 31.12.2022 | 400,50 | 442,00 | 41:06:0010102:323 | Сформирован под одним домом |
| 42. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 15 | 1978 | 28.11.2014 | 434,70 | 25 | 31.12.2022 | 389,00 | 442,00 | 41:06:0010102:337 | Сформирован под одним домом |
| 43. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 7 | 1979 | 28.11.2014 | 716,60 | 27 | 31.12.2022 | 400,50 | 600,00 | 41:06:0010109:167 | Сформирован под одним домом |
| 44. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Победы, д. 2 | 1976 | 30.05.2013 | 387,60 | 22 | 31.12.2022 | 380,00 | 408,00 | 41:06:0010110:215 | Сформирован под одним домом |
| 45. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Победы, д. 3 | 1968 | 30.05.2013 | 81,50 | 6 | 31.12.2022 | 198,00 | 432,00 | 41:06:0010110:213 | Сформирован под одним домом |
| 46. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6-а | 1975 | 28.11.2014 | 331,90 | 19 | 31.12.2022 | 401,00 | 408,00 | 41:06:0010109:210 | Сформирован под одним домом |
| 47. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Поротова, д. 11 | 1974 | 28.11.2014 | 292,30 | 16 | 31.12.2022 | 300,00 | 396,00 | 41:06:0010109:218 | Сформирован под одним домом |
| 48. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Поротова, д. 13 | 1973 | 28.11.2014 | 310,60 | 13 | 31.12.2022 | 300,00 | 396,00 | 41:06:0010109:208 | Сформирован под одним домом |
| 49. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Советская, д. 13 | 1975 | 29.05.2013 | 418,90 | 28 | 31.12.2022 | 401,00 | 408,00 | 41:06:0010109:14 | Сформирован под одним домом |
| 50. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Советская, д. 14 | 1976 | 29.05.2013 | 433,30 | 23 | 31.12.2022 | 270,00 | 476,00 | 41:06:0010104:112 | Сформирован под одним домом |
| 51. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Советская, д. 16 | 1976 | 29.05.2013 | 91,30 | 3 | 31.12.2022 | 398,00 | 476,00 | 41:06:0010104:111 | Сформирован под одним домом |
| 52. | с. Мильково | с. Мильково, пер. Спортивный, д. 9 | 1983 | 28.11.2014 | 347,30 | 22 | 31.12.2022 | 243,00 | 418,00 | 41:06:0010120:158 | Сформирован под одним домом |
| 53. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Тундровая, д. 1 | 1979 | 28.11.2014 | 530,10 | 18 | 31.12.2022 | 400,20 | 691,00 | 41:06:0010103:113 | Сформирован под одним домом |
| 54. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Тундровая, д. 2 | 1978 | 28.11.2014 | 452,10 | 17 | 31.12.2022 | 266,00 | 408,00 | 41:06:0010103:71 | Сформирован под одним домом |
| 55. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Тундровая, д. 3 | 1978 | 28.11.2014 | 656,00 | 32 | 31.12.2022 | 401,00 | 691,00 | 41:06:0010103:114 | Сформирован под одним домом |
| 56. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Тундровая, д. 4 | 1978 | 28.05.2013 | 75,00 | 2 | 31.12.2022 | 258,00 | 408,00 | 41:06:0010103:2 | Сформирован под одним домом |
| 57. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Тундровая, д. 5 | 1980 | 28.11.2014 | 727,70 | 28 | 31.12.2022 | 402,00 | 672,00 | 41:06:0010103:110 | Сформирован под одним домом |
| 58. | с. Мильково | с. Мильково, ул. Тундровая, д. 7 | 1983 | 28.11.2014 | 752,80 | 29 | 31.12.2022 | 401,00 | 672,00 | 41:06:0010103:111 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Петропавловск-Камчатский | | | x | x | 5 642,18 | 316 | x | 4 266,20 | 3 157,00 | x | x |
| 59. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 4 | 1961 | 29.12.2016 | 753,88 | 58 | 31.12.2022 | 372,00 | 567,00 | 41:01:0010127:6597 | Сформирован под одним домом |
| 60. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 9 | 1959 | 29.12.2016 | 768,50 | 37 | 31.12.2022 | 372,00 | 538,00 | 41:01:0010127:6598 | Сформирован под одним домом |
| 61. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 10 | 1955 | 24.10.2016 | 370,80 | 18 | 31.12.2022 | 345,00 |  |  | Не сформирован |
| 62. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кулешова, д. 36 | 1950 | 29.12.2016 | 112,00 | 11 | 31.12.2022 | 162,00 |  |  | Не сформирован |
| 63. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 7 | 1953 | 19.12.2016 | 378,10 | 23 | 31.12.2022 | 331,00 | 350,00 | 41:04:0010122:3722 | Сформирован под одним домом |
| 64. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Никифора Бойко, д. 22, к. а | 1960 | 29.09.2016 | 83,90 | 4 | 31.12.2022 | 342,00 | 350,00 | 41:01:0010127:6618 | Сформирован под одним домом |
| 65. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Обороны 1854 года, д. 18 | 1980 | 21.04.2016 | 1 444,60 | 87 | 31.12.2022 | 875,20 | 902,00 | 41:01:0010132:3199 | Сформирован под одним домом |
| 66. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Обороны 1854 года, д. 20 | 1979 | 21.04.2016 | 1 080,90 | 53 | 31.12.2022 | 748,00 |  |  | Не сформирован |
| 67. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 44 | 1957 | 24.06.2016 | 233,20 | 9 | 31.12.2022 | 358,00 | 0,00 |  | Не сформирован |
| 68. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Полевая, д. 23 | 1960 | 16.11.2016 | 416,30 | 16 | 31.12.2022 | 361,00 | 450,00 | 41:01:0010126 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Тигильский муниципальный район | | | x | x | 633,87 | 23 | x | 1 285,00 | 1 050,00 | x | x |
| 69. | с. Седанка | с. Седанка, ул. Кооперативная, д. 8 | 1963 | 07.02.2012 | 31,70 | 2 | 31.12.2022 | 65,00 | 0,00 |  | Не сформирован |
| 70. | с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 26 | 1963 | 26.04.2016 | 30,50 | 1 | 31.12.2022 | 95,00 | 100,00 | 82:01:000009:13 | Сформирован под одним домом |
| 71. | с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 43 | 1969 | 02.08.2012 | 165,20 | 4 | 31.12.2022 | 165,00 | 0,00 |  | Не сформирован |
| 72. | с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Зеленая, д. 6 | 1972 | 15.11.2013 | 197,77 | 6 | 31.12.2022 | 265,00 |  |  | Не сформирован |
| 73. | с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 6 | 1967 | 02.08.2012 | 127,00 | 7 | 31.12.2022 | 175,00 |  |  | Не сформирован |
| 74. | с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 21 | 1977 | 02.08.2012 | 51,70 | 2 | 31.12.2022 | 265,00 | 950,00 | 82:01:000009:2033 | Сформирован под одним домом |
| 75. | с. Тигиль | с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 26 | 1977 | 15.11.2013 | 30,00 | 1 | 31.12.2020 | 255,00 | 0,00 |  | Не сформирован |
| Итого по Усть-Большерецкий муниципальный район | | | x | x | 147,40 | 7 | x | 380,00 | 453,90 | x | x |
| 76. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 6 | 1975 | 03.12.2008 | 147,40 | 7 | 31.12.2022 | 380,00 | 453,90 | 41:08:0010103:246 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Усть-Камчатский муниципальный район | | | x | x | 2 757,75 | 129 | x | 2 760,30 | 9 425,00 | x | x |
| 77. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Кирова, д. 119 | 1978 | 22.04.2014 | 256,60 | 14 | 31.12.2022 | 320,00 | 515,10 | 41:09:0010110:489 | Сформирован под одним домом |
| 78. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 13 | 1960 | 22.04.2014 | 45,10 | 4 | 31.12.2022 | 200,00 | 376,30 | 41:09:0010110:687 | Сформирован под одним домом |
| 79. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 16 | 1978 | 22.04.2014 | 382,70 | 15 | 31.12.2022 | 280,00 | 509,90 | 41:09:0010110:671 | Сформирован под одним домом |
| 80. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 19 | 1966 | 23.12.2016 | 483,40 | 20 | 31.12.2022 | 305,00 | 1 126,00 | 41:09:010110:397 | Сформирован под одним домом |
| 81. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 26 | 1974 | 22.04.2014 | 56,65 | 2 | 31.12.2022 | 270,00 | 537,40 | 41:09:0010110:681 | Сформирован под одним домом |
| 82. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Речной тупик, д. 2 | 1969 | 13.07.2012 | 40,10 | 3 | 31.12.2022 | 90,30 | 90,30 | 41:09:0010109:329 | Сформирован под одним домом |
| 83. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Строительная, д. 15 | 1974 | 23.12.2016 | 333,90 | 21 | 31.12.2022 | 215,00 | 900,00 | 41:09:0010110:435 | Сформирован под одним домом |
| 84 | п. Ключи | п. Ключи, ул. Строительная, д. 17 | 1983 | 23.12.2016 | 230,40 | 13 | 31.12.2022 | 210,00 | 894,00 | 41:09:0010110:436 | Сформирован под одним домом |
| 85. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Чкалова, д. 2 | 1972 | 22.04.2014 | 275,90 | 14 | 31.12.2022 | 270,00 | 671,00 | 41:09:0010110:1917 | Сформирован под одним домом |
| 86. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 11 | 1950 | 22.04.2014 | 103,10 | 2 | 31.12.2022 | 210,00 | 2 483,00 | 41:09:0010110:1919 | Сформирован под одним домом |
| 87. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 22 | 1981 | 23.12.2016 | 549,90 | 21 | 31.12.2022 | 390,00 | 1 322,00 | 41:09:0010110:1935 | Сформирован под одним домом |
| По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | x | x | 2 355,36 | 116 | x | 6 096,00 | 24 745,00 | x | x |
| Итого по Быстринскому муниципальному району | | | x | x | 250,30 | 15 | x | 483,00 | 3 751,00 | x | x |
| 1. | с. Анавгай | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 10 | 1968 | 13.02.2014 | 105,00 | 8 | 31.12.2022 | 130,00 | 2 468,00 | 41:04:0010102:69 | Сформирован под одним домом |
| 2. | с. Анавгай | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 51 | 1970 | 26.07.2012 | 38,10 | 2 | 31.12.2022 | 78,00 | 581,00 | 41:04:0010102:187 | Сформирован под одним домом |
| 3. | с. Анавгай | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 53 | 1968 | 26.07.2012 | 39,20 | 2 | 31.12.2022 | 125,00 |  |  | Не сформирован |
| 4. | с. Анавгай | с. Анавгай, ул. Советская, д. 15 | 1987 | 13.02.2014 | 68,00 | 3 | 31.12.2022 | 150,00 | 702,00 | 41:04:0010102:122 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Елизовский муниципальный район | | | x | x | 763,10 | 41 | x | 2 339,00 | 14 682,00 | x | x |
| 5. | Вулканный | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 8 | 1960 | 26.01.2012 | 33,40 | 2 | 31.12.2022 | 150,00 | 909,00 | 41:05:0101089:1789 | Сформирован под одним домом |
| 6. | Елизово | г. Елизово, ул. Магистральная, д. 50 | 1974 | 21.10.2016 | 41,60 | 1 | 31.12.2022 | 250,00 |  |  | Не сформирован |
| 7. | Елизово | г. Елизово, ул. Строительная, д. 6а | 1967 | 15.07.2015 | 310,80 | 17 | 31.12.2022 | 420,00 | 4 727,00 | 41:05:0101001:11331 | Сформирован под одним домом |
| 8. | Елизово | г. Елизово, ул. Хуторская, д. 14 | 1968 | 21.06.2012 | 130,50 | 9 | 31.12.2022 | 185,00 | 6 113,00 | 41:05:0101008:2765 | Сформирован под одним домом |
| 9. | Елизово | г. Елизово, ул. Чернышевского, д. 5 | 1964 | 26.01.2012 | 163,80 | 8 | 31.12.2022 | 420,00 | 1 086,00 | 41:05:0101003:3960 | Сформирован под одним домом |
| 10. | с. Коряки | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 10 | 1964 | 16.05.2016 | 39,70 | 3 | 30.07.2020 | 200,00 |  |  | Не сформирован |
| 11. | с. Паратунка | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 16 | 1974 | 26.01.2012 | 43,30 | 1 | 31.12.2022 | 714,00 | 1 847,00 | 41:05:0101098:107 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Петропавловск-Камчатский | | | x | x | 713,86 | 35 | x | 869,00 | 450,00 | x | x |
| 12. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 10 | 1960 | 29.12.2016 | 645,20 | 26 | 31.12.2022 | 339,00 | 450,00 | 41:01:001 01 27:5688 | Сформирован под одним домом |
| 13. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 10 | 1955 | 24.10.2016 | 24,26 | 6 | 31.12.2022 | 345,00 |  |  | Не сформирован |
| 14. | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 14, к. а | 1959 | 29.12.2016 | 44,40 | 3 | 31.12.2022 | 185,00 |  |  | Не сформирован |
| Итого по Усть-Большерецкий муниципальный район | | | x | x | 311,00 | 15 | x | 910,00 | 1 333,90 | x | x |
| 15. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Калининская, д. 16 | 1967 | 29.02.2016 | 31,10 | 1 | 31.12.2022 | 190,00 | 190,00 | 41:08:0010104:277 | Сформирован под одним домом |
| 16. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д. 15 | 1960 | 29.02.2016 | 30,00 | 1 | 31.12.2022 | 80,00 | 80,00 | 41:08:0010104:305 | Сформирован под одним домом |
| 17. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д. 17 | 1960 | 29.02.2016 | 41,10 | 1 | 31.12.2022 | 120,00 | 120,00 | 41:08:0010104:284 | Сформирован под одним домом |
| 18. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 4 | 1971 | 29.02.2016 | 83,30 | 4 | 31.12.2022 | 140,00 | 490,00 | 41:08:0010103:501 | Сформирован под одним домом |
| 19. | с. Усть-Большерецк | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 6 | 1975 | 03.12.2008 | 125,50 | 8 | 31.12.2022 | 380,00 | 453,90 | 41:08:0010103:246 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Усть-Камчатский муниципальный район | | | x | x | 317,10 | 10 | x | 1 495,00 | 4 528,10 | x | x |
| 20. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Кирова, д. 119 | 1978 | 22.04.2014 | 51,00 | 2 | 31.12.2022 | 320,00 | 515,10 | 41:09:0010110:489 | Сформирован под одним домом |
| 21. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 19 | 1966 | 23.12.2016 | 41,60 | 1 | 31.12.2022 | 305,00 | 1 126,00 | 41:09:010110:397 | Сформирован под одним домом |
| 22. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Строительная, д. 17 | 1983 | 23.12.2016 | 78,50 | 1 | 31.12.2022 | 210,00 | 894,00 | 41:09:0010110:436 | Сформирован под одним домом |
| 23. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Чкалова, д. 2 | 1972 | 22.04.2014 | 92,00 | 5 | 31.12.2022 | 270,00 | 671,00 | 41:09:0010110:1917 | Сформирован под одним домом |
| 24. | п. Ключи | п. Ключи, ул. Школьная, д. 22 | 1981 | 23.12.2016 | 54,00 | 1 | 31.12.2022 | 390,00 | 1 322,00 | 41:09:0010110:1935 | Сформирован под одним домом |

»;

2) таблицу 3 части 22 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. | 5 371,36 | 6 449,90 | 10 017,40 | 10 695,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 534,36 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 4 276,90 | 6 166,20 | 9 040,20 | 10 695,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 179,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 4 276,90 | 1 447,60 | x | x | x | x | x | 5 724,50 |
| 1. | Итого по Никольскому сельскому поселению (Алеутский муниципальный округ) | 92,90 | 699,00 | x | x | x | x | x | 791,90 |
| 2. | Итого по Вулканному городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 211,80 | 0,00 | x | x | x | x | x | 211,80 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 1 478,80 | 192,90 | x | x | x | x | x | 1 671,70 |
| 4. | Итого по Корякскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 50,90 | 0,00 | x | x | x | x | x | 50,90 |
| 5. | Итого по Мильковскому сельскому поселению (Мильковский муниципальный район) | 858,30 | 405,80 | x | x | x | x | x | 1 264,10 |
| 6. | Итого по сельскому поселению «село Тигиль» (Тигильский муниципальный район) | 156,50 | 54,10 | x | x | x | x | x | 210,60 |
| 7. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | 1 427,70 | 95,80 | x | x | x | x | x | 1 523,50 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 4 718,60 | 6 169,00 | x | x | x | x | 10 887,60 |
| 1. | Итого по Никольскому сельскому поселению (Алеутский муниципальный округ) | x | 71,30 | 1 046,40 | x | x | x | x | 1 117,70 |
| 2. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | x | 1 190,50 | 2 507,40 | x | x | x | x | 3 697,90 |
| 3. | Итого по Мильковскому сельскому поселению (Мильковский муниципальный район) | x | 2 554,30 | 2 459,60 | x | x | x | x | 5 013,90 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | x | 198,10 | 115,50 | x | x | x | x | 313,60 |
| 5. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | x | 704,40 | 40,10 | x | x | x | x | 744,50 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 2 871,20 | 529,70 | x | x | x | 3 400,90 |
| 1. | Итого по Вулканному городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | x | x | 333,20 | 47,30 | x | x | x | 380,50 |
| 2. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | x | x | 675,70 | 173,70 | x | x | x | 849,40 |
| 3. | Итого по Мильковскому сельскому поселению (Мильковский муниципальный район) | x | x | 1 398,50 | 308,70 | x | x | x | 1 707,20 |
| 4. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | x | x | 463,80 | 0,00 | x | x | x | 463,80 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 10 166,00 | 0,00 | x | x | 10 166,00 |
| 1. | Итого по Эссовскому сельскому поселению (Быстринский муниципальный район) | x | x | x | 367,90 | 0,00 | x | x | 367,90 |
| 2. | Итого по Паратунскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | x | x | x | 3 872,90 | 0,00 | x | x | 3 872,90 |
| 3. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | x | x | x | 5 328,58 | 0,00 | x | x | 5 328,58 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Седанка» (Тигильский муниципальный район) | x | x | x | 31,70 | 0,00 | x | x | 31,70 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Тигиль» (Тигильский муниципальный район) | x | x | x | 391,57 | 0,00 | x | x | 391,57 |
| 6. | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению (Усть-Большерецкий муниципальный район) | x | x | x | 147,40 | 0,00 | x | x | 147,40 |
| 7. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | x | x | x | 25,95 | 0,00 | x | x | 25,95 |
|  | По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 1 094,46 | 283,70 | 977,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355,36 |
| 1. | Итого по Анавгайскому сельскому поселению (Быстринский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 250,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,30 |
| 2. | Итого по Вулканному городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,40 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 646,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,70 |
| 4. | Итого по Корякскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70 |
| 5. | Итого по Паратунскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,30 |
| 6. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу (Петропавловск-Камчатский) | 69,16 | 44,40 | 600,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,86 |
| 7. | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению (Усть-Большерецкий муниципальный район) | 30,00 | 239,30 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 |
| 8. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | 275,50 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| №  п/п | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |

| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 261 | 330 | 490 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1 642 |
|  | 204 | 315 | 446 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1 526 |
|  | 204 | 73 | x | x | x | x | x | 277 |
| 1. | 3 | 29 | x | x | x | x | x | 32 |
| 2. | 8 | 0 | x | x | x | x | x | 8 |
| 3. | 75 | 16 | x | x | x | x | x | 91 |
| 4. | 3 | 0 | x | x | x | x | x | 3 |
| 5. | 46 | 22 | x | x | x | x | x | 68 |
| 6. | 6 | 1 | x | x | x | x | x | 7 |
| 7. | 63 | 5 | x | x | x | x | x | 68 |
|  | x | 242 | 311 | x | x | x | x | 553 |
| 1. | x | 4 | 47 | x | x | x | x | 51 |
| 2. | x | 75 | 142 | x | x | x | x | 217 |
| 3. | x | 117 | 117 | x | x | x | x | 234 |
| 4. | x | 17 | 4 | x | x | x | x | 21 |
| 5. | x | 29 | 1 | x | x | x | x | 30 |
|  | x | x | 135 | 26 | x | x | x | 161 |
| 1. | x | x | 14 | 1 | x | x | x | 15 |
| 2. | x | x | 31 | 10 | x | x | x | 41 |
| 3. | x | x | 60 | 15 | x | x | x | 75 |
| 4. | x | x | 30 | 0 | x | x | x | 30 |
|  | x | x | x | 535 | 0 | x | x | 535 |
| 1. | x | x | x | 28 | 0 | x | x | 28 |
| 2. | x | x | x | 188 | 0 | x | x | 188 |
| 3. | x | x | x | 295 | 0 | x | x | 295 |
| 4. | x | x | x | 2 | 0 | x | x | 2 |
| 5. | x | x | x | 14 | 0 | x | x | 14 |
| 6. | x | x | x | 7 | 0 | x | x | 7 |
| 7. | x | x | x | 1 | 0 | x | x | 1 |
|  | 57 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 1. | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | 7 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7. | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8. | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

»;

4) таблицу 4 части 23 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 1 526 | 724 | 516 | 208 | 30 179,00 | 20 941,93 | 9 237,07 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 277 | 130 | 93 | 37 | 5 724,50 | 4 107,80 | 1 616,70 |
| 1. | Итого по Никольскому сельскому поселению (Алеутский муниципальный округ) | 32 | 17 | 0 | 17 | 791,90 | 0,00 | 791,90 |
| 2. | Итого по Вулканному городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 8 | 5 | 5 | 0 | 211,80 | 211,80 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 91 | 37 | 35 | 2 | 1 671,70 | 1 598,40 | 73,30 |
| 4. | Итого по Корякскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 3 | 1 | 1 | 0 | 50,90 | 50,90 | 0,00 |
| 5. | Итого по Мильковскому сельскому поселению (Мильковский муниципальный район) | 68 | 30 | 15 | 15 | 1 264,10 | 641,50 | 622,60 |
| 6. | Итого по сельскому поселению «село Тигиль» (Тигильский муниципальный район) | 7 | 5 | 2 | 3 | 210,60 | 81,70 | 128,90 |
| 7. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | 68 | 35 | 35 | 0 | 1 523,50 | 1 523,50 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 553 | 232 | 137 | 95 | 10 887,60 | 6 483,00 | 4 404,60 |
| 1. | Итого по Никольскому сельскому поселению (Алеутский муниципальный округ) | 51 | 26 | 2 | 24 | 1 117,70 | 107,80 | 1 009,90 |
| 2. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 217 | 86 | 74 | 12 | 3 697,90 | 3 174,30 | 523,60 |
| 3. | Итого по Мильковскому сельскому поселению (Мильковский муниципальный район) | 234 | 98 | 47 | 51 | 5 013,90 | 2 456,40 | 2 557,50 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 21 | 8 | 0 | 8 | 313,60 | 0,00 | 313,60 |
| 5. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | 30 | 14 | 14 | 0 | 744,50 | 744,50 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 161 | 71 | 37 | 34 | 3 400,90 | 1 701,10 | 1 699,80 |
| 1. | Итого по Вулканному городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 15 | 8 | 1 | 7 | 380,50 | 44,70 | 335,80 |
| 2. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 41 | 20 | 16 | 4 | 849,40 | 675,70 | 173,70 |
| 3. | Итого по Мильковскому сельскому поселению (Мильковский муниципальный район) | 75 | 33 | 19 | 14 | 1 707,20 | 950,00 | 757,20 |
| 4. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | 30 | 10 | 1 | 9 | 463,80 | 30,70 | 433,10 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 535 | 291 | 249 | 42 | 10 166,00 | 8 650,03 | 1 515,97 |
| 1. | Итого по Эссовскому сельскому поселению (Быстринский муниципальный район) | 28 | 9 | 6 | 3 | 367,90 | 246,00 | 121,90 |
| 2. | Итого по Паратунскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 188 | 91 | 82 | 9 | 3 872,90 | 3 482,00 | 390,90 |
| 3. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 295 | 176 | 154 | 22 | 5 328,58 | 4 655,48 | 673,10 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Седанка» (Тигильский муниципальный район) | 2 | 1 | 0 | 1 | 31,70 | 0,00 | 31,70 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Тигиль» (Тигильский муниципальный район) | 14 | 9 | 4 | 5 | 391,57 | 166,80 | 224,77 |
| 6. | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению (Усть-Большерецкий муниципальный район) | 7 | 4 | 2 | 2 | 147,40 | 73,80 | 73,60 |
| 7. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | 1 | 1 | 1 | 0 | 25,95 | 25,95 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источники финансирования программы | | | | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно:  возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 665 966 891,24 | 2 224 568 552,06 | 429 962 319,43 | 11 436 019,75 | 30 806 817,62 | 0,00 | 30 806 817,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 311 574 161,99 | 280 104 200,00 | 31 155 202,35 | 314 759,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 102 018 415,77 | 91 715 499,41 | 10 199 887,19 | 103 029,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 9 845 000,00 | 9 746 550,00 | 97 465,50 | 984,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 119 269 507,00 | 106 816 354,49 | 12 328 620,99 | 124 531,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 2 767 433,00 | 2 518 057,60 | 246 881,65 | 2 493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 39 181 551,50 | 31 524 675,58 | 7 580 247,16 | 76 628,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 4 538 438,40 | 4 210 239,65 | 324 916,76 | 3 281,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 33 953 816,32 | 33 572 823,27 | 377 183,10 | 3 809,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 883 756 297,21 | 640 455 536,04 | 234 503 295,27 | 8 797 465,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 205 941 345,68 | 146 772 183,61 | 58 581 188,60 | 587 973,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 340 609 697,33 | 271 923 927,76 | 62 443 227,45 | 6 242 542,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 292 775 986,38 | 195 620 790,21 | 95 974 062,21 | 1 181 133,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 26 268 706,67 | 11 649 338,96 | 13 870 264,03 | 749 103,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 18 160 561,15 | 14 489 295,50 | 3 634 552,98 | 36 712,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 335 311 274,67 | 235 149 590,56 | 98 985 222,94 | 1 176 461,17 | 4 340 333,75 | 0,00 | 4 340 333,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 24 882 000,00 | 18 172 816,29 | 6 642 091,87 | 67 091,84 | 4 340 333,75 | 0,00 | 4 340 333,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 82 480 215,67 | 43 639 723,74 | 38 439 920,09 | 400 571,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 140 668 176,00 | 125 786 102,32 | 14 688 429,26 | 193 644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 87 280 883,00 | 47 550 948,21 | 39 214 781,72 | 515 153,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 135 325 157,37 | 1 068 859 225,46 | 65 318 598,87 | 1 147 333,04 | 26 466 483,87 | 0,00 | 26 466 483,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 39 452 937,07 | 39 030 983,86 | 390 584,07 | 31 369,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 397 052 720,00 | 377 722 763,41 | 19 004 945,34 | 325 011,25 | 15 466 483,87 | 0,00 | 15 466 483,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 677 984 008,26 | 631 463 894,15 | 45 736 266,75 | 783 847,36 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 1 535 353,60 | 1 520 000,00 | 15 199,89 | 153,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 12 738 605,75 | 12 614 100,47 | 122 943,42 | 1 561,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 5 683 766,69 | 5 630 595,33 | 48 659,40 | 4 511,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 877 766,00 | 876 888,24 | 0,00 | 877,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»;

5) таблицу 5 части 24 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | |
| выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | | | | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |
|
|
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость |
| кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 30 179,00 | 2 665 966 891,24 | 18 800,98 | 18 567,68 | 1 220 501 462,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,30 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 5 724,50 | 311 574 161,99 | 3 839,20 | 3 839,20 | 167 335 027,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Никольскому сельскому поселению (Алеутский муниципальный округ) | 791,90 | 102 018 415,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Вулканному городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 211,80 | 9 845 000,00 | 211,80 | 211,80 | 9 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 1 671,70 | 119 269 507,00 | 1 598,40 | 1 598,40 | 111 233 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Корякскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 50,90 | 2 767 433,00 | 50,90 | 50,90 | 2 767 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Мильковскому сельскому поселению (Мильковский муниципальный район) | 1 264,10 | 39 181 551,50 | 372,90 | 372,90 | 8 455 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по сельскому поселению «село Тигиль» (Тигильский муниципальный район) | 210,60 | 4 538 438,40 | 81,70 | 81,70 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | 1 523,50 | 33 953 816,32 | 1 523,50 | 1 523,50 | 33 953 816,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 10 887,60 | 883 756 297,21 | 6 158,30 | 6 158,30 | 355 980 560,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Никольскому сельскому поселению (Алеутский муниципальный округ) | 1 117,70 | 205 941 345,68 | 66,90 | 66,90 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 3 697,90 | 340 609 697,33 | 3 054,40 | 3 054,40 | 261 009 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому сельскому поселению (Мильковский муниципальный район) | 5 013,90 | 292 775 986,38 | 2 292,50 | 2 292,50 | 75 135 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому округу | 313,60 | 26 268 706,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | 744,50 | 18 160 561,15 | 744,50 | 744,50 | 18 160 561,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 3 400,90 | 335 311 274,67 | 1 748,40 | 1 701,10 | 94 630 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,30 | 0,00 |
| 1. | Итого по Вулканному городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 380,50 | 24 882 000,00 | 92,00 | 44,70 | 2 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,30 | 0,00 |
| 2. | Итого по Елизовскому городскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 849,40 | 82 480 215,67 | 675,70 | 675,70 | 57 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по Мильковскому сельскому поселению (Мильковский муниципальный район) | 1 707,20 | 140 668 176,00 | 950,00 | 950,00 | 33 736 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | 463,80 | 87 280 883,00 | 30,70 | 30,70 | 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 10 166,00 | 1 135 325 357,37 | 7 055,08 | 6 869,08 | 602 555 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по Эссовскому сельскому поселению (Быстринский муниципальный район) | 367,90 | 39 452 937,07 | 246,00 | 246,00 | 8 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по Паратунскому сельскому поселению (Елизовский муниципальный район) | 3 872,90 | 397 052 720,00 | 2 983,90 | 2 849,70 | 260 825 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,20 | 0,00 |
| 3. | Итого по Петропавловск-Камчатскому городскому поселению | 5 328,58 | 677 984 008,26 | 3 558,63 | 3 506,83 | 324 704 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 0,00 |
| 4. | Итого по сельскому поселению «село Седанка» (Тигильский муниципальный район) | 31,70 | 1 535 353,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого по сельскому поселению «село Тигиль» (Тигильский муниципальный район) | 391,57 | 12 738 605,75 | 166,80 | 166,80 | 4 402 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению (Усть-Большерецкий муниципальный район) | 147,40 | 5 683 766,69 | 73,80 | 73,80 | 2 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Итого по Ключевскому сельскому поселению (Усть-Камчатский муниципальный район) | 25,95 | 877 766,00 | 25,95 | 25,95 | 877 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе | | | | | | | | |
| строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость |
|  | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. |

| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 378,02 | 13 083,65 | 1 445 465 428,77 | 1 688,10 | 188 948 315,53 | 4 718,90 | 699 764 970,12 | 1 209,20 | 108 161 090,00 | 5 467,45 | 448 591 053,12 | 0,00 |
|  | 1 885,30 | 2 128,30 | 144 239 134,67 | 0,00 | 0,00 | 581,20 | 93 858 415,77 | 100,30 | 8 036 000,00 | 1 446,80 | 42 344 718,90 | 0,00 |
| 1. | 791,90 | 857,90 | 102 018 415,77 | 0,00 | 0,00 | 581,20 | 93 858 415,77 | 0,00 | 0,00 | 276,70 | 8 160 000,00 | 0,00 |
| 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 73,30 | 100,30 | 8 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 8 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 891,20 | 1 056,50 | 30 726 280,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056,50 | 30 726 280,50 | 0,00 |
| 6. | 128,90 | 113,60 | 3 458 438,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,60 | 3 458 438,40 | 0,00 |
| 7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4 729,30 | 5 168,40 | 527 775 737,06 | 1 688,10 | 188 948 315,53 | 1 129,60 | 201 456 345,68 | 704,70 | 66 403 450,00 | 1 646,00 | 70 967 625,85 | 0,00 |
| 1. | 1 050,80 | 1 217,90 | 204 266 345,68 | 0,00 | 0,00 | 1 129,60 | 201 456 345,68 | 0,00 | 0,00 | 88,30 | 2 810 000,00 | 0,00 |
| 2. | 643,50 | 816,90 | 79 600 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,70 | 66 403 450,00 | 112,20 | 13 196 683,33 | 0,00 |
| 3. | 2 721,40 | 2 743,60 | 217 640 551,38 | 1 688,10 | 188 948 315,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,50 | 28 692 235,85 | 0,00 |
| 4. | 313,60 | 390,00 | 26 268 706,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 26 268 706,67 | 0,00 |
| 5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 652,50 | 2 045,90 | 240 681 098,67 | 0,00 | 0,00 | 1 517,80 | 193 291 883,00 | 44,20 | 5 450 000,00 | 483,90 | 41 939 215,67 | 0,00 |
| 1. | 288,50 | 323,40 | 22 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,40 | 22 503 000,00 | 0,00 |
| 2. | 173,70 | 204,70 | 24 886 215,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 5 450 000,00 | 160,50 | 19 436 215,67 | 0,00 |
| 3. | 757,20 | 966,70 | 106 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 966,70 | 106 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 433,10 | 551,10 | 86 359 883,00 | 0,00 | 0,00 | 551,10 | 86 359 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3 110,92 | 3 741,05 | 532 769 458,37 | 0,00 | 0,00 | 1 490,30 | 211 158 325,67 | 360,00 | 28 271 640,00 | 1 890,75 | 293 339 492,70 | 0,00 |
| 1. | 121,90 | 121,90 | 30 470 937,07 | 0,00 | 0,00 | 121,90 | 30 470 937,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 889,00 | 1 190,40 | 136 227 540,00 | 0,00 | 0,00 | 830,40 | 107 955 900,00 | 360,00 | 28 271 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 1 769,95 | 2 037,65 | 353 279 922,26 | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 72 731 488,60 | 0,00 | 0,00 | 1 499,65 | 280 548 433,66 | 0,00 |
| 4. | 31,70 | 47,50 | 1 535 353,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 1 535 353,60 | 0,00 |
| 5. | 224,77 | 271,00 | 8 335 938,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 | 8 335 938,75 | 0,00 |
| 6. | 73,60 | 72,60 | 2 919 766,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 2 919 766,69 | 0,00 |
| 7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | | | |
| дальнейшее использование приобретенных  (построенных) жилых помещений | | | |
| предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
| площадь | площадь | площадь | площадь |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |

| 1 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 350,70 | 0,00 | 0,00 | 2 732,95 |
|  | 1 804,10 | 0,00 | 0,00 | 324,20 |
| 1. | 857,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 732,30 | 0,00 | 0,00 | 324,20 |
| 6. | 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4 776,00 | 0,00 | 0,00 | 392,40 |
| 1. | 1 164,00 | 0,00 | 0,00 | 53,90 |
| 2. | 655,60 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 3. | 2 566,40 | 0,00 | 0,00 | 177,20 |
| 4. | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 045,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 323,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 966,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 551,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 724,70 | 0,00 | 0,00 | 2 016,35 |
| 1. | 121,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 830,40 |
| 3. | 851,70 | 0,00 | 0,00 | 1 185,95 |
| 4. | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 72,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».