## 10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы Камчатского края:
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 - 2018 годы»
отчетный период: январь-декабрь 2015
Ответственный исполнитель: |  | Министерство строительства Камчатского края
№ | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату, количество, тыс. руб. | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 - 2018 годы»
Всего: |  | 3620571.0035 | 2818425.334 | 2836246.2235 |  |  | 0.92017
федеральный бюджет |  | 1083393.2783 | 558071.1372 | 646724.2211
в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 |  | 438.912 | 438.912 | 438.912
краевой бюджет |  | 1692379.4069 | 1557280.1835 | 1487473.1701
в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 |  | 409.6512 | 409.6512 | 409.6512
местные бюджеты |  | 31845.4486 | 29159.3201 | 28134.1393
прочие внебюджетные источники |  | 256951 | 323521.994 | 323521.994
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 556001.8698 | 350392.6991 | 350392.6991
Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае»
Всего: |  | 350556.4973 | 306556.3074 | 228481.6001
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 347658.4561 | 304339.3877 | 226848.2914
местные бюджеты |  | 2898.0412 | 2216.9197 | 1633.3087
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Разработка проектов планировки совмещенных с проектами межевания новых и застроенных территорий поселений |  |  |  | 2014 | 2018
Всего: |  | 23859.7483 | 24001.1452 | 17501.1452
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 23686.1508 | 23686.1508 | 17186.1508
местные бюджеты |  | 173.5975 | 173.5975 | 173.5975
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 141.3969 | 141.3969
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Разработка проектов планировки территорий поселений |  |  |  | 2014 | 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки |  |  |  | Х | декабрь 2018
1.1.2 | Разработка проектов планировки совмещенных с проектами межевания территории поселений в Камчатском крае |  |  |  | 2014 | 2018 |  | - Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа: а) малоэтажная жилая застройка по шоссе Восточное на сумму 5 789,05165 тыс. руб. Объект переходящий с 2014 года.Работы выполнены. В 2015 году из краевого бюджета оплачено 4 584,9289 тыс. руб.; б) малоэтажная жилая застройка в районе ул. 2-я Шевченко на сумму 6 656,92435 тыс. руб. Объект переходящий с 2014 года. Работы выполнены. В 2015 году из краевого бюджета оплачено 5 272,28409 тыс. руб.; - Вулканным городским поселением заключён муниципальный контракт на разработку проекта планировки территорий с последующим предоставлением земельных участков многодетным семьям на сумму 2 049,25 тыс. руб. Объект переходящий с 2014 года.Работы выполнены. В 2015 году из краевого бюджета оплачено 1 105,5825 тыс.руб.; - Новолесновским сельским поселением заключено 2 муниципальных контракта на разработку проектов планировки территорий микрорайонов индивидуальной жилой застройки в п. Лесной (1 и 2 очередь) с последующим предоставлением земельных участков многодетным семьям на сумму 366,500 тыс. рублей и 403,94842 тыс. рублей. Объекты переходящие с 2014 года.Работы выполнены. В 2015 году из краевого бюджета оплачено по обеим контрактам 531,60942 тыс.руб; - Елизовским городским поселением заключён муниципальный контракт на разработку проекта планировки с проектом межевания жилой застройки ул. Песчаная в г. Елизово на сумму 491 324,54 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены.Из краевого бюджета - 486,41129 тыс.руб.; - Администрацией Быстринского муниципального района заключён муниципальный контракт на разработку проекта планировки с проетом межевания территории в зоне индивидуальной жилой застройки Эссовского сельского поселения на сумму 2037,8524 тыс.руб. Работы выполнены, из краевого бюджета оплачено 2 017,47388 тыс.руб
Всего: |  | 14139.687 | 14281.0839 | 14281.0839
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 13998.2901 | 13998.2901 | 13998.2901
местные бюджеты |  | 141.3969 | 141.3969 | 141.3969
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 141.3969 | 141.3969
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки |  |  |  | Х | декабрь 2018
1.1.3 | Разработка проектов планировки застроенных территорий поселений |  |  |  | 2014 | 2018 |  | - Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки территории в районе ул. Циолковского на сумму 500,0 тыс. рублей.Объект переходящий с 2014 года.Работы выполнены. В 2015 году из краевого бюджета оплачено 445,5 тыс.руб.; - Администрацией Мильковского муниципального района заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки и межевания территории по ул. Советская в с. Мильково, для переселения граждан из аварийного жилого фонда на сумму 200,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены, из краевого бюджета - 198,0 тыс.руб.; - В результате экономии средств после проведения конкурсных процедур администрация Мильковского муниципального района провела дополнительный конкурс на разработку проекта межевания территории по.ул. Советская. Стоимость контракта 250,0 тыс.руб. Работы выполнены , из краевого бюджета оплачено 247,5 тыс.руб.; - Администрацией с. п. «село Тигиль» заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки группы жилых домов на сумму 1 600,040 тыс. рублей. Объект переходящий с 2014 года. В 2015 году работы выполнены, из краевого бюджета оплачено 1425,6356 тыс.руб.
Всего: |  | 2340.0359 | 2340.0359 | 2340.0359
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2316.6356 | 2316.6356 | 2316.6356
местные бюджеты |  | 23.4003 | 23.4003 | 23.4003
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки |  |  |  | Х | декабрь 2018
1.1.4 | Разработка проектов планировки для строительства линейных объектов |  |  |  | 2014 | 2018 |  | - Администрацией Елизовского городского поселения заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки территории и межевания территории для размещения линейных объектов инженерно-технического обеспечения группы жилой застройки в границах ул. Морская - ул. Старикова в Елизовского городского поселения. Цена контракта - 865,860 тыс. руб. Объект переходящий на 2015 год. В 2014 году оплата не производилась.Работы выполнены. Из краевого бюджета оплачено 871,22508 тыс.руб
Всего: |  | 880.0253 | 880.0253 | 880.0253
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 871.2251 | 871.2251 | 871.2251
местные бюджеты |  | 8.8003 | 8.8003 | 8.8003
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки |  |  |  | Х | декабрь 2018
1.1.5 | выполнение научно-исследовательских работ по корректировке региональных нормативов градостроеитльного проектирования и разработке модельных местных нормативов градостроиетльного проектирования Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2018 |  | Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ по корректировке региональных и разработке модельных местных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края от 17.08.2015 55/15-ГК на сумму 6500,0 тыс. рублей. Исполнитель ГУП Владимирской области "Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро". Работы выполнеы и опалчены в полном объеме
Всего: |  | 6500 | 6500 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6500 | 6500 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки |  |  |  | Х | май 2017
| Контрольное событие программы получение утвержденных проектов планировки |  |  |  | Х | декабрь 2018
1.2. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья эконом класса
Всего: |  | 224277.5041 | 200383.8116 | 130055.7108
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 221568.1783 | 198340.4895 | 128595.9997
местные бюджеты |  | 2709.3257 | 2043.3222 | 1459.7112
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.1. Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети I-го контура от котельной № 1 до ЦТП в 110 квартале г. Петропавловска-Камчатского |  |  |  | 2014 | 2015 | № 168 от 13.05.2013на сумму 367642,13993 тыс. рублей, с ООО " "КМЭ-ОВК" № 3 -ав от 11.06.2013 619,122 тыс. руб. ГУП Камчатского края "Камчатскгражданпроект" | Общая готовность объекта - 92%. Работы на объекте практически завершены полностью. Установлены опоры под трубопроводы, проложено надземно 4,18 км. труб, все трубы опресованы, выполнена теплоизоляция. Проложено 385 м труб в непроходных каналах. выполнен монтаж непроходных каналов подземно - 248,78 м3. Выполнено устройство водосбросных колодцев, камер УТ1 и УТ2 в монолитном исполнении - 67,8 м3. Установлены 2 метал.бака запаса воды. На строительстве здания ЦТП выполнены: фундаменты, монтаж каркаса здания, устройство бетонных полов и фундаментов под технологическое оборудование, монтаж стеновых панелей, монтаж кровельных панелей, установка насосов-6 шт.,Полностью установлено тепломеханическое оборудование. Произведен монтаж электросилового оборудования и электрических сетей. Полностью смонтирована система пожарно-охранной сигнализации. Проведены пусконалодные работы тепломеханичекого оборудования, систем автоматизации,пожарно-охранной сигнализации. СРОК окончания работ по мунконтракту - 30 июня 2015 г. Ведется работа по подготовке объекта и документации к сдаче в эксплуатацию. Объект не сдан в экспуатацию в срок, отставание подрядчика от графика.
Всего: |  | 91919.1275 | 89637.5596 | 89637.5596
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 90709.1399 | 88572.3109 | 88572.3109
местные бюджеты |  | 1209.9876 | 1065.2487 | 1065.2487
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | Х | июль 2015
| 1.2.2. Инженерная инфраструктура жилого района в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) |  |  |  | 2015 | 2016 |  | С администрацией Пионерского сельского поселения заключено соглашение № 12 от 16.02.2015 о предоставлении субсидии в 2015 году из краевого бюджета.
Всего: |  | 14772.7273 | 14772.7273 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 14625 | 14625 | 0
местные бюджеты |  | 147.7273 | 147.7273 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы формирование и постановка на гос.кадастровый учет земельных участков для многодетных семей I и III очередей строильства жилого микрорайона. |  |  |  | Х | август 2015 |  | Сформированы и поставлены на гос. кадастровый учет земельные участки для многодетных семей 1 и 3 очередей строительства "Жилого микрорайона".
| Контрольное событие программы заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "Камчатскэнерго" |  |  |  | Х | ноябрь 2015 |  | Заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Камчатскэнерго", оплачен аванс. Завершение работ - декабрь 2016 года. Объект переходящий на 2016 год.
| 1.2.3. Микрорайон жилой застройки в п. Лесной Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) |  |  |  | 2013 | 2016 | №14/13-Д -от 19.12.2013 на выполнение проектных работ. Госконтракт на строительство внеплощадочных сетей № 28/15-ГК от 22.04.2015 на сумму - 4023,48450 тыс. руб. Подрядчик ООО "Русская ковка" Контракт на технологическое прсоединение к электрическим сетям № ОТП-00061 от 15.06.2015 на сумму - 5 013,84973 тыс. руб. - ОАО "Камчатскэнерго". | По строительству внеплощадочных сетей водоснабжения выполнение - 88,5 %. Выполнено: - земляные работы по утройству траншеи водопровода - 95%; - монтаж трубопровода - 100%; - устройство смотровых колодцев - 100%; - устройство пожарных резерваров -78%; - гидроизоляция колодцев - 76%. Осуществляются мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, проведы в 2015 году авансовые платежи согласно графика. Окончание работ по техприсоединению - июль 2016 года. Объект переходящий на 2016 год.
Всего: |  | 7869.36 | 6609.41 | 3779.0786
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7869.36 | 6609.41 | 3779.0786
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | Х | июль 2016 |  | Объект переходящий на 2016 год.
| 1.2.4. Микрорайон жилой застройки по ул. Вулканной Вулканного городского поселения Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) |  |  |  | 2013 | 2016 | Договор №11/13-Д 30,092013 на выполнение проектных работ - внеплощадочные сети, сумма - 444,16 тыс.руб.. Госконтракт на строительство сетей № 39/15-ГК от 06.06.2015 на сумму 2 715,09885 тыс. руб. Подрядчик ИП "Ланина" Контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям № 0069 от 15.06.2015 на сумму - 13 336,50771 тыс. руб. - ОАО "Камчатскэнерго". | Выполнены работы по строительству сетей водопровода и канализации - 100%, акт приемки от 30.09.2015. На основании контракта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям проводятся в 2015 году авансовые платежи согласно графика. Окончание работ по тех. присоединению - июнь 2016 года. Объект переходящий на 2016 год.
Всего: |  | 10573.6634 | 10573.6634 | 2571.7587
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 10573.6634 | 10573.6634 | 2571.7587
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | Х | июнь 2016 |  | Объект переходящий на 2016 год
| 1.2.5. «Внеплощадочные сети 110 квартала в г. Петропавловске-Камчатском» |  |  |  | 2014 | 2015 | мунконтракт № 369 от 06.08.2013, сумма = 65 322,05677 т.р. Подрядчик - ООО "Альтир" | Работы завершены в 2015 году. Введено в эксплуатацию: - магистральные сети водопровода - 1313 м; - магистральные сети канализации - 366 п/м; - сети ливневой канализации -2020 п/м.
Всего: |  | 831.8185 | 615.6702 | 615.6702
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 700.2295 | 609.513 | 609.513
местные бюджеты |  | 131.589 | 6.1572 | 6.1572
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод сетей в эксплуатацию |  |  |  | Х | ноябрь 2015 |  | Разрешения на ввод: - № ru 41-000-43-2015 от 15.09.2015 - № ru 41-301-000-56 от 07.11.2015 - № ru 41-301-000-57 от 07.11.2015
| 1.2.6. Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы) |  |  |  | 2014 | 2016 | На проектные работы мун.контракт от 24.06.2014 № 241 с ГУП "Камчатскгражданпроект", сумма 5800,0 тыс. руб. На подрядные работы по строительству КНС мун. контракт № 013830000415000168 от 12.05.2015, сумма 189827,695 тыс. руб. Подрядчик- от ООО "КАМЭС-ОВК". Контракт на тех. присоединение к электрическим сетям с ОАО "Камчатскэнерго" № ОТП-00826 от 27.05.2015., сумма 11784,48663 тыс. руб. | Аукцион на подрядные работы по строительству КНС прошел 22 ареля 2015, признан не состоявшимся, т.к. подана 1 заявка. Мун. контракт заключен с единственным участником ООО "КАМЭС-ОВК". Срок исполнения работ - до 30.12.2016 г. Ведутся общестроительны работы модульной многокорпусной КНС, работы по устройству фундаментов под здание и оборудование. Оплачен аванс за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Камчатскэнерго"по договору № ОТП-00826 от 27.05.2015. Объект переходящий на 2016 год.
Всего: |  | 48119.3183 | 31112.1335 | 24041.4415
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 47454.7706 | 30745.1503 | 23745.1653
местные бюджеты |  | 664.5477 | 366.9832 | 296.2762
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.7. Подготовка инфраструктуры для 2-х этажных жилых домов по пер. 3-му Рабочему в п. Козыревск Камчатского края(в том числе проектные работы) |  |  |  | 2013 | 2016 | Заключен муниципальный контракт от 22.12.2014 на разработку проектнойдокументации с ООО "Бизесстройальянс". Цена контракта на ПИР - 4 470,83763 тыс. руб. | Срок окончания проектирования - 25 июня 2015 года. Проектная документация передана на гос. экспертизу 1 июля 2015 года . Оплата за проектные работы после положительной экспертизы. Положительная экспертиза в 2015 году не получена, т. к. проектная документация дорабатывается по замечаниям экспертизы. В 2015 году выполнены и оплачены мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, подключение к сетям будет осуществлено в марте 2016 года при сдаче жилого дома. Объект переходящий на 2016 год. ВЕРНУЛИ в БЮДЖЕТ 31 декабря 2015 = 500,41402 тыс. руб. (в т.ч. 3-й Рабочий - 203,071 70 тыс. руб., ул. Октябрьская - 297,34232 тыс. руб.)
Всего: |  | 4023.7583 | 952.48 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3979.05 | 952.48 | 0
местные бюджеты |  | 44.7082 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение проектной документации на строительство объекта |  |  |  | Х | декабрь 2015
| 1.2.8. Подготовка земельных участков под жилую застройку с созданием объектов инженерной инфраструктуры в пос. Усть-Камчатск на мысе Погодный. 3 этап строительства |  |  |  | 2013 | 2016 | мун. договор генподряда с ГУП "Камчатскгражданпроект" на строительство № 966 от 30.12.2013 на сумму 106 012,91 тыс. руб. Договор на авторский надзор № 87/14/АН от 16.09.2014 - 224,92 тыс. руб. | Работы по 3 этапу продолжаются. Дополнительное соглашение к муниципальному договору генподряда о переносе окончания строительства на декабрь 2016 г. Объект переходящий на 2016 год.
Всего: |  | 41319.427 | 41289.3756 | 271.9731
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 40856.17 | 40856.17 | 271.228
местные бюджеты |  | 463.257 | 433.2057 | 0.74512
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы ввод инженерных сетей в эксплуатацию |  |  |  |  | декабрь 2016
| 1.2.9. Микрорайон жилой застройки между п. Дальний и п. Заозерный в Петропавловск-Камчатском городском округе (в том числе проектные работы) |  |  |  | 2013 | 2015 |  | Соглашение со строны ПКГО не подписано. Из-за отсутствия проекта планировки территории администрация ПКГО в ближайшиее время не может приступить к выполнению проектных работ (письмо ДГЗО от 01.06.2015 №01.08-01/2258/15). С Минэконразвития Камчатского края согласованы предложения по перераспределению ассигнований на другие объекты.
Всего: |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| 1.2.10. Создание объектов инженерной инфраструктуры для 12-квартирного жилого дома по ул. Октябрьская, 30 в пос. Козыревск Камчатского края (в том числе проектные работы) |  |  |  | 2013 | 2015 | Договор на строительство с ООО "Камчатгэсстрой"от 19.12.2013 № 17, доп. соглашение № 1 от 06.08.2014. Сумма договора- подряда = 14 592,58 тыс. руб. | Проектные работы выполнены в 2014 году и получено положительное заключение госэкспертизы. Объект не введен в срок (срок-декабрь 2015г.) в связи с поздней поставкой оборудования для трансформаторной подстанции. Подрядчик отрабатывает аванс, строительство продолжается. Объект переходящий на 2016 год, ввод в марте 2016 года. ВЕРНУЛИ в БЮДЖЕТ 31 декабря 2015 в общей сумме с объектом пер. 3-й Рабочий = 500,41402 тыс. руб. (в т.ч. 3-й Рабочий - 203,071 70 тыс. руб., ул. Октябрьская - 297,34232 тыс. руб.)
Всего: |  | 4848.3039 | 4820.792 | 9138.2291
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4800.795 | 4796.792 | 9046.9452
местные бюджеты |  | 47.5089 | 24 | 91.2839
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов Камчатского края. |  |  |  | 2014 | 2018
Всего: |  | 102419.2449 | 82312.7475 | 81066.141
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 102404.127 | 82312.7475 | 81066.141
местные бюджеты |  | 15.1179 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
| 1.3.1. Сооружение центральный тепловой пункт № 334 и тепловые сети второго и первого контура инв. № 8299 (реконструкция первого контура на участке от УТП-22 до УТС-12) в микрорайоне Северо-Восток г. Петропавловска-Камчатского |  |  |  | 2014 | 2015 | строительство 1 этапа: Госконтракт № 38/15-ГК от 25.05.2015 на сумму - 40 578,39845 тыс. руб. ООО "Мастер" (г. Петропавловск-К.) | Общая готовность объекта - 100 % Оформлены кадастровые паспорта и технические планы. Акт приемки объекта подписан 30.09.2015.
Всего: |  | 81067.3 | 80889.42 | 80039.022
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 81067.3 | 80889.42 | 80039.022
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное ввод сооружения в эксплуатацию |  |  |  |  | декабрь 2015 | строительство 2 этапа: Госконтракт № 43/14 -Гк от 25.09.2014 на сумму - 53 049,44 тыс. руб. ООО "Мастер" (г. Петропавловск-Камчатский) | исполнено, объект введен в эксплуатацию
| 1.3.2. 18 квартирный трехэтажный жилой дом в с. Эссо Быстринского района Камчатского края. Наружные внеплощадочные сети |  |  |  | 2014 | 2015 | ООО "Венец"- мун. контракт № 0338300051914000001 от 04.09.2014 - внеплощадочные сети водопровода (тех. Присоединение) на сумму 467,7 тыс. руб. ДП ООО "Аир" - мун. контракт № 0338300051914000002 от 04.09.2014 - внеплощадочные сети канализации (тех. Присоединение) на сумму 325,331 тыс.руб. ИП Уткин Вячеслав Юрьевич, договор подряда № 15 от 23.09.2014 (ТП, линейные сети) на сумму 5 217,134 тыс. руб. | Соглашение с администрацией Эссовского сельского поселения № 38 от 14.04.2015 на предоставление субсидии в 2015 году. Адиминстрация в 2015 году не заключила договор на работы по электроснабжению, так как проектная документация не была подготовлена в срок. Средства 2015 года неосвоены.
Всего: |  | 1511.7929 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1496.675 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 15.1179 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| 1.3.3. Строительство ПС 110/10 кВ "Сероглазка" (проектные работы) |  |  |  | 2014 | 2018 | Госконтракт на проектные работ с ООО "Эдванстрой" (г. Санкт-Петербург) №11/14-ГК от 29.04.2014 на сумму 13 633,879 тыс. руб. Контракт на госэкспертизу №004.2015 от 20.01.2015, сумма - 1 027,119 тыс. руб. | Проектная документация получила отрицательное заключение государственной экспертизы. Контракт с ООО"Эдванстрой" расторгнут по соглашению сторон. Оплата за проектные работы не проводится.
Всего: |  | 1027.119 | 1027.119 | 1027.119
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1027.119 | 1027.119 | 1027.119
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
| 1.3.4. Строительство ПС 110/10 кВ "Тундровая" (проектные работы) |  |  |  | 2014 | 2018 | Гос. контракт с ООО "Северэнергопроект" г. Вологда от 31.10.2014 № 50/14-ГК, цена контракта - 14990,0 тыс.руб.. Срок исполнения по контракту 365 кал. дней (ноябрь 2015). | Проектная документация получена и передана на государственную экспертизу. Оплата за проектные работы после положительной экспертизы. В связи с тем, что окончание проектирования в ноябре 2015 года, заключение экспертизы будет в 2016 году. Объект переходящий на 2016 год. На 2015 год оставлены ассигнования только на оплату аванса за проведение экспертизы.
Всего: |  | 183.228 | 183.228 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 183.228 | 183.228 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
| 1.3.5. Строительство ПС 110/10 кВ "Молодежная" (проектные работы) |  |  |  | 2014 | 2018 | Гос. контракт с ООО "АС-Инжиниринг" г.Санкт-Петербург № 51/14-ГК от 06.11.2014 , цена контракта - 16500,0 тыс.руб. Срок исполнения по контракту 365 кал. дней (ноябрь 2015). | Проектная документация находится на государственной экспертизе. Оплата за проектные работы после положительной экспертизы. Оплачен аванс за гос.экспертизу. Заключение госэкспертизы не получено в 2015 году, так как проект дорабатывается по замечаниям госэкспертизы. Неиспользованные ассигнования 2015 года возвращены в бюджет. Объект переходящий на 2016 год.
Всего: |  | 18629.805 | 212.9805 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 18629.805 | 212.9805 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае»
Всего: |  | 1149554.2435 | 598208.8061 | 694545.9729
федеральный бюджет |  | 1026214.4663 | 501658.9159 | 590311.9999
краевой бюджет |  | 120087.9 | 95207.47 | 102891.5528
местные бюджеты |  | 3251.8772 | 1342.4202 | 1342.4202
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны |  |  |  | 2012 год | 2017 год
Всего: |  | 730372.3445 | 393759.6791 | 509043.3739
федеральный бюджет |  | 685020.2945 | 373216.4405 | 480419.3636
краевой бюджет |  | 44352.05 | 20543.2386 | 28624.0103
местные бюджеты |  | 1000 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 блок-секции № 1, 2, 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2012 год | 2017 год |  | Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы. Объект включен в перечень объектов предлагаемых для включения в ФЦП на 2015 год для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. После проведения Минстроем России отбора субъектов РФ, в соответствии с порядком разработанным Минстроем России, буду уточнены объемы финансирования по бюджетам
Всего: |  | #REF! | #REF! | #REF!
федеральный бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF!
краевой бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF!
местные бюджеты |  | #REF! | #REF! | #REF!
государственные внебюджетные фонды |  | #REF! | #REF! | #REF!
юридические лица |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Контрольное событие программы заключение государственного контракта на строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 блок-секция № 1, 2, 3 | #REF! | #REF! | #REF! | Х | 2015 |  | Объект включен в перечень объектов предлагаемых для включения в ФЦП на 2015 год для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. После проведения Минстроем России отбора субъектов РФ, в соответствии с порядком разработанным Минстроем России, и заключением Соглашения будет проведен аукцион на выполнение работ.
| Контрольное событие программы строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 блок-секция № 1, 2, 3 | #REF! | #REF! | #REF! | Х | 2016
2.1.1 | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 1 этап |  |  |  | 2012 год | 2014 год | Договор от 11.12.2012 № 3/12-Д на сумму 635850,870 тыс. рублей | Объект введен в эксплуатацию.
Всего: |  | 98.34 | 98.34 | 98.34
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 98.34 | 98.34 | 98.34
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы окончание строительства микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 1 этап |  |  |  | Х | декабрь 2014 |  | Объект введен в эксплуатацию
2.1.2 | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 2 этап |  |  |  | 2013 год | 2015 год | Договор от 16.04.2013 № 3/13-Д. на сумму 1 186 482,44 тыс. рублей | Заключен договор на строительство объекта с ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" от 16.04.2013 № 3/13-Д. Техническая готовность объекта 92 %. Введены в эксплуатацию 5 жилых дома поз.1, 2, 6, 7, 8 на 219 квартир общей площадью 12 081,3 кв.м. В связи с арестом расчетных счетов ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России не может оплатить выполненные работы по объекту субподрядным организациям в результате чего работы на объекте приостановлены.
Всего: |  | 366072.3689 | 270620.9373 | 284695.5143
федеральный бюджет |  | 346244.93 | 266209.8963 | 269669.317
краевой бюджет |  | 19827.4389 | 4411.041 | 15026.1973
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы окончание строительства микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 2 этап |  |  |  | Х | май 2015 год |  | В конце 2015 года были введены в эксплуатацию пять (общей площадью 12,1 тыс. кв.м.) из девяти запланиро-ванных жилых домов 2-ой очереди Микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского. Срыв ввода жилых домов в эксплуатацию связан с тяжелым финансовым положением и, как следствие, арестом расчетных счетов Дальспецстроя. Что привело к высокой задолженности перед субподрядными организациями, которые приостановили работы на объекте с сентября месяца.
2.1.3 | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 3 этап |  |  |  | 2014 год | 2015 год | Договор от 23.12.2013 № 17/13-Д на сумму 483 796,58 тыс. рублей | Заключен с ФГУП "ГУСС "Дальспецстроя" при Спецстрое России" договор на выполнение работ по строительству объекта. Техническая готовность объекта 59 %. В связи с арестом расчетных счетов ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России не может оплатить выполненные работы по объекту субподрядным организациям в результате чего работы на объекте приостановлены.
Всего: |  | 246775.3645 | 107443.3753 | 211186.8778
федеральный бюджет |  | 245775.3645 | 107006.5442 | 210750.0466
краевой бюджет |  | 1000 | 436.8312 | 436.8312
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы строительства микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 3 этап |  |  |  | Х | сентябрь 2015г. |  | Вывод объекта в эксплуатацию 3 квартал 2015 года. Срыв ввода жилых домов в эксплуатацию связан с тяжелым финансовым положением и, как следствие, арестом расчетных счетов Дальспецстроя. Что привело к высокой задолженности перед субподрядными организациями, которые приостановили работы на объекте с сентября месяца.
2.1.4 | Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова и ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края |  |  |  | 2014 год | 2017 год | от 29.09.2014 № 46/14-Д на сумму 19 925, 511 тыс.рублей от 03.12.2015 № 116/15-ГК на сумму 192 656,68595 тыс.рублей | Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы. Объект включен в перечень объектов предлагаемых для включения в ФЦП на 2016 год для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. После проведения Минстроем России отбора субъектов РФ, в соответствии с порядком разработанным Минстроем России, буду уточнены объемы финансирования по бюджетам. 24.08.2015 года состоялся аукцион на строительство 1 этапа победитель ООО "КапиталСтройИнвест" стоимость строительства -168 860,02990 тыс. рублей срок окончания работ 01.12.2016 года. По соглашению сторон расторгнут государственный контракт с ООО "КапиталСтройИнвест". Объявлен повторный аукцион который состоялся 16.11.2015 года. С победителем ООО "Юсас-Строй" заключен гос. контракт на 1 этап строительства от 03.12.2015 № 116/15-ГК на сумму 192 656,68595 тыс.рублей. Окончание строительства 10.05.2017
Всего: |  | 16016.28 | 14801.6165 | 12267.2319
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 16016.28 | 14801.6165 | 12267.2319
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение государственного контракта на строительство объекта Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова и ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края |  |  |  | Х | июнь 2015г. |  | В связи с поздним получением экспертизы на достоверность определения сметной стоимости аукцион на строительство 1 этапа состоялся 24.08.2015 года с победителем ООО "КапиталСтрой Инвест" 08.09.2015 был заключен гос. контракт, который бьл расторгнут по соглашению сторон. Повторный аукцион состоялся 16.11.2015 года. С победителем ООО "Юсас-Строй" заключен гос. контракт на 1 этап строительства от 03.12.2015 № 116/15-ГК на сумму 192 656,68595 тыс.рублей. Окончание строительства 1 этапа 10.05.2017
| Контрольное событие программы строительство объекта Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова и ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края |  |  |  | Х | декабрь 2016г. |  | Объект включен в перечень объектов предлагаемых для включения в ФЦП на 2016 год для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. После проведения Минстроем России отбора субъектов РФ, в соответствии с порядком разработанным Минстроем России, и заключением Соглашения будет проведен аукцион на выполнение работ по 2-му этапу.
2.1.5 | Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 блок-секции № 1, 2, 3 |  |  |  | 2012 год | 2017 год |  | Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы. Объект включен в перечень объектов предлагаемых для включения в ФЦП на 2015 год для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. После проведения Минстроем России отбора субъектов РФ, в соответствии с порядком разработанным Минстроем России, буду уточнены объемы финансирования по бюджетам
Всего: |  | 1681.289 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 1681.289 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение государственного контракта на строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 блок-секция № 1, 2, 3 |  |  |  | Х | 2015 |  | Объект включен в перечень объектов предлагаемых для включения в ФЦП на 2015 год для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. После проведения Минстроем России отбора субъектов РФ, в соответствии с порядком разработанным Минстроем России, и заключением Соглашения будет проведен аукцион на выполнение работ.
| Контрольное событие программы строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 блок-секция № 1, 2, 3 |  |  |  | Х | 2016
2.1.5 | Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне "Северо-Западный" в г. Елизово (в том числе проектные работы) |  |  |  | 2015 год | 2018 год |  | Выполнены работы по инженерно-геологическим изысканиям
Всего: |  | 709.991 | 397.705 | 397.705
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 709.991 | 397.705 | 397.705
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы разработка проектной документации на строительство объекта Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне "Северо-Западный" в г. Елизово |  |  |  | Х | 2016
| Контрольное событие программы заключение государственного контракта на строительство объекта Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне "Северо-Западный" в г. Елизово |  |  |  | Х | 2017
2.1.6 | Группа многоквартирных жилых домов в районе проспекта Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском (проектные работы) | [6 empty] | Выполнены работы по инженерно-геологическим изысканиям
Всего: |  | 700 | 397.705 | 397.705
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 700 | 397.705 | 397.705
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатско |  |  |  | 2015 | 2016 |  | Аукцион на право заключить муниципальный контракт по строительству объекта признан несостоявшимся
Всего: |  | 100000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 93000 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 1000 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Сейсмоусиление жилых домов |  |  |  | 2014 год | 2016 год
Всего: |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Сейсмоусиление здания жилого дома 7 по проспекту 50 лет Октября в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  | 2014 год | 2016 год
Всего: |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения |  |  |  | 2014 год | 2016 год
Всего: |  | 419181.899 | 204449.127 | 185502.599
федеральный бюджет |  | 341194.1718 | 128442.4755 | 109892.6363
краевой бюджет |  | 75735.85 | 74664.2313 | 74267.5425
местные бюджеты |  | 2251.8772 | 1342.4202 | 1342.4202
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Сейсмоусиление здания средней школы № 8 по ул. Давыдова, 15 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  | 2014 год | 2015 год | Муниципальный контракт от 16.06.2014 № 0138300000414000107 на сумму 96 906,1 тыс. рублей. | Заключен муниципальный контракт от 16.06.2014 № 0138300000414000107 с ООО "Мастер" на сумму 96 906,1 тыс. рублей.Техническая готовность объекта 100 %. Объект введен в эксплуатацию
Всего: |  | 39531.026 | 39531.026 | 39531.026
федеральный бюджет |  | 38994.1718 | 38994.1718 | 38994.1718
краевой бюджет |  | 337.671 | 337.671 | 337.671
местные бюджеты |  | 199.1832 | 199.1832 | 199.1832
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания средней школы № 8 по ул. Давыдова, 15 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  | Х | август 2015г. |  | Заключен муниципальный контракт от 16.06.2014 № 0138300000414000107 с ООО "Мастер" на сумму 96 906,1 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию
2.3.2 | Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад № 51" по ул.Павлова, 5 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  | 2014 год | 2016 год | Муниципальный контракт от 09.02.2015 года № 0138300000414001422 на сумму 56 064,599091 тыс. рублей | Проведен аукцион на выполнение работ по сейсмоусилению объекта, заключен муниципальный контракт от 09.02.2015 года с ООО "Альбатрос-Сервис" на сумму 56 064,599091 тыс. рублей. Техническая готовность объекта 35,5 %.
Всего: |  | 65950 | 23545.5308 | 19929.4279
федеральный бюджет |  | 65200 | 22795.5308 | 19179.4279
краевой бюджет |  | 50 | 50 | 50
местные бюджеты |  | 700 | 700 | 700
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания МБДОУ "Детский сад № 51" по ул. Павлова, 5 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | август 2016 г. |  | ввод объекта в эксплуатацию август 2016 год
2.3.3 | Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад № 20" по ул. Драбкина, 7 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  | 2014 год | 2016 год | Муниципальный контракт от 02.04.2015 года № 0138300000415000070 на сумму 22 842,0 тыс. рублей | Заключен Муниципальный контракт от 02.04.2015 года № 0138300000415000070 с ООО "Пирамида" на сумму 22 842,0 тыс. рублей. Процент технической готовности - 56,8%
Всего: |  | 30318.737 | 13484.0467 | 12990.4702
федеральный бюджет |  | 29700 | 12865.3097 | 12391.5961
краевой бюджет |  | 305.5 | 305.5 | 285.6371
местные бюджеты |  | 313.237 | 313.237 | 313.237
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания МБДОУ "Детский сад № 20" по ул.Драбкина, 7 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | декабрь 2016 г.
2.3.4 | Сейсмоусиление здания МБДОУ средняя школа № 33 (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  | 2015 год | 2016 год | Муниципальный контракт от 22.08.2015 года № 0138300000415000642 на сумму 41 257,33088 тыс. рублей | Проведен повторный аукцион заключен муниципальный контракт от 22.08.2015 года № 0138300000415000642 на выполнения работ по сейсмоусилению с ООО "Армада-Трейд" на сумму 41 257,33088 тыс. рублей. Процент технической готовности - 14,2%
Всего: |  | 44030 | 5867.9205 | 5867.9205
федеральный бюджет |  | 43500 | 5337.9205 | 5337.9205
краевой бюджет |  | 400 | 400 | 400
местные бюджеты |  | 130 | 130 | 130
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания МБДОУ средняя школа № 33 (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  |  | сентябрь 2016 г.
2.3.5 | Сейсмоусиление здания (литер А5) средней общеобразовательной школы № 3 в п. Усть-Камчатск (I этап) |  |  |  | 2014 год | 2016 год |  | Муниципальный контракт от 18.06.2015 года № 013800003815000053-0210507-02 на сумму 26 800,00 тыс. рублей заключен с "Евразия-Сервис". Оплачен аванс. Генеральный подрядчик до настоящего времени к работам не приступил. 26.11.2015 муниципальный контракт расторгнут.
Всего: |  | 33025 | 5360 | 0
федеральный бюджет |  | 31900 | 5360 | 0
краевой бюджет |  | 700 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 425 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания (литер А5) средней общеобразовательной школы №3 в п. Усть-Камчатск (I этап) |  |  |  | Х | декабрь 2015 год |  | Аукцион проводился трижды - 1 аукцион не состоялся по причине не предоставления единственным участником обеспечения исполнения контракта - по результатам 2-го аукцион была снижена цена на 26 %, контракт заключен 16.03.2015 г. с ООО «Альпстрой-ДВ», контракт расторгнут по причине отказа подрядчика от выполнения работ; - по результатам третьего аукциона: Подрядчик: ООО «Евразия-Сервис» контракт заключен 18.06.2015 г. За нарушения графика производства работ подрядной организацией контракта расторгнут
2.3.6 | Сейсмоусиление здания (литер А) средней общеобразовательной школы № 3 в п. Усть-Камчатск (II этап) |  |  |  | 2014 год | 2016 год | Муниципальный контракт от 02.03.2015 года № 17 на сумму 56 512,213 тыс. рублей | Заключен Муниципальный контракт от 02.03.2015 года № 17 на сумму 56 512,213 тыс. рублей заключен с "Энергоресурс". Оплачен аванс. Процент технической готовности -29,84%. 09.09.2015 постановлением арбитражного суда Дальневосточного округа муниципальный контракт признан недействителен. Работы на объекте приостановлены. В 2016 году будет проведен повторный аукцион
Всего: |  | 65884.457 | 19936.7443 | 16898.032
федеральный бюджет |  | 64000 | 18536.7443 | 15498.032
краевой бюджет |  | 1400 | 1400 | 1400
местные бюджеты |  | 484.457 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания (литер А) средней общеобразовательной школы № 3 в п. Усть-Камчатск (II этап) |  |  |  | Х | июнь 2016 год
2.3.7 | Сейсмоусиление здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" по ул. Зеленая роща, 24 для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  |  | 2015 год | 2017 год |  | Департаментом градостроительства и земельных отношений ПКГО (письмом от 25.05.2015 № 01-08-01/2170/15) работы по сейсмоусилению объекта предложено перенести на 2016 год.
Всего: |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение муниципального контракта на сейсмоусиление здания Сейсмоусиление здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" по ул. Зеленая роща, 24 для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  |  | Х | июнь 2015 год |  | Департаментом градостроительства и земельных отношений ПКГО (письмом от 25.05.2015 № 01-08-01/2170/15) работы по сейсмоусилению объекта предложено перенести на 2016 год.
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания Сейсмоусиление здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" по ул. Зеленая роща, 24 для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  |  | Х | декабрь 2016
2.3.8 | Сейсмоусиление здания государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Камчатский медицинский колледж" в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  | 2014 год | 2015 год | Государственный контракт от 24.09.2015 № 87/15-ГК с ООО "Пирамида", на сумму 33 664,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 01.04.2016 года | В связи с нарушением Подрядчиком (ООО «Партнеры»), графика производства работ, несоблюдением проекта организации работ в части обеспечения требуемого количества специалистов на строительно-монтажном участке, а также созданием ситуации, при которой исполнение государственного контракта в предусмотренные сроки невозможно, государственным заказчиком принято решение о расторжении государственного контракта с целью проведения повторной процедуры отбора подрядчика для завершения работ по сейсмоусилению объекта медицинский колледж в г. Петропавловске-Камчатском. 29.07.2015 года государственный контракт расторгнут. 04.09.2015 проведен повторный аукционе победитель ООО "Пирамида" с которым заключен государственный контракт от 24.09.2015 № 87/15-ГК на сумму 33 664,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 01.04.2016 года. Процент технической готовности 16%.
Всего: |  | 41100 | 13431.0731 | 6256.7453
федеральный бюджет |  | 40000 | 12465.1612 | 5767.6594
краевой бюджет |  | 1100 | 965.912 | 489.086
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Камчатский медицинский колледж" в г.Петропавловске-Камчатском |  |  |  | Х | октябрь 2015 г. |  | 04.09.2015 проведен повторный аукционе победитель ООО "Пирамида" с которым заключен государственный контракт от 24.09.2015 № 87/15-ГК на сумму 33 664,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 01.04.2016 года.
2.3.9 | Сейсмоусиление зданий центра ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  | 2014 год | 2017 год | гос.контракт от 07.07.2015 № 59/15-ГК с ООО "Легион", на сумму 67 256,31825 тыс. рублей, срок выполнения 15.03.2017 | Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы. Объект включен в перечень объектов предлагаемых для включения в ФЦП на 2015 год для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Заключен государственный контракт от 07.07.2015 № 59/15-ГК с ООО "Легион", на сумму 67 256,31825 тыс. рублей, срок выполнения 15.03.2017 Процент технической готовности - 22%
Всего: |  | 30000 | 14023.3314 | 14759.5229
федеральный бюджет |  | 27900 | 12087.6373 | 12723.8288
краевой бюджет |  | 2100 | 1935.6941 | 2035.6941
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы заключение государственного контракта на сейсмоусиление зданий центра ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  | Х | июнь 2015 |  | Перовый аукцион на выполнение работ по сейсмоусилению не состоялся из-за отсутствия претендентов, повторный аукцион был проведен в июне 2015 года. Гос. контракт заключен 07.07.2015 № 59/15-ГК с ООО "Легион", на сумму 67 256,31825 тыс. рублей, срок выполнения 15.03.2017
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению зданий центра ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловске-Камчатском |  |  |  | Х | декабрь 2017 год
2.3.10 | Сейсмоусиление здания КГБОУ ДПОРК "Камчатский учебно-методический центр" по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  | 2015 год | 2017 год | Государственный контракт от 09.12.2014 года № 56/14-ГК (проектные работы) на сумму 1 946,0 тыс. рублей | Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
Всего: |  | 2360.4 | 2360.4 | 2360.4
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2360.4 | 2360.4 | 2360.4
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение проектной документации на сейсмоусиление здания КГБОУ ДПОРК "Камчатский учебно-методический центр" по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  | Х | апрель 2015 |  | Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
| Контрольное событие программы заключение государственного контракта на сейсмоусиление здания КГБОУ ДПОРК "Камчатский учебно-методический центр" по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  | Х | сентябрь 2015г. |  | из-за отсутствия средств федерального бюджета по ФЦП работы в 2015 году не проводились
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусиление здания КГБОУ ДПОРК "Камчатский учебно-методический центр" по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  | Х | сентябрь 2016г.
2.3.11 | Сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" по пр. Рыбаков, 7 в г. Петропавловск-Камчатский |  |  |  | 2014 год | 2017 год |  | Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
| Контрольное событие программы заключение государственного контракта на сейсмоусиление здания Сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" в г.Петропавловск-Камчатский |  |  |  | Х | 2016 |  | Работы по сейсмоусилению в 2015 году проводится не будут.
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания Сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" в г.Петропавловск-Камчатский |  |  |  | Х | 2017
Всего: |  | 4711.149 | 4711.149 | 4711.149
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4711.149 | 4711.149 | 4711.149
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы получение положительного заключениягосударственной экспертизы на сейсмоусиление здания Сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" в г.Петропавловск-Камчатский |  |  |  | Х | май 2015 г. |  | Положительное заключение экспертизы получено 12.10.2015 года
| Контрольное событие программы заключение государственного контракта на сейсмоусиление здания Сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" в г.Петропавловск-Камчатский |  |  |  | Х | июнь 2015 г. |  | из-за отсутствия средств федерального бюджета по ФЦП работы в 2015 году не проводились
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания Сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" в г.Петропавловск-Камчатский |  |  |  | Х | декабрь 2016
2.3.12 | Сейсмоусиление здания КГКОУ "Камчатская школа-интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей" по ул. Санаторная, 4 в г. Елизово Камчатского края |  |  |  | 2014 год | 2015 год | Государственный контракт от 05.12.2014 года № 57/14-ГК на сумму 56 133,443 тыс. рублей. | 05.12.2014 года заключен государственный контракт с Индивидуальным предпринимателем Похилец А.В. на выполнение работ по сейсмоусилению. Процент технической готовности составляет 100%.
Всего: |  | 62271.13 | 62197.9053 | 62197.9053
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 62271.13 | 62197.9053 | 62197.9053
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выполнение работ по сейсмоусилению здания КГКОУ "Камчатская школа-интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей" по ул. Санаторная, 4 в г. Елизово Камчатского края |  |  |  | Х | октябрь 2015 г. |  | Объект введен в эксплуатацию
Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае»
Всего: |  | 965191.7041 | 744956.4722 | 744956.4722 |  |  |  | По этапу 2015 году с участием средств финансовой поддержки Фонда в Паратунском сельском поселении реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящее время собственникам 49 жилыъх помещений в аварийном жилом фонде Паратунского сельского поселения выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения, заключены муниципальные контракты на приобретение 107 квартир у застройщика и 2 квартир на вторичном рынке. Без участия финансовой поддержки Фонда реализуются мероприятия в Усть-Большерецком сельском поселении, где выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения 7 собственникам, приобретены 2 квартиры на вторичном рынке; в Козыревском сельском поселении заключены муниципальные контракты на приобретение 24 квартир в строящемся доме; в Усть-Камчатском сельском поселении заключён муниципальный контракт на строительство 30-ти квартирного дома. Завершение реализации мероприятий этапа 2015 года в соответствии с условиями Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и Подпрограммы запланировано на 31.12.2016.
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 401715.9491 | 387089.9239 | 387089.9239
местные бюджеты |  | 7473.8853 | 7473.8493 | 7473.8493
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 556001.8698 | 350392.6991 | 350392.6991
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством. |  |  |  | 2013-07-08 | 2017-09-01
Всего: |  | 656159.9009 | 551954.3704 | 551954.3704
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 333025.065 | 318399.0398 | 318399.0398
местные бюджеты |  | 5525.901 | 5525.901 | 5525.901
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 317608.9349 | 228029.4296 | 228029.4296
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Основное мероприятие 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации (исполнение обязательств 2014 года) |  |  |  | 2013-07-08 | 2017-09-01 |  | По этапу 2014 году с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда завершается строительство в Усть-Камчатском сельском поселении трёх многоквартирных домов (двух 30-ти квартирных и одного 20-ти квартирного) с участием средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ и в Козыревском сельсклм поселении одного 12-ти квартирного жилого дома без участия средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Всего: |  | 309031.8032 | 193002.1018 | 193002.1018
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 68690.884 | 68690.884 | 68690.884
местные бюджеты |  | 1947.9843 | 1947.9483 | 1947.9483
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 238392.9349 | 122363.2695 | 122363.2695
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Основное мероприятие 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации (нераспределённые ассигнования)
Всего: |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае»
Всего: |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Основное мероприятие 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. |  |  |  | 2014-01-01 | 2017-09-01
Всего: |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае»
5.1 | Организация переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством |  |  |  | 2014 | 2018 |  | Введен в эксплуатацию (21.12.2015) 24-х квартирный жилой дом, общей площадью 1479,3 кв.м, по ул. Братьев Волокитиных в Никольском сельском поселении Алеутского муниципального района переселено 23 семьи в количестве 48 граждан. Выкуплено 6 квартир у собственников в Петропавловск-Камчатском городском округе. Проведен капитальный ремонт трех квартир в Октябрьском городском поселении переселено 3 семьи в количестве 5 граждан. Проведен капитальный ремонт 2-х квартир и выкуплена одна квартира у собственника в городском поселении «поселок Оссора» переселено 3 семьи в количестве 4 граждан. Выкуплены 2 квартиры у собственников в Корякском сельском поселении переселено 2 семьи в количестве 8 граждан. Проведена государственная экспертиза проектной документации по строительству 12-ти квартирного жилого дома в с. Манилы. Продолжается капитальный ремонт жилого дома по ул. Толстихина 11 (после пожара) в сельское поселение «село Тигиль»
Всего: |  | 179738.1607 | 162087.4493 | 162087.4493
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 176192.0806 | 158636.8831 | 158636.8831
местные бюджеты |  | 3546.0801 | 3450.5662 | 3450.5662
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае»
6.1 | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | [6 empty] | 10 августа 2015 года с Минстроем России заключено соглашение № 05-288/с о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края в размере 42 834,900 руб. На отчетную дату 116 молодых семей реализовали свои свидетельства
Всего: |  | 255310.028 | 320178.9565 | 319737.3866
федеральный бюджет |  | 43273.812 | 42507.2213 | 42507.2213
в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 |  | 438.912 | 438.912 | 438.912
краевой бюджет |  | 40409.6512 | 39474.1764 | 39474.1764
в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 |  | 409.6512 | 409.6512 | 409.6512
местные бюджеты |  | 14675.5648 | 14675.5648 | 14233.9949
прочие внебюджетные источники |  | 156951 | 223521.994 | 223521.994
юридические лица
| Контрольное событие программы выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты |  |  |  | х | х | х
| Контрольное событие программы предоставление социальной выплаты |  |  |  | х | х | х
Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае»
Всего: |  | 133456.99 | 125593.99 | 125593.99
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 33456.99 | 25593.99 | 25593.99
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 100000 | 100000 | 100000
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
7.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения в Камчатском крае |  |  |  | 09.01.2014 |  |  | По итогам реализации мероприятий Подпрограммы на 31.12.2015 свои жилищные условия улучшили 41 семья, приобретя 2119,5 кв.м. жилья на сумму финансовой поддержки 18 136,995 тыс. рублей. В том числе 3 многодетных семьи улучшили свои жилищные условия, приобретя 208,6 кв. м на сумму финансовой поддержки 2 121,25320 тыс. рублей. Министерством строительства Камчатского края оптимизированы средства в размере 7 863,005 тыс. рублей.
Всего: |  | 126000 | 118137 | 118137
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 26000 | 18137 | 18137
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 100000 | 100000 | 100000
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты |  |  |  | Х | 30.07.2018
| Контрольное событие программы предоставление социальной выплаты |  |  |  | Х | 30.11.2018
7.2. | Предоставление социальных выплат учителям в возрасте до 35 лет (включительно) общеобразовательных организаций Камчатского края на возмещение части затрат в связи с предоставлением ипотечного жилищного кредита |  |  |  | 09.01.2014
Всего: |  | 7456.99 | 7456.99 | 7456.99
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7456.99 | 7456.99 | 7456.99
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы»
Всего: |  | 148930.49 | 145574.82 | 145574.82 |  |  |  | Освоение бюджетных средств происходит в соответствии с кассовым планом
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 148930.49 | 145574.82 | 145574.82
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
8.1. | Обеспечение реализации государственной программы |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2018
Всего: |  | 148930.49 | 145574.82 | 145574.82
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 148930.49 | 145574.82 | 145574.82
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае»
Всего: |  | 437832.89 | 415268.5324 | 415268.5324 | 2015 | 2018
федеральный бюджет |  | 13905 | 13905 | 13905
краевой бюджет |  | 423927.89 | 401363.5324 | 401363.5324
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
9.1. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  | 2015 | 2018 |  | Соглашения с органами местного самоуправления своевременно заключены, средства на реализацию мероприятий из краевого бюджета перечислены. Органами местного самоуправления за счет приобретения и ремонта квартир включено в состав спецфонда для детей-сирот 192 жилых помещения, кроме того документы по 6 приобретенным квартирам находятся на госрегистрации.
Всего: |  | 426671.29 | 410606.9324 | 410606.9324
федеральный бюджет |  | 11139.4 | 11139.4 | 11139.4
краевой бюджет |  | 415531.89 | 399467.5324 | 399467.5324
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
Контрольное событие программы заключение государственного контракта на приобретение жилого помещения |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
9.2. | Формирование жилищного фонда в целях реализации полномочий Камчатского края по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма граждан отдельных категорий в соответствии с законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» |  |  |  | 2015 | 2018 |  | Приобретена квартира для многодетной матери Милгичил Л.В., которая предоставлена по договору социального найма
Всего: |  | 1896 | 1896 | 1896
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1896 | 1896 | 1896
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
9.3. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановивших свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |  |  |  | 2015 | 2015 |  | Государственные жилищные сертификаты серии "А" оплачиваются за счёт средств федерального бюджета на основании заявок уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта, при обращении гражданина- владельца ГЖС серии "А"
Всего: |  | 2765.6 | 2765.6 | 2765.6
федеральный бюджет |  | 2765.6 | 2765.6 | 2765.6
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
9.4. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края |  |  |  | 2015 | 2015 |  | Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок
Всего: |  | 6500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0
( количество/(тыс. руб.) )

## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 14 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 - 2018 годы»
1 | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 87 | 81 | 72.091 | приостановка некоторыми застройщиками строительства жилья в связи с существенным повышением стоимости стройматериалов и тарифов на их перевозку
2 | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса | тыс. кв. м | 62 | 48 | 49.095 | нет
3 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 1.87 | 2.6 | 2.6 | нет
4 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | штук | 42 | 58 | 41 | 22 семьи отказались от участия в мероприятиях Программы, по причине увеличения стоимости недвижимости на вторичном рынке жилья и недостаточных доходов семей для оформления в кредитных организациях ипотечного жилищного кредита
5 | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 210 | 447 | 266 | в Усть-Камчатском сельском поселении подрядчиком нарушены сроки по вводу в эксплуатацию жилого дома, в этой связи достичь планового показателя не удалось
6 | Индекс производительности труда | млн. руб./чел. | 2.67 | 2.79 | 2.804 | расчет произведен на основании статистических данных
Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае»
1 | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов в Камчатском крае | ед. | 5 | 8 | 2 | 1. Объекты не введены в срок в связи с нарушением сроков исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) по объектам: - Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети I-го контура от котельной № 1 до ЦТП в 110 квартале г. Петропавловска-Камчатского; - Создание объектов инженерной инфраструктуры для 12-квартирного жилого дома по ул. Октябрьская, 30 в пос. Козыревск Камчатского края (в том числе проектные работы). 2. По объекту "18 квартирный трехэтажный жилой дом в с. Эссо Быстринского района Камчатского края. Наружные внеплощадочные сети" муниципальным образованием не разработана в срок проектная документация на строительство сетей электроснабжения. Процедура размещения заказа на строительство сетей не проводилась в связи с отсутствием разработанного и утвержденного проекта. 3. По объекту "Строительство ПС 110/10 кВ "Сероглзка" (проектные работы) проектная документация получила отрицательное заключение. Контракт с исполнителем расторгнут, оплата за ПИР не проводилась, строительство объекта признано нецелесообразным. 4. По объектам "Строительство ПС 110/10 кВ "Молодежная" (проектные работы)" и "Строительство ПС 110/10 кВ "Тундровая" (проектные работы") заключение госэкспертизы не получено в 2015 году, так как проекты дорабатываются по замечаниям госэкспертизы. Оплата за проектные работы после положительной экспертизы. Оплачен аванс за гос.экспертизу, неиспользованные ассигнования 2015 года возвращены в бюджет. Объекты переходящие на 2016 год.
2 | Площадь земельных участков поселений в Камчатском крае, на которые будут разработаны проекты планировки территорий | га | 108.0034 | 76.007 | 134.9844 | В связи с экономией средств, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур, проведены дополнительные конкурсы и разработаны проекты планировок в Елизовском городском поселении и в Мильковском муниципального района
Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае»
2.1 | Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | % | 6.58 | 1.85 | 0.12 | В связи со срывом сроков ввода в эксплуатацию жилых домов 2-го и 3-го этапов 2-ой очереди Микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского не удалось переселить граждан из жилых домов сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, количество которых учитывается при расчете данного показателя. В данном показателе учтены только два объекта социальной сферы работы по сейсмо-усилению которых завершились в 2015 году
2.2 | Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | тыс.кв.м. | 0.23 | 39.5 | 8.9 | Дифицит сейсмостойкости был ликвидирован по двум социальным объектам вместо 5-ти запланированных. В связи со срывом сроков ввода в эксплуатацию жилых домов 2-го и 3-го этапов 2-ой очереди Микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского не удалось переселить граждан из жилых домов сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, площадь которых учитывается при расчете данного показателя.
2.3 | Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | тыс. кв.м. | 5.33 | 28.4 | 12.1 | В конце 2015 года были введены в эксплуатацию пять (общей площадью 12,1 тыс. кв.м.) из девяти запланиро-ванных жилых домов 2-ой очереди Микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского. Срыв ввода жилых домов в эксплуатацию связан с тяжелым финансовым положением и, как следствие, арестом расчетных счетов Дальспецстроя. Что привело к высокой задолженности перед субподрядными организациями, которые приостановили работы на объекте с сентября месяца.
2.4 | Количество семей, переселенных из жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | шт. | 7.6 | 667 | 136 | В связи со срывом сроков ввода в эксплуатацию жилых домов 2-го и 3-го этапов 2-ой очереди Микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского в 2015 году были переселены жители только во вновь построенные жилые дома первого этапа (4-ре жилых дома на 136 квартир), которые были введены в эксплуатацию в конце 2014 года
Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае»
3.1 | Количество расселенных помещений (семей) | кв. (семей) | 100 | 181 | 82 | В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам), в Усть-Камчатском сельском поселении не введены в срок жилые дома. Завершение строительства планируется на 1 квартал 2016 года
3.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 224 | 407 | 190
Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае»
5.1. | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 15 | 40 | 76 | Дополнительно выделено финансирование на строительство 24-х кв. дома в Никольском сельском поселении.
5.2 | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия (количество квартир) | кв. (семей) | 9 | 24 | 37
Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае»
6.1. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов) | Количество молодых семей | 96 | 89 | 116 | 2 молодые семьи не реализовали свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома до истечения срока его действия.
6.2. | Доля молодых семей, обеспеченных жильем, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 9.95 | 9.24 | 11.8
Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае»
7.1. | Домохозяйства, получившие меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования | шт. | 42 | 58 | 41 | 22 семьи отказались от участия в мероприятиях Программы, по причине увеличения стоимости жилья на вторичном рынке жилья и недостаточных доходов семей для оформления в кредитных организациях ипотечного жилищного кредита
7.2. | Улучшение жилищных условий учителей в возрасте до 35 лет (включительно) общеобразовательных учреждений в Камчатском крае | чел. | 0 | 45 | 15 | для участия в мероприятиях было подано только 19 заявлений от учитилей в возрасте до 35 лет (включительно)
Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае»
9.1. | Количество семей граждан, расселенных из общежитий | шт. | 119 | 264 | 111 | Отсутствие правоустанавливающих документов у граждан на занимаемые жилые помещения
9.2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 111 | 171 | 111 | Нежелание детей-сирот возвращаться к местам обеспечения жилыми помещениями в муниципальных районах, постоянная корректировка списка детей-сирот в части изменения места обеспечения на г. Петропавловск-Камчатский, трудоемкость и длительность проведения процедур по приобретению квартир в муниципальную собственность.
9.3. | Количество семей граждан, обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» | ед. | 63 | 1 | 3 | В государственной программе предусмотрены финансовые средства на приобретение 1 жилого помещения. Еще 2 жилых помещения включены в жилищный фонд социального использования в результате исключения из специализированного жилищного фонда Камчатского края
9.4. | Количество семей граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | шт. | 0 | 2 | 2 | Отклонений значений показателя (индикатора) нет

## 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае»
1.1. | Разработка проектов планировки совмещенных с проектами межевания новых и застроенных территорий поселений | Министерство строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2018 |  |  | Площадь земельных участков поселений в Камчатском крае, на которые будут разработаны проекты планировки территорий 76,007, га | Площадь земельных участков поселений в Камчатском крае, на которые разработаны проекты планировки территорий 134,9844, га | нет
1.1.1. | Разработка проектов планировки территорий поселений | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2018 |  |  |  |  | нет
1.1.2 | Разработка проектов планировки совмещенных с проектами межевания территории поселений | Министерство строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2018 |  |  |  |  | нет
1.1.3 | Разработка проектов планировки застроенных территорий поселений | Министерство строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2018 |  |  |  |  | нет
1.1.4 | Разработка проектов планировки застроенных территорий для строителдьства линейных объектов | Министерство строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2018 |  |  |  |  | нет
1.2. | Основное мероприятие 1.1.2 Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья эконом класса | Министерство строительства Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2018 |  |  | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов в Камчатском крае 8 ед. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов в Камчатском крае 2 ед
1.2.1. | Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети I-го контура от котельной № 1 до ЦТП в 110 квартале г. Петропавловска-Камчатского | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | 2014 | 2015
| Контрольное событие 1.1: ввод Центрального теплового пункта мощностью 30 Гкал/час и тепловых сетей I-го контура от котельной № 1 до ЦТП в 110 квартале г. Петропавловска-Камчатского в эксплуатацию | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | июль 2015 | Х |  | Х | Х | не добросовестное исполнение обязательств подрядной организации по срокам строительства (отставание от графика работ)
1.2.2. | Инженерная инфраструктура жилого района в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 2015 | 2016
| Контрольное событие 1.3: заключение муниципального контракта на разработку проектной документации инженерной инфраструктуры жилого района в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | май 2015 | Х |  | Х | сформированы участки | В целях эффективного исполнения основного мероприятия, контрольное событие было изменено на "Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для многодетных семей I и III очередей строильства жилого микрорайона" контрольное событие выполнено - в августе 2015 года
| Контрольное событие 1.4: получение проектной документации инженерной инфраструктуры жилого района в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | ноябрь 2015 | Х |  | Х | договор заключен | В целях эффективного исполнения основного мероприятия, контрольное событие было изменено на "Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "Камчатскэнерго" контрольное событие выполнено - в ноябре 2015 года
1.2.3. | Микрорайон жилой застройки в п. Лесной Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | 2013 | 2016
| Контрольное событие 1.7: заключение государственного контракта на строительство инженерных сетей микрорайона жилой застройки в п. Лесной Елизовского муниципального района | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | апрель 2015 | Х | апрель 2015 | Х | Х | нет
| Контрольное событие 1.8: ввод инженерных сетей микрорайона жилой застройки в п. Лесной Елизовского муниципального района в эксплуатацию | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | ноябрь 2015 | Х |  | Х | Х | согласно заключенного контракта на технологическое прсоединение к электрическим сетям ОАО "Камчатскэнерго"№ ОТП-00061 от 15.06.2015 срок исполнения - июль 2016 года. Объект переходящий на 2016 год
1.2.4. | Микрорайон жилой застройки по ул. Вулканной Вулканного городского поселения Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | 2013 | 2016
| Контрольное событие 1.9: заключение контракта на строительство инженерных сетей микрорайона жилой застройки по ул. Вулканной Вулканного городского поселения Елизовского муниципального района | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | апрель 2015 | Х | май 2015 | Х | Х | нет
1.2.5. | Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы) | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | 2013 | 2016
| Контрольное событие 1.11: заключение муниципального контракта на строительство канализационной насосной станции № 15 в г. Петропавловск-Камчатский | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | апрель 2015 | Х | май 2015 | Х | Х | аукцион на подрядные работы по строительству КНС прошел 22 апреля 2015, признан не состоявшимся, т.к. подана 1 заявка. Муниципальный контракт заключен 12 мая 2015 года с единственным участником ООО "КАМЭС-ОВК". Срок исполнения работ - до 30.12.2016 г.
1.2.6. | Внеплощадочные сети 110 квартала в г. Петропавловске-Камчатском | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | 2013 | 2015
| Контрольное событие 1.13: ввод внеплощадочных инженерных сетей в 110 квартале г. Петропавловск-Камчатский в экс-плуатацию | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | ноябрь 2015 | Х | ноябрь 2015 | Х | Х | нет
1.2.8. | Подготовка инфраструктуры для 2-х этажных жилых домов по пер. 3-му Рабочему в п. Козыревск Камчатского края (в том числе проектные работы) | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | 2014 | 2016
| Контрольное событие 1.14: получение проектной документации по объекту подготовка инфраструктуры для двухэтажных жилых домов по пер.3-му Рабочему в п. Козыревск Усть-Камчатского муници-пального района (в том числе, проектные работы) | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | июнь 2015 | Х |  | Х | Х | Положительная экспертиза в 2015 году не получена, т. к. проектная документация дорабатывается по замечаниям государственной экспертизы. Оплата за выполнение проектных работ будет произведена после получения положительного заключения экспертизы. Объект переходящий на 2016 год
| Контрольное событие 1.15: заключение муниципального контракта на строительство объекта подготовка инфраструктуры для двухэтажных жилых домов по пер.3-му Рабочему в п. Козыревск Усть-Камчатского муниципального района | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | август 2015 | Х |  | Х | Х
| Контрольное событие 1.16: ввод объектов инфраструктуры для двухэтажных жилых домов по пер.3-му Рабочему в п. Козыревск Усть-Камчатского муници-пального района в эксплуатацию | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | декабрь 2015 | Х |  | Х | Х
1.2.9. | Подготовка объектов инженерной инфраструктуры для группы жилых домов по ул.Новой в пос. Козыревск Камчатского края (в том числе проектные работы) | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | 2013 | 2016
| Контрольное событие 1.17: заключение муниципального контракта на строительство объекта подготовка объектов инженерной инфраструктуры для группы жилых домов по ул. Новой в п. Козыревск Усть-Камчатского муниципального района | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | май 2015 | Х |  | Х | Х | Исключили из списков строящихся объектов
1.2.11. | Подготовка земельных участков под жилую застройку с созданием объектов инженерной инфраструктуры в пос. Усть-Камчатск на мысе Погодный 1, 2, 3 этап | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | 2013 | 2015
| Контрольное событие 1.11: ввод объектов инженерной инфраструктуры в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района на мысе Погодный в эксплуатацию | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | октябрь 2015 | Х |  | Х | Х | Дополнительным соглашением к муниципальному договору генподряда срок окончания строительства перенесен на декабрь 2016 г. Объект переходящий на 2016 год.
1.3. | Основное мероприятие 1.1.3 Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов Камчатского края
1.3.1. | Сооружение центральный тепловой пункт № 334 и тепловые сети второго и первого контура инв. № 8299 (реконструкция первого контура на участке от УТП-22 до УТС-12) в микрорайоне Северо-Восток г. Петропавловска-Камчатского | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | 2013 | 2015
| Контрольное событие 1.12: ввод сооружения центральный тепловой пункт № 334 и тепловых сетей второго и первого контура инв. № 8299 (реконструкция первого контура на участке от УТП-22 до УТС-12) в микрорайоне Северо-Восток г. Пет-ропавловск-Камчатский в эксплуатацию | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | декабрь 2015 | Х | декабрь 2015 | Х | Х | нет
1.3.2. | Строительство ПС 110/10 кВ "Сероглазка" (проектные работы) | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | 2013 | 2015
1.3.3. | Строительство ПС 110/10 кВ "Молодежная" (проектные работы) | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./
| Контрольное событие 1.29: получение проектной документации по объекту строительство ПС 110/10 кВ «Молодежная» (в том числе, проектные работы) | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | ноябрь 2015 | Х |  | Х | Х | Заключение госэкспертизы не получено в 2015 году, так как проект дорабатывается по замечаниям госэкспертизы. Проектная документация разработана в 2015 году и передана на государственную экспертизу. Оплата за выполнение проектных работ будет произведена после получения положительного заключения экспертизы. Неиспользованные ассигнования 2015 года возвращены в бюджет. Объект переходящие на 2016 год
1.3.4. | Строительство ПС 110/10 кВ "Тундровая" (проектные работы) | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | 2014 | 2015
| Контрольное событие 1.30: получение проектной документации по объекту строи-тельство ПС 110/10 кВ «Тундровая» (в том числе проектные работы) | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | Х | ноябрь 2015 | Х |  | Х | Х | Заключение госэкспертизы не получено в 2015 году, так как проект дорабатывается по замечаниям госэкспертизы. Проектная документация разработана в 2015 году и передана на государственную экспертизу. Оплата за выполнение проектных работ будет произведена после получения положительного заключения экспертизы. Неиспользованные ассигнования 2015 года возвращены в бюджет. Объект переходящие на 2016 год.
1.3.5. | 18 квартирный трехэтажный жилой дом в с. Эссо Быстринского района Камчатского края. Наружные внеплощадочные сети | Министер ство строительства Камчатского края /Звоник Л.Е./ | 2014 | 2015
| Контрольное событие 1.16: ввод наружных внеплощадочных инженерных сетей для 18 квартирного трехэтажного жилого дома в с. Эссо Быстринского муниципального района в эксплуатацию | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Х | ноябрь 2015 | Х |  | Х | Х | Муниципальным образованием не разработана в срок проектная документация на строительство сетей электроснабжения. Процедура размещения заказа на строительство сетей не проводилась в связи с отсутствием разработанного и утвержденного проекта
Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае»
2.1 | Основное мероприятие 1.2.1: Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | [5 empty] | Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны 28,4 тыс. кв. м | Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны 12,1 тыс. кв. м | В 2015 году не были введены в эксплуатацию, в соответствии с заключенными договорами, жилые дома 2-го и 3-го этапа 2-ой очереди Микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского. Это связано с отставанием от плана выполнения работ подрядчиком Дальспецстрой, у которого перед субподрядными организациями за выполненные работы по строительству 2 и 3 этапов Микрорайона образовалась задолженность свыше 100 млн. рублей. Субподрядными организациями с сентября месяца работы на объекте не ведутся.
2.1.1. | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 2 этап | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | 2013 | 2015 | 2013 |  | ввод | не введен | В конце 2015 года были введены в эксплуатацию пять (общей площадью 12,1 тыс. кв.м.) из девяти запланированных жилых домов 2-ой очереди Микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского. Срыв ввода жилых домов в эксплуатацию связан с отставанием от плана выполнения работ подрядчиком Дальспецстрой, у которого перед субподрядными организациями за выполненные работы по строительству 2 и 3 этапов Микрорайона образовалась задолженность
| Контрольное событие 2.1: окончание строительства микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе в г. Петропавловск-Камчатский (2 очередь) 2 этап | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | май 2015 | Х |  | Х | Х
2.1.2. | Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 3 этап | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | 2014 | 2015 | 2014 |  | ввод | не введен
| Контрольное событие 2.2: строительство микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе в г. Петропавловск-Камчатский (2 очередь) 3 этап | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | сентябрь 2015 | Х |  | Х | Х
2.1.3. | Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г.Елизово Камчатского края | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | 2014 | 2017 | 2014
| Контрольное событие 2.3: заключение государственного контракта на строительство группы жилой застройки в границах ул. Свердлова и ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | июнь 2015 | Х | декабрь 2015 | Х | Х | В связи с поздним получением экспертизы на достоверность определения сметной стоимости аукцион на строительство 1 этапа состоялся 24.08.2015 года с победителем ООО "КапиталСтрой Инвест" 08.09.2015 был заключен государственный контракт, который бьл расторгнут по соглашению сторон. Повторный аукцион состоялся 16.11.2015 года. С победителем ООО "Юсас-Строй" заключен гос. контракт на 1 этап строительства от 03.12.2015 № 116/15-ГК
2.1.4. | Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 блок-секция № 1, 2, 3 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 2015 | 2017
| Контрольное событие 2.5: заключение государственного контракта на строительство двух многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловск-Камчатский. Жилой дом № 1 блок-секция № 1, 2, 3 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | июнь 2015 | Х |  | Х | Х | Объект был включен в перечень объектов предлагаемых для включения в ФЦП на 2015 год для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. После проведения Минстроем России отбора субъектов РФ, в соответствии с порядком разработанным Минстроем России, средства на строительство не были выделены из федерального бюджета. Из-за отсутствия средств аукцион не был объявлен
2.1.5. | Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4, 5, 6) | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | 2015 | 2017
2.1.6. | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | 2015 | 2016 | 2015
2.3 | Основное мероприятие 1.2.3. Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения | [5 empty] | Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости 39,5 тыс. кв. м | Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости 8,9 тыс. кв. м | В связи со срывом сроков ввода в эксплуатацию жилых домов 2-го и 3-го этапов 2-ой очереди Микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского не удалось переселить граждан из жилых домов сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, площадь которых учитывается при расчете данного показателя.
2.3.1 | Сейсмоусиление здания средней школы № 8 по ул. Давыдова, 15 в г.Петропавловске-Камчатском | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ввод | введен
| Контрольное событие 2.7: выполнение работ по сейсмоусилению здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» по ул. Давыдова, 15 в г. Петропавловск-Камчатский | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | август 2015 | Х | август 2015 | Х | Х | нет
2.3.5. | Сейсмоусиление здания (литер А 5) средней общеобразовательной школы № 3 в п. Усть-Камчатск (I этап) | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | 2014 | 2015 |  |  | ввод | не введен | Аукцион проводился трижды - 1 аукцион не состоялся по причине не предоставления единственным участником обеспечения исполнения контракта - по результатам 2-го аукцион была снижена цена на 26 %, контракт заключен 16.03.2015 г. с ООО «Альпстрой-ДВ», контракт расторгнут по причине отказа подрядчика от выполнения работ; - по результатам третьего аукциона: Подрядчик: ООО «Евразия-Сервис» контракт заключен 18.06.2015 г. За нарушения графика производства работ подрядной организацией контракта расторгнут
| Контрольное событие 2.11: выполнение работ по сейсмоусилению здания (литер А5) средней общеобразовательной школы № 3 в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района (I этап) | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | декабрь 2015 | Х |  | Х | Х
2.3.7. | Сейсмоусиление здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.С. Пушкина" по ул. Зеленая роща, 24 в г.Петропавловск-Камчатский | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | 2015 | 2017
| Контрольное событиеь 2.13: заключение муниципального контракта на сейсмоусиление здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.С. Пушкина» по ул. Зеленая роща, 24 в г. Петропавловск-Камчатский | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | июнь 2015 | Х |  | Х | Х | Департаментом градостроительства и земельных отношений ПКГО (письмом от 25.05.2015 № 01-08-01/2170/15) работы по сейсмоусилению объекта предложено перенести на 2016 год
2.3.8. | Сейсмоусиление здания государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Камчатский медицинский колледж" в г. Петропавловске-Камчатском | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | 2015 | 2015 | 2015 |  | ввод | не введен | В связи с нарушением Подрядчиком (ООО «Партнеры»), графика производства работ, несоблюдением проекта организации работ в части обеспечения требуемого количества специалистов на строительно-монтажном участке, а также созданием ситуации, при которой исполнение гос. контракта в предусмотренные сроки невозможно, гос.заказчиком было принято решение о расторжении гос. контракта с целью проведения повторной процедуры отбора подрядчика для завершения работ по сейсмоусилению объекта. 29.07.2015 года гос. контракт расторгнут. 04.09.2015 проведен повторный аукционе. С победителем ООО "Пирамида" заключен гос. контракт от 24.09.2015 № 87/15-ГК. Срок выполнения работ до 01.04.2016 года
| Контрольное событие 2.15: выполнение работ по сейсмоусилению здания КГБОУ «Камчатский медицинский колледж» в г. Петропавловск-Камчатский | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Х | октябрь 2015 | Х |  | Х | Х
2.3.9. | Сейсмоусиление зданий центра ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловске-Камчатском | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | 2014 | 2017
| Контрольное событие 2.16: заключение государственного контракта на сейсмоусиление зданий центра ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер» по ул. Карагинская, 22 в г. Петропавловск-Камчатский | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | июнь 2015 | Х | июнь 2015 | Х | Х | Перовый аукцион на выполнение работ по сейсмоусилению не состоялся из-за отсутствия претендентов, повторный аукцион был проведен в июне 2015 года. Гос. контракт заключен 07.07.2015
2.3.10. | Сейсмоусиление здания КГБОУ ДПОРК "Камчатский учебно-методический центр" по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловске-Камчатском |  | 2015 | 2017
| Контрольное событие 2.18: получение проектной документации на сейсмоусиление здания КГБОУ ДПОРК «Камчатский учебно-методический центр» по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловск-Камчатский | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | апрель 2015 | Х | апрель 2015 | Х | Х | нет
| Контрольное событие 2.19: заключение государственного контракта на сейсмоусиление здания КГБОУ ДПОРК «Камчатский учебно-методический центр» по ул. Савченко, 8/1 в г. Петропавловск-Камчатский | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | сентябрь 2015 | Х |  | Х | Х | из-за отсутствия средств федерального бюджета по ФЦП работы в 2015 году не проводились
2.3.11. | Сейсмоусиление здания КГБОУ СПО "Камчатский Колледж искусств" по пр. Рыбаков, 7 в г. Петропавловск-Камчатский | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | 2014 | 2017
| Контрольное событие 2.21: получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на сейсмоусиление здания КГБОУ СПО «Камчатский Колледж искусств» по пр. Рыбаков, 7 в г. Петропавловск-Камчатский | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | май 2015 | Х | октябрь 2015 | Х | Х | Исполнителем были затянуты сроки корректировки проектной документации по замечаниям гос. экспертизы
| Контрольное событие 2.22: заключение государственного контракта на сейсмоусиление здания КГБОУ СПО «Камчатский Колледж искусств» по пр. Рыбаков, 7 в г. Петропавловск-Камчатский | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | июнь 2015 | Х |  | Х | Х | из-за отсутствия средств федерального бюджета по ФЦП работы в 2015 году не проводились
2.3.12 | Сейсмоусиление здания КГКОУ "Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по адресу ул. Санаторная, 4 в г.Елизово Камчатского края (в том числе проектные работы) | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ввод | введен
| Контрольное событие 2.24: выполнение работ по сейсмоусилению здания КГОУ «Камчатская школа-интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей» по ул. Санаторная, 4 в г. Елизово Камчатского края | Министерство строительства Камчатского края /Табакар С.С./ | Х | октябрь 2015 | Х | октябрь 2015 | Х | Х
Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае»
3.1. | Основное мероприятие 1.3.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством | Министерство строительства Камчатского края /Дубик М.В./ | 2014 | 2015 |  |  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда 406 чел. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда 190 чел. | В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам), в Усть-Камчатском сельском поселении не введены в срок жилые дома. В этой связи граждане переселены не в полном объеме
Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае»
5.1 | Основное мероприятие 1.5.1.: переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | Министерство строительства Камчатского края /Михалькова Т.В./ | 2014 | 2018 |  |  | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда 40 чел. | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда 76 чел. | нет
Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае»
6.1 | Основное мероприятие 1.6.1 Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края /Бондаренко К.А./ | 2014 | 2018 | 01.09.2015 | 31.12.2015 | предоставление 89 молодымым семьям социальной выплаты | 116 молодых семей получили социальную выплату | нет
Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае»
7.1. | Основное мероприятие 1.7.1 Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | 2014 | 2018 | 01.01.2014 |  | предоставление социальной выплаты 58 гражданам | социальная выплата предоставлена 41семье
| Контрольное событие 7.1: выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Министерство строительства Камчатского края /Кудрявцева К.Е./ | Х | каждый квартал очередного финансового года | Х | каждый квартал 2015 года | Х | выданы свидетельства гражданам | нет
7.4 | Основное мероприятие 1.7.2 Возмещение части затрат на первоначальный взнос по ипотечному кредитованию учителей до 35 лет общеобразовательных учреждений | Министерство образования и науки Камчатского края | 2014 | 2018 | 01.01.2014 | 2018 | возмещение части затрат на первоначальный взнос 13 учителям | произведена выплата 15 учителям | нет
| Контрольное событие 7.5: выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на первоначальный взнос по ипотеч-ному кредитованию учителей в возрасте до 35 лет общеобразовательных учреждений | Министерство образования и науки Камчатского края | Х | декабрь 2015 | Х | октябрь 2015 | Х | Х | нет
| Контрольное событие 7.6: предоставление социальной выплаты на первоначальный взнос по ипотечному кредитованию учителей в возрасте до 35 лет общеобразова-тельных учреждений | Министерство образования и науки Камчатского края | Х | декабрь 2015 | Х | декабрь 2015 | Х | Х | нет
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы»
8.1. | Обеспечение реализации государственной программы | Министерство строительства Камчатского края | 2014 | 2018
| контрольное событие: реализация госу-дарственной программы своевременно и в полном объеме | Министерство строительства Камчатского края | Х | ежемесячно в течение очередного финансового года | Х | ежемесячно в течение 2015 года | Х | Х | нет
Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае»
9.1 | Основное мероприятие 1.9.1 Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма граждан отдельных категорий в соот-ветствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предостав-ления жилых помещений жилищного фонда Камчат-ского края по договорам социального найма» |  | 2014 | 2018 |  |  | Количество семей граждан, обеспеченных жилыми помещениями 1 ед. | Количество семей граждан, обеспеченных жилыми помещениями 3 ед. | нет
9.2. | Основное мероприятие 1.9.2 Формирование жилищного фонда в целях расселения жителей общежитий, в том числе строительство (участие в долевом строительстве), приобретение жилых помещений для предоставления жителям общежитий жилых помещений для расселения общежитий |  | 2014 | 2018 | 2014 |  | 264 чел. | 111 чел. | Отсутствие правоустанавливающих документов у граждан на занимаемые жилые помещения
9.3. | Основное мероприятие 1.9.3 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Х | декабрь 2015 | 2015 | декабрь 2015 | 171 | 111 | Нежелание детей-сирот возвращаться к местам обеспечения жилыми помещениями в муниципальных районах, постоянная корректировка списка детей-сирот в части изменения места обеспечения на г. Петропавловск-Камчатский, трудоемкость и длительность проведения процедур по приобретению квартир в муниципальную собственность.
9.4. | Основное мероприятие 1.9.4 Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края | Министерствво имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | январь 2015 | декабрь 2015 | январь 2015 | декабрь 2015
9.5. | Основное мероприятие 1.9.5 Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановивших свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством |  | нет
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## 14
Таблица 14
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой
Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае»
2.1. Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны
1 | Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Предоставление на очередной финансовый год субсидии на софинансирование расходных обязательств Камчатского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы | Правительство Камчатского края | второй квартал очередного финансового года | на переходящие объекты второй квартал очередного финансового года; на вновь начинаемые объекты четвертый квартал очередного финансового года | Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2015 № 706 внесены изменения в ФЦП, согласно которым исключено распределение субсидий из федерального бюджета по субъектам. В 2015 году и последующие годы реализации ФЦП предоставление субсидии будет носить заявительный характер на конкурсной основе в соответствии с Порядком проведения отбора субъектов РФ для предоставления субсидий из федерального бюджета. В связи с поздним проведением отбора Минстроем России соглашение на вновь начинаемые объекты было заключено 12.10.2015 года
2.2. Сейсмоусиление жилых домов
1 | Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Предоставление на очередной финансовый год субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» | Правительство Камчатского края | второй квартал очередного финансового года | второй квартал 2015 года | нет
2.3. Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения
1 | Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Предоставление на очередной финансовый год субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» | Правительство Камчатского края | второй квартал очередного финансового года | на переходящие объекты второй квартал очередного финансового года; на вновь начинаемые объекты четвертый квартал очередного финансового года | Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2015 № 706 внесены изменения в ФЦП, согласно которым исключено распределение субсидий из федерального бюджета по субъектам. В 2015 году и последующие годы реализации ФЦП предоставление субсидии будет носить заявительный характер на конкурсной основе в соответствии с Порядком проведения отбора субъектов РФ для предоставления субсидий из федерального бюджета. В связи с поздним проведением отбора Минстроем России соглашение на вновь начинаемые объекты было заключено 12.10.2015 года
Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае»
6.1. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
1 | Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Предоставление на 2015 год субсидии на софинансирование расходных обязательств Камчатского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы | Правительство Камчатского края | второй квартал 2015 года | третий квартал 2015 года | 06.07.2015г. в Минстрой России направлено Соглашение подписанное со стороны Правительства Камчатского края. По не зависящим от Камчатского края причинам, Минстроем России соглашение подписано от 10.08.2015 №05-288/с. 20.08.2015 в бюджет Камчатского края перечислена федеральная субсидия в размере 42 834,900 тыс.руб.
Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае»
7.4. Возмещение части затрат на первоначальный взнос по ипотечному кредитованию учителей до 35 лет общеобразовательных учреждений
1 | Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита | Предоставление на очередной финансовый год субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита | Правительство Камчатского края | третий квартал очередного финансового года | третий квартал 2015 года | нет
Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае»
9.3. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
1 | Соглашение с Министерством финансов Российской Федерации | Предоставление в очередном финансовом году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных | Правительство Камчатского края | второй квартал 2015 года | второй квартал 2015 года | нет
II. Меры государственного (правового) регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
| предложения отсутствуют |  |  |  | Х | Х
[5 empty] | Х | Х
[5 empty] | Х | Х
Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 государственной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | ЦСР <1> | предусмотрено на 1 января <2> | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 - 2018 годы» | Всего, в том числе: | 812 | 040 | 3604677.1489 | 3620571.0035 | 2818425.334 | 2836246.2235
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 1080669.4 | 1083393.2783 | 558071.1372 | 646724.2211
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1918336.198 | 1692379.4069 | 1557280.1835 | 1487473.1701
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 31111.616 | 31845.4486 | 29159.3201 | 28134.1393
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 317608.9349 | 656001.8698 | 450392.6991 | 450392.6991
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 156951 | 156951 | 223521.994 | 223521.994
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству строительства Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 040 | 3042948.3489 | 2919971.0955 | 2075520.855 | 2093783.3145
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 1069530 | 1026214.4663 | 501658.9159 | 590311.9999
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 1538649.098 | 1220584.8757 | 1108985.4847 | 1039178.4712
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 17160.316 | 17169.8838 | 14483.7553 | 13900.1444
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 317608.9349 | 656001.8698 | 450392.6991 | 450392.6991
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству спорта и молодежной политики Камчатского края | Всего, в том числе: | 847 | 046 | 210902.3 | 255310.028 | 320178.9565 | 319737.3866
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 43273.812 | 42507.2213 | 42507.2213
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 года |  |  | 0 | 438.912 | 438.912 | 438.912
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 40000 | 40409.6512 | 39474.1764 | 39474.1764
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 года |  |  | 0 | 409.6512 | 409.6512 | 409.6512
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 13951.3 | 14675.5648 | 14675.5648 | 14233.9949
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 156951 | 156951 | 223521.994 | 223521.994
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 049 | 350826.5 | 435067.29 | 412502.9324 | 412502.9324
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 11139.4 | 11139.4 | 11139.4 | 11139.4
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 339687.1 | 423927.89 | 401363.5324 | 401363.5324
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 049 | 0 | 2765.6 | 2765.6 | 2765.6
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 2765.6 | 2765.6 | 2765.6
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Министерству образования и науки Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 047 | 0 | 7456.99 | 7456.99 | 7456.99
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 7456.99 | 7456.99 | 7456.99
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» | Всего, в том числе: |  | 041 | 409666.2156 | 523542.9247 | 477224.6839 | 398299.5786
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 405876.481 | 347658.4561 | 304339.3877 | 226848.2914
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 3789.7346 | 2898.0412 | 2216.9197 | 1633.3087
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 141.3969 | 141.3969
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 172986.4275 | 170526.9796 | 169676.5816
1.1.1. | Разработка проектов планировки с проектами межевания территорий поселений и городских округов | Всего, в том числе: |  | 0411 | 56000.4546 | 23859.7483 | 24001.1452 | 17501.1452
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 55440.45 | 23686.1508 | 23686.1508 | 17186.1508
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 560.0046 | 173.5975 | 173.5975 | 173.5975
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 141.3969 | 141.3969
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья эконом класса | Всего, в том числе: |  | 0413 | 353665.761 | 316196.6315 | 290021.3712 | 219693.2704
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 350436.031 | 221568.1783 | 198340.4895 | 128595.9997
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 3229.73 | 2709.3257 | 2043.3222 | 1459.7112
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 91919.1275 | 89637.5596 | 89637.5596
1.1.4. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 0414 | 0 | 183486.5449 | 163202.1675 | 161105.163
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 102404.127 | 82312.7475 | 81066.141
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 15.1179 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 81067.3 | 80889.42 | 80039.022
1.2. | Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае» | Всего, в том числе: |  | 042 | 1478083.698 | 1149554.2435 | 598208.8061 | 694545.9729
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 1069530 | 1026214.4663 | 501658.9159 | 590311.9999
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 403374.217 | 120087.9 | 95207.47 | 102891.5528
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 5179.481 | 3251.8772 | 1342.4202 | 1342.4202
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | Всего, в том числе: |  | 0421 | 939727.569 | 730372.3445 | 393759.6791 | 509043.3739
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 732030 | 685020.2945 | 373216.4405 | 480419.3636
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 206016.28 | 44352.05 | 20543.2386 | 28624.0103
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 1681.289 | 1000 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Сейсмоусиление жилых домов | Всего, в том числе: |  | 0422 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения | Всего, в том числе: |  | 0423 | 538356.129 | 419181.899 | 204449.127 | 185502.599
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 337500 | 341194.1718 | 128442.4755 | 109892.6363
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 197357.937 | 75735.85 | 74664.2313 | 74267.5425
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 3498.192 | 2251.8772 | 1342.4202 | 1342.4202
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае» | Всего, в том числе: |  | 043 | 865329.6313 | 965191.7041 | 744956.4722 | 744956.4722
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 540000 | 401715.9491 | 387089.9239 | 387089.9239
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 7720.6964 | 7473.8853 | 7473.8493 | 7473.8493
|  | фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  | 317608.9349 | 556001.8698 | 350392.6991 | 350392.6991
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: |  | 0431 | 865329.6313 | 965191.7041 | 744956.4722 | 744956.4722
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 540000 | 401715.9491 | 387089.9239 | 387089.9239
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 7720.6964 | 7473.8853 | 7473.8493 | 7473.8493
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 317608.9349 | 556001.8698 | 350392.6991 | 350392.6991
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае» | Всего, в том числе: |  | 045 | 47040.404 | 179738.1607 | 162087.4493 | 162087.4493
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 46570 | 176192.0806 | 158636.8831 | 158636.8831
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 470.404 | 3546.0801 | 3450.5662 | 3450.5662
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: |  | 0451 | 47040.404 | 179738.1607 | 162087.4493 | 162087.4493
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 46570 | 176192.0806 | 158636.8831 | 158636.8831
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 470.404 | 3546.0801 | 3450.5662 | 3450.5662
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Камчатском крае» | Всего, в том числе: |  | 046 | 210902.3 | 255310.028 | 320178.9565 | 319737.3866
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 43273.812 | 42507.2213 | 42507.2213
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 года |  |  | 0 | 438.912 | 438.912 | 438.912
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 40000 | 40409.6512 | 39474.1764 | 39474.1764
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 года |  |  | 0 | 409.6512 | 409.6512 | 409.6512
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 13951.3 | 14675.5648 | 14675.5648 | 14233.9949
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 156951 | 156951 | 223521.994 | 223521.994
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Всего, в том числе: | 847 | 0461 | 210902.3 | 255310.028 | 320178.9565 | 319737.3866
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 43273.812 | 42507.2213 | 42507.2213
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 года |  |  | 0 | 438.912 | 438.912 | 438.912
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 40000 | 40409.6512 | 39474.1764 | 39474.1764
|  | в т.ч. за счет остатков средств на 01.01.2015 года |  |  | 0 | 409.6512 | 409.6512 | 409.6512
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 13951.3 | 14675.5648 | 14675.5648 | 14233.9949
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 156951 | 156951 | 223521.994 | 223521.994
|  | за счет средств юридических лиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7. | Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае» | Всего, в том числе: |  | 047 | 126000 | 133456.99 | 125593.99 | 125593.99
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 26000 | 33456.99 | 25593.99 | 25593.99
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 100000 | 100000 | 100000
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 0471 | 126000 | 126000 | 118137 | 118137
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 26000 | 26000 | 18137 | 18137
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Выпуск информационных материалов о механизме льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категории граждан, проживающих в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | Предоставление учителям в возрасте до 35 лет (включительно) общеобразовательных учреждений в Камчатском крае социальных выплат для оплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 813 | 0472 | 0 | 7456.99 | 7456.99 | 7456.99
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  | 7456.99 | 7456.99 | 7456.99
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы» | Всего, в том числе: | 812 | 048 | 116828.4 | 148930.49 | 145574.82 | 145574.82
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 116828.4 | 148930.49 | 145574.82 | 145574.82
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Обеспечение реализации государственной программы | Всего, в том числе: |  | 0481 | 116828.4 | 148930.49 | 145574.82 | 145574.82
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 116828.4 | 148930.49 | 145574.82 | 145574.82
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9. | Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий в Камчатском крае» | Всего, в том числе: | 822 | 049 | 350826.5 | 437832.89 | 415268.5324 | 415268.5324
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 11139.4 | 13905 | 13905 | 13905
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 339687.1 | 423927.89 | 401363.5324 | 401363.5324
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма граждан отдельных категорий в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма | Всего, в том числе: |  | 0491 | 0 | 1896 | 1896 | 1896
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  | 1896 | 1896 | 1896
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.2. | Формирование жилищного фонда в целях расселения граждан, проживающих в общежитиях, в том числе строительство (участие в долевом строительстве), приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в общежитиях, жилых помещений для расселения общежитий | Всего, в том числе: |  | 0492 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.3. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: |  | 0493 | 350826.5 | 426671.29 | 410606.9324 | 410606.9324
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 11139.4 | 11139.4 | 11139.4 | 11139.4
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 339687.1 | 415531.89 | 399467.5324 | 399467.5324
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.4. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 0494 | 0 | 6500 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  | 6500 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.5. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановившим свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего, в том числе: | 810 | 0495 | 0 | 2765.6 | 2765.6 | 2765.6
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | 2765.6 | 2765.6 | 2765.6
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
<1> указывается три первых знака целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета.
<2> указывается объем бюджетных ассигнований, предусмотренных краевым законом о бюджете, действительным на 1 января отчетного года.

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х