Информация

об итогах реализации *за 2016 год* подпрограммы «Устойчивое развитие

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,

проживающих в Камчатском крае, на 2014-2018 годы»

**Основные итоги реализации подпрограммы за отчетный период:**

 Всего на реализацию подпрограммы в 2016 году было предусмотрено финансовых средств в объеме 79,803 млн. рублей, фактически профинансировано 79,282 млн. рублей или 99,34% от запланированного объема, в том числе за счет:

* федерального бюджета – 10,1 млн. рублей;
* краевого бюджета – 68,1 млн. рублей;
* местных бюджетов *– 2,3 млн.* рублей.

Так за отчетный период осуществлялась реализация 23 мероприятий, по 4 основным направлениям:

1. ***Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае;***
2. ***Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг в целях повышения качества жизни КМНС;***
3. ***Повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей;***
4. ***Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС.***
* **По направлению укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования реализуются следующие мероприятия:**

*а) создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности*

*б) Сохранение и развитие традиционных художественных промыслов, ремесел, включая изготовление сувенирной продукции:*

* **По направлению предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг реализуются следующие мероприятия:**
1. *предоставление санаторно-курортного лечения специалистам, непосредственно занятым работой в оленеводческих звеньях*;
2. *зубопротезирование представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае, в том числе создание условий для осуществления стоматологической помощи и зубопротезирования;*

*в) создание условий для осуществления стоматологической помощи и зубопротезирования представителям КМНС, проживающих в отдаленных районах Камчатского края»;*

*г) оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в Камчатском крае.*

* **По направлению повышение доступа к образовательным услугам реализуются следующие мероприятия:**
1. *оснащение современным оборудованием учреждений профессионального образования для подготовки кадров по профессиям и специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности КМНС;*
2. *частичное возмещение затрат по оплате за обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования представителей КМНС (очная и заочная форма обучения). Возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные учреждения представителей КМНС;*
3. *возмещение затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГБОУ СПО «Паланский колледж» и филиала ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж п.г.т. Палана»;*
* **По направлению сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС реализуются следующие мероприятия:**
1. *организация и проведение экспедиций по сбору фольклорного и этнографического материала;*
2. *издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность малочисленных народов Севера;*
3. *организация и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера учреждениями, подведомственными Министерству культуры Камчатского края;*
4. *предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае на организацию и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера;*
5. *организация и проведение межрегионального фестиваля творчества КМНС и этнических групп Камчатки «Золотые родники» (в т.ч. издание буклета, посвящённого фестивалю);*
6. *приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края;*
7. *приобретение краевыми учреждениями культуры работ мастеров традиционных промыслов и ремесел коренных народов, составляющих художественную ценность;*
8. *предоставление субсидий на организацию и проведение, включая обустройство трассы гонки, камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия»;*
9. *организация выездной деятельности национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС;*
10. *проведение выставки "Край мастеров" ;*
11. *обеспечение участия национальных творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках-ярмарках;*
12. *медиа проект "Люди Севера" .*

По итогам исполнения подпрограммы *(в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ*), эффективность её составила **99,3** процента, что означает «**высокая эффективность**».

Так из **9-**ти целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты *по* ***8 позициям*.**

Не достигнуто исполнение 1 показателя *«Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»*. Уменьшение данного показателя обусловлено сложившимися социально-экономическими и политическими условиями, вызванными общим экономическим спадом экономики Российской Федерации.