## Объекты 2021 года (14.12.21)
ИНФОРМАЦИЯ
об объектах контроля 2021 года, реализуемых в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Камчатского края"
№ п/п | Наименование объекта | протяженность | Площадь покрытия | Сроки проведения работ | цена контракта | Распределение финансирования |  |  | подрядная организация | № государственного или муниципального контракта | дата заключения
[6 empty] | ФБ | РБ | МБ
ДОРОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1 | Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 84 - км 94 | 10 | 100000 | Ремонт 01.05.2021 - 31.10. 2021 | 160076164 | 0 | 150046728 | 0 | ИП Семин А.В. | № 66 | 2020-12-17
|  |  |  | Содержание 01.01.2021 - 15.01.2024 |  | 0 | 10029436 | 0
2 | Ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 24+338 - км 29+900 | 5.4 | 63123 | 06.04.2021 - 30.11.2021 | 251545271.6 | 0 | 251545271.6 | 0 | ООО "ДРСУ" | № 9 | 2021-04-05
3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо – Крапивная на участке км 12 – км 24 | 12.08 | 127493 | 01.04.2021 - 30.11.2021 | 350936775 | 166500000 | 184436775 | 0 | ГУП КК "ДРСУ" | № 1 | 2021-01-04
4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка, обустройство недостающим электроосвещением (1 этап) и содержание линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге Елизово – Паратунка (1 этап) в рамках контракта жизненного цикла | 0.313 | 3756 | Капитальный ремонт 01.05.2021 - 30.11.2021 | 9332252.78 | 0 | 9025929 | 0 | ООО "Онтарион" | № 15 | 2021-05-04
|  |  |  | Содержание 01.12.2021 - 31.12.2024 |  | 0 | 306323.78 | 0
ИТОГО (РЕМОНТЫ 2021 ГОДА) |  | 27.793 | 294372 |  | 771890463.38 | 166500000 | 595054703.6 | 0
ИТОГО (СОДЕРЖАНИЕ) | [5 empty] | 0 | 10335759.78 | 0
ИТОГО (РЕМОНТЫ 2021 ГОДА И СОДЕРЖАНИЕ) | [5 empty] | 166500000 | 605390463.38 | 0
ОБЪЕКТЫ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
1 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Красная сопка на участке ПК00+00–ПК4+55,52 в г. Петропавловске-Камчатском | 0.33 | 5128 | 01.05.21-01.10.21 | 25057028.08 | 22551325.27 | 0 | 2505702.81 | ООО "Камчатдорстрой" | 0138300000420000_802 | 2021-01-11
2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Ларина на участке ПК 0+00 – ПК 3+38 в г. Петропавловске-Камчатском | 0.34 | 5968 | 01.05.21-01.10.21 | 29678832.21 | 26710948.99 | 0 | 2967883.22 | ООО "Автодорстрой" | 0138300000420000_803 | 2021-01-11
3 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Океанская на участке ПК 21+23 – ПК 23+59 в г. Петропавловске-Камчатском | 0.43 | 6397 | 01.05.21-01.10.21 | 36556192.8 | 32900573.52 | 0 | 3655619.28 | ООО "Камчатдорстрой" | 0138300000420000_804 | 2021-01-11
4 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленинградская на участке ПК 0+00 – ПК 10+47 в г. Петропавловске-Камчатском | 1.05 | 21147 | 01.05.21-01.10.21 | 133840924.15 | 75608520.18 | 44848311.55 | 13384092.42 | ООО "БАНГА" | 0138300000420000_805 | 2021-01-11
5 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул.Приморская на участке ПК00+00–ПК3+313 в г. Петропавловске-Камчатском | 3.31 | 25688 | 19.04.21-01.10.21 | 122243013.59 | 4389442.13 | 101247963.63 | 16605607.83 | МУП "СДРС" | 1.383e+17 | 2021-04-19
6 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул.Светлая- ул.Попова ПК 0+00 – ПК 7+84 в г. Петропавловске-Камчатском | 0.78 | 6303 | 29.05.21-01.10.21 | 28780764.79 | 4339189.91 | 16379140.99 | 8062433.89 | МУП "СДРС" | 0138300000421000277 | 2021-05-29
ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ АГЛОМЕРАЦИИ |  | 6.24 | 70631 |  | 376156755.62 | 166500000 | 162475416.17 | 47181339.45
ИТОГО ЗА КАМЧАТСКИЙ КРАЙ |  | 34.033 | 365003 |  | 1148047219 | 333000000 | 757530119.77 | 47181339.45
Note on J10: Куц О.В.
Note on J19: Попов
Note on J20: Лямин
Note on J21: Лямин