## таблица 10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: "Развитие транспортной системы в Камчатском крае"
Отчетный период: на 01.01.2021 года
Ответственный исполнитель: Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
№ п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. рублей) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено |  |  | количество
тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»
| ВСЕГО (по государственной программе): | 7476318.6446 | 7461623.1756 | 7584180.4866
| за счет средств федерального бюджета | 2401055.799 | 2401055.798 | 2523454.731
| за счет средств краевого бюджета | 4964860.2006 | 4952224.1933 | 4952382.5713
| за счет средств местных бюджетов | 110402.645 | 108343.1843 | 108343.1843
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
I | ВСЕГО (по подпрограмме): | 5286062.194 | 5278087.5216 | 5400644.8326 |  |  | 106
| за счет средств федерального бюджета | 2401055.799 | 2401055.798 | 2523454.731
| за счет средств краевого бюджета | 2780357.5007 | 2774358.6217 | 2774516.9997 |  |  | 8502257.4689
| за счет средств местных бюджетов | 104648.8944 | 102673.1019 | 102673.1019
1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2022 года | 77
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе:
| ВСЕГО | 2260741.2839 | 2258937.6724 | 2258937.6724 |  |  | 2260741.2839
| за счет средств федерального бюджета | 490389.81 | 490389.809 | 490389.809
| за счет средств краевого бюджета | 1770351.4739 | 1768547.8634 | 1768547.8634
1.1. | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  | январь 2020 года | ноябрь 2021года | 18
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
| ВСЕГО | 307100.886 | 305711.3881 | 305711.3881 |  |  | 307100.886
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| за счет средств краевого бюджета | 307100.886 | 305711.3881 | 305711.3881
1.2. | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  | январь 2020 года | сентябрь 2020 года | 16
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
| ВСЕГО | 711714.2434 | 711714.2424 | 711714.2424 |  |  | 711714.2434
| за счет средств федерального бюджета | 490389.81 | 490389.809 | 490389.809
| за счет средств краевого бюджета | 221324.4334 | 221324.4334 | 221324.4334
1.3. | Мероприятие 1.1.3: |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2022 года | 43
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
| ВСЕГО | 1241926.1545 | 1241512.0419 | 1241512.0419 |  |  | 1241926.1545
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| за счет средств краевого бюджета | 1241926.1545 | 1241512.0419 | 1241512.0419
2. | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2024 года | 14
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе по объектам:
| ВСЕГО | 1911243.1704 | 1910824.2188 | 2033381.5298 |  |  | 5080149.562
| за счет средств федерального бюджета | 1411165.989 | 1411165.989 | 1533564.922
| за счет средств краевого бюджета | 500077.1814 | 499658.2298 | 499816.6078
2.1. | Мероприятие 1.3.5 |  |  |  | ноябрь 2019 года | декабрь 2020 года | 1 | Заключен ГК от 05.11.2019 № 64. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 100%
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 1 этап
| ВСЕГО | 299516.9634 | 299098.0117 | 420836.3567 |  |  | 435090.7
| федеральный бюджет | 211165.989 | 211165.989 | 333564.922
| за счет средств краевого бюджета | 88350.9744 | 87932.0227 | 87271.4347
2.2. | Мероприятие 1.3.10 |  |  |  | июль 2019 года | декабрь 2021 года | 1 | ГК заключен 22.07.2019 № 36. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 42%
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195. 1 этап (участок км 181 - км 188)
| ВСЕГО | 301646.526 | 301646.526 | 301646.526 |  |  | 831592.723
| федеральный бюджет | 300000 | 300000 | 300000
| за счет средств краевого бюджета | 1646.526 | 1646.526 | 1646.526
2.3. | Мероприятие 1.3.11 |  |  |  | июль 2019 года | декабрь 2021 года | 1 | ГК заключен 22.07.2019 № 37. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 44%
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 181 - км 195. 2 этап (участок км 188 - км 195)
| ВСЕГО | 300883.1373 | 300883.1373 | 300883.1373 |  |  | 776620.7
| федеральный бюджет | 300000 | 300000 | 300000
| за счет средств краевого бюджета | 883.1373 | 883.1373 | 883.1373
2.4. | Мероприятие 1.3.13 |  |  |  | июль 2019 года | декабрь 2021 года | 1 | ГК заключен 22.07.2019 № 38. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 48%
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195 - км 208. 1 этап (участок км 195 - км 202)
| ВСЕГО | 300746.9657 | 300746.9657 | 300746.9657 |  |  | 763701.132
| федеральный бюджет | 300000 | 300000 | 300000
| за счет средств краевого бюджета | 746.9657 | 746.9657 | 746.9657
2.5. | Мероприятие 1.3.14 |  |  |  | июль 2019 года | декабрь 2021 года | 1 | ГК заключен 22.07.2019 № 39. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 51%
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195- км 208. 2 этап (участок км 202 - км 208)
| ВСЕГО | 301626.977 | 301626.977 | 301626.977 |  |  | 732120.907
| федеральный бюджет | 300000 | 300000 | 300000
| за счет средств краевого бюджета | 1626.977 | 1626.977 | 1626.977
2.6. | Мероприятие 1.3.36 |  |  |  | январь 2016 года | август 2021 года | 1 | ГК заключен 28.09.2016. № 73. Подрядчик ГУП КК "ДРСУ". Процент технической готовности - 87%
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16
| ВСЕГО | 212981.3287 | 212981.3287 | 212981.3287 |  |  | 830498.034
| за счет средств краевого бюджета | 212981.3287 | 212981.3287 | 212981.3287
| Контрольное событие 1.1 |  |  |  | x | 37 500 м3 | x | в июне выполнено - 37 500 м3
| Устройство земляного полотна по мероприятию «Строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана на участке км 0 - км 16» |  |  |  |  | 37 500 м3 |  | в сентябре выполнено - 37 500 м3
| Контрольное событие 1.2 |  |  |  | x | 1 619 м2 | x | в октябре выполнено - 1 619 м2
Устройство и укрепление кюветов по мероприятию «Строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана на участке км 0 - км 16»
| Контрольное событие 1.3 |  |  |  | x | 13 000 м2 | x | в ноябре выполнено - 13 000 м2
Устройство дорожной одежды по мероприятию «Строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана на участке км 0 - км 16»
2.7. | Мероприятие 1.3.43 |  |  |  | июль 2019 года | декабрь 2022 года | 1 | ГК заключен 22.07.2019 № 40. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 45%
Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 0 - км 5
| ВСЕГО | 189552.674 | 189552.674 | 189552.674 |  |  | 673665.956
| за счет средств краевого бюджета | 189552.674 | 189552.674 | 189552.674
2.8. | Мероприятие 1.3.49 |  |  |  | июль 2019 года | декабрь 2022 года | 1 | Проектная документация сдана на экспертизу 21.10.2019 года, выплачен 100% аванс. Выполнен 2 этап ГК (проектная документация после прохождения экспертизы). Процент технической готовности - 66%
Строительство подъезда к стадиону "Спартак" (проектные работы)
| ВСЕГО | 559.952 | 559.952 | 1378.918 |  |  | 3212.09
| за счет средств краевого бюджета | 559.952 | 559.952 | 1378.918
2.9. | Мероприятие 1.3.51 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен ГК от 06.11.2020 № 53, Подрядчик ООО "РегионПроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические работы.
Реконструкция мостового перехода через р. Железная-1 на 9 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (в том числе проектные работы)
| ВСЕГО | 305.188 | 305.188 | 305.188 |  |  | 4346.31
| за счет средств краевого бюджета | 305.188 | 305.188 | 305.188
2.10. | Мероприятие 1.3.52 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен ГК от 06.11.2020 № 54, Подрядчик ООО "РегионПроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические изыскания
Реконструкция мостового перехода через р. Железная-2 на 12 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (в том числе проектные работы)
| ВСЕГО | 665.477 | 665.477 | 665.477 |  |  | 5109.62
| за счет средств краевого бюджета | 665.477 | 665.477 | 665.477
2.11. | Мероприятие 1.3.53 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен ГК от 10.11.2020 № 56, Подрядчик ООО НПП "Дальтранспроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические изыскания
Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково - Кирганик (в том числе проектные работы)
| ВСЕГО | 246.034 | 246.034 | 246.034 |  |  | 3200
| за счет средств краевого бюджета | 246.034 | 246.034 | 246.034
2.12. | Мероприятие 1.3.54 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен ГК от 06.11.2020 № 51, Подрядчик ООО "РегионПроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические изыскания
Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово - Паратунка, 4 км -п. Садовый - Учебный центр (в том числе проектные работы)
| ВСЕГО | 222.941 | 222.941 | 222.941 |  |  | 3825.7
| за счет средств краевого бюджета | 222.941 | 222.941 | 222.941
2.13. | Мероприятие 1.3.55 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен ГК от 10.11.2020 № 55, Подрядчик ООО НПП "Дальтранспроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические, инженерно-геологические изыскания.
Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции (в том числе проектные работы)
| ВСЕГО | 2002.753 | 2002.753 | 2002.753 |  |  | 5400
| за счет средств краевого бюджета | 2002.753 | 2002.753 | 2002.753
2.14. | Мероприятие 1.3.56 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2020 года | 1 | Заключен ГК от 06.06.2016 № 26, Подрядчик АО "Иркутскгипродорнии", выполнены кадастровые работы (постановка на кадастровый учет)
Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу Петропавловский на участке км 0 - км 4 (проектные работы)
| ВСЕГО | 286.2534 | 286.2534 | 286.2534 |  |  | 11765.69
| за счет средств краевого бюджета | 286.2534 | 286.2534 | 286.2534
3. | Основное мероприятие 1.4: |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2023 года | 2
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета, в том числе по объектам:
| ВСЕГО | 145562.791 | 144448.9095 | 144448.9095 |  |  | 312988.47
| за счет средств краевого бюджета | 129483.2223 | 128470.6028 | 128470.6028
| за счет средств местных бюджетов | 16079.5686 | 15978.3067 | 15978.3067
3.1. | Мероприятие 1.4.8 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 1 | Муниципальный контракт заключен 15.08.2018 года с ООО "Новый горизонт". Процент технической готовности 100%
Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)
| ВСЕГО | 138962.791 | 138962.791 | 138962.791 |  |  | 306388.47
| за счет средств краевого бюджета | 123483.2223 | 123483.2223 | 123483.2223
| за счет средств местных бюджетов | 15479.5686 | 15479.5686 | 15479.5686
| Контрольное событие 1.6 |  |  |  | x | 8 787,50 м3 | x | в июле выполнено устройство дорожной одежды 8 787,50 м3
Устройство дорожной одежды по мероприятию «Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)»
3.2. | Мероприятие 1.4.18 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 1 | Муниципальный контракт заключен 21.09.2020 № 01383000023200000009-01. Экономии 1 012,6195 тыс. рублей.
Строительство дорожной инфраструктуры 1-ой очереди Жилого района в Пионерском сельском поселении (проектные работы)
| ВСЕГО | 6600 | 5486.1186 | 5486.1186 |  |  | 6600
| за счет средств краевого бюджета | 6000 | 4987.3805 | 4987.3805
| за счет средств местных бюджетов | 600 | 498.738 | 498.738
4. | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2020 года | 8
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
| ВСЕГО | 39762.2802 | 38849.3229 | 38849.3229 |  |  | 41362.833
| за счет средств краевого бюджета | 34658.512 | 33828.5508 | 33828.5508
| за счет средств местных бюджетов | 5103.7682 | 5020.7721 | 5020.7721
4.1. | Мероприятие 1.5.3 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 1
На содержание автомобильной дороги Тиличики - Корф Олюторского муниципального района
| ВСЕГО | 20933.55 | 20020.5929 | 20020.5929 |  |  | 20933.55
| за счет средств краевого бюджета | 19030.5 | 18200.539 | 18200.539
| за счет средств местных бюджетов | 1903.05 | 1820.0539 | 1820.0539
4.2. | Мероприятие 1.5.4 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 1 | МК от 20.12.2019 №01386000014190000250001
На содержание участка автомобильной дороги "Оссора - Карага" в границах п. Оссора (субсидии п. Оссора)
| ВСЕГО | 1778 | 1778 | 1778 |  |  | 1778
| за счет средств краевого бюджета | 1600 | 1600 | 1600
| за счет средств местных бюджетов | 178 | 178 | 178
4.3. | Мероприятие 1.5.5 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 1
На содержание автомобильных дорог местного значения Елизовского городского поселения
| ВСЕГО | 7568 | 7568 | 7568 |  |  | 7568
| за счет средств краевого бюджета | 6880 | 6880 | 6880
| за счет средств местных бюджетов | 688 | 688 | 688
4.4. | Мероприятие 1.5.6 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 2 | ГК от 31.12.2019 № 1, МК от 27.01.2020 № 1
На содержание автомобильных дорог местного значения Елизовского муниципального района
| ВСЕГО | 6019.917 | 6019.917 | 6019.917 |  |  | 6019.917
| за счет средств краевого бюджета | 4000 | 4000 | 4000
| за счет средств местных бюджетов | 2019.917 | 2019.917 | 2019.917
4.5. | Мероприятие 1.5.7 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 1
На содержание автомобильных дорог местного значения Новоавачинского сельского поселения
| ВСЕГО | 3297.8132 | 3297.8131 | 3297.8131 |  |  | 3297.8132
| за счет средств краевого бюджета | 2998.012 | 2998.0119 | 2998.0119
| за счет средств местных бюджетов | 299.8012 | 299.8012 | 299.8012
4.6. | Мероприятие 1.5.8 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 1 | Мероприятие исполнено
На содержание автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения
| ВСЕГО | 165 | 165 | 165 |  |  | 165
| за счет средств краевого бюджета | 150 | 150 | 150
| за счет средств местных бюджетов | 15 | 15 | 15
5. | Основное мероприятие 1.7 |  |  |  | август 2020 года | декабрь 2020 года | 1
Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка», в том числе по объектам:
| ВСЕГО | 36802.493 | 34868.9394 | 34868.9394
| за счет средств краевого бюджета | 36802.493 | 34868.9394 | 34868.9394 |  |  | 36802.493
5.1. | Мероприятие 1.7.10 |  |  |  | июль 2020 года | декабрь 2020 года | 1 | ГРБС Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Энтузиастов с. Николаевка (в т.ч. строительный контроль, авторский надзор и прочее)
| ВСЕГО | 36802.493 | 34868.9394 | 34868.9394 |  |  | 36802.493
| за счет средств краевого бюджета | 36802.493 | 34868.9394 | 34868.9394
6. | Основное мероприятие 1.8 |  |  |  | апрель 2018 года | декабрь 2020 года | 1
Обеспечение информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
| ВСЕГО | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 3500
| за счет средств краевого бюджета | 3500 | 3500 | 3500
7. | Основное мероприятие 1.9 |  |  |  | август 2020 года | декабрь 2020 года | 2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
| ВСЕГО | 11455.048 | 11454.8654 | 11454.8654
| за счет средств краевого бюджета | 11455.048 | 11454.8654 | 11454.8654 |  |  | 12600.5528
| за счет средств местного бюджета | 1145.5048 | 1145.5048 | 1145.5048
7.1. | Мероприятие 1.9.2 |  |  |  | июль 2020 года | декабрь 2020 года | 1 | Проводятся процедуры по размещению конкурсной документации
Ремонт автомобильных дорог местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа
| ВСЕГО | 1600.5528 | 1600.3702 | 1600.3702 |  |  | 1600.5528
| за счет средств краевого бюджета | 1455.048 | 1454.8655 | 1454.8655
| за счет средств местных бюджетов | 145.5048 | 145.5048 | 145.5048
7.2. | Мероприятие 1.9.3 |  |  |  | июль 2020 года | декабрь 2020 года | 1 | Проводятся процедуры по размещению конкурсной документации
Ремонт автомобильных дорог местного значения Елизовского муниципального района
| ВСЕГО | 11000 | 11000 | 11000 |  |  | 11000
| за счет средств краевого бюджета | 10000 | 10000 | 10000
| за счет средств местных бюджетов | 1000 | 1000 | 1000
8. | Региональный проект R1 |  |  |  | январь 2019 года | декабрь 2024 года | 4
Региональный проект "Дорожная сеть Камчатского края", в том числе:
| ВСЕГО | 848835.3728 | 847043.8384 | 847043.8384
| за счет средств федерального бюджета | 499500 | 499500 | 499500 |  |  | 803515.32
| за счет средств краевого бюджета | 267015.32 | 267015.32 | 267015.32
| за счет средств местного бюджета | 82320.0528 | 80528.5184 | 80528.5184
8.1. | Мероприятие 1.10.1 |  |  |  | январь 2019 года | декабрь 2020 года | 3 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 15.03.2019 № 108-17-2019-025
Проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
| ВСЕГО | 433515.32 | 433515.32 | 433515.32 |  |  | 433515.32
| за счет средств федерального бюджета | 166500 | 166500 | 166500
| за счет средств краевого бюджета | 267015.32 | 267015.32 | 267015.32
8.2. | Мероприятие 1.10.2 |  |  |  | январь 2019 года | декабрь 2022 года | 1 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 12.04.2019 № 30701000-1-2019-009
Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации
| ВСЕГО | 415320.0528 | 413528.5184 | 413528.5184 |  |  | 370000
| за счет средств федерального бюджета | 333000 | 333000 | 333000
| за счет средств краевого бюджета | 0 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета | 82320.0528 | 80528.5184 | 80528.5184
| Контрольное событие 1.7 |  |  |  | x | январь 2020 года | x | В январе технические задания утверждены, порядные организации определены.
Разработка и утверждение технического задания для определения подрядных организаций для проведения работ по объектам регионального проекта «Дорожная сеть (Камчатский край)»
| Контрольное событие 1.8 |  |  |  | x | декабрь 2020 года | x | В декабре предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов и акты приемки выполненных работ по объектам регионального проекта «Дорожная сеть (Камчатский край)»
Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов и акта приемки выполненных работ по объектам регионального проекта «Дорожная сеть (Камчатский край)»
9. | Региональный проект R2 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 1
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края», в том числе:
| ВСЕГО | 27014.25 | 27014.25 | 27014.25
| за счет средств краевого бюджета | 27014.25 | 27014.25 | 27014.25 |  |  | 27014.25
9.1. | Мероприятие 1.11.3 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2020 года | 1 | Мероприятие исполнено
Разработка документов транспортного планирования
| ВСЕГО | 27014.25 | 27014.25 | 27014.25 |  |  | 27014.25
| за счет средств краевого бюджета | 27014.25 | 27014.25 | 27014.25
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
II | ВСЕГО (по подпрограмме): | 749552.2812 | 746745.0347 | 746745.0347 | январь 2014 года | декабрь 2025 года | 15
| за счет средств краевого бюджета | 744190.3406 | 741466.7624 | 741466.7624
| за счет средств местных бюджетов | 5361.9405 | 5278.2723 | 5278.2723 |  |  | 745531.9002
1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  | ноябрь 2018 года | декабрь 2022 года | 2
Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края, в том числе:
| ВСЕГО | 686047.7249 | 684607.3053 | 684607.3053 |  |  | 686047.7249
| за счет средств краевого бюджета | 686047.7249 | 684607.3053 | 684607.3053
1.1. | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  | ноябрь 2020 года | декабрь 2022 года | 1
Предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам
| ВСЕГО | 663547.7249 | 662107.3053 | 662107.3053 |  |  | 663547.7249
| за счет средств краевого бюджета | 663547.7249 | 662107.3053 | 662107.3053
1.2. | Мероприятие 2.1.3 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2020 года | 1 | Мероприятие исполнено
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае, в целях возмещения затрат, связанных с обновлением парка транспортных средств
| ВСЕГО | 22500 | 22500 | 22500 |  |  | 22500
| за счет средств краевого бюджета | 22500 | 22500 | 22500
2. | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  | январь 2015 года | декабрь 2019 года | 1 | Заключен муниципальный контракт от 01.05.2020 № 0138300000120000099 на поставку пассажирского автобуса для Елизовского муниципального района. Мероприятие исполнено
Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта
| ВСЕГО | 10670 | 10670 | 10670 |  |  | 10670
| за счет средств краевого бюджета | 7469 | 7469 | 7469
| за счет средств местных бюджетов | 3201 | 3201 | 3201
3. | Основное мероприятие 2.5 |  |  |  | июнь 2018 года | декабрь 2020 года | 1
Приобретение автомобильного транспорта общего пользования, в том числе:
| ВСЕГО | 4020.381 | 4020.381 | 4020.381 |  |  | 4020.381
| за счет средств краевого бюджета | 2814.2667 | 2814.2667 | 2814.2667
| за счет средств местных бюджетов | 1206.1143 | 1206.1143 | 1206.1143
3.1. | Мероприятие 2.5.2 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2020 года | 1 | Заключен Муниципальный контракт от 14.09.2020 № 0138300005920000013 на поставку пассажирского автобуса для нужд городского округа «поселок Палана». Мероприятие исполнено
Приобретение автомобильного транспорта общего пользования для муниципальных образований в Камчатском крае
| ВСЕГО | 4020.381 | 4020.381 | 4020.381
| за счет средств краевого бюджета | 2814.2667 | 2814.2667 | 2814.2667 |  |  | 4020.381
| за счет средств местных бюджетов | 1206.1143 | 1206.1143 | 1206.1143
4. | Основное мероприятие 2.6 |  |  |  | июль 2018 года | декабрь 2020 года | 10
Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, в том числе:
| ВСЕГО | 6055.5556 | 5277.7778 | 5277.7778 |  |  | 6055.5556
| за счет средств краевого бюджета | 5450 | 4750 | 4750
| за счет средств местных бюджетов | 605.5556 | 527.7778 | 527.7778
4.1. | Мероприятие 2.6.1 |  |  |  | июль 2020 года | декабрь 2020 года | 1
Содержание автостанции в с. Мильково
| ВСЕГО | 6055.5556 | 5277.7778 | 5277.7778
| за счет средств краевого бюджета | 5450 | 4750 | 4750 |  |  | 6055.5556
| за счет средств местных бюджетов | 605.5556 | 527.7778 | 527.7778
5. | Основное мероприятие 2.8 |  |  |  | июль 2018 года | декабрь 2020 года | 1
Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам
| ВСЕГО | 34927.0697 | 34338.0207 | 34338.0207 |  |  | 34927.0697
| за счет средств краевого бюджета | 34577.799 | 33994.6405 | 33994.6405
| за счет средств местных бюджетов | 349.2707 | 343.3802 | 343.3802
6. | Основное мероприятие 2.9 |  |  |  | июль 2018 года | декабрь 2020 года | 1
Обеспечение соблюдения законодательства в сфере транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта
| ВСЕГО | 7831.55 | 7831.55 | 7831.55 |  |  | 7831.55
| за счет средств краевого бюджета | 7831.55 | 7831.55 | 7831.55
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
III | ВСЕГО (по подпрограмме): | 130775.2859 | 129019.8365 | 129019.8365 | январь 2014 года | декабрь 2025 года | 6
| за счет средств краевого бюджета | 130383.4758 | 128628.0265 | 128628.0265
| за счет средств местных бюджетов | 391.8101 | 391.8101 | 391.8101 |  |  | 206955.6836
1. | Основное мероприятие 3.1 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2025 года | 2
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах, в том числе:
| ВСЕГО | 93714.5227 | 91959.0734 | 91959.0734 |  |  | 93714.5227
| за счет средств краевого бюджета | 93714.5227 | 91959.0734 | 91959.0734
1.1. | Мероприятие 3.1.1 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2022 года | 1
Возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края
| ВСЕГО | 33241.02 | 33241.02 | 33241.02 |  |  | 33241.02
| за счет средств краевого бюджета | 33241.02 | 33241.02 | 33241.02
1.2. | Мероприятие 3.1.3 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2022 года | 1
Возмещение части затрат на ремонт морских грузовых и (или) грузопассажирских судов, находящихся на праве хозяйственного ведения у юридических лиц - государственных унитарных предприятий Камчатского края
| ВСЕГО | 60473.5027 | 58718.0534 | 58718.0534 |  |  | 60473.5027
| за счет средств краевого бюджета | 60473.5027 | 58718.0534 | 58718.0534
2. | Основное мероприятие 3.2 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2021 года | 2
Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам)
| ВСЕГО | 4309.9109 | 4309.9109 | 4309.9109 |  |  | 4309.9109
| за счет средств краевого бюджета | 3918.1008 | 3918.1008 | 3918.1008
| за счет средств местных бюджетов | 391.8101 | 391.8101 | 391.8101
3. | Основное мероприятие 3.3 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2021 года | 2
Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта, в том числе:
| ВСЕГО | 32679.375 | 32679.375 | 32679.375 |  |  | 108931.25
| за счет средств краевого бюджета | 32679.375 | 32679.375 | 32679.375
3.1. | Мероприятие 3.3.2 |  |  |  | декабрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1
Приобретение грузопассажирских барж грузоподъёмностью 40 тонн
| ВСЕГО | 26679.375 | 26679.375 | 26679.375 |  |  | 88931.25
| за счет средств краевого бюджета | 26679.375 | 26679.375 | 26679.375
| Контрольное событие 3.1 |  |  |  | x | 2 ед. - март 2020 года | x | Контракт заключен 26.03.2020 года с ООО "Сибирцевский комбинат строительной индустрии". Срок исполнения декабрь 2021 года.
Заключение государственного контракта по мероприятию «Приобретение грузопассажирской баржи грузоподъемностью 40 тонн»
3.2. | Мероприятие 3.3.4 |  |  |  | ноябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | 03.02.2020 года размещена документация на проведение аукциона. Аукцион состоялся. Произведена оплата аванса
Приобретение судна на воздушной подушке пассажировместимостью до 20 человек
| ВСЕГО | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 20000
| за счет средств краевого бюджета | 6000 | 6000 | 6000
| Контрольное событие 3.3 |  |  |  | x | февраль 2020 года | x | Контракт заключен 25.02.2020 года с ООО "Ховеркрафт". Срок исполнения декабрь 2021 года
Заключение государственного контракта по мероприятию «Приобретение судна на воздушной подушке»
4. | Основное мероприятие 3.4 |  |  |  | март 2020 года | декабрь 2020 года | 1 | Мероприятие исполнено
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом в муниципальном сообщении
| ВСЕГО | 71.4773 | 71.4773 | 71.4773 |  |  | 71.4773
| за счет средств краевого бюджета | 71.4773 | 71.4773 | 71.4773
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
IV | ВСЕГО (по подпрограмме): | 866242.3074 | 866242.3074 | 866242.3074 |  |  | 2
| за счет средств краевого бюджета | 866242.3074 | 866242.3074 | 866242.3074 |  |  | 866242.3074
1. | Основное мероприятие 4.1 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2025 года | 1
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения
| ВСЕГО | 735640.1425 | 735640.1425 | 735640.1425 |  |  | 735640.1425
| за счет средств краевого бюджета | 735640.1425 | 735640.1425 | 735640.1425
2. | Основное мероприятие 4.3 |  |  |  | январь 2016 года | декабрь 2021 года | 1
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения
| ВСЕГО | 130602.1649 | 130602.1649 | 130602.1649 |  |  | 130602.1649
| за счет средств краевого бюджета | 130602.1649 | 130602.1649 | 130602.1649
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
V | ВСЕГО (по подпрограмме): | 443686.5761 | 441528.4754 | 441528.4754 | январь 2014 года | декабрь 2025 года
| за счет средств краевого бюджета | 443686.5761 | 441528.4754 | 441528.4754
1. | Основное мероприятие 5.1 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2021 года
Управление реализацией Программы, в том числе:
| ВСЕГО | 443686.5761 | 441528.4754 | 441528.4754
| за счет средств краевого бюджета | 443686.5761 | 441528.4754 | 441528.4754
1.1. | Мероприятие 5.1.1 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2022 года
Обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края
| ВСЕГО | 69370.45 | 67539.9824 | 67539.9824
| за счет средств краевого бюджета | 69370.45 | 67539.9824 | 67539.9824
1.2. | Мероприятие 5.1.2 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2020года
Обеспечение деятельности подведомственного Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края краевого государственного учреждения
| ВСЕГО | 374316.1261 | 373988.493 | 373988.493
| за счет средств краевого бюджета | 374316.1261 | 373988.493 | 373988.493

## таблица 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1. | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
1.1. | Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | деабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года |  | Проведен капитальный ремонт следующих участков: Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково участок 35-111 км. Обустройство электроосвещения на участке км 94 - км 95. I этап- км 94+000 - км 95+530 (жилая застройка), протяженность участка – 1,5644 км; Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 23+800 – км 24+200, протяженностью 0,63 км; Капитальный ремонт автомобильной дороги Садовое кольцо на участке км 17+880 – км 19+460 (I этап - км 18+260 - км 19+460), протяженность 1,6467 км. Начат капитальный ремонт участков: Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково участок 35 – 111км. Обустройство недостающим электроосвещением на участке км 45+800 – км 50+800», протяженность 5,06 км; Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, 49 км – п/л «Альбатрос». Обустройство недостающим электроосвещением на участке км 0 +000 – км 1+800, протяженность – 1,8 км; Капитальный ремонт "Автодорога Облрадиоцентр - Елизово". Обустройство средствами организации дорожного движения, недостающим электроосвещением на км 2+700 - км 6+180, протяженность – 6,561 км.
1.2. | Мероприятие 1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | январь 2020 года | деабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года |  | Отремонтировано 73,407 км автомобильных дорог с твердым покрытием, мостов 3 шт / 22,5 пм., отремонтировано водопропускных труб 4 шт / 98,79 п.м.
1.3. | Мероприятие 1.1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | январь 2020 года | деабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года |  | Ппротяженность обслуживаемых а/д 1835,155 км (в том числе автозимников – 427,742 км); нанесено разметки 422,45 км.
2. | Основное мероприятие 1.3 Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе по объектам: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края
2.1. | Мероприятие 1.3.5 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 1 этап | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2018 года | декабрь 2019 года | июль 2018 года | декабрь 2020 года | реконструкция автомобильной дороги | Заключен ГК от 05.11.2019 № 64. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 100% | нет
2.2. | Мероприятие 1.3.10 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195. 1 этап (участок км 181 - км 188) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2019 года | декабрь 2022 года | июль 2019 года | декабрь 2021 года | реконструкция объекта | ГК заключен 22.07.2019 № 36. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 42% | нет
2.3. | Мероприятие 1.3.11 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 181 - км 195. 2 этап (участок км 188 - км 195) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2019 года | декабрь 2022 года | июль 2019 года | декабрь 2021 года | реконструкция объекта | ГК заключен 22.07.2019 № 37. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 44% | нет
2.4. | Мероприятие 1.3.13 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195 - км 208. 1 этап (участок км 195 - км 202) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2019 года | декабрь 2022 года | июль 2019 года | декабрь 2021 года | реконструкция объекта | ГК заключен 22.07.2019 № 38. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 48% | нет
2.5. | Мероприятие 1.3.14 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195- км 208. 2 этап (участок км 202 - км 208) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2019 года | декабрь 2022 года | июль 2019 года | декабрь 2021 года | реконструкция объекта | ГК заключен 22.07.2019 № 39. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 51% | нет
2.6. | Мероприятие 1.3.36: «Строительство автозимника продленного действия «Анавгай – Палана» на участке км 0 - км 16» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2016 года | август 2021 года | сентябрь 2016 года | август 2021 года | строительство объекта | ГК заключен 28.09.2016. № 73. Подрядчик ГУП КК "ДРСУ". Процент технической готовности - 87% | Первоначальные сроки ввода объекта (2018 год) переесены на 2021 год ввиду недостаточного финансирования
Контрольное событие 1.1. Устройство земляного полотна по мероприятию «Строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана на участке км 0 - км 16» |  |  | x | 37 500 м3 - июнь 2020 года | x | 37 500 м3 - июнь 2020 года | устройство земляного полотна | выполнено устройство насыпи земляного полотна 37 500 м3
|  |  |  | 37 500 м3 - сентября 2020 года |  | 37 500 м3 - сентября 2020 года | устройство земляного полотна | выполнено устройство насыпи земляного полотна 37 500 м3
Контрольное событие 1.2. Устройство и укрепление кюветов по мероприятию «Строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана на участке км 0 - км 16» |  |  |  | 1 619 м2 - октябрь 2020 года |  | 1 619 м2 - октябрь 2020 года | устройство и укрепление кюветов | выполнено устройство и укрепление кюветов 1 619 м2
Контрольное событие 1.3. Устройство дорожной одежды по мероприятию «Строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана на участке км 0 - км 16» |  |  |  | 13 000 м2 - ноябрь 2020 года |  | 13 000 м2 - ноябрь 2020 года | устройство дорожной одежды | выполнено устройство дорожной одежды 13 000 м2
2.7. | Мероприятие 1.3.43 Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции на участке км 0 - км 5 (в том числе проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2018 года | декабрь 2019 года | июль 2019 года | декабрь 2022 года | реконструкция объекта | ГК заключен 22.07.2019 № 40. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 45% | нет
2.8. | Мероприятие 1.3.49 Строительство подъезда к стадиону "Спартак" (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2018 года | декабрь 2019 года | май 2018 года | декабрь 2020 года | Разработка проектной документации | Проектная документация сдана на экспертизу 21.10.2019 года, выплачен 100% аванс. Выполнен 2 этап ГК (проектная документация после прохождения экспертизы). Процент технической готовности - 66% | Подрядчиком допущено нарушение сроков сдачи работ. Ведется претензионная работа.
2.9. | Мероприятие 1.3.51 Реконструкция мостового перехода через р. Железная-1 на 9 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (в том числе проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года | декабрь 2021 года | Разработка проектной документации | Контракт заключен c ООО "Регионпроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические работы. | нет
2.10. | Мероприятие 1.3.52 Реконструкция мостового перехода через р. Железная-2 на 12 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (в том числе проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года | декабрь 2021 года | Разработка проектной документации | Контракт заключен c ООО "Регионпроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические изыскания | нет
2.11. | Мероприятие 1.3.53 Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково - Кирганик (в том числе проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года | декабрь 2021 года | Разработка проектной документации | Контракт заключен c ООО НПП "Дальтранспроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические изыскания | нет
2.12. | Мероприятие 1.3.54 Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово - Паратунка, 4 км -п. Садовый - Учебный центр (в том числе проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года | декабрь 2021 года | Разработка проектной документации | Контракт заключен c ООО "Регионпроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические изыскания | нет
2.13. | Мероприятие 1.3.55. Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции (в том числе проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года | декабрь 2021 года | Разработка проектной документации | Контракт заключен c ООО НПП "Дальтранспроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические, инженерно-геологические изыскания. | нет
2.14. | Мероприятие 1.3.56. Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу Петропавловский на участке км 0 - км 4 (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года | Разработка проектной документации | Выполнены кадастровые работы (постановка на кадастровый учет). | Подрядчиком допущено нарушение сроков сдачи работ. Ведется претензионная работа.
3. | Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета, в том числе по объектам | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Реализация мероприятий по развитию дорожного хозяйства | Основное мероприятие реализовано
3.2. | Мероприятие 1.4.8 Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2018 года | декабрь 2019 года | август 2018 года | декабрь 2020 года |  | Муниципальный контракт заключен 15.08.2018 года с ООО "Новый горизонт" | позднее заключение МК
Контрольное событие 1.6. Устройство дорожной одежды по мероприятию «Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)» |  |  | x | 8 787,50 м3 - июль 2020 года | x | 8 787,50 м3 - июль 2020 года | Устройство дорожной одежды | в июне выполнено устройство дорожной одежды 8 787,50 м3
3.3. | Мероприятие 1.4.18. Строительство дорожной инфраструктуры 1-ой очереди Жилого района в Пионерском сельском поселении (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2021 года | май 2020 года | декабрь 2021 года | Разработка проектной документации | Муниципальный контракт заключен 21.09.2020 № 01383000023200000009-01. Не освоение 1 012,6195 тыс. рублей. | нет
4. | Основное мероприятие 1.5 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектам: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Реализация мероприятий по развитию дорожного хозяйства | Основное мероприятие реализовано
4.1. | Мероприятие 1.5.3 На содержание автомобильной дороги Тиличики - Корф Олюторского муниципального района | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года |  | мероприятие реализовано | нет
4.2. | Мероприятие 1.5.4 На содержание участка автомобильной дороги "Оссора - Карага" в границах п. Оссора (субсидии п. Оссора)
4.3. | Мероприятие 1.5.5 На содержание автомобильных дорог местного значения Елизовского городского поселения
4.4. | Мероприятие 1.5.6 На содержание автомобильных дорог местного значения Елизовского муниципального района
4.5. | Мероприятие 1.5.7 На содержание автомобильных дорог местного значения Новоавачинского сельского поселения
4.6. | Мероприятие 1.5.8 На содержание автомобильных дорог местного значения Раздольненского сельского поселения
5. | Основное мероприятие 1.7 Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка», в том числе: | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Реконструкция а/дороги, в т.ч. строительный контроль, авторский надзор и прочее | Основное мероприятие реализовано
5.1. | Мероприятие 1.7.10 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Энтузиастов с. Николаевка (в т.ч. строительный контроль, авторский надзор и прочее) | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. | январь 2020 года | январь 2020 года | январь 2020 года | январь 2020 года |  |  | нет
6. | Основное мероприятия 1.8 Обеспечение информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Обеспечение информационной поддержки для безопасного дорожного движения | Основное мероприятие реализовано | нет
7. | Основное мероприятие 1.9 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Реализация мероприятий по развитию дорожного хозяйства
7.1. | Мероприятие 1.9.2 Ремонт автомобильных дорог местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года |  | мероприятие реализовано | нет
7.2. | Мероприятие 1.9.3 Ремонт автомобильных дорог местного значения Елизовского муниципального района
8. | Региональный проект R1. Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края», в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог | Основное мероприятие реализовано
8.1. | Мероприятие 1.10.1 Проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года | ликвидация "недоремонтов" дорожной сети; развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Камчатском крае | мероприятие реализовано | нет
8.2. | Мероприятие 1.10.2 Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации |  | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года |  | мероприятие реализовано | нет
Контрольное событие 1.7 Разработка и утверждение технического задания для определения подрядных организаций для проведения работ по объектам регионального проекта «Дорожная сеть (Камчатский край)» |  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | x | февраль 2020 года | x | январь 2020 года | Разработка и утверждение технического задания | В январе 2020 года технические задания утверждены, порядные организации определены. | нет
Контрольное событие 1.8 Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов и акта приемки выполненных работ по объектам регионального проекта «Дорожная сеть (Камчатский край)» |  |  | x | декабрь 2020 года | x | декабрь 2020 года | Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов | В декабре предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов и акты приемки выполненных работ по объектам регионального проекта «Дорожная сеть (Камчатский край)» | нет
9. | Региональный проект R2 Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края», в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Контроль за соблюдением правил дорожного движения | Основное мероприятие реализовано
9.1. | Мероприятие 1.11.3 Разработка документов транспортного планирования | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года | соблюдение порядка эксплуатации автомобильных дорог | мероприятие реализовано | нет
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
1. | Основное мероприятие 2.1 Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 года | 2020год | 2020 год | 2020 год | Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по сниженным тарифам | Основное мероприятие реализовано | нет
1.1. | Мероприятие 2.1.2 Предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года |  | мероприятие реализовано | нет
1.2. | Мероприятие 2.1.3 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае, в целях возмещения затрат, связанных с обновлением парка транспортных средств | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года |  | мероприятие реализовано | нет
2. | Основное мероприятие 2.2 Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 года | 2020 года | 2020 года | 2020 года | Снижение безопасности перевозки пассажиров при пользовании транспортом общего пользования | Поставка пассажирского автобуса для Елизовского муниципального района. Мероприятие исполнено
3. | Основное мероприятие 2.5 Приобретение автомобильного транспорта общего пользования, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Повышение транспортной доступности для населения, снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности | Основное мероприятие реализовано | нет
3.1. | Мероприятие 2.5.2 Приобретение автомобильного транспорта общего пользования для муниципальных образований в Камчатском крае | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года |  | Поставка пассажирского автобуса для нужд городского округа «поселок Палана». Мероприятие исполнено | нет
4. | Основное мероприятие 2.6 Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Повышение качества обслуживания пассажиров на маршрутах межмуниципального сообщения | Основное мероприятие реализовано | нет
4.1. | Мероприятие 2.6.1 Содержание автостанции в с. Мильково | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года |  |  | нет
5. | Основное мероприятие 2.8 Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 года | 2020 года | 2020 года | 2020 года | Снижение доступности услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам пригородного сообщения | Основное мероприятие реализовано | нет
6. | Основное мероприятие 2.9 Обеспечение соблюдения законодательства в сфере транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года | Снижение безопасности услуг пассажирам на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | Основное мероприятие реализовано | нет
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
1. | Основное мероприятие 3.1 Государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Обеспечение возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному | Основное мероприятие реализовано | нет
1.1. | Мероприятие 3.1.1 Возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года |  | мероприятие реализовано | нет
1.2. | Мероприятие 3.1.3 Возмещение части затрат на ремонт морских грузовых и (или) грузопассажирских судов, находящихся на праве хозяйственного ведения у юридических лиц - государственных унитарных предприятий Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года |  | мероприятие реализовано | нет
2. | Основное мероприятие 3.2 Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Снизить значение стоимости пассажирского билета путем предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию части затрат по перевозке пассажиров | Основное мероприятие реализовано | нет
3. | Основное мероприятие 3.3 Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | Повышение транспортной доступности для населения, снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности | Основное мероприятие реализовано
3.1. | Мероприятие 3.3.2 Приобретение грузопассажирских барж грузоподъёмностью 40 тонн | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года | декабрь 2021 года |  | 04.02.2020 года размещена документация на проведение аукциона. Аукцион состоялся. Контракт заключен 26.02.2020. Срок исполнения декабрь 2021 года. Выплачен аванс | нет
Контрольное событие 3.1. Заключение государственного контракта по мероприятию «Приобретение грузопассажирской баржи грузоподъемностью 40 тонн» |  |  | x | на 2 ед. май 2020 года | x | на 2 ед. март 2020 года | Заключение государственного контракта | Контракт заключен 26.03.2020 года с ООО "Сибирцевский комбинат строительной индустрии". Срок исполнения 2 ед. декабрь 2021 года
3.2. | Мероприятие 3.3.4 Приобретение судов на воздушной подушке | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года | декабрь 2021 года |  | 03.02.2020 года размещена документация на проведение аукциона. Контракт заключен 25.02.2020. Срок исполнения декабрь 2021 года. Выплачен аванс | нет
Контрольное событие 3.3. Заключение государственного контракта по мероприятию «Приобретение судна на воздушной подушке» |  |  | x | апрель 2020 года | x | февраль 2020 года | Заключение государственного контракта | Контракт заключен 25.02.2020 года с ООО "Ховеркрафт". Срок исполнения декабрь 2021 года
4. | Основное мероприятие 3.4 Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом в муниципальном сообщении | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Снижение стоимости пассажирского билета путем возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим перевозки водным транспортом на муниципальных маршрутах. | Основное мероприятие реализовано | нет
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
1. | Основное мероприятие 4.1 Государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в районах Крайнего Севера | Основное мероприятие реализовано | нет
2. | Основное мероприятие 4.3 Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок, соблюдение высоких норм и стандартов безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы | Основное мероприятие реализовано | нет
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
1. | Основное мероприятие 5.1: Управление реализацией Программы, | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Создание условий для реализации Программы, обеспечение выполнения полномочий в рамках реализации Программы | Основное мероприятие реализовано | нет
1.1. | Мероприятие 5.1.1 Обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  | январь 2020 года | декабрь 2020 года | январь 2020 года | декабрь 2020 года
1.2. | Мероприятие 5.1.2 Обеспечение деятельности подведомственного Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края краевого государственного учреждения

## таблица 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 147.2 | 49.7 | 49.7
1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 43.78 | 43.4 | 43.66
1.3. | Доля дорожной сети города Петропавловска-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 58.5 | 57 | 63.5 | увеличился в связи с реализацией дополнительных объектов за счет средств, образовавшихся по итогам проведения тендерных процедур по основным объектам
1.4. | Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности | % | 9.12 | 14.38 | 6.92 | уменьшился в результате проведенных ремонтных работ автомобильных дорог регионального значения в рамках национального проекта БКАД и ГП Кк «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»
1.5. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 58.8 | 80 | 67 | уменьшился в результате проведенных ремонтных работ автомобильных дорог регионального значения в рамках национального проекта БКАД и ГП Кк «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»
1.6. | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом от базового значения 2017 года - 27 ед.) | шт. | 32 | 37 | 37
1.7. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | чел. | 17 | 15 | 15.97 | Показатель увеличился в связи с незначительным ростом ДТП
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
2.1. | Предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам | тыс.чел | 33020 | 31800 | 25648.856 | cнижение пассажиропотока в связи с COVID-19
2.2. | Средний возраст пассажирских транспортных средств общего пользования | ед | 10.2 | 10.7 | 10.7
2.3. | Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае | ед | 1 | 1 | 1
2.4. | Количество приобретенных транспортных средств общего пользования | ед | 1 | 1 | 1
2.5. | На автостанции (автовокзале) совершен и/или не предотвращен акт незаконного вмешательства (за исключением заведомо ложных сообщений об угрозе совершения и/или совершении акта незаконного вмешательства) | ед. | - | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
3.1. | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам, в том числе: | тыс. чел | 0.782 | 15.65 | 1.002
3.1.1. | на межмуниципальных маршрутах | тыс. чел | 0.322 | 1.3 | 0.474 | cнижение пассажиропотока в связи с COVID-19
3.1.2. | на внутримуниципальных маршрутах | тыс. чел | 0.46 | 14.35 | 0.528 | cнижение пассажиропотока в связи с COVID-19
3.2. | Количество груза, перевезённого судами ГУП "Камчаттрансфлот" | тыс. тонн | 123.56 | 150 | 23.7 | cнижение в связи с COVID-19
3.3. | Грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта | млн. тонн | 2.928 | 2.7 | 3.2 | увеличение грузооборота порта связано с реализацией государственного контракта по строительству аэропорта в п. Оссора
3.4. | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом в муниципальном сообщении | тыс. чел | 0.75 | 1390 | 0.14 | cнижение пассажиропотока в связи с COVID-19
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
4.1. | Общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом | тыс.человек | 758.506 | 785 | 554.2 | cнижение пассажиропотока в связи с COVID-19
4.2. | Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах | тыс.человек | 57.648 | 58.5 | 43.123 | cнижение пассажиропотока в связи с COVID-19
4.3. | Количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении | ед. | 100 | 53 | 107 | увеличение из-за дополнительного направления
1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Таблица 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 01.01.2020 (в редакции от 20.12.2019 № 545-П) | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
I | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» | Всего, в том числе: | х | 3493074.6204 | 7476318.6446 | 7461623.1756 | 7584180.4866
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 533000 | 2401055.799 | 2401055.798 | 2523454.731
|  | за счет средств краевого бюджета | х | 2919439.9232 | 4964860.2006 | 4952224.1933 | 4952382.5713
|  | за счет средств местных бюджетов | х | 40634.6972 | 110402.645 | 108343.1843 | 108343.1843
1. | ПОДПРОГРАММА I "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" | Всего, в том числе: | х | 2662263.2542 | 5286062.194 | 5278087.5216 | 5400644.8326
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 533000 | 2401055.799 | 2401055.798 | 2523454.731
|  | за счет средств краевого бюджета | х | 2089721.7722 | 2780357.5007 | 2774358.6217 | 2774516.9997
|  | за счет средств местных бюджетов | х | 39541.482 | 104648.8944 | 102673.1019 | 102673.1019
1.1. | Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего, в том числе: | x | 1387218.5222 | 2260741.2839 | 2258937.6724 | 2258937.6724
|  | за счет средств федерального бюджета | 833 | 0 | 490389.81 | 490389.809 | 490389.809
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1387218.5222 | 1770351.4739 | 1768547.8634 | 1768547.8634
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие 1.3: Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | Всего, в том числе: | x | 708888.43 | 1911243.1704 | 1910824.2188 | 2033381.5298
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 200000 | 1411165.989 | 1411165.989 | 1533564.922
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 508888.43 | 500077.1814 | 499658.2298 | 499816.6078
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 1.4: Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета | Всего, в том числе: | x | 0 | 145562.791 | 144448.9095 | 144448.9095
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 129483.2223 | 128470.6028 | 128470.6028
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 16079.5686 | 15978.3067 | 15978.3067
1.4. | Основное мероприятие 1.5: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, в том числе: | x | 27956.302 | 39762.2802 | 38849.3229 | 38849.3229
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 25414.82 | 34658.512 | 33828.5508 | 33828.5508
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 2541.482 | 5103.7682 | 5020.7721 | 5020.7721
1.5. | Основное мероприятие 1.7: Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка» | Всего, в том числе: | x | 0 | 36802.493 | 34868.9394 | 34868.9394
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 860 | 0 | 36802.493 | 34868.9394 | 34868.9394
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Основное мероприятие 1.8: Обеспечение информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | x | 0 | 3500 | 3500 | 3500
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 3500 | 3500 | 3500
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Основное мероприятие 1.9: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, в том числе: | x | 0 | 12600.5528 | 12600.3702 | 12600.3702
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 11455.048 | 11454.8654 | 11454.8654
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 1145.5048 | 1145.5048 | 1145.5048
1.8. | Региональный проект R1: Региональный проект "Дорожная сеть Камчатского края" | Всего, в том числе: | x | 538200 | 848835.3728 | 847043.8384 | 847043.8384
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 333000 | 499500 | 499500 | 499500
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 168200 | 267015.32 | 267015.32 | 267015.32
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 37000 | 82320.0528 | 80528.5184 | 80528.5184
1.9. | Основное мероприятие R2: Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края | Всего, в том числе: | x | 0 | 27014.25 | 27014.25 | 27014.25
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 27014.25 | 27014.25 | 27014.25
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ПОДПРОГРАММА II "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" | Всего, в том числе: | х | 0 | 749552.2812 | 746745.0347 | 746745.0347
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | х | 0 | 744190.3406 | 741466.7624 | 741466.7624
|  | за счет средств местных бюджетов | х | 0 | 5361.9406 | 5278.2723 | 5278.2723
2.1. | Основное мероприятие 2.1: Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | x | 0 | 686047.7249 | 684607.3053 | 684607.3053
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 686047.7249 | 684607.3053 | 684607.3053
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 2.2: Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта | Всего, в том числе: | x | 0 | 10670 | 10670 | 10670
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 7469 | 7469 | 7469
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 3201 | 3201 | 3201
2.3. | Основное мероприятие 2.5: Приобретение автомобильного транспорта общего пользования | Всего, в том числе: | x | 0 | 4020.381 | 4020.381 | 4020.381
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 2814.2667 | 2814.2667 | 2814.2667
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 1206.1143 | 1206.1143 | 1206.1143
2.4. | Основное мероприятие 2.6: Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования | Всего, в том числе: | x | 0 | 6055.5556 | 5277.7778 | 5277.7778
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 5450 | 4750 | 4750
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 605.5556 | 527.7778 | 527.7778
2.5. | Основное мероприятие 2.8: Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам | Всего, в том числе: | x | 0 | 34927.0697 | 34338.0207 | 34338.0207
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 34577.799 | 33994.6405 | 33994.6405
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 349.2707 | 343.3802 | 343.3802
2.6. | Основное мероприятие 2.9: Обеспечение соблюдения законодательства в сфере транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | Всего, в том числе: | x | 0 | 7831.55 | 7831.55 | 7831.55
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 7831.55 | 7831.55 | 7831.55
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ПОДПРОГРАММА III "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА" | Всего, в том числе: | х | 340780.3672 | 130775.2859 | 129019.8365 | 129019.8365
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | х | 339687.152 | 130383.4758 | 128628.0265 | 128628.0265
|  | за счет средств местных бюджетов | х | 1093.2152 | 391.8101 | 391.8101 | 391.8101
3.1. | Основное мероприятие 3.1: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах | Всего, в том числе: | x | 28755 | 93714.5227 | 91959.0734 | 91959.0734
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 28755 | 93714.5227 | 91959.0734 | 91959.0734
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 3.2: Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам) | Всего, в том числе: | x | 12025.3672 | 4309.9109 | 4309.9109 | 4309.9109
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 10932.152 | 3918.1008 | 3918.1008 | 3918.1008
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 1093.2152 | 391.8101 | 391.8101 | 391.8101
3.3. | Основное мероприятие 3.3: Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта | Всего, в том числе: | x | 300000 | 32679.375 | 32679.375 | 32679.375
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 300000 | 32679.375 | 32679.375 | 32679.375
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Основное мероприятие 3.4: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом в муниципальном сообщении | Всего, в том числе: | x | 0 | 71.4773 | 71.4773 | 71.4773
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 71.4773 | 71.4773 | 71.4773
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ПОДПРОГРАММА IV "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА" | Всего, в том числе: | х | 361809.759 | 866242.3074 | 866242.3074 | 866242.3074
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | х | 361809.759 | 866242.3074 | 866242.3074 | 866242.3074
|  | за счет средств местных бюджетов | х | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие 4.1: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения | Всего, в том числе: | x | 242367.759 | 735640.1425 | 735640.1425 | 735640.1425
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 242367.759 | 735640.1425 | 735640.1425 | 735640.1425
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие 4.3: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения | Всего, в том числе: | x | 69312.2 | 130602.1649 | 130602.1649 | 130602.1649
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 69312.2 | 130602.1649 | 130602.1649 | 130602.1649
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Основное мероприятие 4.4: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей | Всего, в том числе: | x | 50129.8 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 50129.8 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ПОДПРОГРАММА V "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" | Всего, в том числе: | х | 128221.24 | 443686.5761 | 441528.4754 | 441528.4754
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | х | 128221.24 | 443686.5761 | 441528.4754 | 441528.4754
|  | за счет средств местных бюджетов | х | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие 5.1: Управление реализацией Программы | Всего, в том числе: | x | 128221.24 | 443686.5761 | 441528.4754 | 441528.4754
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 128221.24 | 443686.5761 | 441528.4754 | 441528.4754
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х