## форма
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 2021 ГОД
Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика), информация о предоставлении бухгалтерской отчетности в соответствии с требованием постановления от 16.07.2010 № 321-П
| План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт
|  |  | тыс. руб. | % | причины
1. Основные | [7 empty] | К моменту подачи заявки на присвоение статуса особо значимого проекта имелось: - проектно-сметная документация; - инженерно-геологические изыскания; - разрешение на строительство. За время реализации проекта: -в целях кредитования проекта заключены соглашения с банком ПАО «ВТБ» на суммы 115 млн. руб. и 85 млн. руб.; -на время строительства создано 309 рабочих мест; 2016 г. выполнено: - устройство фундаментов резервуаров РП № 2; - 50% забора ограждение периметра; - устройство фундамента и монтаж ТП-494; - устройство фундамента и монтаж металлоконструкций КПП; - устройство фундамента и монтаж металлоконструкций автоналивной эстакады,-заключен договор с ЗАО «Роснефтегазмонтаж» на изготовление и поставку резервуаров хранения нефтепродуктов (договор на сумму 68 190, 8 тыс. рублей), -заключен договор с ЗАО «Роснефтегазмонтаж» на монтаж резервуаров хранения нефтепродуктов (договор на сумму 86 623, 5 тыс. рублей). 2017 г. выполнено: - гидрофобный слой фундаментов резервуаров РП № 2 и смонтированы конструкции резервуаров на 100%; - выполнена корректировка проектной документации (перенос резервуарного парка № 1, проектировщик ЗАО ""Резервуаростроитель"") и в ноябре 2017 года получено положительное заключение негосударственной экспертизы; устройство фундаментов и монтаж подземных емкостей; - бетонирование защитных стенок парков: РП № 1 на 10%, РП № 2 на 50%; - РП № 1: выполнено устройство фундаментов резервуаров и гидрофобный слой, конструкции резервуаров смонтированы на 100%; - выполнено 60% забора ограждения; -Продуктовая насосная: выполнено устройство фундамента, смонтированы металлоконструкции, выполнен цоколь; -Операторная и мат. склад: устройство фундаментов; - выполнен наружный водопровод; - на 50% выполнена канализация ливнестоков и промышленная; - выполнен демонтаж существующих на территории зданий. 2018 г. выполнено: - бетонирование дорожного покрытия на 50%; - защитные стенки РП № 1 и РП № 2 - на 90%; - покрытие каре РП № 2 - на 100%; - проведены гидравлические испытания и работы по антикоррозионной защите резервуаров РП № 1 и РП № 2 на 100%; - выполнена теплоизоляции резервуаров РП № 1 на 50%; - Операторная и мат. склад - смотирован металлокаркас, поставлены сэндвич-панели 50% от объема; - частично выполнена поставка труб для технологического трубопровода; - смонтировано 70% оборудования резервуаров РП № 1 и РП № 2; - заключен договор с ЗАО ""Роснефтегазмонтаж"" на переработку проектно-сметной и рабочей документации (в результате принятого решения о применении новых технологических решений).- в интересах проекта в ноябре 2018 заключен договор между АО «КРДВ» и ПАО «Камчатскэнерго» о технологическом присоединении к сетям ВКЛ 10кВ с установленной мощностью энергопринимающих устройств 1,5 МВт. Плановый срок присоединения – 22.11.2020 года.- производится поставка материала для монтажа технологического трубопровода; 2019 г. Выполнено: - технологическое присоединение водопровода к централизованной системе водоснабжения. - работы по теплоизоляции резервуаров РП № 1. - выполнено бетонирование 3000 кв. м дорожного покрытия (50% от общего объема). 2020 г. Выполнено: - Выполнена постановка ЗУ на кадастровый учёт. - Получено распоряжение Минвостокразвития об утверждении проекта планировки территории. - Заключены договоры аренды с АО «КРДВ» в интересах проекта по следующим земельным участкам: земельные участки к/н 41:01:0010110:103 площадью 7 660,0 кв. м и к/н 41:01:0010110:410 площадью 3 437,0 кв. м.; земельный участок к/н 41:01:0010110:85, площадью 45,0 кв. м.; земельный участок к/н 41:01:0010110:359, площадью 1 569,0 кв. м.; земельный участок к/н 41:01:0010110:23, площадью 1 368,0 кв. м.; земельный участок к/н 41:01:0010110:659, площадью 1 057,0 кв. м.; земельный участок к/н 41:01:0010110:660, площадью 322,0 кв. м.; земельный участок к/н 41:01:0010110:662, площадью 2 184,0 кв. м.; земельный участок к/н 41:01:0010110:663, площадью 1 118,0 кв. м. Производится: - Подготовка заявления на внесение изменений в разрешение на строительство. - Внутриплощадочные дороги: выполнено бетонирование 3400 кв. м дорожного покрытия (56% от общего объема). - Стадия исполнения договора на поставку аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП. - Технологические трубопроводы: ведется монтаж. - Операторная: ведутся работы по отделке фасада и внутренние отделочные работы. - В интересах проекта заключен договор между АО «КРДВ» и ПАО «Камчатскэнерго» о технологическом присоединении к сетям ВКЛ 10кВ с установленной мощностью энергопринимающих устройств 1,5 МВт. АО «КРДВ» ведёт технологическое присоединение Объекта к сетям ПАО «Камчатскэнерго». 2021 г.Выполнено: - Получено распоряжение Минвостокразвития от 26.05.2021 г. №95-р о внесении изменений в разрешение на строительство. - Получено разрешение на ввод в эксплуатацию энергопринимающей установки (КТПН 10/0,4кВ). - Получено решение Роспотребнадзора об установлении СЗЗ. - Получено разрешение Минвостокразвития РФ на ввод объекта в эксплуатацию от 12.11.2021 г. №41-RU41301000-233-2021-МВР. - Выполнена постановка объекта на кадастровый учёт. - Выполнена государственная регистрация права собственности на объекты капитального строительства (20 единиц учёта). - Получено свидетельство о регистрации опасного производственного объекта. Производится: - Стадия шеф-монтажных и пуско-наладочных работ по договору поставки аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП. - Ведется оформление исполнительной документации и документов первичного учёта по договорам подряда (субподряда). - Индукционная котельная: ведется пуско-наладка. - Осуществляется государственная регистрация права собственности на объекты учета вспомогательного назначения (10 единиц). - Комплексное опробование Объекта планируется на январь 2021 года (после получения лицензии на перевалку опасных грузов).
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 17027.446 | 165626.454 | 148599.0079 | 872.7% |  | 725774.1936 | 947397.3045
Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 24064.638 | 427433.3743 | 403368.7363 | 1676% | Разница обусловлена тем, что фактически понесённые расходы признаются капитальными (сч. 08) с временной задержкой. Расходы на ТМЦ на собственных складах и складах подрядчиков, авансы подрядчикам будут признаны капитальными по мере выполнения работ. В отчетном периоде на строительство объекта было переведено оборудование ранее находившееся на счете 07 (Оборудование к установке) | 668388.7159 | 1043532.2954
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.), всего, в т.ч.: | 62273.8093 | 205434.3887 | 143160.5794 | 229.9% | В план заложен возврат НДС по инвестиционной деятельности, фактически начисленный НДС от операционной деятельности превысил возврат НДС от инвестиционной деятельности | 234600.1235 | 518380.4089
налоговые поступления в консолидированный бюджет Камчатского края, за исключением поступлений в государственные внебюджетные фонды (тыс. руб.) | 2012.008 | 13306.037 | 11294.029 | 561.3% |  | 13738.0342 | 51244.1838
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке (соглашением), заключенным между Правительством Камчатского края или Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.), в т.ч. | 12684.5461 | 12227.8513 | -456.6949 | -3.6% |  | 54569.2606 | 53433.4232
1.3.1. объем налоговых льгот, полученных инициатором особо значимого инвестиционного проекта в ходе его реализации, с разбивкой по видам (тыс. руб.)
1.3.2. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П (при наличии) | 12684.5461 | 12227.8513 | -456.6949 | 0% | Снижение связано с тем, что часть инвестиционных кредитов была направлена на строительство объектов, не признанных частью инвестиционного проекта. В связи с этим подаётся заявка на субсидирование процентов не на весь остаток ссудной задолженности. | 54569.2606 | 53433.4232
1.3.3. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П (при наличии) | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055 (тыс. руб.) (при наличии) | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | 24 | 13 |  |  |  | 461 | 495
2. Дополнительные (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора
поступления во внебюджетные фонды (тыс. руб.) | 40210.2898 | 136402.3139 |  |  | Увеличение взносов во внебюджетные фонды. Увеличение численности и ФОТ в связи с увеличением объема оказания услуг водного транспорта; Также были произведены платежи за предыдущие периоды | 148003.509 | 265681.0058