Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности 
государственной программы Камчатского края

«Развитие транспортной системы в Камчатском крае»

за 2021 год

Исп. Алексей Юрьевич Гемаксон Референт финансово-аналитического отдела Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края 8 (415 2) 42-73-63 transport_agency@mail.ru

И.о. министра ___________ А.И. Банников

«09» марта 2022 года

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе основных мероприятий …………………………………………………… | 3 ст. |
| --- | --- |
| 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения которых не достигнуты или фактические значения, которых существенно превышают плановые……………………………………………………………………. | 11 ст. |
| 3. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и краевых ведомственных целевых программ (в том числе, контрольных событий)…………………………………………….. | 14 ст. |
| 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы…………………………………………….. | 16 ст. |
| 5. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы………………………………………………………………… | 17 ст. |
| 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году……………………………………………...... | 18 ст. |
| 7. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу………………………………………………………………… | 20 ст. |

Аналитическая справка

о ходе реализации и оценке эффективности 
государственной программы Камчатского края 
«Развитие транспортной системы в Камчатском крае» 
за 2021 год

I. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе основных мероприятий.

В 2021 году закончена реконструкция 4-х участков автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково км 181 - км 208, реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге 1 этап, а также строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана со стороны п. Анавгай на участке км 0 - км 16.

Продолжается реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции на участке км 0 - км 5, окончание работ запланировано на конец 2022 года.

В конце отчетного года заключен контракт с подрядной организацией на строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке 34», завершение работ планируется в ноябре 2023 года.

ПОДПРОГРАММА 1

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

В целях реализации мероприятий данной Подпрограммы Министерством в 2021 году продолжается выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Камчатском крае.

Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края при проведении работ по содержанию составляет 1 833,655 км, из них 1 405,913 км автодорог постоянного типа и 427,742 км регулярных обслуживаемых автозимников, из дорог постоянного типа с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием – 454,596 км, с цементобетонным – 2,642 км, с переходным типом покрытия из щебеночно-гравийных смесей – 916,682 км, грунтовых – 31,993 км.

В 2021 г в рамках мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Камчатском крае» было освоено 2 470,131 млн. рублей краевого бюджета (или 99,8% от предусмотренных ассигнований) и 366,500 млн. руб. федерального бюджета (100% от предусмотренных ассигнований).

В 2021 году был проведен капитальный ремонт следующих участков автомобильных дорог:

- Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо-Крапивная на участке км 12 - км 24, протяженность участка - 12,08 км;

- Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково участок 35 – 111км. Обустройство недостающим электроосвещением на участке км 45+800 – км 50+800», протяженность участка 5,0568 км;

- Капитальный ремонт Автодороги п. Озерновский – п. Шумный. Обустройство недостающим электроосвещением, протяженность участка – 0,112 км;

- Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, 49 км – п/л «Альбатрос». Обустройство недостающим электроосвещением на участке км 0 +000 – км 1+800, протяженность участка - 1,8 км;

- Капитальный ремонт «Автодорога Облрадиоцентр – Елизово». Обустройство средствами организации дорожного движения, недостающим электроосвещением на км 2+700 - км 6+180, протяженность участка - 3,096 км;

- Капитальный ремонт «Автодорога Елизово – Паратунка». Обустройство недостающим электроосвещением на км 5+300 - км 5+700, протяженность участка - 0,376 км;

- Капитальный ремонт «Автодорога Петропавловск-Камчатский – Мильково» участок 32-35 км. Обустройство недостающим электроосвещением на км 34+050 - км 34+400, протяженность участка - 0,597 км;

- Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка.  Обустройство недостающим электроосвещением. I этап (КЖЦ), протяженность участка - 0,313 км.

Начат капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка, обустройство недостающим электроосвещением II этап, протяженность участка 2,88 км. Срок окончания работ запланирован на ноябрь 2022 года.

Всего в 2021 году было отремонтировано 45,43 км автомобильных дорог переходного типа регионального значения (в том числе по проекту БКАД):

- Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия «Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» на участках км 74 - км 84, км 84 - км 94 и км 295 – км 309, общей протяжённостью 34 км;

- Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия «Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции» на участке км 107 - км 115, протяженностью 8,2 км;

-  Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Крапивная - Эссо на участке км 54- км 57, протяженностью 3,23 км.

Начат ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия «Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» на участке км 187 - км с планируемым вводом в 2022 году.

В отчетном году было отремонтировано 7,6515 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги Дебаркадер – Погодный на участке км 0+000 - км 2+264 (2,264 км);

- ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка на участке км 24+338 - км 29+900 (5,3875 км);

Начат ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Садовое кольцо на участке км 26+800 – км 28+760 общей протяженностью – 1,96 км. Срок окончания работ октябрь 2022 года.

В 2021 году были выполнены работы по установке и ремонту барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования и регионального значения (119 062 п.м.).

Протяженность линий искусственного освещения автомобильных дорог введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта составила 11 350,8 п.м. В текущем году были отремонтированы 8 водопропускных трубы (178,7 п.м.) в том числе 3 водопропускные трубы, имеющие диаметр более 2 метров.

Заключены государственные контракты на разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог, обустройство недостающим электроосвещением, на выполнение кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для размещения автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, разработка проектов освоения лесов на лесной участок, представленный в постоянное (бессрочное) пользование для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.

Также Министерством в 2021 году в рамках мероприятия Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения было предусмотрено осуществление пяти мероприятий по строительству и реконструкции объектов. Согласно Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2020 № 108-17-2021-004 из федерального бюджета на объекты строительства и реконструкции было выделено 2 248,725 млн. рублей. Данные средства были распределены по следующим объектам:

1.	Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 181 - км 195. 1 этап (участок км 181 - км 188) 603,204 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 №41-000-03-2021);

2.	Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 181 - км 195. 2 этап (участок км 188 - км 195) 505,628 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 №41-000-04-2021);

3.	Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195 - км 208. 1 этап (участок км 195 - км 202) 592,675 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 №41-000-05-2021);

4.	Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195 - км 208. 2 этап (участок км 202 - км 208) 397,218 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 №41-000-06-2021);

5. Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке 342» - 150,000 млн. руб. Техническая готовность данного объекта – 2%.

Согласно Государственной программе Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» за счет краевого бюджета велась реконструкция и строительство следующих объектов:

- Строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана со стороны п. Анавгай на участке км 0 - км 16. В 2021 году объект введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.12.2021 №41-000-02-2021);

- Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции на участке км 0 - км 5. Техническая готовность 53%.

В 2021 г проводились проектно-изыскательские работы на следующих объектах:

- Реконструкция мостового перехода через р. Железная-1 на 9 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края;

- Реконструкция мостового перехода через р. Железная-2 на 12 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края;

- Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково – Кирганик;

- Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово - Паратунка, 4 км - п. Садовый – Учебный центр;

- Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начиинский с/х - Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции;

- Реконструкция мостового перехода через реку Михакина на км 1+743 автомобильной дороги Палана - строящийся аэропорт;

- Реконструкция мостового перехода через р. Палана на км 6+363 автомобльной дороги Палана - строящийся аэропорт;

- Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции 0 – 107,2 км на участке км 5 – км 10;

- Реконструкция автомобильной дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск на участке км 0 - км 10.

На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог было выделено 2 730,865 млн. рублей, из них 2 248,725 млн. рублей – федеральный бюджет и 482,140 млн. рублей – краевой бюджет. Освоено 2 721,792 млн. рублей (или 99,7% от предусмотренных ассигнований), в том числе: федеральный бюджет – 2 248,725 млн. рублей, краевой бюджет – 473,067 млн. рублей.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее БКАД) из федерального бюджета выделено и освоено 166,500 млн. рублей. Данные средства были направлены на Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо – Крапивная на участке км 12 - км 24.

Осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Олюторском, Карагинском, Елизовском муниципальных районах и в Елизовском городском поселении, а также в селах Каменское, Слаутное, Аянка и Таловка.

Выполнены информационные работы по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму 4,482 млн. рублей.

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 1,525 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)» (далее – БКД) в 2021 году завершены работы по достижению целевых показателей данного регионального проекта:

- «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» (в размере 69%) до 78,17 км;

- «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» (в размере 45,3%) до 641,39 км;

- «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок» (в размере 62%).

Для этих целей реализовано 10 объектов общей протяженностью 34,029 км в том числе:

- 27,793 км - на сети автодорог регионального значения;

- 6,236 км - на дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации.

1. На региональной сети дорог реализовано 4 объекта общей протяженностью 27,793 км:

- «Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск на участке км 84 - км 94» - протяженность 10 км;

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо – Крапивная на участке км 12 - км 24» - протяженность 12,08 км;

- «Ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 24+338 - км 29+900» - протяженность 5,4 км;

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка, обустройство недостающим электроосвещением (1 этап) и содержание линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге Елизово – Паратунка (1 этап) в рамках контракта жизненного цикла», протяженность – 0,313 км.

2. На дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации реализовано 6 объектов общей протяженностью 6,236 км:

- «Ремонт ул. Красная Сопка» – протяженность 0,327 км;

- «Ремонт ул. Океанская» – протяженность 0,427 км;

- «Ремонт ул. Ларина» – протяженность 0,338 км;

- «Ремонт ул. Ленинградская» – протяженность 1,047 км;

- «Ремонт ул. Приморская» – протяженность 3,313 км;

- «Ремонт ул. Светлая-Попова» – протяженность 0,784 км.

Общая техническая готовность по всем объектам БКД составляет 100%.

Таким образом, размеры годовых целевых показателей достигнуты полностью.

Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий 2021 года составил 1 139,547 млн. рублей, из которых средства:

- федерального бюджета – 333,00 млн рублей;

- краевого бюджета – 759,366 млн рублей;

- местного бюджета – 47,181 млн рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края» произведена закупка 3 ед. самосвалов на базе КАМАЗ и переданы в ГУП КК «ДРСУ».

Также в 2021 году заключен ГК с ООО «Фирма "Теса» от 24.05.2021 №06-2021 на поставку «Передвижная диагностическая линия технического контроля, мобильная контейнерного типа для грузовых и легковых автомобилей и автобусов с осевой нагрузкой не менее 13 т., с распашной крышей без ограничения высоты проезда» по основному мероприятию «Организация технического осмотра на территории Камчатского края».

ПОДПРОГРАММА 2

«РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

Внедрение системы электронного проездного билета на муниципальных маршрутах городского сообщения позволило наладить учет фактически перевезенных пассажиров по маршрутам, и обеспечило предоставление субсидий автотранспортным предприятиям за перевозку пассажиров по сниженным тарифам по факту оказанных ими услуг.

В 2021 году в Камчатском крае перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществлялась на 78 маршрутах, в том числе на 50 городских, 
23 пригородных и 5 междугородних маршрутах. Перевозку пассажиров на указанных маршрутах осуществляют 21 автотранспортное предприятие и предоставлена субсидия в размере - 853,298 млн. рублей.

В 2021 году в рамках реализации мероприятия «Приобретение автомобильного транспорта общего пользования для муниципальных образований в Камчатском крае» Усть-Камчатскому сельскому поселению на условиях софинансирования предоставлена субсидия в размере 7,0 млн. рублей на приобретение и поставку 3-х пассажирских автобусов.

В 2021 году в рамках реализации основного мероприятия «Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования» заключен государственный контракт на проектные работы по строительству автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся зданий и сооружений, подрядчику предоставлен аванс в размере 1,483 млн. рублей.

В целях обеспечения функционирования автостанции в с. Мильково Мильковскому муниципальному району из бюджета Камчатского края на условиях софинасирования предоставлена субсидия в размере 12,300 млн. рублей.

В 2021 году в рамках основного мероприятия «Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам» предоставлена субсидия Елизовскому муниципальному району в размере – 49,798 млн. рублей.

ПОДПРОГРАММА 3

«РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

В рамках реализации мероприятий данной Подпрограммы и в целях развития межмуниципальных и внутримуниципальных пассажирских перевозок в 2021 году продолжено оказание поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в размере 25,305 млн. рублей, что позволило перевести ГУП «Камчаттрансфлот» на судне «Василий Завойко» 474 пассажира.

В рамках основного мероприятия «Приобретение специализированного автотранспорта и оборудования для обеспечения работы морских судов» 26.04.2021 года заключение контракта с ООО «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ» на поставку «Бензовоза с емкостью объемом 14-16 м3 с правом перевозки опасных грузов по ДОПОГ» и передано в ГУП «Камчаттрансфлот».

ПОДПРОГРАММА 4

«РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА»

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2021 году предоставлена государственная поддержка организациям, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения на территории Камчатского края в сумме 923,157 млн. рублей, что позволило в 2021 году перевезти 56 060 человек по субсидируемым маршрутам. Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) обслужил 773 000 пассажиров.

В 2021 году АО «Камчатское авиационное предприятие» продолжило выполнять прямое воздушное сообщение по маршруту Петропавловск-Камчатский – Анадырь (выполнено 30 авиарейсов. Перевезено 721 пассажир. Сумма выделенных субсидий составила 60,475 млн. рублей) и Петропавловск-Камчатский – Магадан (выполнено 34 субсидированных авиарейсов. Перевезено 1 100 пассажиров. Сумма выделенных субсидий составила 16,028 млн. рублей).

ПОДПРОГРАММА 5

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»

В рамках данной Подпрограммы в 2021 году осуществлялось обеспечение деятельности Министерства и подведомственного учреждения КГКУ «Камчатуправтодор».

II. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения которых не достигнуты или фактические значения, которых существенно превышают плановые.

ПОДПРОГРАММА 1

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

1.1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2021 году – 29,99 км.

Показатель уменьшился при реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 181 - км 195, 2 этап 
выявилась необходимость корректировки проектной документации. Основными причинами корректировки послужили:

- необходимость замены слабых грунтов в основании земляного полотна с целью недопущения развития деформаций полотна и дорожной 
одежды;

- более полное использование конструкции смежного участка 
дороги, который был устроен ранее, при этом изменилась точка стыковки 
трасс реконструируемого и смежного, законченного реконструкцией, участка дороги;

- улучшение плана и профиля дороги и элементов обустройства 
конечного участка.

В результате произведенной корректировки проектной документации, (положительное заключение государственной экспертизы от 23.11.2021 № 41-1-1-2-069040-2021) протяженность участка автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 181 - км 195, 2 этап 
составила 5,172 км против ранее предусмотренных 5,854 км, т.е. сократилась
на 0,682 км. Сметная стоимость реконструкции, подтвержденная положительным заключением государственной экспертизы, не изменилась. 
Согласно актам ввода объектов в эксплуатацию, все объекты реконструкции введены в установленный Соглашением срок, при этом общий показатель ввода составил 29,99924 км. Объем доведенного финансирования на указанные цели соответствует их проектной мощности после проведенной корректировки.

1.5. Доля дорожной сети города Петропавловск-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2021 году – 45,6%. Показатель немого увеличился в связи с реализацией дополнительных объектов за счет средств, образовавшихся по итогам проведения тендерных процедур по основным объектам;

1.6. Доля дорожной сети города Петропавловска-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2021 году – 69%.

Показатель немого увеличился в связи с реализацией дополнительных объектов за счет средств, образовавшихся по итогам проведения тендерных процедур по основным объектам;

1.12. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения в 2021 году – 13,8 человек. Показатель уменьшился в связи со снижением случаев ДТП.

ПОДПРОГРАММА 2

«РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

2.5. Количество приобретенных транспортных средств общего пользования в 2021 году – 3 ед. Больше от запланированного показателя в связи с экономией средств.

ПОДПРОГРАММА 3

«РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

3.1. Количество перевезенных пассажиров, водным транспортом по субсидированным тарифам в 2021 году –  0,596 тыс. человек, в том числе:

3.1.1. на межмуниципальных маршрутах – 0,596 тыс. человек. Снижение пассажиропотока связано с COVID-19;

3.1.2. на внутримуниципальных маршрутах – 0,0 тыс. человек. В связи с тем, что субсидия не предоставлялась.

3.2. Количество груза, перевезённого судами ГУП «Камчаттрансфлот» в 2021 году – 10,82 тыс. тонн. Снижение в связи с COVID-19.

3.3. Грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта в 2021 году – 3,65 млн. тонн. Увеличение грузооборота порта связано с реализацией государственного контракта по строительству аэропорта в п. Оссора;

3.5. Количество приобретенных морских судов в 2021 году – 1 ед. 
В связи с несоблюдением сроков исполнения государственных контрактов судосторительными заводами. Срок поставки определен на II-III квартал 2022 года;

3.6. Выполнение объема работ по ремонту судов в размере не менее 70% от программы ремонтов в отчетном период в 2021 году – 80%. В связи с увеличением программы ремонта судов.

ПОДПРОГРАММА 4

«РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА»

4.1. Общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом в 2021 году – 773 тыс. человек. Незначительное увеличение пассажиропотока.

4.2. Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах в 2021 году – 56,060 тыс. человек. Незначительное увеличение пассажиропотока;

4.3. Количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении в 2021 году – 64 ед. Увеличение из-за дополнительных рейсов;

4.4. Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей. Государственная поддержка организаций в 2021 году не осуществлялась.

III. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и краевых ведомственных целевых программ (в том числе, контрольных событий).

По Подпрограмме 1 в 2021 году не освоение за счет средств краевого бюджета составило 6,000 млн. рублей по следующим основным мероприятиям:

По основному мероприятию 1.1: «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» – 3,738 млн. рублей, в связи с несвоевременным исполнением Подрядчиками своих обязательств, в основном по контрактам на разработку проектной документации.

По основному мероприятию 1.3: «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» – 9,074 млн. рублей, в связи несвоевременным исполнением Подрядчиками своих обязательств по контракту на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково – Ключи на участке км 0 - км 10»  и контракту на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово – Паратунка, 4 км -п. Садовый – Учебный центр». К Подрядчикам применены штрафные санкции.

По основному мероприятию 1.4: «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета» – 1,960 млн. рублей, в связи с неполучением положительной экспертизой проекта по мероприятию «Строительство дорожной инфраструктуры 1-ой очереди Жилого района в Пионерском сельском поселении (проектные работы)».

По основному мероприятию 1.8: «Обеспечение информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» – 0,017 млн. рублей в связи с экономией;

по Подпрограмме 2 в 2021 году не освоение за счет средств краевого составило 0,079 млн. рублей по следующим основным мероприятиям:

По основному мероприятию 2.1 «Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края» – 0,078 млн. рублей, в связи с уменьшением количества перевезенных пассажиров;

По основному мероприятию 2.8 «Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам» – 0,001 млн. рублей, в связи с уменьшением количества перевезенных пассажиров.

по Подпрограммы 3 в 2021 году не освоение за счет средств краевого бюджета составило 2,096 млн. рублей по следующим основным мероприятиям:

По основному мероприятию 3.1 «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах» – 0,096 млн. рублей в связи с уточнением потребности на указанные цели;

По основному мероприятию 3.4 «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом в муниципальном сообщении» – 2,000 млн. рублей в связи с тем, что субсидия не предоставлялась.

по Подпрограммы 4 в 2021 году не освоение за счет средств краевого бюджета составило 2,996 млн. рублей по следующим основным мероприятиям:

По основному мероприятию 4.1 «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения» – 2,996 млн. рублей;

По основному мероприятию 4.4 «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей» – 0,085 тыс. рублей в связи с не реализацией данного мероприятия.

по Подпрограммы 5 в 2021 году не освоение за счет средств краевого бюджета составило 2,976 млн. рублей, в связи с отсутствием заявок на расходы, связанные с осуществлением перевозок пассажиров в рамках исполнения постановления Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 
№ 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Всего на 01.01.2021 года по результатам размещения государственного заказа в сфере дорожного хозяйства заключено 95 государственных контрактов и 207 договоров. В том числе по основному мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» – 55 государственных контрактов и 117 договоров, по основному мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» – 49 государственных контрактов и 81 договор, по основному мероприятию «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» – 1 государственный контракт и 9 договоров.

Все государственные контракты заключены вовремя.

Некоторые Государственные контракты в рамках программных мероприятий выполнялись с отставанием от календарных графиков по вине подрядчиков, а именно:

- по мероприятию «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» по всем объектам наблюдалось отставание работ от календарных графиков, подрядчикам выставлены штрафные санкции в соответствии с государственными контрактами.

V. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.

В связи с неисполнением подрядчиками условий контракта, в части поставки в 4 квартале 2019 года 2 ед. грузопассажирских барж грузоподъемностью 20 тонн и автопассажирского парома в Морской порт Петропавловск-Камчатский, Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края направлены Претензии генеральному Директору «Находкинский судоремонтный завод» и генеральному Директору ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод».

В декабре 2020 года расторгнут контракт с ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод». В феврале 2021 года в бюджет Камчатского края возвращена неустойка в размере 14,358 млн. рублей.

Продолжается претензионная работа с Находкинским судоремонтным заводом.

VI. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году.

Оценка эффективности реализации государственной программы выполнена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П.

5.1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы.

1) Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

РАСЧЕТ ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

1.1. СД гппз = 30,68 / 29,9 = 1

1.2. СД гппз = 49,7 / 49,7 = 1

1.3. СД гппз = 45,3 / 45,6 = 1

1.4. СД гппз = 62 / 69 = 1

1.5. СД гппз = 14 / 14 = 1

1.6. СД гппз = 70 / 70 = 1

1.7. СД гппз = 42 / 42 = 1

1.8. СД гппз = 16,93 / 13,80 = 1

1.9. СД гппз = 3 / 3 = 1

1.10. СД гппз = 1 / 1 = 1

РАСЧЕТ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

2.1. СД гппз = 95 / 95 = 1

2.2. СД гппз = 11,20 / 11,20 = 1

2.3. СД гппз = 1 / 1 = 1

2.4. СД гппз = 2 / 3 = 1

2.5. СД гппз = 0 / 0 = 1

2.6. СД гппз = 100 / 100 = 1

РАСЧЕТ ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 «РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

3.1. СД гппз = 1,00 / 0,60 = 1

3.2. СД гппз = 0,8 / 0,0 = 0

3.3. СД гппз = 200 / 10,82 = 0

3.4. СД гппз = 3,20 / 3,65 = 1

3.5. СД гппз = 0,80 / 0,80 = 1

3.6. СД гппз = 4 / 1 = 0

3.7. СД гппз = 70 / 80 = 1

РАСЧЕТ ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 «РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА»

4.1. СД гппз = 750 / 773 = 1

4.2. СД гппз = 56 / 56,06 = 1

4.3. СД гппз = 53 / 64 = 1

4.4. СД гппз = 1 / 0 = 0

2) степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

Расчет: СР гп = 23 / 27 = 0,85

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС уз = Зф / Зп

Расчет: СС уз = 5 804 252,01231 / 5 827 188,66649 = 1

5.3. Оценка степени реализации контрольных событий.

Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы оценивается для Программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СР кс = КС в / КС

Расчет: СР кс = 10/17 = 0,59

5.4. Оценка эффективности реализации Программы:

1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Программы, как среднее значение, по следующей формуле:

| ЭРГП = | СРГП + ССУЗ + СРКС |
| --- | --- |
|  | 3 |

Расчет: ЭР гп = (0,85 + 1 + 0,59) / 3 = 0,81

Таким образом, Эффективность реализации Программы за 2021 год признается удовлетворительной, т.к. значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

VII. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу

1. Постановление Правительства Камчатского края от 24.05.2021 
№ 193-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П «О Государственной программе Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» – данные изменения внесены в соответствии с законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 23.12.2020 № 535 (далее – Закон на 2020-2022 года) и законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 03.03.2021 № 558 (далее – Закон на 2021-2023 года);

2. Постановление Правительства Камчатского края от 01.06.2021 
№ 201-П «О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П» в Программу внесены следующие изменения:

В паспорт Программы, в паспорт подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» и в паспорт подпрограммы 3 «Развитие водного транспорта» внесены следующие изменения:

В приложении 1 Подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»:

- исключен показатель 2.1. «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» по причине окончания реализации данного мероприятия в 2015 году (или отсутствия реализации в настоящее время);

- заменен показатель 2.2. «Предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам» на показатель 2.1. «Выполнение объема работ по перевозке пассажиров в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом, заданием» в связи с приведением в соответствие с требованиями федерального законодательства (постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2018 № 1492);

- добавлен показатель 2.7. «Доля межмуниципальных маршрутов, проходящих через муниципальное образование и обсуживающихся на объекте транспортной инфраструктуры».

В Подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта» добавлены показатели 3.5 «Количество приобретенных морских судов» и 3.6 «Выполнение объема работ по ремонту судов в размере не менее 70% от программы ремонтов в отчетном периоде».

В приложении 2 к Программе внесены изменения, в части уточнения связи с показателями Программы (подпрограммы) в графе 8 «Перечня основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае».

3. Постановление Правительства Камчатского края от 08.06.2021 
№ 250-П «О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П» в Программу внесены следующие изменения:

внесены изменения с целью разделения мероприятие 2.1.2 «Предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам» подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» Программы на два мероприятия:

мероприятие 2.1.2 «Предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам, на возмещение недополученных доходов»;

мероприятие 2.1.3 «Предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Камчатского края».

Дополнительные средства краевого бюджета на реализацию данных мероприятий не потребуется т.к. в законе Камчатского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» средства предусмотрены;

4.  Постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2021 
№ 329-П «О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П» в Программу внесены изменения в соответствии с Законом Камчатского края от 24.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 07.06.2021 № 605);

5. Постановление Правительства Камчатского края от 25.11.2021 
№ 500-П «О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П» в Программу внесены изменения следующие изменения:

В приложении 1 к Программе изменены значения показателей:

1) в 2021 году в пункте 1.1. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения» Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства» цифры «0,00» заменили цифрами «30,68», в связи с вводом в эксплуатацию объектов «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково»;

2) в 2021-2023 годах в пункте 1.4. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» цифры «0,00» заменили цифрами «49,70», в связи с предусмотренным объемом средств по основному мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

3) в 2021 году в пункте 4.4. «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей» подпрограммы 4 «Развитие воздушного транспорта» цифру «0» заменили цифрой «1» в связи с предусмотренным объемом средств по основному мероприятию «Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей».

В приложении 3 к Программе внесены следующие изменения:

1) объемы средств на реализацию Программы на 2021-2023 годы приведены в соответствие с Инвестиционной программой Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов и прогнозный период 2024-2025 годов, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 06.10.2020 № 394-П (с изменениями от 01.10.2021 № 420-П);

2) во исполнение распоряжений Правительства Российской Федерации от 11.08.2021 № 2219-Р и от 23.08.2021 № 2303-Р в 2021 году предусмотрен дополнительный объем средств федерального бюджета в размере 538,725 млн. рублей по основному мероприятию «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».

В приложении 7 к Программе внесены изменения по показателям дорожной деятельности (данные изменения необходимы для информации Федеральному дорожному агентству) распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1769-Р, от 11.08.2021 № 2219-Р и от 23.08.2021 
№ 2303-Р.

Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы.

Для дальнейшей эффективной реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» необходим дополнительный объем бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета в 2022-2024 годах на основное мероприятие «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».