## таблица 10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: "Развитие транспортной системы в Камчатском крае"
Отчетный период: на 01.01.2022 года
Ответственный исполнитель: Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
№ п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. рублей) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено |  |  | количество |  | КГКУ | 2840369.2124 | 2836631.3993
[7 empty] | тыс. руб. |  | Муниципалы | 365573.1674 | 365573.1674
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 272385.1821 | 272056.6546
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» | [9 empty] | 637958.3495 | 637629.822
| ВСЕГО (по государственной программе): | 8666069.788 | 8642630.4078 | 8642630.4078
| за счет средств федерального бюджета | 2781725 | 2781725 | 2781725
| за счет средств краевого бюджета | 5827188.6665 | 5804145.2993 | 5804145.2993
| за счет средств местных бюджетов | 57156.1216 | 56760.1085 | 56760.1085
| за счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
I | ВСЕГО (по подпрограмме): | 6031752.8315 | 6016768.5381 | 6016768.5381 |  |  | 107
| за счет средств федерального бюджета | 2781725 | 2781725 | 2781725
| за счет средств краевого бюджета | 3197941.4069 | 3183153.1135 | 3183153.1135 |  |  | 9345871.7179
| за счет средств местных бюджетов | 52086.4246 | 51890.4246 | 51890.4246
1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2025 года | 62
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе:
| ВСЕГО | 2078814.5088 | 2075076.6957 | 2075076.6957 |  |  | 2078814.5088
| за счет средств федерального бюджета | 200000 | 200000 | 200000
| за счет средств краевого бюджета | 1878814.5088 | 1875076.6957 | 1875076.6957
1.1. | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2023 года | 7 | Мероприятие исполнено.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
| ВСЕГО | 163279.7717 | 162944.334 | 162944.334 |  |  | 163279.7717
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| за счет средств краевого бюджета | 163279.7717 | 162944.334 | 162944.334
1.2. | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2023 года | 9 | Мероприятие исполнено.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
| ВСЕГО | 623364.793 | 621771.771 | 621771.771 |  |  | 623364.793
| за счет средств федерального бюджета | 200000 | 200000 | 200000
| за счет средств краевого бюджета | 423364.793 | 421771.771 | 421771.771
1.3. | Мероприятие 1.1.3: |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2023 года | 46 | Мероприятие исполнено.
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
| ВСЕГО | 1292169.9441 | 1290360.5907 | 1290360.5907 |  |  | 1292169.9441
| за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| за счет средств краевого бюджета | 1292169.9441 | 1290360.5907 | 1290360.5907
2. | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2024 года | 22
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе по объектам:
| ВСЕГО | 2729381.0159 | 2720307.9817 | 2720307.9817 |  |  | 6042117.8021
| за счет средств федерального бюджета | 2248725 | 2248725 | 2248725
| за счет средств краевого бюджета | 480656.0159 | 471582.9817 | 471582.9817
2.1. | Мероприятие 1.3.2 |  |  |  | январь 2021 года |  | 2 | Произведена оценка рыночной стоимости земельных участков, изымаемых в целях реконструкции автомобильной дороги. Осуществлен выкуп земель (Прибылов И.В., ООО "Энергоресурс-М")
Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу Петропавловский на участке км 0 - км 4
| ВСЕГО | 2314.852 | 2314.852 | 2314.852 |  |  | 2314.852
| за счет средств краевого бюджета | 2314.852 | 2314.852 | 2314.852
2.2. | Мероприятие 1.3.5 |  |  |  | январь 2021 года |  | 1 | Заключен ГК от 16.04.2021 № 13. Подрядчик ООО "РосИнсталПроект".
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково – Ключи на участке км 0 - км 10
| ВСЕГО | 17636.986 | 11064.595 | 11064.595 |  |  | 33915
| за счет средств краевого бюджета | 17636.986 | 11064.595 | 11064.595
2.3. | Мероприятие 1.3.7 |  |  |  | январь 2021 года |  | 1 | Произведена оценка рыночной стоимости земельных участков, изымаемых в целях реконструкции автомобильной дороги. Заключен ГК от 07.09.2021 № 37 на разработку корректировки проектной документации. Осуществлен выкуп земель.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 2 этап
| ВСЕГО | 9309.32 | 9309.32 | 9309.32 |  |  | 14673.636
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| за счет средств краевого бюджета | 9309.32 | 9309.32 | 9309.32
2.4. | Мероприятие 1.3.7 |  |  |  | январь 2021 года |  | 1 | Выполнена разработка проектной документации.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 3 этап
| ВСЕГО | 6758.5871 | 6758.5871 | 6758.5871 |  |  | 6758.5871
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| за счет средств краевого бюджета | 6758.5871 | 6758.5871 | 6758.5871
2.5. | Мероприятие 1.3.13 |  |  |  | июль 2019 года | декабрь 2021 года | 1 | ГК заключен 22.07.2019 № 36. Подрядчик ООО "Устой-М".
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195. 1 этап (участок км 181 - км 188)
| ВСЕГО | 642503.0846 | 642503.0845 | 642503.0845 |  |  | 879359.64
| федеральный бюджет | 603204.122 | 603204.122 | 603204.122
| за счет средств краевого бюджета | 39298.9626 | 39298.9625 | 39298.9625
| Контрольное событие 1.4 |  |  |  | x | декабрь 2021 года | x | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 № 41-000-03-2021
Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195. 1 этап (участок км 181 - км 188)»
2.6. | Мероприятие 1.3.14 |  |  |  | июль 2019 года | декабрь 2021 года | 1 | ГК заключен 22.07.2019 № 37. Подрядчик ООО "Устой-М".
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 181 - км 195. 2 этап (участок км 188 - км 195)
| ВСЕГО | 536671.6144 | 536671.6144 | 536671.6144 |  |  | 822144.01
| федеральный бюджет | 505627.687 | 505627.687 | 505627.687
| за счет средств краевого бюджета | 31043.9274 | 31043.9274 | 31043.9274
| Контрольное событие 1.5 |  |  |  | x | декабрь 2021 года | x | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 № 41-000-04-2021
Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 181- км 195. 2 этап (участок км 188 - км 195)»
2.7. | Мероприятие 1.3.15 |  |  |  | июль 2019 года | декабрь 2021 года | 1 | ГК заключен 22.07.2019 № 38. Подрядчик ООО "Устой-М".
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195 - км 208. 1 этап (участок км 195 - км 202)
| ВСЕГО | 630189.7814 | 630189.7814 | 630189.7814 |  |  | 810851.75
| федеральный бюджет | 592674.8364 | 592674.8364 | 592674.8364
| за счет средств краевого бюджета | 37514.945 | 37514.945 | 37514.945
| Контрольное событие 1.6 |  |  |  | x | декабрь 2021 года | x | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 № 41-000-05-2021
Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195- км 208. 1 этап (участок км 195 - км 202)»
2.8. | Мероприятие 1.3.16 |  |  |  | июль 2019 года | декабрь 2021 года | 1 | ГК заключен 22.07.2019 № 39. Подрядчик ООО "Устой-М"
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195- км 208. 2 этап (участок км 202 - км 208)
| ВСЕГО | 509692.8267 | 509692.8267 | 509692.8267 |  |  | 777966.87
| федеральный бюджет | 397218.3546 | 397218.3546 | 397218.3546
| за счет средств краевого бюджета | 112474.4721 | 112474.4721 | 112474.4721
| Контрольное событие 1.7 |  |  |  | x | декабрь 2021 года | x | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 № 41-000-06-2021
Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195- км 208. 2 этап (участок км 202 - км 208)»
2.9. | Мероприятие 1.3.26 |  |  |  | январь 2021 года |  | 1 | Выполнены инженерно геодезические изыскания. ГК от 12.07.2021 № 33 с подрядчиком ООО "РосИнсталПроект" расторгнут в связи с принятием решения Правительства Камчатского края о нецелесообразности реализации объекта
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке западного обхода г. Елизово км 27- км 30 с подъездом к Аэропорту (проектные работы)
| ВСЕГО | 1204.832 | 1204.832 | 1204.832 |  |  | 1204.832
| за счет средств краевого бюджета | 1204.832 | 1204.832 | 1204.832
| Контрольное событие 1.10 |  |  |  | x | декабрь 2021 года | x | ГК заключен 12.07.2021 № 33. Подрядчик ООО "РосИнсталПроект"
Заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке западного обхода г. Елизово км 27- км 30 с подъездом к Аэропорту (проектные работы)»
2.10. | Мероприятие 1.3.39 |  |  |  | январь 2016 года | декабрь 2020 года | 1 | ГК заключен 28.09.2016. № 73. Подрядчик ГУП КК "ДРСУ". Процент технической готовности - 100%
Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16
| ВСЕГО | 113936.1876 | 113936.1876 | 113936.1876 |  |  | 822843.66
| за счет средств краевого бюджета | 113936.1876 | 113936.1876 | 113936.1876
| Контрольное событие 1.3 |  |  |  | x | декабрь 2021 года | x | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.12.2021 № 41-000-02-2021.
Введен в эксплуатацию объект «Строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана на участке км 0 - км 16»
2.11. | Мероприятие 1.3.46 |  |  |  | июль 2019 года | декабрь 2022 года | 1 | ГК заключен 22.07.2019 № 40. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 53%
Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 0 - км 5
| ВСЕГО | 50861.2745 | 50861.2745 | 50861.2745 |  |  | 673665.956
| за счет средств краевого бюджета | 50861.2745 | 50861.2745 | 50861.2745
| Контрольное событие 1.9 |  |  |  | x | октябрь 2021 года | x | в октябре выполнен верхний слой основания дорожной одежды
Выполнен верхний слой основания дорожной одежды по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 0 - км 5»
2.12. | Мероприятие 1.3.47 |  |  |  | январь 2021 года |  | 1 | Заключен ГК от 26.03.2021 № 8. Подрядчик ООО "Прогресс".
Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им.Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 5 - км 10 (проектные работы)
| ВСЕГО | 4028.528 | 4028.528 | 4028.528 |  |  | 14195
| за счет средств краевого бюджета | 4028.528 | 4028.528 | 4028.528
2.13. | Мероприятие 1.3.55 |  |  |  | январь 2021 года |  | 1 | Заключено соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка
Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34"
| ВСЕГО | 177377.3658 | 177377.3655 | 177377.3655 |  |  | 1142084.11
| федеральный бюджет | 150000 | 150000 | 150000
| за счет средств краевого бюджета | 27377.3658 | 27377.3655 | 27377.3655
| Контрольное событие 1.8 |  |  |  | x | ноябрь 2021 года | x | ГК заключен 19.11.2021 № 45. Подрядчик ООО "Устой-М".
Заключен государственный контракт на строительство по мероприятию «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34»
2.14. | Мероприятие 1.3.55 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен ГК от 06.11.2020 № 53, Подрядчик ООО "РегионПроект". Процент технической готовности - 59%
Реконструкция мостового перехода через р. Железная-1 на 9 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы)
| ВСЕГО | 3028.737 | 3028.737 | 3028.737 |  |  | 4346.313
| за счет средств краевого бюджета | 3028.737 | 3028.737 | 3028.737
| Контрольное событие 1.15 |  |  |  | x | февраль 2022 года | x | Получено положительное заключение государственной экспертизы от 22.02.2022 № 41-1-1-3-009675-2022
Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р. Железная-1 на 9 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы)»
2.15. | Мероприятие 1.3.56 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен ГК от 06.11.2020 № 54, Подрядчик ООО "РегионПроект". Процент технической готовности - 58%
Реконструкция мостового перехода через р. Железная-2 на 12 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы)
| ВСЕГО | 3034.331 | 3034.331 | 3034.331 |  |  | 5109.619
| за счет средств краевого бюджета | 3034.331 | 3034.331 | 3034.331
| Контрольное событие 1.16 |  |  |  | x | ноябрь 2021 года | x | Проект передан на экспертизу
Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р. Железная-2 на 12 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы)»
2.16. | Мероприятие 1.3.57 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен ГК от 10.11.2020 № 56, Подрядчик ООО НПП". Процент технической готовности - 59%
Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково - Кирганик (проектные работы)
| ВСЕГО | 2240.958 | 2240.958 | 2240.958 |  |  | 3200
| за счет средств краевого бюджета | 2240.958 | 2240.958 | 2240.958
| Контрольное событие 1.17 |  |  |  | x | февраль 2022 года | x | Получено положительное заключение государственной экспертизы от 22.02.2022 № 41-1-1-3-009677-2022
Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково – Кирганик (проектные работы)»
2.17. | Мероприятие 1.3.58 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен ГК от 06.11.2020 № 51, Подрядчик ООО "РегионПроект". Процент технической готовности - 54%
Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово - Паратунка, 4 км -п. Садовый - Учебный центр (проектные работы)
| ВСЕГО | 4352.76 | 1852.319 | 1852.319 |  |  | 3825.701
| за счет средств краевого бюджета | 4352.76 | 1852.319 | 1852.319
| Контрольное событие 1.18 |  |  |  | x | ноябрь 2021 года | x | Контрольное событие не наступило в связи с несвоевременным исполнением этапов контракта Подрядчиком
Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово – Паратунка, 4 км -п. Садовый - Учебный центр (проектные работы)»
2.18. | Мероприятие 1.3.59 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен ГК от 10.11.2020 № 55, Подрядчик ООО НПП "Дальтранспроект". Процент технической готовности - 66%
Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции (проектные работы)
| ВСЕГО | 2383.636 | 2383.636 | 2383.636 |  |  | 5400
| за счет средств краевого бюджета | 2383.636 | 2383.636 | 2383.636
| Контрольное событие 1.19 |  |  |  | x | октябрь 2021 года | x | Проект передан на экспертизу
Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции (проектные работы)»
2.19. | Мероприятие 1.3.60 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен ГК от 02.08.2021 № 35. Подрядчик ООО "Хабаровскремпроект". Процент технической готовности - 15%
Реконструкция мостового перехода через реку Михакина на км 1+743 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт (проектные работы)
| ВСЕГО | 729.614 | 729.614 | 729.614 |  |  | 4770
| за счет средств краевого бюджета | 729.614 | 729.614 | 729.614
| Контрольное событие 1.20 |  |  |  | x | октябрь 2021 года | x | Получен отчет об инженерных изысканиях от 22.10.2021 года
Получен отчет об инженерных изысканиях по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через реку Михакина на км 1+743 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт (проектные работы)»
2.20. | Мероприятие 1.3.61 |  |  |  | сентябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен ГК от 06.11.2020 № 52, Подрядчик ООО "РегионПроект". Процент технической готовности - 84%
Реконструкция мостового перехода через р.Палана на км 6+363 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт (проектные работы)
| ВСЕГО | 9794.203 | 9794.203 | 9794.203 |  |  | 10276.176
| за счет средств краевого бюджета | 9794.203 | 9794.203 | 9794.203
| Контрольное событие 1.21 |  |  |  | x | ноябрь 2021 года | x | Проект передан на экспертизу
Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р.Палана на км 6+363 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт (проектные работы)»
2.21. | Мероприятие 1.3.53 |  |  |  | июль 2019 года | декабрь 2022 года | 1 | Получена рабочая документация с ГРО Процент технической готовности - 100%
Строительство подъезда к стадиону "Спартак" (проектные работы)
| ВСЕГО | 1089.429 | 1089.429 | 1089.429 |  |  | 3212.09
| за счет средств краевого бюджета | 1089.429 | 1089.429 | 1089.429
2.22. | Мероприятие 1.3.54 | [5 empty] | 0 | Заключено соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка.
Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00)
| ВСЕГО | 242.1078 | 241.906 | 241.906 |  |  | 0
| за счет средств краевого бюджета | 242.1078 | 241.906 | 241.906
3. | Основное мероприятие 1.4: |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2023 года | 1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета, в том числе по объектам:
| ВСЕГО | 15717.9032 | 13561.9032 | 13561.9032 |  |  | 17100
| за счет средств краевого бюджета | 14289.0029 | 12329.0029 | 12329.0029
| за счет средств местных бюджетов | 1428.9003 | 1232.9003 | 1232.9003
3.1. | Мероприятие 1.4.18 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | 21.09.2020 года заключен МК с ООО "Ветрон". Ведется разработка проектно-сметной документации.
Строительство дорожной инфраструктуры 1-ой очереди Жилого района в Пионерском сельском поселении (проектные работы)
| ВСЕГО | 15717.9032 | 13561.9032 | 13561.9032 |  |  | 17100
| за счет средств краевого бюджета | 14289.0029 | 12329.0029 | 12329.0029
| за счет средств местных бюджетов | 1428.9003 | 1232.9003 | 1232.9003
| Контрольное событие 1.14 |  |  |  | x | декабрь 2021 года | x | Проект передан на экспертизу
Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Строительство дорожной инфраструктуры 1-ой очереди Жилого района в Пионерском сельском поселении»
4. | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2021 года | 8
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
| ВСЕГО | 36559.6 | 36559.6 | 36559.6 |  |  | 36559.6
| за счет средств краевого бюджета | 33236 | 33236 | 33236
| за счет средств местных бюджетов | 3323.6 | 3323.6 | 3323.6
4.1. | Мероприятие 1.5.3 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено
На содержание автомобильной дороги Тиличики - Корф Олюторского муниципального района
| ВСЕГО | 19954 | 19954 | 19954 |  |  | 19954
| за счет средств краевого бюджета | 18140 | 18140 | 18140
| за счет средств местных бюджетов | 1814 | 1814 | 1814
4.2. | Мероприятие 1.5.4 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено
На содержание участка автомобильной дороги "Оссора - Карага" в границах п. Оссора (субсидии п. Оссора)
| ВСЕГО | 1760 | 1760 | 1760 |  |  | 1760
| за счет средств краевого бюджета | 1600 | 1600 | 1600
| за счет средств местных бюджетов | 160 | 160 | 160
4.3. | Мероприятие 1.5.5 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено
На содержание автомобильных дорог местного значения Елизовского городского поселения
| ВСЕГО | 5500 | 5500 | 5500 |  |  | 5500
| за счет средств краевого бюджета | 5000 | 5000 | 5000
| за счет средств местных бюджетов | 500 | 500 | 500
4.4. | Мероприятие 1.5.6 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено
На содержание автомобильных дорог местного значения Елизовского муниципального района
| ВСЕГО | 8800 | 8800 | 8800 |  |  | 8800
| за счет средств краевого бюджета | 8000 | 8000 | 8000
| за счет средств местных бюджетов | 800 | 800 | 800
4.5. | Мероприятие 1.5.7 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено
На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Каменское"
| ВСЕГО | 160.6 | 160.6 | 160.6 |  |  | 160.6
| за счет средств краевого бюджета | 146 | 146 | 146
| за счет средств местных бюджетов | 14.6 | 14.6 | 14.6
4.6. | Мероприятие 1.5.8 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено
На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Слаутное"
| ВСЕГО | 55 | 55 | 55 |  |  | 55
| за счет средств краевого бюджета | 50 | 50 | 50
| за счет средств местных бюджетов | 5 | 5 | 5
4.7. | Мероприятие 1.5.9 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено
На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Аянка"
| ВСЕГО | 165 | 165 | 165 |  |  | 165
| за счет средств краевого бюджета | 150 | 150 | 150
| за счет средств местных бюджетов | 15 | 15 | 15
4.8. | Мероприятие 1.5.10 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено
На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Таловка"
| ВСЕГО | 165 | 165 | 165 |  |  | 165
| за счет средств краевого бюджета | 150 | 150 | 150
| за счет средств местных бюджетов | 15 | 15 | 15
5. | Основное мероприятие 1.8 |  |  |  | апрель 2018 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено.
Обеспечение информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
| ВСЕГО | 4500 | 4482.5539 | 4482.5539 |  |  | 4500
| за счет средств краевого бюджета | 4500 | 4482.5539 | 4482.5539
6. | Основное мероприятие 1.9. |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2021 года | 4
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
| ВСЕГО | 1678.4333 | 1678.4333 | 1678.4333
| за счет средств краевого бюджета | 1525.8484 | 1525.8484 | 1525.8484 |  |  | 1678.4333
| за счет средств местного бюджета | 152.5848 | 152.5848 | 152.5848
6.1. | Мероприятие 1.9.1 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено.
Ремонт автомобильных дорог местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа
| ВСЕГО | 1175.7693 | 1175.7693 | 1175.7693 |  |  | 1175.7693
| за счет средств краевого бюджета | 1068.8812 | 1068.8812 | 1068.8812
| за счет средств местных бюджетов | 106.8881 | 106.8881 | 106.8881
6.2. | Мероприятие 1.9.2 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено.
Ремонт автомобильных дорог местного значения Елизовского городского поселения
| ВСЕГО | 50 | 50 | 50 |  |  | 50
| за счет средств краевого бюджета | 45.4545 | 45.4545 | 45.4545
| за счет средств местных бюджетов | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455
6.3. | Мероприятие 1.9.3 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено.
Ремонт автомобильных дорог местного значения Вулканного городского поселения
| ВСЕГО | 305.6 | 305.6 | 305.6 |  |  | 305.6
| за счет средств краевого бюджета | 277.8182 | 277.8182 | 277.8182
| за счет средств местных бюджетов | 27.7818 | 27.7818 | 27.7818
6.4. | Мероприятие 1.9.5 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено.
Ремонт автомобильных дорог местного значения Мильковского сельского поселения
| ВСЕГО | 147.064 | 147.064 | 147.064 |  |  | 147.064
| за счет средств краевого бюджета | 133.6945 | 133.6945 | 133.6945
| за счет средств местных бюджетов | 13.3695 | 13.3695 | 13.3695
7. | Региональный проект R1 |  |  |  | январь 2019 года | декабрь 2024 года | 7
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)", в том числе:
| ВСЕГО | 1139547.362 | 1139547.362 | 1139547.362
| за счет средств федерального бюджета | 333000 | 333000 | 333000 |  |  | 1139547.362
| за счет средств краевого бюджета | 759366.0226 | 759366.0226 | 759366.0226
| за счет средств местного бюджета | 47181.3394 | 47181.3394 | 47181.3394
7.1. | Мероприятие 1.10.1 |  |  |  | январь 2019 года | декабрь 2022 года | 5 | Мероприятие исполнено.
Проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
| ВСЕГО | 761554.7036 | 761554.7036 | 761554.7036 |  |  | 761554.7036
| за счет средств федерального бюджета | 166500 | 166500 | 166500
| за счет средств краевого бюджета | 595054.7036 | 595054.7036 | 595054.7036
7.2. | Мероприятие 1.10.2 |  |  |  | январь 2019 года | декабрь 2022 года | 2 | Мероприятие исполнено.
Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации
| ВСЕГО | 377992.6584 | 377992.6584 | 377992.6584 |  |  | 377992.6584
| за счет средств федерального бюджета | 166500 | 166500 | 166500
| за счет средств краевого бюджета | 164311.319 | 164311.319 | 164311.319
| за счет средств местного бюджета | 47181.3394 | 47181.3394 | 47181.3394
8. | Основное мероприятие 1.10. |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2021 года | 1
Укрепление материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края, в том числе:
| ВСЕГО | 18067.5416 | 18067.5416 | 18067.5416 |  |  | 18067.5416
| за счет средств краевого бюджета | 18067.5416 | 18067.5416 | 18067.5416
8.1. | Мероприятие 1.10.1 |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено. Автомобиль Самосвал КАМАЗ в кол-ве 3 ед. переданы в ГУП КК "ДРСУ"
Приобретение дорожной строительной техники
| ВСЕГО | 18067.5416 | 18067.5416 | 18067.5416 |  |  | 18067.5416
| за счет средств краевого бюджета | 18067.5416 | 18067.5416 | 18067.5416
9. | Основное мероприятие 1.11. |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2021 года | 1 | ГК заключен с ООО "Фирма "Теса" от 24.05.2021 № 06-2021. Мероприятие исполнено. Осуществлена поставка «Передвижная диагностическая линия технического контроля, мобильная контейнерного типа для грузовых и легковых автомобилей и автобусов с осевой нагрузкой не менее 13 т., с распашной крышей без ограничения высоты проезда»
Организация технического осмотра на территории Камчатского края
| ВСЕГО | 7486.4667 | 7486.4667 | 7486.4667 |  |  | 7486.47
| за счет средств краевого бюджета | 7486.4667 | 7486.4667 | 7486.4667
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
II | ВСЕГО (по подпрограмме): | 928782.7691 | 928703.4182 | 928703.4182 | январь 2014 года | декабрь 2025 года | 10
| за счет средств краевого бюджета | 923913.0721 | 923833.7343 | 923833.7343
| за счет средств местных бюджетов | 4869.697 | 4869.6839 | 4869.6839 |  |  | 935235.0373
1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  | ноябрь 2018 года | декабрь 2022 года | 2
Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края, в том числе:
| ВСЕГО | 853329.525 | 853251.4798 | 853251.4798 |  |  | 853329.525
| за счет средств краевого бюджета | 853329.525 | 853251.4798 | 853251.4798
1.1. | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2023 года | 1 | Мероприятие исполнено.
Предоставление из краевого бюджета субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам, на возмещение недополученных доходов
| ВСЕГО | 589829.525 | 589783.2761 | 589783.2761 |  |  | 589829.525
| за счет средств краевого бюджета | 589829.525 | 589783.2761 | 589783.2761
1.2. | Мероприятие 2.1.3 |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2023 года | 1 | Мероприятие исполнено.
Предоставление из краевого бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Камчатского края
| ВСЕГО | 263500 | 263468.2037 | 263468.2037 |  |  | 263500
| за счет средств краевого бюджета | 263500 | 263468.2037 | 263468.2037
2. | Основное мероприятие 2.3 |  |  |  | январь 2015 года | декабрь 2019 года | 5
Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, в том числе:
| ВСЕГО | 1483.5538 | 1483.5538 | 1483.5538 |  |  | 7935.822
| за счет средств краевого бюджета | 1483.5538 | 1483.5538 | 1483.5538
2.1. | Мероприятие 2.3.3. |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2022 года | 1 | Заключен ГК от 13.04.2021 № 11. Подрядчик ООО "Хабаровскремпроект".
Строительство автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся зданий и сооружений (проектные работы)
| ВСЕГО | 1483.5538 | 1483.5538 | 1483.5538 |  |  | 7935.822
| за счет средств краевого бюджета | 1483.5538 | 1483.5538 | 1483.5538
3. | Основное мероприятие 2.5 |  |  |  | июнь 2018 года | декабрь 2021 года | 1
Приобретение автомобильного транспорта общего пользования, в том числе:
| ВСЕГО | 9999.9934 | 9999.9934 | 9999.9934 |  |  | 9999.9934
| за счет средств краевого бюджета | 6999.9933 | 6999.9933 | 6999.9933
| за счет средств местных бюджетов | 3000 | 3000 | 3000
3.1. | Мероприятие 2.5.2 |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2021 года | 1 | Заключен муниципальный контракт на поставку трех автобусов для Усть-Камчатского муниципального района. Мероприятие исполнено.
Приобретение автомобильного транспорта общего пользования для муниципальных образований в Камчатском крае
| ВСЕГО | 9999.9934 | 9999.9934 | 9999.9934
| за счет средств краевого бюджета | 6999.9933 | 6999.9933 | 6999.9933 |  |  | 9999.9934
| за счет средств местных бюджетов | 3000 | 3000 | 3000
4. | Основное мероприятие 2.6 |  |  |  | июль 2018 года | декабрь 2021 года | 1
Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, в том числе:
| ВСЕГО | 13666.6667 | 13666.6667 | 13666.6667 |  |  | 13666.6667
| за счет средств краевого бюджета | 12300 | 12300 | 12300
| за счет средств местных бюджетов | 1366.6667 | 1366.6667 | 1366.6667
4.1. | Мероприятие 2.6.1 |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено.
Содержание автостанции в с. Мильково
| ВСЕГО | 13666.6667 | 13666.6667 | 13666.6667
| за счет средств краевого бюджета | 12300 | 12300 | 12300 |  |  | 13666.6667
| за счет средств местных бюджетов | 1366.6667 | 1366.6667 | 1366.6667
6. | Основное мероприятие 2.8 |  |  |  | июль 2018 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено.
Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам
| ВСЕГО | 50303.0303 | 50301.7246 | 50301.7246 |  |  | 50303.0303
| за счет средств краевого бюджета | 49800 | 49798.7073 | 49798.7073
| за счет средств местных бюджетов | 503.0303 | 503.0172 | 503.0172
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
III | ВСЕГО (по подпрограмме): | 321762.412 | 319466.2692 | 319466.2692 | январь 2014 года | декабрь 2025 года | 6
| за счет средств краевого бюджета | 321562.412 | 319466.2692 | 319466.2692
| за счет средств местных бюджетов | 200 | 0 | 0 |  |  | 656354
1. | Основное мероприятие 3.1 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2025 года | 2
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах, в том числе:
| ВСЕГО | 135356.812 | 135260.6692 | 135260.6692 |  |  | 133184
| за счет средств краевого бюджета | 135356.812 | 135260.6692 | 135260.6692
1.1. | Мероприятие 3.1.1 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2022 года | 1 | Мероприятие исполнено.
Возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края
| ВСЕГО | 25384 | 25305.402 | 25305.402 |  |  | 25384
| за счет средств краевого бюджета | 25384 | 25305.402 | 25305.402
1.2. | Мероприятие 3.1.2 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2022 года | 1 | Мероприятие исполнено.
Финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере грузовых перевозок в межмуниципальном сообщении с использованием морских судов
| ВСЕГО | 2172.812 | 2171.2232 | 2171.2232 |  |  | 2172.812
| за счет средств краевого бюджета | 2172.812 | 2171.2232 | 2171.2232
1.3. | Мероприятие 3.1.3 |  |  |  | январь 2020 года | декабрь 2022 года | 1 | Мероприятие исполнено.
Возмещение части затрат на ремонт морских грузовых и (или) грузопассажирских судов, находящихся на праве хозяйственного ведения у юридических лиц - государственных унитарных предприятий Камчатского края
| ВСЕГО | 107800 | 107784.044 | 107784.044 |  |  | 107800
| за счет средств краевого бюджета | 107800 | 107784.044 | 107784.044
3. | Основное мероприятие 3.3 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2023 года | 2
Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта, в том числе:
| ВСЕГО | 178235.6 | 178235.6 | 178235.6 |  |  | 515000
| за счет средств краевого бюджета | 178235.6 | 178235.6 | 178235.6
3.1. | Мероприятие 3.3.4 |  |  |  | ноябрь 2020 года | декабрь 2021 года | 1
Приобретение судов на воздушной подушке
| ВСЕГО | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 20000
| за счет средств краевого бюджета | 14000 | 14000 | 14000
| Контрольное событие 3.1 |  |  |  | x | май 2021 года | x | 25.05.2021 года произведена поставка судна на воздушной подушке "БАРС"
Поставка судна в морской порт Петропавловск-Камчатский по мероприятию «Приобретение судна на воздушной подушке»
3.2. | Мероприятие 3.3.5 |  |  |  | июнь 2021 года | декабрь 2023 года | 1 | Заключен ГК 02.08.2021 № ГК 08-2021 с ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод»
Строительство автопассажирского парома
| ВСЕГО | 164235.6 | 164235.6 | 164235.6 |  |  | 495000
| за счет средств краевого бюджета | 164235.6 | 164235.6 | 164235.6
4. | Основное мероприятие 3.4 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2021 года | 1 | Субсидия не предоставлялась.
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом в муниципальном сообщении
| ВСЕГО | 2200 | 0 | 0 |  |  | 2200
| за счет средств краевого бюджета | 2000 | 0 | 0
| за счет средств местных бюджетов | 200 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие 3.5. |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2021 года | 1 | 26.04.2021 года заключение контракта с ООО «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ». Мероприятие исполнено. Осуществлена поставка «Бензовоза с емкостью объемом 14-16 м3 с правом перевозки опасных грузов по ДОПОГ»
Приобретение специализированного автотранспорта и оборудования для обеспечения работы морских судов
| ВСЕГО | 5970 | 5970 | 5970 |  |  | 5970
| за счет средств краевого бюджета | 5970 | 5970 | 5970
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
IV | ВСЕГО (по подпрограмме): | 1002657.0127 | 999553.9531 | 999553.9531 |  |  | 2
| за счет средств краевого бюджета | 1002657.0127 | 999553.9531 | 999553.9531 |  |  | 926153.5102
| за счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0
1. | Основное мероприятие 4.1 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2025 года | 1 | Мероприятие исполнено
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения
| ВСЕГО | 926153.4253 | 923050.4505 | 923050.4505 |  |  | 926153.4253
| за счет средств краевого бюджета | 926153.4253 | 923050.4505 | 923050.4505
2. | Основное мероприятие 4.3 |  |  |  | январь 2016 года | декабрь 2021 года | 2
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения
| ВСЕГО | 76503.5026 | 76503.5026 | 76503.5026 |  |  | 76503.5026
| за счет средств краевого бюджета | 76503.5026 | 76503.5026 | 76503.5026
2.1.1. | Мероприятие 4.3.1 |  |  |  | январь 2016 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие исполнено
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление регулярных межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - г. Анадырь - г. Петропавловск-Камчатский
| ВСЕГО | 60475.5617 | 60475.5617 | 60475.5617 |  |  | 60475.5617
| за счет средств краевого бюджета | 60475.5617 | 60475.5617 | 60475.5617
2.1.2. | Мероприятие 4.3.2 |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2023 года | 1 | Мероприятие исполнено
Субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных межрегиональных перевозок пассажиров по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - г. Магадан – г. Петропавловск-Камчатский
| ВСЕГО | 16027.9409 | 16027.9409 | 16027.9409 |  |  | 16027.9409
| за счет средств краевого бюджета | 16027.9409 | 16027.9409 | 16027.9409
3. | Основное мероприятие 4.4 |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2021 года | 1 | Мероприятие не реализовывалось
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей
| ВСЕГО | 0.08484 | 0 | 0 |  |  | 0.08484
| за счет средств краевого бюджета | 0.08484 | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
V | ВСЕГО (по подпрограмме): | 381114.7627 | 378138.2292 | 378138.2292 | январь 2014 года | декабрь 2025 года
| за счет средств краевого бюджета | 381114.7627 | 378138.2292 | 378138.2292
1. | Основное мероприятие 5.1 |  |  |  | январь 2014 года | декабрь 2021 года
Управление реализацией Программы, в том числе:
| ВСЕГО | 381114.7627 | 378138.2292 | 378138.2292
| за счет средств краевого бюджета | 381114.7627 | 378138.2292 | 378138.2292
1.1. | Мероприятие 5.1.1 |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2023 года
Обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края
| ВСЕГО | 66366.2359 | 64278.4422 | 64278.4422
| за счет средств краевого бюджета | 66366.2359 | 64278.4422 | 64278.4422
1.2. | Мероприятие 5.1.2 |  |  |  | январь 2021 года | декабрь 2023 года
Обеспечение деятельности подведомственного Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края краевого государственного учреждения
| ВСЕГО | 314748.5268 | 313859.787 | 313859.787
| за счет средств краевого бюджета | 314748.5268 | 313859.787 | 313859.787

## таблица 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1. | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети
1.1. | Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2010 года | деабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | Проведен капитальный ремонт следующих участков: 1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо-Крапивная на участке км 12 - км 24, протяженность участка - 12,08 км; 2.Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково участок 35 – 111км. Обустройство недостающим электроосвещением на участке км 45+800 – км 50+800», протяженность участка 5,0568 км ; 3. Капитальный ремонт Автодороги п. Озерновский – п. Шумный. Обустройство недостающим электроосвещением, протяженность участка – 0,112 км; 4. Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, 49 км – п/л «Альбатрос». Обустройство недостающим электроосвещением на участке км 0 +000 – км 1+800, протяженность участка - 1,8 км; 5.Капитальный ремонт "Автодорога Облрадиоцентр - Елизово". Обустройство средствами организации дорожного движения, недостающим электроосвещением на км 2+700 - км 6+180, протяженность участка - 3,096 км; 6. Капитальный ремонт "Автодорога Елизово - Паратунка. Обустройство недостающим электроосвещением на км 5+300 - км 5+700, протяженность участка - 0,376 км; 7. Капитальный ремонт "Автодорога Петропавловск-Камчатский - Мильково участок 32-35 км. Обустройство недостающим электроосвещением на км 34+050 - км 34+400, протяженность участка - 0,597 км; 8. Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово-Паратунка. Обустройство недостающим электроосвещением. I этап (КЖЦ), протяженность участка - 0,313 км. Заключен контракт на Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка, обустройство недостающим электроосвещением II этап, срок реализации 2022 год.
1.2. | Мероприятие 1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | январь 2021 года | деабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | Отремонтировано 53,0815 км автомобильных дорог , водопропускных труб 8 шт / 178,7 п.м.
1.3. | Мероприятие 1.1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | январь 2021 года | деабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | Ппротяженность обслуживаемых а/д 1833,655 км (в том числе автозимников – 427,742 км); нанесено разметки 457,24 км.
2. | Основное мероприятие 1.3 Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе по объектам: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края
2.1. | Мероприятие 1.3.2 Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу Петропавловский на участке км 0 - км 4 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года |  | Осуществление выкупа земель | Произведена оценка рыночной стоимости земельных участков, изымаемых в целях реконструкции автомобильной дороги. Осуществлен выкуп земель (Прибылов И.В., ООО "Энергоресурс-М")
2.2. | Мероприятие 1.3.5 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково – Ключи на участке км 0 - км 10 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2021 года | декабрь 2021 года | апрель 2021 года |  |  | Заключен ГК от 16.04.2021 № 13. Подрядчик ООО "РосИнсталПроект". Проведены инженерно-гидрометеорологические и экологические изыскания, выполнен этап "проектная документация до прохождения экспертизы"
2.3. | Мероприятие 1.3.7 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 1 этап | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2018 года | декабрь 2019 года | июль 2018 года |  | реконструкция автомобильной дороги | Заключен ГК от 05.11.2019 № 64. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 100% | нет
2.4. | Мероприятие 1.3.7 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 3 этап | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2021 года | декабрь 2021 года | ноябрь 2021 года |  | разработка проектной документации | Выполнена разработка проектной документации | нет
2.5. | Мероприятие 1.3.13 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195. 1 этап (участок км 181 - км 188) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2019 года | декабрь 2022 года | июль 2019 года | декабрь 2021 года | реконструкция объекта | ГК заключен 22.07.2019 № 36. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 100% | нет
Контрольное событие 1.4 Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195. 1 этап (участок км 181 - км 188)» |  |  | x | декабрь 2021 года | x | декабрь 2021 года | ввод объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 №41-000-03-2021.
2.6. | Мероприятие 1.3.14 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 181 - км 195. 2 этап (участок км 188 - км 195) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2019 года | декабрь 2022 года | июль 2019 года | декабрь 2021 года | реконструкция объекта | ГК заключен 22.07.2019 № 37. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 100% | нет
Контрольное событие 1.5 Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 181- км 195. 2 этап (участок км 188 - км 195)» |  |  | x | декабрь 2021 года | x | декабрь 2021 года | ввод объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 №41-000-04-2021.
2.7. | Мероприятие 1.3.15 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195 - км 208. 1 этап (участок км 195 - км 202) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2019 года | декабрь 2022 года | июль 2019 года | декабрь 2021 года | реконструкция объекта | ГК заключен 22.07.2019 № 38. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 100% | нет
Контрольное событие 1.6 Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195- км 208. 1 этап (участок км 195 - км 202)» |  |  | x | декабрь 2021 года | x | декабрь 2021 года | ввод объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 №41-000-05-2021.
2.8. | Мероприятие 1.3.16 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195- км 208. 2 этап (участок км 202 - км 208) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2019 года | декабрь 2022 года | июль 2019 года | декабрь 2021 года | реконструкция объекта | ГК заключен 22.07.2019 № 39. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 100% | нет
Контрольное событие 1.7 Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195- км 208. 2 этап (участок км 202 - км 208)» |  |  | x | декабрь 2021 года | x | декабрь 2021 года | ввод объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 №41-000-06-2021.
2.9. | Мероприятие 1.3.26 Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке западного обхода г. Елизово км 27- км 30 с подъездом к Аэропорту (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года |  | разработка проектной документации | Выполнены инженерно геодезические изыскания. ГК от 12.07.2021 № 33 с подрядчиком ООО "РосИнсталПроект" расторгнут в связи с принятием решения Правительства Камчатского края о нецелесообразности реализации объекта
Контрольное событие 1.10 Заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке западного обхода г. Елизово км 27- км 30 с подъездом к Аэропорту (проектные работы)» |  |  | x | июль 2021 года | x | июль 2021 года | заключение государственного контракта | ГК заключен 12.07.2021 № 33. Подрядчик ООО "РосИнсталПроект"
2.10. | Мероприятие 1.3.36: «Строительство автозимника продленного действия «Анавгай – Палана» на участке км 0 - км 16» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2016 года | август 2021 года | сентябрь 2016 года | декабрь 2021 года | строительство объекта | ГК заключен 28.09.2016. № 73. Подрядчик ГУП КК "ДРСУ". Процент технической готовности - 100% | нет
Контрольное событие 1.3. Введен в эксплуатацию объект «Строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана на участке км 0 - км 16» |  |  | x | декабрь 2021 года | x | декабрь 2021 года | ввод объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 07.12.2021 №41-000-02-2021.
2.7. | Мероприятие 1.3.46 Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 0 - км 5 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2018 года | декабрь 2019 года | июль 2019 года | декабрь 2022 года | реконструкция объекта | ГК заключен 22.07.2019 № 40. Подрядчик ООО "Устой-М". Процент технической готовности - 53% | нет
Контрольное событие 1.9 Выполнен верхний слой основания дорожной одежды по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 0 - км 5» |  |  | x | октябрь 2021 года | x | октябрь 2021 года | реконструкция объекта | В октябре выполнен верхний слой основания дорожной одежды
| Мероприятие 1.3.47 Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им.Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 5 - км 10 (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2021 года | декабрь 2021 года | март 2021 года |  | разработка проектной документации | Заключен ГК от 26.03.2021 № 8. Подрядчик ООО "Прогресс". Проведены инженерно-геодезические,инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические | нет
| Мероприятие 1.3.55 Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2021 года | ноябрь 2023 года | ноябрь 2021 года | ноябрь 2023 года | строительство объекта | Заключено соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка | нет
Контрольное событие 1.8 Заключен государственный контракт на строительство по мероприятию «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34» |  |  | x | ноябрь 2021 года | x | ноябрь 2021 года | заключение государственного контракта | ГК заключен 19.11.2021 № 45. Подрядчик ООО "Устой-М".
2.8. | Мероприятие 1.3.49 Строительство подъезда к стадиону "Спартак" (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2018 года | декабрь 2019 года | май 2018 года |  | разработка проектной документации | Получена рабочая документация с ГРО Процент технической готовности - 100% | Подрядчиком допущено нарушение сроков сдачи работ. Ведется претензионная работа.
2.9. | Мероприятие 1.3.51 Реконструкция мостового перехода через р. Железная-1 на 9 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (в том числе проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года |  | разработка проектной документации | Контракт заключен c ООО "Регионпроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические работы, инженерно-геологические изыскания + ущерб рыбным запасам, выполнен этап "проектная документация до прохождения экспертизы" | Подрядчиком допущено нарушение сроков сдачи работ. Ведется претензионная работа.
Контрольное событие 1.15 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р. Железная-1 на 9 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы)» |  |  | x | ноябрь 2021 года | x | февраль 2022 года | получение положительного заключения государственной экспертизы | Проект передан на экспертизу. 22.02.2022 получено положительное заключение государственной экспертизы
2.10. | Мероприятие 1.3.52 Реконструкция мостового перехода через р. Железная-2 на 12 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (в том числе проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года |  | разработка проектной документации | Контракт заключен c ООО "Регионпроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические работы, инженерно-геологические изыскания + ущерб рыбным запасам, выполнен этап "проектная документация до прохождения экспертизы" | Подрядчиком допущено нарушение сроков сдачи работ. Ведется претензионная работа.
Контрольное событие 1.16 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р. Железная-2 на 12 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы)» |  |  | x | ноябрь 2021 года | x | февраль 2022 года | получение положительного заключения государственной экспертизы | Проект передан на экспертизу
2.11. | Мероприятие 1.3.53 Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково - Кирганик (в том числе проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года |  | Разработка проектной документации | Контракт заключен c ООО НПП "Дальтранспроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические работы, инженерно-геологические изыскания + ущерб рыбным запасам, выполнен этап "проектная документация до прохождения экспертизы" | Подрядчиком допущено нарушение сроков сдачи работ. Ведется претензионная работа.
Контрольное событие 1.17 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково – Кирганик (проектные работы)» |  |  | x | октябрь 2021 года | x |  | получение положительного заключения государственной экспертизы | Проект передан на экспертизу. 22.02.2022 получено положительное заключение государственной экспертизы
2.12. | Мероприятие 1.3.54 Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово - Паратунка, 4 км -п. Садовый - Учебный центр (в том числе проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года |  | разработка проектной документации | Контракт заключен c ООО "Регионпроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические изыскания, инженерно-геологические + ущерб рыбным запасам | Подрядчиком допущено нарушение сроков сдачи работ. Ведется претензионная работа.
Контрольное событие 1.18 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово – Паратунка, 4 км -п. Садовый - Учебный центр (проектные работы)» |  |  | x | ноябрь 2021 года | x | май 2022 года | получение положительного заключения государственной экспертизы | Контрольное событие не наступило в связи с несвоевременным исполнением этапов контракта Подрядчиком
2.13. | Мероприятие 1.3.55. Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции (в том числе проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | октябрь 2021 года | январь 2020 года |  | Разработка проектной документации | Контракт заключен c ООО НПП "Дальтранспроект".Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические, инженерно-геологические изыскания, выполнен этап "проектная документация до прохождения экспертизы". Заключен контракт на осуществление экспертизы проекта. | Подрядчиком допущено нарушение сроков сдачи работ. Ведется претензионная работа.
Контрольное событие 1.19 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции (проектные работы)» |  |  | x | октябрь 2021 года | x | май 2022 года | получение положительного заключения государственной экспертизы | Проект передан на экспертизу
2.14. | Мероприятие 1.3.60 Реконструкция мостового перехода через реку Михакина на км 1+743 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года |  | Разработка проектной документации | Заключен ГК от 02.08.2021 № 35. Подрядчик ООО "Хабаровскремпроект". Проведены инженерно-геодезические изыскания, ущерб рыбным запасам, инженерно- гидрометеорологические и экологические, археологические исследования.
Контрольное событие 1.20 Получен отчет об инженерных изысканиях по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через реку Михакина на км 1+743 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт (проектные работы)» |  |  | x | декабрь 2021 года | x | октябрь 2021 года | получен отчет об инженерных изысканиях | получен отчет об инженерных изысканиях от 22.10.2021 года
2.15. | Мероприятие 1.3.61 Реконструкция мостового перехода через р.Палана на км 6+363 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | [5 empty] | Заключен ГК от 06.11.2020 № 52, Подрядчик ООО "РегионПроект". Проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и экологические изыскания, инженерно-геологические изыскания + ущерб рыбным запасам, выполнен этап "проектная документация до прохождения экспертизы". | Подрядчиком допущено нарушение сроков сдачи работ. Ведется претензионная работа.
Контрольное событие 1.21 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р.Палана на км 6+363 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт (проектные работы)» |  |  | x | ноябрь 2021 года | x | май 2022 года | получение положительного заключения государственной экспертизы | Проект передан на экспертизу
2.16. | Мероприятие 1.3.54. Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; КГКУ «Камчатуправтодор» | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года |  | разработка проектной документации | Заключено соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка.
3. | Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета, в том числе по объектам | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | реализация мероприятий по развитию дорожного хозяйства | Основное мероприятие реализовано
3.3. | Мероприятие 1.4.18. Строительство дорожной инфраструктуры 1-ой очереди Жилого района в Пионерском сельском поселении (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2021 года | май 2020 года | декабрь 2021 года | разработка проектной документации | Муниципальный контракт заключен 21.09.2020 № 01383000023200000009-01. Не освоение 1 012,6195 тыс. рублей. | нет
Контрольное событие 1.14. Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Строительство дорожной инфраструктуры 1-ой очереди Жилого района в Пионерском сельском поселении» |  |  | x | ноябрь 2021 года | x | май 2022 года | получение положительного заключения государственной экспертизы | Проект передан на экспертизу
4. | Основное мероприятие 1.5 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе по объектам: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | реализация мероприятий по развитию дорожного хозяйства | Основное мероприятие реализовано
4.1. | Мероприятие 1.5.3 На содержание автомобильной дороги Тиличики - Корф Олюторского муниципального района | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | мероприятие реализовано | нет
4.2. | Мероприятие 1.5.4 На содержание участка автомобильной дороги "Оссора - Карага" в границах п. Оссора (субсидии п. Оссора)
4.3. | Мероприятие 1.5.5 На содержание автомобильных дорог местного значения Елизовского городского поселения
4.4. | Мероприятие 1.5.6 На содержание автомобильных дорог местного значения Елизовского муниципального района
4.5. | Мероприятие 1.5.7 На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Каменское
4.6. | Мероприятие 1.5.8 На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Слаутное"
4.7. | Мероприятие 1.5.9 На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Аянка"
4.8. | Мероприятие 1.5.10 На содержание автомобильных дорог местного значения сельское поселение "село Таловка"
5. | Основное мероприятия 1.8 Обеспечение информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | Обеспечение информационной поддержки для безопасного дорожного движения | Основное мероприятие реализовано | нет
6. | Основное мероприятие 1.9 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Реализация мероприятий по развитию дорожного хозяйства
6.1. | Мероприятие 1.9.2 Ремонт автомобильных дорог местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | мероприятие реализовано | нет
6.2. | Мероприятие 1.9.2 Ремонт автомобильных дорог местного значения Елизовского городского поселения
6.3. | Мероприятие 1.9.3 Ремонт автомобильных дорог местного значения Вулканного городского поселения
6.4. | Мероприятие 1.9.5 Ремонт автомобильных дорог местного значения Мильковского сельского поселения
7. | Региональный проект R1. Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края», в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2020 год | 2020 год | 2020 год | 2020 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог | Основное мероприятие реализовано
7.1. | Мероприятие 1.10.1 Проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года | декабрь 2021 года | ликвидация "недоремонтов" дорожной сети; развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Камчатском крае | мероприятие реализовано | нет
7.2. | Мероприятие 1.10.2 Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года | декабрь 2021 года |  | мероприятие реализовано | нет
8. | Укрепление материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | развитие производственных мощностей предприятия | Основное мероприятие реализовано
9.1. | Мероприятие 1.10.1 Приобретение дорожной строительной техники | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года | приобретение дорожной строительной техники | Приобретено 3 ед. самосвал КАМАЗ и переданы в ГУП КК "ДРСУ" | нет
9. | Основное мероприятие 1.11. Организация технического осмотра на территории Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год | проведение технического осмотра на территории Камчатского края | ГК заключен с ООО "Фирма "Теса" от 24.05.2021 № 06-2021. Осуществлена поставка «Передвижная диагностическая линия технического контроля, мобильная контейнерного типа для грузовых и легковых автомобилей и автобусов с осевой нагрузкой не менее 13 т., с распашной крышей без ограничения высоты проезда»
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
1. | Основное мероприятие 2.1 Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 года | 2021год | 2021 год | 2021 год | Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по сниженным тарифам | Основное мероприятие реализовано | нет
1.1. | Мероприятие 2.1.2 Предоставление из краевого бюджета субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам, на возмещение недополученных доходов | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | мероприятие реализовано | нет
1.2. | Мероприятие 2.1.3 Предоставление из краевого бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | мероприятие реализовано | нет
2. | Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 года | 2021 года | 2021 года | 2021 года | Повышение безопасности и качества предоставляемых услуг для пассажиров
2.1. | Мероприятие 2.3.3. Строительство автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся зданий и сооружений (проектные работы) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | Заключен ГК от 13.04.2021 № 11. Подрядчик ООО "Хабаровскремпроект".
3. | Основное мероприятие 2.5 Приобретение автомобильного транспорта общего пользования, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 года | 2021год | 2021 год | 2021 год | Повышение транспортной доступности для населения, снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности | Основное мероприятие реализовано | нет
3.1. | Мероприятие 2.5.2 Приобретение автомобильного транспорта общего пользования для муниципальных образований в Камчатском крае | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | Заключен муниципальный контракт на поставку трех автобусов для Усть-Камчатского муниципального района. Мероприятие исполнено. | нет
4. | Основное мероприятие 2.6 Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 года | 2021год | 2021 год | 2021 год | Повышение качества обслуживания пассажиров на маршрутах межмуниципального сообщения | Основное мероприятие реализовано | нет
4.1. | Мероприятие 2.6.1 Содержание автостанции в с. Мильково | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  |  | нет
5. | Основное мероприятие 2.8 Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 года | 2021год | 2021 год | 2021 год | Снижение доступности услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам пригородного сообщения | Основное мероприятие реализовано | нет
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
1. | Основное мероприятие 3.1 Государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 года | 2021год | 2021 год | 2021 год | Обеспечение возможности развития пассажирского водного транспорта, альтернативного авиационному | Основное мероприятие реализовано | нет
1.1. | Мероприятие 3.1.1 Возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | мероприятие реализовано | нет
1.2. | Мероприятие 3.1.2 Финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере грузовых перевозок в межмуниципальном сообщении с использованием морских судов | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | мероприятие реализовано | нет
1.3. | Мероприятие 3.1.3 Возмещение части затрат на ремонт морских грузовых и (или) грузопассажирских судов, находящихся на праве хозяйственного ведения у юридических лиц - государственных унитарных предприятий Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | мероприятие реализовано | нет
2. | Основное мероприятие 3.2 Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам) | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 года | 2021год | 2021 год | 2021 год | Снизить значение стоимости пассажирского билета путем предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию части затрат по перевозке пассажиров | Основное мероприятие реализовано | нет
3. | Основное мероприятие 3.3 Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта, в том числе: | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 года | 2021год | 2021 год | 2021 год | Повышение транспортной доступности для населения, снижение транспортных издержек при доставке товаров первой необходимости в районы полуострова и расширение возможностей для развития туристской деятельности | Основное мероприятие реализовано
3.1. | Мероприятие 3.3.2 Приобретение судов на воздушной подушке | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2020 года | декабрь 2021 года | январь 2020 года | декабрь 2021 года |  |  | нет
Контрольное событие 3.1. Поставка судна в морской порт Петропавловск-Камчатский по мероприятию «Приобретение судна на воздушной подушке» |  |  | x | декабрь 2021 года | x | май 2021 года | Поставка судна в морской порт Петропавловск-Камчатский | 25.05.2021 года произведена поставка судна на воздушной подушке "БАРС"
3.2. | Мероприятие 3.3.4 Строительство автопассажирского парома | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2023 года | январь 2021 года | декабрь 2023 года |  | Заключен ГК 02.08.2021 № ГК 08-2021 с ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» | нет
4. | Основное мероприятие 3.5 Приобретение специализированного автотранспорта и оборудования для обеспечения работы морских судов | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 года | 2021год | 2021 год | 2021 год | Обеспечение эффективной и бесперебойной работы организаций транспортного обслуживания населения водным транспортом | 26.04.2021 года заключение контракта с ООО «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ». Мероприятие исполнено. Осуществлена поставка «Бензовоза с емкостью объемом 14-16 м3 с правом перевозки опасных грузов по ДОПОГ» | нет
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
1. | Основное мероприятие 4.1 Государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 года | 2021год | 2021 год | 2021 год | Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок в районах Крайнего Севера | Основное мероприятие реализовано | нет
2. | Основное мероприятие 4.3 Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 года | 2021год | 2021 год | 2021 год | Повышение доступности услуг воздушного транспорта, рост объемов перевозок, соблюдение высоких норм и стандартов безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы | Основное мероприятие реализовано | нет
2.1. | Мероприятие 4.3.1 Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление регулярных межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - г. Анадырь - г. Петропавловск-Камчатский | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | мероприятие реализовано
2.2. | Мероприятие 4.3.2 Субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных межрегиональных перевозок пассажиров по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - г. Магадан – г. Петропавловск-Камчатский |  | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года |  | мероприятие реализовано
3. | Основное мероприятие 4.4 Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2021 года | 2021год | 2021 год | 2021 год | Обновление парка воздушных судов. Повышение безопасности перевозок пассажиров воздушным транспортом
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
1. | Основное мероприятие 5.1: Управление реализацией Программы, |  | 2021 года | 2021год | 2021 год | 2021 год
1.1. | Мероприятие 5.1.1 Обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | январь 2021 года | декабрь 2021 года | январь 2021 года | декабрь 2021 года | Создание условий для реализации Программы, обеспечение выполнения полномочий в рамках реализации Программы | Основное мероприятие реализовано | нет
1.2. | Мероприятие 5.1.2 Обеспечение деятельности подведомственного Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края краевого государственного учреждения

## таблица 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 0 | 30.68 | 29.99 | В связи с корректировкой проектной документации протяженность участка автомобильной дороги Петропавловск- Камчатский – Мильково на участке км 181 - км 195, 2 этап составила 5,172 км против ранее предусмотренных 5,854 км, т.е. сократилась на 0,682 км
1.4. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 49.7 | 49.7 | 49.7
1.5. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 43.66 | 45.3 | 45.6
1.6. | Доля дорожной сети города Петропавловска-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 63.5 | 62 | 69
1.7. | Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности | % | 6.92 | 14 | 14
1.8. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 67 | 70 | 70
1.9. | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом от базового значения 2017 года - 27 ед.) | шт. | 37 | 42 | 42
1.12. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | чел. | 15.97 | 16.93 | 13.8
1.13. | Мощности материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края | ед. | - | 3 | 3
1.14. | Количество передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета | ед. | - | 1 | 1
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"
2.1. | Выполнение объема работ по перевозке пассажиров в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом, заданием | % | - | 95 | 95
2.3. | Средний возраст пассажирских транспортных средств общего пользования | ед | 10.7 | 11.2 | 11.2
2.4. | Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае | ед | 1 | 1 | 1
2.5. | Количество приобретенных транспортных средств общего пользования | ед. | 1 | 2 | 3 | Больше от запланированного показателя в связи с экономией средств
2.6. | Количество непредотвращенных актов незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0
2.7. | Доля межмуниципальных маршрутов, проходящих через муниципальное образование и обсуживающихся на объекте транспортной инфраструктуры | % | - | 100 | 100
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"
3.1. | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам, в том числе: | тыс. чел | 1.002 | 1.8 | 0.596
3.1.1. | на межмуниципальных маршрутах | тыс. чел | 0.474 | 1 | 0.596 | Снижение пассажиропотока связано с COVID-19
3.1.2. | на внутримуниципальных маршрутах | тыс. чел | 0.528 | 0.8 | 0 | В связи с тем, что субсидия не предоставлялась
3.2. | Количество груза, перевезённого судами ГУП "Камчаттрансфлот" | тыс. тонн | 23.7 | 200 | 10.815 | Снижение в связи с COVID-19
3.3. | Грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта | млн. тонн | 3.2 | 3.2 | 3.65 | Увеличение в связи с реализацией государственного контракта по строительству аэропорта в п. Оссора
3.4. | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом в муниципальном сообщении | тыс. чел | 0.14 | 0.8 | 0.8
3.5. | Количество приобретенных морских судов | шт. | - | 4 | 1 | В связи с несоблюдением сроков исполнения государственных контрактов судосторительными заводами. Срок поставки определен на II-III квартал 2022 года
3.6. | Выполнение объема работ по ремонту судов в размере не менее 70% от программы ремонтов в отчетном периоде | % | - | 70 | 80 | В связи с увеличением программы ремонта судов
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА"
4.1. | Общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом | тыс.человек | 554.2 | 750 | 773 | Незначительное увеличение пассажиропотока
4.2. | Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах | тыс.человек | 43.123 | 56 | 56.06 | Незначительное увеличение пассажиропотока
4.3. | Количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении | ед. | 107 | 53 | 64 | Увеличение из-за дополнительных рейсов
4.4. | Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей | ед. |  | 1 | 0 | Государственная поддержка организаций в 2021 году не осуществлялась
1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Таблица 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 01.01.2020 (в редакции от 20.12.2019 № 545-П) | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
I | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» | Всего, в том числе: | х | 6687633.2909 | 8666069.788 | 8642630.4078 | 8642630.4078
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 2409100 | 2781725 | 2781725 | 2781725
|  | за счет средств краевого бюджета | х | 4170475.6612 | 5827188.6665 | 5804145.2993 | 5804145.2993
|  | за счет средств местных бюджетов | х | 108057.6297 | 57156.1216 | 56760.1085 | 56760.1085
1. | ПОДПРОГРАММА I "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" | Всего, в том числе: | х | 4986384.9749 | 6031752.8315 | 6016768.5381 | 6016768.5381
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 2409100 | 2781725 | 2781725 | 2781725
|  | за счет средств краевого бюджета | х | 2476699.7487 | 3197941.4069 | 3183153.1135 | 3183153.1135
|  | за счет средств местных бюджетов | х | 100585.2262 | 52086.4246 | 51890.4246 | 51890.4246
1.1. | Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего, в том числе: | x | 2227451.246 | 2078814.5088 | 2075076.6957 | 2075076.6957
|  | за счет средств федерального бюджета | 833 | 674000 | 200000 | 200000 | 200000
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 1553451.246 | 1878814.5088 | 1875076.6957 | 1875076.6957
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие 1.3: Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | Всего, в том числе: | x | 1907114.6279 | 2729381.0159 | 2720307.9817 | 2720307.9817
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 1402100 | 2248725 | 2248725 | 2248725
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 505014.6279 | 480656.0159 | 471582.9817 | 471582.9817
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 1.4: Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета | Всего, в том числе: | x | 153351.9045 | 15717.9032 | 13561.9032 | 13561.9032
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 137272.3359 | 14289.0029 | 12329.0029 | 12329.0029
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 16079.5686 | 1428.9003 | 1232.9003 | 1232.9003
1.4. | Основное мероприятие 1.5: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, в том числе: | x | 22950.4 | 36559.6 | 36559.6 | 36559.6
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 20864 | 33236 | 33236 | 33236
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 2086.4 | 3323.6 | 3323.6 | 3323.6
1.5. | Основное мероприятие 1.7: Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка» | Всего, в том числе: | x | 36802.493 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 860 | 36802.493 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Основное мероприятие 1.8: Обеспечение информационной поддержки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | x | 3500 | 4500 | 4482.5539 | 4482.5539
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 3500 | 4500 | 4482.5539 | 4482.5539
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Основное мероприятие 1.9: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, в том числе: | x | 1091.2528 | 1678.4333 | 1678.4333 | 1678.4333
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 992.048 | 1525.8484 | 1525.8484 | 1525.8484
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 99.2048 | 152.5848 | 152.5848 | 152.5848
1.8. | Региональный проект R1: Региональный проект "Дорожная сеть Камчатского края" | Всего, в том числе: | x | 606973.0508 | 1139547.362 | 1139547.362 | 1139547.362
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 333000 | 333000 | 333000 | 333000
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 191652.998 | 759366.0226 | 759366.0226 | 759366.0226
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 82320.0528 | 47181.3394 | 47181.3394 | 47181.3394
1.9. | Основное мероприятие R2: Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края | Всего, в том числе: | x | 27150 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 27150 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Основное мероприятие 1.10. Укрепление материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края | Всего, в том числе: | x | 0 | 18067.5416 | 18067.5416 | 18067.5416
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 18067.5416 | 18067.5416 | 18067.5416
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Основное мероприятие 1.11. Организация технического осмотра на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | x | 0 | 7486.4667 | 7486.4667 | 7486.4667
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 7486.4667 | 7486.4667 | 7486.4667
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ПОДПРОГРАММА II "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" | Всего, в том числе: | х | 462222.2065 | 928782.7691 | 928703.4182 | 928703.4182
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | х | 455149.803 | 923913.0721 | 923833.7343 | 923833.7343
|  | за счет средств местных бюджетов | х | 7072.4035 | 4869.697 | 4869.6839 | 4869.6839
2.1. | Основное мероприятие 2.1: Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | x | 381280.9333 | 853329.525 | 853251.4798 | 853251.4798
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 381280.9333 | 853329.525 | 853251.4798 | 853251.4798
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 2.2: Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта | Всего, в том числе: | x | 10670 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 7469 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 3201 | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 2.3 Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования | Всего, в том числе: | x | 0 | 1483.5538 | 1483.5538 | 1483.5538
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 1483.5538 | 1483.5538 | 1483.5538
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие 2.5: Приобретение автомобильного транспорта общего пользования | Всего, в том числе: | x | 4020.381 | 9999.9934 | 9999.9934 | 9999.9934
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 2814.2667 | 6999.9933 | 6999.9933 | 6999.9933
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 1206.1143 | 3000 | 3000 | 3000
2.5. | Основное мероприятие 2.6: Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования | Всего, в том числе: | x | 7003.1144 | 13666.6667 | 13666.6667 | 13666.6667
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 6302.803 | 12300 | 12300 | 12300
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 700.3114 | 1366.6667 | 1366.6667 | 1366.6667
2.6. | Основное мероприятие 2.7: Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Всего, в том числе: | x | 0.001 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0.001 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Основное мероприятие 2.8: Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах городского, пригородного сообщения по сниженным тарифам | Всего, в том числе: | x | 43997.7768 | 50303.0303 | 50301.7246 | 50301.7246
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 43557.799 | 49800 | 49798.7073 | 49798.7073
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 439.9778 | 503.0303 | 503.0172 | 503.0172
2.8. | Основное мероприятие 2.9: Обеспечение соблюдения законодательства в сфере транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта | Всего, в том числе: | x | 15250 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 13725 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 1525 | 0 | 0 | 0
3. | ПОДПРОГРАММА III "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА" | Всего, в том числе: | х | 137631.875 | 321762.412 | 319466.2692 | 319466.2692
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | х | 137231.875 | 321562.412 | 319466.2692 | 319466.2692
|  | за счет средств местных бюджетов | х | 400 | 200 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах | Всего, в том числе: | x | 100481.0227 | 135356.812 | 135260.6692 | 135260.6692
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 100481.0227 | 135356.812 | 135260.6692 | 135260.6692
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 3.2: Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам) | Всего, в том числе: | x | 4400 | 2200 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 4000 | 2000 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 400 | 200 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие 3.3: Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта | Всего, в том числе: | x | 32679.375 | 178235.6 | 178235.6 | 178235.6
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 32679.375 | 178235.6 | 178235.6 | 178235.6
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Основное мероприятие 3.4: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом в муниципальном сообщении | Всего, в том числе: | x | 71.4773 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 71.4773 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Основное мероприятие 3.5: Приобретение специализированного автотранспорта и оборудования для обеспечения работы морских судов | Всего, в том числе: | x | 0 | 5970 | 5970 | 5970
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 5970 | 5970 | 5970
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ПОДПРОГРАММА IV "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА" | Всего, в том числе: | х | 772698.4227 | 1002657.0127 | 999553.9531 | 999553.9531
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | х | 772698.4227 | 1002657.0127 | 999553.9531 | 999553.9531
|  | за счет средств местных бюджетов | х | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие 4.1: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения | Всего, в том числе: | x | 674908.8227 | 926153.4253 | 923050.4505 | 923050.4505
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 674908.8227 | 926153.4253 | 923050.4505 | 923050.4505
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие 4.3: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения | Всего, в том числе: | x | 97789.6 | 76503.5026 | 76503.5026 | 76503.5026
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 97789.6 | 76503.5026 | 76503.5026 | 76503.5026
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Основное мероприятие 4.4: Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей | Всего, в том числе: | x | 0 | 0.08484 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 0 | 0.08484 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ПОДПРОГРАММА V "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" | Всего, в том числе: | х | 328695.8118 | 381114.7627 | 378138.2292 | 378138.2292
|  | за счет средств федерального бюджета | х | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | х | 328695.8118 | 381114.7627 | 378138.2292 | 378138.2292
|  | за счет средств местных бюджетов | х | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие 5.1: Управление реализацией Программы | Всего, в том числе: | x | 328695.8118 | 381114.7627 | 378138.2292 | 378138.2292
|  | за счет средств федерального бюджета | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 833 | 328695.8118 | 381114.7627 | 378138.2292 | 378138.2292
|  | за счет средств местных бюджетов | x | 0 | 0 | 0 | 0

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х