## Лист1
Таблица 1
Отчет о реализации ИОГВ Камчатского края «Дорожной карты» ИОГВ по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года в 2013 году
№ п/п | Мероприятие | Планируемая дата начала | Планируемая дата окончания | Ответственный исполнитель | Комментарий по исполнению
1 | Совершенствование законодательства в сфере создания благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае
1.1 | Внесение изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае», в т.ч. в части состава Совета и его функций | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (далее -Минэкономразвития Камчатского края) | В 2013 году в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 внесены изменения (постановления Губернатора Камчатского края от 29.05.2013 № 66, от 27.06.2013 № 79, от 05.11.2013 № 127) с целью приведения деятельности Совета в соответствие с требованиями Регионального инвестиционного стандарта, в том числе в части расширения функций и состава Совета. Согласно заключению АСИ Инвестиционый Совет в Камчатском крае можно рекомендовать в качестве успешной практики.
1.2 | Обеспечение правовой возможности предоставления земельных участков для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты государственно-частного партнерства, особо значимые инвестиционые проекты Камчатского края, с предварительным согласованием места размещения объекта без проведения торгов | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Законом Камчатского края от 04.03.2013 № 208 внесены изменения в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» в части предоставления земельных участков для строительства в соответствии с Земельным кодексом РФ с проведением работ по их формированию с предварительным согласованием мест размещения объекта (инвесторам, для реализации особо значимых инвестиционных проектов; реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства; реализации инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше одного миллиарда рублей). Постановлением Правительства Камчатского края от 15.07.2013 № 312-П внесены изменения в постановление Правительства Камчатского края от 17.05.2012 № 225-П «О предоставлении земельных участков для строительства объектов капитального строительства исключительно на торгах» внесены изменения в части предоставления земельных участков с предварительным согласованием места размещения объекта без проведения торгов для строительства объектов инвестиционных проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства, победителю конкурса по определению частного партнера; для строительства объектов особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края инициатору проекта (инвестору).
1.3 | Создание Инвестиционного фонда Камчатского края | 2013-01-01 | 2013-11-01 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство финансов Камчатского края | Постановлением Правительства Камчатского края от 01.11.2013 № 481-П утверждено Положение об Инвестиционном фонде Камчатского края. Фонд создан с целью реализации на территории Камчатского края инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, в сфере транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры. В бюджете Камчатского края на 2014 год предусмотрено 9,5 млн. рублей для реализации пилотного инвестиционного проекта, который будет отобран на конкурсной основе.
1.4 | Совершенствование законодательства в части возможности предоставления льгот горнодобывающим предприятиям | 2013-01-01 | 2014-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Подготовлены финансово-экономические обоснования установления льготы по налогу на имущество организаций, основными видами деятельности которых являются поиски, оценка, разведка, добыча, транспортировка, переработка и обогащение руд.
1.5 | Разработка и принятие нормативных правовых актов Камчатского края о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | 2013-03-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края | За отчетный период разработаны и приняты следующие НПА: - Положение о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в Камчатском крае (постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П); - внесены изменения в Положение об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края (постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П) в части снижения стоимости проекта по видам экономической деятельности, сокращения перечня документов, необходимых для рассмотрения инвестиционного проекта, претендующего на присвоение статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края и т.д.; - Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» (постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П);
- Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Камчатского края (постановление Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П); - Закон Камчатского края от 05.07.2013 № 292 «О промышленных парках Камчатского края»; - Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае (приказ Минэкономразвития Камчатского края от 13.09.2013 № 467-п); - Инвестиционная декларация Камчатского края (распоряжение Губернатора Камчатского края от 21.05.2013 № 524-Р); - Закон Камчатского края от 01.10.2013 № 319 «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей».
1.6 | Разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 2013-03-29 | 2013-09-18 | Минэкономразвития Камчатского края | Разработано и утверждено постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П Положение о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в Камчатском крае.
1.7 | Разработка НПА Камчатского края в целях реализации Закона Камчатского края № 133 от 05.10.2012 «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае» | 2014-01-01 | 2014-04-01 | Минэкономразвития Камчатского края | В 2013 году разработан и утвержден постановлением Правительства Камчатского края от 10.04.2013 № 151-П Порядок проведения конкурса на заключение соглашения о государственно-частном партнерстве, участником которого является Камчатский край, и заключения (расторжения) указанного соглашения.
1.8 | Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края
1.8.1 | Подготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на следующий плановый период | 2013-04-01 | 2013-09-30 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Постановлением Законодательного собрания Камчатского края от 18.09.2013 № 529 «О проекте прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края на плановый период 2014-2016 годов» утвержден Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на плановый период 2014 - 2016 годов.
1.8.2 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 115-П «Об управлении государственными унитарными предприятиями Камчатского края» в части установления обязанностей отраслевым исполнительным органам государственной власти Камчатского края ежегодно осуществлять анализ финансово-хозяйственной деятельности подведомственных им предприятий | 2013-07-01 | 2013-12-31 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | После внесения изменений в Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Камчаткого края» в части уточнения полномочий собственника от имени Камчатского края по вопросам управления и распоряжения государственным имуществом Камчатского края между отраслевыми исполнительными органами государственной власти Камчатского края и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края постановление Правительства Камчатского края от 22.04.2008 №115-П будет упразднено или будет признано утратившим силу.
1.8.3 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 115-П «Об управлении государственными унитарными предприятиями Камчатского края» в части актуализации перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 31 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | После внесения изменений в Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Камчаткого края» в части уточнения полномочий собственника от имени Камчатского края по вопросам управления и распоряжения государственным имуществом Камчатского края между отраслевыми исполнительными органами государственной власти Камчатского края и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края постановление Правительства Камчатского края от 22.04.2008 №115-П будет упразднено или будет признано утратившим силу.
2 | Создание института Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей | 2013-03-01 | 2013-12-01 | Минэкономразвития Камчатского края | Распоряжением Губернатора Камчатского края от 04.04.2013 № 337-Р на должность Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей назначен Повзнер В.М. с 1 апреля 2013 года. Принят Закон Камчатского края от 01.10.2013 № 319 «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей». Законом Камчатского края от 20.09.2013 № 298 «О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону Камчатского края «О государственных должностях Камчатского края» должность Уполномоченного внесена в реестр государственных должностей Камчатского края. Уполномоченным в 2013 году установлено взаимодействие с Прокуратурой Камчатского края, Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю, Управлением федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю, 27 сентября 2013 года подписано соглашение о взаимодействии с Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю. За отчетный период в адрес Уполномоченного поступило 31 обращение предпринимателей, 24 из них из Центрального аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Проведена активная работа по подготовке ответов и решению проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся к Уполномоченному.
3 | Утверждение и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае | 2013-10-23 | ежегодно, в срок до 01 октября | Минэкономразвития Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 23.10.2013 № 576-п утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае. План включает в себя инвестиционные объекты, финансируемые за счет средств бюджетных и внебюджетных источников, в том числе инвестиционные проекты субъектов естественных монополий. План ежегодно актуализируется в срок до 01 октября и размещается на Инвестиционном портале Камчатского края. Отчет о ходе реализации Плана готовится до 30 января и 30 июля текущего финансового года.
4 | Формирование положительного инвестиционного имиджа и актуализация Концепции имиджевой политики Камчатского края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»; ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | Постановлением Правительства Камчатского края от 04.10.2013 г. № 432-П актуализирована Концепция имиджевой политики Камчатского края. Информационно-презентационные материалы по продвижению инвестиционных возможностей Камчатского края (инвестиционный паспорт Камчатского края, туристические буклеты и т.д.) распространялись на всех презентационных мероприятиях. В сентябре 2013 года проведена Неделя культуры и туризма на Камчатке. В рамках данного мероприятия состоялся Международный форум «Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке». Участие в форуме приняли члены Правительства Российской Федерации, Камчатского края и представители исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, Камчатского края, органов местного самоуправления Камчатского края, представители зарубежных стран. В апреле 2013 г. состоялся официальный визит делегации Камчатского края в г. Токио (Япония) во главе с Губернатором Камчатского края В.И. Илюхиным с целью проведения презентации инвестиционного потенциала Камчатского края. Презентацию посетили более 60 японских компаний, многие из которых проявили интерес не только к представленным в рамках презентации проектам, но и в целом к развитию сотрудничества с Камчатским краем. В сентябре 2013 г. состоялся официальный визит делегации Правительства Камчатского края во главе с Председателем Законодательного Собрания Камчатского края Раенко В.Ф. в г. Лондон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Целью визита были переговоры с британской компанией “METACCO LLP.” по вопросу участия в финансировании строительства краевой больницы в Камчатском крае. Переговоры были организованы на площадке Торгового представительства Российской Федерации в г. Лондоне.
В целях продвижения инвестиционных возможностей Камчатского края в 2013 году регион также принял участие в 24 мероприятиях, среди которых следующие: - Выставка «Презентация программ развития регионов Сибири и Дальнего Востока и инициативы Российской Федерации в сфере многостороннего научного сотрудничества» в рамках 21-й ежегодной сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) (январь, г. Владивосток); - Международная туристская выставка ITB Berlin (март, г. Берлин, Германия); - VIII международная туристская выставка «Интурмаркет-2013» (март, г. Москва); - 20-я международная выставка MITT 2013 «Путешествия и туризм» (март, г. Москва); - 26-ая Международная туристская выставка “KOTFA” (май, г. Сеул, Республика Корея); - Ежегодная международная выставка «Национальная слава», конкурс «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» (май, декабрь, г. Москва);
- 24-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка (июнь, г. Харбин, КНР); - Российско-Корейский Экономический Форум (июль, г. Владивосток); - Дальневосточный инвестиционный конгресс «Дальний Восток: вектор инвестиционного сотрудничества в АТР» (сентябрь, г. Владивосток); - Международная туристская выставка “JATA” (сентябрь, г. Токио, Япония); - 18-е ежегодное заседание Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства (РАТОП) (сентябрь, г. Владивосток); - XII Международный инвестиционный форум «Сочи-2013» (сентябрь, г. Сочи); - 22-й Всемирный энергетический конгресс (октябрь, г. Тэгу, Республика Корея); - Международная туристская выставка World Travel Market (ноябрь, г. Лондон, Великобритания).
5 | Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края | Постановлением Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Камчатского края. Распоряжением Правительства Камчатского края от 19.02.2013 № 51-РП утвержден план мероприятий по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Камчатского края (далее – ОРВ). Распоряжением Правительства Камчатского края от 19.02.2013 № 52-РП определен ответственный исполнительный орган государственной власти Камчатского края за внедрение, нормативное правовое и информационно-методическое обеспечение процедуры ОРВ, контролю качества исполнения процедур и подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия - Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. Распоряжением Правительства Камчатского края от 29.03.2013 № 122-РП образована рабочая группа по организации внедрения ОРВ. С 01 января 2014 года в Камчатском крае введена процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов в сфере предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, а также в сфере государственного контроля (надзора), которая проводится исполнительными органами государственной власти Камчатского края.
6 | Создание промышленных парков
6.1 | Формирование земельных участков, разработка концепции и мастер-плана создания двух промышленных парков | 2013-04-01 | 2014-07-01 | ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | Принят закон Камчатского края от 05.07.2013 № 292 «О промышленных парках Камчатского края», а также разработаны необходимые проекты подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы создания и функционирования промышленных парков. Определены 3 первоочередные перспективные площадки для создания промышленных парков: агропромышленный парк «Нагорный» в Елизовском районе, промышленный парк стройматериалов и легкой промышленности в п. Дальний и промышленный парк по производству пищевой продукции в п. Авача. Правительством Камчатского края проводилась активная работа по созданию агропромышленного парка «Нагорный» (тип - гринфилд) (п. Нагорный, Елизовского района). На территории агропромпарка планируется разместить тепличное производство, транспортно-логистический центр, сбытовую и выставочную инфраструктуру, учебные и жилые комплексы. Разработана предварительная концепция проекта, проводились работы по оформлению в аренду земельного участка площадью 121 Га и переводу вида разрешенного использования земельного участка в СХЗ 3 (категория земель – сельскохозяйственные). По перспективным промышленным паркам в п. Дальний и в п. Авача определены границы земельных участков.
6.2 | Привлечение финансирования для развития инфраструктуры промышленного парка (по федеральной программе поддержки малого и среднего предпринимательства) | 2014-07-01 | 2015-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | В 2013 году начата подготовка заявки для участия в конкурсе Минэкономразвития России на софинансирование части затрат на создание инфраструктуры парка.
6.3 | Поиск и привлечение резидентов промышленного парка, создание его инфраструктуры | 2013-07-01 | 2017-01-01 | ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | В рамках работы по созданию агропромышленного парка «Нагорный» осуществлялся поиск резидентов и подготовка проектных документов для создания парка. Определены 3 потенциальных резидента. По перспективным промышленным паркам в п. Дальний и в п. Авача определены потенциальные резиденты, проведены консультации с ресурсоснабжающими организациями по необходимой инфраструктуре.
7 | Создание АНО «Рыбопромышленный кластер Камчатского края» | 2014-04-01 | 2015-12-31 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию); Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (по согласованию) | Определен круг работы. Начало работы в соответствии с установленными сроками.
8 | Развитие туристско-рекреационных кластеров (далее - ТРК)
8.1 | Формирование инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» | 2013-01-01 | 2018-12-01 | ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | В течение 2013 года рабочей группой по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по формированию заявки Камчатского края для включения инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» в перечень мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» систематически проводились совещания по вопросам создания кластера. Также дорабатывалась Концепция создания кластера. 16 апреля 2013 года в г. Токио, Япония состоялась презентация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» в рамках презентации инвестиционного потенциала Камчатского края по приглашению японской ассоциации торговли с Россией и странами СНГ (РОТОБО). В презентации приняли участие представители более 60 крупнейших компаний Японии. Осуществлялся поиск резидентов кластера.
8.2 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) ТРК «Паратунка» | 2013-01-01 | 2017-12-31 | ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | В 2013 году на создание инфраструктуры (транспортной, энергетической, коммунальной) проекта направлено 8,19 млн. руб. млн. рублей: - проведены инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания «Площадные сооружения», «Инженерные сети. Подъездная дорога»; - разработан проект освоения лесов; - проведены инженерно-гидрометереологические изыскания; - разработан проект планировки территории кластера.
8.3 | Разработка концепции создания и развития ТРК в с. Эссо Быстринского района Камчатского края, включая предпроектные работы в полном объеме и технико-экономическое обоснование, проект планировки и архитектурные решения по инвестиционным проектам | 2014-01-01 | 2015-01-01 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Быстринским муниципальным районом проводится работа по подготовке заявки для включения мероприятия по разработке Концепции кластера в государственную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2013-2015 годы» с дальнейшей подготовкой заявки в Минкультуры России.
8.4 | Разработка концепции создания и проектной документации ТРК «Налычевский» | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
8.5 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) ТРК «Эссо» и ТРК «Налычевский» | 2015-01-01 | 2020-12-31 | ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
9 | Создание торговой сети местных товаропроизводителей | 2014-01-01 | 2017-12-31 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию); НП «Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки» (по согласованию) | В 2013 году в результате деятельности Рабочей группы по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции, образованной Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 19.06.2012 № 45: - разработана и утверждена протоколом заседания Рабочей группы от 12.04.2013 «Дорожная карта» развития торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции в Камчатском крае на 2013-2016 годы; - определен перечень из 9 земельных участков, планируемых для организации торговой сети местных товаропроизводителей; - определены земельные участки и разрабатывается проектная документация для строительства следующих торговых объектов: 1) «Крытая ярмарка-выставка камчатских товаропроизводителей» на 9 км (участок за зданием ООО «Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов»); 2) сельскохозяйственный рынок (земельный участок ОАО «Петропавловский Молокозавод»); - проводилась работа по заключению между ООО «Вида» и НП «Производители пищевой продукции Камчатского края» «Пищевик Камчатки» договора о долевом строительстве торгового объекта местных товаропроизводителей на территории земельного участка на 8 км; - проводилась работа по созданию ООО «Моховской-ритейл» (участники Правительство Камчатского края в лице ОАО «Корпорация развития Камчатского края» и ПО «Моховской рыбкооп») с целью организации строительства торгового
объекта для реализации продукции местных товаропроизводителей; - проводилась работа по определению ассортиментного перечня и объемов продукции, планируемой к поставке из США в рамках Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства (РАТОП). В 2014 году планируется открытие 4-й постоянно действующей ярмарки местных товаропроизводителей по ул. Пограничная, (в новом здании Акционерного коммерческого банка «Муниципальный Камчатпрофитбанк») и 5-й ярмарки в здании по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2/1. Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края 16.10.2013 проведен открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010115:301 для строительства здания ярмарки пищевой продукции. По результатам данного аукциона победителем признано ОАО «Корпорация развития Камчатского края». Поскольку указанное юридическое лицо уклонилось от заключения договора аренды, торги признаны несостоявшимися.
10 | Создание бизнес-инкубатора | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
11 | Рассмотрение возможности создания особой экономической зоны на территории Камчатского края по одному из следующих сценариев: сценарий 1 - промышленно-производственного типа, специализирующегося на логистике и переработке рыбы; сценарий 2 - создание особой экономической зоны на всей территории Камчатского края | 2016-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | Распоряжением Правительства Камчатского края от 16.09.2013 № 440-РП утвержден План мероприятий по созданию зоны территориального развития в Камчатском крае. В соответствии с данным Планом, в рамках проведения в 2014 году корректировки Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года в Стратегии должны быть предусморены механизмы создания зоны территориального развития (далее -ЗТР), особых экономических зон (далее - ОЭЗ). В 2013 году в адрес исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае направлены обзоры законодательства о ЗТР, ОЭЗ для использования при взаимодей-ствии с потенциальными резидентами ЗТР, ОЭЗ и подготовке материалов для создания ЗТР. Также в рамках Плана предусмотрено включение вопросов о создании ЗТР, ОЭЗ в повестку заседаний Координационного совета глав муниципальных образований в Камчатском крае при Губернаторе Камчатского края, обсуждение с предпринимателями, представителями их объединений вопросов о создании ЗТР, ОЭЗ на заседаниях коллегиальных органов Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.
12 | Актуализация базы данных инвестиционных объектов Камчатского края | 2013-01-01 | до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | Минэкономразвития Камчатского края актуализирована база данных инвестиционных объектов Камчатского края, размещенная на Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/, за исключением инвестиционных идей, проектов, площадок, курируемых Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края, Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края в связи с непредставлением информации. Работа по актуализации инвестиционных объектов сферы сельского хозяйства и пищевой промышленности продолжается.
13 | Организация внедрения в Камчатском крае «Дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы «Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации» | 2013-05-14 | ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Деятельность по реализации мероприятия осуществляется в тесном взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 14.05.2013 № 209-РП назначены исполнительные органы государственной власти Камчатского края, ответственные за реализацию планов мероприятий («дорожных карт») по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае, установлены сроки разработки планов мероприятий и предоставления отчетной информации в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (в редакции распоряжения Правительства Камчатского края от 26.12.2013 № 833-РП). Министерством строительства Камчатского края разработан План мероприятий («дорожная карта»), направленный на оптимизацию процессов получения застройщиками разрешительных документов для осуществления строительства объектов недвижимости (получения разрешения на строительство) в 2014 году. Подготовлен сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства на период 2014-2018 гг. в Камчатском крае. Внедрена процедура получения технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям посредством службы «одного окна», которая позволила сократить срок предоставления услуги на 15-30 дней. В 2013 году начата работа органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по сокращению сроков выдачи разрешений на строительство.
Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края ежеквартально направляет сводную информацию о реализации «дорожных карт» федерального уровня в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
14 | Формирование инвестиционных площадок в муниципальных образованиях в Камчатском крае
14.1 | Проведение анализа документов территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае для определения наличия зон перспективного развития (возможных инвестиционных площадок для формирования промышленных парков, кластеров и т.д.) и внесение соответствующих изменений в данные документы | 2013-01-01 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерством строительства Камчатского края проведен анализ документов территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае для определения наличия зон перспективного развития. Генеральным планом и правилами землепользования и застройки муниципальных образований в Камчатском крае определены территории, на которых могут быть размещены объекты промышленно-коммунального назначения. Кроме этого, в утверждённой схеме территориального планирования Камчатского края, в утверждённых схемах территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае, а также в генеральных планах городских округов, городских и сельских поселений в Камчатском крае отсутствует информация о существующих, строящихся и планируемых объектах технопарков. Заместителю Министра регионального развития Российской Федерации С.М. Назарову направлено письмо (письмо Министерства строительства Камчатского края от 08.11.2013 № 32/3060) о том, что в силу географического и экономического положения региона развитие технопарков на территории Камчатского края затратно как с материальной точки зрения, так и с точки зрения творческого потенциала, а следовательно, неэффективно. Более приоритетным направлением для Камчатского края является создание на территории Камчатского края агропромышленных парков.
14.2 | Подготовка предложений в Минэкономразвития Камчатского края по формированию земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и предлагаемых инвесторам для реализации инвестиционных проектов | 2013-01-01 | ежегодно, в срок до 1 марта | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Предложения по формированию земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и предлагаемых для реализации инвестиционных проектов, сформированы администрацией Быстринского муниципального района. Работа по формированию участков и направлению предложений ведется в Петропавловск-Камчатском городском округе, городском округе п.Палана, Елизовском, Усть-Большерецком, Карагинском, Олюторском, Тигильском и Соболевском муниципальных районах.
14.3 | Формирование и актуализация реестра неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства, в целях последующего предложения инвесторам | 2013-01-01 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края проводился сбор и анализ информации о неиспользуемых земельных участках, пригодных для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства, только в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности, а также не разграниченных земельных участков в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа в связи с реализацией полномочий, предусмотренных Законом Камчатского края от 22.11.2010 № 506. По итогам анализа вышеуказанные свободные земельные участки не были выявлены. В случае дальнейшего выявления подобных участков, будет сформирован соответствующий перечень. Сфомирован реестр неиспользуемых земельных участков Алеутским и Быстринским муниципальными районами. В остальных муниципальных образованиях Камчатского края реестр в стадии формирования, за исключением Усть-Камчатского, Пенжинского, Тигильского муниципальных районов, информация от которых не представлена.
14.4 | Обеспечение контроля за исполнением условий договоров аренды земельных участков, касающихся их целевого использования | 2013-01-01 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | По итогам проведенной Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края в 2013 году работы по отслеживанию освобождающихся от прав земельных участков, расположенных в пределах г.Петропавловска-Камчатского, сформированных в целях строительства, свободные земельные участки, пригодные для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства в целях последующего предложения инвесторам не выявлены. Контроль за исполнением условий договоров аренды земельных участков осуществляется муниципальными образованиями в Камчатском крае. Предложения для включения в реестр неиспользуемых земельных участков отсутствуют.
15 | Совершенствование механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (далее - Стратегия) и потребностям инвесторов
15.1 | Проведение анализа спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке труда Камчатского края в отраслях, определенных приоритетными для привлечения инвестиций | ежегодно, с 1 марта | ежегодно, в срок до 6 июня | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 года № 352-РП утвержден Регламент формирования Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы, разработан Прогноз потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 7 лет с учетом потребностей инвесторов. Прогноз направлен в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, Министерство образования и науки Камчатского края, размещен на официальном сайте Правительства Камчатского края на интернет-странице Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края в разделе «Стратегическое планирование», а также на Инвестиционном портале Камчатского края.
15.2 | Создание условий для добровольной сертификации специалистов на соответствие требованиям профессиональных стандартов | 2013-09-01 | 2014-09-01 | Министерство образования и науки Камчатского края | В рамках ДКЦП "Региональная комплексная программа развития профессионального образования в Камчатском крае на 2011-2013 годы" реализованы мероприятия по оснащению Центра сертификации профессиональных квалификаций на 500 тыс. рублей. Разработан проект Положения о Центре, в стадии разработки учебно-планирующая документаця. Деятельность центра запланирована с сентября 2014 года.
15.3 | Привлечение работодателей к формированию содержания и методик преподавания, финансированию реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями регионального рынка труда, а также к участию в итоговой аттестации выпускников | 2014-06-01 | 2020-12-31 | Министерство образования и науки Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками. В 2013 году были привлечены работодатели к участию в государственной итоговой аттестации выпускников.
15.4 | Внедрение в профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае электронных образовательных ресурсов, в том числе приобретение оборудования и программного продукта профессиональным образовательным организациям в Камчатском крае в целях развития региональных отраслевых производственно-образовательных кластеров | 2014-01-15 | 31.09.2014 | Министерство образования и науки Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
15.5 | Проведение конференции «Взаимодействие образования, науки и бизнеса для улучшения инвестиционного климата в Камчатском крае» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
16 | Развитие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
16.1 | Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций | 2013-07-01 | 2013-12-01 | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; Минэкономразвития Камчатского края | Распоряжением Правительства Камчатского края от 30.12.2013 № 844-РП утвержден Перечень квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на должностях государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, связанных с вопросами привлечения инвестиций. Исполнительными органами государственной власти Камчатского края проводилась работа по внесению соответствующих изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих, должностные обязанности которых связаны с вопросами привлечений инвестиций.
16.2 | Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей специалистов специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | 2013-07-01 | 2013-12-19 | ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | Информация ОАО "Корпорация развития Камчатки" не предоставлена.
16.3 | Анализ и формирование прогноза потребности в обучении краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций в рамках установленной системы обучения | ежегодно, с 1 июля | ежегодно, в срок до 1 декабря | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; Минэкономразвития Камчатского края | Проведен анализ и сформирован прогноз потребности в обучении краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций. На 2014 год запланирована организация обучения краевых гражданских служащих по образовательной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере инвестиций».
16.4 | Организация обучения краевых гражданских служащих по образовательной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций» | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 15 сентября | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Планируемый период обучения 30 краевых гражданских служащих из 14 исполнительных органов государственной власти Камчатского края по программе «Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций» (72 часа, с отрывом от службы) - 28.03.2014 - 04.04.2014. На официальной сайте закупок http://zakupki.gov.ru 28.02.2014 размещено извещение и документация об электронном аукционе № 0138200001614000003 на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих Камчатского края по дополнительной профессиональной программе в области подготовки управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций.
16.5 | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере привлечения инвестиций | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 31 декабря | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае самостоятельно не организовывалось обучение в связи с дефицитом бюджетных средств и отсутствием квалицированных специалистов по обучению. Проявлена готовность принять участие в семинарах, конференциях, курсах, образовательных программах, проводимых в рамках оказания организационно-методической помощи со стороны исполнительных органов государственной власти Камчатского края. В Вилючинском городском округе запланировано обучение сотрудников в сфере привлечения инвестиций на апрель 2014 года, в Тигильском мунициальном районе - на 2-3 квартал 2014 года.
17 | Создание условий для реализации проектов ГЧП в Камчатском крае
17.1 | Формирование перечня объектов государственной собственности Камчатского края, которые могут быть предоставлены на условиях ГЧП | 2014-04-01 | 2014-10-01 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
17.2 | Выбор пилотных проектов ГЧП (в том числе рассмотрение возможности реализации проекта на концессионной основе в отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения Камчатского края) | 2014-07-01 | 2015-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
17.3 | Организация работы по подготовке заявок на финансирование Фондом содействия проектам развития Внешэкономбанка разработки юридической документации, выполнения технико-экономического обоснования пилотных проектов, определения принципиальных технических решений по проектам, представления проектов заинтересованным участникам и инвесторам, привлечения участников на конкурс | 2015-09-01 | 2016-01-01 | Минэкономразвития Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
17.4 | Содействие в реализация пилотных проектов ГЧП | 2015-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края
18 | Содействие созданию и развитию на территории Камчатского края региональных подразделений общероссийских общественных объединений предпринимателей | 2014-04-01 | 2020-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края; бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
19 | Ежегодное послание Губернатора Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» | 2013-10-07 | ежегодно | Минэкономразвития Камчатского края | 30 октября 2013 года Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин обратился к депутатам и руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края на очередной сессии Законодательного Собрания Камчатского края с Посланием «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края». Тест Послания размещен на Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/ в разделе "Инвестиционная политика".
20 | Внедрение процедуры сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае | 2013-10-01 | 2020-12-31 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В отчетном периоде от инвесторов, инициаторов инвестиционных проектов заявок на сопровождение инвестиционных проектов в рамках Положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в Камчатском крае (постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П) не поступало. Минэкономразвития Камчатского края оказана консультационная поддержка инициатору инвестиционного проекта «Организация гостинично-развлекательного комплекса в п. Термальный» (ООО «Тулуач») в части осуществления процедуры подачи заявки, оформления документов на сопровождение инвестиционного проекта. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края оказывало организационную и методологическую поддержку по вопросам сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и/или планируемых к реализации в Камчатском крае. Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края рекомендовано Минэкономразвития Камчатского края провести семинар для исполнительных органов государственной власти Камчатского края по разъяснению работы в рамках Положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в Камчатском крае. Семинар организован 27.03.2014 г.
21 | Установление форм поддержки инвестиционных проектов со стороны муниципальных образований в Камчатском крае | 2013-01-01 | 2014-12-31 | Министерство территориального развития Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В 2013 году органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае осуществлялась методическая и консультационная поддержка инициаторов инвестиционных проектов. Работа по формированию пакета форм поддержки проводилась администрациями Елизовского, Быстринского и Олюторского муниципальных районов.
22 | Включение в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Стратегии, в том числе и конкретных инвестиционных проектов | 2013-08-01 | 2018-12-31 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Большинством исполнительных органов государственной власти Камчатского края включены в государственные программы региона проекты, входящие в перечень инвестиционных проектов Стратегии. Мероприятия, направленные на реализацию Стратегии, включены в государственные программы, курируемые Министерством образования и науки Камчатского края, Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерством рыбного хозяйствва Камчатского края.
22.1 | Разработка мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» | 2013-08-01 | 2013-09-15 | Минэкономразвития Камчатского края | В рамках государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П, реализуются мероприятия подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды": - разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности; - обеспечение работы институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов; - развитие государственно-частного партнерства; - формирование и продвижение инвестиционного имиджа Камчатского края.
23 | Проведение мероприятий с иностранными инвесторами в целях повышения информированности об инвестиционном потенциале Камчатского края
23.1 | Проведение на территории Камчатского края международного форума «Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке» | 2013-09-12 | 2013-09-15 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | В рамках Недели культуры и туризма на Камчатке в сентябре 2013 г. состоялся Международный форум "Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке".
23.2 | Проведение на территории Камчатского края международной конференции «Инвестиции в генерацию возобновляемых источников энергии» (совместно с ОАО «Русгидро» по согласованию) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»; ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | Начало работы в соответствии с установленными сроками. Планируемое время проведения конференции - 2 полугодие 2014 г.
23.3 | Проведение на территории Камчатского края международной конференции «Инвестиции в инфраструктуру: государственно-частное партнерство в удаленных территориях Азиатско-Тихоокеанского региона» с зарубежными и российскими инвесторами, проведение круглых столов, встреч, презентаций потенциальным инвесторам (совместно с ГК «Внешэкономбанк» по согласованию) | 2014-07-01 | 2015-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»; ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
23.4 | Проведение на территории Камчатского края международной конференции «Инвестиции в рыбопромышленный комплекс» | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»; ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
24 | Информирование представителей бизнес-сообщества Камчатского края о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края | В течение 2013 года проводилось информирование представителей бизнес-сообществ Камчатского края о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов посредством: - работы Инвестиционного совета в Камчатском крае и его отраслевых групп. 25.09.2013 г. на заседании Совета обсуждался вопрос "О мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае, стимулировании инвестиционной активности на территории региона, единых требованиях и критериях к инвестиционным проектам"; - подготовки ответов на поступающие запросы в адрес исполнительных органов государственной власти Камчатского края; - консультаций, оказываемых по телефону; - размещения информации на Инвестиционном портале Камчатского края.
25 | Сопровождение внедрения Стратегии
25.1 | Организация работы отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | ежемесячно | ежемесячно | Отраслевые группы Инвестиционного совета в Камчатском крае (по согласованию); Минэкономразвития Камчатского края | В 2013 году проводилась активная работа отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае с участием представителей бизнес-сообществ региона. Организованы заседания отраслевых групп: - по развитию АПК - 4 заседания; - по развитию биоресурсного комплекса - 6 заседаний; - большая и малая энергетика - 4 заседания; - по развитию минерально-сырьевого комплекса - 3 заседания; - по развитию строительства - 3 заседания; - по развитию туристского комплекса - 4 заседания; - по развитию транспортной инфраструктуры - 1 заседание; - по развитию коммунального комплекса - 1 заседание. На заседаниях рассматривались инвестиционные проекты, обсуждались вопросы предоставления субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями в рамках существующего законодательства; обсуждался Прогноз потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы, проект Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года и вырабатывались предложения и замечания к документу, а также рассматривались вопросы в части отраслевой деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края.
25.2 | Проведение общественных слушаний по внесению поправок в НПА, предусмотренные Стратегией | 2013-11-26 | 2014-11-26 | Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию) | С представителями бизнес-сообществ Камчатского края проводились обсуждения по внесению поправок в НПА, предусмотренные Стратегией, в рамках: - заседаний Инвестиционного совета в Камчатском крае; - заседаний Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае. Протоколы заседаний размещены на Инвестиционном портале Камчатского края.
25.3 | Разработка Методических рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по информированию исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнес-сообществ, общественных организаций и населения Камчатского края о планировании и реализации тех или иных мероприятий Стратегии | 2014-02-01 | 2014-05-01 | Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию) | Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 13.09.2013 № 467-п утвержден Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-РП утвержден Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014 - 2018 годы. В связи с тем, что оба документа взаимодополняют друг друга, нет необходимости в разработке Методических рекомендаций.
25.4 | Проведение совещаний с участием экспертов и инвесторов, представителей бизнес-сообщества Камчатского края и общественных объединений, исполнительных органов государственной власти Камчатского края по разработке «дорожных карт» по созданию и развитию отраслевых кластеров | 2014-03-01 | 2014-10-03 | Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию) | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
25.5 | Формирование отчетов о ходе реализации Стратегии за отчетный год с предложениями по ее корректировке | 2014-01-01 | ежегодно, в срок до 1 марта | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Отчеты о ходе реализации Стратегии за 2013 год с предложениями по ее корректировке не поступили от следующих исполнительных органов государственной власти Камчатского края: - Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края; - Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; - Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; - Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; - Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края. Органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае направлена информация о ходе реализации Стратегии в 2013 году, за исключением городского округа п.Палана, Алеутского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Карагинского, Пенжинского, Тигильского муниципальных районов.
25.6 | Формирование публичного годового отчета о реализации Стратегии и его презентация на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае | ежегодно, с 1 марта | ежегодно, в срок до 1 апреля | Минэкономразвития Камчатского края; Инвестиционный совет в Камчатском крае (по согласованию) | Годовой отчет о реализации в 2013 году Стратегии будет представлен на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае, запланированного на апрель 2014 года.
25.7 | Проведение актуализации Стратегии | ежегодно, с 1 апреля | ежегодно, в срок до 31 декабря | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Решение о необходимости проведения актуализации Стратегии на основе предложений, поступивших от исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае будет принято на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае, запланированного на апрель 2014 года.
26 | Мероприятия по привлечению иностранных инвестиций в Камчатский край
26.1 | Проведение специальных маркетинговых/коммуникационных мероприятий, нацеленных на иностранных инвесторов, в том числе: | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»; Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию)
| 1) издание путеводителя для иностранных инвесторов по Камчатскому краю на английском, корейском и японском языках; |  |  |  | Проводилась работа по формированию структуры Путеводителя, сбору информации. В целях привлечения иностранных инвесторов к реализации инвестиционных проектов Камчатского края в 2013 году изготовлен буклет «Инвестиционный паспорт Камчатского края» на русском и английском языках с фотографиями Камчатского края, а также буклет о туризме Камчатского края.
| 2) разработка мультимедийных презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края; |  |  |  | В рамках презентации инвестиционного потенциала Камчатского края в г. Токио, Япония, которая состоялась 16 апреля 2013 года, подготовлены и представлены презентация об инвестиционном и экспортном потенциале Камчатского края и отдельные презентации по следующим инвестиционным проектам: 1. Создание агропромышленной площадки в п. Нагорный Елизовского района; 2. Создание современной системы водоотведения Северной и Южной частей г. Петропавловска-Камчатского и г. Елизово; 3. Строительство всесезонного международного горнолыжного курорта на базе следующих площадок: Гора Морозная и Седло; Зона Авачинского вулкана; Хребет Тополовый; Сопка Петровская; 4. Строительство каскада Жупановских гидроэлектростанций; 5. Обеспечение энергоснабжения изолированных территорий Камчатского края на основе возобновляемых источников энергии; 6. Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края; 7. Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка». Проводились работы по созданию фильма о туризме в Камчатском крае в рамках международного мероприятия по проекту "Экспозиция регионов России в Олимпийском парке" г. Сочи. В рамках подготовки к участию в выставке «Презентация программ развития регионов Сибири и Дальнего Востока и инициативы Российской Федерации в сфере многостороннего научного сотрудничества», проводимой в ходе 21-й ежегодной сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) (январь, г. Владивосток), актуализированы субтитры на русском и английском языках к видео-ролику "Kamchatka - unique place".
| 3) проведение презентаций инвестиционного потенциала Камчатского края в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в Республике Корея, Японии, Китае и др.); |  |  |  | 16 апреля 2013 года в г. Токио, Япония состоялась презентация инвестиционного потенциала Камчатского края по приглашению японской ассоциации торговли с Россией и странами СНГ (РОТОБО). В презентации приняли участие представители более 60 крупнейших компаний Японии. Представители органов власти и бизнес-сообщества Камчатского края представили японским инвесторам 7 крупных проектов в области сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения и туризма («Создание агропромышленной площадки в п. Нагорный Елизовского района», «Создание современной системы водоотведения Северной и Южной частей г. Петропавловска-Камчатского и г. Елизово», «Строительство всесезонного международного горнолыжного курорта на базе следующих площадок: Гора Морозная и Седло; Зона Авачинского вулкана; Хребет Тополовый; Сопка Петровская», «Строительство каскада Жупановских гидроэлектростанций», «Обеспечение энергоснабжения изолированных территорий Камчатского края на основе возобновляемых источников энергии», Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края», «Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка»). По итогам проведения презентации Камчатский край посетил президент японской компании «Мираи и Ко» с целью обсуждения вопросов совместной реализации проекта в сфере тепличного хозяйства в рамках создания агропромышленной площадки в районе п. Нагорный Елизовского района. По итогам встречи компания «Мираи и Ко» представила в ОАО «Агротек Холдинг» сметную документацию на покупку оборудования для выращивания листьев салата методом гидропоники. На отчетную дату ОАО «Агротек Холдинг» просчитывает сметную документацию, прорабатывается вопрос о выделении земельного участка, необходимого для установки японского оборудования под развитие овощеводства.
| 4) ежегодное участие делегации Камчатского края в торгово-экономических форумах/ярмарках/конференциях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе отраслевых (по обозначенным в Стратегии отраслевым приоритетам); |  |  |  | В 2013 году Камчатский край принял участие в следующих торгово-экономических форумах/ярмарках/конференциях в Азиатско-Тихоокеанском регионе: - 26-ая Международная туристская выставка “KOTFA” (май, г. Сеул, Республика Корея); - 24-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка (июнь, г. Харбин, КНР); - 24-я встреча мэров городов Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации и Западного побережья Японии (август, г. Токио, Япония); Заседание Российско-Японского Совместного комитета по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (сентябрь, г. Токио, Япония); - Международная туристская выставка “JATA” (сентябрь, г. Токио, Япония); - 22-й Всемирный энергетический конгресс (октябрь, г. Тэгу, Республика Корея); Также Камчатский край принял участие в следующих международных мероприятиях, проводимых на территории России в рамках развития сотрудничества с АТР: -21-я ежегодная сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) (январь, г. Владивосток); - Российско-Корейский Экономический Форум (июль, г. Владивосток); - Дальневосточный инвестиционный конгресс «Дальний Восток: вектор инвестиционного сотрудничества в АТР» (сентябрь, г. Владивосток); - 18-е ежегодное заседание Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства (РАТОП) (сентябрь, г. Владивосток).
| 5) распространение информации об инвестиционном потенциале Камчатского края и инвестиционных проектах через посольства Российской Федерации в зарубежных странах, торговые и экономические представительства, объединения деловых кругов зарубежных стран; |  |  |  | В целях привлечения прямых иностранных инвестиций в Камчатский край налажено прямое взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации в Австрии, Австралии, Аргентине, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Индонезии, Испании, Канады, КНР, Корее, Нидерландах, Польше, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Японии. В апреле 2013 года при поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Японии состоялась презентация инвестиционного потенциала Камчатского края в г. Токио. На постоянной основе в торговые представительства Российской Федерации направляется актуализированный Инвестиционный паспорт Камчатского края на русском и английском языках, на сайтах торговых представительств размещена Концепция развития горнолыжного туризма и спорта в Камчатском крае, а также ссылка на Инвестиционный портал Камчатского края (http://invest.kamchatka.gov.ru), содержащий информацию об инвестиционной деятельности в Камчатском крае на 3-х языках (русский, английский, китайский). В адрес Вице-президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Д.Н. Курочкина направлены паспорта инвестиционных проектов Камчатского края (письмо Минэкономразвития Камчатского края от 28.06.2013 № 37.08/1766) для рассмотрения и включения в реестр приоритетных инвестиционных проектов, формируемый Рабочей группой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по содействию в реализации инвестиционных и инновационных проектов на территории Дальнего Востока и Байкальского региона.
| 6) организация «Дней Камчатского края», презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края за рубежом |  |  |  | В рамках программы «Дней туризма», которые проходили в Камчатском крае в период с 16 августа по 20 октября 2013 года, проведены следующие мероприятия: - соревнования по восхождению на Авачинский вулкан; - экологическая акция по сбору мусора на маршруте к Авачинскому вулкану; - камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», в рамках которого организован чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту; - «Неделя культуры и туризма на Камчатке». В рамках данного мероприятия состоялся Международный форум «Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке», на котором организовано профессиональное и экспертное обсуждение существующих проблем и возможностей по развитию экологического туризма. Участие в форуме приняли более 200 участников из различных регионов России, а также Италии, Кореи, США и Китая; - состоялся туристский бал; - в результате реализации социальных туров по различным направлениям 917 человек смогли познакомиться с природными и культурными достопримечательностями Камчатского края.
26.2 | Проведение для предприятий в Камчатском крае презентаций возможностей иностранных грантодателей, лизинговых компаний, финансовых фондов, программ, финансируемых зарубежными инвесторами | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию); | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
26.3 | Проведение совещания с привлечением крупных участников внешнеэкономической деятельности Камчатского края по вопросам использования возможностей ОАО «ВТБ Банк», ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СОЛИД Банк» по привлечению иностранных кредитных ресурсов, стимулирования их к проведению переговоров с иностранными контрагентами для разработки совместных кредитных продуктов для финансирования инвестиционных проектов на территории Камчатского края | 2014-01-10 | 2014-12-01 | Минэкономразвития Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию); кредитные организации в Камчатском крае (по согласованию) | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
26.4 | Аудит степени подготовленности инвестиционных проектов на территории Камчатского края. Выбор десяти в наибольшей степени подготовленных проектов и издание каталога выбранных инвестиционных проектов Камчатского края для иностранных инвесторов | 2014-09-01 | 2014-12-01 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»; ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
26.5 | Обеспечение присвоения кредитного рейтинга Камчатскому краю по международной шкале международными рейтинговыми агентствами | 2015-10-01 | 2016-01-01 | Минэкономразвития Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками.
27 | Организация работы «горячей линии» по вопросам инвестиционной деятельности
27.1 | Организация работы «горячей линии» по взаимодействию с инвесторами | 2013-05-01 | 2013-11-15 | Минэкономразвития Камчатского края | На Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/ организован канал прямой связи инвесторов и руководства Камчатского края для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов: - размещен баннер «Горячая линия», по ссылке которого размещена форма для обращения инвесторов к Губернатору Камчатского края и заместителю Председателя Правительства Камчатского края, непосредственно курирующему вопросы инвестиционной деятельности; - в разделе «Контакты» портала размещена контактная информация институтов поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае; - создан раздел «Вопрос-ответ», на странице которого инвесторы могут получить информацию по часто задаваемым вопросам в сфере инвестиционной деятельности, в том числе имеется возможность задать вопрос напрямую в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края и получить на него оперативный ответ.
27.2 | Организация работы «горячей линии» по взаимодействию с инвесторами органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | 2013-05-01 | 2014-01-01 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Горячая линия по взаимодействию с инвесторами органов местного самоуправления муниципальных образований организована Усть-Большерецким муниципальным районом: на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет размещен банер "Горячая линия". На официальном сайте Быстринского муниципального района в сети Интернет размещена форма интернет-приемной (вопрос-ответ), а также указаны необходимые контактные телефоны.