Таблица 2

Информация о ходе реализации инвестиционных проектов, предусмотренных Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2020 года

| Отрасль/комплекс отраслей | Наименование проекта | Источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник информации (полное название стратегии или программы) | Срок реализации | Стадия реализации (описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Региональный и муниципальный бюджеты |  | Внебюджет-ные средства | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство и модернизация береговых перерабатывающих производств, увеличение объемов производства продукции с глубокой степенью переработки | 0,00 | 259,20 |  | 2 346,10 | 2 605,30 |  |  | ДКЦП «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2013-2015 годы» | 2013-2020 гг. | В рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2013-2015 годы» (далее – Программа) в 2013 году было реализовано 7 инвестиционных проектов: 1) «Строительство высокотехнологического рыбоперерабатывающего комплекса суточной производительностью 360 т/сут. в п. Октябрьский, Усть-Большерецкого района, Камчатского края» (ООО «Лойд-Фиш», плановый объем внебюджетного финансирования 594,6 млн. руб., освоено в 2013 году – 34,02 млн. руб.); 2) «Строительство высокотехнологичного завода мощностью 280 тонн готовой продукции в сутки в п. Ивашка, Карагинского района, Камчатского края» (ООО «Восточный берег», плановый объем внебюджетного финансирования 978,6 млн. руб., освоено в 2013 году – 128,9 млн. руб.); 3) «Строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса со складом мороженой продукции емкостью 3 000 тонн и суточной производительностью 150 тонн, а также приобретение судна типа МРС-150» (ОАО «Колхоз им. Бекерева», плановый объем внебюджетного финансирования 336,9 млн. руб.); 4) «Строительство и модернизация рыбоконсервного цеха на территории ОАО «Озерновский РКЗ № 55», в пос. Озерновский, Усть-Большерецкого района, Камчатского края» (ОАО «Озерновский РКЗ № 55», плановый объем внебюджетного финансирования 1184,0 млн. руб., освоено в 2013 году – 232,1 млн. руб.); 5) «Модернизация высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса мощностью 170 тонн в сутки на реке Хайлюля, Карагинского района, Камчатского края» (ООО «Корякморепродукт», плановый объем внебюджетного финансирования 478,9 млн. руб., освоено в 2013 году – 111,7 млн. руб.); 6) «Реконструкция и модернизация рыбоперерабатывающей сезонной базы на реке Облуковина Соболевский район, Камчатский край» (ООО «Камчатморепродукт», плановый объем внебюджетного финансирования 171,8 млн. руб., освоено в 2013 году – 12,5 млн. руб.); 7) «Приобретение холодильного оборудования» (ООО «Тымлатский рыбокомбинат», плановый объем внебюджетного финансирования 62,6 млн. руб., освоено в 2013 году – 16,6 млн. руб.). Объем средств краевого бюджета, направленных на реализацию инвестиционных проектов по направлению «Строительство и модернизация береговых перерабатывающих производств, увеличение объемов производства продукции с глубокой степенью переработки», в 2013 году составил 40,2 млн. руб. |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство, приобретение и модернизация рыбопромыслового флота | 0,00 | 120,40 |  | 1 023,80 | 1 144,20 |  |  | ДКЦП «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2013-2015 годы» | 2013-2020 гг. | В рамках реализации Программы в 2013 году было реализовано 7 инвестиционных проектов: 1) «Строительство МРС-261» (ОАО «Озерновский РКЗ №55», плановый объем внебюджетного финансирования 26,0 млн. руб.); 2) «Приобретение нового транспортного судна вместимостью трюмов до 2200 тонн» (ЗАО «Камчатимпэкс», плановый объем внебюджетного финансирования 64,0 млн. руб.); 3) «Приобретение и модернизация СРТМ» (ОАО «Озерновский РКЗ №55 плановый объем внебюджетного финансирования 67,0 млн. руб.); 4) «Приобретение судна МРС-263 пр. 1338К» (ООО «Тымлатский рыбокомбинат», плановый объем внебюджетного финансирования 32,9 млн. руб., освоено в 2013 году – 5,3 млн. руб.); 5) «Приобретение рефрижераторного судна для осуществления перевозки уловов водных биологических ресурсов» (ООО «МарЛен», плановый объем внебюджетного финансирования 84,0 млн. руб.); 6) «Проект строительства рыбопромысловых судов типа МРС» (ООО «Витязь-Авто, плановый объем внебюджетного финансирования 100,2 млн. руб.); 7) «Приобретение судна РС «Алексей Дымских» (OOO «Колхоз Октябрь» плановый объем внебюджетного финансирования 22,3 млн. руб., освоено в 2013 году – 22,3 млн. руб.). Объем средств краевого бюджета, направленных на реализацию инвестиционных проектов по направлению «Строительство, приобретение и модернизация рыбопромыслового флота», в 2013 году составил 3,6 млн. руб. |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство и реконструкция инфраструктурных объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект создания биоресурсной ПОЭЗ | 9 781,50 | 1 086,80 |  | 16 011,70 |  | 26 880,00 |  | Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года | 2016-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
|  | Строительство рыбного рынка | 0,00 | 0,00 |  | 275,80 |  | 275,80 |  | Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
|  | Реконструкции морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Петропавловск-Камчатский (с учетом участков пункта пропуска в морских терминалах морского порта Петропавловск-Камчатский, расположенных в населенных пунктах п. Октябрьский, п. Тиличики, п. Пахачи, п. Оссора, п. Усть-Камчатск, п. Озерновский, п. Крутогоровский, п. Усть-Хайрюзово) | 2 036,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 036,00 |  | Федеральная целевая программа «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 гг.)» | 2013-2018 гг. | По итогам проведенной Правительством Камчатского края работы в адрес Дальневосточного территориального управления Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации направлены предложения (от 30.07.2013 № 08-3391) по реконструкции морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Петропавловск-Камчатский с учетом участков пункта пропуска в морских терминалах морского порта Петропавловск-Камчатский, расположенных в населенных пунктах в п. Крутогоровский, п. Октябрьский, п. Усть-Камчатск, п. Тиличики, с. Никольское, с условием обязательного сохранения в полном объеме финансирования предусмотренных Программой мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции), техническому перевооружению морского пункта пропуска Петропавловск-Камчатский, с учетом терминалов, входящих в границы морского порта Петропавловск-Камчатский, в размере 1510,3 млн. руб. |
|  | Строительство причальной стенки | 0,00 | 6,50 |  | 62,00 |  | 68,50 |  | Проект государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса | 2014 г. | В стадии начала реализации |
| Рыбопромышленный комплекс | Развитие аква- и марикультуры, всего в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство лососевых рыбоводных заводов | 0,00 | 103,00 |  | 3 862,00 | 3 965,00 |  | Проект государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса |  | 2014-2020 гг. | В стадии начала реализации |
|  | Строительство федеральных лососевых рыбоводных заводов | 1 115,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 115,00 |  | Предложение о включении в государственную программу Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (5 федеральных заводов) |  | 2014-2020 гг. | В стадии начала реализации |
|  | Плавучий комплекс для воспроизводства и передержки камчатского краба бассейновым способом | 0,00 | 9,10 |  | 95,00 | 104,10 |  | Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года |  | 2014-2020 гг. | В стадии начала реализации |
|  | Создание хозяйства марикультуры «Бухта Вилючинская» | 0,00 | 121,30 |  | 745,00 | 866,30 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2017 гг. | Проект «Создание хозяйства марикультуры «Бухта Вилючинская» (инициатор проекта - ООО «Авача-Трал») размещен в Банке данных инвестиционных объектов Камчатского края в разделе «Планируемые к реализации». По состоянию на 01.01.2014 проведена актуализация паспорта проекта, о чем информация направлена в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (письмо от 09.01.2014 № 28.01-27/4). По информации предприятия к реализации проекта не приступили в 2013 году по причине отсутствия инвесторов. В настоящее время ООО «Авача-Трал») прорабатывает проект и собирает дополнительные материалы по закупке оборудования, а также осуществляет поиск инвесторов. |
|  | Реконструкция лососевого рыбоводного завода «Кеткино», Елизовский район, Камчатский край | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200,00 |  | ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2012 годах» |  | 2014-2020 гг. | В стадии начала реализации |
| Межотраслевые мероприятия Инвестиционной стратегии | Создание промышленных (индустриальных) парков | 2 000,00 |  | 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |  | Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 г. |  | 2013-2020 гг. | В 2013 году Правительством Камчатского края разработан и принят Закон Камчатского края от 05.07.2013 № 292 «О промышленных парках Камчатского края», а также разработаны необходимые проекты подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы создания и функционирования промпарков. Кроме этого в 2012-2013 году проводилась работа с ведущими российскими экспертами по созданию промпарков, муниципальными образованиями Камчатского края, ресурсоснабжающими, инжиниринговыми и проектными организациями, представителями регионального, российского и международного бизнес-сообщества по определению перспективных площадок и их возможной специализации. В настоящее время в Камчатском крае определены 3 первоочередные перспективные площадки для создания промышленных парков: 1) агропромышленный парк – в п. Нагорный, Елизовского района. Специализация – тепличные хозяйства, логистическая и сбытовая инфраструктура; 2) промышленный парк – г. Петропавловск-Камчатский, п. Дальний. Специализация – производство строительных материалов, полиграфическая деятельность, легкая промышленность (сетепошив) и другие; 3) промышленный парк по производству пищевой продукции – г. Петропавловск-Камчатский, п. Авача. Специализация – производство хлебобулочных изделий и другие проекты по производству пищевой продукции. Основными целями создания агропромпарка являются: - обеспечение продовольственной безопасности региона посредством поддержки развития сельскохозяйственного производства в формах малого и среднего предпринимательства (фермерства); - улучшение качества продуктов питания и снижение их стоимости для населения. На территории агропромпарка планируется разместить тепличное производство, транспортно-логистический центр, сбытовую и выставочную инфраструктуру, учебные и жилые комплексы. Базовой организацией по реализации проекта определена специализированная организация, созданная Правительством Камчатского края, - ОАО «Корпорация развития Камчатского края». В настоящее время Корпорацией при поддержке государственных органов власти проделана следующая работа: - подготовлено описание идеи проекта; - подготовлена Дорожная карта реализации проекта; - начата подготовка Концепции проекта, в соответствии с требования Минэкономразвития России; - заканчивается оформление в аренду земельного участка площадью 121 Га (с возможностью расширения более чем на 839 Га); - осуществлен перевод вида разрешенного использования земельного участка в СХЗ 3 (категория земель – сельскохозяйственные); - осуществляется поиск резидентов; - ведутся переговоры с ведущими разработчиками проектной документации; - начата подготовка заявки и сбор необходимых документов для участия в конкурсе Минэкономразвития России на софинансирование части затрат на создание инфраструктуры парка. Предварительный объем инвестиций в создание и развитие парка составит 2750 млн. руб., из них на строительство инфраструктуры потребуется 750 млн. руб. Также из регионального и местных бюджетов планируется выделить 150 млн. руб., из федерального бюджета привлечь 600 млн. руб. Частные инвестиции составят порядка 2000 млн. руб. Количество созданных рабочих мест более 120. По перспективному промышленному парку в п. Дальний (г. Петропавловск-Камчатский) определены границы земельных участков (площади участков – 62 Га и 45,5 Га), потенциальные резиденты, проведены консультации с ресурсоснабжающими организациями по необходимой инфраструктуре. По перспективному промышленному парку по производству пищевой продукции п. Авача (г. Петропавловск-Камчатский) определены границы земельных участков (площадь участка – 20 Га), потенциальные резиденты, проведены консультации с ресурсоснабжающими организациями по необходимой инфраструктуре. |
| Межотраслевые мероприятия Инвестиционной стратегии | Создание бизнес-инкубатора | 400,00 |  | 100,00 | 0,00 | 500,00 |  | Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 г. |  | 2013-2020 гг. | Проект находится в стадии разработки, завершается подготовка концепции, производится поиск площадок под строительство (рассматриваются варианты земельных участков в районе Северо-Востока и на ул. Циолковского) |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатской краевой больницы | 7 920,00 |  | 922,65 | 0,00 | 8 842,65 |  | Предложение о включении в госпрограмму «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2013-2018 гг. | Выполнено с начала строительства объекта: - работы по проектированию объекта по гос. контракту №57/10-ГК от 20.10.10г. с ЗАО «СибЭНТЦ»; - проектная документация на поисково-разведочные работы с целью изыскания источников водоснабжения по гос. контракту №7/12-ГК от 10.04.12г. с ООО «Геосфера»; - инженерно-гидрометеорологические изыскания на водотоках по гос. контракту №19/11-ГК от 29.10.11 г. с ООО «Ритрон». В текущем году ведутся следующие работы: - гос. контракт №30/12-ГК с ООО «Геосфера» на осуществление авторского надзора за проведением работ по гос. контракту №7/12-ГК (работы выполнены и оплачены); - инженерные изыскания на сети наружного электроснабжения и сети наружных канализационных стоков по гос. контракту №2/13-ГК с ООО «Эко Стандарт Изыскания» (работы выполнены и оплачены); - инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий на внутриплощадочные объекты по гос. контракту №5/13-ГК с ОАО «КамчатТИСИЗ» (работы выполнены и оплачены); - бурение скважин, поисково-разведочные работы на воду по гос. контракту № 24/12-ГК с ООО «Аква» (работы выполнены и оплачены); - корректировка проектной и рабочей документации по договору №12 (оплачен) с ООО «ЦМТ Медпроект», документация направлена на гос. экспертизу (гос. контракт 162.2012 от 03.12.12 - получено положительное заключение гос. экспертизы), - работы по подготовке территории строительства выполнены не в полном объеме (расторжение гос. контракта №21/11-ГК с ООО «Альтир» - сумма гарантийного удержания 7 513, 543 тыс. руб.). Выполнены работы (подготовительный этап): вертикальная планировка - 98%; дренажная система - 98%, организационно-ликвидационные работы, буровые и сопутствующие работы - 100%. Заключен гос. контракт по исполнительной съемке на сумму 197,123 тыс. руб. № 24/13-ГК от 20.09.13 (Топографическое бюро). |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатского концертного комплекса в г.Петропавловск-Камчатский | 1 010,00 |  | 260,00 | 117,30 | 1 387,30 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2015-2017 гг. | В 2013 году проводились работы по разработке проектной документации. Документы переданы в ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатского историко-художественного музея в г.Петропавловск-Камчатский | 1 000,00 |  | 230,00 | 46,55 | 1 276,55 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2017-2019 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатского театра кукол в г.Петропавловск-Камчатский | 1 000,00 |  | 290,00 | 0,00 | 1 290,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2014-2016 гг. | В 2013 году разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы |
| Социальная инфраструктура, строительство | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия федерального значения | 3,70 |  | 0,00 | 0,00 | 3,70 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2014-2015 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Социальная инфраструктура, строительство | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия регионального значения | 0,00 |  | 4,14 | 0,00 | 4,14 |  | ДКЦП «Сохранение историко-культурного наследия в Камчатском крае на 2013-2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Социальная инфраструктура, строительство | Камчатский колледж искусств. Учебный корпус № 2. Разработка ПД, строительство. | 582,82 |  | 179,1 | 7,24 | 769,16 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2016-2019 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Детская школа искусств в г. Вилючинск. Строительство. | 525,00 |  | 60,00 | 0,00 | 585,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2017-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Этнографический национально-культурный центр-музей (с. Сосновка, Елизовского муниципального района). Разработка ПД. Строительство. | 500,00 |  | 30,00 | 0,00 | 530,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2017-2019 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в соответствие с основными современными требованиями | 0,00 |  | 240,10 | 0,00 | 240,10 |  | ДКЦП «Развитие образования в Камчатском крае на 2013- 2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Социальная инфраструктура, строительство | Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае | 0,00 |  | 44,00 | 0,00 | 44,00 |  | ДКЦП «Развитие образования в Камчатском крае на 2013- 2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство зданий для детских дошкольных учреждений в Камчатском крае | 2 839,70 |  | 903,00 | 0,00 | 3 742,70 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2013-2018 гг. | В рамках реализации ДКЦП «Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2011-2015 годы» в 2013 году введены в эксплуатацию детский сад на 260 мест в г. Елизово, «Каюмка» в с. Тигиль Тигильского района. Ведется строительство: детский сад в микрорайоне А-II северо-восточной части г. Петропавловска-Камчатского, детский сад на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края, сельский учебный комплекс в с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района. Проектирование: детский сад на 260 мест по ул. Савченко, г. Петропавловск-Камчатский, детский сад на 180 мест по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский, детский сад на 150 мест в р.п. Оссора Карагинского района, детский сад на 30 мест в с. Ковран Тигильского района, детский сад на 260 мест по ул. Дальневосточной, г. Петропавловск-Камчатский. В рамках краевых инвестиционных мероприятиях в 2013 год проводились работы по проектированию: сельского учебного комплекса «Школа-детский сад» в с. Каменское Пенжинского района на 132 ученических и 60 дошкольных мест, сельского учебного комплекса «Школа-детский сад» в с. Таловка Пенжинского района на 80 ученических и 30 дошкольных мест. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство зданий для общеобразовательных учреждений в Камчатском крае | 2 753,60 |  | 83,76 | 0,00 | 2 837,36 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2017-2020 гг. | В рамках реализации ДКЦП «Развитие образования Камчатского края на 2013 - 2015 годы» в 2013 введена в эксплуатацию школа на 200 мест в п. Озерновский Усть - Большерецкого района |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство детских домов | 257,70 |  | 42,30 | 0,00 | 300,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2015-2016 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство нового корпуса КГАСУ СЗ «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов», с. Термальный | 85,36 |  | 14,65 | 0,00 | 100,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2013-2015 гг. | Заключены гос. контракты: - №21/12-ГК (оплачено- 4493,04817 тыс. руб.) на выполнение проектных работ с ИП Григорьев С.Б. Полученные заключения гос. экспертизы исправлены. - № 059.2013 (оплачено 10%) на проведение гос. экспертизы проектной документации. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство комплексного центра для детей с нарушениями опорно-двигательной системы в Елизовском районе (дом-интернат), с. Термальный | 77,26 |  | 22,74 | 0,00 | 100,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2013-2015 гг. | Заключены гос. контракты: - № 19/12-ГК (аукцион) с ООО «Компания» Алтайский край с. Зональное. Проектная документация предоставлена 04.10.2013 г. на гос. экспертизу. Получено отрицательное заключение экспертизы. Направлен запрос в Министерство социального развития об оптимизации требований к техническому заданию. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Разработка проектной документации и строительство нового корпуса краевого стационарного учреждения социальной защиты «Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан», г. Петропавловск-Камчатский | 80,25 |  | 44,02 | 0,00 | 124,27 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2014-2015 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство «Дома милосердия для престарелых и инвалидов», с. Эссо | 220,79 |  | 48,47 | 0,00 | 269,26 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2014-2016 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Социальная инфраструктура, строительство | Разработка проектной документации и строительство нового краевого стационарного учреждения социальной защиты «Дом-интернат для психических больных», г. Елизово | 152,52 |  | 49,83 | 0,00 | 202,35 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2017-2019 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Разработка проектной документации и строительство нового корпуса КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 208,06 |  | 62,47 | 0,00 | 270,53 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2018-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Разработка проектной документации и строительство нового корпуса КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» | 0,00 |  | 23,81 | 0,00 | 23,81 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2020 г. (проектные работы) | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство и модернизация больничных учреждений в районах реализации комплексных инвестиционных проектов | 730,73 |  | 71,21 | 0,00 | 801,94 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2016-2019 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство типового корпуса Камчатского краевого психоневрологического диспансера | 2 462,85 |  | 244,00 | 0,00 | 2 706,85 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2017-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство типового корпуса Камчатского краевого противотуберкулезного диспансера | 1 441,59 |  | 138,40 | 0,00 | 1 579,99 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2017-2019 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Создание курорта федерального значения «Паратунка» | 0,00 |  | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  | Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2025 г. |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищный комплекс, строительство | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых нецелесообразны | 2 355,95 |  | 778,88 | 0,00 | 3 134,83 |  | ДКЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае на 2011-2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | Выполнение строительных работ по первому и второму этапам Микрорайона жилой застройки в районе Северо-восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь). |
| Жилищный комплекс, строительство | Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности Камчатского края | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ДКЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае на 2011-2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | В ДКЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае на 2011-2015 годы» внесены изменения, данное мероприятие исключено. Реализация данного мероприятия предусматривается ДКЦП «Социальное развитие села в Камчатском крае на 2013 - 2017 годы». |
| Жилищный комплекс, строительство | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и членов их семей в Камчатском крае | 36,92 |  | 509,59 | 0,00 | 546,51 |  | ДКЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае на 2011-2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | На указанные средства приобретено в собственность Камчатского края 59 квартир, а так же включено в состав специализированного жилищного фонда для детей-сирот 184 квартиры, их которых 178 – приобретено в муниципальную собственность, 6 – отремонтировано из имеющего в наличии муниципального жилищного фонда. |
| Жилищный комплекс, строительство | Строительство жилья в целях переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | 0,00 |  | 271,53 | 0,00 | 271,53 |  | ДКЦП «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае в 2012-2016 года» |  | 2013-2016 гг. | Начато строительство нового дома 6-ти квартирного блок-секции в п. Козыревск Усть-Камчатского муниципального района, профинансирован аванс, ввод объекта август 2014 года. |
| Жилищный комплекс, строительство | Обеспечение инженерной инфраструктурой инвестиционных площадок, предназначенных под строительство на территории Камчатского края | 0,00 |  | 3 953,68 | 0,00 | 3 953,68 |  | ДКЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае на 2011-2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | Произведены общестроительные работы по устройству теплового пункта и теплотрассы в 110 квартал г. Петропавловска-Камчатского. |
| Жилищный комплекс, строительство | Инвестиционные мероприятия долгосрочной краевой целевой программы «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае в 2012-2016 годах» | 0,00 |  | 581,53 | 0,00 | 581,53 |  | ДКЦП «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае в 2012-2016 года» |  | 2013-2016 гг. | В Усть-Камчатском сельском поселении Усть-Камчатского МР приобретено на вторичном рынке 5 квартир, Усть-Большерецком сельском поселении Усть-Большерецкого МР 1 квартира, Петропавловск-Камчатском городском округе - 11 квартир. Проведена реконструкция дома № 10 по улице Соболева в сельском поселении «село Тигиль» Тигильского муниципального района на 6 квартир. Заключены муниципальные контракты на выполнение проектных работ в Петропавловск-Камчатском городском округе по объекту «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском», проплачен аванс 30% от стоимости заключенного контракта, в Усть-Камчатском, Ключевском, Козыревском сельских поселениях Усть-Камчатского муниципального района получены акты сдачи-приемки выполненных работ по проектированию объектов: «Строительство группы жилых домов в п. Ключи Камчатского края», «Строительство группы жилых домов в п. Усть-Камчатска на мысе Погодный», «Строительство группы жилых домов в пос. Козыревск Камчатского края», «12-ти квартирный двухэтажный жилой дом по ул. Октябрьская, 30 в пос. Козыревск Камчатского края», «Строительство группы жилых домов в пос. Ключи Камчатского края», «Каркасно-панельные малоэтажные жилые дома в п. Ключи по ул. Школьная» данные документы находятся на проверке достоверности проектов. Получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам: «Группа монолитных 5-этажных жилых домов по ул. 60 лет Октября в пос. Усть-Камчатск на мысе Погодный», «Микрорайон малоэтажной коттеджной жилой застройки в п. Усть-Камчатск на мысе Погодный». Начато строительство 6-ти квартирной блок-секции 12-ти квартирного жилого дома по ул. Октябрьская, 30 в пос. Козыревск Камчатского края, проплачен аванс 35% от заключенного контракта. В Елизовском городском поселении приобретено 11 квартир у застройщика, в Петропавловск-Камчатском городском округе 1 квартира. |
| Жилищный комплекс, строительство | Строительство коммерческого жилья | 0,00 |  | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  | Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 г. |  | 2013-2020 гг. | Участие Минстроя Камчатского края в развитии строительства коммерческого жилья заключается в софинансировании расходных обязательств органов местного самоуправления работ по разработке проектов планировки территорий, предусмотренных под застройку жилыми объектами и объектами социального назначения в соответствии с подпрограммой 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П. |
| Жилищный комплекс, строительство | Улучшение жилищных условий в сельской местности (капитальные затраты) | 0,00 |  | 2 381,00 | 0,00 | 2 381,00 |  | ДКЦП «Социальное развитие села в Камчатском крае на 2013-2017 годы» |  | 2013-2017 гг. | Реализация данного мероприятия предусматривается ДКЦП «Социальное развитие села в Камчатском крае на 2013 - 2017 годы». |
| Жилищный комплекс, строительство | Разработка схемы территориального планирования и генерального плана санаторно-курортной зоны Паратунка | 0,00 |  | 5,97 | 0,00 | 5,97 |  | ДКЦП «Развитие застроенных и освоение новых территорий поселений Камчатского края в целях строительства в 2012-2020 годы» |  | 2013-2020 гг. | Законом Камчатского края от 04.03.2013 № 209 «О внесении изменений в приложения № 11(1) и № 12 Закона Камчатской области от 29.12.2004 № 255» границы сельского поселения Паратунка были изменены. Новая граница сельского поселения Паратунка совпала с внешним контуром округов санитарной охраны курорта Паратунка, установленных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 30.04.1993г. № 424 (приложение № 1). Порядок установления или изменения границ населенных пунктов регламентируется 84 ЗК РФ, при этом устанавливается, что основанием для установления или изменения границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана. Так как границы поселения Паратунка и санаторно-курортной зоны Паратунка совместились, то в соответствии с 131-ФЗ РФ заказчиком разработки генерального поселения является администрация поселения. В 2013 году администрация сельского поселения, получив уведомление о средствах предусмотренных ФЦП на разработку генерального плана санаторно-курортной зоны Паратунка, предоставило техническое задание на разработку генерального плана села Паратунка, в использовании выделенных средств не по назначению администрации с.п. Паратунка было отказано. Неиспользованные средства возвращены в бюджет Камчатского края. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Мониторинг состояния залежи лечебных иловых грязей месторождения «Озеро Утиное» | 0,00 |  | 2,50 | 0,00 | 2,50 |  | ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013 – 2015 годы» |  | 2013-2014 гг. | Проект реализовывался с 2011 по 2013 год. В 2014 году в Государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы» данное мероприятие не включено. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Обобщение и анализ качества подземных вод Камчатского края хозяйственно-питьевого назначения | 0,00 |  | 4,50 | 0,00 | 4,50 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2014 гг. | Данный инвестиционный проект не содержится в Стратегии добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года и в Государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы». |
| Минерально-сырьевой комплекс | Ремонт изливающихся скважин (№ 2, № 5) Кеткинского месторождения термоминеральных вод | 0,00 |  | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2014 гг. | Замена мероприятия. В соответствии с п. 2.1.4 протокола от 20.12.2013 совместного заседания рабочей группы по анализу и корректировке основных направлений Стратегии развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года и отраслевой группы Инвестиционного Совета Камчатского края по развитию минерально-сырьевого комплекса Минприроды Камчатского края, совместно с администрацией Елизовского муниципального района, проработало вопрос о замене данного мероприятия на мероприятие «Оздоровительно-туристический комплекс на Кеткинском месторождении термоминеральных вод» |
|  | Оздоровительно-туристический комплекс на Кеткинском месторождении термоминеральных вод | 0,00 |  | 0,00 | 420,0 | 420,0 |  |  |  | 2014-2017 гг. |  |
| Минерально-сырьевой комплекс | Мониторинг природной среды на Восточном участке Быстринского месторождения питьевых подземных вод | 0,00 |  | 2,20 | 0,00 | 2,20 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2014 гг. | Исключен, в соответствии с решением совместного заседания Рабочей группы по анализу и корректировке основных направлений Стратегии развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года и Отраслевой группы Инвестиционного совета Камчатского края по развитию МСК (протокол от 20.12.2013), в связи с тем, что участок месторождения лицензирован и ведение мониторинга природной среды является одним из условий пользования недрами. (Повторно письмо Минприроды Камчатского края от 13.03.2014 № 36.02/631 в Минэкономразвития Камчатского края). |
| Минерально-сырьевой комплекс | Мониторинг природной среды 2-го пояса ЗСО Елизовского месторождения питьевых подземных вод | 0,00 |  | 3,20 | 0,00 | 3,20 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2014 гг. | Данный участок месторождения лицензирован (собственник МУП Петропавловский водоканал») ведение мониторинга природной среды является одним из условий пользования недрами. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поисковые и оценочные работы в целях поисков и оценки месторождения строительного песка на перспективной площади в Елизовском муниципальном районе (поселки Начики-Сокоч) | 0,00 |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  | ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013 – 2015 годы» |  | 2016-2017 гг. | Минприроды Камчатского края готовит обоснование на дополнительное финансирование за счёт средств краевого бюджета Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на срок 2016-2017 годы для реализации данного мероприятия в срок 2015 год. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Проведение прогнозно-ревизионных работ по поискам общераспространенных полезных ископаемых на территории Камчатского края | 0,00 |  | 6,44 | 0,00 | 6,44 |  | ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013 – 2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | Работы проводятся ОАО «Камчатгеология» в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы» (гос. контракт от 18.06.2013 № 10/13 на срок до 2015 года). |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Усть-Большерецкого района Камчатского края (Озерновское) | 0,00 |  | 16,70 | 0,00 | 16,70 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2014-2016 гг. | Министерство природных ресурсов и экологии Минприроды Камчатского края готовит обоснование на дополнительное финансирование за счёт средств краевого бюджета Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы» для реализации данного мероприятия в срок 2016-2017 годы. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поисковые и оценочные работы на - выявление месторождений песчано-гравийной смеси в районе совхоза Заречный и в мкр. Халактырка | 0,00 |  | 18,40 | 0,00 | 18,40 |  | ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013 – 2015 годы» |  | 2016-2017 гг. | Сроки реализации мероприятия не наступили. Минприроды Камчатского края готовит обоснование на дополнительное финансирование за счёт средств краевого бюджета Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы» для реализации данного мероприятия в срок 2016-2017 годы. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Карагинского района Камчатского края (с.Вывенка, с. Ивашка) | 0,00 |  | 25,59 | 0,00 | 25,59 |  | ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013 – 2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | Реализуется ОАО «Камчатгеология» (гос. контракт от 26.08.2013 № 17/13 на срок до 2015 года) « в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы» (гос. контракт от 18.06.2013 № 10/13 на срок до 2015 года). |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Пенжинского района Камчатского края (с. Каменское, с. Манилы) | 0,00 |  | 33,90 | 0,00 | 33,90 |  | ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013 – 2015 годы» |  | 2016-2017 гг. | Сроки реализации мероприятия не наступили. Мероприятие включено в Государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы». |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Олюторского муниципального района Камчатского края с.Апука, с. Ср. Пахачи) | 0,00 |  | 28,34 | 0,00 | 28,34 |  | ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013 – 2015 годы» |  | 2015-2016 гг. | Реализуется ОАО «Камчатгеология» в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы». Сроки реализации: - Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов с. Апука 2014 – 2015 гг. - Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов с. Средние Пахачи на 2015-2016 гг. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Тигильского района Камчатского края (с. Воямполка, с Лесная, с Хайрюзово) | 0,00 |  | 29,99 | 0,00 | 29,99 |  | ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013 – 2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | Реализуется ОАО «Камчатгеология» (гос. контракт от 19.07.2013 №11/13 в срок до 2015 года) в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы». |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Быстринского МР района Камчатского края (с. Анавгай) | 0,00 |  | 13,70 | 0,00 | 13,70 |  | ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013 – 2015 годы» |  | 2016-2017 гг. | Сроки реализации мероприятия не наступили. Мероприятие включено в Государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы». |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поисковые и оценочные работы на выявление месторождений ПГС на территории Тигильского района (с.Хайрюзово, с.Седанка, с. Тигиль, с. Воямполка, с.Лесная) | 0,00 |  | 55,00 | 0,00 | 55,00 |  | ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013 – 2015 годы» |  | 2016-2017 гг. | Реализуется ОАО «Камчатгеология» в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы». |
| Минерально-сырьевой комплекс | Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края | 0,00 |  | 0,00 | 12 440,00 | 12 440,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2019 гг. | Проект реализуется (в настоящее время - прохождение государственной экспертизы проекта, поиск инвестора) |
| Минерально-сырьевой комплекс | Создание производства нанодисперсного диоксида кремния на основе гидротермальных растворов | 0,00 |  | 0,00 | 900,00 | 900,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015-2020 гг. | Инвестиционный проект не реализуется. Сведений о разработчике инвестиционной идеи нет. Отраслевой группой Инвестиционного Совета Камчатского края предложено исключить из перечня данный инвестиционный проект. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Промышленное освоение Ягоднинского месторождения природных цеолитов | 0,00 |  | 0,00 | 70,00 | 70,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Проект в настоящее время не может быть реализован, т.к. месторождение находится в нераспределённом фонде недр. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горно-обогатительного комбината «Балхачский» (месторождения Бараньевское, Золотое, Кунгурцевское) | 0,00 |  | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2017 гг. | Проект реализуется, ведётся строительство ГОКа «Балхачский». Срок ввода в эксплуатацию – 2016 г. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на месторождении золота «Родниковое» | 0,00 |  | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2015-2018 гг. | Проект не реализуется в связи с экономической нецелесообразностью. Срок окончания действия лицензии ПТР 11625 БЭ (собственник – ЗАО «Тревожное Зарево») с целевым назначением и видами работ «разработка Родникового золоторудного месторождения» - 01.09.2014 г. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горно-обогатительного комбината Шануч | 0,00 |  | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2015-2018 гг. | Проект с 2013 года не реализуется в связи с финансовыми трудностями предприятия. В настоящее время, происходит оформление сделки по продаже пакета акций ЗАО НПК «Геотехнология». |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горно-обогатительного комбината Аметистовый | 0,00 |  | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2011-2014 гг. | Инвестиционный проект реализуется, ведётся строительство ГОКа. Срок ввода в эксплуатацию ГОКа «Аметистовый» – 2014 год. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Разработка рудников: Платиновый, Агинский, Бараньевский, Асачинский, Родниковый, Аметистовый, Кумроч, Озерновский, Тымлат, Шанучский, Квинум | 0,00 |  | 0,00 | 28 600,00 | 28 600,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2018 гг. | Проект исключен из Перечня, в соответствии с решением совместного заседания Рабочей группы по анализу и корректировке основных направлений Стратегии развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года и Отраслевой группы Инвестиционного совета Камчатского края по развитию МСК (протокол от 20.12.2013. Повторно письмо Минприроды Камчатского края от 13.03.2014 № 36.02/631). |
| Минерально-сырьевой комплекс | Разработка Крутогоровского месторождения | 0,00 |  | 0,00 | 850,00 | 850,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Инвестиционный проект не реализуется, т.к. месторождение находится в нераспределённом фонде. Потенциальный инвестор отсутствует. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски нефтяных месторождений (суша) | 0,00 |  | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2018-2020 гг. | Инвестиционный проект не реализуется. Сведений о разработчике инвестиционной идеи нет. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Разработка газоконденсатных месторождений | 0,00 |  | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2018 гг. | Проект реализован. ОАО «Камчатгазпром» осуществляется текущая деятельность на газоконденсатных месторождениях. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство водовода с ВерхнеПаратунского месторождения термальных вод | 0,00 |  | 500,00 | 0,00 | 500,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Минерально-сырьевой комплекс | Камчатский горно-металлургический комбинат | 0,00 |  | 0,00 | 3 840,00 | 3 840,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2014-2016 гг. | Инвестиционный проект не реализуется, т.к. Халактырское месторождение титано-магнетитовых песков находится в нераспределённом фонде недр. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Разработка прочих ресурсов недр | 0,00 |  | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2018 гг. | Отраслевой группой Инвестиционного совета Камчатского края предлагаем исключить данный инвестиционный проект из Перечня, ввиду некорректной и неопределенной формулировки и отсутствием инвестора. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Серебряная природная питьевая вода Камчатки в бухте «Русская» | 0,00 |  | 0,00 | 1 414,07 | 1 414,07 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2016-2018 гг. | Проект в стадии реализации. Отраслевой группой Инвестиционного совета Камчатского края в апреле 2014 года данный инвестиционный проект будет рассмотрен с целью корректировки сроков его реализации. |
| Транспортный комплекс | Выполнение работ по проектированию автомобильных дорог регионального значения | 0,00 |  | 584,90 | 0,00 | 584,90 |  | ДКЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года |  | 2013-2020 гг. | В 2013 г. выполнены работы по проектированию - 26,76 млн. руб., в т.ч. реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке мостового перехода через р. Половинка (проект сдан полностью) – 7,25 млн. руб.; реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 249 - км 260 (проект сдан полностью) – 4,91 млн. руб.; реконструкция мостового перехода через р. Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск (сданы инженерные изыскания, проект планировки территории, проект межевания, постановка на кадастровый учет) – 2,88 млн. руб.; строительство автозимника продленного действия с. Анавгай - п.г.т. Палана на участке км 230 - км 240 (сданы инженерные изыскания) – 7,73 млн. руб.; реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106 - км 112 (сданы инженерные изыскания) – 4,00 млн. руб. |
| Транспортный комплекс | Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский-Мильково; Мильково-Ключи-Усть-Камчатск | 6 907,80 |  | 877,90 | 0,00 | 7 785,70 |  | ДКЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года» |  | 2013-2020 гг. | В 2013 г. выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 263 - км 267 на сумму 1486,62 млн. руб., в т.ч. ФБ – 1273,72 млн. руб., КБ – 212,9 млн. руб. Предусмотрено сооружение мостов через р. Камчатка длиной 564,7 п.м., при этом ликвидируется последняя паромная переправа на этом маршруте. Планируемый ввод объекта 4 кв. 2014 г. Техническая готовность объекта 74%. Проведены следующие работы: очистка территории от леса - 2,54 Га; переустройство трубопровода 434 п.м.; переустройство ВЛ-6 кВ - 473 п.м.; демонтажные работы - 14600 м3; устройство земляного полотна 92,582 тыс.м3; пересечения и примыкания - 1879 м3; мост через протоку Заводская - опоры №1, №2 - 441,74м3, пролетные строения - 33 м / 82,67 тн; мост через р. Камчатка - опоры №1- №10 - 1028,58 м3, пролетные строения - 33м х 9 шт / 689,07 тн; мост через р. Протока - опоры №1 - №8 - 1008,47 м3, пролетные строения - 33 м х 7 шт / 535,36 тн. |
| Транспортный комплекс | Реконструкция автомобильной дороги с/з Начикинский-пос. Усть-Большерецк-пос. Октябрьский | 1 360,00 |  | 140,00 | 0,00 | 1 500,00 |  | ДКЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года» |  | 2013-2020 гг. | Реализация по ДКЦП предусмотрена на 2014 – 2016 гг. Этот объект исключён из Государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы» от 29.11.2013 № 551-П |
| Транспортный комплекс | Строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана | 4 514,70 |  | 515,10 | 0,00 | 5 029,80 |  | ДКЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года» |  | 2013-2020 гг. | В 2013 г. выполнено работ по строительству автозимника продленного действия Анавгай-Палана на участке км 308 - км 350 на сумму 317,96 млн. руб., в т.ч. ФБ – 230,05 млн. руб., КБ – 87,91 млн. руб. Предусмотрено строительство 42,027 км автодорог и 339,05 п.м. мостов. Планируемый ввод объекта 4 кв. 2014 г. Техническая готовность объекта 67%. Проведены следующие работы: очистка территории строительства - 37,87Га; рекультивация земель - 30659 м3; устройство земполотна - 1055970,47м3; укрепительные работы - 110494 м2; устройство дорожной одежды - 228150 м2; строительство водопропускных труб 18 шт. - 374,19 п.м; устройство отсечных валов на трубах - 282 м3; мост через руч. Тальниковый - опоры №1 - № 3 - 50,37 тн, пролетные строения - 59,582 тн; устройство заборной стенки - 11,04 м3 ; регуляционные сооружения - 197 м3; мост через р. Воямполка (Матерая) - опоры № 2,3,4,7 - 35,9 тн; мост через руч. Атьавай - опоры № 1 - № 3 - 38,346 тн, пролетные строения - 32,287 тн; пересечения и примыкания - 15182 м3. |
| Транспортный комплекс | Реконструкция автомобильной дороги Елизово-Паратунка | 2 540,00 |  | 282,10 | 0,00 | 2 822,10 |  | ДКЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года» |  | 2013-2020 гг. | Реализация по ДКЦП предусмотрена на 2015-2017 гг. Этот объект исключён из Государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы» от 29.11.2013 № 551-П |
| Транспортный комплекс | Строительство автомобильной дороги Западный объезд г. Елизово (пос. Нагорный - г. Елизово) | 1 365,00 |  | 135,00 | 0,00 | 1 500,00 |  | ДКЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года» |  | 2013-2020 гг. | Реализация предусмотрена на 2016-2020 гг. Этот объект исключён из Государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы» от 29.11.2013 № 551-П |
| Транспортный комплекс | Строительство мостового перехода через реку Авача автомобильной дороги Западный объезд г. Елизово | 1 800,00 |  | 200,00 | 0,00 | 2 000,00 |  | ДКЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года» |  | 2013-2020 гг. | Реализация предусмотрена на 2016-2020 гг. Этот объект исключён из Государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы» от 29.11.2013 № 551-П |
| Транспортный комплекс | Строительство стационарного пункта весового контроля (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 0,00 |  | 45,00 | 0,00 | 45,00 |  | ДКЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года» |  | 2013-2020 гг. | В 2013 году выполнено работ по проектированию стационарного пункта весового контроля – 0,85 млн. руб. (сданы инженерные изыскания) |
| Транспортный комплекс | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 0,00 |  | 29 458,20 | 0,00 | 29 458,20 |  | ДКЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года» |  | 2013-2020 гг. | В 2013 году выполнены работы на сумму 1433,23 млн. руб., в т.ч. содержание автодорог и искусственных сооружений на них 522,03 млн. руб., ремонт автодорог и искусственных сооружений – 741,60 млн. руб., капитальный ремонт автодорог – 113,38 млн. руб., проектно-изыскательские и прочие работы – 25,63 млн. руб., оказание транспортных услуг (осуществление паромной переправы) – 30,59 млн. руб. В 2013 году завершены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 24 - км 29 (4,92 км (57,37 тыс. м2)). Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на 37,8 км (464 870 м2) участков следующих автомобильных дорог: «Садовое кольцо», «Елизово-Паратунка», «Петропавловск-Камчатский – Мильково», «подъезд к санаторию Начики», «Нагорный - Мирный», «Дебаркадер-Погодный в Усть-Камчатском районе». Переходное (гравийное) покрытие отремонтировано на 43,4 км участках автомобильных дорог «Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции», «Петропавловск-Камчатский – Налычево», «Мильково – Ключи – Усть-Камчатск», «Анавгай – Палана». Кроме того, проведены работы: - по выполнению аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) на 25 км автомобильных дорог в Мильковском и Усть-Камчатском районах; - по санации трещин покрытия в объёме 74 000 м.п.; - по ремонту моста через р. Уздач на 88 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково – 80 п.м.; - по замене и устройству 6,85 км барьерных ограждений; - по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 322 км (89 910 м2); - по замене и установке 231 дорожных знаков, а также 1780 сигнальных столбиков; - по установке и реконструкции 10 светофорных объектов; - устройство 2 автобусных остановок на автомобильной дороге «Петропавловск-Камчатский - Мильково» (км 51). |
| Транспортный комплекс | Изъятие путем выкупа земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 12 - км 17 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  | ДКЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Камчатского края на период 2011-2013 годы с прогнозом до 2020 года» |  | 2013-2020 гг. | Осуществлен выкуп земельных участков при реконструкции автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 263 - км 267. |
| Транспортный комплекс | Реконструкция автомобильной дороги Крапивная - Эссо (0-69 км) | 2 756,07 |  | 232,41 | 0,00 | 2 988,48 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2015-2020 гг. | Реализация предусмотрена на 2015-2020 гг. Этот объект исключён из Государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы» от 29.11.2013 № 551-П. Вместо реконструкции разрабатывается рабочая документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Крапивная - Эссо на участке км 68+000 - км 69+000», проектная документации «Ремонт (замена) покрытия ездового полотна с заменой деформационных швов мостов автомобильной дороги Крапивная - Эссо на участке км 44+7 - км 68+000». Срок сдачи рабочей документации апрель 2014 г. |
| Транспортный комплекс | Строительство самоходных барж для рейдовой обработки судов (с аппарелью, грузоподъемностью до 150 тонн) | 294,50 |  | 28,10 | 0,00 | 322,60 |  | ДКЦП «Развитие водного транспорта Камчатского края на период 2013-2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | Отраслевой группой Инвестиционного совета Камчатского края предлагаем исключить данный инвестиционный проект из Перечня |
| Транспортный комплекс | Приобретение грузопассажирского парома усиленного ледового класса | 0,00 |  | 430,00 | 0,00 | 430,00 |  | ДКЦП «Развитие водного транспорта Камчатского края на период 2013-2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | Отраслевой группой Инвестиционного совета Камчатского края предлагаем исключить данный инвестиционный проект из Перечня |
| Транспортный комплекс | Приобретение грузовых и пассажирских судов на воздушной подушке | 0,00 |  | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  | ДКЦП «Развитие водного транспорта Камчатского края на период 2013-2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | Информация недействительна В целях исполнения мероприятия ДКЦП «Организация морских грузопассажирских линий по побережью Камчатского полуострова на 2010-2012 годы» на основании государственного контракта от 18.01.2012 № 02/2012 «На поставку двух вездеходов на воздушной подушке для Камчатского края» заключенного между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и открытым акционерным обществом «Торгово-промышленный центр «СибВПКнефтегаз» для нужд Камчатского края в феврале 2013 года приобретены 2-а вездехода на воздушной подушке «Арктика-2ДК». Стоимость по 12 млн. рублей за одну единицу. ВВП переданы для эксплуатации на правах хозяйственного ведения в ГУП КК «КамчатТрансфлот» |
| Транспортный комплекс | Воздушный транспорт | 0,00 |  | 26 295,70 | 2 500,00 | 28 795,70 |  | Стратегия развития транспортной инфраструктуры в камчатском крае до 2025 года |  | 2013-2018 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Транспортный комплекс | Морской транспорт | 15 232,40 |  | 3 808,10 | 0,00 | 19 040,50 |  | Стратегия развития транспортной инфраструктуры в камчатском крае до 2025 года |  | 2013-2018 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Лесоперерабатывающая промышленность | Строительство деревоперерабатывающего завода по производству топливных гранул (пеллет) | 0,00 |  | 0,00 | 800,00 | 800,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2016 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Лесоперерабатывающая промышленность | Организация комплексной переработки древесного сырья в Камчатском крае | 0,00 |  | 0,00 | 2 476,00 | 2 476,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2016 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Туризм | Бальнеологический комплекс при гостиничной комплексе «Парамушир-тур» | 0,00 | 0,00 |  | 29,00 | 29,00 |  | Предложение Быстринского МР |  | 2014-2016 гг. | Подготовлена проектно-сметная документация. |
| Туризм | Создание гостинично-туристического комплекса «Скара» | 0,00 | 0,00 |  | 6,50 | 6,50 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015-2018 гг. | Проведение подготовительных работ |
| Туризм | Создание туристко-рекреационного кластера «Зеленовские озерки» | 500,00 | 100,00 |  | 2 900,00 | 3 500,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2015-2020 гг. | Земли туристско-рекреационного кластера «Зеленовские озерки» переведены из земель сельхозназначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Администрацией Елизовского муниципального района рассмотрен потенциальный резидент – ООО «Авача» проект «Гостиничный комплекс «Зеленовские озерки» на территории 6 Га. Администрацией ЕМР разрабатывается «Концепция исполнения освоения термо-минеральных ресурсов», для эффективного использования туристско-рекреационные ресурсов ЕМР |
| Туризм | Создание Детско-Юношеского Центра оздоровления (ДЮЦО) «Алые паруса» | 0,00 | 0,00 |  | 2 063,00 | 2 063,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2014-2017 гг. | Работа над проектом временно приостановлена. |
| Туризм | Спортивно-экологический комплекс «Озеро Воробьиное Светлое» | 0,00 | 0,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2014-2017 гг. | Ведется поиск инвестора. |
| Туризм | Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» | 600,00 | 100,00 |  | 4 124,77 | 4 824,77 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2014-2020 гг. | Выполнены работы по разработке предпроектной документации и изыскательским работам. В настоящий момент КГАУФКиС «Лыжной базой «Лесная» ведется подготовительная работа с документацией по смене собственника земельного участка и передаче его КГБУ «Туристский информационный центр», подведомственному учреждению Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. |
| Туризм | Строительство гостиничного комплекса «Парус» | 0,00 | 0,00 |  | 785,00 | 785,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2014-2015 гг. | Произведен перенос коммуникационных сетей, завершена заливка фундамента. Происходит смена собственника. |
| Туризм | Туристско-рекреационная зона «Налычевский природный парк» | 0,00 | 0,00 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2017-2019 гг. | Ведется поиск инвестора |
| Туризм | Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса «Начикинский» | 0,00 | 0,00 |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2016-2018 гг. | Заказана и находится в стадии разработки проектно-сметная документация, подготовлен бизнес-план и оценка проекта на общую сумму 25 млн. рублей. Реконструкция одного из корпусов выполнена на 90%, завершились работы по покраске и поклейке обоев. Заменены полностью оконные проемы гостиницы, жилого и лечебного корпусов. Количество рабочих, занятых в возведении инвестиционного объекта - 12 чел. |
| Туризм | Обустройство рекреационной зоны Малкинского месторождения | 0,00 | 0,00 |  | 933,00 | 933,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2016-2017 гг. | Территория и инфраструктура передана Министерству спорта и молодежной политики Камчатского края для создания «Центра спортивно-оздоровительной подготовки спортсменов Камчатского края». Также планируется создание стрельбища для подготовки биатлонистов. Зона диких луж Малкинского месторождения остается в ведении ООО «Аквариус». |
| Туризм | Обустройство Ходуткинских термальных источников | 0,00 | 10,60 |  | 0,00 | 10,60 |  | Предложение Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края |  | 2015-2016 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Обустройство Тимоновских термальных источников | 7,60 | 15,10 |  | 0,00 | 22,70 |  | Предложение Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края |  | 2015-2016 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Создание сети этнокультурных деревень в рамках реализации Стратегии | 0,00 | 0,00 |  | 375,70 | 375,70 |  | Стратегия обеспечения устойчивого развития традиционных форм хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края в местах их компактного проживания до 2025 года |  | 2013-2017 гг. | Составлены туристские паспорта Карагинского муниципального района и Олюторского муниципального района для дальнейшего планирования размещения туристских инфраструктурных объектов. |
| Туризм | Строительство бальнеологического термального курорта | 0,00 | 0,00 |  | 1 844,20 | 1 844,20 |  | Предложение Быстринского МР |  | 2016-2020 гг. | Ведется поиск инвестора |
| Туризм | Строительство базы отдыха «Озерновские бальнеологические источники» | 0,00 | 326,16 |  | 0,00 | 326,16 |  | Программа комплексного социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2014 года |  | 2014-2015 гг. | Ведется поиск инвестора |
| Туризм | Строительство всесезонного горнолыжного курорта на базе 4-х площадок: гора Морозная и Седло; зона Авачинского вулкана; хребет Тополовый; сопка Петровская | 4 227,87 | 1 811,94 |  | 19 581,34 | 25 621,15 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2017-2020 гг. | В 2014 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.11.2013 № 340 и Государственной программой Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы». |
| Туризм | Строительство горнолыжного комплекса «Оленгендэ» | 0,00 | 45,00 |  | 0,00 | 45,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2015 гг. | В 2014 году предусмотрено выделение Быстринскому муниципальному району субсидии из краевого бюджета в сумме 30 000 тыс. руб. на реализацию данного мероприятия. В настоящее время вносятся изменения в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.11.2013 № 340 и Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы». |
| Спорт | Реконструкция Дворца спорта с плавательным бассейном в г. Петропавловск-Камчатский | 520,00 | 260,00 |  | 0,00 | 780,00 |  | ДКЦП «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае на 2011-2015 годы» |  | 2015-2018 гг. | Проведение мероприятий по данному объекту не представляется возможным до момента передачи объекта из федеральной в краевую собственность и регистрации права собственности. |
| Спорт | Реконструкция стадиона «Спартак» в г. Петропавловск-Камчатский | 1 001,00 | 89,75 |  | 825,00 | 1 915,75 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2014-2015 гг. | В соответствии с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.11.2013 № 340 (приложение № 8) Главным распорядителем бюджетных средств в 2014 году по мероприятию «Модернизация стадиона «Спартак» в г. Петропавловск-Камчатский» является Министерство строительства Камчатского края. Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края в январе передало по акту приема-передачи результаты инженерно-геологических исследований и другие необходимые документы по объекту. |
| Спорт | Строительство парка зимних видов спорта (включая Биатлонный комплекс, ФОК с ледовой ареной, гостиницы) | 2 695,00 | 445,00 |  | 7 860,00 | 11 000,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2013-2020 гг. | В 2014 году запланировано завершение работ по асфальтированию биатлонных трасс, проектирование биатлонного стадиона. |
| Спорт | Реконструкция горнолыжного комплекса «Морозная» (строительство здания горнолыжной базы, сервисной зоны, в т.ч. проектирование) | 300,00 | 119,50 |  | 360,00 | 779,50 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2014-2016 гг. | Завершение строительства 4-х кресельной скоростной канатной дороги и системы искусственного оснежения 2-й этап. |
| Спорт | Реконструкция горнолыжного комплекса «Эдельвейс» (строительство системы КД и БКД, систем освещения, снегообразования, здания горнолыжной базы, сервисной зоны) | 2 175,00 | 335,00 |  | 265,00 | 2 775,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2016-2018 гг. | Запланирована разбивка проектной документации на этапы и приобретение бугельных подъемников |
| Спорт | Строительство спортивного комплекса адаптивных видов спорта с гидроканалом в г. Петропавловске-Камчатском | 1 140,00 | 232,00 |  | 420,00 | 1 792,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2015-2018 гг. | В 2014 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.11.2013 № 340 и Государственной программой Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы». |
| Спорт | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Петропавловске-Камчатском (южный планировочный район) | 476,00 | 142,00 |  | 180,00 | 798,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2015-2017 гг. | В 2014 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.11.2013 № 340 и Государственной программой Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы». |
| Спорт | Строительство 50-ти метрового плавательного бассейна в г. Петропавловске-Камчатском (строительство, в т.ч. проектирование) | 0,00 | 58,00 |  | 0,00 | 58,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2019-2020 гг. | В 2014 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.11.2013 № 340 и Государственной программой Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы». |
| Спорт | Строительство Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта в составе горнолыжного комплекса «Эдельвейс» (строительство горнолыжных трасс, систем снегообразования и освещения, КД и БКД, прыжкового комплекса 90-120 метров, сервисной зоны, в т.ч. проектирование) | 0,00 | 75,00 |  | 20,00 | 95,00 |  | Госпрограмма «Социально-экономическое развитие ДВиБР» |  | 2019-2020 гг. | Разработка Технического задания на объект. |
| Спорт | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Елизово | 0,00 | 20,49 |  | 0,00 | 20,49 |  | ДКЦП «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае на 2011-2015 годы» |  | 2013 г. | Объект сдан в эксплуатацию в декабре 2012 года. |
| Спорт | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Мильково Мильковского района | 0,00 | 249,06 |  | 0,00 | 249,06 |  | ДКЦП «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае на 2011-2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | В 2014 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.11.2013 № 340 и Государственной программой Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы». |
| Спорт | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Ключи Усть-Камчатского района | 0,00 | 22,00 |  | 0,00 | 22,00 |  | ДКЦП «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае на 2011-2015 годы» |  | 2015 г. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Спорт | Модернизация буксировочной канатной дороги на горнолыжной базе КГБОУ ДОД ДЮСШ «Палана» | 0,00 | 3 149,10 |  | 0,00 | 3 149,10 |  | ДКЦП «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае на 2011-2015 годы» |  | 2013-2015 гг. | Мероприятие завершено. Закуплены три малых безопорных подъемника. |
| Спорт | Строительство и реконструкция муниципальных лыжных баз и трасс, биатлонных комплексов, приобретение и установка горнолыжных подъемников в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае | 0,00 | 33 700,00 |  | 0,00 | 33 700,00 |  | ДКЦП «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае на 2011-2015 годы» |  | 2015 г. | Разрабатывается Проектная документация на объекты строительства. |
| Энергетика | Проведение НИР на тему «Оптимизация мощностей предприятий энергетики и ЖКХ Камчатского края» | 0,00 | 500,00 |  | 0,00 | 500,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработана концепция развития энергетики Камчатского края до 2028 года с перспективой до 2038 года |
| Энергетика | Проведение НИР по строительству ГЭС | 0,00 | 1 000,00 |  | 0,00 | 1 000,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | ## Создан КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» ## Разработана декларация о намерениях строительства Жупановских ГЭС |
| Энергетика | Проведение НИР по системному исследованию потенциальных геотремальных источников, проведение разведочных работ | 0,00 | 40,00 |  | 0,00 | 40,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | ## Разработано техническое задание (ТЗ) на выполнение научно-исследовательской работы «Исследование тепловых ресурсов Авачинской геотермальной системы с целью их использования для теплоснабжения близлежащих населенных пунктов Камчатского края» |
| Энергетика | Строительство мГЭС на р. Кававля | 2 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 000,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план, ТЭО, проведено исследование уровня воды в реке (ООО «ЮЭС») |
| Энергетика | Строительство второй линии МГеоЭС – ПС Авача | 583,30 | 40,80 |  | 0,00 | 624,10 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Запланировано к реализации на 2018-2019 гг. |
| Энергетика | Строительство Жупановской ГЭС | 29 166,70 | 291,70 |  | 19 341,60 | 48 800,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | ## Разработана декларация о намерениях строительства Жупановских ГЭС, создан гидропост, ведется исследование уровня воды в реке |
| Энергетика | Строительство ВЛ «Мильково- Усть-Камчатск» | 3 125,00 | 0,00 |  | 244,60 | 3 369,60 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Ведется разработка проекта |
| Энергетика | Строительство ВЛ «Тиличики» 0,38кВ с модернизацией внутрипоселковых сетей | 0,00 | 80,00 |  | 0,00 | 80,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Строительство «заморожено» как нецелесообразное строительство объекта мини-ТЭЦ |
| Энергетика | Реконструкция существующих тепловых сетей для обеспечения бесперебойной подачи пара на Паужетскую ГеоЭС | 154,50 | 0,00 |  | 0,00 | 154,50 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с.Манилы Пенжинского муниципального района | 243,00 | 12,50 |  | 0,00 | 255,50 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с. Пахачи Олюторского муниципального района | 260,30 | 10,50 |  | 0,00 | 270,80 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с. Апука Олюторского муниципального района | 118,40 | 9,90 |  | 0,00 | 128,30 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Модернизация теплоэнергетического комплекса п. Оссора Карагинского муниципального района Камчатского края | 347,10 | 26,80 |  | 0,00 | 373,90 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Запланировано к реализации на 2016-2017 гг. |
| Энергетика | Модернизация теплоэнергетического комплекса с. Ивашка Карагинского муниципального района Камчатского края | 352,90 | 18,70 |  | 0,00 | 371,60 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Произведена реконструкция системы теплоснабжения, реконструкция котельных |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с. Средние Пахачи Олюторского муниципального района | 64,20 | 4,10 |  | 0,00 | 68,30 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с. Хаилино Олюторского муниципального района | 78,80 | 5,80 |  | 0,00 | 84,60 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с.Тигиль Тигильского муниципального района | 266,10 | 14,30 |  | 0,00 | 280,40 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Установка дизельной электростанции в п. Лесная Тигильского муниципального района | 110,90 | 5,80 |  | 0,00 | 116,70 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Строительство мГЭС на р. Рассошина | 5 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с. Апука Олюторского муниципального района | 52,10 | 3,50 |  | 0,00 | 55,60 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с.Оссора Карагинского муниципального района | 110,00 | 20,00 |  | 80,00 | 210,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с.Ивашка Карагинского муниципального района | 110,00 | 20,00 |  | 80,00 | 210,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с.Усть-Харюзово Тигильского муниципального района | 389,80 | 20,80 |  | 0,00 | 410,60 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Установка дизельной электростанции в с. Воямполка Тигильского муниципального района | 39,70 | 2,30 |  | 0,00 | 42,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Установка дизельной электростанции в с. Харюзово Тигильского муниципального района | 51,60 | 2,90 |  | 0,00 | 54,50 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план по строительству ветро-дизельного комплекса |
| Энергетика | Строительство мГЭС на р. Кинкиль | 8 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 8 000,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Подготовлена конкурсная документация на проведение изыскательских работ |
| Энергетика | Строительство ДЭС быстровозводимого типа 8 МВт в с. Тиличики | 210,00 | 90,00 |  | 0,00 | 300,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработана проектная документация |
| Энергетика | Достройка и ввод мини-ТЭЦ Палана Тигильского муниципального района Камчатского края | 106,20 | 11,70 |  | 0,00 | 117,90 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Строительство мини-ТЭЦ не целесообразно, объект переведен в режим котельной, проведена реконструкция котельной |
| Энергетика | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Манилы - Каменское» | 250,00 | 50,00 |  | 0,00 | 300,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реконструкция объекта приостановлена, в связи с прекращением строительства мини-ТЭЦ (нецелесообразное строительство) |
| Энергетика | Строительство мГЭС на р. Белая | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10 000,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес-план |
| Энергетика | Реконструкция электрических сетей 0,4-6 кВ п. Оссора Карагинского муниципального района Камчатского края | 35,00 | 5,00 |  | 0,00 | 40,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Произведена частичная замена электрических сетей в рамках подготовки объектов к ОЗП |
| Энергетика | Перевооружение ВЛ 6/10 кВ села Эссо Быстринского муниципального района Камчатского края | 28,00 | 4,80 |  | 7,20 | 40,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Объект завершен |
| Энергетика | Развитие Паратунской рекреацинной зоны от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | 291,70 | 19,80 |  | 0,00 | 311,50 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработано техническое задание. Строительство в 2015 г. |
| Энергетика | Перевод на газ объектов тепловой генерации Петропавловск-Камчатского городского округа со строительством городских газопроводов | 1 900,70 | 398,00 |  | 0,00 | 2 298,70 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Завершены работы по I-му этапу перевода на газ котельной №1, по остальным котельным ведется разработка документации на проектирование |
| Энергетика | Перевод на газ объектов тепловой генерации Елизовского муниципального района со строительством городских и внутрипоселковых газопроводов | 2 276,80 | 1 357,00 |  | 0,00 | 3 633,80 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Ведется работа по переводу на газ котельных №2 и №4; по котельным №6 и №20 разрабатывается проектная документация (ПД); по остальным разрабатывается техническое задание на проектирование |
| Энергетика | Перевод на газ объектов тепловой генерации Вилючинского городского округа со строительством городских газопроводов | 2 900,00 | 350,00 |  | 0,00 | 3 250,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Ведется разработка проектной документации |
| Энергетика | Перевод на газ объектов тепловой генерации Усть-Большерецкого муниципального района со строительством внутрипоселковых газопроводов | 209,40 | 11,10 |  | 0,00 | 220,50 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Принятие решения газификации Усть-Большерецкого муниципального района в 2016-2017 годы |
| Энергетика | Перевод на газ объектов тепловой генерации Соболевского муниципального района со строительством внутрипоселковых газопроводов | 37,30 | 4,70 |  | 0,00 | 42,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Работы завершены |
| Энергетика | Реконструкция газодизельной электростанции (ГДЭС) в п. Крутогоровский Соболевского муниципального района | 0,00 | 10,00 |  | 0,00 | 10,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реконструкция объекта завершена |
| Энергетика | Кластер предприятий в бухте Бечевинка | 0,00 | 0,00 |  | 40 000,00 | 40 000,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | ## Создан КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» |
| Энергетика | Строительство ВЛ 35 кВ «Крапивная -Козыревск» | 450,00 | 0,00 |  | 0,00 | 450,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Запланировано к реализации на 2018-2019 гг. |
| Энергетика | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Молодежная», ПС 110/10 кВ «Сероглазка», ПС 110/10 кВ «Тундровая» | 2 090,00 | 110,00 |  | 0,00 | 2 200,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработано техническое задание |
| Энергетика | Инвестиционные проекты филилала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС в части развития сетевого комплекса | 0,00 | 0,00 |  | 5 525,16 | 5 525,16 |  | По данным ОАО «Камчатскэнерго» |  | 2014-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство котельной №1 с расширением зоны действия | 0,00 | 550,00 |  | 0,00 | 550,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | В 2014 году планируется разработать ПД |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 250,00 |  | 0,00 | 250,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработано техническое задание |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция тепловых сетей в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 1 014,20 |  | 0,00 | 1 014,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Ежегодно ведутся работы в рамках подготовки объектов к ОЗП |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Перевод жилищного фонда на централизованное горячее водоснабжение в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 1 710,00 |  | 0,00 | 1 710,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Расширение зоны действия ТЭЦ-2 в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 316,50 |  | 0,00 | 316,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработана ПД, в 2014 г. запланировано финансирование объекта «Строительство АЦТП «Ленинградская» и закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 по ул. Набережная до КД13 от УТС-3 по ул. Максутова» в объеме 204,0 млн. руб. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство теплопровода связки между ТМ-3 и ТМ-2 в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 500,00 |  | 0,00 | 500,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Расшивка головного участка ТМ-3 в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 160,40 |  | 0,00 | 160,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство Быстринского водозабора, обустройство месторождения, строительство магистрального водовода, Петропавловск-Камчатский городском округе | 0,00 | 1 252,00 |  | 0,00 | 1 252,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Ведется разработка ТЭО и техническое задания на проектирование |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и модернизация ВНС в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 250,00 |  | 0,00 | 250,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Установка резервных источников водоснабжения в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 116,00 |  | 0,00 | 116,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция Авачинского водовода, Петропавловск-Камчатский городском округе | 0,00 | 2 221,00 |  | 0,00 | 2 221,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Выполнено техническое задание на разработку проектной документации |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и строительство сетей водоснабжения, Петропавловск-Камчатский городском округе | 0,00 | 1 385,60 |  | 0,00 | 1 385,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Выполняются работы по проектированию, ведется реконструкция и строительство сетей водоснабжения, в 2014 г. предусмотрено 37,7 млн. руб. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и строительство резервуаров чистой воды в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 25,00 |  | 0,00 | 25,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | В 2014 году на реконструкцию и строительство объектов предусмотрено 5,0 млн. руб. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция системы водоотведения центральной и северной частей г. Петропавловска-Камчатского | 0,00 | 654,20 |  | 0,00 | 654,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | В 2014 году на реконструкцию объекта предусмотрено 61,826 млн. руб. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция системы водоотведения южной части г. Петропавловска-Камчатского | 0,00 | 766,00 |  | 0,00 | 766,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Запланировано к реализации на 2015-2018 гг. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция системы водоотведения восточной части г. Петропавловска-Камчатского | 0,00 | 4 213,00 |  | 0,00 | 4 213,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | В 2014 году на строительство и реконструкцию объекта предусмотрено 17,64 млн. руб. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция системы водоотведения поселков Завойко, Дальний, Заозерный, Халактырка в г. Петропавловске-Камчатском | 0,00 | 168,20 |  | 0,00 | 168,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Запланировано к реализации на 2015-2017 гг. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство полигона с комплексом по сортировке, переработке и захоронению бытовых отходов в районе дороги п. Радыгино в г. Петропавловске-Камчатском | 0,00 | 285,40 |  | 0,00 | 285,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство полигона с комплексом по сортировке, переработке и захоронению бытовых отходов в Южной части г. Петропавловска-Камчатского | 0,00 | 135,90 |  | 0,00 | 135,90 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Оптимизация системы теплоснабжения Вилючинского городского округа, включая реконструкцию системы теплоснабжения из двухтрубной открытой системы в четырехтрубную закрытую | 0,00 | 688,40 |  | 0,00 | 688,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Ведется разработка проектной документации по переводу котельных на газ. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция внутридомовой сети отопления и горячего водоснабжения Вилючинского городского округа - перевод из двухтрубной системы отопления на четырехтрубную | 0,00 | 440,50 |  | 0,00 | 440,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция водозаборных сооружений водозаборов Приморский и второй Сельдевый, включая бурение семи скважин Вилючинского городского округа | 0,00 | 336,00 |  | 0,00 | 336,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Строительство объекта ведется с 2012 г. По Объекту выполнены строительно-монтажные работы по бурению 2-х скважин. Срок окончания 2014 год. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция водопровода Ду-500 от ВНС-79 до ВНС-33 Вилючинского городского округа | 0,00 | 240,20 |  | 0,00 | 240,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство очистных сооружений в Вилючинском городском округе | 0,00 | 636,00 |  | 0,00 | 636,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Запланировано к реализации на 2016-2018 гг. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство полигона твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в Вилючинском городском округе | 0,00 | 56,40 |  | 0,00 | 56,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы теплоснабжения (тепловых сетей) г. Елизово Елизовского муниципального района | 0,00 | 420,00 |  | 0,00 | 420,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация мероприятий осуществляется в рамках программы газификации |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы канализации г. Елизово Елизовского муниципального района (I очередь - строительство очистных сооружений «Биокомпакт-1000» в районе четвертого выпуска, II очередь - строительство очистных сооружений «Биокомпакт-7000», III очередь -строительство очистных сооружений «Биокомпакт-1000» в микрорайоне Пограничном) | 0,00 | 763,00 |  | 0,00 | 763,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство полигона ТБО в Елизовском муниципальном районе | 0,00 | 178,00 |  | 0,00 | 178,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция Авачинского водозабора г. Елизово Елизовского муниципального района | 1 984,00 | 220,00 |  | 18,00 | 2 222,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | В 2014 году на проектные работы предусмотрено 7,999 млн. руб. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы водоснабжения г. Елизово Елизовского муниципального района | 0,00 | 482,00 |  | 0,00 | 482,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Раздольный, Елизовского муниципального района (I очередь - строительство очистных сооружений биологической очистки канализационных стоков в п. Раздольный и реконструкция канализационных сетей, II очередь - реконструкция водопроводных, тепловых сетей) | 0,00 | 224,80 |  | 0,00 | 224,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработана проектная документация (подлежит корректировке) |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры Корякского и Новолесновского сельских поселений Елизовского муниципального района | 0,00 | 281,60 |  | 0,00 | 281,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработана проектная документация на реконструкцию сетей теплоснабжения в Корякском СП, теплосетей в Лесновском СП, строительство газовой котельной в Новолесновском СП |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Нагорный Елизовского муниципального района, включая реконструкцию системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 189,00 |  | 0,00 | 189,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработана проектная документация на строительство модульных котельных на газовом топливе в Новоавачинском СП (п. Новый, п. Нагорный) |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры п. Паратунка, п. Термальный Елизовского муниципального района (I очередь строительства - реконструкция систем канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений в п. Паратунка, II очередь строительства - реконструкция систем канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений п. Термальный) | 0,00 | 307,30 |  | 0,00 | 307,30 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Проведены инженерно-геологические изыскания, топографические работы под проектирование объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п. Термальный и п. Паратунка |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Сокоч и п. Начики Елизовского муниципального района (I очередь строительства - реконструкция систем теплоснабжения, канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений в п. Начики, II очередь строительства - реконструкция систем теплоснабжения канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений п. Сокоч) | 0,00 | 192,00 |  | 0,00 | 192,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработана проектная документация на строительство котельной в п. Сокоч, проходит государственную экспертизу. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Николаевка и п. Сосновка Елизовского муниципального района, Камчатского края (I очередь строительства - реконструкция систем теплоснабжения, канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений в п. Николаевка, II очередь строительства - реконструкция систем теплоснабжения канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений п. Сосновка) | 0,00 | 269,10 |  | 0,00 | 269,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Ведется доработка проектная документация по строительству котельных в п. Николаевка, с. Сосновка |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Пионерском Елизовского муниципального района, включая реконструкцию системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 246,60 |  | 0,00 | 246,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработана проектная документация на строительство тепловой сети и автоматизированной котельной мощностью 0,33 Гкал/час (0,38МВт) на газовом топливе (аварийное - дизельное топливо) для объекта «Очистные сооружения» |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция тепловых сетей п. Паратунка и п. Термальный Елизовского муниципального района включая строительство и закольцовку насосных станций в единую систему теплоснабжения ГУП «Камчатскбургеотермия» | 0,00 | 656,00 |  | 0,00 | 656,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство очистных сооружений с сетями канализации в населенных пунктах Быстринского муниципального района | 0,00 | 11,80 |  | 0,00 | 11,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Работы по подключению сетей канализации в с. Эссо завершены. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция наружных и внутренних сетей геотермальной энергетики в Быстринском муниципальном районе | 363,60 | 444,60 |  | 43,00 | 851,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработано техническое задание |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция систем водоснабжения населенных пунктов Быстринского муниципального района | 0,00 | 187,50 |  | 0,00 | 187,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | В 2014 г. предусмотрены проектные работы по реконструкции сетей ХВС в с. Эссо |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Доразведка Эссовского и Анавгайского месторождений теплоэнергетических вод Быстринского муниципального района | 0,00 | 100,00 |  | 0,00 | 100,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Запланировано к реализации на 2016-2018 гг. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры с. Шаромы Мильковского муниципального района (I очередь строительства - модернизация системы теплоснабжения с. Шаромы Мильковского муниципального района, II очередь строительства -реконструкция системы водоснабжения с. Шаромы Мильковского муниципального района | 0,00 | 188,00 |  | 0,00 | 188,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Выполняются проектные работы |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Модернизация системы теплоснабжения с. Мильково Мильковского муниципального района, включая закольцовку тепловых сетей, реконструкцию котлов для сжигания углей в кипящем слое, строительство котельной в микрорайоне «Совхоз» | 0,00 | 259,10 |  | 0,00 | 259,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработано ТЭО |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры с. Мильково Мильковского муниципального района, включая системы водоснабжения, водоотведения, строительство напорного канализационного коллектора и реконструкцию канализационных очистных сооружений | 0,00 | 207,40 |  | 0,00 | 207,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Работы по реконструкции сетей канализации завершены |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры с. Лазо Мильковского муниципального района, включая водоснабжение и канализацию, строительство водозаборных сооружений | 0,00 | 112,00 |  | 0,00 | 112,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Запланировано к реализации на 2016-2018 гг. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство инженерной инфраструктуры с. Соболево Соболевского муниципального района, включая разработку проектно-сметной документации, строительство системы водоснабжения, водоотведения, строительство очистных сооружений | 0,00 | 207,00 |  | 0,00 | 207,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | В 2013 г. завершен проект газификации с. Соболево. Планируется разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры с. Устьевое Соболевского муниципального района, включая разработку проектно-сметной документации, строительство системы водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, магистрального газопровода Соболево - Устьевое, строительство системы газоснабжения, реконструкцию системы теплоснабжения, электроснабжения | 0,00 | 196,00 |  | 0,00 | 196,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разрабатывается проект строительства магистрального газопровода Соболево - Устьевое, межпоселковой системы газоснабжения |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и строительство инженерной инфраструктуры п. Крутогоровский Соболевского муниципального района, включая разработку проектно-сметной документации, реконструкцию системы водоснабжения, строительство системы водоотведения, очистных сооружений, реконструкцию электроснабжения и строительство газодизельной электростанции | 0,00 | 148,20 |  | 0,00 | 148,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Выполнено строительство новой ГДЭС |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Модернизация системы теплоснабжения Усть-Камчатского муниципального района (I очередь строительства модернизация системы теплоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения, II очередь - модернизация системы теплоснабжения Ключевского сельского поселения, III очередь -модернизация системы теплоснабжения Козыревского сельского поселения) |  | 309,10 |  |  | 309,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы канализации Усть-Камчатского муниципального района (I очередь строительства - реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод с сетями канализации в п. Усть-Камчатск, II очередь - реконструкция сетей канализации в п. Ключи, III очередь реконструкция сетей канализации п. Козыревск) | 0,00 | 303,60 |  | 0,00 | 303,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство дизельно-ветровой электростанции в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района | 0,00 | 143,60 |  | 0,00 | 143,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Ведутся подготовительные работы по строительству ВЭС (мониторинг и обработка метеорологической информации по данным многолетних наблюдений) |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры Усть-Камчатского муниципального района, (I очередь строительства - реконструкция системы водоснабжения, кабельных и воздушных линий электроснабжения п. Усть-Камчатск, II очередь - реконструкция системы водоснабжения, кабельных и воздушных линий электроснабжения п. Козыревск, III очередь - реконструкция системы водоснабжения, кабельных и воздушных линий электроснабжения п. Ключи) | 0,00 | 294,50 |  | 0,00 | 294,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Завершены работы по реконструкции системы водоснабжения в п. Ключи |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы теплоснабжения с учетом газоснабжения Усть-Большерецкого муниципального района | 0,00 | 277,70 |  | 0,00 | 277,70 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы теплоснабжения с учетом газоснабжения Апачинского, Озерновского, Запорожского сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района | 0,00 | 157,30 |  | 0,00 | 157,30 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция систем водоснабжения и строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод и сетей канализации сел и поселков Усть-Большерецкого муниципального района | 0,00 | 499,30 |  | 0,00 | 499,30 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализуется в рамках ФЦП «Развитие села» |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство теплотрассы п. Паужетка - п. Озерновский (водовод термальной воды) для целей теплоснабжения и рекреации Усть-Большерецкого муниципального района ГУП «Камчатскбургеотермия» | 0,00 | 638,20 |  | 0,00 | 638,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры городского округа «поселок Палана», включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации, строительство канализационных очистных сооружений и организация полигонов по утилизации ТБО | 0,00 | 338,90 |  | 0,00 | 338,90 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализован проект «Реконструкция ВЛ 0,38 кВ с КТП 6/0,4 в п. Палана» |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Тигиль», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений, в том числе строительство котельной, работающей на инновационном способе сжигания топлива в псевдоожиженном слое катализатора. | 0,00 | 1 000,00 |  | 0,00 | 1 000,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработан проект на строительство очистных сооружений в с. Тигиль. Предусмотрена разработка ПД на строительство котельной. Завершение строительства объекта «Водозабор с водоводом» на острове Ворошиловский в рамках объекта «Строительство Мини-ТЭЦ Тигиль» в сельском поселении «село Тигиль» |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Седанка», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 171,80 |  | 0,00 | 171,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Усть-Хайрюзово», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 184,50 |  | 0,00 | 184,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Лесная», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 190,60 |  | 0,00 | 190,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | В 2014 планируется разработка схемы водоснабжения и водоотведения в с. Лесная |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Воямполка», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 129,10 |  | 0,00 | 129,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Ковран», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 159,10 |  | 0,00 | 159,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Хайрюзово», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 226,40 |  | 0,00 | 226,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Запланирован к реализации на 2017-2018 гг. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры городское поселение «поселок Оссора», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 451,40 |  | 0,00 | 451,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Запланирован к реализации на 2017-2018 гг. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Карага», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 141,80 |  | 0,00 | 141,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Кострома», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 144,50 |  | 0,00 | 144,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Тымлат», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 253,60 |  | 0,00 | 253,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Ивашка», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 235,90 |  | 0,00 | 235,90 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Ильпырское», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 123,20 |  | 0,00 | 123,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Тиличики», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 290,90 |  | 0,00 | 290,90 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Ведутся работы по объекту «Станция второго подъема водозабора и реконструкция скважины №4», с. Тиличики», разработана проектная документация на объект «Реконструкция наружных сетей с. Тиличики систем водоснабжения и канализации с установкой теплоизолирующих кожухов на вводы в строения» |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Вывенка», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 149,10 |  | 0,00 | 149,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Усть-Вывенка», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 94,50 |  | 0,00 | 94,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Хаилино», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 275,90 |  | 0,00 | 275,90 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Средние Пахачи», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 199,10 |  | 0,00 | 199,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Апука», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 171,80 |  | 0,00 | 171,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Ачайваям», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 138,80 |  | 0,00 | 138,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Пахачи», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 156,80 |  | 0,00 | 156,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Манилы», Пенжинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 276,40 |  | 0,00 | 276,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Каменское», Пенжинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 206,40 |  | 0,00 | 206,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Завершен 1-ый этап по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения с переводом на автоматизированные миникотельные на жидком топливе в с. Каменское», в 2014 году запланирована реконструкция 2-го этапа |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Слаутное» | 0,00 | 1 000,00 |  | 0,00 | 1 000,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Выполнены проектные работ на объект «Реконструкция системы теплоснабжения в с. Слаутное Пенжинского района Камчатского края со строительством новой котельной, работающей по инновационной системе сжигания топлива в псевдосжиженном слое катализатора и реконструкцией сетей тепло и водоснабжения», завезены стройматериалы ведутся работы |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Аянка», Пенжинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 99,50 |  | 0,00 | 99,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство инженерной инфраструктуры населенный пункт «село Оклан», Пенжинского муниципального района | 0,00 | 77,70 |  | 0,00 | 77,70 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство инженерной инфраструктуры населенного пункта «село Парень» Пенжинского муниципального района | 0,00 | 65,20 |  | 0,00 | 65,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Таловка», Пенжинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 132,70 |  | 0,00 | 132,70 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности (капитальные затраты) | 0,00 | 4 269,40 |  | 0,00 | 4 269,40 |  | ДКЦП «Социальное развитие села в Камчатском крае на 2013-2017 годы» |  | 2013-2020 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство торфомусороперерабатывающего комплекса с переработкой ТБО в объеме 10,0 тыс. тонн/год | 0,00 | 0,00 |  | 767,10 | 767,10 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2016 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Приобретение и установка очистных сооружений типа «ЭВИ» | 0,00 | 0,00 |  | 9,38 | 9,38 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2014-2016 гг. | Реализация проектов до настоящего времени не начиналась |