Таблица 4

Целевые индикаторы выполнения Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года

| № | Цель 2 уровня | Целевой индикатор и способ его расчета | 2013 План | 2013 Факт | Ответственный | Контролер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимизация административных барьеров для осуществления инвестиционных проектов | Сокращение предельного срока прохождения процедур по предоставлению инвесторам земельных участков по акту выбора, дней | ≤ 500 дней | Нет фактических данных ввиду отсутствия заявителей | МИЗО; органы местного самоуправления МО | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 2 |  | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в единицах (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р), ед. | 40 | 27 | МИЗО; Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления МО | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 3 |  | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в днях (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р), дней- | 350 | 352 | МИЗО; органы местного самоуправления МО | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 4 |  | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения к энергетической инфраструктуре, в единицах (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р), ед. | 8 | 5 | МЖКХ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 5 |  | Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении, в днях (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р), дней | 276 | 135 | МЖКХ | Рабочая группа по реализации Инвести-ционной стратегии |
| 6 |  | Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р), в процентах от ВРП на душу населения | 1852 | Нет фактических данных ввиду наличия дифференцированных тарифных ставок на подключение | МЖКХ, РСТиЦ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 7 | Доступность земельных ресурсов для осуществления инвестиционных проектов | Доля муниципальных образований в Камчатском крае с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов, в процентах (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р), процентов | 60% | 100% | Министерство строительства Камчатского края | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 8 |  | Срок получения информации о земельном участке из реестра (базы данных инвестиционных площадок, кадастра) по запросу инвестора, дней | ≤ 10 дней | Нет фактических данных ввиду отсутствия информации от ОМС | МИЗО; органы местного самоуправления МО | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 9 | Наличие необходимой для осуществления инвестиционных проектов инфраструктуры | Количество готовых к приему инвесторов инвестиционных площадок, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для размещения объектов инвесторов (индустриальных парков), штук, накопленным итогом, ед. | 0 | 0 | КРКК (по согласованию) | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 10 |  | Количество инвестиционных площадок с подготовленной инженерной и транспортной инфраструктурой для строительства жилья в привязке к существующим и создаваемым индустриальным паркам, ед. | 0 | 0 | КРКК (по согласованию); Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления МО | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 11 |  | Количество созданных бизнес-инкубаторов, готовых для размещения компаний, ед. | 0 | 0 | МЭРПТ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 12 |  | Количество созданных центров кластерного развития, ед. | 0 | 0 | МЭРПТ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 13 |  | Средняя величина активов кредитных организаций, зарегистрированных в Камчатском крае, млрд. руб./одну организацию (по данным Центрального Банка) | 4 | 8,13 | МЭРПТ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 14 | Наличие системы льгот и государственной поддержки инвестиций | Объем бюджетных расходов на мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата, % от совокупных расходов консолидированного регионального бюджета | 0,1% | 0,07% | МЭРПТ; Минфин Камчатского края | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 15 |  | Объем налоговых льгот, предоставленных по региональным налогам в виде государственной поддержки инвесторов (анализ отчетности) | рост на величину ≥ инфляции за год | 4,077 млн. руб. | МЭРПТ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 16 | Наличие работающих институтов содействия осуществлению инвестиционных проектов | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, в процентах к предыдущему году (Росстат) | 5% | -6% | МЭРПТ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 17 |  | Объем инвестиций, привлеченных с помощью ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (анализ отчетности), млрд. руб. в год | 0 | 0 | КРКК (по согласованию); МЭРПТ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 18 |  | Количество реализованных основных положений Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, в единицах (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р) | 10 | 10 | МЭРПТ; ИОГВ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 19 |  | Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р) | 5% | 8,8% | МСРТ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 20 | Наличие портфеля осуществляемых инвестиционных проектов в регионе | Объем инвестиций в основной капитал региона (Росстат), млрд. руб. | 40 | 32,6 | МЭРПТ; ИОГВ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 21 |  | Изменение объема прямых иностранных инвестиций к среднегодовому значению за прошлые периоды (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р), в процентах к предыдущему году | ≥ 14% | 12,25 | МЭРПТ; ИОГВ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 22 | Наличие достаточного количества подготовленных кадров для осуществления инвестиционных проектов | Количество мероприятий по повышению профессионализма для специалистов органов власти, взаимодействующих с инвесторами, количество (анализ отчетов), ед. | ≥ 1 | 2 | МЭРПТ; Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 23 |  | Количество стажировок профильных сотрудников в органах власти и институтах развития других регионов, человеко-дней (анализ отчетов) | ≥ 30 человеко-дней | 0 | ИОГВ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 24 |  | Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р), в процентах к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен | ≥ среднего показателя по ДФО | 105,6% | МСРТ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 25 |  | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, в процентах (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р) | ≥ среднего показателя по ДФО | 35,2% | МСРТ; Агентство по занятости и миграционной политике Камчатского края | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 26 | Наличие региональной системы защиты прав инвесторов | Срок ответа на запрос по каналу прямой связи инвесторов с руководителем региона, дней с момента обращения (тестовый запрос) | не позднее 30 дней с момента обращения | не позднее 30 дней с момента обращения | МЭРПТ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 27 |  | Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного климата, в баллах (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р. Определяется на основании опроса среди предпринимателей, ведущих свою деятельность в Камчатском крае. Источником значения показателя оценки эффективности является Федеральная служба государственной статистики) | ≥ 6 | Нет фактических данных ввиду отсутствия результатов независимого социологического исследования | МЭРПТ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 28 |  | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в баллах (по методике согласно распоряжению Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 2096-р. Определяется на основании опроса среди предпринимателей, ведущих свою деятельность в субъектах Российской Федерации. Источником значения показателя оценки эффективности является Федеральная служба государственной статистики) | ≥ 6 | Нет фактических данных ввиду отсутствия результатов независимого социологического исследования | МЭРПТ | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 29 | Наличие узнаваемого в России и за рубежом бренда региона | Упоминаемость инвестиционных событий региона в СМИ, раз в год (анализ стандартного списка ведущих изданий) | ≥ 15 раз в год | ≥ 30 раз в год | МЭРПТ; КРКК (по согласованию); Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; КГАУ «КВЦ» | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |
| 30 |  | Изменение инвестиционного рейтинга региона «РА-Эксперт», целевой ранг в общероссийском рейтинге по уровню инвестиционного потенциала и инвестиционного риска | потенциал ≤ 70 Риск ≤ 79 | потенциал = 71 риск = 75 | МЭРПТ; КРКК (по согласованию) | Рабочая группа по реализации Инвестиционной стратегии |

*Целевые значения, привязанные к среднероссийскому или среднему по ДФО, приведены по тем индикаторам, которые более чем на 50% непосредственно зависит от изменения существующей нормативной базы федерального уровня.