

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Дата регистрации] | № | [Номер документа] |

г. Петропавловск-Камчатский

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

1. Реализовать в Камчатском крае в 2023 году пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее – система долговременного ухода), в соответствии с типовой моделью системы долговременного ухода, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с целями и задачами, предусмотренными типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Камчатского края в 2023 году, согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Определить ответственным за реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода заместителя Председателя Правительства Камчатского края Сивак В.И.
4. Определить Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края уполномоченным органом на осуществление взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание системы долговременного ухода, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
5. Признать с 1 января 2023 года утратившими силу:
6. распоряжение Правительства Камчатского края от 18.12.2020
№ 633-РП;
7. распоряжение Правительства Камчатского края от 16.12.2021
№ 598-РП.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Е.А. Чекин |

Приложение к распоряжению

Правительства Камчатского края

от [Дата регистрации] № [Номер документа]

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в соответствии с целями и задачами, предусмотренными типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Камчатского края в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия/контрольные точки | Ответственный испол­нитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | Финансирова­ние и источники, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок начала | Срок окончания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия в целях обеспечения реализации задач, предусмотренных Типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе
 |
| 1.1. | Принятие решения о реализации на территории Камчатского края системы долговременного ухода в соответствии с типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее – пилотный проект, типовая модель, СДУ) | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Распоряжение Правительства Камчатского края об утверждении типовой модели, реализуемой в Камчатском крае | 08.12.2022 | 31.12.2022 | – |
| 1.2. | Утверждение:- правил определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;- формы анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу (блок А, блок Б, блок В, блок Г);- правил заполнения анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;- перечня социальных услуг по уходу, включаемых в социальных пакет долговременного ухода;- порядка предоставления социальных услуг, включаемых в социальный пакет долговременного ухода;- единых стандартов социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода;- порядка предоставления социальных услуг, включаемых в социальный пакет долговременного ухода;- формы дополнения к индивидуальной программе предоставления социальных услуг;- формы отчета о предоставлении социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому;- положения о региональном координационном центре;- положения о территориальном координационном центре;- положения о пункте проката технических средств реабилитации, перечня технических средств реабилитации;- положения о школе ухода;- положения о центре дневного пребывания (с приложением рекомендуемого перечня оборудования, оснащения) | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края об утверждении типовых правил и форм документов, применяемых при реализации пилотного проекта | 08.12.2022 | 31.12.2022 | – |
| 1.3. | Утверждение должностного лица, ответственного за реализацию пилотного проекта в Камчатском крае | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Распоряжение Правительства Камчатского края об утверждении ответственного должностного лица за реализацию пилотного проекта | 08.12.2022 | 31.12.2022 | – |
| координация реализации мероприятий пилотного проекта | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 1.4. | Создание межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта, утверждение регламента работы межведомственной рабочей группы | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края | Распоряжение Правительства Камчатского края об утверждении межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта | 08.12.2022 | 31.12.2022 | – |
| 1.5. | Приведение актов Камчатского края в соответствие с целями и задачами, предусмотренными типовой моделью и региональным проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Соответствие актов Камчатского края целям и задачам, предусмотренным типовой моделью | 08.12.2022 | 31.12.2022 | – |
| 1.6. | Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, участников пилотного проекта в Камчатском крае | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство цифрового развития Камчатского края | Распоряжение Правительства Камчатского края об утверждении порядка межведомственного взаимодействия при реализации пилотного проекта | 08.12.2022 | 31.03.2023 | – |
| 1.7. | Утверждение порядка мониторинга функционирования СДУ, осуществляемого региональным координационным центром и территориальными координационными центрами | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края об утверждении порядка мониторинга функционирования СДУ | 08.12.2022 | 31.03.2023 | – |
| 1.8. | Утверждение ключевых показателей, отражающих результаты внедрения СДУ | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Распоряжение Правительства Камчатского края об утверждении ключевых показателей | 08.12.2022 | 31.12.2022 | – |
| 1.9. | Утверждение порядка осуществления контроля качества предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимися в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края об утверждении порядка контроля качества предоставляемых услуг | 08.12.2022 | 31.03.2023 | – |
| 1.10. | Определение (актуализация) перечня организаций социального обслуживания (поставщиков социальных услуг), медицинских организаций, являющихся участниками СДУ, а также «школ ухода», пунктов проката технических средств реабилитации, центров дневного пребывания | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края | Распоряжение Правительства Камчатского края об утверждении ключевых показателей | 08.12.2022 | 31.12.2022 | – |
| 1.11. | Создание модуля «СДУ» на базе ведомственных информационных систем исполнительных органов Камчатского края и единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство цифрового развития Камчатского края | Введен в эксплуатацию модуль «СДУ» на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 08.12.2022 | 31.12.2023 | – |
| 1. Мероприятия по организации предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода
 |
| 2.1. | Создание регионального координационного центра (далее – РКЦ) | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | На базе КГКУ «Ресурсный центр социальной защиты» в 1 квартале 2023 года создан РКЦ | 08.12.2022 | 31.03.2023 | – |
| 2.1.1. | Введение штатных единиц специалистов по социальной работе в штатное расписание организации, в структуре которой создан РКЦ  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | В штатное расписание КГКУ «Ресурсный центр социальной защиты» введены штатные единицы специалистов по социальной работе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – |
| 2.2. | Создание территориальных координационных центров (далее – ТКЦ) | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Принято решение о применяемом варианте создания ТКЦ (создание дистанционных рабочих мест или обособленных подразделений КГКУ «Ресурсный центр социальной защиты», командирование работников КГКУ «Ресурсный центр социальной защиты») | 08.12.2022 | 31.03.2023 | – |
| 2.2.1. | Введение штатных единиц специалистов по социальной работе в штатные расписания организаций, в структуре которых созданы ТКЦ | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | В штатное расписание КГКУ «Ресурсный центр социальной защиты» введены штатные единицы специалистов по социальной работе | 01.01.2023 | 31.01.2023 | – |
| 2.3. | Составления перечня «школ ухода» на базе поставщиков социальных услуг | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края об утверждении инфраструктуры долговременного ухода | 08.12.2022 | 31.12.2022 | – |
| 2.3.1 | Организация работы «школ ухода» на базе поставщиков социальных услуг | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края об утверждении инфраструктуры долговременного ухода | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства краевого бюджета врамкахгосударственнойпрограммы Камчатского края«Социальнаяподдержка гражданв Камчатском крае» (далее – государственная программа) |
| 2.4. | Составление перечня пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) на базе поставщиков социальных услуг | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края об утверждении инфраструктуры долговременного ухода | 08.12.2022 | 31.12.2022 | – |
| 2.4.1. | Организация работы пунктов проката ТСР на базе поставщиков социальных услуг | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края об утверждении инфраструктуры долговременного ухода | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства краевого бюджета врамкахгосударственнойпрограммы |
| 2.5. | Организация работы центров дневного пребывания на базе поставщиков социальных услуг | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края об утверждении инфраструктуры долговременного ухода | 08.12.2022 | 31.12.2022 | Средства краевого бюджета врамкахгосударственнойпрограммы |
| 2.6. | Организация работы поставщиков социальных услуг – государственных организаций социального обслуживания (далее – государственные поставщики социальных услуг) | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг Камчатского края осуществляется в электронном виде на сайте http://81.161.114.23/Rpost/base\_index.html | 08.12.2022 | 31.12.2022 | Средства краевого бюджета врамкахгосударственнойпрограммы |
| 2.6.1. | Доукомплектация штатной численности помощников по уходу | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края о введении в государственных организациях социального обслуживания временной должности «помощник по уходу» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – |
| 2.6.2. | Доукомплектация штатной численности организаторов ухода | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Выявлены потребность / отсутствие потребности государственных поставщиков социальных услуг в дополнительных штатных единицах организаторов ухода  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – |
| 2.6.3. | Обеспечение средствами ухода помощников по уходу государственных поставщиков социальных услуг, оказывающих предоставление социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Обеспечены средствами ухода помощники по уходу государственных поставщиков социальных услуг в соответствии с приказом Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края о введении в государственных организациях социального обслуживания временной должности «помощник по уходу» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства краевого бюджета врамкахгосударственнойпрограммы |
| 2.7. | Организация проведения экспертами по оценке нуждаемости определения (пересмотра) индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах в соответствии с типовой моделью | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Пересмотрены 100 индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ);утверждены дополнения к 100 ИППСУ в соответствии с типовой моделью | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства краевого бюджета врамкахгосударственнойпрограммы |
| 2.7.1. | Определение численности граждан, нуждающихся в уходе  | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Численность пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в уходе – 1150 чел., из них:640 – 1 уровня нуждаемости;330 – 2 уровня нуждаемости;180 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – |
| 1. Предоставление социальных услуг в сфере социального обслуживания в рамках долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами гражданам, признанным нуждающимся в уходе, бесплатно в форме социального обслуживания на дому
 |
| 3.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому 136 чел., из них:5 – 1 уровня нуждаемости;65 – 2 уровня нуждаемости;66 – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства федерального бюджета75 798,46000 тыс. руб.Средства краевого бюджета 765,64102тыс. руб. |
| 3.2. | Численность граждан, осуществляющих родственный уход за гражданами, нуждающимися в уходе, которые трудоустроены помощниками по уходу | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Граждане, осуществляющие родственный уход, трудоустроены помощниками по уходу | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – |
|  | 1. Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания
 |
| 4.1. | Определение перечня стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | КГАСУ СЗ «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;КГАСУ СЗ «Елизовский дом-интернат психоневрологического типа»;КГАСУ СЗ «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа» | 08.12.2022 | 31.12.2022 | – |
| 4.2. | Определение общей численности граждан, нуждающихся в уходе, получающие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Численность граждан, получающих социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания – 511 чел. | 08.12.2022 | 31.12.2022 | – |
| 4.3. | Доукомплектация (определение) штатной численности стационарных организаций социального обслуживания в соответствии с рекомендуемыми нормативами штатной численности, утвержденными приказом Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 940н | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | КГАСУ СЗ «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства краевого бюджета врамкахгосударственнойпрограммы |
| 4.3.1. | Дооснащение стационарных организаций социального обслуживания оборудованием и инвентарем в соответствии с рекомендуемым перечнем оборудования для оснащения стационарных организаций социального обслуживания, утвержденным приказом Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 940н | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | КГАСУ СЗ «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;КГАСУ СЗ «Елизовский дом-интернат психоневрологического типа» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства краевого бюджета врамкахгосударственнойпрограммы |
| 1. Организация межведомственного взаимодействия

организаций социального обслуживания и медицинских организаций |
| 5. | Организация и совершенствование механизма межведомственного взаимодействия, в том числе информационного, между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями в целях выявления, включения и нахождения в СДУ граждан, нуждающихся в уходе | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края | Внесены изменения в совместный акт исполнительных органов Камчатского края в сфере социального обслуживания и в сфере охраны здоровья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – |
| 1. Мероприятия по профессиональному образованию и профессиональному обучению, а также по дополнительному профессиональному образованию работников организаций социального обслуживания
 |
| 6.1. | Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих программы профессиональной подготовки, программы дополнительного профессионального образования, на базе которых планируется организация обучения по программам профессиональной подготовки, дополнительной профессиональной подготовки/переподготовки и (или) повышения квалификации | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;организации, реализующие программы дополнительного профессионального образования в социальной сфере | 08.12.2022 | 31.12.2022 | – |
| 6.2. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания участвующих в организации и оказании социальных услуг по уходу (помощники по уходу, организаторы ухода) по программам профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) (далее – профессиональные программы). | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Основная программа профессионального обучения по должности 18402 «Сиделка (помощник по уходу)» – 144 ак.ч.Пропускная способность – 100 чел. в год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства федерального бюджета451,44000тыс. руб.Средства краевого бюджета 4,56000 тыс. руб. |
| 6.3. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Численность прошедших обучение помощников по уходу – 24 чел. за год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – |
| 6.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, обеспечивающих функционирование системы долговременного ухода (эксперт по оценке нуждаемости, социальный координатор и др.) по профессиональным программам | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Проведено обучение 20 работников организаций социального обслуживания, обеспечивающих функционирование системы долговременного ухода по профессиональным программам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства краевого бюджета в рамках государственнойпрограммы |
| 6.5. | Численность прошедших обучение по профессиональным программам | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Численность прошедших обучение:эксперт по оценке нуждаемости – 6 чел., социальный координатор – 1 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – |
| 1. Осуществление контрольных мероприятий
 |
| 7.1. | Осуществление контроля качества предоставления гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,ТКЦ,поставщики социальных услуг | Проведение на постоянной основе контрольных мероприятий в целях проверки результативности исполнения договора и дополнения к индивидуальной программе (включая исполнение помощником по уходу своих должностных обязанностей) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – |
| 7.2. | Мониторинг функционирования СДУ | РКЦ, ТКЦ | Осуществление ежемесячно постоянного наблюдения посредством сбора, обобщения, анализа и систематизации информации:1) по выявлению ТКЦ граждан, потенциально нуждающихся в уходе; 2) по определению экспертом по оценке нуждаемости индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;3) по исполнению поставщиком социальных услуг дополнения к индивидуальной программе;4) по получению и исполнению медицинских рекомендаций по организации ухода за гражданином, нуждающемся в уходе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | – |
| Итого | Всего средств77 020,10102 тыс. руб.Средства федерального бюджета76 249,90000 тыс. руб.Средства краевого бюджета 770,20102 тыс. руб. |