|  | Приложение к распоряжению Правительства Камчатского края. от №. «Приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 28 февраля 2013 г. № 79 - РП. СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Министра. труда и социальной защиты Российской Федерации. А.В. Вовченко. |
| --- | --- |

«П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности

и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Камчатского края (2013-2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

- Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Камчатского края  (2013 - 2018 годы)» (далее – «дорожная карта») направлена на развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае, повышение ее уровня, качества и эффективности.

Для решения указанных задач необходимо: дальнейшее  совершенствование деятельности организаций социального обслуживания, проведение эффективной кадровой политики в целях повышения заинтересованности работников в труде и поднятии престижа социального работника, выработка единых подходов для обеспечения  доступности предоставляемых гражданам социальных услуг социального обслуживания, их адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников необходимо разработать комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

Дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможно лишь при совершенствовании законодательной базы, состоящей из федерального и регионального законодательства, предусматривающей дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости граждан.

С целью реформирования системы социального обслуживания и во исполнение Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) в Камчатском крае принято 26 нормативных правовых актов:

Законы Камчатского края – 2 ед.:

- от 01.07.2014 № 469  «О полномочиях органов социального обслуживания граждан в Камчатском крае», одним из положений которого установлена предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;

- от 23.09.2014 № 507 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан», положения которого уточняют расчет размера субвенций местным бюджетам, предоставляемых из краевого бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий;

Постановления Правительства Камчатского края – 4 ед.:

- от 18.02.2014 № 89-П «Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Камчатском крае»;

- от 08.10.2014 № 429-П  «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Камчатском крае»;

- от 22.10.2014 № 448-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 423-П «Об утверждении Положения о Министерстве социального развития и труда Камчатского края» в части определения Министерства социального развития и труда Камчатского края уполномоченным органом в сфере социального обслуживания граждан, в том числе на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан;

4) от 30.12.2014 № 552-П «О регламенте межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края при организации социального обслуживания граждан и социального сопровождения»;

Приказами Министерства социального развития и труда Камчатского края утверждены (20 ед.):

- номенклатура организаций социального обслуживания от 14.08.2014 № 648-п;

- площадь жилых помещений при предоставлении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания от 22.08.2014 № 687-п;

- порядок расходования организациями социального обслуживания, подведомственными Министерству социального развития и труда Камчатского края, средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг от 26.09.2014 № 830 - п;

- порядок обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими государственных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет» в Камчатском крае от 10.10.2014 № 865-п;

- форма акта о предоставлении срочных социальных услуг от 16.10.2014 № 901-п;

- обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить условия жизнедеятельности граждан, при наличии которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании от 05.11.2014 № 985-п;

- нормативы обеспечения питанием получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания от 07.11.2014 № 996-п;

- нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания от 07.11.2014 № 997-п;

- размер платы за предоставление социальных услуг в Камчатском крае и порядок ее взимания от 26.11.2014 № 1096-п;

- нормативы штатной численности при предоставлении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания от 21.03.2016 № 270-п;

11) порядок выплаты компенсации поставщику (ам) социальных услуг, включенному (ым) в реестр поставщиков социальных услуг Камчатского края, но не участвующему(им) в выполнении государственного задания (заказа), у которого (ых) гражданин получает социальные услуги, предусмотренные программой предоставления социальных услуг от 24.12.2014 № 1255-п;

12) порядки формирования и обеспечения ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг Камчатского края от 25.12.2014 № 1280-п;

13) порядок внеочередного (первоочередного) предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в государственных организациях социального обслуживания Камчатского края от 30.12.2014 № 1306-п;

14) порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в форме социального обслуживания на дому от 10.05.2016 № 468-п;

15) порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в полустационарной форме социального обслуживания от 06.04.2016 № 339-п;

16) порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в стационарной форме социального обслуживания от 24.12.2014 № 1260-п;

17)  порядок  предоставления  срочных  социальных услуг   поставщиками   социальных услуг  в   Камчатском крае  от  03.06.2016  № 568-п;

18)  тарифы на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому на 2015 год от 17.04.2015 № 413-п, на 2016 год  от 12.01.2016 № 6-п;

19) тарифы на социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания на 2015 год от 14.05.2015 № 532-п, на 2016 год от 16.10.2015 №1205-п;

20) тарифы на социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания на 2015 год от 17.04.2015 № 393-п, на 2016 год от 16.10.2015 № 1204-п.

2. Основными проблемами в сфере социального обслуживания населения Камчатского края являются:

- наличие очередности на получение социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

В  реестр поставщиков социальных услуг в Камчатском крае включены 25 организаций социального обслуживания: 19 государственных организаций социального обслуживания, 6 негосударственных организаций (в том числе 5 СОНКО).

В числе государственных организаций социального обслуживания социальные услуги пожилым граждан предоставляют 15 организаций, в том числе 4 дома-интерната (из них 2 дома-интерната психоневрологического типа), 9 комплексных центров социального обслуживания, 1 дом ветеранов и 1 центр социальной реабилитации.

Социальные услуги несовершеннолетним предоставляются в стационарной форме (1 дом – интернат для умственно – отсталых детей) и в полустационарной форме (отделения комплексных центров социального обслуживания, а также центр помощи семье и детям и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних).

Из числа негосударственных организаций 5 организаций предоставляют социальные услуги пожилым гражданам в форме социального обслуживания на дому, а также в полустационарной форме.

Численность граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой в течение 2015 года, составляет 2981 человек.

Число несовершеннолетних граждан, получивших социальные услуги в полустационарной форме, составило  835 человек.

Число граждан, получивших срочные социальные услуги, составило 20 775 человек.

Число граждан пожилого возраста и инвалидов (за исключением детей-инвалидов), получающих услуги в стационарной форме, составляет 585 человек.

Число несовершеннолетних, проживающих в доме-интернате - 96 человек.

По состоянию на 01.01.2016 очередность в дома интернаты составила 164 человека, из них 108 человек - в дома-интернаты психоневрологического типа.

Очередность в дом-интернат для умственно-отсталых детей отсутствует.

С целью сокращения очереди в дома - интернаты в Камчатском крае реализуются следующие инвестиционные мероприятия.

Проводится работа по разработке проектной документации по строительству нового корпуса КГАУ СЗ «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 100 мест.

В соответствии с поручениями Губернатора Камчатского края от 19.08.2013 № ПП-43, от 07.10.2013 № ПП-48 совместно с Министерством строительства Камчатского края прорабатывается вопрос строительства «Дома-интерната для психически больных» на 400 мест в с. Сосновка, Елизовского муниципального района.

Результатом проведенных мероприятий будет являться отсутствие очереди в стационарные организации социального обслуживания к 2018 году.

- Устаревшая материально-техническая база действующих стационарных организаций социального обслуживания и их недостаточное количество.

Материально-техническая база 19 организаций социального обслуживания включает 35 зданий.

При этом 10 зданий организаций социального обслуживания, предоставляют социальные услуги в стационарной форме, из них 8 зданий  имеют 2 степень огнестойкости и 2 здания – 3 степень огнестойкости.

Комплексные центры социального обслуживания занимают 22 здания, из них 4 здания имеют 1 степень огнестойкости и 13 зданий - 2 степень огнестойкости и 5 зданий - 3 степень огнестойкости.

Два здания дома ветеранов имеют 1 степень огнестойкости.

Центр социальной реабилитации размещен в здании 2 степени огнестойкости.

3 комплексных центра социального обслуживания населения располагаются в приспособленных зданиях, частично деревянных, из них 1 комплексный центр занимает помещения в жилом доме и два центра размещены в деревянных постройках. В этой связи для приведения в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений социального обслуживания необходимо строительство 3 учреждений, из них строительство дома-интерната психоневрологического типа на 400 мест, строительство комплексного центра в Карагинском районе и строительство корпуса для дома-интерната общего типа на 100 мест.

С целью обеспечения комплексной безопасности, укрепления материально-технической базы организаций социальной защиты ежегодно проводятся  мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П.

Вместе с тем, учитывая приспособленность помещений, а также полную загруженность организаций социального обслуживания, ремонтные работы проводятся поэтапно.

Результатом реализации мероприятий государственной программы является обеспечение надлежащего состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания в течение 2016-2018 годов на сумму 57 млн. руб., в том числе 17 млн. руб. в 2017 году.

Ветхие и аварийные здания учреждений социального обслуживания отсутствуют.

- Недостаточно интенсивное развитие негосударственного сектора предоставления социальных услуг.

На территории Камчатского края рынок социальных услуг с участием негосударственного сектора, социально-ориентированных некоммерческих организаций развит слабо.

Вместе с тем с 2015 года Министерством социального развития и труда Камчатского края в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ реализована новая форма поддержки некоммерческих организаций - компенсация расходов на предоставление социальных услуг негосударственным поставщикам,  включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Камчатском крае.

Компенсация выплачивается поставщику социальных услуг за социальные услуги, которые оказаны гражданину в рамках индивидуальной программы, на основании договора, при условии документального подтверждения поставщиком понесенных расходов.

В 2015 году компенсация предоставлена 1 некоммерческой организации – Петропавловск-Камчатскому городскому отделению общероссийской общественной организации «Российский Красный крест», которая предоставляла социальные услуги гражданам пожилого возраста в форме социального обслуживания на дому.

Число граждан, получивших социальные услуги в данной организации, составило  35 человек.

Работа, направленная на привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций на рынок социальных услуг, продолжается.

В течение 2016 года проведена информационная кампания по деятельности некоммерческих организаций в оказании социальных услуг.

Кроме того, проведены 3 заседания круглого стола с участием представителей некоммерческих организаций с целью оказания методической помощи некоммерческим организациям при привлечении на рынок социальных услуг.

В настоящее время услуги предоставляются 3 некоммерческими организациями.

В 2017 году в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы» планируется осуществить проведение закупок социальных услуг в соответствии с законодательством Российско Федерации о контрактной системе.

Итогом реализации мероприятий будет являться наличие на рынке социального обслуживания не менее 10 %  негосударственных организаций социального обслуживания.

- Повышение квалификации специалистов некоммерческих организаций.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы» предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов социально-ориентированных некоммерческих организаций, в размере 350 тыс. руб.

Результатом реализации мероприятий будет повышение качества услуг, предоставляемых социально-ориентированными некоммерческими организациями.

- Низкий уровень доступности социального обслуживания для граждан Камчатского края, проживающих в удаленных районах и сельской местности.

На территории Камчатского края  проживает 316,3 тыс. человек, из них 75,9 тыс. человек проживает в сельской местности.

Технология социальной работы по предоставлению социального обслуживания на дому пожилых граждан и инвалидов является традиционной. Потребность в данном виде услуг носит устойчивый характер. Так, 1736 граждан, признанных нуждающимися, частично утративших способность к самообслуживанию, получают социальную помощь в отделениях надомного обслуживания, из них 15% проживают в сельской местности,  что позволяет им находится в домашних условиях, сохраняя соседские связи и социальные контакты.

Деятельность  по социальному обслуживанию на дому строится в соответствии с Планом мероприятий «дорожной карты»:

- обеспечен полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста, проживающих как в городской, так и в сельской местности, услугой по доставке на дом лекарственных препаратов, назначенных им по медицинским показаниям врачом,

- активно продолжается работа по внедрению стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

В рамках подпрограммы «Старшее поколение в Камчатском крае» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы» проводятся мероприятия, направленные на обеспечение деятельности мобильных бригад на базе комплексных центров социального обслуживания.

По состоянию на 01.01.2016 на территории Камчатского края действует 4 мобильные бригады, число обслуживаемых граждан за 2015 год составляет – 520 чел., из них121 чел. проживают в сельской местности.

В течение 2015 года 5 автомобилей мобильных бригад осуществили 173 выезда.

К 2018 году численность мобильных бригад, действующих на базе комплексных центров социального обслуживания, достигнет 7 единиц, число автомобилей увеличится до 8, что позволит увеличить число выездов до 280 и предоставить социальные услуги 1500 гражданам.

- Недостаточное количество стационарозамещающих технологий и методик предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому, в том числе для граждан, страдающих психическими расстройствами.

Одной из задач, стоящих перед организациями социального обслуживания, является внедрение новых эффективных форм оказания социальной помощи населению. Среди них следует выделить широкую ориентацию на использование стационарозамещающих технологий.

К настоящему времени наиболее востребованы такие стационарозамещающие технологии по социальному обслуживанию, как «Услуги сиделки» и «Санаторий на дому».

Проект «Санаторий на дому» реализуется в Камчатском крае с 2014 года. Данная услуга сегодня предоставляется ветеранам - участникам Великой Отечественной войны, проживающим в г. Петропавловске-Камчатском, которые по различным обстоятельствам не могут оздоровиться в санаториях или домах отдыха.

По состоянию на 01.01.2016 данной услугой за 2015 год воспользовались 10 чел., к 2018 году планируется охватить  42 чел. в год.

С июня 2015 года в работу комплексных центров социального обслуживания внедрена технология «Услуги сиделки». За этот период данной услугой воспользовались 10 чел.

К 2018 году численность граждан получивших данную услугу планируется довести до 30 чел. в год.

Кроме того, с 2013 года в соответствии с Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 150 «О выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»  производятся выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, не имеющим алиментные обязательства. В 2016 году данные выплаты получили 42 человека.

Учитывая ежегодный рост числа граждан, получающих вознаграждение, к 2018 году число опекунов на возмездной основе планируется увеличить до 60 чел., что позволит сократить очередность в дома-интернаты психоневрологического типа.

В 2015 году на базе одного комплексного центра создана служба экстренного реагирования «Тревожная кнопка».

Деятельность службы направлена на осуществление экстренного реагирования (в случае угрозы здоровья и (или) жизни) и включает в себя принятие решений о вызове скорой помощи, полиции, социальной службы.

В течение 2015 года услугами данной службы воспользовались 25 человек.

Служба «Социальное такси» действует с 2012 года, в 2015 году она работала в 3 муниципальных образованиях Камчатского края (в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском городском поселении, п. Ключи Усть-Камчатского района), в 2016 году – в 4 (дополнительно в с. Усть-Большерецк), в 2017 году – в 5 (планируется дополнительно в с. Тиличики), в 2018 году планируется открыть службу «Социальное такси» в с. Тигиль.

В 2015 году данной службой предоставлено более 3,5 тыс. услуг инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

К 2018 году планируется предоставлять около 5 тыс. вышеуказанных услуг.

Широко используемые в Камчатском крае стационарозамещающие технологии социального обслуживания населения (такие, как услуги сиделок, «санаторий на дому», «тревожная кнопка» и «социальное такси») сдерживают увеличение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания населения.

Инновационность указанных технологий заключается в применении принципов государственно-частного партнерства, предусматривающих взаимовыгодное сотрудничество с негосударственными организациями в реализации социально значимых проектов, а также проектов, направленных на развитие социального обслуживания населения.

7) Дефицит квалифицированных кадров.

В системе социального обслуживания населения Камчатского края наблюдается дефицит квалифицированных кадров. В настоящее время учреждения социального обслуживания Камчатского края укомплектованы кадрами на 97,7%. Причинами неукомплектованности кадрами являются отсутствие квалифицированных специалистов в отдаленных от центра муниципальных образованиях, специфика работы в учреждениях социального обслуживания (психоневрологического типа), влияющая на психологическое состояние работников.

На 2016 год размер среднемесячной заработной платы социальных работников запланирован на уровне  37,5 тыс. руб., или 75% к уровню среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Среднесписочная численность социальных работников в Камчатском крае в 2016 году составила 220 человек, из которых 97% женщины.

Средний возраст социального работника в Камчатском крае – 52 года.

Образование: 57% - среднее специальное, 23% - среднее общеобразовательное, 18% - начальное профессиональное образование и 2%- основное общее образование.

3. Целью «дорожной карты»» является создание к 2018 году в Камчатском крае системы социального обслуживания граждан, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение потребности граждан, проживающих на территории Камчатского края, в социальных услугах высокого качества.

4. Задачами «дорожной карты» являются:

1) формирование в Камчатском крае эффективной организационной структуры сети и штатной численности организаций социального обслуживания;

2) обеспечение проведения мероприятий по капитальному ремонту действующих стационарных организаций социального обслуживания и строительству новых организаций социального обслуживания;

3) расширение круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

4) развитие рынка социальных услуг, в том числе в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому;

5) внедрение в практику работы организаций социального обслуживания методик и технологий, обеспечивающих возможность предоставления гражданам, в том числе страдающим психическими расстройствами, социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания;

6) повышение доступности предоставления социальных услуг гражданам, проживающим в удаленных районах и в сельской местности;

7) сохранение и повышение уровня кадрового потенциала в сфере социального обслуживания граждан, обеспечение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания на уровне не ниже средней заработной платы в Камчатском крае;

8) внедрение профессиональных стандартов среди работников организаций социального обслуживания;

9) достижение оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики Камчатского края;

10) проведение независимой системы оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания;

11) обеспечение перевода работников организаций социального обслуживания, относящихся к основному персоналу, на эффективный контракт.

5. Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты» являются:

1) ликвидация к 2018 году очереди в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания;

2) создание эффективной организационной структуры сети и штатной численности организаций социального обслуживания;

3) обеспечение надлежащего состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания;

4) увеличение числа негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги;

5) повышение в 2018 году средней заработной платы социальных работников в организациях социального обслуживания до 100 процентов от в среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) Камчатском крае;

6) обеспечение доступности предоставления социальных услуг гражданам, проживающим в удаленных районах и сельской местности;

7) обеспечение адресного подхода к предоставлению социальных услуг гражданам, в том числе, страдающим психическими расстройствами, во всех формах социального обслуживания;

8) улучшение организации труда в организациях социального обслуживания;

9) обеспечение оптимальной нагрузки (числа обслуживаемых граждан) на одного социального работника с учетом региональной специфики;

10) внедрение профессиональных стандартов в деятельности организаций социального обслуживания;

11) повышение качества и доступности предоставления социальных услуг.

6. Показатели нормативов «дорожной карты» указаны в приложении к «дорожной карте».

7.  Контрольными показателями успешной реализации «дорожной карты» являются:

| Наименование контрольного показателя | Единицы измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания: | % | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 98,7 | 99,0 | 100,0 |
| - в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа | % | 73,0 | 73,0 | 77,0 | 68,8 | 77,0 | 100,0 |
| - в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов психоневрологического профиля | % | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 74,2 | 74,2 | 100,0 |
| - в стационарных учреждениях социального обслуживания для детей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - в полустационарных учреждениях социального обслуживания | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 100,0 | 100,0 |
| - в учреждениях социального обслуживания, оказывающих услуги на дому | % | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) | % | 14,0 | 8,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очередность в организациях, осуществляющих социальное обслуживание на дому, тыс. человек | тыс. человек | 0,01 | 0,004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Очередность в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, тыс. человек | тыс. человек | 0,168 | 0,165 | 0,121 | 0,191 | 0,101 | 0,0 |
| Доля детей-инвалидов, направленных после достижения возраста 18 лет из психоневрологических интернатов для детей в психоневрологические интернаты для взрослых, в общем числе детей-инвалидов, выбывших из указанных организаций в связи с достижением возраста 18 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,9 | 98,0 |
| Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий | тыс. человек | 0,128 | 0,130 | 0,118 | 0,200 | 0,570 | 0,720 |
| Доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, от общего количества получателей социальных услуг в Камчатском крае | % | 27 | 29 | 32 | 34 | 38 | 40 |
| Удельный вес получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами, от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности | % | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации | % | 47,5 | 58,0 | 69,0 | 79,0 | 80,0 | 100,0 |
| Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей организаций социального обслуживания и средней заработной платы работников организаций социального обслуживания за отчетный период | раз | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала организаций социального обслуживания (с учетом типа организаций социального обслуживания) |  | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 |
| Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда организаций социального обслуживания | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности | % | 1,8 | 2,6 | 4,4 | 6,7 | 8,8 | 10 |

## II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ ситуации в сфере социального обслуживания граждан |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ итогов реализации в 2013-2014 годах Плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» (далее – «дорожная карта») (подведение итогов, выявление существующих проблем во всех формах социального обслуживания и подготовка предложений по их решению с учетом региональной специфики и бюджетной обеспеченности Камчатского края) | 2016 год и далее ежегодно (предоставление отчетов в сроки, предусмотрен ные приказом Минтруда России от 30.04.2014 № 282) | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 1.2. | Анализ достаточности средств, предусмотренных в бюджете Камчатского края на реализацию Федерального закона № 442-ФЗ, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации организаций социального обслуживания и за счет средств от приносящей доход деятельности | 2016– 2018 гг. (предоставление отчетов в сроки, предусмотрен ные приказом Минтруда России от 30.04.2014 № 282) | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 1.3. | Проведение ежегодного мониторинга нуждаемости граждан в получении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 1.4. | Определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики Камчатского края и нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания | 2016 – 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 1.5. | Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности организаций всех форм социального обслуживания в целях обеспечения обоснованного подхода к утверждению штатной численности данных организаций (с учетом результатов мониторинга нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания, региональных особенностей и бюджетной обеспеченности) | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 1.6. | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания, включая вопросы предоставления социальных услуг лицам, страдающим психическими расстройствами, в том числе болезнью Альцгеймера и другой деменцией | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 1.7. | Разработка мер социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального обслуживания Камчатского края | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 1.8. | Анализ возможного увеличения мощности действующих стационарных организаций социального обслуживания без капитальных вложений и при условии недопущения снижения объемов и качества предоставляемых социальных услуг | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 1.9. | Проведение анализа социальных услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 1.10. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния организаций социального обслуживания, в том числе: ведение паспортов комплексной безопасности; принятие мер по устранению выявленных недостатков; анализ расходов субъектов Российской Федерации на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния организаций социального обслуживания и др. | 2016 год и далее ежегодно | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| ### 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания граждан |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ реализации законодательных и нормативных правовых актов Камчатского края, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания граждан, и при необходимости внесение в них изменений | 2016 – 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 2.2. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность организаций социального обслуживания, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения и современных требований жизнеустройства в организациях социального обслуживания | 2016 – 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| - Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, ### направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация модельной программы по внедрению социального сопровождения семей с детьми, в том числе приемных и замещающих семей, с анализом ее эффективности в целях последующего распространения в субъектах Российской Федерации | 2018 год, октябрь | Министерство социального развития труда Камчатского края |  |
| 3.2. | Создание региональной модели социального сопровождения граждан пожилого возраста в целях оказания содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (предусмотренной Федеральным законом № 442-ФЗ) | 2018 год, март | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 3.3. | Реализация приказа Министерства социального развития и труда Камчатского края и Министерства здравоохранения Камчатского края от 30.03.2013 № 155/154-п «Об организации взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социальной защиты Камчатского края по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом» |  |  |  |
| 3.4. | Анализ организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с реализацией полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан | 2016 – 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 3.5. | Реализация мероприятий, направленных на повышение качества услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями | 2017-2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| - Укрепление и развитие материально-технической базы организаций социального обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа состояния материально-технической базы действующих организаций, осуществляющих социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и полустационарное социальное обслуживание | 2016 год и далее ежегодно | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 4.2. | Проведение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы действующих организаций, осуществляющих социальное обслуживание на дому, стационарное социальное обслуживание и полустационарное социальное обслуживание 2016 год - Приобретение и установка резервного источника электроснабжения (дом ветеранов) на сумму 4,2 млн. руб.; Приобретение 2 автотранспортных средств для дома-интерната психоневрологического типа на сумму 3 млн. руб.; Проведение ремонтных работ в 11 организациях социального обслуживания на сумму 57 млн. руб., в том числе 22 млн.руб. в 2016 году, 17 млн.руб. в 2017 году, 19 млн.руб. в 2018 году 2017 год - | 2016 – 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 4.2.1. | Формирование перечня действующих организаций социального обслуживания, нуждающихся в реконструкции и капитальном ремонте (с указанием полного перечня организаций, в которых проводятся данные мероприятия, краткой характеристикой проводимых мероприятий, объема средств, предназначенных на эти цели в бюджете Российской Федерации, объема бюджетных средств, направляемых Пенсионным фондом Российской Федерации на софинансирование указанных мероприятий, срока начала и окончания ремонтных работ, предполагаемой результативности, в том числе по снижению очередности на стационарное социальное обслуживание) | 2016 – 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 4.2.2. | Формирование перечня организаций социального обслуживания, которые планируется построить (с указанием полного перечня организаций, объема средств, предназначенных на эти цели в бюджете Камчатского края, в том числе по снижению очередности на стационарное социальное обслуживание): - строительство нового корпуса Паратунского дома – интерната для престарелых и инвалидов на 100 мест, проектно-сметная документация разработана в 2015 году и проходит государственную экспертизу, срок получения экспертизы запланирован на 1 - е полугодие 2017 года. Общий объем финансирования составляет – 620,2 млн. рублей; - строительство дома-интерната для психически больных на 400 мест. В 2016 году Министерством строительства Камчатского края проведена закупка на выполнение работ на инженерно-строительных изысканий. Общий объем финансирования– 917, 8 млн. рублей. | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 4.2.3. | Формирование перечня организаций социального обслуживания, в которых требуется закупка оборудования и обеспечение мобильных бригад автотранспортом. Приобретение 4 ед. автотранспортных средств на сумме 10,0 млн. руб. 2017 год – 2 автотранспортных средства; 2018 год – 2 автотранспортах средства | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 4.3. | Анализ результатов реализации в 2012 - 2018 гг. перспективных схем развития и размещения организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | Ежегодно, март | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 4.4. | Корректировка тарифов на социальные услуги во всех формах социального обслуживания с целью обеспечения возмещения затрат поставщикам социальных услуг | 2016 г. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| ### 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания. ### Ликвидация очереди в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание ### и социальное обслуживание на дому |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка новых технологий предоставления социальных услуг гражданам в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому, в том числе стационарозамещающих технологий (услуги сиделок (в 2016 году запланировано обслуживание 10 человек; в 2017 году - 18 человек, в 2018 году – 30 человек), приемные семьи для граждан пожилого возраста, нуждающихся в стационарной форме социального обслуживания) | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 5.2. | Разработка и внедрение новых технологий предоставления социальных услуг гражданам, проживающим в отдаленных районах и сельской местности (в 2016 году запланирована работа 4 бригад с обслуживанием 520 человек; в 2017 году – 5 бригад - 830 человек; в 2018 году - 7 бригад – 1500 человек) | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 5.3. | Разработка технологий предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому гражданам, страдающим психическими расстройствами, в том числе услуги сиделок, приемные семьи, выплаты вознаграждений опекунам недееспособных совершеннолетних граждан | 2016 -2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 5.6. | Развитие государственно-частного партнерства с целью обеспечения конкурентоспособности организаций социального обслуживания и предоставления права выбора гражданину поставщика социальных услуг | 2016 – 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 5.7. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих и негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 5.8. | Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 5.10. | Завершение работы по созданию попечительских советов в организациях социального обслуживания | 2016– 2018 гг. |  |
| 5.11. | Проведение информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию граждан, включая интернет-ресурсы, установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований | постоянно | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 5.12. | Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение выполнения норм постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей (в части перехода к формированию групп до 8 человек) | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 6. Осуществление мероприятий по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». ### Повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда социальных работников | ежегодно | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 6.2. | Учет при формировании краевого бюджета расходов на повышение заработной платы социальных работников в соответствии с настоящей «дорожной картой» | ежегодно | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 6.3. | Проведение разъяснительной работы в организациях социального обслуживания по реализации плана мероприятий «дорожной карты», в том числе о мероприятиях по повышению оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2016– 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края Отраслевые профсоюзы |  |
| 6.4. | Проведение мониторинга достижения целевых показателей в части повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках мониторинга программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, с предварительным обсуждением на заседаниях краевой трехсторонней Комиссии по регулирования социально-трудовых отношений в Камчатском крае | 1 раз в год | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 6.5. | Установление соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала организаций социального обслуживания, предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда организаций социального обслуживания | 2016 - 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 6.6. | Проведение аттестации социальных работников, повышение квалификации сотрудников организаций социального обслуживания, внедрение профессиональных стандартов; завершение работы по заключению трудовых договоров с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта | 2016 - 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 6.7. | Заключение трудовых договоров с вновь принятыми руководителями государственных организаций социального обслуживания Камчатского края в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной Правительством Российской Федерации | 2016 - 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |
| 6.7. | Мониторинг достижения оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики Камчатского края | 2016 - 2018 гг. | Министерство социального развития и труда Камчатского края |  |

Приложение к

плану мероприятий («дорожной

карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере

социального обслуживания населения (2013-2018 годы)»

Показатели нормативов региональной «дорожной карты» по Камчатскому краю

|  | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. -2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики | X | 5,8 | 7,0 | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 8,6 | Х | Х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | X | 1 337,0 | 1 624,0 | 1 731,0 | 1 741,0 | 1 819,0 | 1 887,0 | Х | Х |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | X | 229,0 | 230,7 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | Х | Х |
| 4 | Численность населения, чел. | Х | 320 207,0 | 318 887,0 | 316 500,0 | 316 173,0 | 314 615,0 | 312 942,0 | Х | Х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации* | X | 48,7 | 57,3 | 69,0 | 79,0 | 80,0 | 100,0 | X | X |
| 6 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | X | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Х | Х |
| 7 | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.) | X | 0,0 | 2,7 | 5,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | Х | Х |
| 8 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | X | 0,0 | 10,9 | 17,4 | 16,6 | 14,4 | 8,4 | Х | Х |

*Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».

Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».