Информация

о ходе реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

за 2021 год и план на 2022 год

Министерством рыбного хозяйства Камчатского края (далее – Министерство) осуществляется реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК» (далее – региональный проект), направленного на достижение показателей и результатов федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Финансирование на реализацию мероприятий регионального проекта за счет бюджетных средств и за счет средств внебюджетных фондов не предусмотрено.

Контракты в рамках реализации регионального проекта не заключались.

Строительство объектов не предусмотрено.

Нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения при реализации регионального проекта, Министерством не разрабатывались.

2021 год:

Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории Камчатского края, заключенным 08.07.2021 года, региону установлен плановый показатель объема экспорта продукции АПК на 2021 год – 770 млн долл. США.

В 2021 году, в связи с закрытием портов Китайской Народной Республикой вследствие распространения коронавирусной инфекции COVID-19, предприятия Камчатского края столкнулись с проблемой реализации рыбопродукции, что обусловило снижение объема экспорта. По данным Федеральной таможенной статистики, по состоянию на 31.12.2021 экспорт продукции АПК камчатскими предприятиями составил 237,2 тыс. тонн, что на 31,9 % меньше объема экспорта за аналогичный период прошлого года. При этом, в стоимостном выражении объем экспорта увеличился на 17,9 % и составил 927,5 млн долл. США (в фактических ценах), что соответствует 120,5 % целевого значения показателя, утвержденного региональным проектом.

Вместе с тем, в 2021 году изменена методика учета целевых показателей, предусматривающая учет объема экспорта в сопоставимых ценах (утверждена приказом Минпромторга России от 09.08.2021 № 3099). Так, согласно письму Департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России от 12.01.2022 № 12/43, объем экспорта продукции АПК Камчатского края для включения в отчет о ходе реализации регионального проекта за 2021 год составляет 713,0 млн долл. США в сопоставимых ценах, что соответствует 92,6 % целевого значения показателя, утвержденного региональным проектом.

Основными партнерами Камчатского края традиционно являются КНР (доля в общем объеме экспорта в стоимостном выражении составляет 18,77 %), Республика Корея (34,94 %), Япония (30,92 %). Камчатские предприятия осуществляли экспорт и в страны Евросоюза, основные объемы рыбопродукции были поставлены в Германию (доля – 3,29 %), Францию (2,81 %) и Нидерланды (1,31 %). Доля экспорта в США составила 2,19 %.

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по реализации регионального проекта, в 2021 году Министерством проведена работа, направленная на продвижение продукции камчатских производителей на внешние рынки и достижение целевых показателей экспорта продукции АПК региона:

- Выполнение плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края:

1.1.	информирование отраслевых предприятий о мерах государственной поддержки экспортеров и оказание содействия в их получении:

- на официальной странице Министерства в сети Интернет размещена информация о возможности участия предприятий-экспортеров в программе постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах, реализуемой АО «Российский экспортный центр»; о начале приема заявок на компенсацию части затрат по сертификации продукции АПК;

- в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512 предприятиями рыбохозяйственного комплекса заключены соглашения о повышении конкурентоспособности, направленные на увеличение объема экспорта, для получения льготных кредитов на приобретение топлива:

- Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина – размер кредита 600 млн руб., объем субсидии (экономии на уплате процентов) 22,9 млн руб.

- АО «Колхоз Октябрь» – размер кредита 42 млн руб., объем субсидии (экономии на уплате процентов) 1,89 млн руб.

- в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 № 1104 в 2021 году ООО «Тымлатский рыбокомбинат» воспользовалось поддержкой в виде компенсации части транспортных затрат. Объем полученной в 2021 году поддержки составил 0,39 млн руб.;

- рыбопромышленные предприятия приняли участие в региональном конкурсе «Экспортер года – 2021» (организован Центром поддержки экспорта Камчатского края). Победителем в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» стало ООО РПЗ «Максимовский», призерами – ООО «Дельфин», ООО «Лунское море»; победитель в номинации «Прорыв года» – ООО «Камчаттралфлот»;

- рыбопромышленные предприятия были проинформированы и принимали участие в семинарах, организованных Департаментом международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, АО «Российский экспортный центр», по вопросам оказания мер государственной поддержки экспортеров.

1.2.	доведение перечня представителей Минсельхоза – атташе по АПК до сведения рыбопромышленных предприятий-экспортеров. На странице Министерства размещена информация о начале исполнения обязанностей представителей Минсельхоза России в 10 странах;

1.3.	проведение мероприятий, направленных на восстановление экспорта в Китай:

- до региональных предприятий рыбохозяйственного комплекса доведена информация о предъявляемых китайской стороной требованиях и процедурах в отношении таможенного оформления товарных грузов в ряде пунктов пропуска;

- Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю организована работа по проведению дополнительных лабораторных исследований упаковки продукции рыбопромышленных предприятий Камчатского края, производящих и поставляющих продукцию на экспорт в Китай, на наличие возбудителя SARS-CoV-2;

- в октябре 2021 года в рамках подготовки информации к заседанию Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики во исполнение запроса Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева была подготовлена информация о ситуации с экспортом рыбопродукции в Китай, а также предложение для обсуждения в рамках заседания о возможном снятии введенных ограничений на экспорт рыбопродукции при соблюдении требований к качеству и безопасности экспортируемой продукции;

Помимо принимаемых регионом мер по возобновлению экспорта рыбопродукции в Китай, в качестве снижения негативных последствий, связанных с введенными ограничениями, исполнительными органами государственной власти и предприятиями рыбохозяйственного комплекса региона предпринимались различные меры по поиску альтернативных рынков сбыта. Так, предприятия-экспортеры частично смогли перенаправить поставки рыбопродукции из Китая в Республику Корея и Японию. Кроме этого, проводились различные деловые мероприятия по расширению экспорта в европейские страны, в том числе в Швейцарию и Республику Беларусь.

2.	Организация мероприятий по формированию делегаций Камчатского края для участия в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях. Целевое значение показателя на 2021 год – 4 мероприятия, фактическое – 5).

Рыбопромышленные предприятия региона приняли участие в VI Восточном экономическом форуме, г. Владивосток в составе делегации Камчатского края; в IV Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia, г. Санкт-Петербург; в очной межрегиональной бизнес-миссии в г. Хабаровск; в очной международной специализированной выставке-ярмарке «ПродЭкспо - 2021», г. Минск (Беларусь); в выставке «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

3.	Организация информационно-разъяснительной работы по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных. В 2021 году мероприятия по проведению информационно-разъяснительной работы по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных не могли быть исполнены в связи с тем, что на территории Российской Федерации отсутствовал нормативный документ, регулирующий законодательство в части учета и маркирования животных. Вместе с тем, информация о запуске в эксплуатацию с 18.10.2021 года компонента ФГИС ВетИС – Хорриот, предназначенного для ввода, сохранения и обработки информации об идентификации животных, проведенных профилактических, диагностических, лечебных и иных мероприятиях, а также об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина), направлена в краевые государственные бюджетные учреждения ветеринарии для организации работы по внесению соответствующей информации.

4.	Организация работы по реализации программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края. Агентством по ветеринарии Камчатского края в рамках реализации Плана государственного эпизоотологического мониторинга на территории Российской Федерации для обеспечения выполнения требований Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО, во исполнение Соглашения о взаимодействии от 25.01.2021 г., заключенного с ФГБУ «ВНИИЗЖ», Управлением Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО, краевыми государственными бюджетными учреждениями ветеринарии отобраны пробы сыворотки крови от крупного рогатого скота для исследования на ящур, биоматериала от птиц для исследования на грипп. Также исследования на грипп птиц проводились в рамках выполнения Плана противоэпизоотичексих мероприятий на территории Камчатского края. По результатам проведенных исследований вирус гриппа птиц, ящура не обнаружен.

5.	Организация работы по реализации программ контроля по АЧС на территории Камчатского края. Мероприятия по контролю АЧС проводятся в соответствии с Комплексным планом мероприятий по предотвращению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Камчатского края, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 № 298-РП. Мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС осуществляется Краевыми государственными бюджетными учреждениями ветеринарии постоянно, включая ежемесячный учет поголовья, отбор проб для исследования на африканскую чуму свиней как в рамках выполнения Плана противоэпизоотических мероприятий на территории Камчатского края, так и в рамках государственного федерального эпизоотического мониторинга. По результатам проведенных исследований ФГБУ «Камчатская МВЛ» вирус АЧС не обнаружен.

2022 год:

Плановый показатель объема экспорта продукции АПК на 2022 год – 790 млн долл. США. По оперативным данным федеральной таможенной статистики, по состоянию на 08.04.2022, экспорт продукции АПК камчатскими предприятиями составил 82,2 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше объема экспорта за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении объем экспорта увеличился на 37 % и составил 205,4 млн долл. США (в фактических ценах), что соответствует 26 % целевого значения показателя, утвержденного региональным проектом.

По состоянию на текущую дату экспорт осуществлялся в Республику Корея (доля в общем объеме экспорта в стоимостном выражении составляет 49,3 %), КНР (29,4 %), Японию (7,5 %). Из стран Евросоюза основные объемы рыбопродукции были поставлены в Данию (3,1 %), Францию (1,8 %), Германию (1,4%). Всего доля экспорта в европейские страны составила 10,3 %. Доля экспорта в США составила 2,3 %.

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по реализации регионального проекта на 2022 год Министерством продолжена работа по проведению мероприятий, направленных на продвижение продукции камчатских производителей на внешние рынки и достижение целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края:

1.	Информирование отраслевых предприятий о федеральных мерах государственной поддержки экспортеров и оказание содействия в их получении:

1.1.	организован сбор и анализ информации о востребованности мер государственной поддержки экспортеров;

1.2.	предприятия оперативно информируются посредством направления писем и размещения информации на странице Министерства на официальном сайте исполнительных органов государственной власти в сети Интернет и социальных сетях о проводимых АО «Российский экспортный центр» и ФГБУ «Агроэкспорт» совещаниях и вебинарах по вопросам оказания мер поддержки.

2.	Проведение мероприятий, направленных на увеличение экспорта:

2.1.	во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 № АБ-П2-18931организован сбор информации и заинтересованности и предложений по наращиванию неэнергетического несырьевого экспорта в Объединенные Арабские Эмираты.

3.	Организация участия предприятий края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях;

4.	Доведение перечня представителей Минсельхоза – атташе по АПК до сведения рыбопромышленных предприятий - экспортеров.

В текущем году продолжаются сложности с экспортом рыбопродукции, связанные с продолжающимся распространения коронавирусной инфекции, а также геополитической и экономической ситуации в стране ввиду вводимых санкций.

Так, снова закрылся китайский рынок, открывшийся для российской рыбы в январе текущего года, – с 6 марта приостановлен прием грузов в портах Далянь и Циндао.

Также в марте США объявили о запрете на импорт российских рыбы и морепродуктов.

Вместе с тем, камчатские предприятия осваивают новые рынки сбыта рыбопродукции. Так, в январе 2022 года расширен перечень российских производителей, имеющих право поставок рыбопродукции на рынок Вьетнама – 9 рыбохозяйственных предприятий получили возможность экспортировать свою продукции в эту страну, в марте 10 предприятий получили право поставок рыбы и рыбопродукции на Филиппины.

Несмотря на то, что при экспорте Камчатка ориентируется прежде всего на рыбодобывающую отрасль, необходимо отметить, что паспортом регионального проекта «Экспорт продукции АПК» предусмотрены такие дополнительные показатели как «Объем экспорта напитков» и «Объем экспорта мясной продукции». В 2022 году плановый показатель объема экспорта напитков составляет 0,8 млн долл. США, экспорта мясной продукции – 0,2 млн долл. США.

Однако достижение данных показателей является затруднительным. Так, по информации Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее – Минсельхозпищепром) экспорт напитков невозможен в связи с банкротством единственного экспортера напитков в регионе ООО «Аквамарин», а мясной продукции – в связи с тем, что Камчатский край не имеет возможности в полном объеме обеспечить население продукцией собственного производства.

Информация о рисках недостижения данных показателей ежемесячно направляется в Управление по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края, а также указывается при формировании отчетов о ходе реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет».

Вопрос исключения показателей «Объем экспорта напитков» и «Объем экспорта мясной продукции» поднимался Минсельхозпищепромом в 2020 и в 2021 годах. Однако по состоянию на текущую дату решение об исключении или замене данных показателей не принято.