Паспорт проекта

| Наименование проекта | Диверсификация экспорта в дружественные страны, оптимизация импортных поставок, системные меры по борьбе с ограничениями (при имеющихся услугах и финансировании) |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Русанов В.В. Министр туризма Камчатского края |
| Руководитель проекта | Ломова Т.В. руководитель Центра поддержки экспорта АНО «Камчатский выставочно-туристический центр» |
| Администратор проекта | Товмач Н.Н. референт отдела внешнеэкономической деятельности Министерства туризма Камчатского края |

Описание проекта

| Показатель Национального рейтинга | - оценка эффективности институтов поддержки экспорта; - доля несырьевого неэнергетического экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в общем объеме выручки субъектов МСП в Камчатском крае; - доля субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность, в общей численности субъектов МСП в Камчатском крае. |
| --- | --- |
| Цель проекта | развитие импортозамещения; увеличение числа экспортёров и объемов экспорта региона за счет устранения основных барьеров при осуществлении экспортной деятельности |
| Задачи проекта | - развитие импортозамещения в регионе; - выявление и поиск путей обхода основных барьеров в части осуществления экспортной деятельности; - выработка мер по активизации экспортной деятельности |
| Результат (результаты) проекта | - налажены поставки различных видов российской продукции взамен зарубежных товаров в рамках развития программы импортозамещения; - проведены мероприятия по устранению барьеров в части осуществления экспортной деятельности; - проведены мероприятия по выработке решений для выхода экспортно-ориентированных предприятий на внешний рынок |
| Критерии проекта | доля субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность, в общей численности субъектов МСП в Камчатском крае |
| Период реализации проекта | март 2022 - декабрь 2022 |
| Риски реализации проекта | - изменение внешнеполитической ситуации; - введение ограничительных и политических мер (санкций) в отношении Российской Федерации; - ограничения, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
| Бюджет проекта | уточняется |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |

Состав команды проекта

| № п/п | Наименование проектной роли | ФИО должностного лица | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор проекта | Русанов В.В. | Министр туризма Камчатского края |
|  | Руководитель проекта | Ломова Т.В. | руководитель Центра поддержки экспорта АНО «Камчатский выставочно-туристический центр» (далее - ЦПЭ) |
|  | Администратор проекта | Товмач Н.Н. | референт отдела внешнеэкономической деятельности Министерства туризма Камчатского края |
|  | Участник проекта | Коростелев Д.А. | Президент Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края» |
|  | Участник проекта | Пегова С.В. | заместитель Министра – начальник отдела программ, мониторинга и анализа туристической деятельности Министерства туризма Камчатского края |
|  | Участник проекта | Истомина И.М. | консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края |
|  | Участник проекта | Представитель уточняется | Министерство экономического развития Камчатского края (в рамках проведения орг.штат. мероприятий Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края исключено из состава участников проекта) |
|  | Участник проекта | Представитель уточняется | Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому АО |
|  | Участник проекта | Представитель уточняется | Сахалинская таможня |
|  | Участник проекта | Представитель уточняется | Управление ФНС России по Камчатскому краю |
|  | Участник проекта | Представитель уточняется | АО «Акрос» |
|  | Участник проекта | Представитель уточняется | ООО «Терминал Сероглазка» |
|  | Участник проекта | Представитель уточняется | Колхоз им. В. И. Ленина |
|  | Участник проекта | Представитель уточняется | ООО «Витязь-Авто» |
|  | Участник проекта | Морозов А.Г. | ООО «Октябрьский-1» |
|  | Участник проекта | Боровских С.В. | ООО «Корякморепродукт» |
|  | Участник проекта | Селин Д.М. | ООО «Дельфин» |
|  | Участник проекта | Качурина М.Ю. | ООО «Пиар-агентство «Просто» |
|  | Участник проекта | Малахова Т.Н. | ООО «Орлан Камчатка» |
|  | Участник проекта | Повзнер В.М. | ООО «Мильковский районный комбинат пищевых продуктов «Юнет» |
|  | Участник проекта | Седова И.Г. | ООО Туристическая компания «Камчатинтур» |
|  | Участник проекта | Ушенин А.Г. | ООО «Северянка» |
|  | Участник проекта | Думановская А.А. | ООО «РЭД РИВЕРЗ» |

Дорожная карта проекта

| Наименование проекта | Диверсификация экспорта в дружественные страны, оптимизация импортных поставок, системные меры по борьбе с ограничениями (при имеющихся услугах и финансировании) |
| --- | --- |
| Текущее положение (проблематика) | Блокировка экспорта и импорта в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации |
| Влияние на показатель Национального рейтинга | - доля несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в общем объеме выручки субъектов МСП в Камчатском крае; - доля субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность, в общей численности субъектов МСП в Камчатском крае. |

| № | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | КПЭ | Значение КПЭ | Текущее состояние реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача: выявление и устранение основных барьеров в части осуществления экспортной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение функционирования ЦПЭ как «одного окна» по сбору информации о проблемах, с которыми сталкиваются экспортёры, о сырье, оборудовании и комплектующих для производства экспортируемых товаров, ранее импортировавшихся из стран, присоединившихся к санкциям | Включена в функционал ЦПЭ деятельность по сбору информации о возникающих сложностях с экспортом и импортом товаров | март 2022 | август 2022 | Руководитель ЦПЭ Ломова Т.В. | Количество полученных рекомендаций (разъяснений) АО «РЭЦ», Торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, федеральных органов государственной власти доведенных до предпринимательского сообщества | не менее 10 | ЦПЭ осуществляет функцию «одного окна» по сбору информации о проблемах, с которыми сталкиваются экспортёры. Поступило 5 обращений, проводится работа |
| 2. | Выявление, обобщение и направление в адрес федеральных органов исполнительной власти предложений по выработке дополнительных мер поддержки внешнеэкономической деятельности | Предложения направлены в адрес федеральные органы исполнительной власти | март 2022 | апрель 2022 | Министр туризма Камчатского края Русанов В.В. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края Истомина И.М. | Количество полученных рекомендаций федеральных органов исполнительной власти, доведенных до предпринимательского сообщества | не менее 9 | Направлено 12 писем в адрес ФОИВов, Торговые представительства РФ за рубежом. Получено 2 ответа |
| 3. | Проведение круглых столов с участием представителей органов государственной власти и бизнеса для освещения актуальных изменений в правовом регулировании внешнеэкономической деятельности и системе поддержки предпринимательства | Круглые столы проведены | апрель 2022 | июнь 2022 | Министр туризма Камчатского края Русанов В.В. Представитель управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому АО (уточняется) Представитель Сахалинской таможни (уточняется) Представитель Управления ФНС России по Камчатскому краю (уточняется) Президент Союза «ТПП Камчатского края» Коростелев Д.А. (по согласованию) | Количество круглых столов | не менее 3 | Проведение первого круглого стола «Развитие международной и межрегиональной кооперации» запланировано на 21 апреля |
| 4. | Сбор информации об условиях организации поставок рыбопродукции в зарубежные страны, присоединившиеся к санкциям против Российской Федерации | Налажено взаимодействие с Торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах по вопросам организации поставок рыбной продукции | март 2022 | март 2022 | Министр туризма Камчатского края Русанов В.В. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края Истомина И.М. | Количество полученных рекомендаций (разъяснений) Торговых представительств Российской Федерации | не менее 2 | Налажено взаимодействие с Торговыми представительствами Российской Федерации в Республике Корея и Япония по вопросам условий поставок, заинтересованности в импорте камчатской продукции |
| 5. | Размещение на информационных ресурсах материалов о принимаемых мерах поддержки внешнеэкономической деятельности и решениях, затрагивающих в части | Информация о мерах и решениях размещена в информ.ресурсах/доведена до экспортеров | март 2022 | май 2022 | Министр туризма Камчатского края Русанов В.В. | Количество размещений в информ.ресурсах | не менее 10 | Размещено 3 новости на различных информационных ресурсах ИОГВ Камчатского края, ЦПЭ |
| 6. | Организация информационно-консультационных мероприятий для экспортеров и экспортно ориентированных субъектов МСП по выходу на новые рынки зарубежных стран | Проведены обучающие семинары по выходу на новые рынки зарубежных стран | март 2022 | декабрь 2022 | Руководитель ЦПЭ Ломова Т.В. | Количество проведенных мероприятий | не менее 10 | Проведение семинаров запланировано с мая по декабрь |
| 2. Задача: развитие импортозамещения в регионе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка плана по выработанным решениям в отношении импортозамещения, новых рынков сбыта продукции, логистики поставок | Документ подготовлен и рассмотрен на Совете по ВЭД | март 2022 | апрель 2022 | Министр туризма Камчатского края Русанов В.В. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края Истомина И.М. Министерство экономического развития Камчатского края (уточняется) Руководитель ЦПЭ Ломова Т.В. Президент Союза «ТПП Камчатского края» Коростелев Д.А. (по согласованию) | Сформированный план | 1 | План не сформирован. Осуществляется сбор информации |
| 8. | Организация совместного с АО «РЭЦ» поиска альтернативных поставщиков сырья, оборудования и комплектующих для производства экспортируемых товаров субъектов МСП | Перечень стран для поставок, перечень аналогичных товаров для импортозамещения | апрель 2022 | август 2022 | Министр туризма Камчатского края Русанов В.В. Министерство экономического развития Камчатского края (уточняется) Руководитель ЦПЭ Ломова Т.В. | Сформированный перечень | 1 | Проводится работа по 5 обращениям со стороны бизнес-сообщества. Перечень стран размещен в информационных ресурсах (в рамках новостей), озвучен в ходе заседания Рабочей группы |
| 3. Задача: выработка мер по активизации экспортной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Налаживание взаимодействия с представительствами общественных объединений, палат и ассоциаций зарубежных стран, не присоединившихся к санкциям против Российской Федерации | Заключены меморандумы о сотрудничестве | апрель 2022 | декабрь 2022 | Министр туризма Камчатского края Русанов В.В. Президент Союза «ТПП Камчатского края» Коростелев Д.А. (по согласованию) | Количество заключенных документов | не менее 3 | В работе. Срок реализации не наступил. |
| 10. | Участие в межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и др. | Принято участие в межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на уровне не ниже Министра | апрель 2022 | декабрь 2022 | Министр туризма Камчатского края Русанов В.В. | Количество мероприятий | не менее 5 | В работе. Срок реализации не наступил. |
| 11. | Организация совместного с представительствами Российской Федерации в иностранных государствах поиска альтернативных поставщиков сырья, оборудования и комплектующих для производства экспортируемых товаров субъектов МСП | Перечень стран для поставок, перечень аналогичных товаров для импортозамещения | апрель 2022 | август 2022 | Министр туризма Камчатского края Русанов В.В. Руководитель ЦПЭ Ломова Т.В. | Сформированный перечень | 1 | В работе. Срок реализации не наступил. |
| 12. | Продвижение товаров (услуг) Камчатского края на международных электронных торговых площадках (далее - ЭТП) | На ЭТП размещены товары и услуги Камчатского края | апрель 2022 | декабрь 2022 | Руководитель ЦПЭ Ломова Т.В. | Количество ЭТП | не менее 3 | Работа с текущими ЭТП приостановлена, осуществляется поиск новых площадок, пересогласование запланировано на июнь |
| 13. | Поиск партнеров в иностранных государствах, не включённых в список недружественных стран | Диверсификация экспорта в другие страны | март 2022 | декабрь 2022 | Руководитель ЦПЭ Ломова Т.В. | Количество заключенных контрактов | не менее 6 | В работе |
| 14. | Организация участия субъектов МСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в Российской Федерации | Поиск партнеров, с целью расширения рынка сбыта. | сентябрь 2022 | октябрь 2022 | Руководитель ЦПЭ Ломова Т.В. | Количество заключенных контрактов | не менее 3 | Срок реализации не наступил |
| 15. | Организация участия субъектов МСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом | Поиск партнеров, с целью расширения рынка сбыта | ноябрь 2022 | декабрь 2022 | Руководитель ЦПЭ Ломова Т.В. | Количество заключенных контрактов | не менее 1 | Срок реализации не наступил |
| 16. | Организация и проведение реверсных бизнес-миссии из дружественных стран | Поиск партнера, расширение портфеля покупателей | март 2022 | декабрь 2022 | Руководитель ЦПЭ Ломова Т.В. | Количество заключенных контрактов | не менее 2 | В июне запланировано проведение реверсной бизнес-миссии из Республики Беларусь (туризм) |