П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности

и качества услуг в сфере здравоохранения в Камчатском крае

- Общее описание Плана мероприятий « далее – Дорожной карты»

Целью "Дорожной карты" является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, стимулирование заинтересованности работников в результатах своего труда через повышение заработной платы.

Площадь Камчатского края составляет 464,3 тыс. квадратных километра. Краевой центр – город Петропавловск-Камчатский с населением 179,8 тыс. человек. Население Камчатского края насчитывает 320,2 тыс. человек, средняя плотность населения 0,7 человек на 1 квадратный км (от 0,02 человека на 1 квадратный км в Пенжинском районе, до 488 человек на 1 квадратный км  в краевом центре).

Возрастной состав населения характеризуется преобладанием лиц старших возрастных групп. Количество  лиц моложе трудоспособного возраста – 55,3 тыс. человек, трудоспособного возраста – 208,9 тыс. человек, старше трудоспособного возраста – 56,0 тыс. человек. Рождаемость в 2012 году составляла 12,8 на тысячу населения, смертностью – 11,6 на тысячу населения.

Как и в предыдущие года, наиболее распространёнными причинами смерти в 2012 году остались болезни системы кровообращения – 639,1 на 100 тысяч человек (48 % в структуре всех умерших).  На втором месте регистрируется смертность от злокачественных новообразований  - 182,9 на 100 тысяч 14  % в структуре умерших). На третьем месте смертность от внешних причин - 145,5 на 100 тысяч населения (11,5%  в структуре умерших).

С 01.01.2013 в Камчатском крае функционирует  47 лечебно-профилактических учреждений, находящихся в государственной собственности, 1 учреждение, подведомственное ФМБА, 4 ведомственных лечебно-профилактических учреждения, всего – 52 учреждения.

Коечный фонд стационарных учреждений составляет 3 382 койки в государственных учреждениях здравоохранения, 60 коек в учреждении федерального подчинения, 60 коек в ведомственном учреждении здравоохранения. В результате проведённой в течение 5 лет реорганизации круглосуточный коечный фонд сократился на 17,5 % ( 2007 год – 4099 коек), в то же время увеличилась мощность дневных стационаров и составила 703 койки, из них в поликлинических подразделениях – 327 (46,5 %).

Модель организации медицинской помощи в Камчатском крае представляет собой трёхуровневую систему, включающую медицинские организации краевого, межтерриториального, муниципального уровней (рисунок 1).

Краевой уровень

Плановая специализированная медицинская помощь (краевые больницы, диспансеры)

Федеральный уровень

Реабилитационные амбулаторные и стационарные  отделения  на базе краевых и ГБ

Восстановительная медицина

Консультативно-диагностические центры, межмуниципальные центры и отделения в составе РБ

Межмуниципальный  уровень

Высокотехнологичная  медицинская помощь (за пределами края)

Специализированные отделения

- неврология

- травматология

- акушерство и гинекология

- др. виды специализированной помощи (в т. ч. скорой помощи)

Муниципальный  уровень

Санаторно-курортные учреждения

Консультативно-диагностическая помощь

ГБ, РБ, участковые больницы, поликлиники,

ССМП

В том числе:

ВА

ФАПы

Отд.СМП

Отд.сестр.ухода

Рисунок 1. Трёхуровневая система здравоохранения Камчатского края

- Структурные преобразования системы оказания  первичной медико-социальной помощи в Камчатском крае в 2013 – 2018 году включают следующие мероприятия:

- создание межмуниципального клинико–диагностического центра на базе ГБУЗ «Елизовская  районная больница»;

- создание межмуниципального клинико-диагностического центра на базе ГБУЗ «Мильковская районная больница»;

- создание Регионального клинико–диагностического центра с функциями межмуниципального на базе ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. Лукашевского» и ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница»;

- организация дополнительно 2-х офисов врача общей практики в Петропавловск-Камчатском городском округе;

- строительство  и введение в эксплуатацию новой поликлиники в  бывшем Ленинском  районе Петропавловск-Камчатского городского округа;

- строительство новых зданий ОВОП (4) и ФАП (6) в Корякском округе;

- доукомплектование учреждений амбулаторно-поликлинического уровня квалифицированными медицинскими кадрами (врачами и средним медицинским персоналом);

- оснащение организованных территориальных клинико–диагностических центров необходимым лечебно–диагностическим оборудованием;

- дальнейшие развитие практики оказания первичной медико– санитарной помощи путём использования выездных форм работы;

- создание стационаров на дому в амбулаторно-поликлинических учреждениях;

- создание стационаров одного дня в больничных и амбулаторно-поликлинических учреждениях;

- оптимизация маршрутов доставки больных в стационар в   зависимости от вида патологии, тяжести состояния больного, местонахождения санитарного транспорта с использованием автоматизированной системы ГЛОНАСС;

- внедрение стандартов до госпитального ведения больных с разными видами патологии;

- обеспечение бригад скорой (в том числе, специализированной) медицинской помощи мобильной  связью;

- оснащение службы скорой медицинской помощи согласно  стандарту;

- приобретение нового автотранспорта, в том числе, высокопроходимой техники (вездеходов) для отдалённых районов края;

- развитие неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях;

- организация отделения экстренной медицинской  помощи в новой краевой больнице;

- организация отделения санитарно-авиационной скорой медицинской помощи в новой краевой больнице;

- совершенствование системы диспансеризации.

- Структурные преобразования системы оказания  первичной специализированной помощи в Камчатском крае в 2013 – 2018 году включают следующие мероприятия:

- строительство новой краевой больницы;

- создание межтерриториальных центров травматологического, акушерско-гинекологического профилей;

- создание оптимальной модели оказания стационарной медицинской помощи населению с учётом чёткого разделения функций, объёмов медицинской помощи и ответственности за пациента на каждом этапе оказания медицинской помощи;

- строительство нового  краевого противотуберкулёзного диспансера;

- строительство нового  краевого психоневрологического диспансера;

- развитие этапной системы оказания специализированной медицинской помощи с маршрутизацией направления пациентов в медицинские организации трёхуровневой системы оказания медицинской помощи:

а) больным с сосудистыми заболеваниями:

1-й  уровень:  учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь;

2-й уровень: ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер»  (г. Петропавловск-Камчатский) для плановых больных, в том числе, направленных из отдалённых районов края; кардиологическое отделение  ГБУЗ «Городская больница № 1»;

3-й уровень: региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского»;

б) больным с онкологическими заболеваниями: изменения в структуре учреждений  и маршрутизации направления больных не предполагается;

в) больным травматологического профиля:

1-й  уровень:  учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь;

2-й уровень: межмуниципальный травматологический центр в ГБУЗ «Елизовская районная больница» (для Вилючинского городского округа, Соболевского, Усть-Большерецкого,  Быстринского, Усть -Камчатского районов); травматологическое отделение ГБУЗ «Городская больницы №2»;

3-й уровень: травматологическое и нейрохирургическое отделения ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского». Транспортировка  из отдалённых районов  осуществляется путём санавиации с выездом реанимационно-травматологической (нейрохирургической) бригады.

г) больным акушерско-гинекологического профиля:

1-й  уровень: учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь;

2-й уровень: ГБУЗ «Олюторская районная больница»  для жителей Пенжинского и Олюторского районов; ГБУЗ «Усть-Камчатская районная больница» для жителей Усть-Камчатского и Алеутского районов; ГБУЗ «Мильковская районная больница» для жителей Быстринского и Мильковского районов;

3-й уровень: ГБУЗ «Городская больница №2», с 2018 года ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского»;

д) больным фтизиатрического профиля:

1-й  уровень: учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь;

2-й уровень: ГБУЗ «Олюторский противотуберкулёзный диспансер» для жителей Пенжинского и Олюторского районов; ГБУЗ «Карагинский противотуберкулёзный диспансер» для жителей Карагинского района; филиал ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулёзный диспансер» в п. Палана для жителей Тигильского района; ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулёзный диспансер» в г. Петропавловске-Камчатском для жителей остальных районов Камчатского края;

3-й уровень: ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулёзный диспансер» в г. Петропавловске-Камчатском;

е) больным неврологического профиля:

1-й  уровень: учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь; перепрофилирование неврологических коек ГБУЗ «Городская больница №1» в отделение реабилитации; перепрофилирование неврологических коек ГБУЗ «Гериатрическая больница» в отделение паллиативной помощи;

2-й и 3-й уровень: отделение неврологической специализированной помощи на базе  ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского».

- создание хосписа для инкурабельных больных на базе ГБУЗ «Гериатрическая больница» в г. Петропавловске-Камчатском;

- создание отделения стационарной реабилитации на базе ГБУЗ «Городская больница № 1»  для неврологических, травматологических,  нейрохирургических больных;

- создание отделения амбулаторной реабилитации на базе ГБУЗ «Городская поликлиника №3»;

- расширение сети дневных стационаров восстановительного лечения и реабилитации;

- организация государственно-частного партнёрства в системе реабилитации;

- направление на долечивание после стационарного лечения в санаторно-курортные учреждения края;

- создание нового санаторно-курортного учреждения в Паратунской зоне;

- создание нового санаторно-курортного учреждения в п. Начики.

- Структурные преобразования системы оказания медицинской помощи в Камчатском крае предусматривают:

| - Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских учреждений от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий) |  | процент | 7,9 | 7,7 | 6,7 | 6 | 5,9 | 5,8 |
| 2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий |  | процент | 31,9 | 32 | 31,9 | 32,6 | 32,2 | 32,2 |
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий |  | процент | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 2,8 | 3,5 |
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий |  | процент | 4,3 | 4,6 | 4,1 | 5,1 | 6,6 | 8,1 |
| 5. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий |  | процент | 54,8 | 54,6 | 56,2 | 54,2 | 52,5 | 50,4 |
| 6. | Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для Камчатского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации здравоохранения Камчатского края |  | процент | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля аккредитованных специалистов |  | процент | - | - | - | - | 20 | 40 |
| 8 | Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами |  | процент | 42,25 | 42 | 41,75 | 41,5 | 41,25 | 41 |
| 9 | Соотношение врачи/средние медицинские работники |  | процент | 1/2,5 | 1/2,6 | 1/2,7 | 1/2,8 | 1/2,9 | 1/2,9 |
| 10 | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских учреждений, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) |  | процент | 104,2 | 122,5 | 144,1 | 176,6 | 200 | 200 |
| 11 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) |  | процент | 65,8 | 71,1 | 80,3 | 92 | 100 | 100 |
| 12 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) |  | процент | 34,6 | 44 | 57,9 | 80,1 | 100,2 | 100 |
| 13 | Число дней работы койки в году |  | день | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 |
| 14 | Средняя длительность лечения больного в стационаре |  | день | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 |
| 15 | Доля врачей первичного звена от общего числа врачей |  | процент | 55 | 55,9 | 56,8 | 57,7 | 58,6 | 59,5 |
| 16 | Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях |  | процент | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| Основные показатели здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет |  | 68,5 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71,2 | 71,9 |
| 18 | Смертность от всех причин | на 1000 населения |  | 11,60 | 11,50 | 11,40 | 11,30 | 11,20 | 11,10 |
| 19 | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми |  | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,3 |
| 20 | Младенческая смертность | случаев на 1000 тыс. родившихся живыми |  | 10,9 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | 8,5 |
| 21 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | случаев на 1000 населения соответствующего возраста |  | 10,9 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 9,0 | 8,6 |
| 22 | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения |  | 611,3 | 611,2 | 611,1 | 611 | 610,9 | 610,5 |
| 23 | Смертность от ДТП | на 100 тыс. населения |  | 12,6 | 12,2 | 11,8 | 11,4 | 11 | 10,0 |
| 24 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | -«- |  | 171 | 170,5 | 169,6 | 168,7 | 167,9 | 167,1 |
| 25 | Смертность от туберкулёза | -«- |  | 12,8 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 11,8 |
| 26 | Заболеваемость туберкулёзом | -«- |  | 83,4 | 76,7 | 70 | 63,3 | 56,6 | 50 |
| 27 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | Процентов |  | 89,9 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 |

- План мероприятий

|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Краткое описание мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование эффективной структуры здравоохранения Камчатского края |  |  |  |  |
| 1 | Анализ итогов реализации долгосрочной краевой целевой программы «Модернизация здравоохранения Камчатского края на 2011 – 2012 годы» | 05 марта 2013 г. | Министерство здравоохранения Камчатского края | Представление результатов анализа итогов реализации региональной программы модернизации здравоохранения в Министерство здравоохранения Российской Федерации |
| 2 | Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Камчатском крае, целевой структуре расходов на здравоохранение, определённой на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р | 05 марта 2013 г. | Министерство здравоохранения Камчатского края | Определение по результатам представленного в Министерство здравоохранения Российской Федерации анализа направлений, необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи |
| 3 | Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских учреждений Камчатского края порядкам оказания медицинской помощи | 05 марта 2013 г. | Министерство здравоохранения Камчатского края, Руководители государственных учреждений здравоохранения | Определение по результатам представленного анализа в Министерство здравоохранения Российской Федерации дефицита (избытка) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи |
| 4 | Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских учреждений Камчатского края порядкам оказания медицинской помощи | 15 марта 2013 г. | Министерство здравоохранения Камчатского края, Руководители государственных учреждений здравоохранения | Определение по результатам представленного в Министерство здравоохранения Российской Федерации дефицита (избытка) материально-технического оснащения учреждений здравоохранения с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи |
| 5 | Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, стандартам оказания медицинской помощи | 15 марта 2013г. | Министерство здравоохранения Камчатского края, Руководители государственных учреждений здравоохранения | Определение по результатам представленного в Министерство здравоохранения Российской Федерации неудовлетворённой потребности в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
| 6 | Разработка региональной концепции развития государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения | 25 марта 2013 г. | Министерство здравоохранения Камчатского края | Утверждение региональной концепции развития государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения, результатом реализации которой станет привлечение негосударственных организаций к оказанию медицинской помощи в соответствии с моделью ресурсного обеспечения системы здравоохранения Камчатского края |
| 7 | Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Камчатского края | 25 марта 2013 г. | Министерство здравоохранения Камчатского края | Утверждение модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Камчатского края, с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных; утверждение структуры финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных по видам и объёмам медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |
| 8 | Разработка долгосрочной краевой целевой программы «Развития здравоохранения Камчатского края на 2013-2020 годы» с учётом государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 20 апреля 2013г. | Министерство здравоохранения Камчатского края, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края | Утверждение программы развития здравоохранения Камчатского края до 2018 года, направленной на повышение структурной эффективности, учётом региональной структуры заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры учреждений здравоохранения. Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, привлечение средств на повышение заработной платы медицинских работников |
| Формирование эффективной системы управления медицинской помощи в медицинских организациях Камчатского края |  |  |  |  |
| 9 | Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации показателей эффективности деятельности государственных медицинских учреждений Камчатского края, их руководителей и работников | III – IY квартал 2013 г. | Министерство здравоохранения Камчатского края, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края, главные врачи государственных учреждений здравоохранения | Построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и работников, основанной на единых принципах |
| 10 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников | ежегодно | Министерство здравоохранения Камчатского края | Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам |
| 11 | Заключение трудовых договоров (дополнительных) соглашений с руководителями государственных учреждений на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 275 трудового Кодекса Российской Федерации | До 2 декабря 2013 г. | Министерство здравоохранения Камчатского края | Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала |
| 12 | Обучение руководителей (работников, ответственных за перевод на эффективный контракт)государственных учреждений здравоохранения | 20 ноября 2013 г. | Министерство здравоохранения Камчатского края | Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт |
| 13 | Обеспечение перевода работников государственных медицинских учреждений Камчатского края на эффективный контракт | ежегодно | Правительство Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, руководители государственных учреждений здравоохранения | Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт |
| 14 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских учреждений, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40% | ежегодно | Министерство здравоохранения Камчатского края, руководители государственных учреждений здравоохранения Камчатского края | Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала |
| Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в Камчатском крае |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских учреждений Камчатского края в соответствии с утверждённой программой развития здравоохранения Камчатского края до 2018 года | 2013 – 2015 годы | Правительство Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края, главные врачи государственных учреждений здравоохранения Камчатского края | Реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части организационных изменений в структуре медицинских организаций Камчатского края, направленная на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с утверждённой программой развития здравоохранения Камчатского края до 2018 года |
| 16 | Координация работы руководителей государственных медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения | ежегодно | Министерство здравоохранения Камчатского края | Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Камчатского края |
| 17 | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения | ежегодно | Министерство здравоохранения Камчатского края | Контроль, корректировка и актуализация показателей структурных преобразований в системе оказания медицинской помощи и основных показателей здоровья населения на основе мероприятий "дорожной карты" |
| 18 | Формирование независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности | ежегодно | Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство социального развития и труда Российской Федерации | Обеспечение общественного обсуждения критериев оценки деятельности работников медицинских организаций (при необходимости их дополнение) и участие профсоюзных организаций в данной работе; повышение информированности потребителей о качестве медицинских услуг; стимулирование повышения качества работы медицинских организаций |
| 19 | Аккредитация медицинских работников | С 2016 года | Министерство здравоохранения Камчатского края | Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам. |