Отчет об исполнении решений

Протокола заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае от 25.09.2013

(по состоянию на 13.12.2013)

| Рассмотренные вопросы | Принятые решения | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. О плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае | 1.1. Заслушав доклад заместителя Министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края О.В. Герасимовой решили информацию о плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае принять к сведению |  | Информация принята к сведению. |
|  | 1.2. Министерству экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае (далее - План) | 15.10.2013 | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае утвержден приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.10.2013 № 576-п. |
|  | 1.3. Министерству экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края обеспечить размещение основных объектов Плана на Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru | 25.10.2013 | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае размещен на Инвестиционном портале Камчатского края по адресу http://invest.kamchatka.gov.ru. |
| 2. О мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае, стимулировании инвестиционной активности на территории региона, единых требованиях и критериях к инвестиционным проектам | 2.1. Заслушав доклад заместителя Министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края О.В. Герасимовой решили информацию о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае, стимулировании инвестиционной активности на территории региона, единых требованиях и критериях к инвестиционным проектам принять к сведению |  | Информация принята к сведению. |
|  | 2.2. Министерству экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края подготовить проект постановления Правительства Камчатского края о внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П, с учетом предложений и замечаний участников заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае | 15.10.2013 | Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края подготовлен проект постановления Правительства Камчатского края о внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П, с учетом предложений и замечаний участников заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае. В настоящее время внесены изменения от 22.11.2013 №519-П. |
|  | 2.3. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края подготовить предложения по возможным видам государственной поддержки инвесторов в форме финансовых мер в дополнение к существующим и направить в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | 10.10.2013, далее - постоянно | Исполнительными органами государственной власти Камчатского края были направлены предложения в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. |
|  | 2.4. Министерству экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края утвердить Положение об Инвестиционном фонде Камчатского края с учетом предложений и замечаний участников заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае | 15.10.2013 | Инвестиционный фонд Камчатского края утвержден Постановлением Правительства Камчатского края от 01.11.2013 № 481-П |
|  | 2.5. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края организовать обсуждение вопроса о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае с представителями бизнес-сообщества курируемой сферы деятельности | 15.10.2013 | Информация не поступила. |