Отчет об исполнении решений

Протокола заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае от 24.12.2013

| Рассмотренные вопросы | Принятые решения | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. О рассмотрении отчетов о деятельности отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | 1.1. Заслушав доклады В.И. Прийдуна, Г.Ц. Шхияна, В.Ю. Мурзинцева, А.И. Кудрина, А.А. Кучеренко, В.М. Галицына, М.А. Цыплакова решили информацию о рассмотрении отчетов о деятельности отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае принять к сведению. |  | Информация принята к сведению. |
|  | 1.2. Рекомендовать руководителям отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае: |  | . |
|  | 1.2.1. разместить отчеты о деятельности отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 20.01.2014 | Отраслевыми группами Инвестиционного совета в Камчатском крае («большая и малая энергетика»; «по развитию коммунального комплекса»; «по развитию АПК», «по развитию биоресурсного комплекса». «по развитию минерально-сырьевого комплекса»; «по развитию строительства») размещены отчеты о деятельности отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет отраслевой группы по развитию транспортной инфраструктуры о проделанной работе в 2013 году будет размещен после проведения заседания отраслевой группы, которое запланировано на конец марта 2014 года. Отраслевой группой по развитию туристского комплекса отчет не размещен. |
|  | 1.2.2. утвердить планы работы отраслевых групп на 2014 год с учетом мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года и внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее - Стандарт), разместить их на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 20.01.2014 | Отраслевыми группами Инвестиционного совета в Камчатском крае («большая и малая энергетика»; «по развитию коммунального комплекса»; «по развитию минерально-сырьевого комплекса»; «по развитию биоресурсного комплекса»; «по развитию строительного комплекса»; «по развитию туристского комплекса») размещены утвержденные планы работ отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отраслевыми группами «по развитию транспортной инфраструктуры» и «по развитию АПК» не размещены, так как, не проводилось заседание отраслевой группы. Данное мероприятие запланировано на конец марта 2014 года. |
|  | 1.3. Рекомендовать руководителю отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию транспортной инфраструктуры включить в план работы отраслевой группы на 2014 год рассмотрение вопросов реализации инвестиционных проектов «Строительство аэровокзального комплекса аэропорта Петропавловск-Камчатский» и «Проектирование и строительство морского вокзала в г. Петропавловске-Камчатском». |  | По состоянию на 18.03.2014 г. план отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию транспортной инфраструктуры не утвержден. Планируемая дата заседания – 25.03.2014 г. |
| 2. О внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе | 2.1. Заслушав доклад заместителя Министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края О.В. Герасимовой о внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе решили информацию принять к сведению. |  | Информация принята к сведению. |
|  | 2.2. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края обеспечить выполнение разделов 7, 8, 12, 13 Стандарта («Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)», «Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов», «Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность», «Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти Камчатского края и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами») в части своей ответственности в рамках Дорожной карты внедрения Стандарта. |  | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края находятся в процессе обеспечения выполнения разделов 7, 8, 12, 13 Стандарта. |
| 3. Об утверждении плана работы Инвестиционного совета в Камчатском крае на 2014 год | 3.1. Заслушав доклад Заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота об утверждении плана работы Инвестиционного совета в Камчатском крае на 2014 год |  | Утвержден План работы Инвестиционного совета в Камчатском крае на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу. |
|  | 3.2. Рекомендовать руководителю рабочей группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года включить в план работы рабочей группы на 2014 год рассмотрение следующих вопросов: - об обеспечении инвестиционных проектов транспортной инфраструктурой; - об использовании месторождения термальных и минеральных вод в Елизовском муниципальном районе. |  | В план рабочей группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края. Инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии до 2020 года включено рассмотрение следующих вопросов: - об обеспечении инвестиционных проектов транспортной инфраструктурой (май 2014 г.) - об использовании месторождения термальных и минеральных вод в Елизовском муниципальном районе (февраль 2014 г.) |
| 4. Разное (включение новых членов в состав отраслевых и рабочих групп Инвестиционного совета в Камчатском крае) | 4.1. Заслушав доклад заместителя Министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края О.В. Герасимовой о включение новых членов в состав отраслевых и рабочих групп Инвестиционного совета в Камчатском крае |  | Утвержден обновленный персональный состав отраслевых и рабочих групп Инвестиционного совета в Камчатском крае согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. |