

**МИНИСТЕРСТВО**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 43-Н**  **«Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы»** |

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 43-Н «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы» следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить инвестиционную программу КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы согласно приложениям 1-10 к настоящему приказу»;

2) приложения 1-10 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Питиримов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к приказу | | | |
|  |  |  |  | Министерства жилищно-коммунального  хозяйства и энергетики Камчатского края | | | |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

«Приложение № 1 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 43-Н

Паспорт

инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал» | | | | | | | | | |
|
| Местонахождение регулируемой организации | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1. | | | | | | | | | |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2028 гг. | | | | | | | | | |
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 гг | | | | | | | | | |
| Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы) | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416 -ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". 3.Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028гг | | | | | | | | | |
|
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |  | | | | | | | | | |
| Врио. директора: Луговых Денис Львович | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | [Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru](mailto:Priemnaya@pkvoda.ru) | | | | | | | | | |
| Телефон: 8 (4152)300-230 | | | | | | | | | |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | | | | | | | | | |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5. | | | | | | | | | |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | | | | | | | | | |
| Питиримов Александр Александрович | | | | | | | | | |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел/факс +7-4152-41-24-20 | | | | | | | | | |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | | | | | | | | | |
|
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |  | | | | | | | | | |
| г. Петропавловск-Камчатский | | | | | | | | | |
| ул. Ленинская, 12 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда | | | | | | | | | |
| Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | | | | | | | | | |
| Е.Г. Сорвенкова | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | **1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения** | | | | | | | | | |
| №п/п | | Наименование показателя | Ед.изм | Факт 2023 год | Плановые значения | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | | Протяженность всех видов сетей водоснабжения | км | 430,263 | 431 | 432 | 432 | 435 | 437 |
| 2. | | Количество аварий на сетях | ед. | 181 | 175 | 170 | 165 | 160 | 160 |
| 3. | | Аварийность системы водоснабжения | ед/км | 0,45 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
| 4. | | Износ водопроводных сетей | % | 58,31% | 57,06% | 54,63% | 52,10% | 49,58% | 47,23% |
| 5. | | Поднято воды | тыс.мᵌ | 6 746,21 | 6 774,79 | 6 700,00 | 6 680,00 | 6 630,00 | 6 630,00 |
|  | | из подземных источников | тыс.мᵌ | 1 156,38 | 998,23 | 939,55 | 939,55 | 939,55 | 939,55 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1. | | Получено с Авачинского водозабора | тыс.мᵌ | 25 120,77 | 24 485,00 | 24 340,60 | 24 340,60 | 24 340,60 | 24 340,60 |
| 6. | | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс.мᵌ | 5 589,75 | 5 184,05 | 5184 | 5184 | 5184 | 5184 |
| 7. | | Подано воды в сеть | тыс.мᵌ | 31 166,94 | 30 640,48 | 30 437,27 | 30 437,27 | 30 437,27 | 30 437,27 |
| 8. | | Потери и неучтенные расходы | тыс.мᵌ | 15 257,60 | 14 724,94 | 14 517,27 | 12 057,07 | 12 057,07 | 12 057,07 |
| 9. | | Уровень потерь | % | 48,95% | 48,06% | 47,70% | 39,61% | 39,61% | 39,61% |
| 10. | | Коэффициент потерь | мᵌ/км | 35,46 | 34,16 | 33,64 | 27,89 | 27,70 | 27,61 |
| **2. Сбалансированность системы водоснабжения** | | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование показателя | | Ед.изм | Факт 2023 год | Плановые значения | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Установленная производительность | | тыс.мᵌ/сут | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 2. | Производственная производительность | | тыс.мᵌ/сут | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 3 | Фактическая производительность | | тыс.мᵌ/сут | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4 | Уровень загрузки мощностей | | % | 50,72% | 50,72% | 50,72% | 50,72% | 50,72% | 50,72% |
| 5 | Объем реализации подготовленной воды | | тыс.мᵌ | 14 703,73 | 14 705,54 | 14 710,00 | 17 170,20 | 17 170,20 | 17 170,20 |
| 6 | в том числе населению | | тыс.мᵌ | 6 792,47 | 6 821,89 | 6 821,89 | 6 810,75 | 6 810,75 | 6 810,75 |
| **3. Качество оказываемых услуг** | | | | | | | | | |
|  |  | |  | Факт 2023 год | Плановые значения | | | | |
| №п/п | Наименование показателя | | Ед.изм | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора | | ед. | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 |
| 2. | в т.ч. соответсвующих нормативам | | ед. | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 | 13354 |
| 3. | Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб | | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **4. Эффективность деятельности** | | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование показателя | | Ед.изм | Факт 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Расход электрической энергии, всего: | | тыс.кВтч | 13508 | 13530 | 13530 | 13530 | 13530 | 13530 |
| 2. | Эффективность использования энергии | | кВтч/мᵌ | 0,433 | 0,442 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 43-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед.изм | Значение показателя | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Источники финансирования (собственные средства) | Плановая стоимость мероприятия | | Всего, в том числе по источникам | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| до реализации мероприятя | после реализации мероприятия | Проектные работы | строительно-монтажные работы (оборудование) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция ВОС | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкция ВОС, пр.Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки) | Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Обеззараживание питьевой воды | г.Петропавловск-Камчатский, пр.Циолковского 3/1 | производительность | кг/сут | 144 | 150,00 | **2023** | **2 024** | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 21 181 | 1 626 | 1 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **1 952** | **1 952** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2 | **Реконструкция РЧВ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция объекта "Резервуар чистой воды "С.Удалого" 2 шт" | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | г.Петропавловск-Камчатский | объем | м³ | 1\*2000 | 1\*2000 | 2 025 | 2 026 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 3 611 | 349 855 | 148 782 | 0 | 3 009,17 | 145 773 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 29 756 | 0 | 601,83 | 29 155 | 0 | 0 |
| Итого | **178 539** | **0** | **3 611** | **174 928** | **0** | **0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.2.2 | РЧВ Завойко (2 ед.) | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | г.Петропавловск-Камчатский | объем | м³ | 2\*500 | 2\*500 | 0 | 0 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.3 | Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро» | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | г.Петропавловск-Камчатский | объем | м³ | 1\*3000 | 5\*3000 | 2 024 | 2 026 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 331 176 | 275 980 | 55 196 | 215 588 | 5 196 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 55 196 | 11 039 | 43 118 | 1 039 | 0 | 0 |
| Итого | **331 176** | **66 235** | **258 705** | **6 235** | **0** | **0** |
| 1.2.4 | "Реконструкция объекта "Сооружение РЧВ", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1" | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | г.Петропавловск-Камчатский | объем | м³ | 2\*2000 | 2\*2000 | 2 025 | 2 027 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 3 822 | 370 342 | 305 298 | 0 | 0 | 152 649 | 152 649 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 6 505 | 0 | 6 505,46 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 62 361 | 0 | 1 301 | 30 530 | 30 530 | 0 |
| Итого | **374 164** | **0** | **7 807** | **183 179** | **183 179** | **0** |
| 1.2.5 | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные" №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная" | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | г.Петропавловск-Камчатский | объем | м³ | 3\*3000 | 3\*3000 | 2 025 | 2 027 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 8 649 | 824 003 | 693 877 |  | 47 078 | 203 850 | 241 507 | 201 441 |
| Амортизационные отчисления | 0 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 138 775 |  | 9 416 | 40 770 | 48 301 | 40 288 |
| Итого | **832 652** | **0** | **56 494** | **244 620** | **289 809** | **241 729** |
| 1.2.6 | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные"№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная" | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | г.Петропавловск-Камчатский | объем | м³ | 1\*2000 | 1\*2000 | 2 025 | 2 026 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 1 922 | 186 233 | 150 290 |  | 4 407 | 145 883 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 6 506 |  | 6 506 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 31 359 |  | 2 183 | 29 177 | 0 | 0 |
| Итого | **188 155** | **0** | **13 096** | **175 059** | **0** | **0** |
| 1.2.7 | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуары чистой воды "Обручева" с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина" | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Износ объекта более 70% | г.Петропавловск-Камчатский | объем | м³ | 3\*2000 | 3\*2000 | 2 025 | 2 027 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 5 766 | 558 699 | 437 400 |  | 89 839 | 56 851 | 290 710 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 32 988 |  | 0 | 32 988 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 94 078 |  | 17 968 | 17 968 | 58 142 | 0 |
| Итого | **564 465** | **0** | **107 807** | **107 807** | **348 852** | **0** |
| 1.3 | **Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.3.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)» | на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». | г.Петропавловск-Камчатский | надежность | Ед. изм. | 0,00 | КПП, ограждение | 2 022 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 3 300 | 72 706 | 60 588 | 24 962 | 35 626 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 12 118 | 4 992 | 7 125 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **72 706** | **29 955** | **42 751** | **0** | **0** | **0** |
| 1.4 | **Реконструкция водозаборов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки) | Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Обеззараживание питьевой воды | г. Петропавловск-Камчатский | надежность | м.куб/сут | 0,36 | 0,36 | 2 024 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 35 791 | 28 203 | 25 453 | 2 750 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 5 641 | 5 091 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **33 844** | **30 544** | **3 300** | **0** | **0** | **0** |
| **1.5** | **Реконструкция ВНС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Реконструкция "Сооружение "Школьная"" | Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция | г.Петропавловск-Камчатский | производительность | м.куб/сут | 1 800,00 | 1 944,00 | 2 024 | 2 026 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 1 500 | 18 151 | 16 376 | 1 250 | 11 909 | 3 217 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 3 275 | 250 | 2 382 | 643 | 0 | 0 |
| Итого | **19 651** | **1 500** | **14 291** | **3 860** | **0** | **0** |
| 1.5.2 | Реконструкция объекта "Водопроводная насосная станция "Кольцевая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая | Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция | г.Петропавловск-Камчатский | производительность | м.куб/сут | 33 600,00 | 33 600,00 | 2 025 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 16 956 | 321 878 | 278 123 | 0 | 0 | 42 167 | 79 949 | 156 007 |
| Амортизационные отчисления | 4 239 | 0 | 4 239,02 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 56 472 | 0 | 848 | 8 433 | 15 990 | 31 201 |
| Итого | **338 835** | **0** | **5 087** | **50 600** | **95 939** | **187 209** |
| 1.5.3 | Реконструкция объекта "Здание водопроводная насосная станция "Моховая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева | Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция | г.Петропавловск-Камчатский | производительность | м.куб/сут | 65 880,00 | 65 881,00 | 2 025 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 33 247 | 631 111 | 553 632 | 0 | 8 311,7 | 46 500 | 10 725 | 488 095 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 110 726 | 0 | 1 662 | 9 300 | 2 145 | 97 619 |
| Итого | **664 358** | **0** | **9 974** | **55 800** | **12 870** | **585 714** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.5.4 | Реконструкция объекта "Здание главной насосной станции", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр.Циолковского 3/1 | Обеспечение качества и надежности системы водоснабжения. Объект изношен, требуется реконструкция | г.Петропавловск-Камчатский | производительность | м.куб/сут | 37 440,00 | 37 440,00 | 2 026 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 30 894 | 346 664 | 191 239 | 0 | 4 724 | 21 022 | 67 747 | 97 747 |
| Амортизационные отчисления | 123 393 | 0 | 0 | 0 | 61 696 | 61 696 |
| Возврат НДС | 62 926 | 0 | 945 | 4 204 | 25 889 | 31 889 |
| Итого | **377 559** | **0** | **5 668** | **25 226** | **155 332** | **191 332** |
| **Итого по группе 1** | | | | | | | | | |  | **109 667** | **4 067 791** | **3 978 054** | **130 186** | **528 590** | **1 027 314** | **1 085 980** | **1 205 984** |
| **2.** | **Группа 2. Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 этап "Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки "Северный" к централизованным сетям водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | протяженность, | п.м. | 0,00 | 3 000,00 | 2 022 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 7 440 | 374 569 | 277 790 | 125 759 | 152 031 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 19 032 | 18 057 | 975 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 59 364 | 28 763 | 30 601 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **356 186** | **172 578** | **183 608** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2 | Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки "Солнечный", "Кутузовский"к централизованным сетям водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | протяженность, | п.м. | 0,00 | 1 460,00 | 2 025 | 2 026 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 154 630 | 119 954 | 0 | 118 931 | 1 023 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 8 905 | 0 | 3 877,47 | 5 027 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 25 772 | 0 | 24 562 | 1 210 | 0 | 0 |
| Итого | **154 630** | **0** | **147 370** | **7 260** | **0** | **0** |
| 2.3 | Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяжённость ориентировочно 1600 метров | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки "Солнечный", "Кутузовский"к централизованным сетям водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | протяженность, | п.м. | 0,00 | 1 600,00 | 2 025 | 2 026 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 61 236 | 42 863 | 0 | 42 863 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 8 167 | 0 | 0 | 8 167 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 10 206 | 0 | 8 573 | 1 633 | 0 | 0 |
| Итого | **61 236** | **0** | **51 436** | **9 800** | **0** | **0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.4 | Строительство сети водоснабжения от ул.Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г.Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) | Повышение надежности существующих объектов централизованного водоснабжения. Возможность подключения объектов перспективной застройки "Северный"к централизованным сетям водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | протяженность, | п.м. | 0,00 | 750,00 | 2 024 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 2 700 | 27 062 | 24 802 | 8 607 | 16 195 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 4 960 | 1 721 | 3 239 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **29 762** | **10 329** | **19 433** | **0** | **0** | **0** |
| 2.5 | Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | Обеспечение возможности подключения ИЖС для многодетных сетей к централизованным сетям водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | Разработка проектной документации | | | | 2 026 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 39 254 | 1 388 256 | 21 230 | 0 | 0 | 0 | 6 049 | 15 180 |
| Амортизационные отчисления | 94 816 | 0 | 0 | 7 712 | 18 951 | 68 153 |
| Возврат НДС | 23 209 | 0 | 0 | 1 542 | 5 000 | 16 667 |
| Итого | **139 254** | **0** | **0** | **9 254** | **30 000** | **100 000** |
| **Итого по группе 2** | | | | | | | | | |  | **49 394** | **2 005 753** | **741 068** | **182 907** | **401 847** | **26 314** | **30 000** | **100 000** |
| **3.** | **Группа 3. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение спецавтотранспорта "Колесный погрузчик L430" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 024 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 22 334 | 18 612 | 1 861 | 16 751 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 3 722 | 372 | 3 350 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **22 334** | **2 233** | **20 101** | **0** | **0** | **0** |
| 3.2 | Приобретение спецавтотранспорта "ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 024 | 2 024 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 12 100 | 10 083 | 10 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 2 017 | 2 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **12 100** | **12 100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.3 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 025 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 2 240 | 1 867 | 0 | 1 867 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **2 240** | **0** | **2 240** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.4 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 025 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 2 240 | 1 867 | 0 | 1 867 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **2 240** | **0** | **2 240** | **0** | **0** | **0** |
| 3.5 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Фермер" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 025 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 1 828 | 1 524 | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **1 828** | **0** | **1 828** | **0** | **0** | **0** |
| 3.6 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Фермер" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 025 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 1 828 | 1 524 | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **1 828** | **0** | **1 828** | **0** | **0** | **0** |
| 3.7 | Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 024 | 2 024 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 7 286 | 5 620 | 5 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 1 214 | 1 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **7 286** | **7 286** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.8 | Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 024 | 2 024 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 7 286 | 6 072 | 6 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 1 214 | 1 214,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **7 286** | **7 286** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.9 | Приобретение спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6\*6" или эквивалент | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 024 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 14 577 | 10 933 | 0 | 10 933 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 1 215 | 1 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 2 429 | 243 | 2 187 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **14 577** | **1 458** | **13 119** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.10 | Приобретение спецавтотранспорта "Автомобиль -тягач SAAGman X3000-5000 6\*6 SX42586V385" или эквивалент | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 024 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 16 496 | 7 345 | 0 | 7 345 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 6 402 | 1 374,69 | 5 027 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 2 749 | 274,94 | 2 474 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **16 496** | **1 649,62** | **14 847** | **0** | **0** | **0** |
| 3.11 | Приобретение объекта ОС "Трассоискатель" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 025 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 868 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **868** | **0** | **868** | **0** | **0** | **0** |
| 3.12 | Приобретение объекта ОС "Трассоискатель" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 026 | 2 026 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 723 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 145 | 0 | 0 | 144,54 | 0 | 0 |
| Итого | **868** | **0** | **0** | **868** | **0** | **0** |
| 3.13 | Приобретение объекта ОС "Течеискатель" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 025 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 2 850 | 2 375 | 0 | 2 375 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **2 850** | **0** | **2 850** | **0** | **0** | **0** |
| 3.14 | Приобретение объекта ОС "Расходомер жидкости ультразвуковой" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения | г.Петропавловск-Камчатский | ед | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 025 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 1 834 | 1 528 | 0 | 1 528 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **1 834** | **0** | **1 834** | **0** | **0** | **0** |
| 3.15 | Приобретение специализированного оборудования "Акустический уровнемер" | Обеспечение мониторинга величина водоотбора (дебит водозаборной скважины), уровень и температура подземных вод, химический состав, физические свойства подземных вод и микробиологические характеристики. | г.Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | ед | 0,00 | 10,00 | 2025 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 2 938 | 1 968 | 0 | 1 967,89 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 480 | 0 | 480,05 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **2 938** | **0** | **2 938** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.16 | Приобретение специализированного оборудования "Токарно-винторезный станок СР-500 " или эквивалент | Обеспечение ремонтных работ оборудования дирекции Водоснабжения Предприятия | г.Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | ед | 0,00 | 1,00 | 2025 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 11 150 | 9 292 | 0 | 9 292 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 1 858 | 0 | 1 858,23 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | **11 150** | **0** | **11 150** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого по группе 3** | | | | | | | | | |  | 0 | 108 724 | **108 724** | **32 013** | **75 843** | **868** | **0** | **0** |
| **Итого по системе водоснабжения ПКГО** | | | | | | | | | | Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  | **3 709 384** | **266 490** | **810 956** | **824 130** | **849 336** | **958 471** |
| Амортизационные отчисления |  |  | **313 821** | **21 098** | **27 610** | **54 616** | **80 647** | **129 849** |
| **Возврат НДС** |  |  | **804 641** | **57 518** | **167 713** | **175 749** | **185 997** | **217 664** |
| **Итого с НДС, тыс.руб** |  |  | **4 827 845** | **345 106** | **1 006 279** | **1 054 496** | **1 115 980** | **1 305 984** |
| **Итого без НДС, тыс.руб** |  |  | **4 023 205** | **287 588** | **838 566** | **878 747** | **929 983** | **1 088 320** |

Приложение № 3 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 43-Н

Плановый и фактический процент износа объектов систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения мероприятий | на 31.12.2024 | | на 31.12.2025 | | на 31.12.2026 | | на 31.12.2027 | | на 31.12.2028 | | Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы, % |
| до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП |
| % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Итого по системе водоснабжения ПКГО, в том числе | 70% | 70% | 73% | 70% | 73% | 48% | 52% | 34% | 38% | 24% | 24% |
| 1.1 | Здания | 59% | 59% | 61% | 61% | 63% | 63% | 65% | 65% | 66% | 66% | 66% |
| 1.2 | Сооружения | 65% | 65% | 69% | 69% | 73% | 73% | 78% | 17% | 20% | 9% | 9% |
| 1.3 | Машины и оборудование | 71% | 71% | 77% | 59% | 67% | 45% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% |
| 1.4 | Передаточные устройства | 72% | 72% | 74% | 74% | 76% | 43% | 46% | 39% | 42% | 42% | 42% |

Приложение № 4 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 43-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного  мероприятия | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации | | Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов | | Производство строительно-монтажных работ | | Ввод в эксплуатацию объекта |
| Выполнение (план) | | Выполнение (план) | | Выполнение (план) | | Выполнение (план) |
| начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | окончание (дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)** | | | | | | | | |
| 1.1 | **Реконструкция ВОС** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция ВОС, пр.Циолковского 3/1. Техническое перевооружение (приобретение электролизной установки) | не требуется | не требуется | 06.2023 | 11.2023 | 02.2024 | 11.2024 | 12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2 | **Реконструкция РЧВ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция объекта "Резервуар чистой воды "С.Удалого" 2 шт" | 01.2025 | 07.2025 | 08.2025 | 11.2025 | 01.2026 | 11.2026 | 12.2026 |
| 1.2.2 | РЧВ Завойко (2 ед.) | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро» | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.2024 | 11.2026 | 12.2026 |
| 1.2.4 | "Реконструкция объекта "Сооружение РЧВ", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского 3/1" | 03.2025 | 07.2026 | 08.2026 | 11.2026 | 03.2027 | 11.2027 | 12.2027 |
| 1.2.5 | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные" №1-3, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная" | 03.2025 | 07.2026 | 08.2026 | 11.2026 | 03.2027 | 11.2028 | 12.2028 |
| 1.2.6 | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуар чистой воды "Мишенные"№4, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, сопка Мишенная" | 03.2025 | 07.2025 | 08.2025 | 11.2025 | 03.2026 | 11.2026 | 12.2026 |
| 1.2.7 | "Реконструкция объекта "Сооружение Резервуары чистой воды "Обручева" с камерами и проходной, расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Гагарина" | 01.2025 | 07.2025 | 08.2025 | 11.2025 | 03.2027 | 11.2027 | 12.2027 |
| 1.3 | **Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты Комплекса водопроводных очистных сооружений (ВОС)» | 06.2022 | 12.2023 | 11.2024 | 03.2025 | 04.2025 | 11.2025 | 12.2025 |
| 1.4 | **Реконструкция водозаборов** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Реконструкция водозабора Нагорный (установка станции водоочистки) | не требуется | не требуется | 11.2023 | 06.2025 | 07.2025 | 11.2025 | 12.2025 |
| **1.5** | **Реконструкция ВНС** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Реконструкция "Сооружение "Школьная"" | 06.2024 | 07.2025 | 08.2025 | 11.2025 | 01.2026 | 11.2026 | 12.2026 |
| 1.5.2 | Реконструкция объекта "Водопроводная насосная станция "Кольцевая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Кольцевая | 06.2025 | 07.2026 | 08.2026 | 11.2026 | 01.2027 | 11.2028 | 12.2028 |
| 1.5.3 | Реконструкция объекта "Здание водопроводная насосная станция "Моховая", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, улица Арсеньева | 06.2025 | 07.2026 | 08.2026 | 11.2026 | 01.2027 | 11.2028 | 12.2028 |
| 1.5.4 | Реконструкция объекта "Здание главной насосной станции", расположенного по адресу город Петропавловск-Камчатский, пр.Циолковского 3/1 | 06.2025 | 07.2026 | 08.2026 | 11.2026 | 01.2027 | 11.2028 | 12.2028 |
| **Группа 2. Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения** | | | | | | | | |
| 2.1 | 1 этап "Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского», 2-ой этап «Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | 11.2023 | 10.2024 | 11.2023 | 05.2024 | 10.2024 | 11.2025 | 12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2 | Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского 3/1 до ул. Пограничная, 31а Д600 протяженностью 1460 метров | не требуется | не требуется | 03.2025 | 07.2025 | 08.2025 | 11.2026 | 12.2026 |
| 2.3 | Строительство нового водовода Д300 от ул. Пограничная до водовода Д500 мкр. Кутузовский, протяжённость ориентировочно 1600 метров | не требуется | не требуется | 03.2025 | 07.2025 | 08.2025 | 11.2026 | 12.2026 |
| 2.4 | Строительство сети водоснабжения от ул.Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г.Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) | 01.2024 | 10.2024 | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | 12.2025 |
| 2.5 | Развитие восточной части города, устройство закольцовки сетей ВС мкр. Дальний, мкр. Заозерный, мкр. Долиновка (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | 03.2025 | 11.2026 | 01.2027 | 06.2027 | 07.2027 | 11.2028 | 12.2028 |
| **3.** | **Группа 3. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения** | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение спецавтотранспорта "Колесный погрузчик L430" | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.2 | Приобретение спецавтотранспорта "ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ" | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | не требуется | не требуется | 12.2024 |
| 3.3 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"" | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.4 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"" | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.5 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Фермер" | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.6 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Фермер" | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.7 | Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935" | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | не требуется | не требуется | 12.2024 |
| 3.8 | Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный LGCE L935" | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | не требуется | не требуется | 12.2024 |
| 3.9 | Приобретение спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6\*6" или эквивалент | не требуется | не требуется | 11.2024 | 12.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.10 | Приобретение объекта ОС "Трассоискатель" | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.11 | Приобретение объекта ОС "Трассоискатель" | не требуется | не требуется | 01.2026 | 11.2026 | не требуется | не требуется | 12.2026 |
| 3.12 | Приобретение объекта ОС "Течеискатель" | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.13 | Приобретение объекта ОС "Расходомер жидкости ультразвуковой" | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.14 | Приобретение специализированного оборудования "Акустический уровнемер" | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.15 | Приобретение специализированного оборудования "Токарно-винторезный станок СР-500" или эквивалент | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 3.16 | Приобретение спецавтотранспорта "Автомобиль -тягач SAAGman X3000-5000 6\*6 SX42586V385" или эквивалент | не требуется | не требуется | 11.2024 | 12.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |

Приложение № 5 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 43-Н

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | | | | | | | |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий по годам реализации инвестиционной программы | | | | | ИТОГО |
| 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Собственные средства** | **345 106** | **1 006 279** | **1 054 496** | **1 115 980** | **1 305 984** | **4 827 845** |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 266 490 | 810 956 | 824 130 | 849 336 | 958 471 | 3 709 384 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 266 490 | 810 956 | 824 130 | 849 336 | 958 471 | 3 709 384 |
|  | инвестиции | 266 490 | 810 956 | 824 130 | 849 336 | 958 471 | 3 709 384 |
|  | проценты по кредиту |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль от свободного сектора |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | в т.ч. прибыль от технологического присоединения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочая прибыль |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 21 098 | 27 610 | 54 616 | 80 647 | 129 849 | 313 821 |
|  | ОС на балансе | 21 098 | 16 886 | 22 583 | 49 589 | 75 620 | 185 776 |
|  | Новые ОС | 0 | 5 697 | 27 007 | 26 031 | 49 202 | 107 936 |
|  | Амортизация Бюджет |  | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 5 027 | 20 109 |
| 1.3 | Средства, полученные за счет платы на подключение. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Возврат НДС | 57 518 | 167 713 | 175 749 | 185 997 | 217 664 | 804 641 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | **Привлеченные средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Займы организаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО источников финансирования** | | **345 106** | **1 006 279** | **1 054 496** | **1 115 980** | **1 305 984** | **4 827 845** |

Приложение № 6 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 43-Н

Паспорт

инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал» |
|
| Местонахождение регулируемой организации | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1. |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2028 гг. |
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 – 2028 гг |
| Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы) | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416 -ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", 3.Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028гг. |
|
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |  |
| Врио. директора: Луговых Денис Львович |
|  |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | [Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru](mailto:Priemnaya@pkvoda.ru) |
| Телефон: 8 (4152)300-230 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5. |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Питиримов Александр Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел/факс +7-4152-41-24-20 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |
|
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | г. Петропавловск-Камчатский ул. Ленинская, 12 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда  Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа  Е.Г. Сорвенкова |
| Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Факт 2023 год | Плановые значения | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения | | | | | | | | | | 1. | Протяженность всех видов сетей водоотведения | км | 278,79 | 277,85 | 278,6 | 280,2 | 280,2 | 282,4 | | 2. | Количество аварий и засоров на сетях | ед. | 3229 | 2910 | 2860 | 2810 | 2780 | 2710 | | 3. | Аварийность системы водоотведения | ед/км | 11,58 | 10,47 | 10,27 | 10,03 | 9,92 | 9,60 | | 4. | Износ канализационных сетей | % | 51,92% | 49,86% | 48,63% | 47,68% | 46,76% | 45,43% | | 5. | Пропущено сточных вод через очистные, всего | тыс.мᵌ | 7 298,88 | 7 871,65 | 7 912,22 | 7 980,25 | 10 935,86 | 10 942,65 | | 6. | Принято сточных вод от абонентов, всего | тыс.мᵌ | 12 029,93 | 12 205,10 | 12 184,30 | 12 210,00 | 12 206,00 | 12 205,00 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 7. | Пропущено через собственные очистные сооружения | тыс.мᵌ | 7 076,49 | 7 376,42 | 7 633,47 | 7 640,25 | 10 796,95 | 10 805,90 | | 8. | Передано сточных вод сторонним организациям | тыс.мᵌ | 222,396 | 142,12 | 140,93 | 140,95 | 138,91 | 136,75 | | 9. | Сброшено без очистки | тыс.мᵌ | 4 731,04 | 4 333,45 | 4 272,08 | 4 229,75 | 1 270,14 | 1 262,35 | | 2. Сбалансированность системы водоотведения | | | | | | | | | | №п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Факт 2023 год | Плановые значения | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1. | Установленная производительность | тыс.мᵌ/сут | 159,766 | 159,766 | 159,766 | 159,766 | 159,766 | 159,766 | | 2. | Производственная производительность | тыс.мᵌ/сут | 55,24 | 55,24 | 55,24 | 55,24 | 60,23 | 60,25 | | 3. | Фактическая производительность | тыс.мᵌ/сут | 23,695 | 24,65 | 24,70 | 24,75 | 29,58 | 29,61 | | 4. | Уровень загрузки мощностей | % | 42,89% | 44,62% | 44,71% | 44,80% | 49,11% | 49,14% | | 5. | Объем принятых стоков всего | тыс.мᵌ | 12 029,93 | 12 205,10 | 12 184,30 | 12 210,00 | 12 206,00 | 12 205,00 | | 6. | в том числе населению | тыс.мᵌ | 9 816,40 | 9 637,54 | 9 646,27 | 9 646,50 | 9 646,83 | 9 647,20 | | 3. Качество оказываемых услуг | | | | | | | | | | №п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Текущее значение 2023 год | Плановые значения | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1. | Количество сделанных проб | ед. | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | | 2. | в т.ч. соответствующих нормативам | ед. | 22 | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | | 3. | Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб | % | 25,58% | 28,74% | 34,09% | 56,18% | 55,56% | 54,95% | | 4. Эффективность деятельности | | | | | | | | | | №п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Текущее значение 2023 год | Плановые значения | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1. | Расход электрической энергии, всего (очистка сточных вод): | тыс.кВтч | 4 198,58 | 4 470,00 | 4 764,33 | 4 814,33 | 6 858,50 | 6 858,50 | | 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/мᵌ | 0,593 | 0,606 | 0,624 | 0,630 | 0,635 | 0,635 | |

Приложение № 7 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 43-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | | | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.) | | Ед.изм | Значение показателя | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Источники финансирования (собственные средства) | Плановая стоимость мероприятия | | Всего, в том числе по источникам | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| до реализации мероприятя | после реализации мероприятия | | Проектные работы | строительно-монтажные работы (оборудование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» | Подключение к централизованной системе водоотведения, перенаправление стоков с КОС "Магма" на КОС "Чавыча" | г. Петропавловск-Камчатский. | протяженность | | п.м. | 0 | 2 236 | | 2027 | 2028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 2 257,75 | 46 034,42 | 33 276,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 276,18 |
| Прочая прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | 1 881,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881,46 | 0,00 |
| Возврат НДС | 8 048,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,29 | 7 672,40 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 5 085,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085,84 |
| **Итого** | **48 292,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 257,75** | **46 034,42** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1.2 | Строительство сети водоотведения от ул.Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г.Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) | Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения перспективный мик-он жилой застройки "Дальневосточный квартал" | г. Петропавловск-Камчатский. | протяженность | | п.м. | 0 | 750 | | 0 | 0 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3 | Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы) | Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения мик-он Солнечный, обеспечение очитски сточных вод. Решение Петропавловск-Камчатского городского суда 17.01.2022 дело №2а-1313 | г. Петропавловск-Камчатский. | **Разработка проектной документации** | | | | | | 2 025 | 2 026 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 54 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | **20 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Возврат НДС | 9 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | **0,00** | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| **Итого** | **54 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **24 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.4 | Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы) | Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод "Совхозный" (перенаправление на КОС "Чавыча"). Улучшение экологической обстановки. Решение по делу №2-3021/2020 от 04.08.2020г | г. Петропавловск-Камчатский. | протяженность | | п.м. | 0 | 2 200 | | 2 026 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 10 806,44 | 344 197,97 | 270 650,72 | 0,00 | 0,00 | 9 005,36 | 18 229,541 | 243 415,82 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 59 167,40 | 0,00 | 0,00 | 1 801,07 | 8 683,16 | 48 683,16 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 25 186,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 186,28 | 0,00 |
| **Итого** | **355 004,40** | **0,00** | **0,00** | **10 806,44** | **52 098,98** | **292 098,98** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1.5 | Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13 до самотечного коллектора ул. Ленинградская, 1 | Строительство участка трубопровода с целью переброса стоков с КНС "Мехзавод" до КНС "Фрунзе" | г. Петропавловск-Камчатский. | протяженность | | п.м. | 0 | 200 | | 2 024 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 24 497,28 | 20 414,40 | 4 880,79 | 15 533,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Возврат НДС | 4 082,88 | 976,16 | 3 106,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **24 497,28** | **5 856,94** | **18 640,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.6 | Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская | Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения перспективный мик-он жилой застройки "Дальневосточный квартал" | г. Петропавловск-Камчатский. | протяженность | | п.м. | 0 | 700 | | 2 024 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 81 435,49 | 14 283,21 | 2 415,37 | 11 867,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 10 148,22 | 10 148,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 13 572,58 | 11 199,01 | 2 373,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 43 431,48 | 43 431,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **81 435,49** | **67 194,08** | **14 241,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.7 | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская | Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения перспективный мик-он жилой застройки "Дальневосточный квартал" | г. Петропавловск-Камчатский. | протяженность | | п.м. | 0 | 900 | | 2 024 | 2 025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 108 989,03 | 45 655,19 | 39 694,17 | 5 961,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Возврат НДС | 18 164,84 | 7 938,83 | 10 226,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 45 169,00 | 0,00 | 45 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **108 989,03** | **47 633,00** | **61 356,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1.8 | Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» | Аварийное состояние существующего коллектора | г. Петропавловск-Камчатский. | протяженность | | п.м. | 4 291 | 4 291 | | 2 025 | 2 027 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 680 062,88 | 547 334,37 | 0,00 | 79 429,17 | 132 780,15 | 335 125,05 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 19 384,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19 384,70** | **0,00** |
| Возврат НДС | 113 343,81 | 0,00 | 15 885,83 | 26 556,03 | 70 901,95 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **680 062,88** | **0,00** | **95 315,00** | **159 336,18** | **425 411,70** | **0,00** |
| 1.1.9 | Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева» | Ликвидация выпуска Моховской/Решение по делу №2-3067/2020 от 05.08.2020г | г. Петропавловск-Камчатский. | производительность | | м.куб/сут | 0 | 1 850 | | 2 027 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 9 300,21 | 194 158,73 | 169 549,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 964,34 | 118 584,78 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Возврат НДС | 33 909,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 192,87 | 23 716,96 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **203 458,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61 157,21** | **142 301,73** |
| 1.1.10 | Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр» | Ликвидация выпуска Торговый порт/реализация мастер плана г.ПКГО | г. Петропавловск-Камчатский. | производительность | | м.куб/сут | 0 | 600 | | 2 024 | 2 026 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 324 666,84 | 270 555,70 | 10 281,38 | 60 277,85 | 199 996,47 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 54 111,14 | 2 056,28 | 12 055,57 | 39 999,29 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **324 666,84** | **12 337,66** | **72 333,42** | **239 995,76** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2 | **Реконструкция (строительство) системы водоотведения Южной части г. Петропавловска-Камчатского** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.1 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "СРВ", расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский" | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 29.09.2022 дело №2-4572/2022 | г. Петропавловск-Камчатский. | Разработка проектной документации | | | | | | 2 027 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 31 600,17 | 0,00 | 23 700,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 700,13 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 2 633,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633,35 | 0,00 |
| Возврат НДС | 5 266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,67 | 4 740,03 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **31 600,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 160,02** | **28 440,16** |
| 1.2.2 | Проектные работы по объекту "Строительство КНС "Океанская" со строительством напорных коллекторов" | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 27.06.2023 дело №2а-4536/2023 | г. Петропавловск-Камчатский. | Разработка проектной документации | | | | | | 2 027 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 24 527,29 | 0,00 | 13 075,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 075,88 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 7 363,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,94 | 5 319,58 |
| Возврат НДС | 4 087,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,79 | 3 679,09 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **24 527,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 452,73** | **22 074,56** |
| 1.2.3 | Проектные работы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализацилнной насосной станции "Судоремсервис" | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 27.06.2023 дело №2а-4536/2023 | г. Петропавловск-Камчатский. | Разработка проектной документации | | | | | | 2 027 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 25 592,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 21 326,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132,70 | 19 194,26 |
| Возврат НДС | 4 265,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,54 | 3 838,85 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **25 592,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 559,23** | **23 033,11** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.4 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Завойко" | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 05.07. 2023 дело №2а-4516/2023 | г. Петропавловск-Камчатский. | Разработка проектной документации | | | | | | 2 027 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 19 058,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 15 882,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588,25 | 14 294,22 |
| Возврат НДС | 3 176,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,65 | 2 858,84 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **19 058,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 905,90** | **17 153,06** |
| 1.2.5 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Кислая яма" | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07. 2023 дело №2а-4566/2023 | г. Петропавловск-Камчатский. | Разработка проектной документации | | | | | | 2 027 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 19 818,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 16 515,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651,55 | 14 863,92 |
| Возврат НДС | 3 303,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,31 | 2 972,78 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **19 818,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 981,86** | **17 836,71** |
| 1.2.6 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "КМТС" | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07.2023 дело №2а-4566/2022 | г. Петропавловск-Камчатский. | Разработка проектной документации | | | | | | 2 027 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 15 636,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 13 030,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303,08 | 11 727,73 |
| Возврат НДС | 2 606,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,62 | 2 345,55 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **15 636,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 563,70** | **14 073,28** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.7 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Лесозавод" | Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 12.07.2023 дело №2а-4566/2023 | г. Петропавловск-Камчатский. | Разработка проектной документации | | | | | | 2 027 | 2 028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 17 592,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 14 660,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466,03 | 13 194,29 |
| Возврат НДС | 2 932,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,21 | 2 638,86 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **17 592,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 759,24** | **15 833,15** |
| **Итого по группе 1** | | | | | | | | | | | |  | **230 191,08** | **1 804 042,64** | **2 034 233,72** | **133 021,68** | **291 886,20** | **434 138,38** | **556 308,31** | **618 879,16** |
| **Группа 2. Техническое переворужение, поставка модульных систем очистки сточных вод, оборудования и автотранспорта** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Реконструкция канализационных очистных сооружений в мик-не Чапаевка** | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ. | г. Петропавловск-Камчатский. | производительность | | | | | | 2024 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 16 026,14 | 0,00 | 13 355,12 | 4232,79 | 9 122,33 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Проектные работы по объекту "Реконструкция очистных сооружений "Чапаевка" | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 2 671,02 | 846,56 | 1 824,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **16 026,14** | **5 079,35** | **10 946,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2 | "Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб./сут. "Богородское озеро"" | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №23068/2020 от 05.08.2020 | 0 | производительность | | м.куб/сут | 0 | **800** | | 2027 | 2028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 4 410,00 | 767 784,25 | 271 492,93 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72 291,30** | **199 201,63** |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Возврат НДС | 60 837,54 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 997,21** | **39 840,33** |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 32 694,76 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32 694,76** | **0,00** |
| **Итого** | **365 025,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125 983,28** | **239 041,95** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.3 | Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб/сут Тундровый" | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 18.07.2023 идело №2а-4655/2023 | 0 | производительность | | м.куб/сут | 0 | **150** | | 2024 | 2026 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 4 291,63 | 421 248,66 | 335 423,05 | **80 086,61** | **89 476,10** | **165 860,34** | **0,00** | **0,00** |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 19 193,86 | **5 982,31** | **0,00** | **13 211,55** | **0,00** | **0,00** |
| Возврат НДС | 70 923,38 | **17 213,79** | **17 895,22** | **35 814,38** | **0,00** | **0,00** |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **425 540,29** | **103 282,70** | **107 371,32** | **214 886,27** | **0,00** | **0,00** |
| 2.4 | **Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб./сут. "Волна", в том числе учет затрат:** | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ. | г. Петропавловск-Камчатский. | **Разработка проектной документации** | | | | | | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб./сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям» | Прибыль, направляемая на инвестиции | 8 293,99 | 0,00 | 6 911,66 | 0,00 | 6 911,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 1 382,33 | 0,00 | 1 382,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **8 293,99** | **0,00** | **8 293,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.5 | **Ликвидация выпуска сточных вод "Рассвет". Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут", в том числе учет затрат:** | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ. Ликуидация выпуска неочищзенных сточных вод "Рассвет", возможность подключения объектов капитального строительства | г. Петропавловск-Камчатский. |  | |  |  |  | | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей". | **Разработка проектной документации** | | | | | | Прибыль, направляемая на инвестиции | 8 233,33 | 0,00 | 6 861,11 | 0,00 | 6 861,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 1 372,22 | 0,00 | 1 372,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **8 233,33** | **0,00** | **8 233,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Строительно-монтажные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей". | Решение по делу №2-2797/2020 от 24.09.2020 | **Разработка проектной документации** | | | | | | 2025 | 2028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 855 111,73 | 523 619,78 | 0,00 | 244 044,24 | 91 692,25 | 163 657,78 | 24 225,50 |
| Прочая прибыль | 37 150,29 |  |  |  | 18 575,14 | 18 575,14 |
| Амортизационные отчисления | 87 999,68 | 0,00 | 40 562,21 | 20 864,37 | 26 573,11 | 0,00 |
| Возврат НДС | 142 518,62 | 0,00 | 56 921,29 | 24 172,87 | 41 761,21 | 19 663,25 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 63 823,36 | 0,00 | 0,00 | 8 307,75 | 0,00 | 55 515,61 |
| **Итого** | **855 111,73** | **0,00** | **341 527,73** | **145 037,24** | **250 567,24** | **117 979,51** |
| 2.6 | Проектирование и строительство объекта "Глубоководный выпуск ЖБФ"" | Решение по делу №2-2797/2020 от 24.09.2021 | г. Петропавловск-Камчатский. | протяженность | | п.м | 0 | **300** | | 2025 | 2028 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 7 637,19 | 79 670,15 | 7 637,19 | **0,00** | **7 637,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 66 391,79 | **0,00** | **0,00** | **21 783,33** | **21 826,83** | **22 781,63** |
| Возврат НДС | 13 278,36 | **0,00** | **0,00** | **4 356,67** | **4 365,37** | **4 556,33** |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **87 307,34** | **0,00** | **7 637,19** | **26 140,00** | **26 192,20** | **27 337,95** |
| 2.7 | **Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб/сут", в том числе учет затрат:** | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2492/2020 от 27.10.2020 | г.Петропавловск-Камчатский | производительность | | м.куб/сут | 0 | 150 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы по объекту | 2022 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции |  | 7 673,22 | 6 394,34 | 0,00 | 6 394,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 1 278,87 | 0,00 | 1 278,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | 7673,22 | **0,00** | **7 673,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб/сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке плащадки строительства и установке пожарных резервуаров) | 2023 | Прибыль, направляемая на инвестиции |  | 7 300,61 | 6 083,84 | 6 083,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 1 216,77 | 1 216,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **7 300,61** | **7 300,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Благоустройство территории объекта | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции |  | 12 962,31 | 10 801,92 | 0,00 | 10 801,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 2 160,38 | 0,00 | 2 160,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **12 962,31** | **0,00** | **12 962,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.8 | **Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат:** | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ/Решение по делу №2-2486/2020 от 27.10.2020 | г.Петропавловск-Камчатский | производительность | | м.куб/сут | 0 | 50 | | 2022 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб/сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара) | Прибыль, направляемая на инвестиции |  | 4 495,04 | 3 745,86 | 3 745,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 749,18 | 749,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **4 495,04** | **4 495,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Благоустройство территории объекта | Прибыль, направляемая на инвестиции |  | 10 034,75 | 8 362,29 | 0,00 | 8 362,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 1 672,46 | 0,00 | 1 672,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **10 034,75** | **0,00** | **10 034,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.9 | **Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Гериатрическая больница", производительностью 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат:** | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством | г.Петропавловск-Камчатский | производительность | | м.куб/сут | 0 | 50 | | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории объекта | Прибыль, направляемая на инвестиции |  | 5 843,65 | 4 869,71 | 0,00 | 4 869,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 973,94 | 0,00 | 973,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **5 843,65** | **0,00** | **5 843,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.10 | **Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб/сут"** | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством | г.Петропавловск-Камчатский | производительность | | м.куб/сут | 0 | 150 | | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории объекта | Прибыль, направляемая на инвестиции |  | 7 659,14 | 6 382,62 | 0,00 | 6 382,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 1 276,52 | 0,00 | 1 276,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **7 659,14** | **0,00** | **7 659,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.11 | Реконструкция очистных сооружений "Чавыча" (замена технологического оборудования: воздуходувка) | Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений в соответствии с природоохранным законодательством РФ. | г.Петропавловск-Камчатский | энергоэффективность | | кВт/час | 250 | 175 | | 2022 | 2024 | Прибыль, направляемая на инвестиции |  | 21 769,78 | 1 248,78 | 1 248,78 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Возврат НДС | 249,76 | 249,76 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **1 498,54** | **1 498,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по группе 2** | | | | | | | | | | | |  | **48 892,29** | **2 201 553,29** | **1 823 005,31** | **121 656,24** | **528 183,43** | **386 063,51** | **402 742,72** | **384 359,42** |
| **Группа 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча» | Правительством РФ в Постановлении от 23 декабря 2016 года № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» определены обязательные для выполнения мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, в частности, оборудование объектов инженерно-техническими средствами охраны (защиты). | г. Петропавловск-Камчатский | объект | | Ед. | 0 | КПП, ограждение, видеонаблюдение, благоустройство | | 2024 | 2026 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 4 389,10 | 117 944,49 | 14 161,80 | 2 697,39 | 10 910,23 | 554,17 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 37 150,29 |  | 18 575,14 | 18 575,14 |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 19 657,41 | 539,47 | 5 897,07 | 13 220,86 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 46 975,00 | 0,00 | 0,00 | 46 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **117 944,49** | **3 236,87** | **35 382,45** | **79 325,18** | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по группе 3** | | | | | | | | | | | |  | **4 389,10** | **117 944,49** | **117 944,49** | **3 236,87** | **35 382,45** | **79 325,18** | **0,00** | **0,00** |
| **Группа 4. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведенияп.** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.1 | Приобретение спецавтотранспорта "Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | г. Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | | Ед. | 0 | 1 | | 2024 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 22 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 1 833,33 | 1 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 3 666,67 | 366,67 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **22 000,00** | **2 200,00** | **19 800,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | г. Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | | Ед. | 0 | 1 | | 2024 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 23 016,67 | 17 262,50 | 0,00 | 17 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 1 918,06 | 1 918,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 3 836,11 | 383,61 | 3 452,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **23 016,67** | **2 301,67** | **20 715,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | г. Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | | Ед. | 0 | 1 | | 2024 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 19 100,00 | 14 325,00 | 0,00 | 14 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 1 591,67 | 1 591,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 3 183,33 | 318,33 | 2 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **19 100,00** | **1 910,00** | **17 190,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.4 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | г. Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | | Ед. | 0 | 1 | | 2024 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 19 100,00 | 14 325,00 | 0,00 | 14 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 1 591,67 | 1 591,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 3 183,33 | 318,33 | 2 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **19 100,00** | **1 910,00** | **17 190,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | г. Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | | Ед. | 0 | 1 | | 2024 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 19 100,00 | 14 325,00 | 0,00 | 14 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 1 591,67 | 1 591,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 3 183,33 | 318,33 | 2 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **19 100,00** | **1 910,00** | **17 190,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | г. Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | | Ед. | 0 | 1 | | 2024 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 19 100,00 | 14 325,00 | 0,00 | 14 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 1 591,67 | 1 591,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 3 183,33 | 318,33 | 2 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **19 100,00** | **1 910,00** | **17 190,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.7 | Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | г. Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | | Ед. | 0 | 1 | | 2024 | 2024 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 10 944,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 1 824,00 | 1 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **10 944,00** | **10 944,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Приобретение спецавтотранспорта "Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | г. Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | | Ед. | 0 | 1 | | 2024 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 16 100,00 | 4 442,90 | 0,00 | 4 442,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 1 341,67 | 1 341,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 2 683,33 | 268,33 | 2 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 7 632,10 | 0,00 | 7 632,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **16 100,00** | **1 610,00** | **14 490,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Приобретение спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6\*6" или эквивалент | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | г. Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | | Ед. | 0 | 1 | | 2024 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 14 577,00 | 10 932,75 | 0,00 | 10 932,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 1 214,75 | 1 214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 2 429,50 | 242,95 | 2 186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **14 577,00** | **1 457,70** | **13 119,30** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.11 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | г. Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | | Ед. | 0 | 1 | | 2025 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 2 240,00 | 1 867,00 | 0,00 | 1 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **2 240,00** | **0,00** | **2 240,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | г. Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | | Ед. | 0 | 1 | | 2025 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 2 240,00 | 1 867,00 | 0,00 | 1 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **2 240,00** | **0,00** | **2 240,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"" | Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоотведения | г. Петропавловск-Камчатский | спецавтотранспорт | | Ед. | 0 | 1 | | 2025 | 2025 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 2 240,00 | 1 867,00 | 0,00 | 1 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая прибыль | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **2 240,00** | **0,00** | **2 240,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Итого по группе 4** | | | | | | | | | | | |  | **0,00** | **169 757,67** | **169 757,67** | **26 153,37** | **143 604,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по системе водоотведения ПКГО** | | | | | | | | | | | | Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  | **2 802 006** | **164 487** | **721 882** | **619 889** | **640 268** | **655 480** |
| Прочая прибыль | **74 301** | **0** | **18 575** | **18 575** | **18 575** | **18 575** |
| Амортизационные отчисления | **309 087** | **28 805** | **40 562** | **55 859** | **82 485** | **101 376** |
| Возврат НДС | **689 550** | **47 345** | **165 236** | **149 921** | **159 842** | **167 206** |
| Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ | **269 998** | **43 431,48** | **52 801** | **55 283** | **57 881** | **60 601** |
| **Итого с НДС, тыс.руб** |  |  | **4 144 941** | **284 068** | **999 056** | **899 527** | **959 051** | **1 003 239** |
| **Итого без НДС, тыс.руб** |  |  | **3 455 392** | **236 723** | **833 821** | **749 606** | **799 209** | **836 032** |

Приложение № 8 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 43-Н

Плановый и фактический процент износа объектов систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения мероприятий | на 31.12.2024 | | на 31.12.2025 | | на 31.12.2026 | | на 31.12.2027 | | на 31.12.2028 | | Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы, % |
|
| до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП |
|
|
|
| % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Итого по системе водоотведения ПКГО, в том числе** | **26%** | **26%** | **29%** | **29%** | **32%** | **27%** | **31%** | **22%** | **26%** | **21%** | **21%** |
| 1.1 | Здания | 35% | 35% | 37% | 37% | 39% | 39% | 41% | 41% | 43% | 43% | 43% |
| 1.2 | Сооружения | 9% | 9% | 12% | 12% | 15% | 15% | 18% | 12% | 15% | 15% | 15% |
| 1.3 | Машины и оборудование | 19% | 19% | 25% | 22% | 29% | 26% | 35% | 35% | 44% | 44% | 44% |
| 1.4 | Передаточные устройства | 79% | 79% | 81% | 81% | 83% | 48% | 51% | 41% | 44% | 23% | 23% |

Приложение № 9 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 43-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного  мероприятия | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации | | Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов | | Производство строительно-монтажных работ | | Ввод в эксплуатацию объекта |
| Выполнение (план) | | Выполнение (план) | | Выполнение (план) | | Выполнение (план) |
| начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | окончание (дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Группа 1. Строительство (реконструкция) объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства** | | | | | | | | |
| 1.1 | **Строительство (реконструкция) системы водоотведения Восточной и Северной частей г. Петропавловска-Камчатского** | | | | | | | |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта «Канализация Северо-Восточной части Петропавловск-Камчатского городского округа. Перепуск стоков от жилого массива 11 км на КНС Моховая» | 03.2026 | 12.2027 | 01.2028 | 06.2028 | 07.2028 | 11.2028 | 12.2028 |
| 1.1.2 | Строительство сети водоотведения от ул.Ломоносова до Северо-Восточного шоссе г.Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.3 | Строительство системы канализования мкр. «Солнечный» (в том числе канализационные станции КНС-1С, КНС-2С, КНС-3С, самотечные и напорные канализационные коллекторы, КОС (в том числе проектные работы) | 03.2025 | 12.2026 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.1.4 | Реконструкция КНС-6 с заменой подводящих трубопроводов. Строительство напорных коллекторов от КНС-6 до новой КНС-15 (в том числе проектные работы) | 03.2026 | 12.2027 | 01.2028 | 06.2028 | 07.2028 | 11.2028 | 12.2028 |
| 1.1.5 | Строительство участка трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13 до самотечного коллектора ул. Ленинградская, 1 | не требуется | не требуется | 07.2024 | 10.2024 | 11.2024 | 11.2025 | 12.2025 |
| 1.1.6 | Строительство самотечного коллектора от площадки застройки до самотечного коллектора по ул. Кавказская | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 04.2024 | 11.2025 | 12.2025 |
| 1.1.7 | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кавказская | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | 12.2025 |
| 1.1.8 | Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция напорного коллектора Д- 700» | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 03.2025 | 11.2027 | 12.2027 |
| 1.1.9 | Строительство КНС «Моховая». Строительство напорных коллекторов от КНС «Моховая» до самотечного коллектора ул. Арсеньева» | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 03.2027 | 11.2028 | 12.2028 |
| 1.1.10 | Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр» | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2026 | 12.2026 |
| 1.2 | **Реконструкция (строительство) системы водоотведения Южной части г. Петропавловска-Камчатского** | | | | | | | |
| 1.2.1 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "СРВ", расположенных по адресу город Петропавловск-Камчатский" | 03.2027 | 12.2028 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.2.2 | Проектные работы по объекту "Строительство КНС "Океанская" со строительством напорных коллекторов" | 03.2027 | 12.2028 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.2.3 | Проектные работы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализацилнной насосной станции "Судоремсервис" | 03.2027 | 12.2028 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.2.4 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Завойко" | 03.2027 | 12.2028 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.2.5 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Кислая яма" | 03.2027 | 12.2028 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.2.6 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "КМТС" | 03.2027 | 12.2028 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1.2.7 | Проектные работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений "Лесозавод" | 03.2027 | 12.2028 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Группа 2. Техническое переворужение, поставка модульных систем очистки сточных вод, оборудования и автотранспорта** | | | | | | | | |
| 2.1 | Проектные работы по объекту "Реконструкция очистных сооружений "Чапаевка" | 11.2024 | 12.2025 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 2.2 | Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 800 м.куб./сут. "Богородское озеро" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 03.2025 | 11.2028 | 12.2028 |
| 2.3 | Проектирование и строительство объекта "Строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м.куб/сут Тундровый" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2026 | 12.2026 |
| 2.4 | **Дооборудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб./сут. "Волна", в том числе учет затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение проектных работ по объекту: «Подготовка площадки для дооборудования модульных очистных Волна модулем производительностью 500 м.куб./сутки. Подключения оборудования к инженерным сетям» | 01.2025 | 12.2025 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| 2.5 | **Ликвидация выпуска сточных вод "Рассвет". Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут", в том числе учет затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей". | 01.2025 | 12.2025 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| Строительно-монтажные работы по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖБФ 2", производительностью 500 м.куб/сут. Строительство КНС и инженерных сетей". | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2027 | 12.2027 |
| 2.6 | Проектирование и строительство объекта "Глубоководный выпуск ЖБФ"" | 01.2025 | 08.2026 | 09.2026 | 03.2027 | 04.2027 | 11.2028 | 12.2028 |
| 2.7 | **Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м.куб/сут", в том числе учет затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы по объекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 03.2025 | 11.2025 | 12.2025 |
| Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 150 м.куб/сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке плащадки строительства и установке пожарных резервуаров) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 03.2024 | 12.2024 |  |
| Благоустройство территории объекта | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 |  |
| 2.8 | **Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халактырка, производительностью 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- монтажные работы по установке станции производительностью 50 м.куб/сут, Камчатский край (монтажные работы по подготовке площадки строительства и установке пожарного резервуара) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 03.2024 | 12.2024 | 12.2025 |
| Благоустройство территории объекта | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.9 | **Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Гериатрическая больница", производительностью 50 м.куб/сут", в том числе учет затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории объекта | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | 12.2025 |
| 2.10 | **Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр-не Авача, производительностью 250 м.куб/сут"** |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории объекта | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | 12.2025 |
| 2.11 | Реконструкция очистных сооружений "Чавыча" (замена технологического оборудования: воздуходувка) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 10.2024 | 11.2024 | 12.2024 |
| **Группа 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)** | | | | | | | | |
| 3.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений «Чавыча» | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2026 | 12.2026 |
| **Группа 4. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения.** | | | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение спецавтотранспорта "Бортовой автомобиль на шасси 6+6 с КМУ с кабиной оператора, буровым оборудованием, строительной корзиной и дистанционным пультом управления | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.2 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 1500 куб. м/час | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.3 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.4 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.5 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.6 | Приобретение спецавтотранспорта "Комбинированная машина КО-560 на базе КАМАЗ-65115 или эквивалент (производительность вакуумного насоса до 720 куб. м/час | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.7 | Приобретение спецавтотранспорта "Погрузчик фронтальный одноковшовый LGCE L953H или эквивалент | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2024 | не требуется | не требуется | 12.2024 |
| 4.8 | Приобретение спецавтотранспорта "Самосвал Sitrak C7H 6\*6" или эквивалент | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.9 | Приобретение спецавтотранспорта "Илососная машина КО-507АМ на шасси КАМАЗ-65115 или эквивалент" | не требуется | не требуется | 11.2024 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 12.2025 |
| 4.10 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"" | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 2025 |
| 4.11 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"" | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 2025 |
| 4.12 | Приобретение спецавтотранспорта "УАЗ Профи"" | не требуется | не требуется | 01.2025 | 11.2025 | не требуется | не требуется | 2025 |

Приложение № 10 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 43-Н

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий по годам реализации инвестиционной программы | | | | | ИТОГО |
| 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Собственные средства** | **284 068** | **999 056** | **899 527** | **959 051** | **1 003 239** | **4 144 941** |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 164 487 | 740 458 | 638 464 | 658 843 | 674 055 | 2 876 307 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 164 487 | 721 882 | 619 889 | 640 268 | 655 480 | 2 802 006 |
|  | инвестиции | 164 487 | 721 882 | 619 889 | 640 268 | 655 480 | 2 802 006 |
|  | проценты по кредиту |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль от свободного сектора |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | в т.ч. прибыль от технологического присоединения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочая прибыль |  | **18 575** | **18 575** | **18 575** | 18 575 | 74 301 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | **28 805** | **40 562** | **55 859** | **82 485** | **101 376** | **309 087** |
|  | ОС на балансе | 0 | 13 375 | 16 879 | 32 176 | 58 801 | 121 231 |
|  | Новые ОС |  | 3 504 | 15 297 | 26 626 | 18 891 | 64 317 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Амортизация за счет субсидий |  | 23 684 | 23 684 | 23 684 | 23 684 | 94 734 |
| 1.3 | Средства, полученные за счет платы на подключение. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Возврат НДС | 47 344,69 | 165 236 | 149 921 | 159 842 | 167 206 | 689 550 |
| 1.5 | **Внетарифный источник:** Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 43 431,48 | 52 801 | 55 283 | 57 881 | 60 601 | 269 998 |
| 2 | **Привлеченные средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Займы организаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО источников финансирования** | **284 068** | **999 056** | **899 527** | **959 051** | **1 003 239** | **4 144 941** |

».