## форма 1
Приложение к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 29.01.2016 № 37
"Приложение 1 к Приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 04.08.2014 № 476
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Камчатскому краю на 2014 - 2016 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ИТОГО по Камчатскому краю на период 2014-2016 годы | Х | Х | Х | Х | Х | 1813836.75 | 1625172.235 | 1510039.78 | 89612 | 2117045338.1289 | 18845853.41 | 1089771474.2712 | 33139841.3665 | 975288169.0854 | 0 | 1302.6591 | Х | Х
2014 год
Итого по Камчатскому краю: | [6 empty] | 263227.25 | 236272.4 | 196248.37 | 14787 | 234997088.55 | 0 | 154782339.2282 | 4596786.4871 | 75617962.8348 | 0 | 994.6024 | 994.6024
1 | Быстринский муниципальный район | [5 empty] | 541.7 | 499.6 | 176.1 | 36 | 2344157 | 0 | 946095.5479 | 960369.45 | 437692.0021 | 0 | 4692.0677 | 4692.0677
1.1 | Эссовское сельское поселение | [5 empty] | 541.7 | 499.6 | 176.1 | 36 | 2344157 | 0 | 946095.5479 | 960369.45 | 437692.0021 | 0 | 4692.0677 | 4692.0677
1.1.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 7 | 1973 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 541.7 | 499.6 | 176.1 | 36 | 2344157 | 0 | 946095.5479 | 960369.45 | 437692.0021 | 0 | 4692.0677 | 4692.0677 | 2014-12-31
2 | Вилючинский городской округ | [5 empty] | 20474.8 | 18812.7 | 15188.05 | 1248 | 25125149.32 | 0 | 17012238.6046 | 0 | 8112910.7154 | 0 | 1335.5419 | 1335.5419
2.1 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | 1967 | 1967 | блочный | 4 | 6 | 4392.2 | 4068.8 | 2985.1 | 288 | 4916613 | 0 | 3329038.6623 | 0 | 1587574.3377 | 0 | 1208.3693 | 1208.3693 | 2014-12-31
2.2 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4 | 1969 | 2011 | блочный | 4 | 4 | 3598.4 | 3330.7 | 2566 | 192 | 3388501 | 0 | 2294354.0271 | 0 | 1094146.9729 | 0 | 1017.354 | 1017.354 | 2014-12-31
2.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 6 | 1970 | 2007 | панельный | 4 | 4 | 3420 | 3129.6 | 3081.1 | 192 | 4944925 | 0 | 3348208.7175 | 0 | 1596716.2825 | 0 | 1580.0502 | 1580.0502 | 2014-12-31
2.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8 | 1972 | 2011 | блочный | 4 | 6 | 4686 | 4232.5 | 4111.75 | 288 | 3030182 | 0 | 2051736.2322 | 0 | 978445.7678 | 0 | 715.932 | 715.932 | 2014-12-31
2.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 10 | 1962 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2197.9 | 2033.2 | 1155.4 | 144 | 7021351.32 | 0 | 4754156.9788 | 0 | 2267194.3412 | 0 | 3453.35 | 3453.35 | 2014-12-31
2.6 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 | 1960 | 2010 | панельный | 4 | 3 | 2180.3 | 2017.9 | 1288.7 | 144 | 1823577 | 0 | 1234743.9867 | 0 | 588833.0133 | 0 | 903.7004 | 903.7004 | 2015-12-31
3 | Елизовский муниципальный район | [5 empty] | 87079.15 | 78092.9 | 67022.27 | 4668 | 44375605.24 | 0 | 32234826.9091 | 111393.8557 | 12029384.4752 | 0 | 568.2412 | 568.2412
3.1 | Елизовское городское поселение | [5 empty] | 54155.15 | 46414.8 | 39113.77 | 2781 | 28291233.07 | 0 | 20598846.7983 | 0 | 7692386.2717 | 0 | 609.5304 | 609.5304
3.1.1 | ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1977 | 2007 | блочный | 4 | 6 | 6057.7 | 5324.4 | 5324.4 | 210 | 4981057 | 0 | 3626707.6017 | 0 | 1354349.3983 | 0 | 935.5152 | 935.5152 | 2014-12-31
3.1.2 | ул. Беринга, д. 5 | 1990 | 2011 | блочный | 4 | 7 | 1906.6 | 1652.5 | 1652.5 | 336 | 911991 | 0 | 664020.6471 | 0 | 247970.3529 | 0 | 551.8856 | 551.8856 | 2015-12-31
3.1.3 | ул. Весенняя, д. 1а | 1980 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 3129.8 | 2714.8 | 2714.8 | 96 | 1849105 | 0 | 1346333.3505 | 0 | 502771.6495 | 0 | 681.1202 | 681.1202 | 2015-12-31
3.1.4 | ул. Взлетная, д. 6 | 1993 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 5058.3 | 4481.7 | 4481.7 | 156 | 2052504 | 0 | 1494428.1624 | 0 | 558075.8376 | 0 | 457.9744 | 457.9744 | 2015-12-31
3.1.5 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 25/2 | 1982 | 2007 | блочный | 4 | 6 | 4224.6 | 3703.2 | 3129.6 | 240 | 2583869 | 0 | 1881315.0189 | 0 | 702553.9811 | 0 | 697.7395 | 697.7395 | 2015-12-31
3.1.6 | ул. Виталия Кручины, д. 26 | 1965 | 2007 | блочный | 2 | 1 | 263.1 | 235.6 | 156.7 | 15 | 539878 | 0 | 393085.1718 | 0 | 146792.8282 | 0 | 2291.5025 | 2291.5025 | 2014-12-31
3.1.7 | ул. Виталия Кручины, д. 26а | 1970 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 5778.2 | 4788.9 | 306.9 | 366 | 2898687 | 0 | 2110534.0047 | 0 | 788152.9953 | 0 | 605.2929 | 605.2929 | 2014-12-31
3.1.8 | ул. Звездная, д. 4 | 1978 | 2012 | блочный, кирпичный | 3 | 2 | 1230 | 1124.8 | 493.55 | 33 | 487373 | 0 | 354856.2813 | 0 | 132516.7187 | 0 | 433.2975 | 433.2975 | 2014-12-31
3.1.9 | ул. Красноярская, д. 2 | 1986 | 2010 | панельный | 5 | 6 | 4769.3 | 4237.3 | 4237.3 | 237 | 1782685 | 0 | 1297972.9485 | 0 | 484712.0515 | 0 | 420.7125 | 420.7125 | 2014-12-31
3.1.10 | ул. Красноярская, д. 4 | 1985 | 2007 | блочный | 5 | 6 | 7132.4 | 6108.7 | 6108.7 | 384 | 1500473.07 | 0 | 1092494.4423 | 0 | 407978.6277 | 0 | 245.6289 | 245.6289 | 2015-12-31
3.1.11 | ул. Крашенинникова, д. 10а | 1971 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 2770.2 | 2528.1 | 1618.1 | 192 | 2691072 | 0 | 1959369.5232 | 0 | 731702.4768 | 0 | 1064.4642 | 1064.4642 | 2014-12-31
3.1.12 | ул. Ленина, д. 36 | 1978 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2558.7 | 2205.4 | 2205.4 | 141 | 1200128 | 0 | 873813.1968 | 0 | 326314.8032 | 0 | 544.177 | 544.177 | 2015-12-31
3.1.13 | ул. Ленина, д. 37 | 1982 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 3494.95 | 3148.6 | 2664.52 | 162 | 1644533 | 0 | 1197384.4773 | 0 | 447148.5227 | 0 | 522.3061 | 522.3061 | 2015-12-31
3.1.14 | ул. Лесная, д. 1а | 1979 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 3778.7 | 2704.2 | 2704.2 | 144 | 1880039 | 0 | 1368856.3959 | 0 | 511182.6041 | 0 | 695.2293 | 695.2293 | 2014-12-31
3.1.15 | ул. Лесная, д. 1б | 1986 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 2002.6 | 1456.6 | 1315.4 | 69 | 1287839 | 0 | 937675.5759 | 0 | 350163.4241 | 0 | 884.1405 | 884.1405 | 2014-12-31
3.2 | Корякское сельское поселение | [5 empty] | 822.6 | 742.2 | 539.2 | 36 | 1624422 | 0 | 1182741.6582 | 0 | 441680.3418 | 0 | 2188.658 | 2188.658
3.2.1 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | 1983 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 822.6 | 742.2 | 539.2 | 36 | 1624422 | 0 | 1182741.6582 | 0 | 441680.3418 | 0 | 2188.658 | 2188.658 | 2014-12-31
3.3 | Начикинское сельское поселение | [5 empty] | 1670.3 | 1611.1 | 1488.1 | 105 | 1812638 | 0 | 1319781.7278 | 111393.8557 | 381462.4165 | 0 | 1125.0934 | 1125.0934
3.3.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 4 | 1975 | 2010 | блочный | 3 | 3 | 1670.3 | 1611.1 | 1488.1 | 105 | 1812638 | 0 | 1319781.7278 | 111393.8557 | 381462.4165 | 0 | 1125.0934 | 1125.0934 | 2014-12-31
3.4 | Николаевское сельское поселение | [5 empty] | 1851.2 | 1694.9 | 1417.1 | 108 | 2005198.65 | 0 | 1459985.1371 | 0 | 545213.5129 | 0 | 1183.0779 | 1183.0779
3.4.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 32 | 1978 | 2012 | блочный | 3 | 3 | 1851.2 | 1694.9 | 1417.1 | 108 | 2005198.65 | 0 | 1459985.1371 | 0 | 545213.5129 | 0 | 1183.0779 | 572.7152 | 2014-12-31
3.5 | Новоавачинское сельское поселение | [5 empty] | 1365.4 | 1258.4 | 1002.4 | 90 | 1882515 | 0 | 1370659.1715 | 0 | 511855.8285 | 0 | 1495.9592 | 1495.9592
3.5.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 1966 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 691.7 | 636.6 | 507.8 | 42 | 947758 | 0 | 690062.5998 | 0 | 257695.4002 | 0 | 1488.781 | 1488.781 | 2014-12-31
3.5.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | 1964 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 673.7 | 621.8 | 494.6 | 48 | 934757 | 0 | 680596.5717 | 0 | 254160.4283 | 0 | 1503.3081 | 1503.3081 | 2014-12-31
3.6 | Новолесновское сельское поселение |  |  |  | 4 | 4 | 3463.5 | 3131.3 | 2018.3 | 96 | 1022000 | 0 | 744118.2 | 0 | 277881.8 | 0 | 326.382 | 326.382
3.6.1 | п. Лесной, ул. Чапаева, д. 14 | 1980 | 2011 | блочный | 4 | 4 | 3463.5 | 3131.3 | 2018.3 | 96 | 1022000 | 0 | 744118.2 | 0 | 277881.8 | 0 | 326.382 | 326.382 | 2015-12-31
3.7 | Паратунское сельское поселение | [5 empty] | 4821 | 4361.6 | 4067.5 | 270 | 2474371.52 | 0 | 1801589.9037 | 0 | 672781.6163 | 0 | 567.3082 | 567.3082
3.7.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 1982 | 2007 | блочный | 5 | 6 | 4821 | 4361.6 | 4067.5 | 270 | 2474371.52 | 0 | 1801589.9037 | 0 | 672781.6163 | 0 | 567.3082 | 567.3082 | 2014-12-31
3.8 | Пионерское сельское поселение | [5 empty] | 18271.8 | 18271.8 | 16922.3 | 1134 | 3624981 | 0 | 2564297.4 | 0 | 1060683.6 | 0 | 198.3921 | 198.3921
3.8.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 1981 | 2011 | панельный | 5 | 4 | 2687.6 | 2687.6 | 2612.5 | 180 | 523305 | 0 | 370284.53 | 0 | 153020.47 | 0 | 194.7109 | 194.7109 | 2014-12-31
3.8.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | 1981 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4360.6 | 4360.6 | 3946.8 | 270 | 768083 | 0 | 543374.62 | 0 | 224708.38 | 0 | 176.1416 | 176.1416 | 2014-12-31
3.8.3 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 4 | 1981 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4375.2 | 4375.2 | 3898.8 | 267 | 768083 | 0 | 543374.62 | 0 | 224708.38 | 0 | 175.5538 | 175.5538 | 2014-12-31
3.8.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 1983 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4175.7 | 4175.7 | 4175.7 | 237 | 950139 | 0 | 672102.35 | 0 | 278036.65 | 0 | 227.5401 | 227.5401 | 2014-12-31
3.8.5 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 1973 | 2011 | панельный | 5 | 4 | 2672.7 | 2672.7 | 2288.5 | 180 | 615371 | 0 | 435161.28 | 0 | 180209.72 | 0 | 230.2432 | 230.2432 | 2014-12-31
3.9 | Раздольненское сельское поселение | [5 empty] | 658.2 | 606.8 | 453.6 | 48 | 1638246 | 0 | 1192806.9126 | 0 | 445439.0874 | 0 | 2699.8121 | 2699.8121
3.9.1 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 1964 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 658.2 | 606.8 | 453.6 | 48 | 1638246 | 0 | 1192806.9126 | 0 | 445439.0874 | 0 | 2699.8121 | 2699.8121 | 2014-12-31
4 | Мильковский муниципальный район | [5 empty] | 5899 | 5365.6 | 2862.7 | 348 | 11380973 |  | 7731080.5855 | 1021499.1214 | 2628393.2931 | 0 | 2121.0998 | 2121.0998
4.1 | Мильковское сельское поселение | [5 empty] | 5899 | 5365.6 | 2862.7 | 348 | 11380973 | 0 | 7731080.5855 | 1021499.1214 | 2628393.2931 | 0 | 2121.0998 | 2121.0998
4.1.1 | с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | 1975 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 520.5 | 479.5 | 110.8 | 36 | 1197365 | 0 | 816004.2475 | 108002.323 | 273358.4295 | 0 | 2497.1116 | 2497.1116 | 2014-12-31
4.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | 1972 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 545.2 | 503.2 | 460.4 | 36 | 1206984 | 0 | 822559.596 | 108869.9568 | 275554.4472 | 0 | 2398.6169 | 2398.6169 | 2014-12-31
4.1.3 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 2а | 1979 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 815 | 728.6 | 431.8 | 36 | 1558958 | 0 | 1062429.877 | 140618.0116 | 355910.1114 | 0 | 2139.6624 | 2139.6624 | 2014-12-31
4.1.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 2б | 1978 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 818.2 | 724 | 241.9 | 36 | 1558958 | 0 | 1062429.877 | 140618.0116 | 355910.1114 | 0 | 2153.2569 | 2153.2569 | 2014-12-31
4.1.5 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 15 | 1978 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 537.5 | 496.3 | 216.2 | 36 | 1218487 | 0 | 830398.8905 | 109907.5274 | 278180.5821 | 0 | 2455.1421 | 2455.1421 | 2014-12-31
4.1.6 | с. Мильково, ул. Поротова, д. 13 | 1973 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 540.3 | 498.1 | 249.5 | 36 | 894855 | 0 | 609843.6825 | 80715.921 | 204295.3965 | 0 | 1796.5368 | 1796.5368 | 2014-12-31
4.1.7 | с. Мильково, ул. Солнечная, д. 5 | 1979 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 413.8 | 372.8 | 42.1 | 24 | 550016 | 0 | 349783.39 | 44546.8 | 155685.81 | 0 | 1475.3648 | 1475.3648 | 2014-12-31
4.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 35а | 1972 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 543.4 | 501.4 | 209 | 36 | 1111045 | 0 | 757177.1675 | 100216.259 | 253651.5735 | 0 | 2215.8855 | 2215.8855 | 2014-12-31
4.1.9 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | 1972 | 2007 | блочный | 3 | 2 | 1165.1 | 1061.7 | 901 | 72 | 2084305 | 0 | 1420453.8575 | 188004.311 | 475846.8315 | 0 | 1963.177 | 1963.177 | 2014-12-31
5 | Петропавловск-Камчатский городской округ | [5 empty] | 131645.8 | 117769.4 | 102153.1 | 7569 | 135354664.93 | 0 | 86998291.755 | 0 | 48356373.175 | 0 | 1149.3195 | 1149.3195
5.1 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 10 | 1964 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1876.3 | 1549.8 | 1549.8 | 264 | 2363356 | 0 | 1518456.23 | 0 | 844899.77 | 0 | 1524.9426 | 1524.9426 | 31.12.2014
5.2 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 1963 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1749.9 | 1505.5 | 954.18 | 198 | 5939867 | 0 | 3816364.5475 | 0 | 2123502.4525 | 0 | 3945.4447 | 3945.4447 | 31.12.2014
5.3 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 31 | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2210.6 | 2046 | 1918.55 | 144 | 4146205 | 0 | 2663936.7125 | 0 | 1482268.2875 | 0 | 2026.4932 | 2026.4932 | 31.12.2015
5.4 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | 1982 | 2007 | панельный | 5 | 4 | 4799.6 | 4244.8 | 3878.6 | 237 | 486039 | 0 | 312280.0575 | 0 | 173758.9425 | 0 | 114.5022 | 114.5022 | 31.12.2015
5.5 | пр-кт. Победы, д. 10 | 1979 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6423.9 | 5681.6 | 5277.2 | 357 | 4831239 | 0 | 3104071.0575 | 0 | 1727167.9425 | 0 | 850.3307 | 850.3307 | 31.12.2015
5.6 | ул. Автомобилистов, д. 14 | 1982 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4755.9 | 4243.3 | 4032.3 | 237 | 4823300 | 0 | 3098970.25 | 0 | 1724329.75 | 0 | 1136.6861 | 1136.6861 | 31.12.2015
5.7 | ул. Автомобилистов, д. 37 | 1974 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4869.8 | 4411.2 | 4411.2 | 270 | 1300745 | 0 | 835728.6625 | 0 | 465016.3375 | 0 | 294.8733 | 294.8733 | 31.12.2015
5.8 | ул. Академика Королева, д. 29 | 1981 | 2007 | панельный | 5 | 14 | 10885.6 | 9807.2 | 9637.53 | 627 | 13004487 | 0 | 8355382.8975 | 0 | 4649104.1025 | 0 | 1326.0143 | 1326.0143 | 31.12.2014
5.9 | ул. Академика Королева, д. 39 | 1983 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6338.3 | 5644.7 | 5403.2 | 324 | 4536529 | 0 | 2914719.8825 | 0 | 1621809.1175 | 0 | 803.6794 | 803.6794 | 31.12.2015
5.10 | ул. Академика Королева, д. 49 | 1982 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4685.5 | 4303 | 4303 | 237 | 4666228 | 0 | 2998051.49 | 0 | 1668176.51 | 0 | 1084.4127 | 1084.4127 | 31.12.2015
5.11 | ул. Академика Курчатова, д. 35 | 1983 | 2010 | панельный | 5 | 6 | 4800.6 | 4281.8 | 3859.6 | 237 | 3688045 | 0 | 2369568.9125 | 0 | 1318476.0875 | 0 | 861.3305 | 861.3305 | 31.12.2015
5.12 | ул. Атласова, д. 22 | 1962 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1260.4 | 1158.9 | 625.5 | 72 | 3342876 | 0 | 2157205.03 | 0 | 1185670.97 | 0 | 2884.525 | 2884.525 | 31.12.2014
5.13 | ул. Атласова, д. 22а | 1962 | 1962 | блочный | 4 | 2 | 1218.7 | 1124.1 | 609.9 | 57 | 2032446 | 0 | 1305846.555 | 0 | 726599.445 | 0 | 1808.0651 | 1808.0651 | 31.12.2014
5.14 | ул. Батарейная, д. 4 | 1974 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6334.9 | 5767.3 | 5213.35 | 357 | 1958646 | 0 | 1258430.055 | 0 | 700215.945 | 0 | 339.6123 | 339.6123 | 31.12.2014
5.15 | ул. Батарейная, д. 6 | 1977 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 5521.3 | 5103.8 | 4590.7 | 360 | 3037783 | 0 | 1951775.5775 | 0 | 1086007.4225 | 0 | 595.2002 | 595.2002 | 31.12.2014
5.16 | ул. Батарейная, д. 7 | 1975 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 5151.3 | 4697.4 | 3731.3 | 270 | 4345134 | 0 | 2791748.595 | 0 | 1553385.405 | 0 | 925.0083 | 925.0083 | 31.12.2015
5.17 | ул. Батарейная, д. 8 | 1979 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 5993.4 | 5383.8 | 5134.1 | 360 | 1442145 | 0 | 950090.5 | 0 | 492054.5 | 0 | 267.8675 | 267.8675 | 31.12.2014
5.18 | ул. Владивостокская, д. 43 | 1959 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 1421 | 1301.9 | 1220.9 | 108 | 3031375 | 0 | 1947658.4375 | 0 | 1083716.5625 | 0 | 2328.4238 | 2328.4238 | 31.12.2015
5.19 | ул. Владивостокская, д. 45 | 1960 | 1960 | блочный | 4 | 3 | 1961.6 | 1841.7 | 1423.6 | 108 | 3031375 | 0 | 1947658.4375 | 0 | 1083716.5625 | 0 | 1645.9657 | 1645.9657 | 31.12.2015
5.20 | ул. Звездная, д. 4 | 1978 | 2007 | панельный | 5 | 10 | 7905.3 | 7077.9 | 6198.8 | 180 | 10617032 | 0 | 6821443.06 | 0 | 3795588.94 | 0 | 1500.0257 | 1500.0257 | 31.12.2015
5.21 | ул. Звездная, д. 5 | 1982 | 2012 | блочный | 5 | 1 | 5949.6 | 4977 | 2714.89 | 462 | 3747351 | 0 | 2407673.0175 | 0 | 1339677.9825 | 0 | 752.9337 | 752.9337 | 31.12.2014
5.22 | ул. Звездная, д. 7 | 1982 | 2012 | блочный | 5 | 1 | 6066.3 | 5150 | 2731.2 | 501 | 1479216 | 0 | 950396.28 | 0 | 528819.72 | 0 | 287.2264 | 287.2264 | 31.12.2014
5.23 | ул. Космонавтов, д. 53 | 1965 | 2010 | блочный | 4 | 4 | 3102.9 | 2832.9 | 2820.75 | 192 | 1233329 | 0 | 792413.8825 | 0 | 440915.1175 | 0 | 435.3592 | 435.3592 | 31.12.2015
5.24 | ул. Обороны 1854 года, д. 16 | 1983 | 2007 | блочный | 5 | 4 | 4555.1 | 4040.2 | 3852.4 | 240 | 3083549 | 0 | 1981180.2325 | 0 | 1102368.7675 | 0 | 763.2169 | 763.2169 | 31.12.2014
5.25 | ул. Океанская, д. 121/2 | 1988 | 2007 | блочный | 5 | 6 | 5163.4 | 4560.6 | 3657.1 | 270 | 4765481 | 0 | 3061821.5425 | 0 | 1703659.4575 | 0 | 1044.9241 | 1044.9241 | 31.12.2014
5.26 | ул. Океанская, д. 79 | 1972 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4930.8 | 4436.7 | 3677.1 | 270 | 5785908 | 0 | 3717445.89 | 0 | 2068462.11 | 0 | 1304.1017 | 1304.1017 | 31.12.2014
5.27 | ул. Океанская, д. 94 | 1964 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 2455.8 | 2273.8 | 1666.7 | 162 | 7601678 | 0 | 4884078.115 | 0 | 2717599.885 | 0 | 3343.1603 | 3343.1603 | 31.12.2014
5.28 | ул. Пономарева, д. 29 | 1984 | 2007 | блочный | 5 | 6 | 6797.8 | 6029.5 | 5627.55 | 360 | 22506070.93 | 0 | 14460150.5725 | 0 | 8045920.3575 | 0 | 3732.6596 | 3732.6596 | 31.12.2014
5.29 | ул. Советская, д. 20 | 1963 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2460.2 | 2293 | 1432.1 | 108 | 2527230 | 0 | 1623745.275 | 0 | 903484.725 | 0 | 1102.15 | 1102.15 | 31.12.2014
6 | Соболевский муниципальный район | [5 empty] | 1686.6 | 1485.3 | 1098.6 | 72 | 2503524.06 | 0 | 0 | 2503524.06 | 0 | 0 | 1685.5343 | 1685.5343
6.1 | Соболевское сельское поселение | [5 empty] | 1686.6 | 1485.3 | 1098.6 | 72 | 2503524.06 | 0 | 0 | 2503524.06 | 0 | 0 | 1685.5343 | 1685.5343
6.1.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | 1981 | 1981 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 841.2 | 740.4 | 410.9 | 36 | 1251762.03 | 0 | 0 | 1251762.03 | 0 | 0 | 1690.6564 | 1690.6564 | 31.12.2014
6.1.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2б | 1983 | 1983 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 845.4 | 744.9 | 687.7 | 36 | 1251762.03 | 0 | 0 | 1251762.03 | 0 | 0 | 1680.4431 | 1680.4431 | 31.12.2014
7 | Усть-Большерецкий муниципальный район | [5 empty] | 12660.7 | 11276.2 | 6973.75 | 633 | 6045530 | 0 | 4327390.374 | 0 | 1718139.626 | 0 | 536.1319 | 536.1319
7.1 | Апачинское сельское поселение | [5 empty] | 1598.5 | 1467.7 | 724.8 | 72 | 1021508 | 0 | 731195.4264 | 0 | 290312.5736 | 0 | 695.9924 | 695.9924
7.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 5 | 1983 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1598.5 | 1467.7 | 724.8 | 72 | 1021508 | 0 | 731195.4264 | 0 | 290312.5736 | 0 | 695.9924 | 695.9924 | 2015-12-31
7.2 | Октябрьское городское поселение | [5 empty] | 6369 | 5617.7 | 2710.5 | 324 | 2564707 | 0 | 1835817.2706 | 0 | 728889.7294 | 0 | 456.5404 | 456.5404
7.2.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 11 | 1985 | 2011 | панельный | 5 | 8 | 6369 | 5617.7 | 2710.5 | 324 | 2564707 | 0 | 1835817.2706 | 0 | 728889.7294 | 0 | 456.5404 | 456.5404 | 2016-12-31
7.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | [5 empty] | 4693.2 | 4190.8 | 3538.45 | 237 | 2459315 | 0 | 1760377.677 | 0 | 698937.323 | 0 | 524.0167 | 524.0167
7.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 16 | 1986 | 1986 | панельный | 5 | 6 | 4693.2 | 4190.8 | 3538.45 | 237 | 2459315 | 0 | 1760377.677 | 0 | 698937.323 | 0 | 524.0167 | 524.0167 | 2015-12-31
8 | Усть-Камчатский муниципальный район | [5 empty] | 3239.5 | 2970.7 | 773.8 | 213 | 7867485 | 0 | 5532415.452 | 0 | 2335069.548 | 0 | 2648.3607 | 2648.3607
8.1 | Ключевское сельское поселение | [5 empty] | 578 | 515.4 | 432.7 | 36 | 2349774 | 0 | 1652361.0768 | 0 | 697412.9232 | 0 | 4559.1269 | 4559.1269
8.1.1 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 3 | 1968 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 578 | 515.4 | 432.7 | 36 | 2349774 | 0 | 1652361.0768 | 0 | 697412.9232 | 0 | 4559.1269 | 4559.1269 | 2014-12-31
8.2 | Усть-Камчатское сельское поселение | [5 empty] | 2661.5 | 2455.3 | 341.1 | 177 | 5517711 | 0 | 3880054.3752 | 0 | 1637656.6248 | 0 | 2247.2655 | 2247.2655
8.2.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | 1970 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 531.6 | 490.6 | 25.7 | 36 | 1154389 | 0 | 811766.3448 | 0 | 342622.6552 | 0 | 2353.0147 | 2353.0147 | 2014-12-31
8.2.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 27 | 1970 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 4 | 1065.2 | 981.2 | 92 | 72 | 2181661 | 0 | 1534144.0152 | 0 | 647516.9848 | 0 | 2223.4621 | 2223.4621 | 2014-12-31
8.2.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 33 | 1969 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 4 | 1064.7 | 983.5 | 223.4 | 69 | 2181661 | 0 | 1534144.0152 | 0 | 647516.9848 | 0 | 2218.2623 | 2218.2623 | 2014-12-31
2014 - 2015 год
Итого по Камчатскому краю: | [6 empty] | 11742.06 | 10703 | 5030.3 | 500 | 27952517.42 | 16200580.41 | 11523811.97 | 0 | 228125.04 | 0 | 2611.6526 | 11302.12
1 | Алеутский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 522.5 | 461.9 | 46 | 20 | 2100741 | 1217536 | 866245 | 0 | 16960 | 0 | 4548.04 | 5840.93 | Х
1.1 | Никольское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 522.5 | 461.9 | 46 | 20 | 2100741 | 1217536 | 866245 | 0 | 16960 | 0 | 4548.04 | 5840.93 | Х
1.1.1 | с Никольское ул 50 лет Октября д.10 | 1968 |  | деревянный | 2 | 3 | 522.5 | 461.9 | 46 | 20 | 2100741 | 1217536 | 866245 | 0 | 16960 |  | 4548.04 | 5840.93 | 12.2015
2 | Быстринский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 533.9 | 495 | 285.8 | 21 | 3839309.73 | 2225167.53 | 1583147.16 | 0 | 30995.04 | 0 | 7756.18 | 11302.1212 | Х
2.1 | Эссовское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 533.9 | 495 | 285.8 | 21 | 3839309.73 | 2225167.53 | 1583147.16 | 0 | 30995.04 | 0 | 7756.18 | 11302.1212 | Х
2.1.1 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 50 | 1976 |  | деревянный | 2 | 2 | 533.9 | 495 | 285.8 | 21 | 3839309.73 | 2225167.53 | 1583147.16 | 0 | 30995.04 | 0 | 7756.18 | 11302.12 | 12.2015
3 | Елизовский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 8481.46 | 7783.4 | 3289.5 | 377 | 12091538 | 7007953 | 4983506.34 | 0 | 100078.66 | 0 | 1553.6289 | 2046.5812 | Х
3.1 | Николаевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 3195.76 | 2994.7 | 1197.3 | 170 | 2828023 | 1639051 | 1166141 | 0 | 22831 | 0 | 944.6689 | 1635.54 | Х
3.1.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 1992 |  | блочный | 3 | 1 | 1385.8 | 1334.7 | 374.9 | 85 | 1584300 | 918221 | 653289 | 0 | 12790 | 0 | 1187.01 | 1635.54 | 12.2015
3.1.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 45 | 1989 |  | блочный | 4 | 2 | 1809.96 | 1660 | 822.4 | 85 | 1243723 | 720830 | 512852 | 0 | 10041 | 0 | 749.23 | 914.77 | 12.2015
3.2 | Новолесновское сельское поселение | [5 empty] | 5285.7 | 4788.7 | 2092.2 | 207 | 9263515 | 5368902 | 3817365.34 | 0 | 77247.66 | 0 | 1934.45 | 2235.27
3.2.1 | п Лесной ул Школьная д.2 | 1989 |  | Блочный | 4 | 2 | 3464.5 | 3131.3 | 1103.1 | 136 | 6227215 | 3609138 | 2567805 | 0 | 50272 | 0 | 1988.7 | 2235.27 | 12.2015
3.2.2 | п Лесной ул Чапаева д.14 | 1980 |  | Блочный | 4 | 4 | 1821.2 | 1657.4 | 989.1 | 71 | 3036300 | 1759764 | 1249560.34 | 0 | 26975.66 | 0 | 1831.97 | 2015.97 | 12.2015
4 | Собюлевский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 1660 | 1460.6 | 1073.8 | 66 | 6824304.69 | 3955197.88 | 2814014.47 | 0 | 55092.34 | 0 | 4672.26 | 10846.63 | Х
4.1 | Соболевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 1660 | 1460.6 | 1073.8 | 66 | 6824304.69 | 3955197.88 | 2814014.47 | 0 | 55092.34 | 0 | 4672.26 | 10846.63 | Х
4.1.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2г | 1983 |  | деревянный | 2 | 3 | 824 | 725.7 | 596 | 29 | 5691346.69 | 3298562.88 | 2346837.47 | 0 | 45946.34 | 0 | 7842.56 | 10846.63 | 12.2015
4.1.2 | с. Соболево, ул. Комсомольска, д. 36 | 1989 |  | деревянный | 2 | 3 | 836 | 734.9 | 477.8 | 37 | 1132958 | 656635 | 467177 | 0 | 9146 | 0 | 1541.65 | 2110.57 | 12.2015
5 | Усть-Камчатский муниципальный район | Х | Х | Х | Х | Х | 544.2 | 502.1 | 335.2 | 16 | 3096624 | 1794726 | 1276899 | 0 | 24999 | 0 | 6167.3452 | 6673.4455 | Х
5.1 | Усть-Камчатское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 544.2 | 502.1 | 335.2 | 16 | 3096624 | 1794726 | 1276899 | 0 | 24999 | 0 | 6167.3452 | 6673.4455 | Х
5.1.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 64 | 1961 |  | деревянный | 2 | 2 | 544.2 | 502.1 | 335.2 | 16 | 3096624 | 1794726 | 1276899 | 0 | 24999 | 0 | 6167.35 | 6673.45 | 12.2015
2015 год
Итого по Камчатскому краю: | [6 empty] | 564727.75 | 503075.3722 | 459280.49 | 31428 | 748956705.3502 | 0 | 491761538.008 | 22604407.2785 | 234590760.0678 | 0 | 1488.7565 | 1488.7565
1 | Быстринский муниципальный район | [5 empty] | 526.3 | 484 | 90.8 | 36 | 4006378 | 0 | 1194309.24 | 2791717.49 | 20351.27 | 0 | 8277.6405 | 8277.6405
1.1 | Эссовское сельское поселение | [5 empty] | 526.3 | 484 | 90.8 | 36 | 4006378 | 0 | 1194309.24 | 2791717.49 | 20351.27 | 0 | 8277.6405 | 8277.6405
1.1.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 5 | 1975 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 526.3 | 484 | 90.8 | 36 | 4006378 | 0 | 1194309.24 | 2791717.49 | 20351.27 | 0 | 8277.6405 | 8277.6405 | 2015-12-31
2 | Вилючинский городской округ | [5 empty] | 34309.5 | 32392 | 17960.6 | 2100 | 53071986 | 0 | 34793994.0216 | 0 | 18277991.9784 | 0 | 1638.4288 | 1638.4288
2.1 | Вилючинский городской округ | [5 empty] | 34309.5 | 32392 | 17960.6 | 2100 | 53071986 | 0 | 34793994.0216 | 0 | 18277991.9784 | 0 | 1638.4288 | 1638.4288
2.1.1 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | 1963 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 153.2 | 180 | 2486747 | 0 | 1630311.3332 | 0 | 856435.6668 | 0 | 826.354 | 826.354 | 2015-12-31
2.1.2 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | 1967 | 1967 | блочный | 4 | 6 | 4392.2 | 4068.8 | 1817.9 | 288 | 11780793 | 0 | 7723487.8908 | 0 | 4057305.1092 | 0 | 2682.2078 | 2682.2078 | 2015-12-31
2.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | 1969 | 2005 | блочный | 4 | 4 | 3426 | 3136.1 | 3136.1 | 192 | 778321 | 0 | 510267.2476 | 0 | 268053.7524 | 0 | 227.1807 | 227.1807 | 2015-12-31
2.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4 | 1969 | 2011 | блочный | 4 | 4 | 3598.4 | 3330.7 | 2501.2 | 192 | 910409 | 0 | 596864.1404 | 0 | 313544.8596 | 0 | 253.0038 | 253.0038 | 2015-12-31
2.1.5 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | 1972 | 2011 | блочный | 4 | 6 | 4664.6 | 4222.7 | 3243.3 | 288 | 1006860 | 0 | 660097.416 | 0 | 346762.584 | 0 | 215.8513 | 215.8513 | 2015-12-31
2.1.6 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | 1964 | 2011 | панельный | 4 | 4 | 2178.1 | 2015.7 | 2015.7 | 144 | 9022445 | 0 | 5915114.942 | 0 | 3107330.058 | 0 | 4142.3465 | 4142.3465 | 2015-12-31
2.1.7 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 12 | 1963 | 2007 | панельный | 4 | 4 | 2183.8 | 2021.4 | 2021.4 | 144 | 9021683 | 0 | 5914615.3748 | 0 | 3107067.6252 | 0 | 4131.1855 | 4131.1855 | 2015-12-31
2.1.8 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 17 | 1965 | 2007 | панельный | 4 | 2 | 1641.2 | 2551.8 | 2551.8 | 96 | 8837206 | 0 | 5793672.2536 | 0 | 3043533.7464 | 0 | 5384.6003 | 5384.6003 | 2015-12-31
2.1.9 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 30 | 1971 | 2007 | блочный | 4 | 6 | 4607.9 | 4167.8 | 175.5 | 288 | 4613761 | 0 | 3024781.7116 | 0 | 1588979.2884 | 0 | 1001.2719 | 1001.2719 | 2015-12-31
2.1.10 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | 1971 | 2007 | блочный | 4 | 6 | 4608 | 4166.8 | 344.5 | 288 | 4613761 | 0 | 3024781.7116 | 0 | 1588979.2884 | 0 | 1001.2502 | 1001.2502 | 2015-12-31
3 | Городской округ поселок Палана | [5 empty] | 3222.98 | 2868.4522 | 2805.58 | 204 | 7960874.18 | 0 | 5417575.6527 | 0 | 2543298.5273 | 0 | 2775.3205 | 2775.3205
3.1 | Городской округ поселок Палана | [5 empty] | 3222.98 | 2868.4522 | 2805.58 | 204 | 7960874.18 | 0 | 5417575.6527 | 0 | 2543298.5273 | 0 | 2775.3205 | 2775.3205
3.1.1 | ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 1969 | 1969 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 571.66 | 508.7774 | 506.26 | 36 | 3997138.26 | 0 | 2720153.3938 | 0 | 1276984.8662 | 0 | 7856.3597 | 7856.3597 | 2015-12-31
3.1.2 | ул. Обухова, д. 11 | 1965 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 375.5 | 334.195 | 326.9 | 24 | 581079.82 | 0 | 395439.4723 | 0 | 185640.3477 | 0 | 1738.7448 | 1738.7448 | 2015-12-31
3.1.3 | ул. Обухова, д. 15 | 1966 | 2008 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 374.37 | 333.1893 | 323.97 | 24 | 581079.82 | 0 | 395439.4723 | 0 | 185640.3477 | 0 | 1743.993 | 1743.993 | 2015-12-31
3.1.4 | ул. Обухова, д. 17 | 1968 | 2008 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 373.04 | 332.0056 | 323.84 | 24 | 581079.82 | 0 | 395439.4723 | 0 | 185640.3477 | 0 | 1750.2109 | 1750.2109 | 2015-12-31
3.1.5 | ул. Обухова, д. 21 | 1968 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 388.2 | 345.498 | 337 | 24 | 581079.82 | 0 | 395439.4723 | 0 | 185640.3477 | 0 | 1681.8616 | 1681.8616 | 2015-12-31
3.1.6 | ул. Обухова, д. 23 | 1969 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 389 | 346.21 | 338.8 | 24 | 581079.82 | 0 | 395439.4723 | 0 | 185640.3477 | 0 | 1678.4028 | 1678.4028 | 2015-12-31
3.1.7 | ул. Обухова, д. 29 | 1969 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 378.8 | 337.132 | 326.6 | 24 | 581079.82 | 0 | 395439.4723 | 0 | 185640.3477 | 0 | 1723.5973 | 1723.5973 | 2015-12-31
3.1.8 | ул. Обухова, д. 3 | 1967 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 372.41 | 331.4449 | 322.21 | 24 | 477257 | 0 | 324785.4249 | 0 | 152471.5751 | 0 | 1439.9286 | 1439.9286 | 2015-12-31
4 | Елизовский муниципальный район | [5 empty] | 164151.5 | 139112.9 | 129976.21 | 8895 | 146244168.614 | 0 | 108898817.9553 | 307890.16 | 37037460.4987 | 0 | 1051.2625 | 1051.2625
4.1 | Вулканное городское поселение | [5 empty] | 8625.6 | 7851 | 2452.5 | 432 | 4490997 | 0 | 3440865.96 | 0 | 1050131.04 | 0 | 572.0287 | 426.3099
4.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | 1971 | 2011 | блочный | 4 | 4 | 3440.8 | 3145.3 | 1213.5 | 192 | 1055223 | 0 | 808479.92 | 0 | 246743.08 | 0 | 335.492 | 335.492 | 2015-12-31
4.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | 1988 | 2010 | блочный | 5 | 4 | 5184.8 | 4705.7 | 1239 | 240 | 3435774 | 0 | 2632386.04 | 0 | 803387.96 | 0 | 730.1303 | 730.1303 | 2015-12-31
4.2 | Елизовское городское поселение | [5 empty] | 125985.8 | 104225.9 | 102872.1 | 6822 | 104869197.04 | 0 | 78660499.76 | 0 | 26208697.28 | 0 | 1006.1721 | 1006.1721
4.2.1 | пер. Радужный, д. 1 | 1982 | 2007 | блочный | 4 | 8 | 8189 | 5942.1 | 5942.1 | 351 | 5445150 | 0 | 4141101.37 | 0 | 1304048.63 | 0 | 916.368 | 916.368 | 2015-12-31
4.2.2 | ул. 40 лет Октября, д. 11 | 1989 | 2007 | блочный | 5 | 4 | 4733 | 4194 | 4194 | 240 | 2896431.83 | 0 | 2202770.87 | 0 | 693660.96 | 0 | 690.6132 | 690.6132 | 2015-12-31
4.2.3 | ул. 40 лет Октября, д. 3 | 1974 | 1974 | блочный | 4 | 4 | 3769.6 | 3370.8 | 3370.8 | 192 | 3061195.42 | 0 | 2328075.55 | 0 | 733119.87 | 0 | 908.151 | 908.151 | 2015-12-31
4.2.4 | ул. Беринга, д. 4 | 1988 | 1988 | блочный | 4 | 6 | 5025.7 | 3807.4 | 3807.4 | 189 | 5720763 | 0 | 4347779.88 | 0 | 1372983.12 | 0 | 1502.538 | 1502.538 | 2016-12-31
4.2.5 | ул. Беринга, д. 6 | 1962 | 2011 | блочный | 3 | 4 | 1998.8 | 1773.2 | 1773.2 | 96 | 734182 | 0 | 558354.15 | 0 | 175827.85 | 0 | 414.0435 | 414.0435 | 2016-12-31
4.2.6 | ул. Виталия Кручины, д. 25/2 | 1982 | 2007 | блочный | 4 | 6 | 4224.6 | 3703.2 | 3703.2 | 210 | 7273924 | 0 | 5531905.76 | 0 | 1742018.24 | 0 | 1964.2266 | 1964.2266 | 2015-12-31
4.2.7 | ул. Виталия Кручины, д. 26а | 1970 | 2007 | панельный | 4 | 4 | 5778.2 | 4788.9 | 4788.9 | 366 | 394209.88 | 0 | 299801.3 | 0 | 94408.58 | 0 | 82.3174 | 82.3174 | 2015-12-31
4.2.8 | ул. Взлетная, д. 4 | 1991 | 2007 | панельный | 5 | 1 | 1319.2 | 1319.2 | 1319.2 | 144 | 864157.41 | 0 | 657201.99 | 0 | 206955.42 | 0 | 655.0617 | 655.0617 | 2015-12-31
4.2.9 | ул. Взлетная, д. 5 | 1991 | 1991 | панельный | 5 | 1 | 1479.8 | 1337.7 | 1337.7 | 144 | 861043.74 | 0 | 654834.01 | 0 | 206209.73 | 0 | 643.6748 | 643.6748 | 2015-12-31
4.2.10 | ул. Дальневосточная, д. 12 | 1969 | 2012 | блочный | 4 | 4 | 3643.6 | 2529.5 | 2529.5 | 192 | 3445226 | 0 | 2620135.37 | 0 | 825090.63 | 0 | 1362.0186 | 1362.0186 | 2015-12-31
4.2.11 | ул. Завойко, д. 63 | 1980 | 2010 | блочный | 4 | 5 | 4371.2 | 3951.2 | 3951.2 | 240 | 933519.6 | 0 | 709952.76 | 0 | 223566.84 | 0 | 236.2623 | 236.2623 | 2015-12-31
4.2.12 | ул. Звездная, д. 7 | 1973 | 2007 | блочный | 3 | 4 | 3301.5 | 2247 | 1487.7 | 144 | 2090770.77 | 0 | 1590056.05 | 0 | 500714.72 | 0 | 930.4721 | 930.4721 | 2015-12-31
4.2.13 | ул. Звездная, д. 8 | 1975 | 2011 | блочный | 4 | 3 | 3183.5 | 2215.8 | 2215.8 | 144 | 2090770.77 | 0 | 1590056.05 | 0 | 500714.72 | 0 | 943.5738 | 943.5738 | 2015-12-31
4.2.14 | ул. Инженерная, д. 14 | 1986 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 655.3 | 569.9 | 569.9 | 36 | 1332722.17 | 0 | 1013551.07 | 0 | 319171.1 | 0 | 2338.5193 | 2338.5193 | 2015-12-31
4.2.15 | ул. Красноярская, д. 4 | 1985 | 2007 | блочный | 5 | 6 | 7132.4 | 6108.7 | 6108.7 | 384 | 8278586 | 0 | 5205119.12 | 0 | 3073466.88 | 0 | 1355.2124 | 1355.2124 | 2016-12-31
4.2.16 | ул. Ларина, д. 2 | 1986 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1785.9 | 1570.1 | 1570.1 | 84 | 1461418.22 | 0 | 1111425.95 | 0 | 349992.27 | 0 | 930.7803 | 930.7803 | 2015-12-31
4.2.17 | ул. Ленина, д. 15 | 1963 | 2011 | блочный | 3 | 5 | 2604.2 | 2398.4 | 1803.9 | 138 | 2927744.65 | 0 | 2226584.65 | 0 | 701160 | 0 | 1220.7074 | 1220.7074 | 2015-12-31
4.2.18 | ул. Ленина, д. 31 | 1976 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 4560 | 3186.8 | 3186.8 | 192 | 681018 | 0 | 517922.29 | 0 | 163095.71 | 0 | 213.6996 | 213.6996 | 2015-12-31
4.2.19 | ул. Мирная, д. 18 | 1993 | 2007 | панельный | 5 | 4 | 2992.3 | 2709 | 2709 | 150 | 1906824.05 | 0 | 1450162.38 | 0 | 456661.67 | 0 | 703.8848 | 703.8848 | 2015-12-31
4.2.20 | ул. Рябикова, д. 49 | 1979 | 2011 | блочный | 4 | 10 | 2197.3 | 2197.3 | 2197.3 | 480 | 7179335 | 0 | 5459969.7 | 0 | 1719365.3 | 0 | 3267.344 | 3267.344 | 2015-12-31
4.2.21 | ул. Рябикова, д. 51а | 1976 | 2008 | блочный | 4 | 9 | 7531.1 | 6784.8 | 6784.8 | 420 | 6609317.57 | 0 | 5026464.66 | 0 | 1582852.91 | 0 | 974.1359 | 974.1359 | 2015-12-31
4.2.22 | ул. Рябикова, д. 57 | 1988 | 2013 | блочный | 4 | 10 | 8677.9 | 7835.9 | 7835.9 | 468 | 6511603 | 0 | 4952151.57 | 0 | 1559451.43 | 0 | 830.9962 | 830.9962 | 2015-12-31
4.2.23 | ул. Санаторная, д. 6 | 1962 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 670.9 | 660.1 | 660.1 | 48 | 1611918 | 0 | 1225882.82 | 0 | 386035.18 | 0 | 2441.93 | 2441.93 | 2015-12-31
4.2.24 | ул. Соловьева, д. 1 | 1965 | 2007 | блочный | 2 | 1 | 337.3 | 284.8 | 284.8 | 24 | 573418 | 0 | 436091.21 | 0 | 137326.79 | 0 | 2013.4059 | 2013.4059 | 2015-12-31
4.2.25 | ул. Школьная, д. 10 | 1973 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 4605 | 3189.5 | 3189.5 | 189 | 4716315 | 0 | 3586813.68 | 0 | 1129501.32 | 0 | 1478.7004 | 1478.7004 | 2015-12-31
4.2.26 | ул. Школьная, д. 11 | 1975 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 3482.9 | 3171.6 | 3171.6 | 192 | 5300351.37 | 0 | 4030980.29 | 0 | 1269371.08 | 0 | 1671.1916 | 1671.1916 | 2015-12-31
4.2.27 | ул. Школьная, д. 13 | 1976 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 4629.8 | 3198.1 | 3198.1 | 192 | 681018.15 | 0 | 517922.41 | 0 | 163095.74 | 0 | 212.9446 | 212.9446 | 2015-12-31
4.2.28 | ул. Школьная, д. 1а | 1987 | 2010 | панельный | 5 | 6 | 4844.1 | 4266.9 | 4266.9 | 237 | 2747172 | 0 | 2089257 | 0 | 657915 | 0 | 643.8332 | 643.8332 | 2015-12-31
4.2.29 | ул. Школьная, д. 5 | 1977 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 3458.6 | 3138.7 | 3138.7 | 192 | 3640990.41 | 0 | 2769016.53 | 0 | 871973.88 | 0 | 1160.0314 | 1160.0314 | 2015-12-31
4.2.30 | ул. Школьная, д. 5/1 | 1992 | 2007 | панельный | 5 | 1 | 1410.2 | 1325.6 | 1325.6 | 120 | 942859.97 | 0 | 717056.23 | 0 | 225803.74 | 0 | 711.2703 | 711.2703 | 2015-12-31
4.2.31 | ул. Школьная, д. 6 | 1987 | 2010 | блочный | 5 | 4 | 5723.7 | 4143.4 | 4143.4 | 240 | 2897027.36 | 0 | 2203223.78 | 0 | 693803.58 | 0 | 699.1908 | 699.1908 | 2015-12-31
4.2.32 | ул. Школьная, д. 8 | 1969 | 2013 | блочный | 4 | 4 | 4523.5 | 3160.6 | 3160.6 | 192 | 5324446.74 | 0 | 4049305.11 | 0 | 1275141.63 | 0 | 1684.6316 | 1684.6316 | 2015-12-31
4.2.33 | ул. Школьная, д. 9 | 1974 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 3145.7 | 3145.7 | 3145.7 | 192 | 3733766.96 | 0 | 2839574.2 | 0 | 894192.76 | 0 | 1186.9431 | 1186.9431 | 2015-12-31
4.3 | Корякское сельское поселение | [5 empty] | 6027.5 | 5661.1 | 5404.61 | 321 | 7901760 | 0 | 5765124.096 | 0 | 2136635.904 | 0 | 1395.7994 | 1395.7994
4.3.1 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | 1983 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 822.6 | 742.2 | 539.2 | 36 | 1592387 | 0 | 1161805.5552 | 0 | 430581.4448 | 0 | 1935.7975 | 1935.7975 | 2015-12-31
4.3.2 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | 1986 | 2007 | блочный | 5 | 3 | 4496 | 4282.1 | 4228.61 | 237 | 3640148 | 0 | 2655851.9808 | 0 | 984296.0192 | 0 | 850.0848 | 850.0848 | 2015-12-31
4.3.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | 1971 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 708.9 | 636.8 | 636.8 | 48 | 2669225 | 0 | 1947466.56 | 0 | 721758.44 | 0 | 4191.6222 | 4191.6222 | 2015-12-31
4.4 | Начикинское сельское поселение | [5 empty] | 1647.4 | 1647.4 | 1086.6 | 108 | 2424490 | 0 | 2096167.02 | 59575.18 | 268747.8 | 0 | 1471.7069 | 1471.7069
4.4.1 | п. Сокоч, ул. Юбилейная, д. 5 | 1972 | 2010 | блочный | 3 | 3 | 1647.4 | 1647.4 | 1086.6 | 108 | 2424490 | 0 | 2096167.02 | 59575.18 | 268747.8 | 0 | 1471.7069 | 1471.7069 | 2015-12-31
4.5 | Николаевское сельское поселение | [5 empty] | 4275.3 | 3845 | 3338.9 | 234 | 4080771 | 0 | 3078941.7195 | 0 | 1001829.2805 | 0 | 1061.3189 | 1061.3189
4.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 24 | 1972 | 2013 | блочный | 3 | 2 | 1192.9 | 1075 | 803.5 | 66 | 1663465 | 0 | 1255084.3425 | 0 | 408380.6575 | 0 | 1547.4093 | 1547.4093 | 2015-12-31
4.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 1984 | 2013 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3082.4 | 2770 | 2535.4 | 168 | 2417306 | 0 | 1823857.377 | 0 | 593448.623 | 0 | 872.6736 | 872.6736 | 2015-12-31
4.6 | Новоавачинское сельское поселение | [5 empty] | 3599.2 | 3265.7 | 3203.4 | 201 | 4118707.114 | 0 | 2860837.29 | 0 | 1257869.824 | 0 | 1261.2019 | 1261.2019
4.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 19 | 1974 | 2010 | блочный | 3 | 3 | 1847.8 | 1656.4 | 1656.4 | 108 | 2182970.144 | 0 | 1497839.29 | 0 | 685130.854 | 0 | 1317.9004 | 1317.9004 | 2015-12-31
4.6.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22 | 1973 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1751.4 | 1609.3 | 1547 | 93 | 1935736.97 | 0 | 1362998 | 0 | 572738.97 | 0 | 1202.8441 | 1202.8441 | 2015-12-31
4.7 | Новолесновское сельское поселение | [5 empty] | 656.9 | 594 | 594 | 36 | 2120529.46 | 0 | 1318752.62 | 248314.98 | 553461.86 | 0 | 3569.9149 | 3569.9149
4.7.1 | п. Лесной, ул. Октябрьская, д. 1 | 1987 | 2010 | блочный | 2 | 2 | 656.9 | 594 | 594 | 36 | 2120529.46 | 0 | 1318752.62 | 248314.98 | 553461.86 | 0 | 3569.9149 | 3196.5 | 2015-12-31
4.8 | Паратунское сельское поселение | [5 empty] | 9628.9 | 8609.5 | 8207.8 | 504 | 6644568 | 0 | 4635915.0936 | 0 | 2008652.9064 | 0 | 771.7716 | 771.7716
4.8.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 1982 | 2007 | блочный | 5 | 6 | 4821 | 4361.6 | 4067.5 | 270 | 5320488 | 0 | 3712104.4776 | 0 | 1608383.5224 | 0 | 1219.8478 | 1219.8478 | 2015-12-31
4.8.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 37 | 1988 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4807.9 | 4247.9 | 4140.3 | 234 | 1324080 | 0 | 923810.616 | 0 | 400269.384 | 0 | 311.7023 | 311.7023 | 2015-12-31
4.9 | Пионерское сельское поселение | [5 empty] | 544.1 | 544.1 | 472.3 | 45 | 3792211 | 0 | 2619659.3588 | 0 | 1172551.6412 | 0 | 6969.6949 | 6969.6949
4.9.1 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 2а | 1962 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 544.1 | 544.1 | 472.3 | 45 | 3792211 | 0 | 2619659.3588 | 0 | 1172551.6412 | 0 | 6969.6949 | 3974.4385 | 2015-12-31
4.10 | Раздольненское сельское поселение | [5 empty] | 3160.8 | 2869.2 | 2344 | 192 | 5800938 | 0 | 4422055.0374 | 0 | 1378882.9626 | 0 | 2021.7963 | 1174.6418
4.10.1 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 1974 | 2010 | блочный | 3 | 2 | 1234.8 | 1115 | 900.6 | 72 | 1960505 | 0 | 1494492.9615 | 0 | 466012.0385 | 0 | 1758.3004 | 1758.3004 | 2015-12-31
4.10.2 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 1973 | 2009 | блочный | 3 | 2 | 1233 | 1116.3 | 936 | 72 | 2624119 | 0 | 2000365.9137 | 0 | 623753.0863 | 0 | 2350.7292 | 2350.7292 | 2015-12-31
4.10.3 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | 1970 | 2011 | блочный | 2 | 2 | 693 | 637.9 | 507.4 | 48 | 1216314 | 0 | 927196.1622 | 0 | 289117.8378 | 0 | 1906.7471 | 1906.7471 | 2015-12-31
5 | Карагинский муниципальный район | [5 empty] | 1884.4 | 1728.8 | 507.1 | 82 | 9900214.2703 | 0 | 6246306.38 | 261048.6503 | 3392859.24 | 0 | 5726.6394 | 5726.6394
5.1 | Городское поселение посёлок Оссора | [5 empty] | 1069 | 1010.6 | 440.9 | 46 | 8589962 | 0 | 5707439.84 | 0 | 2882522.16 | 0 | 8499.8634 | 8499.8634
5.1.1 | ул. Лукашевского, д. 13 | 1972 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 540.4 | 503 | 209.2 | 28 | 4294981 | 0 | 2853719.92 | 0 | 1441261.08 | 0 | 8538.7296 | 8538.7296 | 2015-12-31
5.1.2 | ул. Лукашевского, д. 71 | 1975 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 528.6 | 507.6 | 231.7 | 18 | 4294981 | 0 | 2853719.92 | 0 | 1441261.08 | 0 | 8461.3495 | 8461.3495 | 2015-12-31
5.2 | Сельское поселение село Тымлат | [5 empty] | 815.4 | 718.2 | 66.2 | 36 | 1310252.2703 | 0 | 538866.54 | 261048.6503 | 510337.08 | 0 | 1824.3557 | 1824.3557
5.2.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 1981 | 1981 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 815.4 | 718.2 | 66.2 | 36 | 1310252.2703 | 0 | 538866.54 | 261048.6503 | 510337.08 | 0 | 1824.3557 | 1824.3557 | 2015-12-31
6 | Мильковский муниципальный район | [5 empty] | 10132.3 | 9247 | 7920.75 | 576 | 20295284 | 0 | 14728287.5988 | 0 | 5566996.4012 | 0 | 2194.7966 | 2194.7966
6.1 | Мильковское сельское поселение | [5 empty] | 10132.3 | 9247 | 7920.75 | 576 | 20295284 | 0 | 14728287.5988 | 0 | 5566996.4012 | 0 | 2194.7966 | 2194.7966
6.1.1 | с. Мильково, пер. Больничный, д. 5 | 1966 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 366.9 | 342.3 | 136 | 12 | 998135 | 0 | 724346.5695 | 0 | 273788.4305 | 0 | 2720.4552 | 2720.4552 | 2015-12-31
6.1.2 | с. Мильково, ул. Базовая, д. 4 | 1975 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 412.1 | 370.5 | 278.3 | 24 | 109512 | 0 | 79472.8584 | 0 | 30039.1416 | 0 | 265.7413 | 265.7413 | 2015-12-31
6.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | 1972 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 545.2 | 503.2 | 460.4 | 36 | 340861 | 0 | 247362.8277 | 0 | 93498.1723 | 0 | 625.2036 | 625.2036 | 2015-12-31
6.1.4 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 44 | 1976 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1817.8 | 1656.6 | 1610.7 | 108 | 6019772 | 0 | 4368548.5404 | 0 | 1651223.4596 | 0 | 3311.57 | 3311.57 | 2015-12-31
6.1.5 | с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | 1979 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 2864.8 | 2600.4 | 2445 | 144 | 3021482 | 0 | 2192689.4874 | 0 | 828792.5126 | 0 | 1054.6921 | 1054.6921 | 2015-12-31
6.1.6 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 32 | 1976 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 531.3 | 490 | 92 | 36 | 3442713 | 0 | 2498376.8241 | 0 | 944336.1759 | 0 | 6479.7911 | 6479.7911 | 2015-12-31
6.1.7 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | 1974 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1829.3 | 1674.2 | 1360.55 | 108 | 4162161 | 0 | 3020480.2377 | 0 | 1141680.7623 | 0 | 2275.2752 | 2275.2752 | 2015-12-31
6.1.8 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | 1972 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1764.9 | 1609.8 | 1537.8 | 108 | 2200648 | 0 | 1597010.2536 | 0 | 603637.7464 | 0 | 1246.8967 | 1246.8967 | 2015-12-31
7 | Олюторский муниципальный район | [5 empty] | 3538.1 | 3318.4 | 1157.4 | 192 | 7324308.1792 | 0 | 3109804.959 | 3590804.9521 | 623698.2681 | 0 | 2207.1806 | 2207.1806
7.1 | Сельское поселение село Апука | [5 empty] | 556.3 | 494.7 | 69.2 | 24 | 955474 | 0 | 147843.76 | 724837.28 | 82792.96 | 0 | 1931.4211 | 1931.4211
7.1.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | 1971 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 556.3 | 494.7 | 69.2 | 24 | 955474 | 0 | 147843.76 | 724837.28 | 82792.96 | 0 | 1931.4211 | 1931.4211 | 2015-12-31
7.2 | Сельское поселение село Ачайваям | [5 empty] | 827.8 | 827.8 | 120.2 | 36 | 1506500 | 0 | 230597.6 | 1135180.29 | 140722.11 | 0 | 1819.884 | 151.4859
7.2.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 39 | 1981 | 2007 |  | 2 | 3 | 827.8 | 827.8 | 120.2 | 36 | 1506500 | 0 | 230597.6 | 1135180.29 | 140722.11 | 0 | 1819.884 | 151.4859 | 2015-12-31
7.3 | Сельское поселение село Средние Пахачи | [5 empty] | 491 | 491 | 51 | 36 | 1712511 | 0 | 67660.99 | 1525471.21 | 119378.8 | 0 | 3487.8024 | 3487.8024
7.3.1 | с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | 1974 | 1974 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 491 | 491 | 51 | 36 | 1712511 | 0 | 67660.99 | 1525471.21 | 119378.8 | 0 | 3487.8024 | 3487.8024 | 2015-12-31
7.4 | Сельское поселение село Тиличики | [5 empty] | 1334.3 | 1212.4 | 624.5 | 72 | 2429242.1371 | 0 | 2341648.049 | 0 | 87594.0881 | 0 | 2003.6639 | 834.5084
7.4.1 | с. Тиличики, ул. Зеленая, д. 10а | 1991 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 799.4 | 718.9 | 379.6 | 36 | 1368972.1465 | 0 | 1319609.481 | 0 | 49362.6654 | 0 | 1904.2595 | 553.0644 | 2015-12-31
7.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 9 | 1978 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 534.9 | 493.5 | 244.9 | 36 | 1060269.9906 | 0 | 1022038.5679 | 0 | 38231.4227 | 0 | 2148.4701 | 1244.4985 | 2015-12-31
7.5 | Сельское поселение село Хаилино | [5 empty] | 328.7 | 292.5 | 292.5 | 24 | 720581.0421 | 0 | 322054.56 | 205316.1721 | 193210.31 | 0 | 2463.5249 | 2463.5249
7.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная д. 7а | 1985 |  | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 328.7 | 292.5 | 292.5 | 24 | 720581.0421 | 0 | 322054.56 | 205316.1721 | 193210.31 | 0 | 2463.5249 | 2463.5249 | 2015-12-31
8 | Петропавловск-Камчатский городской округ | [5 empty] | 303718.3 | 275411 | 274339.4 | 17120 | 434325094.2 | 0 | 280231174.6804 | 0 | 154093919.5196 | 0 | 1577.0071 | 1577.0071
8.1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | [5 empty] | 303718.3 | 275411 | 274339.4 | 17120 | 434325094.2 | 0 | 280231174.6804 | 0 | 154093919.5196 | 0 | 1577.0071 | 1577.0071
8.1.1 | б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 1972 | 2007 | панельный | 5 | 4 | 6436.8 | 5764.4 | 5764.4 | 357 | 3698141 | 0 | 2414516.2589 | 0 | 1283624.7411 | 0 | 641.5483 | 641.5483 | 2015-12-31
8.1.2 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 12 | 1962 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2098.6 | 1936.5 | 1936.5 | 135 | 3051123 | 0 | 1992078.2067 | 0 | 1059044.7933 | 0 | 1575.5864 | 1575.5864 | 2015-12-31
8.1.3 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 13 | 1962 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2144.7 | 1981.4 | 1981.4 | 114 | 5344254 | 0 | 3489263.4366 | 0 | 1854990.5634 | 0 | 2697.2111 | 2697.2111 | 2015-12-31
8.1.4 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 14 | 1962 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2192.3 | 2023.4 | 2023.4 | 132 | 9239131 | 0 | 6032228.6299 | 0 | 3206902.3701 | 0 | 4566.1416 | 4566.1416 | 2015-12-31
8.1.5 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/2 | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2220.9 | 2051.9 | 2051.9 | 138 | 2016113 | 0 | 1316320.1777 | 0 | 699792.8223 | 0 | 982.5591 | 982.5591 | 2015-12-31
8.1.6 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2832.8 | 2670.5 | 2670.5 | 129 | 1945202 | 0 | 1270022.3858 | 0 | 675179.6142 | 0 | 728.4037 | 728.4037 | 2015-12-31
8.1.7 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 18/2 | 1964 | 2010 | блочный | 4 | 3 | 2118.8 | 1946.4 | 1946.4 | 138 | 2625332.21 | 0 | 1714079.3999 | 0 | 911252.8101 | 0 | 1348.8143 | 1348.8143 | 2015-12-31
8.1.8 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 20/1 | 1964 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2196.8 | 2034.4 | 2034.4 | 138 | 14000930 | 0 | 9141207.197 | 0 | 4859722.803 | 0 | 6882.093 | 6882.093 | 2015-12-31
8.1.9 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 27 | 1965 | 2011 | блочный | 4 | 3 | 2022.4 | 1855 | 1855 | 138 | 3101454 | 0 | 2024939.3166 | 0 | 1076514.6834 | 0 | 1671.9429 | 1671.9429 | 2015-12-31
8.1.10 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 31 | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2210.6 | 2046 | 2046 | 144 | 1768437 | 0 | 1154612.5173 | 0 | 613824.4827 | 0 | 864.3387 | 864.3387 | 2015-12-31
8.1.11 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/1 | 1965 | 2010 | блочный | 4 | 2 | 1489.7 | 1382.1 | 1382.1 | 96 | 2377035 | 0 | 1551966.1515 | 0 | 825068.8485 | 0 | 1719.8719 | 1719.8719 | 2015-12-31
8.1.12 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | 1961 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2425.7 | 2268.5 | 2268.5 | 132 | 1144749 | 0 | 747406.6221 | 0 | 397342.3779 | 0 | 504.6282 | 504.6282 | 2015-12-31
8.1.13 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 1961 | 2010 | блочный | 4 | 3 | 2417.7 | 2256 | 2256 | 138 | 580494 | 0 | 379004.5326 | 0 | 201489.4674 | 0 | 257.3112 | 257.3112 | 2015-12-31
8.1.14 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 9 | 1964 | 2010 | блочный | 4 | 3 | 2442.6 | 2280.3 | 2280.3 | 105 | 399076 | 0 | 260556.7204 | 0 | 138519.2796 | 0 | 175.0103 | 175.0103 | 2015-12-31
8.1.15 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/3 | 1964 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 4 | 2562.1 | 2312.6 | 2312.6 | 201 | 743498 | 0 | 485429.8442 | 0 | 258068.1558 | 0 | 321.4987 | 321.4987 | 2015-12-31
8.1.16 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 1964 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2199.1 | 2028.5 | 2028.5 | 144 | 2935087 | 0 | 1916318.3023 | 0 | 1018768.6977 | 0 | 1446.9248 | 1446.9248 | 2015-12-31
8.1.17 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/6 | 1964 | 2010 | блочный | 4 | 2 | 1399.9 | 1289.7 | 1289.7 | 96 | 1466835 | 0 | 957696.5715 | 0 | 509138.4285 | 0 | 1137.3459 | 1137.3459 | 2015-12-31
8.1.18 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/7 | 1964 | 2010 | блочный | 4 | 2 | 1381.3 | 1254.5 | 1254.5 | 90 | 2093793 | 0 | 1367037.4497 | 0 | 726755.5503 | 0 | 1669.0259 | 1669.0259 | 2015-12-31
8.1.19 | пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | 1974 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6395.3 | 5711.2 | 5711.2 | 342 | 6760796 | 0 | 4414123.7084 | 0 | 2346672.2916 | 0 | 1183.7785 | 1183.7785 | 2015-12-31
8.1.20 | пр-кт. Победы, д. 3 | 1972 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4777.8 | 4318.4 | 4318.4 | 261 | 7215461 | 0 | 4710974.4869 | 0 | 2504486.5131 | 0 | 1670.8644 | 1670.8644 | 2015-12-31
8.1.21 | пр-кт. Победы, д. 5 | 1972 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4873.3 | 4389.2 | 4389.2 | 270 | 7563206 | 0 | 4938017.1974 | 0 | 2625188.8026 | 0 | 1723.14 | 1723.14 | 2015-12-31
8.1.22 | пр-кт. Победы, д. 7 | 1972 | 2011 | панельный | 5 | 6 | 4905.8 | 4445.1 | 4445.1 | 270 | 2873675 | 0 | 1876222.4075 | 0 | 997452.5925 | 0 | 646.4815 | 646.4815 | 2015-12-31
8.1.23 | пр-кт. Рыбаков, д. 3 | 1984 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4750.3 | 4241.7 | 4018.7 | 151 | 19247567 | 0 | 12566736.4943 | 0 | 6680830.5057 | 0 | 4537.7012 | 4537.7012 | 2015-12-31
8.1.24 | ул. Автомобилистов, д. 14/1 | 1983 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4779.1 | 4229.5 | 4229.5 | 225 | 7011596 | 0 | 4577871.0284 | 0 | 2433724.9716 | 0 | 1657.7837 | 1657.7837 | 2015-12-31
8.1.25 | ул. Автомобилистов, д. 16 | 1983 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4740.4 | 4225.7 | 4225.7 | 237 | 6887850 | 0 | 4497077.265 | 0 | 2390772.735 | 0 | 1629.9903 | 1629.9903 | 2015-12-31
8.1.26 | ул. Автомобилистов, д. 37 | 1974 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4869.8 | 4411.2 | 4411.2 | 270 | 2824884 | 0 | 1844366.7636 | 0 | 980517.2364 | 0 | 640.389 | 640.389 | 2015-12-31
8.1.27 | ул. Академика Королева, д. 39 | 1983 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6338.3 | 5644.7 | 5403.2 | 324 | 867555.32 | 0 | 566426.8684 | 0 | 301128.4516 | 0 | 153.6938 | 153.6938 | 2015-12-31
8.1.28 | ул. Арсеньева, д. 8 | 1963 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2459.9 | 2297.8 | 2297.8 | 108 | 6739663 | 0 | 4400325.9727 | 0 | 2339337.0273 | 0 | 2933.0938 | 2933.0938 | 2015-12-31
8.1.29 | ул. Арсеньева, д. 8а | 1962 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2186.2 | 2033 | 2033 | 117 | 1892309 | 0 | 1235488.5461 | 0 | 656820.4539 | 0 | 930.7964 | 930.7964 | 2015-12-31
8.1.30 | ул. Бохняка, д. 25 | 1970 | 2007 | блочный | 5 | 4 | 3015.4 | 2708.7 | 2708.7 | 180 | 1066323 | 0 | 696202.2867 | 0 | 370120.7133 | 0 | 393.666 | 393.666 | 2015-12-31
8.1.31 | ул. Бохняка, д. 3 | 1972 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 3756.9 | 3420 | 3420 | 192 | 4524876 | 0 | 2954291.5404 | 0 | 1570584.4596 | 0 | 1323.0632 | 1323.0632 | 2015-12-31
8.1.32 | ул. Владивостокская, д. 17 | 1964 | 2010 | блочный | 4 | 5 | 3575.4 | 3345.1 | 3345.1 | 204 | 5453043 | 0 | 3560291.7747 | 0 | 1892751.2253 | 0 | 1630.1584 | 1630.1584 | 2015-12-31
8.1.33 | ул. Владивостокская, д. 19 | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 6 | 3783.9 | 3408.3 | 3408.3 | 186 | 12078798 | 0 | 7886247.2142 | 0 | 4192550.7858 | 0 | 3543.9363 | 3543.9363 | 2015-12-31
8.1.34 | ул. Владивостокская, д. 4 | 1970 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6023.9 | 5411.4 | 5411.4 | 354 | 11761201 | 0 | 7678888.1329 | 0 | 4082312.8671 | 0 | 2173.4119 | 2173.4119 | 2015-12-31
8.1.35 | ул. Владивостокская, д. 41 | 1960 | 2010 | блочный | 4 | 4 | 1989.4 | 1831.4 | 1831.4 | 144 | 2054625 | 0 | 1341464.6625 | 0 | 713160.3375 | 0 | 1121.8876 | 1121.8876 | 2015-12-31
8.1.36 | ул. Владивостокская, д. 45/1 | 1960 | 2010 | блочный | 4 | 3 | 1844.3 | 1687.5 | 1687.5 | 144 | 416873 | 0 | 272176.3817 | 0 | 144696.6183 | 0 | 247.0359 | 247.0359 | 2015-12-31
8.1.37 | ул. Гастелло, д. 5 | 1984 | 2007 | блочный | 5 | 6 | 6805.2 | 6068.7 | 6068.7 | 360 | 7268173 | 0 | 4745390.1517 | 0 | 2522782.8483 | 0 | 1197.6491 | 1197.6491 | 2015-12-31
8.1.38 | ул. Горького, д. 10 | 1967 | 2010 | блочный | 4 | 4 | 2787.9 | 2569.9 | 2569.9 | 192 | 2451597 | 0 | 1600647.6813 | 0 | 850949.3187 | 0 | 953.9659 | 953.9659 | 2015-12-31
8.1.39 | ул. Горького, д. 12 | 1968 | 2012 | блочный | 4 | 4 | 2817.8 | 2595.3 | 2595.3 | 192 | 2567751 | 0 | 1676484.6279 | 0 | 891266.3721 | 0 | 989.385 | 989.385 | 2015-12-31
8.1.40 | ул. Горького, д. 14 | 1968 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 2890.7 | 2640 | 2640 | 183 | 2875934 | 0 | 1877697.3086 | 0 | 998236.6914 | 0 | 1089.3689 | 1089.3689 | 2015-12-31
8.1.41 | ул. Горького, д. 15 | 1961 | 2011 | блочный | 4 | 3 | 2021.9 | 1856.9 | 1856.9 | 132 | 3841629 | 0 | 2508199.5741 | 0 | 1333429.4259 | 0 | 2068.84 | 2068.84 | 2015-12-31
8.1.42 | ул. Горького, д. 16 | 1969 | 2011 | блочный | 4 | 4 | 3142.9 | 2942.4 | 2942.4 | 192 | 5784005 | 0 | 3776376.8645 | 0 | 2007628.1355 | 0 | 1965.744 | 1965.744 | 2015-12-31
8.1.43 | ул. Давыдова, д. 21 | 1967 | 2011 | блочный | 4 | 4 | 2954.5 | 2757.1 | 2757.1 | 186 | 2680506 | 0 | 1750102.3674 | 0 | 930403.6326 | 0 | 972.2194 | 972.2194 | 2015-12-31
8.1.44 | ул. Дальняя, д. 32 | 1981 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6455.9 | 5769.2 | 5769.2 | 354 | 10932895 | 0 | 7138087.1455 | 0 | 3794807.8545 | 0 | 1895.0452 | 1895.0452 | 2015-12-31
8.1.45 | ул. Заводская, д. 10а | 1964 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2720.4 | 2554.4 | 2554.4 | 147 | 8725489 | 0 | 5696871.7681 | 0 | 3028617.2319 | 0 | 3415.8663 | 3415.8663 | 2015-12-31
8.1.46 | ул. Заводская, д. 17 | 1977 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6438.7 | 5809.7 | 5809.7 | 357 | 11623313 | 0 | 7588861.0577 | 0 | 4034451.9423 | 0 | 2000.6735 | 2000.6735 | 2015-12-31
8.1.47 | ул. Заводская, д. 8а | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1997.4 | 1848.4 | 1848.4 | 51 | 1543293 | 0 | 1007615.9997 | 0 | 535677.0003 | 0 | 834.9345 | 834.9345 | 2015-12-31
8.1.48 | ул. Звездная, д. 5 | 1982 | 2012 | блочный | 5 | 1 | 5949.6 | 4977 | 4977 | 462 | 4626353 | 0 | 3020545.8737 | 0 | 1605807.1263 | 0 | 929.5465 | 929.5465 | 2015-12-31
8.1.49 | ул. Звездная, д. 6 | 1978 | 2010 | панельный | 5 | 6 | 4920.5 | 4437 | 4437 | 270 | 2724841 | 0 | 1779048.6889 | 0 | 945792.3111 | 0 | 614.1179 | 614.1179 | 2015-12-31
8.1.50 | ул. Звездная, д. 7 | 1982 | 2012 | блочный | 5 | 1 | 6066.3 | 5150 | 5150 | 501 | 7867455 | 0 | 5136661.3695 | 0 | 2730793.6305 | 0 | 1527.6612 | 1527.6612 | 2015-12-31
8.1.51 | ул. Индустриальная, д. 7 | 1957 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 1701.5 | 1526.5 | 1526.5 | 48 | 8935731 | 0 | 5834138.7699 | 0 | 3101592.2301 | 0 | 5853.738 | 5853.738 | 2015-12-31
8.1.52 | ул. Карбышева, д. 2 | 1980 | 2008 | панельный | 5 | 8 | 6384.1 | 5758.3 | 5758.3 | 357 | 8699244 | 0 | 5679736.4076 | 0 | 3019507.5924 | 0 | 1510.7313 | 1510.7313 | 2015-12-31
8.1.53 | ул. Карбышева, д. 4 | 1981 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6101.4 | 5418.6 | 5418.6 | 360 | 8708912 | 0 | 5686048.6448 | 0 | 3022863.3552 | 0 | 1607.2255 | 1607.2255 | 2015-12-31
8.1.54 | ул. Ключевская, д. 20 | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 2949.8 | 2716.2 | 2716.2 | 168 | 6452305 | 0 | 4212709.9345 | 0 | 2239595.0655 | 0 | 2375.4897 | 2375.4897 | 2015-12-31
8.1.55 | ул. Ключевская, д. 24 | 1971 | 1971 | блочный | 5 | 6 | 4871.8 | 4396.6 | 4396.6 | 267 | 6256376.64 | 0 | 4084788.3083 | 0 | 2171588.3317 | 0 | 1423.0034 | 1423.0034 | 2015-12-31
8.1.56 | ул. Ключевская, д. 26 | 1968 | 2007 | блочный | 5 | 6 | 4693.4 | 4323.8 | 4323.8 | 288 | 4894295.08 | 0 | 3195485.2577 | 0 | 1698809.8223 | 0 | 1131.943 | 1131.943 | 2015-12-31
8.1.57 | ул. Ключевская, д. 7 | 1960 | 1960 | блочный | 3 | 3 | 2094 | 1962.1 | 1962.1 | 108 | 8702392 | 0 | 5681791.7368 | 0 | 3020600.2632 | 0 | 4435.2439 | 4435.2439 | 2015-12-31
8.1.58 | ул. Комсомольская, д. 2 | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2194.7 | 2025.7 | 2025.7 | 144 | 3254203 | 0 | 2124669.1387 | 0 | 1129533.8613 | 0 | 1606.4585 | 1606.4585 | 2015-12-31
8.1.59 | ул. Корякская, д. 20 | 1981 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4914.1 | 4405.9 | 4405.9 | 270 | 7383034 | 0 | 4820382.8986 | 0 | 2562651.1014 | 0 | 1675.7153 | 1675.7153 | 2015-12-31
8.1.60 | ул. Космонавтов, д. 55 | 1963 | 2008 | блочный | 5 | 3 | 2465.5 | 2266.5 | 2266.5 | 162 | 12042388 | 0 | 7862475.1252 | 0 | 4179912.8748 | 0 | 5313.2089 | 5313.2089 | 2015-12-31
8.1.61 | ул. Кроноцкая, д. 12 | 1972 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4846.7 | 4387.4 | 4387.4 | 267 | 7743382 | 0 | 5055654.1078 | 0 | 2687727.8922 | 0 | 1764.9136 | 1764.9136 | 2015-12-31
8.1.62 | ул. Кроноцкая, д. 2 | 1974 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4896.4 | 4440.7 | 4440.7 | 270 | 5228810 | 0 | 3413890.049 | 0 | 1814919.951 | 0 | 1177.4743 | 1177.4743 | 2015-12-31
8.1.63 | ул. Ленинградская, д. 65 | 1966 | 2012 | блочный | 4 | 6 | 4920.5 | 4584.9 | 4584.9 | 216 | 1063956 | 0 | 694656.8724 | 0 | 369299.1276 | 0 | 232.0565 | 232.0565 | 2015-12-31
8.1.64 | ул. Ленинградская, д. 65/1 | 1968 | 2008 | панельный | 5 | 8 | 6427.7 | 5798.6 | 5798.6 | 357 | 3191453 | 0 | 2083699.6637 | 0 | 1107753.3363 | 0 | 550.3834 | 550.3834 | 2015-12-31
8.1.65 | ул. Ленинградская, д. 9а | 1958 | 2007 | блочный | 3 | 4 | 3204.3 | 2953.9 | 2953.9 | 63 | 3323678 | 0 | 2170029.3662 | 0 | 1153648.6338 | 0 | 1125.183 | 1125.183 | 2015-12-31
8.1.66 | ул. Ленинская, д. 60 | 1962 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1614 | 1494.5 | 1494.5 | 72 | 3767071 | 0 | 2459520.6559 | 0 | 1307550.3441 | 0 | 2520.623 | 2520.623 | 2015-12-31
8.1.67 | ул. Ленинская, д. 67 | 1961 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1351.9 | 1251.1 | 1251.1 | 84 | 3348818 | 0 | 2186443.2722 | 0 | 1162374.7278 | 0 | 2676.6989 | 2676.6989 | 2015-12-31
8.1.68 | ул. Максутова, д. 44 | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2568.9 | 2401.7 | 2401.7 | 144 | 4009929 | 0 | 2618082.6441 | 0 | 1391846.3559 | 0 | 1669.6211 | 1669.6211 | 2015-12-31
8.1.69 | ул. Максутова, д. 44/1 | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 2663 | 2527.4 | 2527.4 | 96 | 5467347 | 0 | 3569630.8563 | 0 | 1897716.1437 | 0 | 2163.2298 | 2163.2298 | 2015-12-31
8.1.70 | ул. Набережная, д. 20 | 1963 | 2007 | блочный | 5 | 3 | 2481.1 | 2323.3 | 2323.3 | 144 | 4478808 | 0 | 2924213.7432 | 0 | 1554594.2568 | 0 | 1927.7786 | 1927.7786 | 2015-12-31
8.1.71 | ул. Океанская, д. 94 | 1964 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 2455.8 | 2273.8 | 1666.7 | 162 | 916436.23 | 0 | 598341.2146 | 0 | 318095.0154 | 0 | 403.0417 | 403.0417 | 2015-12-31
8.1.72 | ул. Партизанская, д. 13 | 1959 | 1959 | блочный | 3 | 1 | 712 | 598.5 | 598.5 | 24 | 448208 | 0 | 292635.0032 | 0 | 155572.9968 | 0 | 748.8855 | 748.8855 | 2015-12-31
8.1.73 | ул. Партизанская, д. 28 | 1962 | 1962 | блочный | 4 | 2 | 1588.9 | 1480.8 | 1480.8 | 96 | 3595648 | 0 | 2347598.5792 | 0 | 1248049.4208 | 0 | 2428.1794 | 2428.1794 | 2015-12-31
8.1.74 | ул. Партизанская, д. 30 | 1962 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1565.3 | 1456.7 | 1456.7 | 96 | 2173072 | 0 | 1418798.7088 | 0 | 754273.2912 | 0 | 1491.7773 | 1491.7773 | 2015-12-31
8.1.75 | ул. Партизанская, д. 56 | 1961 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1589.4 | 1488.8 | 1488.8 | 96 | 1305270 | 0 | 852210.783 | 0 | 453059.217 | 0 | 876.7262 | 876.7262 | 2015-12-31
8.1.76 | ул. Первомайская, д. 12 | 1965 | 2009 | блочный | 3 | 3 | 1667.4 | 1537.1 | 1537.1 | 105 | 507394 | 0 | 331277.5426 | 0 | 176116.4574 | 0 | 330.0982 | 330.0982 | 2015-12-31
8.1.77 | ул. Петра Ильичева, д. 20 | 1958 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 1457.2 | 1335.9 | 1335.9 | 96 | 2942720 | 0 | 1921301.888 | 0 | 1021418.112 | 0 | 2202.7996 | 2202.7996 | 2015-12-31
8.1.78 | ул. Пономарева, д. 1 | 1979 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6422.6 | 5794.8 | 5794.8 | 357 | 4511532.8 | 0 | 2945579.7651 | 0 | 1565953.0349 | 0 | 778.5485 | 778.5485 | 2015-12-31
8.1.79 | ул. Пономарева, д. 33 | 1980 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4771 | 4256.6 | 4256.6 | 237 | 3873300.24 | 0 | 2528877.7267 | 0 | 1344422.5133 | 0 | 909.9517 | 909.9517 | 2015-12-31
8.1.80 | ул. Попова, д. 31б | 1980 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4875.4 | 4416.6 | 4416.6 | 270 | 3208081 | 0 | 2094556.0849 | 0 | 1113524.9151 | 0 | 726.3689 | 726.3689 | 2015-12-31
8.1.81 | ул. Рябиковская, д. 101 | 1969 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 2784.4 | 2545.6 | 2545.6 | 192 | 1429173 | 0 | 933107.0517 | 0 | 496065.9483 | 0 | 561.4287 | 561.4287 | 2015-12-31
8.1.82 | ул. Рябиковская, д. 71/1 | 1968 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 2554.6 | 192 | 1635721 | 0 | 1067962.2409 | 0 | 567758.7591 | 0 | 640.3042 | 640.3042 | 2015-12-31
8.1.83 | ул. Советская, д. 36 | 1964 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1291.7 | 1181.9 | 1181.9 | 90 | 3500911 | 0 | 2285744.7919 | 0 | 1215166.2081 | 0 | 2962.1042 | 2962.1042 | 2015-12-31
8.1.84 | ул. Советская, д. 38 | 1961 | 1961 | блочный | 4 | 2 | 1682.9 | 1574.9 | 1574.9 | 96 | 5159932 | 0 | 3368919.6028 | 0 | 1791012.3972 | 0 | 3276.3553 | 3276.3553 | 2015-12-31
8.1.85 | ул. Советская, д. 40 | 1960 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 1657.5 | 1521.6 | 1521.6 | 96 | 5007139 | 0 | 3269161.0531 | 0 | 1737977.9469 | 0 | 3290.7065 | 3290.7065 | 2015-12-31
8.1.86 | ул. Советская, д. 47 | 1960 | 2007 | блочный | 3 | 2 | 828.9 | 710.8 | 710.8 | 36 | 5561779.68 | 0 | 3631285.9531 | 0 | 1930493.7269 | 0 | 7824.676 | 7824.676 | 2015-12-31
8.1.87 | ул. Солнечная, д. 5 | 1978 | 2010 | панельный | 5 | 8 | 5987.6 | 5380.1 | 5380.1 | 360 | 9706896 | 0 | 6337632.3984 | 0 | 3369263.6016 | 0 | 1804.2222 | 1804.2222 | 2015-12-31
8.1.88 | ул. Тельмана, д. 1а | 1961 | 1961 | блочный | 4 | 2 | 1567.6 | 1307.7 | 1307.7 | 99 | 1413554 | 0 | 922909.4066 | 0 | 490644.5934 | 0 | 1080.9467 | 1080.9467 | 2015-12-31
8.1.89 | ш. Петропавловское, д. 25а | 1959 | 2007 | блочный | 3 | 2 | 1702.8 | 1344.9 | 1344.9 | 162 | 4537160 | 0 | 2962311.764 | 0 | 1574848.236 | 0 | 3373.604 | 3373.604 | 2015-12-31
8.1.90 | ш. Петропавловское, д. 27а | 1959 | 1959 | блочный | 3 | 2 | 1204.8 | 1138.6 | 1138.6 | 30 | 5481537 | 0 | 3578895.5073 | 0 | 1902641.4927 | 0 | 4814.2781 | 4814.2781 | 2015-12-31
8.1.91 | ш. Петропавловское, д. 33 | 1955 | 1955 | блочный | 3 | 2 | 1308.4 | 1235.3 | 1235.3 | 48 | 3801845 | 0 | 2482224.6005 | 0 | 1319620.3995 | 0 | 3077.6694 | 3077.6694 | 2015-12-31
8.1.92 | проезд. Орбитальный, д. 14 | 1996 | 1996 | панельный | 5 | 6 | 4651.2 | 4193.7 | 4193.7 | 172 | 5371432 | 0 | 167328.63 | 0 | 5204103.37 | 0 | 1280.8336 | 1280.8336 | 2015-12-31
9 | Пенжинский муниципальный район | [5 empty] | 2062.41 | 1772 | 1802.5 | 72 | 5181324.4319 | 0 | 2410898.12 | 2379524.506 | 390901.81 | 0 | 2923.998 | 2923.998
9.1 | Сельское поселение село Аянка | [5 empty] | 317.6 | 304 | 304 | 12 | 387851.7058 | 0 | 224478.39 | 161123.68 | 2249.64 | 0 | 1275.828 | 1275.828
9.1.1 | с. Аянка, ул. Полярная, д. 12 | 1987 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 317.6 | 304 | 304 | 12 | 387851.7058 | 0 | 224478.39 | 161123.68 | 2249.64 | 0 | 1275.828 | 1275.828 | 2015-12-31
9.2 | Сельское поселение село Каменское | [5 empty] | 470.04 | 330 | 330 | 24 | 1986726.166 | 0 | 1592733 | 197726.166 | 196267 | 0 | 6020.3823 | 6020.3823
9.2.1 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 20 | 1975 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 470.04 | 330 | 330 | 24 | 1986726.166 | 0 | 1592733 | 197726.166 | 196267 | 0 | 6020.3823 | 6020.3823 | 2015-12-31
9.3 | Сельское поселение село Манилы | [5 empty] | 569.6 | 510.3 | 540.8 | 12 | 2225256 | 0 | 515287 | 1564423 | 145546 | 0 | 4360.682 | 4360.682
9.3.1 | с. Манилы, ул. Торговая, д. 1 | 1972 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 569.6 | 510.3 | 540.8 | 12 | 2225256 | 0 | 515287 | 1564423 | 145546 | 0 | 4360.682 | 4360.682 | 2015-12-31
9.4 | Сельское поселение село Слаутное | [5 empty] | 705.17 | 627.7 | 627.7 | 24 | 581490.56 | 0 | 78399.73 | 456251.66 | 46839.17 | 0 | 926.3829 | 926.3829
9.4.1 | с. Слаутное, ул. Юности, д. 7 | 1984 | 1982 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 705.17 | 627.7 | 627.7 | 24 | 581490.56 | 0 | 78399.73 | 456251.66 | 46839.17 | 0 | 926.3829 | 926.3829 | 2015-12-31
10 | Соболевский муниципальный район | [5 empty] | 1916 | 1730.6 | 1602.3 | 96 | 7666728 | 0 | 3192658.6026 | 2646137.65 | 1827931.7474 | 0 | 4430.0982 | 4430.0982
10.1 | Крутогоровское сельское поселение | [5 empty] | 804.7 | 719.8 | 719.8 | 36 | 3448959 | 0 | 858769.6 | 2139848.75 | 450340.65 | 0 | 4791.5518 | 4791.5518
10.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 1989 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 804.7 | 719.8 | 719.8 | 36 | 3448959 | 0 | 858769.6 | 2139848.75 | 450340.65 | 0 | 4791.5518 | 4791.5518 | 2015-12-31
10.2 | Соболевское сельское поселение | [5 empty] | 845.4 | 744.9 | 744.9 | 36 | 3732328 | 0 | 2033595.2 | 506288.9 | 1192443.9 | 0 | 5010.5088 | 5010.5088
10.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2б | 1983 | 1983 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 845.4 | 744.9 | 744.9 | 36 | 3732328 | 0 | 2033595.2 | 506288.9 | 1192443.9 | 0 | 5010.5088 | 5010.5088 | 2015-12-31
10.3 | Устьевое сельское поселение | [5 empty] | 265.9 | 265.9 | 137.6 | 24 | 485441 | 0 | 300293.8026 | 0 | 185147.1974 | 0 | 1825.6525 | 1825.6525
10.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 24 | 1983 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 265.9 | 265.9 | 137.6 | 24 | 485441 | 0 | 300293.8026 | 0 | 185147.1974 | 0 | 1825.6525 | 1825.6525 | 2015-12-31
11 | Тигильский муниципальный район | [5 empty] | 1566.9 | 1417.3 | 980.1 | 78 | 7560734 | 0 | 4744855.12 | 834235.2 | 1981643.68 | 0 | 5334.6038 | 5334.6038
11.1 | Сельское поселение село Ковран | [5 empty] | 835.4 | 738.8 | 738.8 | 33 | 997687 | 0 | 182581.2 | 700235.2 | 114870.6 | 0 | 1350.4155 | 1350.4155
11.1.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1990 |  | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 835.4 | 738.8 | 738.8 | 33 | 997687 | 0 | 182581.2 | 700235.2 | 114870.6 | 0 | 1350.4155 | 1350.4155 | 2015-12-31
11.2 | Сельское поселение село Тигиль | [5 empty] | 369.5 | 342 | 153.2 | 24 | 4410313 | 0 | 2927136.25 | 134000 | 1349176.75 | 0 | 12895.652 | 1385.4087
11.2.1 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | 1964 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 369.5 | 342 | 153.2 | 24 | 4410313 | 0 | 2927136.25 | 134000 | 1349176.75 | 0 | 12895.652 | 233.1111 | 2015-12-31
11.3 | Сельское поселение село Усть-Хайрюзово | [5 empty] | 362 | 336.5 | 88.1 | 21 | 2152734 | 0 | 1635137.67 | 0 | 517596.33 | 0 | 6397.4264 | 6397.4264
11.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 4 | 1964 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 362 | 336.5 | 88.1 | 21 | 2152734 | 0 | 1635137.67 | 0 | 517596.33 | 0 | 6397.4264 | 6397.4264 | 2015-12-31
12 | Усть-Большерецкий муниципальный район | [5 empty] | 27222.26 | 24046.22 | 16290.55 | 1338 | 17882023.4748 | 0 | 13701127.0843 | 613995.11 | 3566901.2805 | 0 | 743.6522 | 743.6522
12.1 | Апачинское сельское поселение | [5 empty] | 3187.1 | 2928.8 | 2928.8 | 144 | 1813626.4348 | 0 | 1410275.9157 | 0 | 403350.5191 | 0 | 619.2387 | 619.2387
12.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 1 | 1984 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1588.6 | 1461.1 | 1461.1 | 72 | 1316264.717 | 0 | 1023527.444 | 0 | 292737.2731 | 0 | 900.8724 | 900.8724 | 2015-12-31
12.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 5 | 1983 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1598.5 | 1467.7 | 1467.7 | 72 | 497361.7178 | 0 | 386748.4717 | 0 | 110613.246 | 0 | 338.8715 | 338.8715 | 2015-12-31
12.2 | Кавалерское сельское поселение | [5 empty] | 4928.66 | 4651.22 | 3339.5 | 192 | 2747322 | 0 | 1478304.14 | 613995.11 | 655022.75 | 0 | 590.667 | 590.667
12.2.1 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | 1988 | 2013 | панельный | 4 | 4 | 4928.66 | 4651.22 | 3339.5 | 192 | 2747322 | 0 | 1478304.14 | 613995.11 | 655022.75 | 0 | 590.667 | 590.667 | 2015-12-31
12.3 | Озерновское городское поселение | [5 empty] | 1802.1 | 1589.5 | 1589.5 | 174 | 6119710 | 0 | 4724821.5997 | 0 | 1394888.4003 | 0 | 3850.0849 | 2726.1091
12.3.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 6 | 1965 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 556.6 | 498.5 | 498.5 | 48 | 650866 | 0 | 502511.6771 | 0 | 148354.3229 | 0 | 1305.6489 | 1305.6489 | 2015-12-31
12.3.2 | п. Озерновский, ул. Речная, д. 2 | 1956 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 677.5 | 590 | 590 | 66 | 2914312 | 0 | 2250041.9605 | 0 | 664270.0395 | 0 | 4939.5119 | 4939.5119 | 2015-12-31
12.3.3 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 9 | 1960 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 568 | 501 | 501 | 60 | 2554532 | 0 | 1972267.9622 | 0 | 582264.0378 | 0 | 5098.8663 | 5098.8663 | 2015-12-31
12.4 | Октябрьское городское поселение | [5 empty] | 8370.8 | 6694.1 | 1334.9 | 237 | 3606226.04 | 0 | 2813938.18 | 0 | 792287.86 | 0 | 538.7171 | 538.7171
12.4.1 | п. Октябрьский, ул. Цепляева, д. 48 | 1987 | 2010 | панельный | 5 | 6 | 8370.8 | 6694.1 | 1334.9 | 237 | 3606226.04 | 0 | 2813938.18 | 0 | 792287.86 | 0 | 538.7171 | 538.7171 | 2015-12-31
12.5 | Усть-Большерецкое сельское поселение | [5 empty] | 8933.6 | 8182.6 | 7097.85 | 591 | 3595139 | 0 | 3273787.2488 | 0 | 321351.7512 | 0 | 439.3639 | 439.3639
12.5.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 16 | 1986 | 1986 | панельный | 5 | 6 | 4693.2 | 4190.8 | 3538.45 | 237 | 753996 | 0 | 686600.0148 | 0 | 67395.9852 | 0 | 179.917 | 179.917 | 2015-12-31
12.5.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 20 | 1988 | 1988 | панельный | 5 | 3 | 4240.4 | 3991.8 | 3559.4 | 354 | 2841143 | 0 | 2587187.2341 | 0 | 253955.7659 | 0 | 711.7448 | 711.7448 | 2015-12-31
13 | Усть-Камчатский муниципальный район | [5 empty] | 10476.8 | 9546.7 | 3847.2 | 639 | 27537588 | 0 | 13091728.5934 | 9179053.56 | 5266805.8466 | 0 | 2884.5138 | 2884.5138
13.1 | Ключевское сельское поселение | [5 empty] | 2703.2 | 2473.1 | 2473.1 | 180 | 15826031 | 0 | 5022752.31 | 9179053.56 | 1624225.13 | 0 | 6399.2685 | 6399.2685
13.1.1 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 3 | 1968 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 578 | 515.4 | 515.4 | 36 | 4176724 | 0 | 3173057.22 | 193000 | 810666.78 | 0 | 8103.8494 | 8103.8494 | 2015-12-31
13.1.2 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | 1975 | 2011 | деревянный, брусчатый | 3 | 3 | 1544.4 | 1438.1 | 1438.1 | 108 | 9067265 | 0 | 175160.58 | 8793053.56 | 99050.86 | 0 | 6305.0309 | 6305.0309 | 2015-12-31
13.1.3 | п. Ключи, ул. Северная, д. 8 | 1967 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 580.8 | 519.6 | 519.6 | 36 | 2582042 | 0 | 1674534.51 | 193000 | 714507.49 | 0 | 4969.2879 | 4969.2879 | 2015-12-31
13.2 | Козыревское сельское поселение | [5 empty] | 355.8 | 329.6 | 291.2 | 24 | 939907 | 0 | 673161.3934 | 0 | 266745.6066 | 0 | 2851.6596 | 2851.6596
13.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 1967 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 355.8 | 329.6 | 291.2 | 24 | 939907 | 0 | 673161.3934 | 0 | 266745.6066 | 0 | 2851.6596 | 2851.6596 | 2015-12-31
13.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | [5 empty] | 7417.8 | 6744 | 1082.9 | 435 | 10771650 | 0 | 7395814.89 | 0 | 3375835.11 | 0 | 1597.2198 | 1597.2198
13.3.1 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | 1987 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4703.1 | 4196.6 | 780.1 | 237 | 3547038 | 0 | 2435396.2908 | 0 | 1111641.7092 | 0 | 845.2171 | 845.2171 | 31.12.2015
13.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 105 | 1970 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 485 | 490.6 | 62.7 | 36 | 583627 | 0 | 400718.2982 | 0 | 182908.7018 | 0 | 1189.6188 | 1189.6188 | 31.12.2015
13.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 27 | 1970 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 4 | 1065.2 | 981.2 | 92 | 72 | 1161868 | 0 | 797738.5688 | 0 | 364129.4312 | 0 | 1184.1296 | 1184.1296 | 31.12.2015
13.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 77 | 1961 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 582.1 | 541.1 | 61.1 | 48 | 583627 | 0 | 400718.2982 | 0 | 182908.7018 | 0 | 1078.5936 | 1078.5936 | 31.12.2015
13.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | 1969 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 582.4 | 534.5 | 87 | 42 | 4895490 | 0 | 3361243.434 | 0 | 1534246.566 | 0 | 9159.0084 | 9159.0084 | 31.12.2015
2015 - 2016 год
Итого по Камчатскому краю: | [6 empty] | 1746.6 | 1586.8 | 1586.8 | 98 | 9928246 | 2645273 | 6367268 | 587811 | 327894 | 0 | 6256.7721 | 6256.7721
1 | Быстринский муниципальный район | [5 empty] | 534.3 | 492.5 | 492.5 | 36 | 6181880 | 1647095 | 4005576 | 400493 | 128716 | 0 | 12552.0406 | 12552.0406
1.1 | Эссовское сельское поселение | [5 empty] | 534.3 | 492.5 | 492.5 | 36 | 6181880 | 1647095 | 4005576 | 400493 | 128716 | 0 | 12552.0406 | 12552.0406
1.1.1 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 6 | 1975 |  | деревянный | 2 | 2 | 534.3 | 492.5 | 492.5 | 36 | 6181880 | 1647095 | 4005576 | 400493 | 128716 | 0 | 12552.0406 | 12552.0406 | 2016-12-31
2 | Елизовский муниципальный район | [5 empty] | 1212.3 | 1094.3 | 1094.3 | 62 | 3746366 | 998178 | 2361692 | 187318 | 199178 | 0 | 3423.5274 | 3423.5274
2.1 | Новолесновское сельское поселение | [5 empty] | 1212.3 | 1094.3 | 1094.3 | 62 | 3746366 | 998178 | 2361692 | 187318 | 199178 | 0 | 3423.5274 | 3423.5274
2.1.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 1 | 1975 |  | блочный | 3 | 2 | 1212.3 | 1094.3 | 1094.3 | 62 | 3746366 | 998178 | 2361692 | 187318 | 199178 | 0 | 3423.5274 | 3423.53 | 2016-12-31
2016 год
Итого по Камчатскому краю : | [6 empty] | 972393.09 | 873534.6628 | 847893.82 | 42799 | 1095210780.8087 | 0 | 425336517.065 | 5350836.601 | 664523427.1428 | 0 | 1253.7691 | 1253.7691
1 | Быстринский муниципальный район | [5 empty] | 538.9 | 496.7 | 493.9 | 36 | 4051649 | 0 | 1233466.92 | 1608535.91 | 1209646.17 | 0 | 8157.1351 | 8157.1351
1.1 | Эссовское сельское поселение | [5 empty] | 538.9 | 496.7 | 493.9 | 36 | 4051649 | 0 | 1233466.92 | 1608535.91 | 1209646.17 | 0 | 8157.1351 | 8157.1351
1.1.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9 | 1975 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 538.9 | 496.7 | 493.9 | 36 | 4051649 | 0 | 1233466.92 | 1608535.91 | 1209646.17 | 0 | 8157.1351 | 8157.1351 | 2016-12-31
2 | Вилючинский городской округ | [5 empty] | 52057.6 | 47247.9 | 45124.05 | 2970 | 66446273 | 0 | 32029037 | 0 | 34417236 | 0 | 1406.3328 | 1406.3328
2.1 | Вилючинский городской округ | [5 empty] | 52057.6 | 47247.9 | 45124.05 | 2970 | 66446273 | 0 | 32029037 | 0 | 34417236 | 0 | 1406.3328 | 1406.3328
2.1.1 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 7 | 1971 | 1971 | блочный | 4 | 4 | 3403.5 | 3133 | 2932.9 | 192 | 7315182 | 0 | 3482057 | 0 | 3833125 | 0 | 2334.8809 | 2334.8809 | 2016-12-31
2.1.2 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8 | 1972 | 2011 | блочный | 4 | 6 | 4686 | 4232.5 | 4111.75 | 288 | 5619367 | 0 | 3891812 | 0 | 1727555 | 0 | 1327.6709 | 1327.6709 | 2016-12-31
2.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | 1972 | 2011 | блочный | 4 | 6 | 4664.6 | 4222.7 | 4162.3 | 288 | 5337501 | 0 | 2530972 | 0 | 2806529 | 0 | 1264.0019 | 1264.0019 | 2016-12-31
2.1.4 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 2 | 1962 | 2006 | крупно-блочный | 3 | 3 | 1661.3 | 1540.1 | 1540.1 | 108 | 2080001 | 0 | 800706 | 0 | 1279295 | 0 | 1350.5623 | 1350.5623 | 2016-12-31
2.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 3 | 1962 | 2006 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2164.6 | 2002.9 | 1834.5 | 138 | 2291414 | 0 | 925183 | 0 | 1366231 | 0 | 1144.0481 | 1144.0481 | 2016-12-31
2.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 20 | 1980 | 1980 | панельный | 5 | 8 | 6052.4 | 5438.8 | 5377.2 | 360 | 6640417 | 0 | 3455087 | 0 | 3185330 | 0 | 1220.9342 | 1220.9342 | 2016-12-31
2.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 | 1976 | 1976 | крупно-блочные | 5 | 6 | 4745.8 | 4411 | 3029.3 | 270 | 8621840 | 0 | 3436746 | 0 | 5185094 | 0 | 1954.6225 | 1954.6225 | 2016-12-31
2.1.8 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 1 | 1973 | 1973 | блочный | 4 | 4 | 3499.8 | 3201 | 3201 | 156 | 3062302 | 0 | 1532923 | 0 | 1529379 | 0 | 956.6704 | 956.6704 | 2016-12-31
2.1.9 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 4 | 1973 | 1973 | блочный | 4 | 3 | 2481.2 | 2250.1 | 2250.1 | 144 | 5979673 | 0 | 2842327 | 0 | 3137346 | 0 | 2657.5143 | 2657.5143 | 2016-12-31
2.1.10 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 9 | 1974 | 2013 | панельный | 5 | 4 | 3014 | 2708.2 | 2708.2 | 180 | 3123776 | 0 | 1499412 | 0 | 1624364 | 0 | 1153.451 | 1153.451 | 2016-12-31
2.1.11 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15 | 1974 | 1974 | панельный | 4 | 4 | 3532.4 | 3234.5 | 3103.6 | 180 | 3254870 | 0 | 1532923 | 0 | 1721947 | 0 | 1006.2977 | 1006.2977 | 2016-12-31
2.1.12 | г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1974 | 2005 | блочный | 4 | 4 | 2787.7 | 2547 | 2547 | 192 | 2279566 | 0 | 895514 | 0 | 1384052 | 0 | 895.0004 | 895.0004 | 2016-12-31
2.1.13 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 51 | 1974 | 2009 | панельный | 5 | 6 | 4655.7 | 4166.2 | 4166.2 | 237 | 5420070 | 0 | 2601634 | 0 | 2818436 | 0 | 1300.9625 | 1300.9625 | 2016-12-31
2.1.14 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 53 | 1974 | 2008 | панельный | 5 | 6 | 4708.6 | 4159.9 | 4159.9 | 237 | 5420294 | 0 | 2601741 | 0 | 2818553 | 0 | 1302.9866 | 1302.9866 | 2016-12-31
3 | Городской округ поселок Палана | [5 empty] | 2664.52 | 2371.4228 | 2314.52 | 165 | 8543819 | 0 | 3503508.55 | 0 | 5040310.45 | 0 | 3602.824 | 3602.824
3.1 | Городской округ поселок Палана | [5 empty] | 2664.52 | 2371.4228 | 2314.52 | 165 | 8543819 | 0 | 3503508.55 | 0 | 5040310.45 | 0 | 3602.824 | 3602.824
3.1.1 | ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, д. 6 | 1970 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 582.04 | 518.0156 | 499.04 | 33 | 1075300 | 0 | 504100.64 | 0 | 571199.36 | 0 | 2075.8062 | 2075.8062 | 2016-12-31
3.1.2 | ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 1970 | 2008 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 578.9 | 515.221 | 513.5 | 36 | 4639440 | 0 | 1674135.68 | 0 | 2965304.32 | 0 | 9004.7572 | 9004.7572 | 2016-12-31
3.1.3 | ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 1969 | 1969 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 369.94 | 329.2466 | 317.54 | 24 | 565530 | 0 | 264120.46 | 0 | 301409.54 | 0 | 1717.6487 | 1717.6487 | 2016-12-31
3.1.4 | ул. Обухова, д. 13 | 1966 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 376.64 | 335.2096 | 327.64 | 24 | 754496 | 0 | 353707.72 | 0 | 400788.28 | 0 | 2250.8186 | 2250.8186 | 2016-12-31
3.1.5 | ул. Обухова, д. 19 | 1968 | 2008 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 374.4 | 333.216 | 325.6 | 24 | 754460 | 0 | 353690.85 | 0 | 400769.15 | 0 | 2264.177 | 2264.177 | 2016-12-31
3.1.6 | ул. Обухова, д. 31 | 1969 | 2010 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 382.6 | 340.514 | 331.2 | 24 | 754593 | 0 | 353753.2 | 0 | 400839.8 | 0 | 2216.041 | 2216.041 | 2016-12-31
4 | Елизовский муниципальный район | [5 empty] | 129457.1 | 114242.7 | 112873.8 | 5719 | 95158412.2321 | 0 | 58026927.9873 | 0 | 37131484.2448 | 0 | 832.9496 | 832.9496
4.1 | Вулканное городское поселение | [5 empty] | 5245.1 | 4878.8 | 4878.8 | 273 | 5040887.9121 | 0 | 2779724.8861 | 0 | 2261163.026 | 0 | 1033.2229 | 1033.2229
4.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | 1963 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1612.2 | 1500.6 | 1500.6 | 108 | 610685.4906 | 0 | 427601.9805 | 0 | 183083.5101 | 0 | 406.9609 | 406.9609 | 2016-12-31
4.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 14 | 1968 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1608.7 | 1498.4 | 1498.4 | 73 | 610660.4906 | 0 | 427584.4755 | 0 | 183076.0151 | 0 | 407.5417 | 407.5417 | 2016-12-31
4.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 19 | 1969 | 2007 | блочный | 3 | 4 | 2024.2 | 1879.8 | 1879.8 | 92 | 3819541.9308 | 0 | 1924538.43 | 0 | 1895003.5008 | 0 | 2031.8874 | 2031.8874 | 2016-12-31
4.2 | Елизовское городское поселение | [5 empty] | 79968.7 | 68514.9 | 68514.9 | 3064 | 42312581.12 | 0 | 29470712.7501 | 0 | 12841868.3699 | 0 | 617.5676 | 617.5676
4.2.1 | ул. 40 лет Октября, д. 11 | 1989 | 1989 | блочный | 5 | 4 | 4601.1 | 4194 | 4194 | 186 | 155468 | 0 | 108283.462 | 0 | 47184.538 | 0 | 37.0691 | 37.0691 | 2016-12-31
4.2.2 | ул. Взлетная, д. 6 | 1993 | 2008 | панельный | 5 | 6 | 4481.7 | 3784 | 3784 | 162 | 154808 | 0 | 107823.772 | 0 | 46984.228 | 0 | 40.9112 | 40.9112 | 2016-12-31
4.2.3 | ул. Беринга, д. 4 | 1988 | 1988 | блочный | 4 | 6 | 4502.7 | 3479.9 | 3479.9 | 143 | 4665439.48 | 0 | 3249478.5978 | 0 | 1415960.8822 | 0 | 1340.6821 | 1340.6821 | 2016-12-31
4.2.4 | ул. Вилюйская, д. 27 | 1968 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 837.7 | 779.4 | 779.4 | 48 | 77146 | 0 | 53732.189 | 0 | 23413.811 | 0 | 98.9813 | 98.9813 | 2016-12-31
4.2.5 | ул. Виталия Кручины, д. 28 | 1972 | 2010 | блочный | 4 | 4 | 3674.3 | 3118 | 3118 | 143 | 88145 | 0 | 61392.9925 | 0 | 26752.0075 | 0 | 28.2697 | 28.2697 | 2016-12-31
4.2.6 | ул. Дальневосточная, д. 11 | 1975 | 2004 | блочный | 4 | 3 | 2354.4 | 2092.7 | 2092.7 | 82 | 2484104.16 | 0 | 1730178.5474 | 0 | 753925.6126 | 0 | 1187.0331 | 1187.0331 | 2016-12-31
4.2.7 | ул. Дальневосточная, д. 14 | 1971 | 2010 | блочный | 4 | 3 | 2337.7 | 2012.2 | 2012.2 | 98 | 5423430.37 | 0 | 3777419.2527 | 0 | 1646011.1173 | 0 | 2695.274 | 2695.274 | 2016-12-31
4.2.8 | ул. Дальневосточная,д. 10а | 1968 | 2004 | блочный | 4 | 4 | 2786.6 | 2543 | 2543 | 136 | 3709422.36 | 0 | 2583612.6737 | 0 | 1125809.6863 | 0 | 1458.6797 | 1458.6797 | 2016-12-31
4.2.9 | ул. Деркачева, д. 10 | 1985 | 1985 | панельный | 5 | 6 | 4679.9 | 4198.1 | 4198.1 | 172 | 795142 | 0 | 553816.403 | 0 | 241325.597 | 0 | 189.4052 | 189.4052 | 2016-12-31
4.2.10 | ул. Завойко, д. 112 | 1976 | 2012 | блочный | 3 | 3 | 2392.8 | 1584.7 | 1584.7 | 87 | 85886 | 0 | 59819.599 | 0 | 26066.401 | 0 | 54.197 | 54.197 | 2016-12-31
4.2.11 | ул. Завойко, д. 92 | 1967 | 2007 | деревянный | 2 | 1 | 367.4 | 338.1 | 338.1 | 17 | 81185 | 0 | 56545.3525 | 0 | 24639.6475 | 0 | 240.1213 | 240.1213 | 2016-12-31
4.2.12 | ул. Красноармейская, д. 11 | 1988 | 2007 | панельный | 5 | 4 | 6183.7 | 5314.9 | 5314.9 | 229 | 5063863.39 | 0 | 3526980.8511 | 0 | 1536882.5389 | 0 | 952.7674 | 952.7674 | 2016-12-31
4.2.13 | ул. Крашенинникова, д. 8 | 1965 | 2004 | блочный | 4 | 2 | 1645.7 | 1524.8 | 1524.8 | 33 | 1842074.67 | 0 | 1283005.0077 | 0 | 559069.6623 | 0 | 1208.0763 | 1208.0763 | 2016-12-31
4.2.14 | ул. Ларина, д. 4 | 1967 | 2007 | блочный | 3 | 1 | 1003.1 | 922.4 | 922.4 | 42 | 1673237.28 | 0 | 1165409.7655 | 0 | 507827.5145 | 0 | 1814.004 | 1814.004 | 2016-12-31
4.2.15 | ул. Ларина, д. 6 | 1967 | 2008 | блочный | 4 | 3 | 2344.9 | 1459 | 1459 | 87 | 272535 | 0 | 189820.6275 | 0 | 82714.3725 | 0 | 186.7958 | 186.7958 | 2016-12-31
4.2.16 | ул. Ленина, д. 12 | 1964 | 2012 | блочный | 3 | 2 | 1100 | 931.5 | 931.5 | 38 | 75670 | 0 | 52704.155 | 0 | 22965.845 | 0 | 81.2346 | 81.2346 | 2016-12-31
4.2.17 | ул. Ленина, д. 31 | 1976 | 2009 | блочный | 4 | 4 | 3582.5 | 3186.8 | 3186.8 | 140 | 114374 | 0 | 79661.491 | 0 | 34712.509 | 0 | 35.8899 | 35.8899 | 2016-12-31
4.2.18 | ул. Ленина, д. 32 | 1971 | 2010 | блочный | 4 | 8 | 6806.6 | 6211.7 | 6211.7 | 279 | 202878 | 0 | 141304.527 | 0 | 61573.473 | 0 | 32.6606 | 32.6606 | 2016-12-31
4.2.19 | ул. Ленина, д. 33 | 1975 | 1975 | блочный | 4 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 3101.5 | 135 | 4141106.65 | 0 | 2884280.7817 | 0 | 1256825.8683 | 0 | 1335.1948 | 1335.1948 | 2016-12-31
4.2.20 | ул. Ленина, д. 36 | 1978 | 1978 | блочный | 4 | 3 | 2558.7 | 2145.2 | 2145.2 | 102 | 108711 | 0 | 75717.2115 | 0 | 32993.7885 | 0 | 50.6764 | 50.6764 | 2016-12-31
4.2.21 | ул. Ленина, д. 41в | 1989 | 1989 | блочный | 5 | 4 | 4918.1 | 4191.3 | 4191.3 | 194 | 4142502.09 | 0 | 2885252.7057 | 0 | 1257249.3843 | 0 | 988.3573 | 988.3573 | 2016-12-31
4.2.22 | ул. Пограничная, д. 23 | 1965 | 1971 | блочный | 3 | 1 | 508.2 | 463 | 463 | 25 | 783620.93 | 0 | 545791.9777 | 0 | 237828.9523 | 0 | 1692.4858 | 1692.4858 | 2016-12-31
4.2.23 | ул. Рябикова, д. 49 | 1979 | 2012 | блочный | 4 | 10 | 8810.2 | 7518.2 | 7518.2 | 317 | 329829 | 0 | 229725.8985 | 0 | 100103.1015 | 0 | 43.8707 | 43.8707 | 2016-12-31
4.2.24 | ул. Связи, д. 11 | 1940 | 2011 | деревянный | 2 | 2 | 805.3 | 659.6 | 659.6 | 28 | 126663 | 0 | 88220.7795 | 0 | 38442.2205 | 0 | 192.03 | 192.03 | 2016-12-31
4.2.25 | ул. Чернышевского, д. 9 | 1968 | 1968 | блочный | 3 | 2 | 1071 | 954.3 | 954.3 | 49 | 1902695.32 | 0 | 1325227.2904 | 0 | 577468.0296 | 0 | 1993.8126 | 1993.8126 | 2016-12-31
4.2.26 | ул. Чкалова, д. 14 | 1976 | 2008 | блочный | 3 | 2 | 1206.3 | 1073.6 | 1073.6 | 44 | 1961811.37 | 0 | 1366401.6192 | 0 | 595409.7508 | 0 | 1827.3206 | 1827.3206 | 2016-12-31
4.2.27 | ул. Чкалова, д. 28 | 1991 | 1991 | деревянный | 2 | 3 | 875.2 | 733 | 733 | 48 | 1850833.05 | 0 | 1289105.2193 | 0 | 561727.8307 | 0 | 2525.011 | 2525.011 | 2016-12-31
4.3 | Корякское сельское поселение | [5 empty] | 4818.3 | 4350.3 | 4321.2 | 210 | 8470438 | 0 | 4476805 | 0 | 3993633 | 0 | 1947.0928 | 1947.0928
4.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 10 | 1968 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 674 | 620.2 | 591.1 | 29 | 633920 | 0 | 335027 | 0 | 298893 | 0 | 1022.1219 | 1022.1219 | 2016-12-31
4.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 1969 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 714.8 | 642.2 | 642.2 | 31 | 1503707 | 0 | 794709 | 0 | 708998 | 0 | 2341.4933 | 2341.4933 | 2016-12-31
4.3.3 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 3 | 1983 | 2013 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 802.9 | 722.5 | 722.5 | 35 | 1486675 | 0 | 785708 | 0 | 700967 | 0 | 2057.6817 | 2057.6817 | 2016-12-31
4.3.4 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | 1982 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 817.7 | 737.3 | 737.3 | 36 | 1673740 | 0 | 884572 | 0 | 789168 | 0 | 2270.0936 | 2270.0936 | 2016-12-31
4.3.5 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | 1971 | 1971 | блочный | 3 | 3 | 1808.9 | 1628.1 | 1628.1 | 79 | 3172396 | 0 | 1676789 | 0 | 1495607 | 0 | 1948.5265 | 1948.5265 | 2016-12-31
4.4 | Начикинское сельское поселение | [5 empty] | 3826.1 | 3303.7 | 3303.7 | 236 | 4006767 | 0 | 2141605.2 | 0 | 1865161.8 | 0 | 1212.812 | 1212.812
4.1.1 | п.Сокоч, ул.Юбилейная, д.6 | 1974 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1644.2 | 1644.2 | 1644.2 | 125 | 1979365 | 0 | 1072739.07 | 0 | 906625.93 | 0 | 1203.8469 | 1203.8469 | 2016-12-31
4.1.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 15 | 1978 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2181.9 | 1659.5 | 1659.5 | 111 | 2027402 | 0 | 1068866.13 | 0 | 958535.87 | 0 | 1221.6945 | 1221.6945 | 2016-12-31
4.5 | Николаевское сельское поселение | [5 empty] | 7820.3 | 7061.1 | 6481.1 | 315 | 5597888 | 0 | 3432624.9216 | 0 | 2165263.0784 | 0 | 792.7785 | 792.7785
4.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 23 | 1990 | 2007 | кр.блочный | 4 | 4 | 3082.5 | 2770.2 | 2770.2 | 135 | 2507305 | 0 | 1537479.426 | 0 | 969825.574 | 0 | 905.0989 | 905.0989 | 2016-12-31
4.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | 1987 | 2007 | кр.блочный | 4 | 4 | 3114.1 | 2798.8 | 2798.8 | 136 | 2486668 | 0 | 1524824.8176 | 0 | 961843.1824 | 0 | 888.4765 | 888.4765 | 2016-12-31
4.5.3 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 7 | 1969 | 2010 | Блочный | 3 | 3 | 1623.7 | 1492.1 | 912.1 | 44 | 603915 | 0 | 370320.678 | 0 | 233594.322 | 0 | 404.7416 | 404.7416 | 2016-12-31
4.6 | Новоавачинское сельское поселение | [5 empty] | 2588.6 | 2381.3 | 2381.3 | 168 | 5065624 | 0 | 2746875.6035 | 0 | 2318748.3965 | 0 | 7363.9893 | 7363.9893
4.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | 1964 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 673.7 | 621.8 | 621.8 | 48 | 3105944 | 0 | 1407496.31 | 0 | 1698447.69 | 0 | 4995.0852 | 4995.0852 | 2016-12-31
4.6.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 15 | 1960 | 2010 | блочный | 2 | 2 | 697.1 | 641.8 | 641.8 | 48 | 927898 | 0 | 616409.6461 | 0 | 311488.3539 | 0 | 1445.7744 | 1445.7744 | 2016-12-31
4.6.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 21 | 1977 | 2010 | блочный | 3 | 2 | 1217.8 | 1117.7 | 1117.7 | 72 | 1031782 | 0 | 722969.6474 | 0 | 308812.3526 | 0 | 923.1296 | 923.1296 | 2016-12-31
4.7 | Новолесновское сельское поселение | [5 empty] | 690.4 | 634 | 634 | 40 | 2093606.2 | 0 | 1251373.2 | 0 | 842233 | 0 | 3302.218 | 3302.218
4.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3 | 1971 | 2010 | кр.блочный | 2 | 2 | 690.4 | 634 | 634 | 40 | 2093606.2 | 0 | 1251373.2 | 0 | 842233 | 0 | 3302.218 | 3302.218 | 2016-12-31
4.8 | Паратунское сельское поселение | [5 empty] | 7227.5 | 6558 | 5798.2 | 414 | 5143864 | 0 | 3582701.276 | 0 | 1561162.724 | 0 | 784.3647 | 784.3647
4.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 1973 | 2011 | блочный | 4 | 3 | 2406.5 | 2196.4 | 1730.7 | 144 | 4369580 | 0 | 3043412.47 | 0 | 1326167.53 | 0 | 1989.4282 | 1989.4282 | 2016-12-31
4.8.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 1982 | 2007 | блочный | 5 | 6 | 4821 | 4361.6 | 4067.5 | 270 | 774284 | 0 | 539288.806 | 0 | 234995.194 | 0 | 177.5229 | 177.5229 | 2016-12-31
4.9 | Пионерское сельское поселение | [5 empty] | 9855.8 | 9855.8 | 9855.8 | 639 | 9935820 | 0 | 4719515 | 0 | 5216305 | 0 | 1008.1191 | 1008.1191
4.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 4 | 1981 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4375.2 | 4375.2 | 4375.2 | 267 | 4916332 | 0 | 2335258 | 0 | 2581074 | 0 | 491.7571 | 491.7571 | 2016-12-31
4.9.2 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 5б | 1980 | 2011 | блочный | 2 | 2 | 636.7 | 636.7 | 636.7 | 36 | 366577 | 0 | 174124 | 0 | 192453 | 0 | 3275.5977 | 3275.5977 | 2016-12-31
4.9.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 1973 | 2011 | панельный | 5 | 4 | 2672.7 | 2672.7 | 2672.7 | 180 | 3249316 | 0 | 1543425 | 0 | 1705891 | 0 | 133.4728 | 133.4728 | 2016-12-31
4.9.4 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 24 | 1972 | 2013 | блочный | 5 | 2 | 1670.1 | 1670.1 | 1670.1 | 120 | 524878 | 0 | 249317 | 0 | 275561 | 0 | 3275.5977 | 3275.5977 | 2016-12-31
4.9.5 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 24 | 1982 | 1985 | деревянный | 2 | 2 | 501.1 | 501.1 | 501.1 | 36 | 878717 | 0 | 417391 | 0 | 461326 | 0 | 446.9604 | 446.9604 | 2016-12-31
4.10 | Раздольненское сельское поселение | [5 empty] | 7416.3 | 6704.8 | 6704.8 | 360 | 7490936 | 0 | 3424990.15 | 0 | 4065945.85 | 0 | 1117.2497 | 1117.2497
4.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1980 | 2009 | блочный | 4 | 4 | 3438.3 | 3130 | 3130 | 168 | 3458969 | 0 | 1512495.07 | 0 | 1946473.93 | 0 | 1105.1019 | 1105.1019 | 2016-12-31
4.10.2 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | 1987 | 2010 | блочный | 4 | 4 | 3978 | 3574.8 | 3574.8 | 192 | 4031967 | 0 | 1912495.08 | 0 | 2119471.92 | 0 | 1127.886 | 1127.886 | 2016-12-31
5 | Карагинский муниципальный район | [5 empty] | 3906.1 | 3386.3 | 3386.3 | 165 | 15498975 | 0 | 4501625.58 | 1512680.32 | 9484669.1 | 0 | 4576.9645 | 4576.9645
5.1 | Городское поселение посёлок Оссора | [5 empty] | 2555.1 | 2358.9 | 2358.9 | 114 | 12320551 | 0 | 3640101 | 0 | 8680450 | 0 | 5223.0069 | 5223.0069
5.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 78 | 1961 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 363.6 | 337.7 | 337.7 | 16 | 2976309 | 0 | 879351 | 0 | 2096958 | 0 | 8813.4705 | 8813.4705 | 2016-12-31
5.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 92 | 1972 | 1972 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 569 | 500.6 | 500.6 | 24 | 4528606 | 0 | 1337971 | 0 | 3190635 | 0 | 9046.3564 | 9046.3564 | 2016-12-31
5.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 94 | 1961 | 1961 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 354.4 | 326.6 | 326.6 | 16 | 2273848 | 0 | 671808 | 0 | 1602040 | 0 | 6962.18 | 6962.18 | 2016-12-31
5.1.4 | п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | 1960 | 1960 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 335.2 | 335.2 | 335.2 | 16 | 702461 | 0 | 207542 | 0 | 494919 | 0 | 2095.6474 | 2095.6474 | 2016-12-31
5.1.5 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 73 | 1975 | 1975 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 372.4 | 344.5 | 344.5 | 17 | 702461 | 0 | 207542 | 0 | 494919 | 0 | 2039.074 | 2039.074 | 2016-12-31
5.1.6 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 77 | 1974 | 1974 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 560.5 | 514.3 | 514.3 | 25 | 1136866 | 0 | 335887 | 0 | 800979 | 0 | 2210.5114 | 2210.5114 | 2016-12-31
5.2 | Сельское поселение село Карага | [5 empty] | 535.6 | 309.2 | 309.2 | 15 | 1507109 | 0 | 627777.66 | 465189.66 | 414141.68 | 0 | 4874.2206 | 4874.2206
5.2.1 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 1972 | 1972 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 535.6 | 309.2 | 309.2 | 15 | 1507109 | 0 | 627777.66 | 465189.66 | 414141.68 | 0 | 4874.2206 | 4874.2206 | 2016-12-31
5.3 | Сельское поселение село Тымлат | [5 empty] | 815.4 | 718.2 | 718.2 | 36 | 1671315 | 0 | 233746.92 | 1047490.66 | 390077.42 | 0 | 2327.0886 | 2327.0886
5.3.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 1981 | 1981 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 815.4 | 718.2 | 718.2 | 36 | 1671315 | 0 | 233746.92 | 1047490.66 | 390077.42 | 0 | 2327.0886 | 2327.0886 | 2016-12-31
6 | Мильковский муниципальный район | [5 empty] | 11287.4 | 10244.9 | 9466 | 599 | 23149290.0457 | 0 | 13480000 | 0 | 9669290.0457 | 0 | 2259.5916 | 2259.5916
6.1 | Мильковское сельское поселение | [5 empty] | 11287.4 | 10244.9 | 9466 | 599 | 23149290.0457 | 0 | 13480000 | 0 | 9669290.0457 | 0 | 2259.5916 | 2259.5916
6.1.1 | с. Мильково, ул. Базовая, д. 4 | 1975 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 412.1 | 370.5 | 370.5 | 24 | 526098 | 0 | 300000 | 0 | 226098 | 0 | 1276.627 | 1276.627 | 2016-12-31
6.1.2 | с. Мильково, ул. Дорожная, д. 14 | 1978 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 770.3 | 704 | 704 | 34 | 1528125.0457 | 0 | 900000 | 0 | 628125.0457 | 0 | 2170.6322 | 2170.6322 | 2016-12-31
6.1.3 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 2а | 1979 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 815 | 728.6 | 431.8 | 36 | 1956123 | 0 | 1120000 | 0 | 836123 | 0 | 2684.7694 | 2684.7694 | 2016-12-31
6.1.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 2б | 1978 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 818.2 | 724 | 241.9 | 36 | 2149601 | 0 | 1250000 | 0 | 899601 | 0 | 2969.0622 | 2969.0622 | 2016-12-31
6.1.5 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 5 | 1981 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 820.1 | 734.3 | 734.3 | 36 | 1540152 | 0 | 900000 | 0 | 640152 | 0 | 2097.4425 | 2097.4425 | 2016-12-31
6.1.6 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 19 | 1971 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 551.9 | 512.4 | 512.4 | 36 | 1675921 | 0 | 960000 | 0 | 715921 | 0 | 3270.7279 | 3270.7279 | 2016-12-31
6.1.7 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 26 | 1972 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 520.9 | 480.6 | 480.6 | 23 | 1673009 | 0 | 960000 | 0 | 713009 | 0 | 3481.0841 | 3481.0841 | 2016-12-31
6.1.8 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 30а | 1974 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 532.1 | 492.8 | 492.8 | 36 | 1675458 | 0 | 960000 | 0 | 715458 | 0 | 3399.8742 | 3399.8742 | 2016-12-31
6.1.9 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 30б | 1974 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 523.4 | 482.8 | 482.8 | 36 | 1675254 | 0 | 960000 | 0 | 715254 | 0 | 3469.8716 | 3469.8716 | 2016-12-31
6.1.10 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 19а | 1979 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 827.8 | 735.6 | 735.6 | 36 | 1552385 | 0 | 900000 | 0 | 652385 | 0 | 2110.3657 | 2110.3657 | 2016-12-31
6.1.11 | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | 1974 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 536 | 495 | 495 | 24 | 883267 | 0 | 550000 | 0 | 333267 | 0 | 1784.3778 | 1784.3778 | 2016-12-31
6.1.12 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 17 | 1970 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 589 | 527.8 | 527.8 | 26 | 1426420 | 0 | 820000 | 0 | 606420 | 0 | 2702.5767 | 2702.5767 | 2016-12-31
6.1.13 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 1979 | 2007 | деревянный, брусчатый | 3 | 3 | 1805.7 | 1646.7 | 1646.7 | 108 | 520447 | 0 | 300000 | 0 | 220447 | 0 | 316.0545 | 316.0545 | 2017-12-31
6.1.14 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | 1972 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1764.9 | 1609.8 | 1609.8 | 108 | 4367030 | 0 | 2600000 | 0 | 1767030 | 0 | 2474.3782 | 2474.3782 | 2016-12-31
7 | Олюторский муниципальный район | [5 empty] | 2738.7 | 2599.5 | 777.8 | 156 | 3071887.75 | 0 | 2040614.493 | 0 | 1031273.257 | 0 | 1181.7225 | 1181.7225
7.1 | Сельское поселение село Апука | [5 empty] | 556.3 | 494.7 | 69.2 | 24 | 86240 | 0 | 57030.512 | 0 | 29209.488 | 0 | 174.3279 | 174.3279
7.1.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | 1971 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 556.3 | 494.7 | 69.2 | 24 | 86240 | 0 | 57030.512 | 0 | 29209.488 | 0 | 174.3279 | 174.3279 | 2016-12-31
7.2 | Сельское поселение село Ачайваям | [5 empty] | 827.8 | 827.8 | 120.2 | 36 | 330600 | 0 | 219882.06 | 0 | 110717.94 | 0 | 399.3718 | 399.3718
7.2.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 39 | 1981 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 827.8 | 827.8 | 120.2 | 36 | 330600 | 0 | 219882.06 | 0 | 110717.94 | 0 | 399.3718 | 399.3718 | 2016-12-31
7.3 | Сельское поселение село Средние Пахачи | [5 empty] | 491 | 491 | 51 | 36 | 105056 | 0 | 69473.5328 | 0 | 35582.4672 | 0 | 213.9633 | 213.9633
7.3.1 | с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | 1974 | 1974 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 491 | 491 | 51 | 36 | 105056 | 0 | 69473.5328 | 0 | 35582.4672 | 0 | 213.9633 | 213.9633 | 2016-12-31
7.4 | Сельское поселение село Тиличики | [5 empty] | 534.9 | 493.5 | 244.9 | 36 | 2329071.75 | 0 | 1548133.9922 | 0 | 780937.7578 | 0 | 4719.497 | 4719.497
7.4.1 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 9 | 1978 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 534.9 | 493.5 | 244.9 | 36 | 2329071.75 | 0 | 1548133.9922 | 0 | 780937.7578 | 0 | 4719.497 | 4719.497 | 31.12.2016
7.5 | Сельское поселение село Хаилино | [5 empty] | 328.7 | 292.5 | 292.5 | 24 | 220920 | 0 | 146094.396 | 0 | 74825.604 | 0 | 755.2821 | 755.2821
7.5.1 | с. Хаилино, ул.Центральная, д.7а | 1985 |  | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 328.7 | 292.5 | 292.5 | 24 | 220920 | 0 | 146094.396 | 0 | 74825.604 | 0 | 755.2821 | 755.2821 | 2016-12-31
8 | Петропавловск-Камчатский городской округ | [5 empty] | 731276.22 | 659361.5 | 648160.5 | 31261 | 798972706 | 0 | 270132671.8986 | 0 | 528840034.1014 | 0 | 1211.737 | 1211.737
8.1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | [5 empty] | 731276.22 | 659361.5 | 648160.5 | 31261 | 798972706 | 0 | 270132671.8986 | 0 | 528840034.1014 | 0 | 1211.737 | 1211.737
8.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 1970 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6378.6 | 5759.7 | 5759.7 | 280 | 6599952 | 0 | 2231443.7712 | 0 | 4368508.2288 | 0 | 1145.8847 | 1145.8847 | 2016-12-31
8.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | 1971 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6514.3 | 5660.9 | 5660.9 | 276 | 7191386 | 0 | 2431407.6066 | 0 | 4759978.3934 | 0 | 1270.3609 | 1270.3609 | 2016-12-31
8.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 1 | 1972 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4837.5 | 4377.5 | 4377.5 | 213 | 7128956 | 0 | 2410300.0236 | 0 | 4718655.9764 | 0 | 1628.5451 | 1628.5451 | 2016-12-31
8.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | 1974 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4882.2 | 4422.3 | 4422.3 | 215 | 678024 | 0 | 229239.9144 | 0 | 448784.0856 | 0 | 153.3193 | 153.3193 | 2016-12-31
8.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 5 | 1973 | 2007 | панельный | 5 | 4 | 3094.1 | 2757.4 | 2757.4 | 134 | 3299976 | 0 | 1115721.8856 | 0 | 2184254.1144 | 0 | 1196.7709 | 1196.7709 | 2016-12-31
8.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 7 | 1973 | 2007 | панельный | 5 | 4 | 3048.9 | 2744.3 | 2744.3 | 134 | 3609490 | 0 | 1220368.569 | 0 | 2389121.431 | 0 | 1315.268 | 1315.268 | 2016-12-31
8.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | 1973 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4869.2 | 4410.9 | 4410.9 | 215 | 679094 | 0 | 229601.6814 | 0 | 449492.3186 | 0 | 153.9581 | 153.9581 | 2016-12-31
8.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 10 | 1964 | 2014 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1876.3 | 1549.8 | 1315 | 64 | 169105 | 0 | 57174.4005 | 0 | 111930.5995 | 0 | 109.1141 | 109.1141 | 2016-12-31
8.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13 | 1962 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2144.7 | 1981.4 | 1981.4 | 96 | 3232364 | 0 | 1092862.2684 | 0 | 2139501.7316 | 0 | 1631.3536 | 1631.3536 | 2016-12-31
8.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 1963 | 2014 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1749.9 | 1505.5 | 1000.3 | 49 | 344168 | 0 | 116363.2008 | 0 | 227804.7992 | 0 | 228.6071 | 228.6071 | 2016-12-31
8.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 14 | 1962 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2192.3 | 2023.4 | 2023.4 | 99 | 352249 | 0 | 119095.3869 | 0 | 233153.6131 | 0 | 174.0877 | 174.0877 | 2016-12-31
8.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/2 | 1965 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2220.9 | 2051.9 | 2051.9 | 100 | 7462538 | 0 | 2523084.0978 | 0 | 4939453.9022 | 0 | 3636.8917 | 3636.8917 | 2016-12-31
8.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 18 | 1964 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 9 | 7507.5 | 7016.5 | 6805 | 331 | 31619628 | 0 | 10690596.2268 | 0 | 20929031.7732 | 0 | 4506.4673 | 4506.4673 | 2016-12-31
8.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 18/2 | 1964 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2118.8 | 1946.4 | 1946.4 | 95 | 7866223 | 0 | 2659569.9963 | 0 | 5206653.0037 | 0 | 4041.4216 | 4041.4216 | 2016-12-31
8.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 31 | 1965 | 2014 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2210.6 | 2046 | 2046 | 100 | 7393814 | 0 | 2499848.5134 | 0 | 4893965.4866 | 0 | 3613.7898 | 3613.7898 | 2016-12-31
8.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 7/1 | 1963 | 2013 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3230.4 | 3013.5 | 2553.3 | 124 | 13127751 | 0 | 4438492.6131 | 0 | 8689258.3869 | 0 | 4356.3136 | 4356.3136 | 2016-12-31
8.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | 1975 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6419.9 | 5792.7 | 5792.7 | 282 | 7771042 | 0 | 2627389.3002 | 0 | 5143652.6998 | 0 | 1341.5233 | 1341.5233 | 2016-12-31
8.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | 1975 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6409.4 | 5782.1 | 5782.1 | 282 | 7770793 | 0 | 2627305.1133 | 0 | 5143487.8867 | 0 | 1343.9396 | 1343.9396 | 2016-12-31
8.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | 1975 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6393.2 | 5714.9 | 5714.9 | 278 | 7742015 | 0 | 2617575.2715 | 0 | 5124439.7285 | 0 | 1354.707 | 1354.707 | 2016-12-31
8.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | 1979 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4812 | 4358.8 | 4358.8 | 212 | 557235 | 0 | 188401.1535 | 0 | 368833.8465 | 0 | 127.8414 | 127.8414 | 2016-12-31
8.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 101 | 1973 | 1973 | деревянный | 2 | 1 | 372 | 345.8 | 345.8 | 17 | 188272 | 0 | 63654.7632 | 0 | 124617.2368 | 0 | 544.4534 | 544.4534 | 2016-12-31
8.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 15 | 1972 | 2013 | панельный | 5 | 8 | 6278.1 | 5670.1 | 5670.1 | 276 | 333282 | 0 | 112682.6442 | 0 | 220599.3558 | 0 | 58.7789 | 58.7789 | 2016-12-31
8.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 21 | 1972 | 2013 | панельный | 5 | 8 | 6275.8 | 5648.4 | 5648.4 | 201 | 586042 | 0 | 198140.8002 | 0 | 387901.1998 | 0 | 103.7536 | 103.7536 | 2016-12-31
8.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 4 | 1977 | 2007 | панельный | 5 | 18 | 13577.4 | 12028 | 12028 | 546 | 887110 | 0 | 299931.891 | 0 | 587178.109 | 0 | 73.7537 | 73.7537 | 2016-12-31
8.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 45 | 1975 | 2013 | панельный | 5 | 8 | 6421 | 5766.1 | 5766.1 | 281 | 9540571 | 0 | 3225667.0551 | 0 | 6314903.9449 | 0 | 1654.5969 | 1654.5969 | 2016-12-31
8.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | 1975 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6417.2 | 5743.4 | 5716.7 | 278 | 7345257 | 0 | 2483431.3917 | 0 | 4861825.6083 | 0 | 1278.904 | 1278.904 | 2016-12-31
8.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 81 | 1977 | 2007 | блочный | 4 | 6 | 4993.2 | 4443.4 | 4443.4 | 216 | 7447560 | 0 | 2518020.036 | 0 | 4929539.964 | 0 | 1676.0949 | 1676.0949 | 2016-12-31
8.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 9 | 1974 | 2013 | панельный | 5 | 8 | 6444.8 | 5832.3 | 5474.3 | 267 | 2706824 | 0 | 915177.1944 | 0 | 1791646.8056 | 0 | 464.1092 | 464.1092 | 2016-12-31
8.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 11 | 1977 | 2010 | панельный | 5 | 11 | 8751 | 7674 | 7440.6 | 362 | 11242543 | 0 | 3801103.7883 | 0 | 7441439.2117 | 0 | 1465.0173 | 1465.0173 | 2016-12-31
8.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 15 | 1977 | 2007 | панельный | 5 | 13 | 10517.5 | 9372.8 | 9277.7 | 452 | 813907 | 0 | 275181.9567 | 0 | 538725.0433 | 0 | 86.8371 | 86.8371 | 2016-12-31
8.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | 1977 | 2007 | панельный | 5 | 10 | 7970.1 | 7109.6 | 7109.6 | 346 | 3791257 | 0 | 1281823.9917 | 0 | 2509433.0083 | 0 | 533.2588 | 533.2588 | 2016-12-31
8.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 35 | 1984 | 1984 | панельный | 5 | 4 | 4673.7 | 4047.1 | 4047.1 | 197 | 5974255 | 0 | 2019895.6155 | 0 | 3954359.3845 | 0 | 1476.1817 | 1476.1817 | 2016-12-31
8.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 81 | 1983 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4795.9 | 4299.5 | 4299.5 | 209 | 4091057 | 0 | 1383186.3717 | 0 | 2707870.6283 | 0 | 951.5192 | 951.5192 | 2016-12-31
8.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 83 | 1982 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4725.6 | 4210.5 | 4210.5 | 205 | 639404 | 0 | 216182.4924 | 0 | 423221.5076 | 0 | 151.8594 | 151.8594 | 2016-12-31
8.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | 1985 | 2007 | панельный | 5 | 16 | 12971 | 11699.2 | 11699.2 | 488 | 108366 | 0 | 36638.5446 | 0 | 71727.4554 | 0 | 9.2627 | 9.2627 | 2016-12-31
8.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | 1975 | 2010 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3495.3 | 3204.5 | 3204.5 | 156 | 119813 | 0 | 40508.7753 | 0 | 79304.2247 | 0 | 37.389 | 37.389 | 2016-12-31
8.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | 1974 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4896.3 | 4412.3 | 4412.3 | 215 | 645916 | 0 | 218384.1996 | 0 | 427531.8004 | 0 | 146.3899 | 146.3899 | 2016-12-31
8.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 35 | 1973 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4919.9 | 4453.7 | 4453.7 | 217 | 679997 | 0 | 229906.9857 | 0 | 450090.0143 | 0 | 152.6814 | 152.6814 | 2016-12-31
8.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 1979 | 1979 | панельный | 5 | 8 | 6059.5 | 5386.1 | 5386.1 | 262 | 6967179 | 0 | 2355603.2199 | 0 | 4611575.7801 | 0 | 1293.548 | 1293.548 | 2016-12-31
8.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | 1979 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 5958.1 | 5355.7 | 5355.7 | 261 | 579788 | 0 | 196026.3228 | 0 | 383761.6772 | 0 | 108.2563 | 108.2563 | 2016-12-31
8.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 19 | 1980 | 2007 | панельный | 5 | 5 | 4024.6 | 3598.6 | 3598.6 | 175 | 3946511 | 0 | 1334315.3691 | 0 | 2612195.6309 | 0 | 1096.6795 | 1096.6795 | 2016-12-31
8.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 31 | 1982 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4728 | 4244.3 | 4244.3 | 207 | 2249446 | 0 | 760537.6926 | 0 | 1488908.3074 | 0 | 529.9922 | 529.9922 | 2016-12-31
8.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | 1981 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4856.2 | 4398.7 | 4398.7 | 214 | 2259787 | 0 | 764033.9847 | 0 | 1495753.0153 | 0 | 513.7397 | 513.7397 | 2016-12-31
8.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 35 | 1982 | 2009 | панельный | 5 | 6 | 4786.3 | 4279.7 | 4279.7 | 208 | 156492 | 0 | 52909.9452 | 0 | 103582.0548 | 0 | 36.5661 | 36.5661 | 2016-12-31
8.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | 1983 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4808.5 | 4327.6 | 4327.6 | 211 | 2239690 | 0 | 757239.189 | 0 | 1482450.811 | 0 | 517.5363 | 517.5363 | 2016-12-31
8.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43/1 | 1984 | 2007 | панельный | 5 | 11 | 9186 | 8275.7 | 8275.7 | 403 | 643310 | 0 | 217503.111 | 0 | 425806.889 | 0 | 77.7348 | 77.7348 | 2016-12-31
8.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | 1979 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4909 | 4422.4 | 4422.4 | 215 | 2260826 | 0 | 764385.2706 | 0 | 1496440.7294 | 0 | 511.2215 | 511.2215 | 2016-12-31
8.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | 1983 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4712.7 | 4246.5 | 4246.5 | 207 | 555281 | 0 | 187740.5061 | 0 | 367540.4939 | 0 | 130.762 | 130.762 | 2016-12-31
8.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 6 | 1962 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1605.3 | 1507.7 | 1507.7 | 73 | 6588783 | 0 | 2227667.5323 | 0 | 4361115.4677 | 0 | 4370.0889 | 4370.0889 | 2016-12-31
8.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | 1963 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2459.9 | 2297.8 | 1500.6 | 73 | 7502270 | 0 | 2536517.487 | 0 | 4965752.513 | 0 | 3264.9795 | 3264.9795 | 2016-12-31
8.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | 1962 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2186.2 | 2033 | 1595.8 | 78 | 7508398 | 0 | 2538589.3638 | 0 | 4969808.6362 | 0 | 3693.2602 | 3693.2602 | 2016-12-31
8.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 22 | 1962 | 2014 | блочный | 4 | 2 | 1260.4 | 1158.9 | 1158.9 | 56 | 5271572 | 0 | 1782318.4932 | 0 | 3489253.5068 | 0 | 4548.7721 | 4548.7721 | 2016-12-31
8.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 22а | 1962 | 2014 | блочный | 4 | 2 | 1218.7 | 1124.1 | 1124.1 | 55 | 5343220 | 0 | 1806542.682 | 0 | 3536677.318 | 0 | 4753.3316 | 4753.3316 | 2016-12-31
8.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | 1976 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 3330 | 3016.1 | 3016.1 | 147 | 1182949 | 0 | 399955.0569 | 0 | 782993.9431 | 0 | 392.2115 | 392.2115 | 2016-12-31
8.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 5 | 1974 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 3296.2 | 3296.2 | 3296.2 | 161 | 5313939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.141 | 1612.141 | 2016-12-31
8.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 9 | 1972 | 2011 | блочный | 4 | 6 | 5592.1 | 5106.4 | 4436.8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31
8.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 1970 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4898.8 | 4389.4 | 4389.4 | 214 | 120548 | 0 | 40757.2788 | 0 | 79790.7212 | 0 | 27.4634 | 27.4634 | 2016-12-31
8.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 5 | 1988 | 2010 | панельный | 5 | 6 | 4815 | 4264.6 | 4264.6 | 208 | 557294 | 0 | 188421.1014 | 0 | 368872.8986 | 0 | 130.6791 | 130.6791 | 2016-12-31
8.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 1969 | 2010 | блочный | 4 | 3 | 2325.3 | 2153.4 | 2049.3 | 100 | 4462600 | 0 | 1508805.06 | 0 | 2953794.94 | 0 | 2072.3507 | 2072.3507 | 2016-12-31
8.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | 1974 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4840.3 | 4383.1 | 4383.1 | 213 | 677487 | 0 | 229058.3547 | 0 | 448428.6453 | 0 | 154.568 | 154.568 | 2016-12-31
8.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | 1971 | 2008 | блочный | 4 | 6 | 5251.5 | 4920 | 3786.8 | 184 | 4589052 | 0 | 1551558.4812 | 0 | 3037493.5188 | 0 | 932.7341 | 932.7341 | 2016-12-31
8.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 4/1 | 1988 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4703.6 | 4158.9 | 4158.9 | 203 | 3116691 | 0 | 1053753.2271 | 0 | 2062937.7729 | 0 | 749.4027 | 749.4027 | 2016-12-31
8.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | 1962 | 1962 | блочный | 2 | 1 | 292 | 266.6 | 266.6 | 13 | 330603 | 0 | 111776.8743 | 0 | 218826.1257 | 0 | 1240.0713 | 1240.0713 | 2016-12-31
8.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | 1967 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2220 | 2052.6 | 2052.6 | 100 | 2755038 | 0 | 931478.3478 | 0 | 1823559.6522 | 0 | 1342.2186 | 1342.2186 | 2016-12-31
8.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 1971 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6004.7 | 5406.3 | 5406.3 | 263 | 6506340 | 0 | 2199793.554 | 0 | 4306546.446 | 0 | 1203.4737 | 1203.4737 | 2016-12-31
8.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 26 | 1985 | 2007 | панельный | 5 | 10 | 7739.9 | 6963.2 | 6963.2 | 339 | 6288405 | 0 | 2126109.7305 | 0 | 4162295.2695 | 0 | 903.0913 | 903.0913 | 2016-12-31
8.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 38 | 1978 | 2010 | панельный | 5 | 6 | 4795.8 | 4338.3 | 4338.3 | 211 | 5106509 | 0 | 1726510.6929 | 0 | 3379998.3071 | 0 | 1177.076 | 1177.076 | 2016-12-31
8.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | 1980 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6413.9 | 5767.5 | 5767.5 | 281 | 6671836 | 0 | 2255747.7516 | 0 | 4416088.2484 | 0 | 1156.7986 | 1156.7986 | 2016-12-31
8.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 50 | 1986 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6213 | 5568.5 | 5568.5 | 271 | 6296452 | 0 | 2128830.4212 | 0 | 4167621.5788 | 0 | 1130.7268 | 1130.7268 | 2016-12-31
8.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 17 | 1977 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6438.7 | 5809.7 | 5809.7 | 283 | 5547494 | 0 | 1875607.7214 | 0 | 3671886.2786 | 0 | 954.8675 | 954.8675 | 2016-12-31
8.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | 1981 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4823.1 | 4251.9 | 4251.9 | 207 | 3872756 | 0 | 1309378.8036 | 0 | 2563377.1964 | 0 | 910.8295 | 910.8295 | 2016-12-31
8.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | 1979 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 5224.2 | 4765.6 | 4765.6 | 232 | 4997564 | 0 | 1689676.3884 | 0 | 3307887.6116 | 0 | 1048.6747 | 1048.6747 | 2016-12-31
8.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 23 | 1983 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4746.9 | 4216.4 | 4216.4 | 205 | 3817542 | 0 | 1290710.9502 | 0 | 2526831.0498 | 0 | 905.4032 | 905.4032 | 2016-12-31
8.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 30 | 1979 | 2010 | панельный | 5 | 12 | 9228 | 8770.5 | 8770.5 | 427 | 10009769 | 0 | 3384302.8989 | 0 | 6625466.1011 | 0 | 1141.2997 | 1141.2997 | 2016-12-31
8.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 19 | 1961 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 3029.2 | 2743 | 2743 | 134 | 2533743 | 0 | 856658.5083 | 0 | 1677084.4917 | 0 | 923.7124 | 923.7124 | 2016-12-31
8.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 21 | 1960 | 2007 | блочный | 3 | 2 | 1237.9 | 1102.3 | 1102.3 | 54 | 1703556 | 0 | 575972.2836 | 0 | 1127583.7164 | 0 | 1545.4559 | 1545.4559 | 2016-12-31
8.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 23 | 1960 | 2007 | блочный | 3 | 2 | 1211.9 | 1088 | 1088 | 53 | 1703311 | 0 | 575889.4491 | 0 | 1127421.5509 | 0 | 1565.5432 | 1565.5432 | 2016-12-31
8.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 25 | 1960 | 2007 | блочный | 3 | 2 | 1231 | 1091.5 | 1091.5 | 53 | 1703494 | 0 | 575951.3214 | 0 | 1127542.6786 | 0 | 1560.6908 | 1560.6908 | 2016-12-31
8.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 28 | 1955 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 770.4 | 697.4 | 697.4 | 34 | 356266 | 0 | 120453.5346 | 0 | 235812.4654 | 0 | 510.8489 | 510.8489 | 2016-12-31
8.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | 1957 | 1957 | блочный | 2 | 1 | 576.6 | 528.6 | 528.6 | 26 | 158045 | 0 | 53435.0145 | 0 | 104609.9855 | 0 | 298.9879 | 298.9879 | 2016-12-31
8.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 1960 | 2007 | блочный | 3 | 4 | 2404.1 | 2147.3 | 2147.3 | 105 | 3387946 | 0 | 1145464.5426 | 0 | 2242481.4574 | 0 | 1577.7702 | 1577.7702 | 2016-12-31
8.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | 1957 | 2007 | блочный | 2 | 1 | 397.7 | 356.7 | 356.7 | 17 | 152053 | 0 | 51409.1193 | 0 | 100643.8807 | 0 | 426.277 | 426.277 | 2016-12-31
8.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 1982 | 2007 | панельный | 5 | 4 | 3220.2 | 2862.8 | 2862.8 | 139 | 4746192 | 0 | 1604687.5152 | 0 | 3141504.4848 | 0 | 1657.8846 | 1657.8846 | 2016-12-31
8.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 38 | 1978 | 2008 | панельный | 5 | 8 | 6315.3 | 5702 | 5702 | 278 | 6703380 | 0 | 2266412.778 | 0 | 4436967.222 | 0 | 1175.6191 | 1175.6191 | 2016-12-31
8.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | 1963 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2618.5 | 2422.2 | 2264.8 | 110 | 9835999 | 0 | 3325551.2619 | 0 | 6510447.7381 | 0 | 4060.7708 | 4060.7708 | 2016-12-31
8.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 11 | 1963 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1239.3 | 1101.3 | 1045 | 51 | 7056790 | 0 | 2385900.699 | 0 | 4670889.301 | 0 | 6407.6909 | 6407.6909 | 2016-12-31
8.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1а | 1963 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1399.7 | 1290.7 | 1290.7 | 63 | 6587620 | 0 | 2227274.322 | 0 | 4360345.678 | 0 | 5103.9126 | 5103.9126 | 2016-12-31
8.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 2 | 1963 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1611.3 | 1471.4 | 1471.4 | 72 | 6588817 | 0 | 2227679.0277 | 0 | 4361137.9723 | 0 | 4477.9237 | 4477.9237 | 2016-12-31
8.1.89 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | 1963 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2444.1 | 2227.2 | 2227.2 | 108 | 3126798 | 0 | 1057170.4038 | 0 | 2069627.5962 | 0 | 1403.9143 | 1403.9143 | 2016-12-31
8.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 9/1 | 1964 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 2 | 2046.44 | 1938.2 | 1938.2 | 94 | 6591279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400.7218 | 3400.7218 | 2016-12-31
8.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 | 1976 | 2010 | панельный | 5 | 16 | 12724.5 | 11568.5 | 11568.5 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31
8.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 10 | 1976 | 2008 | панельный | 5 | 6 | 4858.9 | 4399.3 | 4399.3 | 214 | 4911295 | 0 | 1660508.8395 | 0 | 3250786.1605 | 0 | 1116.381 | 1116.381 | 2016-12-31
8.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | 1976 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4893.2 | 4382 | 4382 | 213 | 157084 | 0 | 53110.1004 | 0 | 103973.8996 | 0 | 35.8476 | 35.8476 | 2016-12-31
8.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | 1976 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4852.3 | 4399.3 | 4399.3 | 214 | 7238831 | 0 | 2447448.7611 | 0 | 4791382.2389 | 0 | 1645.4506 | 1645.4506 | 2016-12-31
8.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 20 | 1965 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 4 | 2949.8 | 2716.2 | 2552.2 | 124 | 10679420 | 0 | 3610711.902 | 0 | 7068708.098 | 0 | 3931.7502 | 3931.7502 | 2016-12-31
8.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 44 | 1970 | 2007 | панельный | 5 | 2 | 1852.6 | 1682.5 | 1682.5 | 82 | 2026429 | 0 | 685135.6449 | 0 | 1341293.3551 | 0 | 1204.4155 | 1204.4155 | 2016-12-31
8.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | 1956 | 2007 | панельный | 3 | 1 | 1939.7 | 1476 | 734 | 36 | 269785 | 0 | 91214.3085 | 0 | 178570.6915 | 0 | 182.7812 | 182.7812 | 2016-12-31
8.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 10 | 1963 | 2007 | блочный | 5 | 2 | 1657.6 | 1546.2 | 1546.2 | 75 | 7418865 | 0 | 2508318.2565 | 0 | 4910546.7435 | 0 | 4798.1277 | 4798.1277 | 2016-12-31
8.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | 1963 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 1993.3 | 1807.3 | 1807.3 | 88 | 7623270 | 0 | 2577427.587 | 0 | 5045842.413 | 0 | 4218.0435 | 4218.0435 | 2016-12-31
8.1.100 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2194.7 | 2025.7 | 2025.7 | 99 | 10523364 | 0 | 3557949.3684 | 0 | 6965414.6316 | 0 | 5194.9272 | 5194.9272 | 2016-12-31
8.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2195 | 2032 | 2032 | 99 | 10313579 | 0 | 3487021.0599 | 0 | 6826557.9401 | 0 | 5075.5802 | 5075.5802 | 2016-12-31
8.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | 1964 | 2011 | блочный | 4 | 3 | 2151.4 | 1825.3 | 1825.3 | 89 | 108909 | 0 | 36822.1329 | 0 | 72086.8671 | 0 | 59.6664 | 59.6664 | 2016-12-31
8.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | 1981 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4914.1 | 4405.9 | 4405.9 | 215 | 280522 | 0 | 94844.4882 | 0 | 185677.5118 | 0 | 63.6696 | 63.6696 | 2016-12-31
8.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 5 | 1976 | 2012 | панельный | 4 | 6 | 7729.2 | 7289.3 | 4487.2 | 219 | 679856 | 0 | 229859.3136 | 0 | 449996.6864 | 0 | 93.2677 | 93.2677 | 2016-12-31
8.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | 1987 | 2007 | крупно-блочный | 5 | 6 | 4722 | 4212.4 | 4212.4 | 205 | 555464 | 0 | 187802.3784 | 0 | 367661.6216 | 0 | 131.864 | 131.864 | 2016-12-31
8.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 1960 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1597.9 | 1477.4 | 1477.4 | 72 | 8076265 | 0 | 2730585.1965 | 0 | 5345679.8035 | 0 | 5466.5392 | 5466.5392 | 2016-12-31
8.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | 1964 | 1964 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2489.6 | 2027.8 | 2027.8 | 99 | 9835269 | 0 | 3325304.4489 | 0 | 6509964.5511 | 0 | 4850.2165 | 4850.2165 | 2016-12-31
8.1.108 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 1969 | 1969 | крупно-блочный | 4 | 4 | 2752.9 | 2533.9 | 2533.9 | 123 | 675262 | 0 | 228306.0822 | 0 | 446955.9178 | 0 | 266.4912 | 266.4912 | 2016-12-31
8.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | 1963 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2293.5 | 2043.4 | 2043.4 | 100 | 7984360 | 0 | 2699512.116 | 0 | 5284847.884 | 0 | 3907.3896 | 3907.3896 | 2016-12-31
8.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12б | 1963 | 2011 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2268.8 | 2106.4 | 2106.4 | 103 | 4024828 | 0 | 1360794.3468 | 0 | 2664033.6532 | 0 | 1910.7615 | 1910.7615 | 2016-12-31
8.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | 1962 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1583.9 | 1474.3 | 1474.3 | 72 | 341138 | 0 | 115338.7578 | 0 | 225799.2422 | 0 | 231.3898 | 231.3898 | 2016-12-31
8.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 39 | 1964 | 2010 | блочный | 4 | 2 | 1567.8 | 1455.5 | 1285.7 | 63 | 7967304 | 0 | 2693745.4824 | 0 | 5273558.5176 | 0 | 5473.9292 | 5473.9292 | 2016-12-31
8.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | 1962 | 2010 | блочный | 4 | 6 | 5987.16 | 5974.8 | 5974.8 | 291 | 19579511 | 0 | 6619832.6691 | 0 | 12959678.3309 | 0 | 3277.0153 | 3277.0153 | 2016-12-31
8.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | 1987 | 2007 | крупно-блочный | 5 | 4 | 7156.6 | 6714.9 | 6714.9 | 327 | 603374 | 0 | 204000.7494 | 0 | 399373.2506 | 0 | 89.856 | 89.856 | 2016-12-31
8.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 12а | 1961 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2468.5 | 2229.1 | 2229.1 | 109 | 10422199 | 0 | 3523745.4819 | 0 | 6898453.5181 | 0 | 4675.5188 | 4675.5188 | 2016-12-31
8.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 14а | 1962 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2253.4 | 1948.5 | 1948.5 | 95 | 10420982 | 0 | 3523334.0142 | 0 | 6897647.9858 | 0 | 5348.2073 | 5348.2073 | 2016-12-31
8.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | 1961 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2311.2 | 2045.8 | 2045.8 | 100 | 9834260 | 0 | 3324963.306 | 0 | 6509296.694 | 0 | 4807.0486 | 4807.0486 | 2016-12-31
8.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20 | 1962 | 2009 | блочный | 4 | 3 | 2689.5 | 2344.7 | 2344.7 | 114 | 9836401 | 0 | 3325687.1781 | 0 | 6510713.8219 | 0 | 4195.164 | 4195.164 | 2016-12-31
8.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20/1 | 1965 | 2010 | блочный | 4 | 3 | 2171.3 | 2008.3 | 2008.3 | 98 | 10395610 | 0 | 3514755.741 | 0 | 6880854.259 | 0 | 5176.3233 | 5176.3233 | 2016-12-31
8.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2565 | 2384 | 2217.4 | 108 | 11586945 | 0 | 3917546.1045 | 0 | 7669398.8955 | 0 | 4860.2957 | 4860.2957 | 2016-12-31
8.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 22 | 1962 | 1962 | блочный | 4 | 4 | 2297.5 | 1753.7 | 1753.7 | 85 | 13122471 | 0 | 4436707.4451 | 0 | 8685763.5549 | 0 | 7482.7342 | 7482.7342 | 2016-12-31
8.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 22а | 1965 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2278.1 | 1705.2 | 1705.2 | 83 | 2439877 | 0 | 824922.4137 | 0 | 1614954.5863 | 0 | 1430.8451 | 1430.8451 | 2016-12-31
8.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 24а | 1964 | 2007 | блочный | 4 | 3 | 2843.72 | 2380.8 | 2380.8 | 116 | 2439877 | 0 | 824922.4137 | 0 | 1614954.5863 | 0 | 1024.8139 | 1024.8139 | 2016-12-31
8.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 1963 | 2007 | крупно-блочный | 3 | 2 | 886 | 786.1 | 786.1 | 38 | 733505 | 0 | 247998.0405 | 0 | 485506.9595 | 0 | 933.0938 | 933.0938 | 2016-12-31
8.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44 | 1965 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2568.9 | 2401.7 | 2401.7 | 117 | 10844908 | 0 | 3666663.3948 | 0 | 7178244.6052 | 0 | 4515.5132 | 4515.5132 | 2016-12-31
8.1.126 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 102 | 1974 | 2012 | блочный | 4 | 4 | 3470 | 3133.6 | 3133.6 | 153 | 200886 | 0 | 67919.5566 | 0 | 132966.4434 | 0 | 64.1071 | 64.1071 | 2016-12-31
8.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 1979 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4846 | 4390.4 | 4390.4 | 214 | 557903 | 0 | 188627.0043 | 0 | 369275.9957 | 0 | 127.0734 | 127.0734 | 2016-12-31
8.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | 1977 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4818.8 | 4363.1 | 4363.1 | 212 | 677577 | 0 | 229088.7837 | 0 | 448488.2163 | 0 | 155.2972 | 155.2972 | 2016-12-31
8.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | 1973 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6386.1 | 5767.7 | 5767.7 | 281 | 715073 | 0 | 241766.1813 | 0 | 473306.8187 | 0 | 123.9789 | 123.9789 | 2016-12-31
8.1.130 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 1982 | 2007 | блочный | 5 | 8 | 6429.4 | 5747.3 | 5747.3 | 280 | 588212 | 0 | 198874.4772 | 0 | 389337.5228 | 0 | 102.3458 | 102.3458 | 2016-12-31
8.1.131 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | 1975 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6425 | 5742.4 | 5742.4 | 280 | 716003 | 0 | 242080.6143 | 0 | 473922.3857 | 0 | 124.6871 | 124.6871 | 2016-12-31
8.1.132 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 1971 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 5273.8 | 4814.5 | 4361.9 | 212 | 4056905 | 0 | 1371639.5805 | 0 | 2685265.4195 | 0 | 842.6431 | 842.6431 | 2016-12-31
8.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1 | 1972 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4861.6 | 4405.5 | 4317.9 | 210 | 5693943 | 0 | 1925122.1283 | 0 | 3768820.8717 | 0 | 1292.4624 | 1292.4624 | 2016-12-31
8.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 3 | 1972 | 2013 | панельный | 5 | 10 | 7886.9 | 7122 | 7122 | 347 | 401303 | 0 | 135680.5443 | 0 | 265622.4557 | 0 | 56.347 | 56.347 | 2016-12-31
8.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 1 | 1976 | 2007 | панельный | 5 | 4 | 3040.3 | 2711.9 | 2711.9 | 132 | 3475814 | 0 | 1175172.7134 | 0 | 2300641.2866 | 0 | 1281.6896 | 1281.6896 | 2016-12-31
8.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 1978 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 5306.2 | 4690.7 | 4690.7 | 228 | 689236 | 0 | 233030.6916 | 0 | 456205.3084 | 0 | 146.9367 | 146.9367 | 2016-12-31
8.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 119 | 1962 | 2007 | крупно-блочный | 5 | 2 | 1630.8 | 1477.8 | 1477.8 | 72 | 7535558 | 0 | 2547772.1598 | 0 | 4987785.8402 | 0 | 5099.1731 | 5099.1731 | 2016-12-31
8.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22в | 1961 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1927 | 1762.3 | 1762.3 | 86 | 8554960 | 0 | 2892431.976 | 0 | 5662528.024 | 0 | 4854.4289 | 4854.4289 | 2016-12-31
8.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22г | 1961 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1934.7 | 1767 | 1767 | 86 | 8554960 | 0 | 2892431.976 | 0 | 5662528.024 | 0 | 4841.5167 | 4841.5167 | 2016-12-31
8.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 1958 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1446.4 | 1326.7 | 1326.7 | 65 | 5226804 | 0 | 1767182.4324 | 0 | 3459621.5676 | 0 | 3939.703 | 3939.703 | 2016-12-31
8.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | 1982 | 2007 | крупно-блочный | 5 | 6 | 4891 | 4428.3 | 4428.3 | 216 | 4259693 | 0 | 1440202.2033 | 0 | 2819490.7967 | 0 | 961.9251 | 961.9251 | 2016-12-31
8.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 1958 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1432.7 | 1295.5 | 1295.5 | 63 | 5226804 | 0 | 1767182.4324 | 0 | 3459621.5676 | 0 | 4034.5843 | 4034.5843 | 2016-12-31
8.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67 | 1975 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2499 | 2258.9 | 2258.9 | 110 | 2523034 | 0 | 853037.7954 | 0 | 1669996.2046 | 0 | 1116.9304 | 1116.9304 | 2016-12-31
8.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | 1965 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 3 | 2454.1 | 2289.1 | 2289.1 | 111 | 10135069 | 0 | 3426666.8289 | 0 | 6708402.1711 | 0 | 4427.5344 | 4427.5344 | 2016-12-31
8.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94 | 1964 | 2014 | крупно-блочный | 4 | 4 | 2455.8 | 2273.8 | 2233.5 | 109 | 3299976 | 0 | 1115721.8856 | 0 | 2184254.1144 | 0 | 1451.3044 | 1451.3044 | 2016-12-31
8.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 1970 | 2007 | панельный | 5 | 4 | 2996.5 | 2692.8 | 2692.8 | 131 | 3299976 | 0 | 1115721.8856 | 0 | 2184254.1144 | 0 | 1225.4813 | 1225.4813 | 2016-12-31
8.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | 1959 | 1959 | блочный | 3 | 1 | 712 | 598.5 | 598.5 | 29 | 234215 | 0 | 79188.0915 | 0 | 155026.9085 | 0 | 391.3367 | 391.3367 | 2016-12-31
8.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 25 | 1958 | 1958 | блочный | 3 | 2 | 1001.9 | 1001.9 | 1001.9 | 49 | 4061429 | 0 | 1373169.1449 | 0 | 2688259.8551 | 0 | 4053.7269 | 4053.7269 | 2016-12-31
8.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 28 | 1962 | 1962 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1588.9 | 1480.8 | 1480.8 | 72 | 4962105 | 0 | 1677687.7005 | 0 | 3284417.2995 | 0 | 3350.9623 | 3350.9623 | 2016-12-31
8.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 30 | 1962 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1565.3 | 1456.7 | 1456.7 | 71 | 6886534 | 0 | 2328337.1454 | 0 | 4558196.8546 | 0 | 4727.4895 | 4727.4895 | 2016-12-31
8.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 35 | 1959 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1295 | 1167.1 | 1167.1 | 57 | 5273694 | 0 | 1783035.9414 | 0 | 3490658.0586 | 0 | 4518.6308 | 4518.6308 | 2016-12-31
8.1.152 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 56 | 1961 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 2 | 1589.4 | 1488.8 | 1488.8 | 73 | 4962108 | 0 | 1677688.7148 | 0 | 3284419.2852 | 0 | 3332.9581 | 3332.9581 | 2016-12-31
8.1.153 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 45 | 1965 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 4 | 2846.5 | 2628.5 | 2405 | 117 | 15836294 | 0 | 5354251.0014 | 0 | 10482042.9986 | 0 | 6024.8408 | 6024.8408 | 2016-12-31
8.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | 1975 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6422.6 | 5794.8 | 5794.8 | 282 | 715946 | 0 | 242061.3426 | 0 | 473884.6574 | 0 | 123.5497 | 123.5497 | 2016-12-31
8.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 1 | 1979 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4807 | 4358.5 | 4358.5 | 212 | 6691700 | 0 | 2262463.77 | 0 | 4429236.23 | 0 | 1535.3218 | 1535.3218 | 2016-12-31
8.1.156 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 10 | 1978 | 2007 | крупно-блочный | 4 | 5 | 4406.6 | 3992.7 | 3951.4 | 192 | 6103523 | 0 | 2063601.1263 | 0 | 4039921.8737 | 0 | 1528.6706 | 1528.6706 | 2016-12-31
8.1.157 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | 1983 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4771 | 4256.6 | 4256.6 | 207 | 588930 | 0 | 199117.233 | 0 | 389812.767 | 0 | 138.3569 | 138.3569 | 2016-12-31
8.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33 | 1980 | 2007 | блочный | 4 | 5 | 4293.9 | 3927.1 | 3927.1 | 191 | 299860 | 0 | 101382.666 | 0 | 198477.334 | 0 | 76.3566 | 76.3566 | 2016-12-31
8.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | 1987 | 2007 | крупно-блочный | 5 | 5 | 5674.4 | 5120.1 | 5120.1 | 249 | 7136698 | 0 | 2412917.5938 | 0 | 4723780.4062 | 0 | 1393.8591 | 1393.8591 | 2016-12-31
8.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 7а | 1993 | 2007 | панельный | 5 | 4 | 3375 | 2972.2 | 2972.2 | 145 | 3080755 | 0 | 1041603.2655 | 0 | 2039151.7345 | 0 | 1036.5235 | 1036.5235 | 2016-12-31
8.1.161 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 21 | 1960 | 1960 | блочный | 3 | 1 | 449.1 | 409 | 409 | 20 | 174002 | 0 | 58830.0762 | 0 | 115171.9238 | 0 | 425.4328 | 425.4328 | 2016-12-31
8.1.162 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 28 | 1956 | 2007 | блочный | 2 | 1 | 537 | 503.5 | 406.6 | 20 | 182893 | 0 | 61836.1233 | 0 | 121056.8767 | 0 | 363.2433 | 363.2433 | 2016-12-31
8.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | 1958 | 2007 | блочный | 4 | 2 | 1372.2 | 1200.3 | 1200.3 | 58 | 643037 | 0 | 217410.8097 | 0 | 425626.1903 | 0 | 535.7302 | 535.7302 | 2016-12-31
8.1.164 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | 1967 | 2007 | блочный | 4 | 4 | 2711.7 | 2515.7 | 2515.7 | 123 | 373852 | 0 | 126399.3612 | 0 | 247452.6388 | 0 | 148.6075 | 148.6075 | 2016-12-31
8.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 19 | 1955 | 1955 | блочный | 3 | 2 | 1953.9 | 1520.3 | 1520.3 | 74 | 315103 | 0 | 106536.3243 | 0 | 208566.6757 | 0 | 207.2637 | 207.2637 | 2016-12-31
8.1.166 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 20 | 1963 | 2014 | блочный | 4 | 3 | 2460.2 | 2293 | 2293 | 112 | 110656 | 0 | 37412.7936 | 0 | 73243.2064 | 0 | 48.2582 | 48.2582 | 2016-12-31
8.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | 1940 | 2007 | блочный | 3 | 2 | 828.9 | 710.8 | 710.8 | 35 | 181138 | 0 | 61242.7578 | 0 | 119895.2422 | 0 | 254.8368 | 254.8368 | 2016-12-31
8.1.168 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2а | 1960 | 2007 | блочный | 3 | 3 | 1631.3 | 1499.3 | 1090 | 53 | 8076580 | 0 | 2730691.698 | 0 | 5345888.302 | 0 | 5386.9006 | 5386.9006 | 2016-12-31
8.1.169 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2б | 1963 | 2010 | блочный | 4 | 3 | 2424 | 2209.2 | 2209.2 | 108 | 466931 | 0 | 157869.3711 | 0 | 309061.6289 | 0 | 211.3575 | 211.3575 | 2016-12-31
8.1.170 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 37 | 1972 | 2010 | панельный | 5 | 6 | 4910.5 | 4399.5 | 4399.5 | 214 | 518974 | 0 | 175465.1094 | 0 | 343508.8906 | 0 | 117.962 | 117.962 | 2016-12-31
8.1.171 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | 1972 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4875.4 | 4393.4 | 4393.4 | 214 | 5275971 | 0 | 1783805.7951 | 0 | 3492165.2049 | 0 | 1200.8856 | 1200.8856 | 2016-12-31
8.1.172 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 41 | 1974 | 2010 | панельный | 5 | 6 | 4923.1 | 4413.1 | 4413.1 | 215 | 519205 | 0 | 175543.2105 | 0 | 343661.7895 | 0 | 117.6509 | 117.6509 | 2016-12-31
8.1.173 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10 | 1973 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6764 | 5796.9 | 5796.9 | 282 | 724113 | 0 | 244822.6053 | 0 | 479290.3947 | 0 | 124.9138 | 124.9138 | 2016-12-31
8.1.174 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 12 | 1974 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 4908.9 | 4448.9 | 4448.9 | 217 | 679732 | 0 | 229817.3892 | 0 | 449914.6108 | 0 | 152.7865 | 152.7865 | 2016-12-31
8.1.175 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 14 | 1973 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6420 | 5792.2 | 5792.2 | 282 | 715884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5945 | 123.5945 | 2016-12-31
8.1.176 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 2 | 1975 | 2013 | панельный | 5 | 8 | 6386.2 | 5763.9 | 5763.9 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31
8.1.177 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3 | 1975 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6458.1 | 5772.9 | 5772.9 | 281 | 7357153 | 0 | 2487453.4293 | 0 | 4869699.5707 | 0 | 1274.4293 | 1274.4293 | 2016-12-31
8.1.178 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4 | 1974 | 2008 | панельный | 5 | 6 | 4893.8 | 4441.2 | 4224.5 | 206 | 522284 | 0 | 176584.2204 | 0 | 345699.7796 | 0 | 117.5997 | 117.5997 | 2016-12-31
8.1.179 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4/1 | 1976 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4922.7 | 4417.1 | 4417.1 | 215 | 402166 | 0 | 135972.3246 | 0 | 266193.6754 | 0 | 91.0475 | 91.0475 | 2016-12-31
8.1.180 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | 1974 | 2007 | панельный | 5 | 8 | 6422.9 | 5742.5 | 5742.5 | 280 | 7188314 | 0 | 2430368.9634 | 0 | 4757945.0366 | 0 | 1251.7743 | 1251.7743 | 2016-12-31
8.1.181 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 6 | 1974 | 2011 | панельный | 5 | 6 | 4925.9 | 4425.7 | 4317.3 | 210 | 559476 | 0 | 189158.8356 | 0 | 370317.1644 | 0 | 126.4153 | 126.4153 | 2016-12-31
8.1.182 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | 1962 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 685.6 | 630.4 | 630.4 | 31 | 237608 | 0 | 80335.2648 | 0 | 157272.7352 | 0 | 376.9162 | 376.9162 | 2016-12-31
8.1.183 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 23 | 1965 | 2007 | блочный | 5 | 3 | 2541.4 | 2038.3 | 2038.3 | 99 | 14747150 | 0 | 4986011.415 | 0 | 9761138.585 | 0 | 7235.0243 | 7235.0243 | 2016-12-31
8.1.184 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 25а | 1959 | 2007 | блочный | 3 | 2 | 1702.8 | 1344.9 | 1344.9 | 65 | 262576 | 0 | 88776.9456 | 0 | 173799.0544 | 0 | 195.2383 | 195.2383 | 2016-12-31
8.1.185 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 27а | 1959 | 1959 | блочный | 3 | 2 | 1204.8 | 1138.6 | 1138.6 | 55 | 324075 | 0 | 109569.7575 | 0 | 214505.2425 | 0 | 284.6259 | 284.6259 | 2016-12-31
8.1.186 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 1962 | 2007 | панельный | 4 | 3 | 2251.1 | 2031.9 | 2031.9 | 99 | 9833920 | 0 | 3324848.352 | 0 | 6509071.648 | 0 | 4839.7657 | 4839.7657 | 2016-12-31
8.1.187 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 44 | 1957 | 1957 | блочный | 3 | 2 | 1177 | 1070 | 1070 | 52 | 439468 | 0 | 144716.8124 | 0 | 294751.1876 | 0 | 410.7178 | 410.7178 | 2016-12-31
9 | Пенжинский муниципальный район | [5 empty] | 1488.15 | 1382 | 1030 | 60 | 1725454 | 0 | 528879.88 | 260721.12 | 935853 | 0 | 1248.5195 | 1248.5195
9.1 | Сельское поселение село Аянка | [5 empty] | 313 | 300 | 300 | 24 | 485018 | 0 | 145901.88 | 260721.12 | 78395 | 0 | 1616.7267 | 1616.7267
9.1.1 | с. Аянка, ул. Полярная, д. 7 | 1985 | 1985 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 313 | 300 | 300 | 24 | 485018 | 0 | 145901.88 | 260721.12 | 78395 | 0 | 1616.7267 | 1616.7267 | 31.12.2016
9.2 | Сельское поселение село Каменское | [5 empty] | 1175.15 | 1082 | 730 | 36 | 1240436 | 0 | 382978 | 0 | 857458 | 0 | 1146.4288 | 1146.4288
9.2.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 32 | 1979 | 1979 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 1175.15 | 1082 | 730 | 36 | 1240436 | 0 | 382978 | 0 | 857458 | 0 | 1146.4288 | 1146.4288 | 2016-12-31
10 | Соболевский муниципальный район | [5 empty] | 2467.7 | 2174.3 | 1248 | 91 | 6596683.781 | 0 | 2295121.3953 | 1368175.811 | 2933386.5747 | 0 | 3033.9345 | 3033.9345
10.1 | Крутогоровское сельское поселение | [5 empty] | 804.7 | 719.8 | 133 | 36 | 545608.4 | 0 | 329656.5953 | 0 | 215951.8047 | 0 | 758 | 758
10.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 1989 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 804.7 | 719.8 | 133 | 36 | 545608.4 | 0 | 329656.5953 | 0 | 215951.8047 | 0 | 758 | 758 | 2016-12-31
10.2 | Соболевское сельское поселение | [5 empty] | 841.7 | 741.5 | 402 | 20 | 5277973.381 | 0 | 1290550.8 | 1368175.811 | 2619246.77 | 0 | 7117.9681 | 7117.9681
10.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2в | 1982 | 1982 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 841.7 | 741.5 | 402 | 20 | 5277973.381 | 0 | 1290550.8 | 1368175.811 | 2619246.77 | 0 | 7117.9681 | 7117.9681 | 2016-12-31
10.3 | Устьевое сельское поселение | [5 empty] | 821.3 | 713 | 713 | 35 | 773102 | 0 | 674914 | 0 | 98188 | 0 | 1084.2945 | 1084.2945
10.3.1 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 35 | 1981 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 821.3 | 713 | 713 | 35 | 773102 | 0 | 674914 | 0 | 98188 | 0 | 1084.2945 | 1084.2945 | 2016-12-31
11 | Тигильский муниципальный район | [5 empty] | 2985.9 | 2713.8 | 2372.25 | 174 | 8213278 | 0 | 4686022.1502 | 600723.44 | 2926532.4098 | 0 | 3026.4861 | 3026.4861
11.1 | Сельское поселение село Седанка | [5 empty] | 817.5 | 729.6 | 729.6 | 45 | 1698308 | 0 | 586397.4 | 600723.44 | 511187.16 | 0 | 2327.7248 | 2327.7248
11.1.1 | с. Седанка, ул. Школьная, д. 9 | 1982 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 817.5 | 729.6 | 729.6 | 45 | 1698308 | 0 | 586397.4 | 600723.44 | 511187.16 | 0 | 2327.7248 | 2327.7248 | 31.12.2016
11.2 | Сельское поселение село Тигиль | [5 empty] | 1806.4 | 1647.7 | 1306.15 | 108 | 3887041 | 0 | 2651739.3702 | 0 | 1235301.6298 | 0 | 2359.0708 | 2359.0708
11.2.1 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | 1980 | 2011 | блочный | 3 | 3 | 1806.4 | 1647.7 | 1306.15 | 108 | 3887041 | 0 | 2651739.3702 | 0 | 1235301.6298 | 0 | 2359.0708 | 2359.0708 | 31.12.2016
11.3 | Сельское поселение село Усть-Хайрюзово | [5 empty] | 362 | 336.5 | 336.5 | 21 | 2627929 | 0 | 1447885.38 | 0 | 1180043.62 | 0 | 7809.5958 | 7809.5958
11.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 4 | 1964 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 362 | 336.5 | 336.5 | 21 | 2627929 | 0 | 1447885.38 | 0 | 1180043.62 | 0 | 7809.5958 | 7809.5958 | 31.12.2016
12 | Усть-Большерецкий муниципальный район | [5 empty] | 25060.7 | 21383.44 | 14716.5 | 1109 | 28416210 | 0 | 14828235.92 | 0 | 13587974.08 | 0 | 1328.8886 | 1328.8886
12.1 | Апачинское сельское поселение | [5 empty] | 2198.2 | 1976 | 1976 | 96 | 2812485 | 0 | 2750000 | 0 | 62485 | 0 | 1423.3224 | 1423.3224
12.1.1 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 1973 | 1973 | блочный | 2 | 2 | 610.4 | 552.3 | 552.3 | 27 | 1530840 | 0 | 1500000 | 0 | 30840 | 0 | 2771.7545 | 2771.7545 | 2016-12-31
12.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 15 | 1986 | 1986 | блочный | 4 | 2 | 1587.8 | 1423.7 | 1423.7 | 69 | 1281645 | 0 | 1250000 | 0 | 31645 | 0 | 900.2213 | 900.2213 | 2016-12-31
12.2 | Кавалерское сельское поселение | [5 empty] | 10328.3 | 9744.74 | 3077.8 | 396 | 1652768 | 0 | 1140409.92 | 0 | 512358.08 | 0 | 169.6062 | 169.6062
12.2.1 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | 1988 | 2013 | панельный | 4 | 4 | 4928.66 | 4651.22 | 2109.3 | 192 | 725000 | 0 | 500250 | 0 | 224750 | 0 | 155.8731 | 155.8731 | 2016-12-31
12.2.2 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 10 | 1984 | 2012 | панельный | 4 | 2 | 2876.14 | 2737.42 | 708 | 96 | 588000 | 0 | 405720 | 0 | 182280 | 0 | 214.8008 | 214.8008 | 2016-12-31
12.2.3 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | 1979 | 2012 | блочный | 3 | 3 | 2523.5 | 2356.1 | 260.5 | 108 | 339768 | 0 | 234439.92 | 0 | 105328.08 | 0 | 144.2078 | 144.2078 | 2016-12-31
12.3 | Озерновское городское поселение | [5 empty] | 2489.5 | 2215.7 | 2215.7 | 197 | 9993297 | 0 | 4625300 | 0 | 5367997 | 0 | 4510.2211 | 4510.2211
12.3.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 15 | 1950 | 1950 | блочный | 2 | 2 | 661.8 | 604.2 | 604.2 | 29 | 2479951 | 0 | 1147822 | 0 | 1332129 | 0 | 4104.52 | 4104.52 | 31.12.2016
12.3.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 31 | 1954 | 2011 | блочный | 2 | 2 | 591.4 | 521.1 | 521.1 | 54 | 1329688 | 0 | 615445 | 0 | 714243 | 0 | 2551.6945 | 2551.6945 | 31.12.2016
12.3.3 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 13 | 1960 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 558.8 | 500.4 | 500.4 | 48 | 3592662 | 0 | 1662817 | 0 | 1929845 | 0 | 7179.5803 | 7179.5803 | 31.12.2016
12.3.4 | п. Озерновский, ул. Речная, д. 2 | 1956 | 2007 | блочный | 2 | 2 | 677.5 | 590 | 590 | 66 | 2590996 | 0 | 1199216 | 0 | 1391780 | 0 | 4391.5186 | 4391.5186 | 31.12.2016
12.4 | Октябрьское городское поселение | [5 empty] | 8931.1 | 6446.7 | 6446.7 | 351 | 7576536 | 0 | 3145288 | 0 | 4431248 | 0 | 1175.258 | 1175.258
12.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | 1975 | 2010 | блочный | 4 | 3 | 2966.4 | 2203.9 | 2203.9 | 144 | 4048721 | 0 | 1950305 | 0 | 2098416 | 0 | 1837.0711 | 1837.0711 | 2016-12-31
12.4.2 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | 1991 | 2007 | панельный | 5 | 6 | 5964.7 | 4242.8 | 4242.8 | 207 | 3527815 | 0 | 1194983 | 0 | 2332832 | 0 | 831.4827 | 831.4827 | 2016-12-31
12.5 | Усть-Большерецкое сельское поселение | [5 empty] | 1113.6 | 1000.3 | 1000.3 | 69 | 6381124 | 0 | 3167238 | 0 | 3213886 | 0 | 5730.176 | 5730.176
12.5.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 2а | 1971 | 1971 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 581.1 | 514.2 | 514.2 | 33 | 3905965 | 0 | 1517697 | 0 | 2388268 | 0 | 6721.6744 | 6721.6744 | 2016-12-31
12.5.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 4а | 1971 | 1971 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 532.5 | 486.1 | 486.1 | 36 | 2475159 | 0 | 1649541 | 0 | 825618 | 0 | 4648.1859 | 4648.1859 | 2016-12-31
13 | Усть-Камчатский муниципальный район | [5 empty] | 6464.1 | 5930.2 | 5930.2 | 294 | 35366143 | 0 | 18050405.2906 | 0 | 17315737.7094 | 0 | 5963.7353 | 5963.7353
13.1 | Ключевское сельское поселение | [5 empty] | 2740.1 | 2511.7 | 2511.7 | 96 | 7467108 | 0 | 3903340.0806 | 0 | 3563767.9194 | 0 | 2972.9299 | 2972.9299
13.1.1 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 21 | 1966 | 2011 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 584.2 | 522 | 522 | 12 | 3035101 | 0 | 1667732.09 | 0 | 1367368.91 | 0 | 5814.3697 | 5814.3697 | 2016-12-31
13.1.2 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 13 | 1671 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 3 | 578.5 | 519 | 519 | 12 | 1026963 | 0 | 694432.3806 | 0 | 332530.6194 | 0 | 1978.7341 | 1978.7341 | 2016-12-31
13.1.3 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | 1977 | 2007 | деревянный, брусчатый | 3 | 3 | 1577.4 | 1470.7 | 1470.7 | 72 | 3405044 | 0 | 1541175.61 | 0 | 1863868.39 | 0 | 2315.254 | 2315.254 | 2016-12-31
13.2 | Козыревское сельское поселение | [5 empty] | 354.9 | 328.7 | 328.7 | 24 | 1402103 | 0 | 646834.21 | 0 | 755268.79 | 0 | 4265.6009 | 4265.6009
13.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | 1967 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 1 | 354.9 | 328.7 | 328.7 | 24 | 1402103 | 0 | 646834.21 | 0 | 755268.79 | 0 | 4265.6009 | 4265.6009 | 31.12.2016
13.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | [5 empty] | 3369.1 | 3089.8 | 3089.8 | 174 | 26496932 | 0 | 13500231 | 0 | 12996701 | 0 | 8575.614 | 8575.614
13.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 29 | 1972 | 1972 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 579.5 | 538.2 | 538.2 | 26 | 5164273 | 0 | 2631574 | 0 | 2532699 | 0 | 9595.4534 | 9595.4534 | 2016-12-31
13.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 5 | 1961 | 2012 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 547.9 | 501.2 | 501.2 | 24 | 4322023 | 0 | 2202032 | 0 | 2119991 | 0 | 8623.35 | 8623.35 | 2016-12-31
13.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 69 | 1965 | 1965 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 586.2 | 539.1 | 539.1 | 26 | 4265156 | 0 | 2173030 | 0 | 2092126 | 0 | 7911.6231 | 7911.6231 | 2016-12-31
13.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 99 | 1961 | 1961 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 575 | 528.7 | 528.7 | 26 | 4248580 | 0 | 2164576 | 0 | 2084004 | 0 | 8035.8994 | 8035.8994 | 2016-12-31
13.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 103 | 1969 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 539.5 | 492 | 492 | 36 | 4235393 | 0 | 2157850 | 0 | 2077543 | 0 | 8608.5224 | 8608.5224 | 2016-12-31
13.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 105 | 1970 | 2007 | деревянный, брусчатый | 2 | 2 | 541 | 490.6 | 490.6 | 36 | 4261507 | 0 | 2171169 | 0 | 2090338 | 0 | 8686.3168 | 8686.3168 | 2016-12-31

## форма 2
Приложение 2 к Приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 04.08.2014 № 476
2. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта по Камчатскому краю на 2014 - 2016 годы
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные законом Камчатского края от 02.12.2013 №359
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | государственная экспертиза проектной документации | проведение инженерно-геологических изысканий | другие виды
|  |  | Всего | отопление | ХВС | ГВС | водоотведение | электроснабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 4д | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ИТОГО по Камчатскому краю на период 2014-2016 годы | 2117045338.1289 | 557246886.2071 | 305020551.2239 | 72210888.9942 | 47951336.4778 | 39215537.1713 | 92848572.34 | 0 | 0 | 293554.05 | 863258974.2208 | 0 | 0 | 110401.492 | 625693488.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77822203
2014 год
Итого по Камчатскому краю : |  | 234997088.55 | 94061922.32 | 32793720.32 | 11036523 | 16162302 | 3560032 | 30509345 | 0 | 0 | 60662.39 | 111403121.23 | 0 | 0 | 8387.59 | 29532045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Быстринский муниципальный район | 2344157 | 97166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 2246991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Эссовское сельское поселение | 2344157 | 97166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 2246991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 7 | 2344157 | 97166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 2246991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Вилючинский городской округ | 25125149.32 | 11400150.32 | 6960844.32 | 1348427 | 1895599 | 263242 | 932038 | 0 | 0 | 4790.4 | 8549618 | 0 | 0 | 1280.92 | 5175381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | 4916613 | 2447876 | 1496125 | 323473 | 628278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 2468737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4 | 3388501 | 2013715 | 1104267 | 270405 | 639043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1374786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 6 | 4944925 | 2062407 | 1674544 | 238257 | 0 | 149606 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2882518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8 | 3030182 | 3030182 | 1106790 | 363076 | 628278 | 0 | 932038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 10 | 7021351.32 | 1845970.32 | 1579118.32 | 153216 | 0 | 113636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.92 | 5175381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 | 1823577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.4 | 1823577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Елизовский муниципальный район | 44375605.24 | 7780783 | 2908036 | 91624 | 3539850 | 219273 | 1022000 | 0 | 0 | 19210.52 | 36594822.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Елизовское городское поселение | 28291233.07 | 2329288 | 2329288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14407.4 | 25961945.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ул. 40 лет Октября, д. 5 | 4981057 | 1447929 | 1447929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 3533128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | ул. Беринга, д. 5 | 911991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 911991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | ул. Весенняя, д. 1а | 1849105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1849105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | ул. Взлетная, д. 6 | 2052504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 2052504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | ул. Виталия Кручины, д. 25/2 | 2583869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 2583869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | ул. Виталия Кручины, д. 26 | 539878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 539878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | ул. Виталия Кручины, д. 26а | 2898687 | 393986 | 393986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2504701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | ул. Звездная, д. 4 | 487373 | 487373 | 487373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | ул. Красноярская, д. 2 | 1782685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1782685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | ул. Красноярская, д. 4 | 1500473.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1500473.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | ул. Крашенинникова, д. 10а | 2691072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 2691072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12 | ул. Ленина, д. 36 | 1200128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 1200128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13 | ул. Ленина, д. 37 | 1644533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 1644533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.14 | ул. Лесная, д. 1а | 1880039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 1880039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.15 | ул. Лесная, д. 1б | 1287839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 1287839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Корякское сельское поселение | 1624422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 1624422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | 1624422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 1624422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Начикинское сельское поселение | 1812638 | 578748 | 578748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 1233890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 4 | 1812638 | 578748 | 578748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 1233890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Николаевское сельское поселение | 2005198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 2005198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 32 | 2005198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 2005198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Новоавачинское сельское поселение | 1882515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.6 | 1882515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | 947758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.6 | 947758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | 934757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 934757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Новолесновское сельское поселение | 1022000 | 1022000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | п. Лесной, ул. Чапаева, д. 14 | 1022000 | 1022000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Паратунское сельское поселение | 2474371.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 2474371.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 2474371.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 2474371.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Пионерское сельское поселение | 3624981 | 3624981 | 0 | 0 | 3539850 | 85131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 1 | 523305 | 523305 | 0 | 0 | 523305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | 768083 | 768083 | 0 | 0 | 768083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 4 | 768083 | 768083 | 0 | 0 | 768083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | 950139 | 950139 | 0 | 0 | 950139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.5 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 615371 | 615371 | 0 | 0 | 530240 | 85131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Раздольненское сельское поселение | 1638246 | 225766 | 0 | 91624 | 0 | 134142 | 0 | 0 | 0 | 506.52 | 1412480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 1638246 | 225766 | 0 | 91624 | 0 | 134142 | 0 | 0 | 0 | 506.52 | 1412480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Мильковский муниципальный район | 11380973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4219 | 11380973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Мильковское сельское поселение | 11380973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4219 | 11380973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | 1197365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 1197365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | 1206984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1206984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 2а | 1558958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 1558958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 2б | 1558958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 1558958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 15 | 1218487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 1218487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | с. Мильково, ул. Поротова, д. 13 | 894855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 894855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 35а | 1111045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 1111045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | 2084305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 2084305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | с. Пущино, ул. Солнечная, д. 5 | 550016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 550016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 135354664.93 | 73786400 | 22154431 | 9369458 | 10726853 | 3077517 | 28458141 | 0 | 0 | 25561.47 | 39458591.93 | 0 | 0 | 6740.67 | 22109673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 10 | 2363356 | 2363356 | 1210692 | 884871 | 0 | 267793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 5939867 | 672540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672540 | 0 | 0 | 533.8 | 1493336 | 0 | 0 | 1118 | 3773991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 31 | 486039 | 486039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | 4146205 | 1574047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574047 | 0 | 0 | 1099.2 | 2572158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | пр-кт. Победы, д. 10 | 4831239 | 2634332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634332 | 0 | 0 | 2380.6 | 2196907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | ул. Автомобилистов, д. 14 | 4823300 | 3291246 | 1009438 | 344555 | 563346 | 0 | 1373907 | 0 | 0 | 840 | 1532054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7 | ул. Автомобилистов, д. 37 | 1300745 | 1300745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8 | ул. Академика Королева, д. 29 | 13004487 | 7126862 | 2684722 | 625459 | 1810347 | 0 | 2006334 | 0 | 0 | 2710 | 5877625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.9 | ул. Академика Королева, д. 39 | 4536529 | 2025614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025614 | 0 | 0 | 1122 | 2510915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.10 | ул. Академика Королева, д. 49 | 4666228 | 3291827 | 1114760 | 301336 | 425784 | 0 | 1449947 | 0 | 0 | 1077 | 1374401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.11 | ул. Академика Курчатова, д. 35 | 3688045 | 1922665 | 0 | 517532 | 0 | 0 | 1405133 | 0 | 0 | 1088 | 1765380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.12 | ул. Атласова, д. 22 | 3342876 | 2032446 | 1021622 | 343746 | 399285 | 267793 | 0 | 0 | 0 | 572.14 | 1310430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.13 | ул. Атласова, д. 22а | 2032446 | 2032446 | 1021622 | 343746 | 399285 | 267793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.14 | ул. Батарейная, д. 4 | 1958646 | 552988 | 0 | 552988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 1405658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.15 | ул. Батарейная, д. 6 | 3037783 | 1874597 | 1874597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 1163186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.16 | ул. Батарейная, д. 7 | 4345134 | 3077997 | 1125610 | 203699 | 364158 | 0 | 1384530 | 0 | 0 | 1213 | 1267137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.17 | ул. Батарейная, д. 8 | 1442145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.33 | 1442145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.18 | ул. Владивостокская, д. 43 | 3031375 | 3031375 | 1445828 | 437704 | 0 | 507788 | 640055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.19 | ул. Владивостокская, д. 45 | 3031375 | 3031375 | 917009 | 437704 | 528819 | 507788 | 640055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.20 | ул. Звездная, д. 4 | 10617032 | 6682795 | 2568289 | 675488 | 947786 | 0 | 2491232 | 0 | 0 | 2023.9 | 3934237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.21 | ул. Звездная, д. 5 | 3747351 | 1705227 | 0 | 562621 | 1142606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 2042124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.22 | ул. Звездная, д. 7 | 1479216 | 1479216 | 0 | 598938 | 880278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.23 | ул. Космонавтов, д. 53 | 1233329 | 1233329 | 0 | 318426 | 0 | 0 | 914903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.24 | ул. Обороны 1854 года, д. 16 | 3083549 | 1926867 | 0 | 310339 | 528354 | 0 | 1088174 | 0 | 0 | 1181 | 1156682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.25 | ул. Океанская, д. 121/2 | 4765481 | 3441574 | 885618 | 0 | 0 | 0 | 2555956 | 0 | 0 | 1236.9 | 1323907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.26 | ул. Океанская, д. 79 | 5785908 | 4141664 | 1047606 | 370627 | 543296 | 725621 | 1454514 | 0 | 0 | 1121.1 | 1644244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.27 | ул. Океанская, д. 94 | 7601678 | 2503727 | 917009 | 437704 | 616073 | 532941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.6 | 5097951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.28 | ул. Пономарева, д. 29 | 22506070.93 | 5822274 | 2353106 | 640049 | 889912 | 0 | 1939207 | 0 | 0 | 1697.5 | 3446065.93 | 0 | 0 | 4131.07 | 13237731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.29 | ул. Советская, д. 20 | 2527230 | 2527230 | 956903 | 461926 | 687524 | 0 | 420877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Соболевский муниципальный район | 2503524.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 2503524.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Соболевское сельское поселение | 2503524.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 2503524.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | 1251762.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 1251762.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2б | 1251762.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 1251762.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 6045530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 6045530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Апачинское сельское поселение | 1021508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1021508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 5 | 1021508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1021508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Октябрьское городское поселение | 2564707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 | 2564707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 11 | 2564707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 | 2564707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 2459315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 2459315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 16 | 2459315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 2459315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Усть-Камчатский муниципальный район | 7867485 | 997423 | 770409 | 227014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515 | 6870062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Ключевское сельское поселение | 2349774 | 997423 | 770409 | 227014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 1352351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 3 | 2349774 | 997423 | 770409 | 227014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 1352351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Усть-Камчатское сельское поселение | 5517711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 5517711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 49 | 1154389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1154389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 27 | 2181661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 2181661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 33 | 2181661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 2181661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 - 2015 год
Итого по Камчатскому краю : |  | 27952517.42 | 6173183.44 | 2501066.58 | 168085.96 | 0 | 490009.19 | 3014021.71 | 0 | 0 | 3653.2 | 7038552.98 | 0 | 0 | 3251 | 14740781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Алеутский муниципальный район | 2100741 | 492212 | 0 | 0 | 0 | 69272 | 422940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1608529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Никольское сельское поселение | 2100741 | 492212 | 0 | 0 | 0 | 69272 | 422940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1608529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | с Никольское ул 50 лет Октября д.10 | 2100741 | 492212 | 0 | 0 | 0 | 69272 | 422940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1608529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Быстринский муниципальный район | 3839309.73 | 1234714.73 | 318198.58 | 76855.96 | 0 | 73053.19 | 766607 | 0 | 0 | 365.2 | 657198 | 0 | 0 | 428 | 1947397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Эссовское сельское поселение | 3839309.73 | 1234714.73 | 318198.58 | 76855.96 | 0 | 73053.19 | 766607 | 0 | 0 | 365.2 | 657198 | 0 | 0 | 428 | 1947397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 50 | 3839309.73 | 1234714.73 | 318198.58 | 76855.96 | 0 | 73053.19 | 766607 | 0 | 0 | 365.2 | 657198 | 0 | 0 | 428 | 1947397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Елизовский муниципальный район | 12091538 | 1821601.71 | 1390000 | 0 | 0 | 0 | 431601.71 | 0 | 0 | 1968 | 4042721.29 | 0 | 0 | 1328 | 6227215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Николаевское сельское поселение | 2828023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 2828023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 1584300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1584300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 45 | 1243723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1243723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Новолесновское сельское поселение | 9263515 | 1821601.71 | 1390000 | 0 | 0 | 0 | 431601.71 | 0 | 0 | 608 | 1214698.29 | 0 | 0 | 1328 | 6227215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | п Лесной ул Школьная д.2 | 3036300 | 1821601.71 | 1390000 | 0 | 0 | 0 | 431601.71 | 0 | 0 | 608 | 1214698.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | п Лесной ул Чапаева д.14 | 6227215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 6227215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Собюлевский муниципальный район | 6824304.69 | 1810063 | 792868 | 0 | 0 | 236851 | 780344 | 0 | 0 | 1320 | 2338633.69 | 0 | 0 | 688 | 2675608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Соболевский сельское поселение | 6824304.69 | 1810063 | 792868 | 0 | 0 | 236851 | 780344 | 0 | 0 | 1320 | 2338633.69 | 0 | 0 | 688 | 2675608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2г | 5691346.69 | 1810063 | 792868 | 0 | 0 | 236851 | 780344 | 0 | 0 | 660 | 1205675.69 | 0 | 0 | 688 | 2675608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | с. Соболево, ул. Комсомольска, д. 36 | 1132958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1132958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Усть-Камчатский муниципальный район | 3096624 | 814592 | 0 | 91230 | 0 | 110833 | 612529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 2282032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Усть-Камчатское сельское поселение | 3096624 | 814592 | 0 | 91230 | 0 | 110833 | 612529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 2282032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 64 | 3096624 | 814592 | 0 | 91230 | 0 | 110833 | 612529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 2282032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 год
Итого по Камчатскому краю : |  | 748956705.3502 | 314729813.1351 | 198248787.1426 | 40538888.2847 | 26195279.4778 | 22232539 | 27514319.23 | 0 | 0 | 96994.96 | 261795196.8451 | 0 | 0 | 31871.802 | 165004148.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7427547
1 | Быстринский муниципальный район | 4006378 | 1193601 | 916409 | 277192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 2812777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Эссовское сельское поселение | 4006378 | 1193601 | 916409 | 277192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 2812777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 5 | 4006378 | 1193601 | 916409 | 277192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 2812777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Вилючинский городской округ | 53071986 | 2695590 | 0 | 1006860 | 0 | 778321 | 910409 | 0 | 0 | 4157 | 11714269 | 0 | 0 | 8060 | 38662127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Вилючинский городской округ | 53071986 | 2695590 | 0 | 1006860 | 0 | 778321 | 910409 | 0 | 0 | 4157 | 11714269 | 0 | 0 | 8060 | 38662127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | 2486747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 2486747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | 11780793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918 | 11780793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | 778321 | 778321 | 0 | 0 | 0 | 778321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4 | 910409 | 910409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | 1006860 | 1006860 | 0 | 1006860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | 9022445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 9022445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 12 | 9021683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 9021683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 17 | 8837206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 8837206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 30 | 4613761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 4613761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | 4613761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 4613761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Городской округ поселок Палана | 7960874.18 | 4945517.03 | 4130995.62 | 814521.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3015357.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Городской округ поселок Палана | 7960874.18 | 4945517.03 | 4130995.62 | 814521.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3015357.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | 3997138.26 | 981781.11 | 790196.62 | 191584.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3015357.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | ул. Обухова, д. 11 | 581079.82 | 581079.82 | 477257 | 103822.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | ул. Обухова, д. 15 | 581079.82 | 581079.82 | 477257 | 103822.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | ул. Обухова, д. 17 | 581079.82 | 581079.82 | 477257 | 103822.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | ул. Обухова, д. 21 | 581079.82 | 581079.82 | 477257 | 103822.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | ул. Обухова, д. 23 | 581079.82 | 581079.82 | 477257 | 103822.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | ул. Обухова, д. 29 | 581079.82 | 581079.82 | 477257 | 103822.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | ул. Обухова, д. 3 | 477257 | 477257 | 477257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Елизовский муниципальный район | 146244168.614 | 44068708.63 | 31502879.81 | 9904735.94 | 873784 | 1787308.88 | 0 | 0 | 0 | 38074.5 | 101097818.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077641
4.1 | Вулканное городское поселение | 4490997 | 1055223 | 0 | 1055223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.7 | 3435774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | 1055223 | 1055223 | 0 | 1055223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | 3435774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.7 | 3435774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Елизовское городское поселение | 104869197.04 | 31507909.63 | 24246961.81 | 6132555.94 | 0 | 1128391.88 | 0 | 0 | 0 | 27781.8 | 72761831.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599456
4.2.1 | пер. Радужный, д. 1 | 5445150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 5445150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | ул. 40 лет Октября, д. 11 | 2896431.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.4 | 2896431.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | ул. 40 лет Октября, д. 3 | 3061195.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 3061195.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ул. Беринга, д. 4 | 5720763 | 5468958 | 5468958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251805
4.2.5 | ул. Беринга, д. 6 | 734182 | 734182 | 0 | 0 | 0 | 734182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ул. Виталия Кручины, д. 25/2 | 7273924 | 7273924 | 6213416 | 1060508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | ул. Виталия Кручины, д. 26а | 394209.88 | 394209.88 | 0 | 0 | 0 | 394209.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | ул. Взлетная, д. 4 | 864157.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 864157.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | ул. Взлетная, д. 5 | 861043.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.8 | 861043.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | ул. Дальневосточная, д. 12 | 3445226 | 681018 | 0 | 681018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 2764208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | ул. Завойко, д. 63 | 933519.6 | 933519.6 | 0 | 933519.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.12 | ул. Звездная, д. 7 | 2090770.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 2090770.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.13 | ул. Звездная, д. 8 | 2090770.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 2090770.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.14 | ул. Инженерная, д. 14 | 1332722.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 1332722.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.15 | ул. Красноярская, д. 4 | 8278586 | 7930935 | 7930935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347651
4.2.16 | ул. Ларина, д. 2 | 1461418.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 1461418.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.17 | ул. Ленина, д. 15 | 2927744.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.6 | 2927744.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.18 | ул. Ленина, д. 31 | 681018 | 681018 | 0 | 681018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.19 | ул. Мирная, д. 18 | 1906824.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 1906824.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.20 | ул. Рябикова, д. 49 | 7179335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 7179335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.21 | ул. Рябикова, д. 51а | 6609317.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 6609317.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.22 | ул. Рябикова, д. 57 | 6511603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 6511603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.23 | ул. Санаторная, д. 6 | 1611918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 1611918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.24 | ул. Соловьева, д. 1 | 573418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 573418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.25 | ул. Школьная, д. 10 | 4716315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 4716315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.26 | ул. Школьная, д. 11 | 5300351.37 | 681018.15 | 0 | 681018.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 4619333.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.27 | ул. Школьная, д. 13 | 681018.15 | 681018.15 | 0 | 681018.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.28 | ул. Школьная, д. 1а | 2747172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 2747172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.29 | ул. Школьная, д. 5 | 3640990.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 3640990.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.30 | ул. Школьная, д. 5/1 | 942859.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 942859.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.31 | ул. Школьная, д. 6 | 2897027.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 2897027.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.32 | ул. Школьная, д. 8 | 5324446.74 | 5324446.74 | 4633652.81 | 690793.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.33 | ул. Школьная, д. 9 | 3733766.96 | 723662.11 | 0 | 723662.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 3010104.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Корякское сельское поселение | 7901760 | 2436476 | 1031325 | 1130221 | 0 | 274930 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 5465284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | 1592387 | 1592387 | 1031325 | 286132 | 0 | 274930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | 3640148 | 844089 | 0 | 844089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 2796059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | 2669225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 2669225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Начикинское сельское поселение | 2424490 | 584155 | 0 | 584155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 1840335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | п. Сокоч, ул. Юбилейная, д. 5 | 2424490 | 584155 | 0 | 584155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 1840335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Николаевское сельское поселение | 4080771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 4080771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 24 | 1663465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1663465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 2417306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 2417306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Новоавачинское сельское поселение | 4118707.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 3640522.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478185
4.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 19 | 2182970.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 1974091.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208879
4.6.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22 | 1935736.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1666430.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269306
4.7 | Новолесновское сельское поселение | 2120529.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2120529.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1 | п. Лесной, ул. Октябрьская, д. 1 | 2120529.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2120529.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Паратунское сельское поселение | 6644568 | 5320488 | 4446704 | 0 | 873784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1324080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 5320488 | 5320488 | 4446704 | 0 | 873784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 37 | 1324080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1324080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Пионерское сельское поселение | 3792211 | 1640947 | 946073 | 310887 | 0 | 383987 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2151264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.1 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 2а | 3792211 | 1640947 | 946073 | 310887 | 0 | 383987 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2151264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Раздольненское сельское поселение | 5800938 | 1523510 | 831816 | 691694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 4277428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.1 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 1960505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 1960505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.2 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 2624119 | 307196 | 0 | 307196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 2316923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.3 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | 1216314 | 1216314 | 831816 | 384498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Карагинский муниципальный район | 9900214.2703 | 1310252.2703 | 1310252.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2550282 | 0 | 0 | 969 | 6039680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Городское поселение посёлок Оссора | 8589962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2550282 | 0 | 0 | 969 | 6039680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 13 | 4294981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1275141 | 0 | 0 | 500 | 3019840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 71 | 4294981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1275141 | 0 | 0 | 469 | 3019840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Сельское поселение село Тымлат | 1310252.2703 | 1310252.2703 | 1310252.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 1310252.2703 | 1310252.2703 | 1310252.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Мильковский муниципальный район | 20295284 | 10891563 | 7895747 | 2055735 | 0 | 940081 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 9403721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Мильковское сельское поселение | 20295284 | 10891563 | 7895747 | 2055735 | 0 | 940081 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 9403721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | с. Мильково, пер. Больничный, д. 5 | 998135 | 998135 | 678546 | 203711 | 0 | 115878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | с. Мильково, ул. Базовая, д. 4 | 109512 | 109512 | 0 | 0 | 0 | 109512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | 340861 | 340861 | 0 | 301181 | 0 | 39680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 44 | 6019772 | 3790723 | 3142957 | 647766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 2229049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | 3021482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 3021482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 32 | 3442713 | 1490171 | 931287 | 301181 | 0 | 257703 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1952542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | 4162161 | 4162161 | 3142957 | 601896 | 0 | 417308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | 2200648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 2200648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Олюторский муниципальный район | 7324308.1792 | 5611797.1792 | 4610460.4905 | 1001336.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1712511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Сельское поселение село Апука | 955474 | 955474 | 955474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | 955474 | 955474 | 955474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Сельское поселение село Ачайваям | 1506500 | 1506500 | 1176911 | 329589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 39 | 1506500 | 1506500 | 1176911 | 329589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Сельское поселение село Средние Пахачи | 1712511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1712511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | 1712511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1712511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Сельское поселение село Тиличики | 2429242.1371 | 2429242.1371 | 1897129.7084 | 532112.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.1 | с. Тиличики, ул. Зеленая, д. 10а | 1368972.1465 | 1368972.1465 | 1107069.0145 | 261903.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 9 | 1060269.9906 | 1060269.9906 | 790060.6939 | 270209.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Сельское поселение село Хаилино | 720581.0421 | 720581.0421 | 580945.7821 | 139635.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д.7а | 720581.0421 | 720581.0421 | 580945.7821 | 139635.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 434325094.2 | 229818903.85 | 139881572.69 | 22783651.05 | 24515552.76 | 16034217.12 | 26603910.23 | 0 | 0 | 42325.44 | 108258370.13 | 0 | 0 | 17633.802 | 89897914.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349906
8.1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 434325094.2 | 229818903.85 | 139881572.69 | 22783651.05 | 24515552.76 | 16034217.12 | 26603910.23 | 0 | 0 | 42325.44 | 108258370.13 | 0 | 0 | 17633.802 | 89897914.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349906
8.1.1 | б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | 3698141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 3698141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 12 | 3051123 | 3051123 | 971127 | 666448 | 1069551 | 343997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 13 | 5344254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 5344254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 14 | 9239131 | 844530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844530 | 0 | 0 | 750 | 1908477 | 0 | 0 | 1516 | 6282523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203601
8.1.5 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/2 | 2016113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 2016113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | 1945202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 1945202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.7 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 18/2 | 2625332.21 | 565555.21 | 0 | 565555.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 1975829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83948
8.1.8 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 20/1 | 14000930 | 4312370 | 2406947 | 513744 | 0 | 461630 | 930049 | 0 | 0 | 702 | 1935297 | 0 | 0 | 1608 | 7549615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203648
8.1.9 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 27 | 3101454 | 3101454 | 3101454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.10 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 31 | 1768437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 1768437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.11 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 5/1 | 2377035 | 2377035 | 1994145 | 382890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.12 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | 1144749 | 974171 | 0 | 522809 | 0 | 451362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170578
8.1.13 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | 580494 | 495240 | 0 | 495240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85254
8.1.14 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 9 | 399076 | 399076 | 0 | 0 | 0 | 399076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.15 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/3 | 743498 | 657613 | 0 | 657613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85885
8.1.16 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | 2935087 | 903169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903169 | 0 | 0 | 770 | 1828245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203673
8.1.17 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/6 | 1466835 | 1466835 | 783999 | 260944 | 421892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.18 | пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/7 | 2093793 | 2093793 | 1415226 | 254742 | 423825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.19 | пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | 6760796 | 2629372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629372 | 0 | 0 | 1582 | 3815782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315642
8.1.20 | пр-кт. Победы, д. 3 | 7215461 | 7215461 | 3971549 | 0 | 2358832 | 885080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.21 | пр-кт. Победы, д. 5 | 7563206 | 4726721 | 3728969 | 997752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.7 | 2836485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.22 | пр-кт. Победы, д. 7 | 2873675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.6 | 2873675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.23 | пр-кт. Рыбаков, д. 3 | 19247567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951.12 | 19247567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.24 | ул. Автомобилистов, д. 14/1 | 7011596 | 3676184 | 3676184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7 | 3335412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.25 | ул. Автомобилистов, д. 16 | 6887850 | 3570758 | 3570758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.6 | 3317092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.26 | ул. Автомобилистов, д. 37 | 2824884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 2824884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.27 | ул. Академика Королева, д. 39 | 867555.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 867555.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.28 | ул. Арсеньева, д. 8 | 6739663 | 4753931 | 3866132 | 423091 | 0 | 464708 | 0 | 0 | 0 | 737.1 | 1985732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.29 | ул. Арсеньева, д. 8а | 1892309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.9 | 1892309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.30 | ул. Бохняка, д. 25 | 1066323 | 1066323 | 0 | 498932 | 0 | 567391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.31 | ул. Бохняка, д. 3 | 4524876 | 1255672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255672 | 0 | 0 | 1215 | 3049086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220118
8.1.32 | ул. Владивостокская, д. 17 | 5453043 | 5453043 | 2952933 | 598700 | 1467205 | 434205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.33 | ул. Владивостокская, д. 19 | 12078798 | 11858395 | 5379115 | 1537701 | 2150259 | 1049568 | 1741752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220403
8.1.34 | ул. Владивостокская, д. 4 | 11761201 | 8122052 | 5723041 | 0 | 1341820 | 1057191 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 3639149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.35 | ул. Владивостокская, д. 41 | 2054625 | 2054625 | 1732257 | 322368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.36 | ул. Владивостокская, д. 45/1 | 416873 | 416873 | 0 | 0 | 0 | 416873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.37 | ул. Гастелло, д. 5 | 7268173 | 7268173 | 5182982 | 717043 | 1368148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.38 | ул. Горького, д. 10 | 2451597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 2451597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.39 | ул. Горького, д. 12 | 2567751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 2567751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.40 | ул. Горького, д. 14 | 2875934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 2875934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.41 | ул. Горького, д. 15 | 3841629 | 3565720 | 2619609 | 428150 | 0 | 517961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275909
8.1.42 | ул. Горького, д. 16 | 5784005 | 5570369 | 2990167 | 593067 | 0 | 573035 | 1414100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213636
8.1.43 | ул. Давыдова, д. 21 | 2680506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 2680506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.44 | ул. Дальняя, д. 32 | 10932895 | 7344856 | 7344856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 3588039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.45 | ул. Заводская, д. 10а | 8725489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 8725489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.46 | ул. Заводская, д. 17 | 11623313 | 7815255 | 5324104 | 1293704 | 0 | 1197447 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 3808058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.47 | ул. Заводская, д. 8а | 1543293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 1543293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.48 | ул. Звездная, д. 5 | 4626353 | 4626353 | 4626353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.49 | ул. Звездная, д. 6 | 2724841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 2724841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.50 | ул. Звездная, д. 7 | 7867455 | 4626353 | 4626353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 3241102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.51 | ул. Индустриальная, д. 7 | 8935731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 8935731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.52 | ул. Карбышева, д. 2 | 8699244 | 4948927 | 0 | 1591419 | 3357508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599.5 | 3750317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.53 | ул. Карбышева, д. 4 | 8708912 | 8708912 | 5737517 | 1364881 | 1606514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.54 | ул. Ключевская, д. 20 | 6452305 | 4087691 | 3363021 | 0 | 0 | 724670 | 0 | 0 | 0 | 946.7 | 2364614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.55 | ул. Ключевская, д. 24 | 6256376.64 | 3435051.64 | 2323305.69 | 688604.51 | 0 | 423141.44 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 2821325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.56 | ул. Ключевская, д. 26 | 4894295.08 | 1162572.97 | 0 | 843820.29 | 0 | 318752.68 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 3731722.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.57 | ул. Ключевская, д. 7 | 8702392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.21 | 8702392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.58 | ул. Комсомольская, д. 2 | 3254203 | 3050577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203626
8.1.59 | ул. Корякская, д. 20 | 7383034 | 7383034 | 5400543 | 0 | 1982491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.60 | ул. Космонавтов, д. 55 | 12042388 | 1877300 | 1371556 | 254745 | 0 | 250999 | 0 | 0 | 0 | 732 | 1841532 | 0 | 0 | 1302.525 | 8323556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.61 | ул. Кроноцкая, д. 12 | 7743382 | 4842108 | 2332466 | 651865 | 1475657 | 382120 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 2901274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.62 | ул. Кроноцкая, д. 2 | 5228810 | 5228810 | 5228810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.63 | ул. Ленинградская, д. 65 | 1063956 | 1063956 | 0 | 956066 | 0 | 107890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.64 | ул. Ленинградская, д. 65/1 | 3191453 | 2875468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315985
8.1.65 | ул. Ленинградская, д. 9а | 3323678 | 3323678 | 2558076 | 765602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.66 | ул. Ленинская, д. 60 | 3767071 | 3217811 | 1252067 | 341430 | 784938 | 327774 | 511602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549260
8.1.67 | ул. Ленинская, д. 67 | 3348818 | 3348818 | 2638993 | 352788 | 0 | 357037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.68 | ул. Максутова, д. 44 | 4009929 | 4009929 | 3064546 | 562309 | 0 | 383074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.69 | ул. Максутова, д. 44/1 | 5467347 | 3622919 | 2800404 | 439441 | 0 | 383074 | 0 | 0 | 0 | 755 | 1844428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.70 | ул. Набережная, д. 20 | 4478808 | 3715888 | 1321468 | 258013 | 861181 | 434161 | 841065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762920
8.1.71 | ул. Океанская, д. 94 | 916436.23 | 710053.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710053.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206383
8.1.72 | ул. Партизанская, д. 13 | 448208 | 313872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134336
8.1.73 | ул. Партизанская, д. 28 | 3595648 | 2307570 | 1893327 | 0 | 0 | 414243 | 0 | 0 | 0 | 466 | 1288078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.74 | ул. Партизанская, д. 30 | 2173072 | 2173072 | 1209236 | 0 | 559835 | 404001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.75 | ул. Партизанская, д. 56 | 1305270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 1305270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.76 | ул. Первомайская, д. 12 | 507394 | 444836 | 0 | 0 | 0 | 444836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62558
8.1.77 | ул. Петра Ильичева, д. 20 | 2942720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.64 | 2942720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.78 | ул. Пономарева, д. 1 | 4511532.8 | 4511532.8 | 2689077 | 649107.04 | 1173348.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.79 | ул. Пономарева, д. 33 | 3873300.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 3873300.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.80 | ул. Попова, д. 31б | 3208081 | 3208081 | 3208081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.81 | ул. Рябиковская, д. 101 | 1429173 | 1219321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209852
8.1.82 | ул. Рябиковская, д. 71/1 | 1635721 | 1425992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209729
8.1.83 | ул. Советская, д. 36 | 3500911 | 3500911 | 2779029 | 428920 | 0 | 292962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.84 | ул. Советская, д. 38 | 5159932 | 4608650 | 2155949 | 484810 | 1044660 | 342602 | 580629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551282
8.1.85 | ул. Советская, д. 40 | 5007139 | 4456798 | 2046342 | 419337 | 1067888 | 342602 | 580629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550341
8.1.86 | ул. Советская, д. 47 | 5561779.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1370257.46 | 0 | 0 | 870 | 4191522.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.87 | ул. Солнечная, д. 5 | 9706896 | 9395557 | 6519499 | 0 | 0 | 0 | 2876058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311339
8.1.88 | ул. Тельмана, д. 1а | 1413554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1413554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.89 | ш. Петропавловское, д. 25а | 4537160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.287 | 4537160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.90 | ш. Петропавловское, д. 27а | 5481537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 1225277 | 0 | 0 | 717.318 | 4256260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.91 | ш. Петропавловское, д. 33 | 3801845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.342 | 3801845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.92 | проезд. Орбитальный, д. 14 | 5371432 | 2780754 | 0 | 0 | 0 | 880754 | 1900000 | 0 | 0 | 1183 | 2590678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Пенжинский муниципальный район | 5181324.4319 | 1663079.4578 | 1443349.2617 | 219730.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 3518244.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Сельское поселение село Аянка | 387851.7058 | 387851.7058 | 387851.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | с. Аянка, ул. Полярная, д. 12 | 387851.7058 | 387851.7058 | 387851.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Сельское поселение село Каменское | 1986726.166 | 693737.192 | 607695.8559 | 86041.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1292988.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 20 | 1986726.166 | 693737.192 | 607695.8559 | 86041.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1292988.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Сельское поселение село Манилы | 2225256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 2225256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1 | с. Манилы, ул. Торговая, д. 1 | 2225256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 2225256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Сельское поселение село Слаутное | 581490.56 | 581490.56 | 447801.7 | 133688.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.1 | с. Слаутное, ул. Юности, д. 7 | 581490.56 | 581490.56 | 447801.7 | 133688.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Соболевский муниципальный район | 7666728 | 485441 | 360469 | 124972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 7181287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Крутогоровское сельское поселение | 3448959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 3448959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 3448959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 3448959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Соболевское сельское поселение | 3732328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 3732328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2б | 3732328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 3732328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Устьевое сельское поселение | 485441 | 485441 | 360469 | 124972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 24 | 485441 | 485441 | 360469 | 124972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Тигильский муниципальный район | 7560734 | 3102998 | 2604778 | 189639 | 308581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.02 | 2319239 | 0 | 0 | 328 | 2138497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Сельское поселение село Ковран | 997687 | 997687 | 997687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 26 | 997687 | 997687 | 997687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Сельское поселение село Тигиль | 4410313 | 1300661 | 898993 | 93087 | 308581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 971155 | 0 | 0 | 328 | 2138497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | 4410313 | 1300661 | 898993 | 93087 | 308581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 971155 | 0 | 0 | 328 | 2138497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Сельское поселение село Усть-Хайрюзово | 2152734 | 804650 | 708098 | 96552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.02 | 1348084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 4 | 2152734 | 804650 | 708098 | 96552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.02 | 1348084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 17882023.4748 | 1148227.7178 | 0 | 407210 | 497361.7178 | 243656 | 0 | 0 | 0 | 5767 | 16733795.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Апачинское сельское поселение | 1813626.4348 | 497361.7178 | 0 | 0 | 497361.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1316264.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 1 | 1316264.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1316264.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 5 | 497361.7178 | 497361.7178 | 0 | 0 | 497361.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Кавалерское сельское поселение | 2747322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 2747322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | 2747322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 2747322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Озерновское городское поселение | 6119710 | 650866 | 0 | 407210 | 0 | 243656 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 5468844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 6 | 650866 | 650866 | 0 | 407210 | 0 | 243656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.2 | п. Озерновский, ул. Речная, д. 2 | 2914312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2914312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.3 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 9 | 2554532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 2554532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Октябрьское городское поселение | 3606226.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 3606226.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.1 | п. Октябрьский, ул. Цепляева, д. 48 | 3606226.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 3606226.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 3595139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 3595139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 16 | 753996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 753996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 20 | 2841143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2841143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Усть-Камчатский муниципальный район | 27537588 | 7794134 | 3591874 | 1753305 | 0 | 2448955 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 4486945 | 0 | 0 | 2461 | 15256509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Ключевское сельское поселение | 15826031 | 4881385 | 3591874 | 631631 | 0 | 657880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 10944646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.1 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 3 | 4176724 | 349343 | 0 | 0 | 0 | 349343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 3827381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.2 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | 9067265 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 7117265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.3 | п. Ключи, ул. Северная, д. 8 | 2582042 | 2582042 | 1641874 | 631631 | 0 | 308537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | Козыревское сельское поселение | 939907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 939907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 13 | 939907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 939907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 10771650 | 2912749 | 0 | 1121674 | 0 | 1791075 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 3547038 | 0 | 0 | 560 | 4311863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.1 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | 3547038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 3547038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 105 | 583627 | 583627 | 0 | 224459 | 0 | 359168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 27 | 1161868 | 1161868 | 0 | 448297 | 0 | 713571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 77 | 583627 | 583627 | 0 | 224459 | 0 | 359168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | 4895490 | 583627 | 0 | 224459 | 0 | 359168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 4311863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 - 2016 год
Итого по всем МО : |  | 9928246 | 2011316 | 1099190 | 392997 | 0 | 519129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 7749402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167528
1 | Быстринский муниципальный район | 6181880 | 2011316 | 1099190 | 392997 | 0 | 519129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 4003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167528
1.1 | Эссовское сельское поселение | 6181880 | 2011316 | 1099190 | 392997 | 0 | 519129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 4003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167528
1.1.1 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 6 | 6181880 | 2011316 | 1099190 | 392997 | 0 | 519129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 4003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167528
2 | Елизовский муниципальный район | 3746366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 3746366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Новолесновское сельское поселение | 3746366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 3746366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 1 | 3746366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 3746366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 год
Итого по Камчатскому краю: |  | 1095210780.8087 | 140270651.3121 | 70377787.1814 | 20074394.7494 | 5593755 | 12413827.9813 | 31810886.4 | 0 | 0 | 132243.5 | 483022103.1657 | 0 | 0 | 65575.1 | 408667112.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70227128
1 | Быстринский муниципальный район | 4051649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 4003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48613
1.1 | Эссовское сельское поселение | 4051649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 4003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48613
1.1.1 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9 | 4051649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 4003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48613
2 | Вилючинский городской округ | 66446273 | 28954497 | 16210250 | 8933441 | 1118327 | 2692479 | 0 | 0 | 0 | 12589 | 34603383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888393
2.1 | Вилючинский городской округ | 66446273 | 28954497 | 16210250 | 8933441 | 1118327 | 2692479 | 0 | 0 | 0 | 12589 | 34603383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888393
2.1.1 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 7 | 7315182 | 3760789 | 2585460 | 753962 | 0 | 421367 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 3206120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348273
2.1.2 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8 | 5619367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 5554660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64707
2.1.3 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | 5337501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 5272857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64644
2.1.4 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 2 | 2080001 | 1879413 | 667533 | 670617 | 0 | 541263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200588
2.1.5 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 3 | 2291414 | 2021409 | 665368 | 691219 | 0 | 664822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270005
2.1.6 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 20 | 6640417 | 6100586 | 4295076 | 687183 | 1118327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539831
2.1.7 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 | 8621840 | 4495234 | 3943082 | 552152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 3851439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275167
2.1.8 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 1 | 3062302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 3001119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61183
2.1.9 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 4 | 5979673 | 3444435 | 2369085 | 454307 | 0 | 621043 | 0 | 0 | 0 | 890 | 2202636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332602
2.1.10 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 9 | 3123776 | 2751989 | 1684646 | 623359 | 0 | 443984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371787
2.1.11 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15 | 3254870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 3193590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61280
2.1.12 | г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 | 2279566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 2220498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59068
2.1.13 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 51 | 5420070 | 2250321 | 0 | 2250321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 3050232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119517
2.1.14 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 53 | 5420294 | 2250321 | 0 | 2250321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 3050232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119741
3 | Городской округ поселок Палана | 8543819 | 4530185 | 3654118 | 876067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 3505304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508330
3.1 | Городской округ поселок Палана | 8543819 | 4530185 | 3654118 | 876067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 3505304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508330
3.1.1 | ул. имени 50-летия Камчатского комсомола, д. 6 | 1075300 | 990618 | 787921 | 202697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84682
3.1.2 | ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | 4639440 | 1000515 | 787921 | 212594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 3505304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133621
3.1.3 | ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | 565530 | 519569 | 519569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45961
3.1.4 | ул. Обухова, д. 13 | 754496 | 673161 | 519569 | 153592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81335
3.1.5 | ул. Обухова, д. 19 | 754460 | 673161 | 519569 | 153592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81299
3.1.6 | ул. Обухова, д. 31 | 754593 | 673161 | 519569 | 153592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81432
4 | Елизовский муниципальный район | 95158412.2321 | 23726732.9121 | 17590527.1814 | 2433537.7494 | 530670 | 3171997.9813 | 0 | 0 | 0 | 21365.3 | 62360208.12 | 0 | 0 | 1120.1 | 5100113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971358
4.1 | Вулканное городское поселение | 5040887.9121 | 4774382.9121 | 2890601.1814 | 783162.7494 | 0 | 1100618.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266505
4.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | 610685.4906 | 550309.4906 | 0 | 0 | 0 | 550309.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60376
4.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 14 | 610660.4906 | 550309.4906 | 0 | 0 | 0 | 550309.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60351
4.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 19 | 3819541.9308 | 3673763.9308 | 2890601.1814 | 783162.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145778
4.2 | Елизовское городское поселение | 42312581.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12975.3 | 39545591.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766990
4.2.1 | ул. 40 лет Октября, д. 11 | 155468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155468
4.2.2 | ул. Взлетная, д. 6 | 154808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154808
4.2.3 | ул. Беринга, д. 4 | 4665439.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.6 | 4573778.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91661
4.2.4 | ул. Вилюйская, д. 27 | 77146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77146
4.2.5 | ул. Виталия Кручины, д. 28 | 88145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88145
4.2.6 | ул. Дальневосточная, д. 11 | 2484104.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.4 | 2376523.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107581
4.2.7 | ул. Дальневосточная, д. 14 | 5423430.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 5423430.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | ул. Дальневосточная,д. 10а | 3709422.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 3709422.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | ул. Деркачева, д. 10 | 795142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395142
4.2.10 | ул. Завойко, д. 112 | 85886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85886
4.2.11 | ул. Завойко, д. 92 | 81185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81185
4.2.12 | ул. Красноармейская, д. 11 | 5063863.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 5063863.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.13 | ул. Крашенинникова, д. 8 | 1842074.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.6 | 1842074.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.14 | ул. Ларина, д. 4 | 1673237.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 1488029.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185208
4.2.15 | ул. Ларина, д. 6 | 272535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272535
4.2.16 | ул. Ленина, д. 12 | 75670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75670
4.2.17 | ул. Ленина, д. 31 | 114374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114374
4.2.18 | ул. Ленина, д. 32 | 202878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202878
4.2.19 | ул. Ленина, д. 33 | 4141106.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.4 | 4027006.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114100
4.2.20 | ул. Ленина, д. 36 | 108711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108711
4.2.21 | ул. Ленина, д. 41в | 4142502.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.1 | 4142502.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.22 | ул. Пограничная, д. 23 | 783620.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2 | 783620.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.23 | ул. Рябикова, д. 49 | 329829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329829
4.2.24 | ул. Связи, д. 11 | 126663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126663
4.2.25 | ул. Чернышевского, д. 9 | 1902695.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1902695.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.26 | ул. Чкалова, д. 14 | 1961811.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1961811.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.27 | ул. Чкалова, д. 28 | 1850833.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 1850833.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Корякское сельское поселение | 8470438 | 1995812 | 1228814 | 415816 | 0 | 351182 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 6322941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151685
4.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 10 | 633920 | 559090 | 0 | 207908 | 0 | 351182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74830
4.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | 1503707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1503707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 3 | 1486675 | 1436722 | 1228814 | 207908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49953
4.3.4 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | 1673740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1646838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26902
4.3.5 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | 3172396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 3172396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Начикинское сельское поселение | 4006767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 4006767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | п.Сокоч, ул.Юбилейная, д.6 | 1979365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 1979365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 15 | 2027402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 2027402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Николаевское сельское поселение | 5597888 | 544389 | 0 | 0 | 0 | 544389 | 0 | 0 | 0 | 2086 | 4993973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59526
4.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 23 | 2507305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 2507305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | 2486668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 2486668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 7 | 603915 | 544389 | 0 | 0 | 0 | 544389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59526
4.6 | Новоавачинское сельское поселение | 5065624 | 1833921 | 1833921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 3056549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175154
4.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | 3105944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 3056549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49395
4.6.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 15 | 927898 | 878920 | 878920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48978
4.6.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 21 | 1031782 | 955001 | 955001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76781
4.7 | Новолесновское сельское поселение | 2093606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.1 | 2043564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50042
4.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3 | 2093606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.1 | 2043564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50042
4.8 | Паратунское сельское поселение | 5143864 | 5143864 | 2620860 | 1234559 | 530670 | 757775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | 4369580 | 4369580 | 2620860 | 460275 | 530670 | 757775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | 774284 | 774284 | 0 | 774284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Пионерское сельское поселение | 9935820 | 9434364 | 9016331 | 0 | 0 | 418033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501456
4.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 4 | 4916332 | 4762114 | 4762114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154218
4.9.2 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 5б | 366577 | 318156 | 318156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48421
4.9.3 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 22 | 3249316 | 3104515 | 3104515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144801
4.9.4 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 24 | 524878 | 418033 | 0 | 0 | 0 | 418033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106845
4.9.5 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 24 | 878717 | 831546 | 831546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47171
4.10 | Раздольненское сельское поселение | 7490936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429 | 7490936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 3458969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 3458969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.2 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | 4031967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 4031967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Карагинский муниципальный район | 15498975 | 323620 | 0 | 323620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822 | 7302922 | 0 | 0 | 1120 | 7872433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Городское поселение посёлок Оссора | 12320551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774 | 4448118 | 0 | 0 | 1120 | 7872433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 78 | 2976309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 702461 | 0 | 0 | 325 | 2273848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 92 | 4528606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 1203869 | 0 | 0 | 470 | 3324737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 94 | 2273848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2273848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | 702461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 702461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 73 | 702461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 702461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 77 | 1136866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 1136866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Сельское поселение село Карага | 1507109 | 323620 | 0 | 323620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1183489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 1507109 | 323620 | 0 | 323620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1183489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Сельское поселение село Тымлат | 1671315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 1671315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 14 | 1671315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 1671315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Мильковский муниципальный район | 23149290.0457 | 20178682 | 13123878 | 4243120 | 0 | 2811684 | 0 | 0 | 0 | 490.8 | 1142013.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828595
6.1 | Мильковское сельское поселение | 23149290.0457 | 20178682 | 13123878 | 4243120 | 0 | 2811684 | 0 | 0 | 0 | 490.8 | 1142013.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828595
6.1.1 | с. Мильково, ул. Базовая, д. 4 | 526098 | 490535 | 0 | 490535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35563
6.1.2 | с. Мильково, ул. Дорожная, д. 14 | 1528125.0457 | 348015 | 0 | 0 | 0 | 348015 | 0 | 0 | 0 | 490.8 | 1142013.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38097
6.1.3 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 2а | 1956123 | 1867645 | 1650965 | 216680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88478
6.1.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 2б | 2149601 | 2022637 | 1650965 | 203479 | 0 | 168193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126964
6.1.5 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 5 | 1540152 | 1451591 | 1238272 | 213319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88561
6.1.6 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 19 | 1675921 | 1555178 | 744096 | 462226 | 0 | 348856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120743
6.1.7 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 26 | 1673009 | 1552992 | 741910 | 462226 | 0 | 348856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120017
6.1.8 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 30а | 1675458 | 1555178 | 744096 | 462226 | 0 | 348856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120280
6.1.9 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 30б | 1675254 | 1555178 | 744096 | 462226 | 0 | 348856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120076
6.1.10 | с. Мильково, ул. Партизанская, д. 19а | 1552385 | 1463699 | 1248461 | 215238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88686
6.1.11 | с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | 883267 | 810389 | 0 | 461533 | 0 | 348856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72878
6.1.12 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 17 | 1426420 | 1341625 | 988220 | 0 | 0 | 353405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84795
6.1.13 | с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | 520447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520447
6.1.14 | с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | 4367030 | 4164020 | 3372797 | 593432 | 0 | 197791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203010
7 | Олюторский муниципальный район | 3071887.75 | 742816 | 330600 | 0 | 0 | 220920 | 191296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2329071.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Сельское поселение село Апука | 86240 | 86240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | 86240 | 86240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Сельское поселение село Ачайваям | 330600 | 330600 | 330600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 39 | 330600 | 330600 | 330600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Сельское поселение село Средние Пахачи | 105056 | 105056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | 105056 | 105056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Сельское поселение село Тиличики | 2329071.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2329071.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.1 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 9 | 2329071.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2329071.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Сельское поселение село Хаилино | 220920 | 220920 | 0 | 0 | 0 | 220920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д.7а | 220920 | 220920 | 0 | 0 | 0 | 220920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 798972706 | 34158214 | 0 | 0 | 3084232 | 0 | 31073982 | 0 | 0 | 91793.4 | 369331177 | 0 | 0 | 55524 | 343130114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59329415
8.1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 798972706 | 34158214 | 0 | 0 | 3084232 | 0 | 31073982 | 0 | 0 | 91793.4 | 369331177 | 0 | 0 | 55524 | 343130114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59329415
8.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | 6599952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 6599952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | 7191386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 6473247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718139
8.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 1 | 7128956 | 1651180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651180 | 0 | 0 | 1200 | 4799752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678024
8.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | 678024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678024
8.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 5 | 3299976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3299976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 7 | 3609490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3609490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | 679094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679094
8.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 10 | 169105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169105
8.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13 | 3232364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 2880984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351380
8.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | 344168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344168
8.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 14 | 352249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352249
8.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/2 | 7462538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.8 | 7353236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109302
8.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 18 | 31619628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 9420701 | 0 | 0 | 3542.4 | 22059709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139218
8.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 18/2 | 7866223 | 609532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 6968666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288025
8.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 31 | 7393814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 7284570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109244
8.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 7/1 | 13127751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3299976 | 0 | 0 | 1574.4 | 9712760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115015
8.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | 7771042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 7055162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715880
8.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | 7770793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 7055162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715631
8.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | 7742015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 7026773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715242
8.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | 557235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557235
8.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 101 | 188272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188272
8.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 15 | 333282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333282
8.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 21 | 586042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586042
8.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 4 | 887110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887110
8.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 45 | 9540571 | 2166733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166733 | 0 | 0 | 1600 | 6784940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588898
8.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | 7345257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.9 | 6629440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715817
8.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 81 | 7447560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 7447560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 9 | 2706824 | 2156521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550303
8.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 11 | 11242543 | 3217542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217542 | 0 | 0 | 1834 | 7601301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423700
8.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 15 | 813907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813907
8.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | 3791257 | 2944780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846477
8.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 35 | 5974255 | 1964402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964402 | 0 | 0 | 1170 | 3467670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542183
8.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 81 | 4091057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 3534138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556919
8.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 83 | 639404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639404
8.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | 108366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108366
8.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | 119813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119813
8.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | 645916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645916
8.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 35 | 679997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679997
8.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | 6967179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 6967179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | 579788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579788
8.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 19 | 3946511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 3946511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 31 | 2249446 | 1609988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639458
8.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | 2259787 | 1701682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558105
8.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 35 | 156492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156492
8.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 39/2 | 2239690 | 1682961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556729
8.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43/1 | 643310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643310
8.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 9 | 2260826 | 1701682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559144
8.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | 555281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555281
8.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 6 | 6588783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1626585 | 0 | 0 | 787.2 | 4856380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105818
8.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | 7502270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.8 | 7391616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110654
8.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | 7508398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.8 | 7399292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109106
8.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 22 | 5271572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.2 | 5167706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103866
8.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 22а | 5343220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.2 | 5239589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103631
8.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | 1182949 | 781025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401924
8.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 5 | 5313939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 5027897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286042
8.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 9 | 5 953 616.00 | 1655765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655765 | 0 | 0 | 1644 | 4169472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128379
8.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | 120548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120548
8.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 5 | 557294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557294
8.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | 4462600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4462600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | 677487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677487
8.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | 4589052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4462600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126452
8.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 4/1 | 3116691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 3116691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | 330603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330603
8.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | 2755038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2755038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | 6506340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 6506340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 26 | 6288405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 6288405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 38 | 5106509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 4949964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156545
8.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | 6671836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 6506340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165496
8.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 50 | 6296452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 6296452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 17 | 5547494 | 5250965 | 0 | 0 | 3084232 | 0 | 2166733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296529
8.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | 3872756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 3716060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156696
8.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | 4997564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 4838649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158915
8.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 23 | 3817542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 3661267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156275
8.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 30 | 10009769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 9828707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181062
8.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 19 | 2533743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2439877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93866
8.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 21 | 1703556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1626585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76971
8.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 23 | 1703311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1626585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76726
8.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 25 | 1703494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1626585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76909
8.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 28 | 356266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356266
8.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | 158045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158045
8.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | 3387946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3299976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87970
8.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | 152053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152053
8.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | 4746192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 4746192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 38 | 6703380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 6703380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1 | 9835999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2439877 | 0 | 0 | 1180.8 | 7284570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111552
8.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 11 | 7056790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1783529 | 0 | 0 | 787.2 | 5169514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103747
8.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 1а | 6587620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1626585 | 0 | 0 | 787.2 | 4856380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104655
8.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 2 | 6588817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1626585 | 0 | 0 | 787.2 | 4856380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105852
8.1.89 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 3 | 3126798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 3126798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Беляева, д. 9/1 | 6591279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1626585 | 0 | 0 | 787.2 | 4856380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108314
8.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 1 | 307 524.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307524
8.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 10 | 4911295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 4911295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | 157084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157084
8.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | 7238831 | 1568568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568568 | 0 | 0 | 1200 | 4991884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678379
8.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 20 | 10679420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.8 | 10395853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283567
8.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 44 | 2026429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 2026429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | 269785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269785
8.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 10 | 7418865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1626585 | 0 | 0 | 984 | 5649891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142389
8.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | 7623270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.8 | 7353236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270034
8.1.100 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | 10523364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 2851188 | 0 | 0 | 1180.8 | 7399292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272884
8.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | 10313579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 2851188 | 0 | 0 | 1180.8 | 7353236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109155
8.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | 108909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108909
8.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | 280522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280522
8.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 5 | 679856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679856
8.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | 555464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555464
8.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | 8076265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2439877 | 0 | 0 | 885.6 | 5556022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80366
8.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 30 | 9835269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2439877 | 0 | 0 | 1180.8 | 7284570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110822
8.1.108 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | 675262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675262
8.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | 7984360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.8 | 7353236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631124
8.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12б | 4024828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3750545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274283
8.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | 341138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341138
8.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 39 | 7967304 | 423711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423711 | 0 | 0 | 480 | 2220932 | 0 | 0 | 787.2 | 4856380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466281
8.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | 19579511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 4879755 | 0 | 0 | 2361.6 | 14569141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130615
8.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | 603374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603374
8.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 12а | 10422199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2559054 | 0 | 0 | 1180.8 | 7752442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110703
8.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 14а | 10420982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2559054 | 0 | 0 | 1180.8 | 7752442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109486
8.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18 | 9834260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2439877 | 0 | 0 | 1180.8 | 7284570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109813
8.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20 | 9836401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2439877 | 0 | 0 | 1180.8 | 7284570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111954
8.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20/1 | 10395610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 2965744 | 0 | 0 | 1180.8 | 7284570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145296
8.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | 11586945 | 628004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628004 | 0 | 0 | 675 | 2965744 | 0 | 0 | 1180.8 | 7353236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639961
8.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 22 | 13122471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3299976 | 0 | 0 | 1574.4 | 9712760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109735
8.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 22а | 2439877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2439877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 24а | 2439877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2439877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | 733505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733505
8.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44 | 10844908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 3194563 | 0 | 0 | 1180.8 | 7284570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365775
8.1.126 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 102 | 200886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200886
8.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | 557903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557903
8.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | 677577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677577
8.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | 715073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715073
8.1.130 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | 588212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588212
8.1.131 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | 716003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716003
8.1.132 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | 4056905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.2 | 3649772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407133
8.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1 | 5693943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.3 | 5015340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678603
8.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 3 | 401303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401303
8.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Новая, д. 1 | 3475814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 3216319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259495
8.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | 689236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689236
8.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 119 | 7535558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1698429 | 0 | 0 | 984 | 5694891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142238
8.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22в | 8554960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2559054 | 0 | 0 | 885.6 | 5912436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83470
8.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 22г | 8554960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2559054 | 0 | 0 | 885.6 | 5912436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83470
8.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | 5226804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.2 | 5169632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57172
8.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | 4259693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 3700904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558789
8.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 64 | 5226804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.2 | 5169632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57172
8.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67 | 2523034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2439877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83157
8.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | 10135069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2439877 | 0 | 0 | 1180.8 | 7584570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110622
8.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94 | 3299976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3299976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | 3299976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3299976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | 234215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234215
8.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 25 | 4061429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 3945672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115757
8.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 28 | 4962105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.2 | 4856380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105725
8.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 30 | 6886534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1781055 | 0 | 0 | 787.2 | 4999887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105592
8.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 35 | 5273694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.2 | 5169632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104062
8.1.152 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 56 | 4962108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.2 | 4856380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105728
8.1.153 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 45 | 15836294 | 791440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791440 | 0 | 0 | 1100 | 4673545 | 0 | 0 | 1574.4 | 9781426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589883
8.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | 715946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715946
8.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 1 | 6691700 | 1651733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651733 | 0 | 0 | 1200 | 4879755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160212
8.1.156 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 10 | 6103523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 5710831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392692
8.1.157 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | 588930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588930
8.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33 | 299860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299860
8.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | 7136698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 6562493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574205
8.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 7а | 3080755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 3080755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.161 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 21 | 174002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 174002
8.1.162 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 28 | 182893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182893
8.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | 643037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643037
8.1.164 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | 373852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373852
8.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 19 | 315103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315103
8.1.166 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 20 | 110656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110656
8.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | 181138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181138
8.1.168 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2а | 8076580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2439877 | 0 | 0 | 885.6 | 5556022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80681
8.1.169 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тельмана, д. 2б | 466931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466931
8.1.170 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 37 | 518974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518974
8.1.171 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | 5275971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 4597040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678931
8.1.172 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 41 | 519205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519205
8.1.173 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 10 | 724113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724113
8.1.174 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 12 | 679732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679732
8.1.175 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 14 | 715884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715884
8.1.176 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 2 | 715 074.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715074
8.1.177 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3 | 7357153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.8 | 6640360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716793
8.1.178 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4 | 522284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522284
8.1.179 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 4/1 | 402166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402166
8.1.180 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | 7188314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.2 | 6641717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546597
8.1.181 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 6 | 559476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559476
8.1.182 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | 237608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237608
8.1.183 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 23 | 14747150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3299976 | 0 | 0 | 1968 | 11299783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147391
8.1.184 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 25а | 262576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262576
8.1.185 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 27а | 324075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324075
8.1.186 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | 9833920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2439877 | 0 | 0 | 1180.8 | 7284570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109473
8.1.187 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 44 | 439468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439468
9 | Пенжинский муниципальный район | 1725454 | 1725454 | 1725454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Сельское поселение село Аянка | 485018 | 485018 | 485018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | с. Аянка, ул. Полярная, д. 7 | 485018 | 485018 | 485018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Сельское поселение село Каменское | 1240436 | 1240436 | 1240436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 32 | 1240436 | 1240436 | 1240436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Соболевский муниципальный район | 6596683.781 | 1318710.4 | 773102 | 0 | 0 | 0 | 545608.4 | 0 | 0 | 720 | 1762459 | 0 | 0 | 657 | 3464045.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51469
10.1 | Крутогоровское сельское поселение | 545608.4 | 545608.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545608.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | 545608.4 | 545608.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545608.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Соболевское сельское поселение | 5277973.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1762459 | 0 | 0 | 657 | 3464045.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51469
10.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2в | 5277973.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1762459 | 0 | 0 | 657 | 3464045.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51469
10.3 | Устьевое сельское поселение | 773102 | 773102 | 773102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 35 | 773102 | 773102 | 773102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Тигильский муниципальный район | 8213278 | 5687558 | 4724823 | 0 | 860526 | 102209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2525720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Сельское поселение село Седанка | 1698308 | 1698308 | 1698308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1 | с. Седанка, ул. Школьная, д. 9 | 1698308 | 1698308 | 1698308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Сельское поселение село Тигиль | 3887041 | 3887041 | 3026515 | 0 | 860526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.1 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | 3887041 | 3887041 | 3026515 | 0 | 860526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Сельское поселение село Усть-Хайрюзово | 2627929 | 102209 | 0 | 0 | 0 | 102209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2525720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 4 | 2627929 | 102209 | 0 | 0 | 0 | 102209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2525720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 28416210 | 9872423 | 8134061 | 1316435 | 0 | 421927 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 5646389 | 0 | 0 | 2653 | 12389110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508288
12.1 | Апачинское сельское поселение | 2812485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 2786609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25876
12.1.1 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | 1530840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 1504964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25876
12.1.2 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 15 | 1281645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1281645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Кавалерское сельское поселение | 1652768 | 1652768 | 1652768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.1 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | 725000 | 725000 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 10 | 588000 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | 339768 | 339768 | 339768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Озерновское городское поселение | 9993297 | 1002236 | 0 | 580309 | 0 | 421927 | 0 | 0 | 0 | 485 | 1329688 | 0 | 0 | 1485 | 7661373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 15 | 2479951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 2479951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 31 | 1329688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 1329688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.3 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 13 | 3592662 | 1002236 | 0 | 580309 | 0 | 421927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 2590426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.4 | п. Озерновский, ул. Речная, д. 2 | 2590996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 2590996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Октябрьское городское поселение | 7576536 | 7217419 | 6481293 | 736126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359117
12.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | 4048721 | 3852615 | 3116489 | 736126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196106
12.4.2 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | 3527815 | 3364804 | 3364804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163011
12.5 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 6381124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1530092 | 0 | 0 | 1168 | 4727737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123295
12.5.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 2а | 3905965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1530092 | 0 | 0 | 580 | 2301131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74742
12.5.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 4а | 2475159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 2426606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48553
13 | Усть-Камчатский муниципальный район | 35366143 | 9051759 | 4110974 | 1948174 | 0 | 2992611 | 0 | 0 | 0 | 380 | 873552 | 0 | 0 | 2511 | 24348165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092667
13.1 | Ключевское сельское поселение | 7467108 | 4821394 | 3345951 | 474128 | 0 | 1001315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 2427321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218393
13.1.1 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 21 | 3035101 | 521960 | 0 | 0 | 0 | 521960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 2427321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85820
13.1.2 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 13 | 1026963 | 953483 | 0 | 474128 | 0 | 479355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73480
13.1.3 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | 3405044 | 3345951 | 3345951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59093
13.2 | Козыревское сельское поселение | 1402103 | 1285964 | 765023 | 233621 | 0 | 287320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116139
13.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 11 | 1402103 | 1285964 | 765023 | 233621 | 0 | 287320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116139
13.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 26496932 | 2944401 | 0 | 1240425 | 0 | 1703976 | 0 | 0 | 0 | 380 | 873552 | 0 | 0 | 2040 | 21920844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758135
13.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 29 | 5164273 | 489034 | 0 | 217514 | 0 | 271520 | 0 | 0 | 0 | 380 | 873552 | 0 | 0 | 340 | 3653474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148213
13.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 5 | 4322023 | 546787 | 0 | 192659 | 0 | 354128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3653474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121762
13.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 69 | 4265156 | 489035 | 0 | 217515 | 0 | 271520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3653474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122647
13.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 99 | 4248580 | 472723 | 0 | 203787 | 0 | 268936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3653474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122383
13.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 103 | 4235393 | 460372 | 0 | 191436 | 0 | 268936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3653474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121547
13.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 105 | 4261507 | 486450 | 0 | 217514 | 0 | 268936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3653474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121583

## форма 3
Приложение 3 к Приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 04.08.2014 № 476
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Камчатскому краю на 2014 - 2016 годы
№ п/п | планируемый год проведения капитального ремонта | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по Камчатскому краю : |  | кв.м.: 1813836.75; чел.: 89612; ед.: 618; ед.: 618; руб.: 2117045338.1289; руб.: 2117045338.1289
| 2014 год | кв.м.: 263227.25; чел.: 14787; ед.: 82; ед.: 82; руб.: 234997088.55; руб.: 234997088.55
| 2015 год | кв.м.: 576469.81; чел.: 31928; ед.: 215; ед.: 215; руб.: 776909222.7702; руб.: 776909222.7702
| 2016 год | кв.м.: 974139.69; чел.: 42897; ед.: 321; ед.: 321; руб.: 1105139026.8087; руб.: 1105139026.8087
1 | Алеутский муниципальный район | кв.м.: 522.5; чел.: 20; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2100741; руб.: 2100741
1.1 | Никольское сельское поселение | кв.м.: 522.5; чел.: 20; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2100741; руб.: 2100741
| 2015 год | кв.м.: 522.5; чел.: 20; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2100741; руб.: 2100741
2 | Быстринский муниципальный район | кв.м.: 2675.1; чел.: 165; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 20423373.73; руб.: 20423373.73
2. | Эссовское сельское поселение | кв.м.: 2675.1; чел.: 165; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 20423373.73; руб.: 20423373.73
| 2014 год | кв.м.: 541.7; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2344157; руб.: 2344157
| 2015 год | кв.м.: 1060.2; чел.: 57; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 7845687.73; руб.: 7845687.73
| 2016 год | кв.м.: 1073.2; чел.: 72; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 10233529; руб.: 10233529
3 | Вилючинский городской округ | кв.м.: 106841.9; чел.: 5064; ед.: 30; ед.: 30; руб.: 114110035.36; руб.: 114110035.36
3.1 | Вилючинский городской округ | кв.м.: 106841.9; чел.: 5064; ед.: 30; ед.: 30; руб.: 114110035.36; руб.: 114110035.36
| 2014 год | кв.м.: 20474.8; чел.: 1248; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 25125149.32; руб.: 25125149.32
| 2015 год | кв.м.: 34309.5; чел.: 2100; ед.: 10; ед.: 10; руб.: 53071986; руб.: 53071986
| 2016 год | кв.м.: 52057.6; чел.: 2970; ед.: 14; ед.: 14; руб.: 66446273; руб.: 66446273
4 | Городской округ поселок Палана | кв.м.: 5887.5; чел.: 369; ед.: 14; ед.: 14; руб.: 16504693.18; руб.: 16504693.18
4.1 | Городской округ поселок Палана | кв.м.: 5887.5; чел.: 369; ед.: 14; ед.: 14; руб.: 16504693.18; руб.: 16504693.18
| 2015 год | кв.м.: 3222.98; чел.: 204; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 7960874.18; руб.: 7960874.18
| 2016 год | кв.м.: 2664.52; чел.: 165; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 8543819; руб.: 8543819
5 | Елизовский муниципальный район | кв.м.: 390381.51; чел.: 23384; ед.: 136; ед.: 136; руб.: 323187222.0161; руб.: 323187222.0161
5.1 | Вулканное городское поселение | кв.м.: 13870.7; чел.: 648; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 9531884.9121; руб.: 9531884.9121
| 2015 год | кв.м.: 8625.6; чел.: 432; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 4490997; руб.: 4490997
| 2016 год | кв.м.: 5245.1; чел.: 273; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5040887.9121; руб.: 5040887.9121
5.2 | Елизовское городское поселение | кв.м.: 260109.65; чел.: 15474; ед.: 75; ед.: 75; руб.: 201908671.78; руб.: 201908671.78
| 2014 год | кв.м.: 54155.15; чел.: 2781; ед.: 15; ед.: 15; руб.: 28291233.07; руб.: 28291233.07
| 2015 год | кв.м.: 125985.8; чел.: 6822; ед.: 33; ед.: 33; руб.: 104869197.04; руб.: 104869197.04
| 2016 год | кв.м.: 79968.7; чел.: 3064; ед.: 27; ед.: 27; руб.: 42312581.12; руб.: 42312581.12
5.3 | Корякское сельское поселение | кв.м.: 11668.4; чел.: 549; ед.: 9; ед.: 9; руб.: 17241892; руб.: 17241892
| 2014 год | кв.м.: 822.6; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1624422; руб.: 1624422
| 2015 год | кв.м.: 6027.5; чел.: 321; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 7901760; руб.: 7901760
| 2016 год | кв.м.: 4818.3; чел.: 210; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 8470438; руб.: 8470438
5.4 | Начикинское сельское поселение | кв.м.: 7143.8; чел.: 546; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 7052960; руб.: 7052960
| 2014 год | кв.м.: 1670.3; чел.: 105; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1812638; руб.: 1812638
| 2015 год | кв.м.: 1647.4; чел.: 108; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2424490; руб.: 2424490
| 2016 год | кв.м.: 3826.1; чел.: 236; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 4006767; руб.: 4006767
5.5 | Николаевское сельское поселение | кв.м.: 17142.56; чел.: 860; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 14511880.65; руб.: 14511880.65
| 2014 год | кв.м.: 1851.2; чел.: 108; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2005198.65; руб.: 2005198.65
| 2015 год | кв.м.: 7471.06; чел.: 404; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 6908794; руб.: 6908794
| 2016 год | кв.м.: 7820.3; чел.: 315; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5597888; руб.: 5597888
5.6 | Новоавачинское сельское поселение | кв.м.: 7553.2; чел.: 912; ед.: 7; ед.: 7; руб.: 11066846.114; руб.: 11066846.114
| 2014 год | кв.м.: 1365.4; чел.: 90; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 1882515; руб.: 1882515
| 2015 год | кв.м.: 3599.2; чел.: 201; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 4118707.114; руб.: 4118707.114
| 2016 год | кв.м.: 2588.6; чел.: 168; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5065624; руб.: 5065624
5.7 | Новолесновское сельское поселение | кв.м.: 11308.8; чел.: 615; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 16795218; руб.: 16795218
| 2014 год | кв.м.: 3463.5; чел.: 96; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1022000; руб.: 1022000
| 2015 год | кв.м.: 5942.6; чел.: 243; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 11384044.46; руб.: 11384044.46
| 2016 год | кв.м.: 1902.7; чел.: 102; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 5839972.2; руб.: 5839972.2
5.8 | Паратунское сельское поселение | кв.м.: 21677.4; чел.: 1188; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 14262803.52; руб.: 14262803.52
| 2014 год | кв.м.: 4821; чел.: 270; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2474371.52; руб.: 2474371.52
| 2015 год | кв.м.: 9628.9; чел.: 504; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 6644568; руб.: 6644568
| 2016 год | кв.м.: 7227.5; чел.: 414; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 5143864; руб.: 5143864
5.9 | Пионерское сельское поселение | кв.м.: 28671.7; чел.: 1920; ед.: 11; ед.: 11; руб.: 17353012; руб.: 17353012
| 2014 год | кв.м.: 18271.8; чел.: 1134; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 3624981; руб.: 3624981
| 2015 год | кв.м.: 544.1; чел.: 45; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3792211; руб.: 3792211
| 2016 год | кв.м.: 9855.8; чел.: 639; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 9935820; руб.: 9935820
5.10 | Раздольненское сельское поселение | кв.м.: 11235.3; чел.: 672; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 13462053.04; руб.: 13462053.04
| 2014 год | кв.м.: 658.2; чел.: 48; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1638246; руб.: 1638246
| 2015 год | кв.м.: 3160.8; чел.: 192; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5800938; руб.: 5800938
| 2016 год | кв.м.: 7416.3; чел.: 360; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 7490936; руб.: 7490936
6 | Карагинский муниципальный район | кв.м.: 5790.5; чел.: 327; ед.: 11; ед.: 11; руб.: 25399189.2703; руб.: 25399189.2703
6.1 | Городское поселение посёлок Оссора | кв.м.: 3624.1; чел.: 240; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 20910513; руб.: 20910513
| 2015 год | кв.м.: 1069; чел.: 46; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 8589962; руб.: 8589962
| 2016 год | кв.м.: 2555.1; чел.: 114; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 12320551; руб.: 12320551
6.2 | Сельское поселение село Карага | кв.м.: 535.6; чел.: 15; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1507109; руб.: 1507109
| 2016 год | кв.м.: 535.6; чел.: 15; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1507109; руб.: 1507109
6.3 | Сельское поселение село Тымлат | кв.м.: 1630.8; чел.: 72; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 2981567.2703; руб.: 2981567.2703
| 2015 год | кв.м.: 815.4; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1310252.2703; руб.: 1310252.2703
| 2016 год | кв.м.: 815.4; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1671315; руб.: 1671315
7 | Мильковский муниципальный район | кв.м.: 27318.7; чел.: 1200; ед.: 31; ед.: 31; руб.: 44062597; руб.: 44062597
7.1 | Мильковское сельское поселение | кв.м.: 27318.7; чел.: 1200; ед.: 31; ед.: 31; руб.: 44062597; руб.: 44062597
| 2014 год | кв.м.: 5899; чел.: 348; ед.: 9; ед.: 9; руб.: 11380973; руб.: 11380973
| 2015 год | кв.м.: 10132.3; чел.: 576; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 20295284; руб.: 20295284
| 2016 год | кв.м.: 11287.4; чел.: 599; ед.: 14; ед.: 14; руб.: 23149290.0457; руб.: 23149290.0457
8 | Олюторский муниципальный район | кв.м.: 5164.2; чел.: 324; ед.: 11; ед.: 11; руб.: 4702834; руб.: 4702834
8.1 | Сельское поселение село Апука | кв.м.: 1112.6; чел.: 48; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 274960; руб.: 274960
| 2015 год | кв.м.: 556.3; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 955474; руб.: 955474
| 2016 год | кв.м.: 556.3; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 86240; руб.: 86240
8.2 | Сельское поселение село Ачайваям | кв.м.: 1655.6; чел.: 72; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 456000; руб.: 456000
| 2015 год | кв.м.: 827.8; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1506500; руб.: 1506500
| 2016 год | кв.м.: 827.8; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 330600; руб.: 330600
8.3 | Сельское поселение село Средние Пахачи | кв.м.: 982; чел.: 72; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 189216; руб.: 189216
| 2015 год | кв.м.: 491; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1712511; руб.: 1712511
| 2016 год | кв.м.: 491; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 105056; руб.: 105056
8.4 | Сельское поселение село Тиличики | кв.м.: 1869.2; чел.: 108; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 3470878; руб.: 3470878
| 2015 год | кв.м.: 1334.3; чел.: 72; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 2429242.1371; руб.: 2429242.1371
| 2016 год | кв.м.: 534.9; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2329071.75; руб.: 2329071.75
8.5 | Сельское поселение село Хаилино | кв.м.: 657.4; чел.: 72; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 586740; руб.: 586740
| 2015 год | кв.м.: 328.7; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 720581.0421; руб.: 720581.0421
| 2016 год | кв.м.: 328.7; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 220920; руб.: 220920
9 | Пенжинский муниципальный район | кв.м.: 3550.56; чел.: 132; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 6906778.4319; руб.: 6906778.4319
9.1 | Сельское поселение село Аянка | кв.м.: 630.6; чел.: 36; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 872869.7058; руб.: 872869.7058
| 2015 год | кв.м.: 317.6; чел.: 12; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 387851.7058; руб.: 387851.7058
| 2016 год | кв.м.: 313; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 485018; руб.: 485018
9.2 | Сельское поселение село Каменское | кв.м.: 1645.19; чел.: 60; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 3227162.166; руб.: 3227162.166
| 2015 год | кв.м.: 470.04; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1986726.166; руб.: 1986726.166
| 2016 год | кв.м.: 1175.15; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1240436; руб.: 1240436
9.3 | Сельское поселение село Манилы | кв.м.: 569.6; чел.: 12; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2225256; руб.: 2225256
| 2015 год | кв.м.: 569.6; чел.: 12; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2225256; руб.: 2225256
9.4 | Сельское поселение село Слаутное | кв.м.: 705.17; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 581490.56; руб.: 581490.56
| 2015 год | кв.м.: 705.17; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 581490.56; руб.: 581490.56
10 | Петропавловск-Камчатский городской округ | кв.м.: 1166640.32; чел.: 55950; ед.: 308; ед.: 308; руб.: 1368652465.13; руб.: 1368652465.13
10.1 | Петропавловск-Камчатский городской округ | кв.м.: 1166640.32; чел.: 55950; ед.: 308; ед.: 308; руб.: 1368652465.13; руб.: 1368652465.13
| 2014 год | кв.м.: 131645.8; чел.: 7569; ед.: 29; ед.: 29; руб.: 135354664.93; руб.: 135354664.93
| 2015 год | кв.м.: 303718.3; чел.: 17120; ед.: 92; ед.: 92; руб.: 434325094.2; руб.: 434325094.2
| 2016 год | кв.м.: 731276.22; чел.: 31261; ед.: 187; ед.: 187; руб.: 798972706; руб.: 798972706
11 | Соболевский муниципальный район | кв.м.: 7730.3; чел.: 325; ед.: 10; ед.: 10; руб.: 23591240.531; руб.: 23591240.531
11.1 | Крутогоровское сельское поселение | кв.м.: 1609.4; чел.: 72; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 3994567.4; руб.: 3994567.4
| 2015 год | кв.м.: 804.7; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3448959; руб.: 3448959
| 2016 год | кв.м.: 804.7; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 545608.4; руб.: 545608.4
11.2 | Соболевское сельское поселение | кв.м.: 5033.7; чел.: 194; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 18338130.131; руб.: 18338130.131
| 2014 год | кв.м.: 1686.6; чел.: 72; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 2503524.06; руб.: 2503524.06
| 2015 год | кв.м.: 2505.4; чел.: 102; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 10556632.69; руб.: 10556632.69
| 2016 год | кв.м.: 841.7; чел.: 20; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 5277973.381; руб.: 5277973.381
11.3 | Устьевое сельское поселение | кв.м.: 1087.2; чел.: 59; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 1258543; руб.: 1258543
| 2015 год | кв.м.: 265.9; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 485441; руб.: 485441
| 2016 год | кв.м.: 821.3; чел.: 35; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 773102; руб.: 773102
12 | Тигильский муниципальный район | кв.м.: 4552.8; чел.: 252; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 15774012; руб.: 15774012
12.1 | Сельское поселение село Ковран | кв.м.: 835.4; чел.: 33; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 997687; руб.: 997687
| 2015 год | кв.м.: 835.4; чел.: 33; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 997687; руб.: 997687
12.2 | Сельское поселение село Седанка | кв.м.: 817.5; чел.: 45; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1698308; руб.: 1698308
| 2016 год | кв.м.: 817.5; чел.: 45; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1698308; руб.: 1698308
12.3 | Сельское поселение село Тигиль | кв.м.: 2175.9; чел.: 132; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 8297354; руб.: 8297354
| 2015 год | кв.м.: 369.5; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 4410313; руб.: 4410313
| 2016 год | кв.м.: 1806.4; чел.: 108; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3887041; руб.: 3887041
12.4 | Сельское поселение село Усть-Хайрюзово | кв.м.: 724; чел.: 42; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 4780663; руб.: 4780663
| 2015 год | кв.м.: 362; чел.: 21; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2152734; руб.: 2152734
| 2016 год | кв.м.: 362; чел.: 21; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2627929; руб.: 2627929
13 | Усть-Большерецкий муниципальный район | кв.м.: 64943.66; чел.: 3080; ед.: 25; ед.: 25; руб.: 52343763.4748; руб.: 52343763.4748
13.1 | Апачинское сельское поселение | кв.м.: 6983.8; чел.: 312; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 5647619.4348; руб.: 5647619.4348
| 2014 год | кв.м.: 1598.5; чел.: 72; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1021508; руб.: 1021508
| 2015 год | кв.м.: 3187.1; чел.: 144; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 1813626.4348; руб.: 1813626.4348
| 2016 год | кв.м.: 2198.2; чел.: 96; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 2812485; руб.: 2812485
13.2 | Кавалерское сельское поселение | кв.м.: 15256.96; чел.: 588; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 4400090; руб.: 4400090
| 2015 год | кв.м.: 4928.66; чел.: 192; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2747322; руб.: 2747322
| 2016 год | кв.м.: 10328.3; чел.: 396; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 1652768; руб.: 1652768
13.3 | Озерновское городское поселение | кв.м.: 4291.6; чел.: 371; ед.: 7; ед.: 7; руб.: 16113007; руб.: 16113007
| 2015 год | кв.м.: 1802.1; чел.: 174; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 6119710; руб.: 6119710
| 2016 год | кв.м.: 2489.5; чел.: 197; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 9993297; руб.: 9993297
13.4 | Октябрьское городское поселение | кв.м.: 23670.9; чел.: 912; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 13747469.04; руб.: 13747469.04
| 2014 год | кв.м.: 6369; чел.: 324; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2564707; руб.: 2564707
| 2015 год | кв.м.: 8370.8; чел.: 237; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3606226.04; руб.: 3606226.04
| 2016 год | кв.м.: 8931.1; чел.: 351; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 7576536; руб.: 7576536
13.5 | Усть-Большерецкое сельское поселение | кв.м.: 14740.4; чел.: 897; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 12435578; руб.: 12435578
| 2014 год | кв.м.: 4693.2; чел.: 237; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2459315; руб.: 2459315
| 2015 год | кв.м.: 8933.6; чел.: 591; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 3595139; руб.: 3595139
| 2016 год | кв.м.: 1113.6; чел.: 69; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 6381124; руб.: 6381124
14 | Усть-Камчатский муниципальный район | кв.м.: 20724.6; чел.: 1162; ед.: 24; ед.: 24; руб.: 73867840; руб.: 73867840
14.1 | Ключевское сельское поселение | кв.м.: 6021.3; чел.: 312; ед.: 7; ед.: 7; руб.: 25642913; руб.: 25642913
| 2014 год | кв.м.: 578; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2349774; руб.: 2349774
| 2015 год | кв.м.: 2703.2; чел.: 180; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 15826031; руб.: 15826031
| 2016 год | кв.м.: 2740.1; чел.: 96; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 7467108; руб.: 7467108
14.2 | Козыревское сельское поселение | кв.м.: 710.7; чел.: 48; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 2342010; руб.: 2342010
| 2015 год | кв.м.: 355.8; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 939907; руб.: 939907
| 2016 год | кв.м.: 354.9; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1402103; руб.: 1402103
14.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | кв.м.: 13992.6; чел.: 802; ед.: 15; ед.: 15; руб.: 45882917; руб.: 45882917
| 2014 год | кв.м.: 2661.5; чел.: 177; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5517711; руб.: 5517711
| 2015 год | кв.м.: 7962; чел.: 451; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 13868274; руб.: 13868274
| 2016 год | кв.м.: 3369.1; чел.: 174; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 26496932; руб.: 26496932 | "