## Лист1
Заказчик: Фонд капитального ремонта многковартирных домов Камчатского края
Источники финансирования: средства регионального оператора
по состоянию на 11.05.2018
Адрес | Объект общего имущества | Сумма по договору | Сумма по доп.работам (доп.соглаш) | Сумма по КС-2 | № договора | Дата заключения договора | Дата проведения электронного аукциона (определение победителей) | Статус | Подрядная организация | Адрес подрядной организации | ИНН подрядной организации | Дата окончания работ по договору | Дата окончания работ по доп.соглашению последняя | Окончательная дата сдачи ООИ в эксплуатацию | Дата подачи претензии подрядной организации о штрафных санкциях | Оплачено всего | дата оплаты
Объект (адрес) | Объект аукциона (общего имущества) | Цена договора | Информация об изменении цены договора (Цена по дополнительному соглашению) | Документ о приемке выполненной работы (КС-2) | № договора | Дата заключения договора | Дата подведения результатов определения подрядной организации | Способ определения подрядной организации | Наименование подрядной организации | Адрес подрядной организации | ИНН подрядной организации | Срок исполнения | Информация об изменении срока исполнения договора | Документ о приемке выполненной работы (Акт комиссионный) | Информация о начислении штрафов (дата) | Информация о расторжении договора (дата, основание) | Информация об оплате договора (дата)
с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | Инженерная система электроснабжения | 1584026.37 |  | №1 от 02.02.2018 | 1 | 2017-12-11 | 2017-11-24 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2018-03-14 |  | 2018-03-27 |  |  | 2018-04-03
Общая цена Договора |  | 1584026.37 | 0 | [8 empty] | 2018-03-14
г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 6 | проектирование ВО | 118363 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | проектирование ВО | 118115 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | проектирование кровля | 104469 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 12 | проектирование ЦО | 132042 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 12 | проектирование ВО | 101311 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | проектирование ХВС | 99136 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | проектирование ВО | 99136 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Звездная, д. 2 | проектирование ВО | 67558 | 0 |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12 |  |  |  | 2018-03-28
г. Елизово, ул. Звездная, д. 2 | проектирование ЦО | 88050 | 0 |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12 |  |  |  | 2018-03-28
г. Елизово, ул. Звездная, д. 2 | проектирование ХВС | 67558 | 0 |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12 |  |  |  | 2018-03-28
г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | проектирование ВО | 99172 | 0 |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12 |  |  |  | 2018-03-28
г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | проектирование ХВС | 99172 | 0 |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12 |  |  |  | 2018-03-28
г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | проектирование ЦО | 129254 | 0 |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12 |  |  |  | 2018-03-28
г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 11 | проектирование ХВС | 151462 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Ленина, д. 26 | проектирование ВО | 109874 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Ленина, д. 27 | проектирование ВО | 105275 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | проектирование ВО | 105487 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | проектирование ХВС | 105234 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | проектирование ВО | 105234 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | проектирование ВО | 105019 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | проектирование ХВС | 105019 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | проектирование ВО | 104979 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | проектирование ЦО | 137222 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | проектирование ВО | 105289 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | проектирование ВО | 104855 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Школьная, д. 8 | проектирование ВО | 104861 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | проектирование ЦО | 136798 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | проектирование ВО | 104960 |  |  | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12
с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | проектирование кровля | 625743 |  | №44 от 28.04.2018 | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12 |  | 2018-04-28
с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | проектирование кровля | 624905 |  | №44 от 28.04.2018 | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12 |  | 2018-04-28
с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | проектирование кровля | 623486 |  | №44 от 28.04.2018 | 2-п | 2018-01-12 | 2017-12-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-12 |  | 2018-04-28
Общая цена Договора |  | 4889038 | 0 | [8 empty] | 2018-04-12
с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | Инженерная система водоотведения | 471196 |  |  | 3 | 2018-02-02 | 2018-01-16 | единственный | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2018-06-29
Общая цена Договора |  | 471196 | 0 | [8 empty] | 2018-06-29
с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | Инженерная система водоотведения | 383597 |  |  | 4 | 2018-02-02 | 2018-01-16 | единственный | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2018-06-29 | 2018-06-01
Общая цена Договора |  | 383597 | 0 | [8 empty] | 2018-06-29
с. Ивашка, ул. Речная, д. 26 | фасад | 5811017.91 |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-01-18 | единственный | ООО ТисБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2018-06-22 | 2018-10-08
с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | фасад | 5759693.815 |  |  | 5 | 2018-02-05 | 2018-01-18 | единственный | ООО ТисБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2018-06-18 | 2018-10-04
Общая цена Договора |  | 11570711.725 | 0 | [8 empty] | 2018-06-22 | 2018-10-08
с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | фасад | 5112637.35 |  |  | 6 | 2018-02-05 | 2018-01-18 | единственный | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2018-06-10 | 2018-08-08
Общая цена Договора |  | 5112637.35 | 0 | [8 empty] | 2018-06-10 | 2018-08-08
с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | Инженерная система отопления | 1750396.04 |  |  | 7 | 2018-02-05 | 2018-01-18 | единственный | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2018-08-31
Общая цена Договора |  | 1750396.04 | 0 | [8 empty] | 2018-08-31
с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | фасад | 5220508.29 |  |  | 8 | 2018-02-05 | 2018-01-18 | единственный | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2018-05-16 | 2018-08-08
Общая цена Договора |  | 5220508.29 | 0 | [8 empty] | 2018-05-16 | 2018-08-08
п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | фасад | 3457887 |  | №1 от 26.03.2018 | 9 | 2018-02-05 | 2018-01-18 | единственный | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-04-11 |  | 2018-04-04 |  |  | 2018-04-04
Общая цена Договора |  | 3457887 | 0 | [8 empty] | 2018-04-11
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | Инженерная система электроснабжения | 1023840 |  | №1 от 22.03.2018 | 10 | 2018-02-06 | 2018-01-19 | единственный | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-03-25 |  | 2018-04-16
Общая цена Договора |  | 1023840 | 0 | [8 empty] | 2018-03-25
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | Инженерная система электроснабжения | 263971 |  | №1 от 05.03.2018 | 11 | 2018-02-06 | 2018-01-19 | единственный | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-03-07 |  | 2018-03-05
Общая цена Договора |  | 263971 | 0 | [8 empty] | 2018-03-07
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | кровля плоская | 2757537 | 2887921 |  | 12 | 2018-02-06 | 2018-01-19 | единственный | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-08-03
Общая цена Договора |  | 2757537 | 2887921 | [8 empty] | 2018-08-03
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | Инженерная система водоотведения | 756247 |  |  | 13 | 2018-02-06 | 2018-01-19 | единственный | ООО Фасадстройсервис | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2018-07-14
Общая цена Договора |  | 756247 | 0 | [8 empty] | 2018-07-14
г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | Инженерная система водоотведения | 385847 |  |  | 14 | 2018-02-06 | 2018-01-19 | единственный | ООО Фасадстройсервис | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2018-06-29
Общая цена Договора |  | 385847 | 0 | [8 empty] | 2018-06-29
г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1199865 |  |  | 15 | 2018-02-06 | 2018-01-19 | единственный | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-03-27
Общая цена Договора |  | 1199865 | 0 | [8 empty] | 2018-03-27
г. Елизово, ул. Звездная, д. 1 | Инженерная система холодного водоснабжения | 532643 |  |  | 16 | 2018-02-06 | 2018-01-19 | единственный | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2018-03-20
Общая цена Договора |  | 532643 | 0 | [8 empty] | 2018-03-20
с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | проектирование ЦО | 57358 |  |  | 17-п | 2018-02-09 | 2018-01-22 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-10
с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | проектирование ХВС | 44009 |  |  | 17-п | 2018-02-09 | 2018-01-22 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-10
с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | проектирование ВО | 44009 |  |  | 17-п | 2018-02-09 | 2018-01-22 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-10
с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | проектирование электрика | 58678 |  |  | 17-п | 2018-02-09 | 2018-01-22 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-10
с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 8 | проектирование кровля | 80145 |  |  | 17-п | 2018-02-09 | 2018-01-22 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-10
п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | проектирование ЦО | 42377 |  |  | 17-п | 2018-02-09 | 2018-01-22 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-04-20
Общая цена Договора |  | 326576 | 0 | [8 empty] | 2018-05-10
г. Елизово, ул. Рябикова, д. 51 | Инженерная система электроснабжения | 2542488.36 | 2605378 | № 1 от 23.03.2018 | 18 | 2018-02-12 | 2018-01-25 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-03-30 |  |  | 2018-04-04
Общая цена Договора |  | 2542488.36 | 2605378 | [8 empty] | 2018-04-30
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 3 | Инженерная система водоотведения | 1901251.18 |  |  | 19 | 2018-02-12 | 2018-01-25 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2018-08-03
Общая цена Договора |  | 1901251.18 | 0 | [8 empty] | 2018-08-03
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | Инженерная система водоотведения | 1091519 |  |  | 20 | 2018-02-12 | 2018-01-25 | единственный | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2018-07-09 | 2018-05-18
Общая цена Договора |  | 1091519 | 0 | [8 empty] | 2018-07-09
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | кровля плоская | 5935843.64 |  |  | 21 | 2018-02-16 | 2017-01-29 | единственный | ООО МТ-Строй | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2018-08-23
Общая цена Договора |  | 5935843.64 | 0 | [8 empty] | 2018-08-23
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | кровля плоская | 5726587 |  |  | 22 | 2018-02-16 | 2018-01-29 | единственный | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-08-03
Общая цена Договора |  | 5726587 | 0 | [8 empty] | 2018-08-03
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | кровля плоская | 1984601 |  |  | 23 | 2018-02-16 | 2018-01-29 | единственный | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-07-14
Общая цена Договора |  | 1984601 | 0 | [8 empty] | 2018-07-14
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | кровля плоская | 2429125 |  |  | 24 | 2018-02-16 | 2018-01-29 | единственный | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-07-04
Общая цена Договора |  | 2429125 | 0 | [8 empty] | 2018-07-04
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | кровля плоская | 5331172.19 |  |  | 25 | 2018-02-16 | 2018-01-29 | единственный | ООО ТисБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2018-08-03
Общая цена Договора |  | 5331172.19 | 0 | [8 empty] | 2018-08-03
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | кровля плоская | 5765648 |  |  | 26 | 2018-02-16 | 2018-01-29 | единственный | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-08-03
Общая цена Договора |  | 5765648 | 0 | [8 empty] | 2018-08-03
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | кровля плоская | 5941699.21 |  |  | 27 | 2018-02-16 | 2018-01-29 | единственный | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2018-08-03
Общая цена Договора |  | 5941699.21 | 0 | [8 empty] | 2018-08-03
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | кровля плоская | 7544095 |  |  | 28 | 2018-02-16 | 2018-01-29 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-08-23
Общая цена Договора |  | 7544095 | 0 | [8 empty] | 2018-08-23
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | кровля плоская | 5775473 |  |  | 29 | 2018-02-20 | 2018-02-02 | аукцион | ООО Гранит | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5/2, кв. 7 | 4101096916 | 2018-08-03
Общая цена Договора |  | 5775473 | 0 | [8 empty] | 2018-08-03
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | кровля плоская | 7537478 |  |  | 30 | 2018-02-20 | 2018-02-02 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2018-08-23
Общая цена Договора |  | 7537478 | 0 | [8 empty] | 2018-08-23
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | кровля плоская | 6387827.36 |  |  | 31 | 2018-02-20 | 2018-02-02 | единственный | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-08-03
Общая цена Договора |  | 6387827.36 | 0 | [8 empty] | 2018-08-03
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | кровля плоская | 7591935 |  |  | 32 | 2018-02-20 | 2018-02-02 | аукцион | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2018-08-28
Общая цена Договора |  | 7591935 | 0 | [8 empty] | 2018-08-28
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | кровля плоская | 4415382 |  |  | 33 | 2018-02-20 | 2018-02-02 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-07-19
Общая цена Договора |  | 4415382 | 0 | [8 empty] | 2018-07-19
п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | Инженерная система отопления | 1060861.18 |  |  | 34 | 2018-03-21 | 2018-03-01 | аукцион | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2018-06-05
Общая цена Договора |  | 1060861.18 | 0 | [8 empty] | 2018-07-01
п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 9 | Инженерная система отопления | 4931125.03 |  |  | 35 | 2018-03-21 | 2018-03-01 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-09-20 | 2018-07-10
Общая цена Договора |  | 4931125.03 | 0 | [8 empty] | 2018-09-20
п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 24 | Инженерная система отопления | 2078022.56 |  |  | 36 | 2018-03-21 | 2018-03-01 | аукцион | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2018-08-21
Общая цена Договора |  | 2078022.56 | 0 | [8 empty] | 2018-08-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | кровля скатная | 1974439.37 |  |  | 37 | 2018-03-21 | 2018-03-01 | аукцион | ООО Регионстрой плюс | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101167660 | 2018-06-13
Общая цена Договора |  | 1974439.37 | 0 | [8 empty] | 2018-06-13
п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | проектирование ЦО | 57461 |  |  | 38-п | 2018-03-28 | 2018-03-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-17
п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | проектирование кровля | 75032 |  |  | 38-п | 2018-03-28 | 2018-03-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-17
п. Ключи, ул. Школьная, д. 7 | проектирование ЦО | 60079 |  |  | 38-п | 2018-03-28 | 2018-03-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-17
п. Ключи, ул. Кирова, д. 150а | проектирование ЦО | 57627 |  |  | 38-п | 2018-03-28 | 2018-03-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-17
п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | проектирование электрика | 58911 |  |  | 38-п | 2018-03-28 | 2018-03-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-17
п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | проектирование ХВС | 44300 |  |  | 38-п | 2018-03-28 | 2018-03-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-17
п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | проектирование ВО | 44300 |  |  | 38-п | 2018-03-28 | 2018-03-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-17
п. Ключи, ул. Свободная, д. 20 | проектирование ВО | 44199 |  |  | 38-п | 2018-03-28 | 2018-03-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-17
Общая цена Договора |  | 441909 | 0 | [8 empty] | 2018-05-17
п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 5 | Инженерная система отопления | 5033181.15 |  |  | 39 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | аукцион | ООО МТ-Строй | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2018-09-25
Общая цена Договора |  | 5033181.15 | 0 | [8 empty] | 2018-09-30
п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | кровля плоская | 7756433.81 |  |  | 40 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | аукцион | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2018-09-04
Общая цена Договора |  | 7756433.81 | 0 | [8 empty] | 2018-09-04
п. Лесной, ул .Почтовая, д. 7 | кровля плоская | 1873054.21 |  |  | 41 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-07-12
Общая цена Договора |  | 1873054.21 | 0 | [8 empty] | 2018-07-12
п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | фасад | 4156246 |  |  | 42 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | аукцион | ООО Совремстрой | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2018-09-14
п. Оссора, ул. Строительная, д. 73 | фасад | 4215477 |  |  | 42 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | аукцион | ООО Совремстрой | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2018-09-14
п. Оссора, ул. Строительная, д. 75 | фасад | 5890304 |  |  | 42 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | аукцион | ООО Совремстрой | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2018-09-21
п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | кровля скатная | 1964400 |  |  | 42 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | аукцион | ООО Совремстрой | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2018-07-30
п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | фасад | 5394635 |  |  | 42 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | аукцион | ООО Совремстрой | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2018-09-16
Общая цена Договора |  | 21621062 | 0 | [8 empty] | 2018-09-21
с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | Инженерная система отопления | 4241726 |  |  | 43 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | единственный | ООО Регионстрой плюс | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101167660 | 2018-09-07 | 2018-08-11
с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | Инженерная система холодного водоснабжения | 910136 |  |  | 43 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | единственный | ООО Регионстрой плюс | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101167660 | 2018-07-09 | 2018-06-12
с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | Инженерная система водоотведения | 654528 |  |  | 43 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | единственный | ООО Регионстрой плюс | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101167660 | 2018-07-07 | 2018-06-10
с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | Инженерная система водоотведения | 646527 |  |  | 43 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | единственный | ООО Регионстрой плюс | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101167660 | 2018-07-06 | 2018-06-09
с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | Инженерная система водоотведения | 573495 |  |  | 43 | 2018-03-30 | 2018-03-12 | единственный | ООО Регионстрой плюс | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101167660 | 2018-06-30 | 2018-05-31
Общая цена Договора |  | 7026412 | 0 | [8 empty] | 2018-09-07
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | проектирование ХВС | 114413 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | проектирование фасад | 151915 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | проектирование ХВС | 118759 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 12 | проектирование фасад | 121580 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | проектирование кровля | 57746 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 12 | проектирование кровля | 52512 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 12 | проектирование электрика | 110026 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 | проектирование ХВС | 82504 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | проектирование ВО | 82520 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | проектирование ХВС | 82520 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 | проектирование ЦО | 107949 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 | проектирование ХВС | 82825 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | проектирование ХВС | 77139 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | проектирование ВО | 84852 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 30 | проектирование ХВС | 91785 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 1 | проектирование ХВС | 87611 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | проектирование ЦО | 109991 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | проектирование ХВС | 84392 |  |  | 44-п | 2018-04-02 | 2018-03-15 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-21
Общая цена Договора |  | 1701039 | 0 | [8 empty] | 2018-05-21
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | Инженерная система отопления | 1794918.97 |  |  | 45 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | Инженерная система горячего водоснабжения | 459797.36 |  |  | 45 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | Инженерная система холодного водоснабжения | 358976.95 |  |  | 45 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13а | Инженерная система водоотведения | 172379.03 |  |  | 45 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | Инженерная система холодного водоснабжения | 701664.17 |  |  | 45 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-07-22
Общая цена Договора |  | 3487736.48 | 0 | [8 empty] | 2018-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | Инженерная система отопления | 5268434.22 |  |  | 46 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-09-14
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | Инженерная система горячего водоснабжения | 3340280.6 |  |  | 46 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-09-14
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1356350.48 |  |  | 46 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-09-14
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 35 | Инженерная система отопления | 5224038.3 |  |  | 46 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-09-09
Общая цена Договора |  | 15189103.6 | 0 | [8 empty] | 2018-09-14
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | кровля скатная | 2597212.39 |  |  | 47 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-08-26
Общая цена Договора |  | 2597212.39 | 0 | [8 empty] | 2018-08-26
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | Инженерная система отопления | 1591797.26 |  |  | 48 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Бумагинъ | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 103 (завод) | 4101130042 | 2018-08-31
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1751888.24 |  |  | 48 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Бумагинъ | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 103 (завод) | 4101130042 | 2018-08-31
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | Инженерная система холодного водоснабжения | 825608.48 |  |  | 48 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Бумагинъ | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 103 (завод) | 4101130042 | 2018-08-31
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | Инженерная система водоотведения | 631618.94 |  |  | 48 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Бумагинъ | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 103 (завод) | 4101130042 | 2018-08-31
Общая цена Договора |  | 4800912.92 | 0 | [8 empty] | 2018-08-31
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | Инженерная система отопления | 1752409.83 |  |  | 49 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2018-06-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1200580.17 |  |  | 49 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2018-06-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | Инженерная система холодного водоснабжения | 672046.26 |  |  | 49 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2018-06-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | Инженерная система водоотведения | 561548.46 |  |  | 49 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2018-06-29
Общая цена Договора |  | 4186584.72 | 0 | [8 empty] | 2018-08-26
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | Инженерная система отопления | 5799905.13 |  |  | 50 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2619488.56 |  |  | 50 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1534910.52 |  |  | 50 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | Инженерная система водоотведения | 1203304.76 |  |  | 50 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2018-09-20
Общая цена Договора |  | 11157608.97 | 0 | [8 empty] | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/4 | Инженерная система электроснабжения | 975048.62 |  |  | 51 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-05-23
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 13 | Инженерная система электроснабжения | 1837245.1 |  |  | 51 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-07-17
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | Инженерная система электроснабжения | 217774.14 |  |  | 51 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-05-13
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | Инженерная система электроснабжения | 1505067.1 |  | №1 от 20.04.2018 | 51 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-06-27 |  | 2018-05-07
Общая цена Договора |  | 4535134.96 | 0 | [8 empty] | 2018-07-17
г. Елизово, ул. Беринга, д. 21а | Инженерная система водоотведения | 492391 |  |  | 52 | 2018-04-09 | 2018-03-21 | единственный | ООО Фасадстройсервис | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2018-06-24 | 2018-04-23
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10а | Инженерная система холодного водоснабжения | 510571 |  |  | 52 | 2018-04-09 | 2018-03-21 | единственный | ООО Фасадстройсервис | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2018-06-24 | 2018-04-23
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10а | Инженерная система водоотведения | 735481 |  |  | 52 | 2018-04-09 | 2018-03-21 | единственный | ООО Фасадстройсервис | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2018-06-24 | 2018-04-23
Общая цена Договора |  | 1738443 | 0 | [8 empty] | 2018-08-10
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | Инженерная система электроснабжения | 2798637.27 |  |  | 53 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-07-29
Общая цена Договора |  | 2798637.27 | 0 | [8 empty] | 2018-07-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | кровля плоская | 7046338.95 |  |  | 54 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-09-02
Общая цена Договора |  | 7046338.95 | 0 | [8 empty] | 2018-09-02
с. Соболево, ул. Советская, д. 41 | фасад | 3963243 |  |  | 55 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО Камремполимер | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 21а, кв.6 | 4101138490 | 2018-09-05
с. Соболево, ул. Советская, д. 45 | фасад | 3972136 |  |  | 55 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО Камремполимер | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 21а, кв.6 | 4101138490 | 2018-09-05
Общая цена Договора |  | 7935379 | 0 | [8 empty] | 2018-09-05
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | Инженерная система электроснабжения | 1444175.56 |  |  | 56 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-06-27
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 5 | Инженерная система электроснабжения | 1988178.1 |  |  | 56 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-07-15
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | Инженерная система электроснабжения | 875388.24 |  |  | 56 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-05-31
Общая цена Договора |  | 4307741.9 | 0 | [8 empty] | 2018-07-15
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1212316.05 |  |  | 57 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2018-07-24
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | Инженерная система холодного водоснабжения | 598505.38 |  |  | 57 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2018-07-24
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | Инженерная система водоотведения | 514783.95 |  |  | 57 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2018-07-24
Общая цена Договора |  | 2325605.38 | 0 | [8 empty] | 2018-07-24
г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | Инженерная система отопления | 4225262.83 |  |  | 58 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО МТ-Строй | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2018-09-15
г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1450855.01 |  |  | 58 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО МТ-Строй | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2018-09-15
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | Инженерная система холодного водоснабжения | 1652024.86 |  |  | 58 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО МТ-Строй | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2018-09-15
Общая цена Договора |  | 7328142.7 | 0 | [8 empty] | 2018-09-15
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | Инженерная система отопления | 1837903.8 |  |  | 59 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | единственный | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2018-08-31
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | Инженерная система горячего водоснабжения | 641077.88 |  |  | 59 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | единственный | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2018-08-31
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | Инженерная система холодного водоснабжения | 425206.51 |  |  | 59 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | единственный | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2018-08-31
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | Инженерная система водоотведения | 439946.21 |  |  | 59 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | единственный | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2018-08-31
Общая цена Договора |  | 3344134.4 | 0 | [8 empty] | 2018-08-31
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | Инженерная система электроснабжения | 1443298.61 |  |  | 60 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО Бумагинъ | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 103 (завод) | 4101130042 | 2018-06-27
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | Инженерная система электроснабжения | 654989.59 |  |  | 60 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | аукцион | ООО Бумагинъ | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 103 (завод) | 4101130042 | 2018-05-22
Общая цена Договора |  | 2098288.2 | 0 | [8 empty] | 2018-06-27
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | кровля плоская | 4137283 |  |  | 61 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | единственный | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2018-08-24
Общая цена Договора |  | 4137283 | 0 | [8 empty] | 2018-08-24
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | Инженерная система отопления | 6814061.62 |  |  | 62 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Регионстрой плюс | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101167660 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1469732.92 |  |  | 62 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Регионстрой плюс | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101167660 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | Инженерная система холодного водоснабжения | 893486.63 |  |  | 62 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Регионстрой плюс | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101167660 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | Инженерная система водоотведения | 995521.35 |  |  | 62 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Регионстрой плюс | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101167660 | 2018-09-20
Общая цена Договора |  | 10172802.52 | 0 | [8 empty] | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 102 | Инженерная система отопления | 4194328.46 |  |  | 63 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 102 | Инженерная система водоотведения | 718315.93 |  |  | 63 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | Инженерная система отопления | 5575255.13 |  |  | 63 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1724567.87 |  |  | 63 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1237248.08 |  |  | 63 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2018-09-20
Общая цена Договора |  | 13449715.47 | 0 | [8 empty] | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | Инженерная система отопления | 4688365.11 |  |  | 64 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | единственный | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1027434.02 |  |  | 64 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | единственный | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | Инженерная система холодного водоснабжения | 594060.03 |  |  | 64 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | единственный | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | Инженерная система водоотведения | 690152.8 |  |  | 64 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | единственный | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2018-09-20
Общая цена Договора |  | 7000011.96 | 0 | [8 empty] | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | Инженерная система холодного водоснабжения | 441565.78 |  |  | 65 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-07-22
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 5 | Инженерная система отопления | 6346490.98 |  |  | 65 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 5 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1561815.65 |  |  | 65 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 5 | Инженерная система холодного водоснабжения | 207653.1 |  |  | 65 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 5 | Инженерная система водоотведения | 168172.85 |  |  | 65 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-09-20
Общая цена Договора |  | 8725698.36 | 0 | [8 empty] | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | Инженерная система отопления | 4556056.31 |  |  | 66 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1420479.35 |  |  | 66 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1053613.5 |  |  | 66 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-09-20
Общая цена Договора |  | 7030149.16 | 0 | [8 empty] | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | Инженерная система электроснабжения | 2109543.28 |  |  | 67 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-06-25
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 102 | Инженерная система электроснабжения | 903250.92 |  |  | 67 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-05-26
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | Инженерная система электроснабжения | 1428818.78 |  |  | 67 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-06-07
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | Инженерная система электроснабжения | 1496976.94 |  |  | 67 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-06-11
Общая цена Договора |  | 5938589.92 | 0 | [8 empty] | 2018-06-25
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | Инженерная система отопления | 6443181.88 |  |  | 68 | 2018-04-20 | 2018-04-02 | единственный | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1577001.89 |  |  | 68 | 2018-04-20 | 2018-04-02 | единственный | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1192156.17 |  |  | 68 | 2018-04-20 | 2018-04-02 | единственный | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | Инженерная система водоотведения | 1210436.25 |  |  | 68 | 2018-04-20 | 2018-04-02 | единственный | ООО Легион | 191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 151А, пом. 10Н/5 | 7811479098 | 2018-09-20
Общая цена Договора |  | 10422776.19 | 0 | [8 empty] | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | Инженерная система электроснабжения | 1812503.53 |  |  | 69 | 2018-04-20 | 2018-04-02 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-06-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | Инженерная система электроснабжения | 2921546.49 |  |  | 69 | 2018-04-20 | 2018-04-02 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2018-06-14
Общая цена Договора |  | 4734050.02 | 0 | [8 empty] | 2018-06-29
п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | проектирование ХВС | 44801 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | проектирование ВО | 44801 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | проектирование электрика | 59735 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | проектирование ЦО | 58443 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | проектирование ХВС | 44841 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | проектирование ВО | 44841 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 18 | проектирование ХВС | 45111 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | проектирование ЦО | 54498 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | проектирование ЦО | 54474 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | проектирование ХВС | 41796 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | проектирование ВО | 41796 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | проектирование фасад | 55728 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | проектирование ЦО | 177038 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 12 | проектирование электрика | 97317 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 14 | проектирование ЦО | 94551 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 14 | проектирование электрика | 96727 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 17 | проектирование ЦО | 94504 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 17 | проектирование электрика | 96680 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | проектирование ЦО | 136543 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | проектирование ХВС | 146365 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 22 | проектирование электрика | 195154 |  |  | 70-п | 2018-04-27 | 2018-04-16 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-07-06
Общая цена Договора |  | 1725744 | 0 | [8 empty] | 2018-07-06
п. Начики, ул. Начики, д. 16 | кровля плоская | 3167518.55 |  |  | 71 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-07-24
п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | кровля плоская | 777771.98 |  |  | 71 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-07-04
п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | кровля плоская | 3903424.73 |  |  | 71 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-07-31
с. Тигиль, ул. Соболева, д. 3 | кровля плоская | 2988523.74 |  |  | 71 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-08-16
Общая цена Договора |  | 10837239 | 0 | [8 empty] | 2018-08-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | Инженерная система отопления | 7755701.43 |  |  | 72 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2145495.16 |  |  | 72 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1117139.22 |  |  | 72 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | Инженерная система водоотведения | 1364773.74 |  |  | 72 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2018-09-20
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | Инженерная система отопления | 595255.62 |  |  | 72 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2018-08-01
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | Инженерная система холодного водоснабжения | 418441.92 |  |  | 72 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2018-08-01
Общая цена Договора |  | 13396807.09 | 0 | [8 empty] | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | Инженерная система отопления | 3946622.41 |  |  | 73 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1043119.63 |  |  | 73 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | Инженерная система холодного водоснабжения | 434660.56 |  |  | 73 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | Инженерная система водоотведения | 853112.18 |  |  | 73 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2018-09-20
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | Инженерная система отопления | 764564.12 |  |  | 73 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2018-07-27
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | Инженерная система горячего водоснабжения | 404171.39 |  |  | 73 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2018-07-27
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | Инженерная система холодного водоснабжения | 242861.25 |  |  | 73 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2018-07-27
Общая цена Договора |  | 7689111.54 | 0 | [8 empty] | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | Инженерная система отопления | 6552278.35 |  |  | 74 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2037506.7 |  |  | 74 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1291301.93 |  |  | 74 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-09-20
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | Инженерная система отопления | 689040.25 |  |  | 74 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-07-27
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | Инженерная система горячего водоснабжения | 281513.92 |  |  | 74 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-07-27
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | Инженерная система холодного водоснабжения | 281960.9 |  |  | 74 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2018-07-27
Общая цена Договора |  | 11133602.05 | 0 | [8 empty] | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | Инженерная система отопления | 7555392.96 |  |  | 75 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2051183.55 |  |  | 75 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1405874.28 |  |  | 75 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | Инженерная система водоотведения | 1338536.25 |  |  | 75 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-09-20
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | Инженерная система электроснабжения | 303769.22 |  |  | 75 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-08-01
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | Инженерная система отопления | 549069.68 |  |  | 75 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-08-01
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | Инженерная система водоотведения | 138679.49 |  |  | 75 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-08-01
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | Инженерная система холодного водоснабжения | 234491.07 |  |  | 75 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-08-01
Общая цена Договора |  | 13576996.5 | 0 | [8 empty] | 2018-09-20
с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | Инженерная система отопления | 1278835.79 |  |  | 76 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2018-08-04
с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | Инженерная система холодного водоснабжения | 332523.91 |  |  | 76 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2018-08-04
с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | Инженерная система водоотведения | 400966.55 |  |  | 76 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2018-08-04
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | Инженерная система отопления | 1070831.94 |  |  | 76 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2018-08-04
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | Инженерная система холодного водоснабжения | 311773.11 |  |  | 76 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2018-08-04
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | Инженерная система водоотведения | 410842.26 |  |  | 76 | 2018-05-10 | 2018-04-23 | аукцион | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2018-08-04
Общая цена Договора |  | 3805773.56 | 0 | [8 empty] | 2018-08-04
Note on B307: Автор: №101-п/2017