## Лист1
Заказчик: Фонд капитального ремонта многковартирных домов Камчатского края
Источники финансирования: средства регионального оператора
по состоянию на 01.03.2019
Адрес | Объект общего имущества | Сумма по договору | Сумма по доп.работам (доп.соглаш) | Сумма по КС-2 | № договора | Дата заключения договора | Дата проведения электронного аукциона (определение победителей) | Статус | Подрядная организация | Адрес подрядной организации | ИНН подрядной организации | Дата окончания работ по договору | Дата окончания работ по доп.соглашению последняя | Окончательная дата сдачи ООИ в эксплуатацию | Дата подачи претензии подрядной организации о штрафных санкциях | Оплачено всего | дата оплаты
Объект (адрес) | Объект аукциона (общего имущества) | Цена договора | Информация об изменении цены договора (Цена по дополнительному соглашению) | Документ о приемке выполненной работы (КС-2) | № договора | Дата заключения договора | Дата подведения результатов определения подрядной организации | Способ определения подрядной организации | Наименование подрядной организации | Адрес подрядной организации | ИНН подрядной организации | Срок исполнения | Информация об изменении срока исполнения договора | Документ о приемке выполненной работы (Акт комиссионный) | Информация о начислении штрафов (дата) | Информация о расторжении договора (дата, основание) | Информация об оплате договора (дата)
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | Инженерная система отопления | 738668.9 | 738668.9 | №1 от 11.07.2017 | 1 | 2017-05-10 | 2017-04-27 | аукцион | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2017-07-08 |  | 2017-07-11 | 2017-08-02 |  | 2017-08-07
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | Инженерная система холодного водоснабжения | 143604.64 | 157965 | №1 от 06.06.2017 | 1 | 2017-05-10 | 2017-04-27 | аукцион | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2017-06-06 |  | 2017-06-06 |  |  | 2017-08-01
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | Инженерная система горячего водоснабжения | 344504.11 | 350483 | №1 от 06.06.2017 | 1 | 2017-05-10 | 2017-04-27 | аукцион | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2017-06-12 |  | 2017-06-06 |  |  | 2017-08-01
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | Инженерная система водоотведения | 161980.71 | 161980.71 | №1 от 11.07.2017 | 1 | 2017-05-10 | 2017-04-27 | аукцион | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2017-06-06 |  | 2017-07-11 |  |  | 2017-08-07
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | кровля | 1018271.6 | 1029365 | №1 от 14.07.2017 | 1 | 2017-05-10 | 2017-04-27 | аукцион | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2017-07-15 |  | 2017-07-14 |  |  | 2017-08-01
Общая цена Договора |  | 2407029.96 | 2438462.61 | [8 empty] | 2017-07-15
г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | Инженерная система отопления | 5623438.51 |  | № 1 от 01.09.2017 | 2 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-08-11 |  | 2017-11-10 | 2017-11-14 |  | 2017-11-21
г. Елизово, ул. Ленина, д. 44 | Инженерная система отопления | 12347830.6 |  | № 2 от 29.09.2017 | 2 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-09-20 |  | 2017-11-10 | 2017-11-17 |  | 2017-11-21
Общая цена Договора |  | 17971269.11 | [9 empty] | 2017-09-20
г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | Инженерная система отопления | 2902754.11 | 3193029 | №1 от 17.07.2017 | 3 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2017-07-23 |  | 2017-07-17 |  |  | 2017-08-01
г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | Инженерная система холодного водоснабжения | 674276.25 |  | №1 от 17.07.2017 | 3 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2017-07-01 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-08-01
Общая цена Договора |  | 3577030.36 | [9 empty] | 2017-07-23
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 | Инженерная система отопления | 2041735.02 |  | №2 от 19.07.2017 | 4 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-07-09 |  | 2017-07-19 |  |  | 2017-08-01
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 | Инженерная система водоотведения | 325175.95 |  | №1 от 19.07.2017 | 4 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-06-18 |  | 2017-07-19 |  |  | 2017-08-01
Общая цена Договора |  | 2366910.97 | [9 empty] | 2017-07-09
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10а | Инженерная система отопления | 3581594.04 | 3939753.44 | №1 от 24.07.2017 | 5 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО ТисБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-07-24 |  | 2017-07-24 |  |  | 2017-09-12
Общая цена Договора |  | 3581594.04 | [9 empty] | 2017-07-24
г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | Инженерная система отопления | 4709286.12 |  | №1 от 30.07.2017 | 6 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-08-04 |  | 2017-07-30 |  |  | 2017-08-09
Общая цена Договора |  | 4709286.12 | [9 empty] | 2017-08-04
г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | Инженерная система отопления | 5213913.05 |  | №1 от 28.07.2017 | 7 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-08-18 |  | 2017-07-28 |  |  | 2017-08-25
г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а | Инженерная система отопления | 3835726.39 |  | №2 от 26.07.2017 | 7 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-07-27 |  | 2017-07-26 |  |  | 2017-08-25
Общая цена Договора |  | 9049639.44 | [9 empty] | 2017-08-18
г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | Инженерная система холодного водоснабжения | 679121.32 | 0 |  | 8 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2017-06-29
г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | Инженерная система горячего водоснабжения | 532294.16 | 0 |  | 8 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2017-06-30
Общая цена Договора |  | 1211415.48 | [9 empty] | 2017-06-30
г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | Инженерная система отопления | 4167655.17 |  | №1 от 28.07.2017 | 9 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-08-05 |  | 2017-07-28 |  |  | 2017-09-05
г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | Инженерная система отопления | 4167655.17 |  | №1 от 28.07.2017 | 9 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-08-05 |  | 2017-07-28 |  |  | 2017-09-05
Общая цена Договора |  | 8335310.34 | [9 empty] | 2017-08-05
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | Инженерная система отопления | 7004736.38 |  | №1 от 11.07.2017 | 10 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2017-09-09 |  | 2017-07-13 |  |  | 2017-07-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1134757.65 |  | №3 от 11.07.2017 | 10 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2017-07-16 |  | 2017-07-13 |  |  | 2017-07-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1838387.85 |  | №2 от 11.07.2017 | 10 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2017-07-21 |  | 2017-07-13 |  |  | 2017-07-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | Инженерная система водоотведения | 1134062.47 |  | №4 от 11.07.2017 | 10 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2017-07-16 |  | 2017-07-13 |  |  | 2017-07-18
Общая цена Договора |  | 11111944.35 | [9 empty] | 2017-07-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | Инженерная система отопления | 6098042.56 |  | №4 от 07.08.2017 | 11 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО ТисБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-09-05 |  | 2017-08-07 |  |  | 2017-08-22
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1081389.88 |  | №1 от 12.07.2017 | 11 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО ТисБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-07-11 |  | 2017-07-12 |  |  | 2017-08-22
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2170079.08 |  | №3 от 07.08.2017 | 11 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО ТисБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-07-30 |  | 2017-08-07 |  |  | 2017-08-22
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | Инженерная система водоотведения | 839305.39 |  | №2 от 12.07.2017 | 11 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО ТисБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-07-01 |  | 2017-07-12 |  |  | 2017-08-22
Общая цена Договора |  | 10188816.91 | [9 empty] | 2017-09-05
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | Инженерная система отопления | 5916339.99 |  | №3 от 20.07.2017 | 12 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-08-28 |  | 2017-07-20 |  |  | 2017-08-11
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1589794.47 |  | №2 от 20.07.2017 | 12 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-07-24 |  | 2017-07-20 |  |  | 2017-08-11
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2595940.38 |  | №1 от 20.07.2017 | 12 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-08-13 |  | 2017-07-20 |  |  | 2017-08-11
Общая цена Договора |  | 10102074.84 | [9 empty] | 2017-08-28
г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | Инженерная система отопления | 6344233.43 |  | №1 от 20.07.2017 | 13 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-09-06 |  | 2017-08-09 |  |  | 2017-09-06
г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1156557.16 |  | №4 от 09.08.2017 | 13 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-07-12 |  | 2017-07-24 |  |  | 2017-09-06
г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2748678.55 |  | №3 от 09.08.2017 | 13 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-08-09 |  | 2017-08-09 |  |  | 2017-09-06
г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | Инженерная система водоотведения | 1119536.19 |  | №2 от 20.07.2017 | 13 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  | 2017-09-06
Общая цена Договора |  | 11369005.33 | [9 empty] | 2017-09-06
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 4 | Инженерная система отопления | 21527275.73 |  | №1 от 16.10.2017 | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО ВСК | 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 7, Литер Б, офис 25 | 2723145097 | 2017-09-20 |  | 2017-10-30 | 2017-10-25 |  | 2017-10-31
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 4 | Инженерная система холодного водоснабжения | 2996727.07 |  | №4 от 16.10.2017 | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО ВСК | 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 7, Литер Б, офис 25 | 2723145097 | 2017-07-24 |  | 2017-10-30 | 2017-10-25 |  | 2017-10-31
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 4 | Инженерная система горячего водоснабжения | 5180059.55 |  | №2 от 16.10.2017 | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО ВСК | 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 7, Литер Б, офис 25 | 2723145097 | 2017-08-25 |  | 2017-10-30 | 2017-10-25 |  | 2017-10-31
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 4 | Инженерная система водоотведения | 3228573.02 | 3511906.17 | №3 от 16.10.2017 | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО ВСК | 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 7, Литер Б, офис 25 | 2723145097 | 2017-08-08 |  | 2017-10-30 | 2017-10-25 |  | 2017-10-31
Общая цена Договора |  | 32932635.37 | [9 empty] | 2017-09-20
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 21 | Инженерная система отопления | 9692195.04 |  | № 3 от 22.08.2017 | 15 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-09-17 |  | 2017-08-22 |  |  | 2017-09-12
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 21 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1541242.89 |  | № 2 от 12.07.2017 | 15 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-07-30 |  | 2017-07-12 |  |  | 2017-09-12
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 21 | Инженерная система водоотведения | 1218466.25 |  | № 1 от 12.07.2017 | 15 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-07-13 |  | 2017-07-12 |  |  | 2017-09-12
Общая цена Договора |  | 12451904.18 | [9 empty] | 2017-09-17
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 14 | Инженерная система холодного водоснабжения | 676193.05 |  | №1 от 12.07.2017 | 16 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2017-06-23 |  | 2017-07-12 |  |  | 2017-07-28
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 14 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1202077.4 |  | №2 от 12.07.2017 | 16 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2017-07-02 |  | 2017-07-12 |  |  | 2017-07-28
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 14 | Инженерная система водоотведения | 557581.09 |  | №3 от 12.07.2017 | 16 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | единственный | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2017-06-26 |  | 2017-07-12 |  |  | 2017-07-28
Общая цена Договора |  | 2435851.54 | [9 empty] | 2017-07-02
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 13 | Инженерная система холодного водоснабжения | 643240.46 |  | №1 от 11.07.2017 | 17 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-06-26 |  | 2017-07-11 |  |  | 2017-07-20
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 13 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1159299.69 |  | №2 от 11.07.2017 | 17 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-07-01 |  | 2017-07-11 |  |  | 2017-07-20
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 13 | Инженерная система водоотведения | 575671.43 |  | №3 от 11.07.2017 | 17 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | аукцион | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-06-26 |  | 2017-07-11 |  |  | 2017-07-20
Общая цена Договора |  | 2378211.58 | [9 empty] | 2017-07-01
г. Елизово, ул. Деркачева, д. 10 | кровля | 4678381.8 |  | №1 от 18.07.2017 | 20 | 2017-05-17 | 2017-05-05 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-09-19 |  | 2017-07-18 |  |  | 2017-08-01
Общая цена Договора |  | 4678381.8 | [9 empty] | 2017-09-19
г. Елизово, ул. Завойко, д. 126 | кровля | 1763032.58 |  | №1 от 26.06.2017 | 21 | 2017-05-17 | 2017-05-05 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-06-28 |  | 2017-06-29 | 2017-06-05 |  | 2017-07-06
Общая цена Договора |  | 1763032.58 | [9 empty] | 2017-06-28
с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | проектирование ЦО | 47678 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | проектирование ХВС | 36581 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Мильково, пер. Северный, д. 15 | проектирование ВО | 36581 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | проектирование ЦО | 47932 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | проектирование ХВС | 36442 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 35 | проектирование ВО | 36442 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | проектирование ВО | 61759 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | проектирование ХВС | 61759 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | проектирование ЦО | 50498 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | проектирование ХВС | 38393 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Мильково, ул. Строительная, д. 35а | проектирование ЦО | 47890 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Мильково, ул. Строительная, д. 35а | проектирование ХВС | 36410 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Мильково, ул. Строительная, д. 35а | проектирование ВО | 36410 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Шаромы, ул. Гагарина, д. 8 | проектирование ВО | 60085 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
с. Шаромы, ул. Гагарина, д. 8 | проектирование ХВС | 60085 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | проектирование ВО | 36953 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | проектирование ВО | 37011 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | проектирование ЦО | 48366 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | проектирование фасад | 47935 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | проектирование ХВС | 36442 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | проектирование фасад | 48990 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | проектирование ХВС | 36414 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | проектирование ВО | 36414 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | проектирование кровля | 62284 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | проектирование фасад | 49387 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47а | проектирование ХВС | 36363 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47а | проектирование ВО | 36363 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47а | проектирование кровля | 61769 |  | б/н от 23.07.2017 | 22-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-15
Общая цена Договора |  | 1269636 | [9 empty] | 2017-07-23
п. Новый, ул. Молодежная, д. 17 | проектирование ЦО | 52612 |  | б/н от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-29
п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | проектирование кровля | 65828 |  | б/н от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-29
п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 5 | проектирование ЦО | 154176 |  | б/н от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-29
п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | проектирование ЦО | 48044 |  | б/н от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-29
п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | проектирование кровля | 61948 |  | б/н от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-09-13
п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | проектирование фасад | 50038 |  | б/н от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-09-13
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | проектирование электрика | 117010 |  | б/н от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-29
п. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | проектирование ХВС | 35026 |  | б/н от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-29
с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 24 | проектирование фасад | 46702 |  | б/н от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-08-29
с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 4а | проектирование кровля | 61718 |  | б/н от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-09-22
с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 8 | проектирование кровля | 61943 |  | б/н от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-09-22
п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 31 | проектирование ВО | 37086 |  | № 85 от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-26
п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 31 | проектирование фасад | 49448 |  | № 85 от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-26
с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | проектирование электрика | 83198 |  | б/н от 23.07.2017 | 23-п | 2017-05-25 | 2017-05-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-07-23 |  | 2017-07-23 |  |  | 2017-09-13
Общая цена Договора |  | 924777 | [9 empty] | 2017-07-23
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 21 | Инженерная система электроснабжения | 2442626.5 |  | №1 от 13.07.2017 | 24 | 2017-05-29 | 2017-05-05 | единственный | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2017-08-09 |  | 2017-07-13 |  |  | 2017-07-25
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 4 | Инженерная система электроснабжения | 5295418.85 |  | №1 от 19.07.2017 | 24 | 2017-05-29 | 2017-05-05 | единственный | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2017-08-17 |  | 2017-07-19 |  |  | 2017-08-02
Общая цена Договора |  | 7738045.35 | [9 empty] | 2017-08-17
г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | Инженерная система электроснабжения | 1900607.48 |  | №2 от 18.08.2017 | 25 | 2017-05-29 | 2017-05-05 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2017-08-18 |  | 2017-08-18 |  |  | 2017-09-12
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | Инженерная система электроснабжения | 1903502.23 |  | №1 от 18.08.2017 | 25 | 2017-05-29 | 2017-05-05 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2017-08-23 |  | 2017-08-18 | 2017-06-15 |  | 2017-09-07
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | Инженерная система электроснабжения | 1818715.26 |  | №3 от 19.07.2017 | 25 | 2017-05-29 | 2017-05-05 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2017-08-10 |  | 2017-07-19 |  |  | 2017-09-27
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | Инженерная система электроснабжения | 1890905.25 |  | №1 от 18.08.2017 | 25 | 2017-05-29 | 2017-05-05 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2017-08-18 |  | 2017-08-18 |  |  | 2017-09-12
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | Инженерная система электроснабжения | 198809.33 |  | №1 от 22.06.2017 | 25 | 2017-05-29 | 2017-05-05 | аукцион | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2017-06-22 |  | 2017-07-03 | 2017-07-03 |  | 2017-07-12
Общая цена Договора |  | 7712539.55 | [9 empty] | 2017-08-23
г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | проектирование кровля | 51914.97 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | проектирование кровля | 51830.48 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | проектирование ВО | 52967.61 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | проектирование фасад | 70622.86 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 | проектирование ВО | 70609.72 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | проектирование ВО | 70885.08 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | проектирование ХВС | 70589.69 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | проектирование ВО | 70589.69 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | проектирование ЦО | 74306.48 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | проектирование ГВС | 57012.34 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | проектирование ЦО | 48973.58 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | проектирование ХВС | 37575.36 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | проектирование ВО | 37575.36 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | проектирование ВО | 51110.15 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | проектирование ЦО | 66633.83 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 40 | проектирование ХВС | 78379.38 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 | проектирование ВО | 58411.69 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15 | проектирование электрика | 72492.83 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | проектирование кровля | 87835.02 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-06
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | проектирование кровля | 37737.45 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-09-18 |  |  | 2017-09-13
с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 26 | проектирование фасад | 32435.44 |  | №56 от 06.08.2017 | 26-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-09-18 |  |  | 2017-09-22
Общая цена Договора |  | 1250489.01 | [9 empty] | 2017-08-06
г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | проектирование кровля | 47063.5 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | проектирование кровля | 48507.51 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 4 | проектирование кровля | 61717.83 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 15 | проектирование кровля | 57105.94 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | проектирование кровля | 35257.71 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | проектирование фасад | 67157.1 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | проектирование кровля | 48490.09 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, д. 13 | проектирование ГВС | 71068.17 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, д. 13 | проектирование кровля | 50128.61 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | проектирование кровля | 48202.1 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | проектирование ГВС | 69214.24 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | проектирование кровля | 48450.03 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | проектирование кровля | 48438.99 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | проектирование фасад | 26919.97 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | проектирование ЦО | 30104.1 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | проектирование ХВС | 23097.74 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | проектирование ГВС | 23097.74 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | проектирование ВО | 23097.74 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | проектирование электрика | 30796.79 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | проектирование кровля | 39234.97 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | проектирование электрика | 28364.56 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | проектирование кровля | 36136.77 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | проектирование электрика | 28926.01 |  | б/н от 06.08.2017 | 27-п | 2017-05-29 | 2017-05-18 | аукцион | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-08-06 |  | 2017-08-25 |  |  | 2017-08-29
Общая цена Договора |  | 990578.21 | [9 empty] | 2017-08-06
г. Петропавловск-Камчатский, проезд Космический, д. 10 | кровля | 14002021.25 |  | №1 от 21.07.2017 | 28 | 2017-06-05 | 2017-05-25 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-10-26 |  | 2017-07-21 |  |  | 2017-08-09
Общая цена Договора |  | 14002021.25 | [9 empty] | 2017-10-26
с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | проектирование ЦО | 50331 |  | № 73 от 19.09.2017 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | проектирование ХВС | 38266 |  | № 73 от 19.09.2018 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | проектирование ЦО | 47714 |  | № 73 от 19.09.2019 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | проектирование ХВС | 36276 |  | № 73 от 19.09.2020 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | проектирование ХВС | 86226 |  | № 73 от 19.09.2021 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | проектирование ВО | 57794 |  | № 73 от 19.09.2022 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | проектирование ВО | 38651 |  | № 73 от 19.09.2023 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | проектирование ВО | 60550 |  | № 73 от 19.09.2024 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | проектирование ВО | 62407 |  | № 73 от 19.09.2025 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | проектирование ВО | 62140 |  | № 73 от 19.09.2026 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | проектирование ВО | 77378 |  | № 73 от 19.09.2027 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | проектирование электрика | 103171 |  | № 73 от 19.09.2028 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | проектирование кровля | 131440 |  | № 73 от 19.09.2029 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | проектирование ВО | 77299 |  | № 73 от 19.09.2030 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | проектирование ВО | 37222 |  | № 73 от 19.09.2031 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | проектирование ХВС | 119367 |  | № 73 от 19.09.2032 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | проектирование ГВС | 119367 |  | № 73 от 19.09.2033 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
с. Апача, ул. Юбилейная, д. 17 | проектирование электрика | 160779 |  | № 73 от 19.09.2034 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | проектирование ХВС | 35407 |  | № 73 от 19.09.2035 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
п. Козыревск, ул. Советская, д. 9 | проектирование ВО | 35407 |  | № 73 от 19.09.2036 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-23
п. Оссора, ул. Советская, д. 86 | проектирование фасад | 55897 |  | № 88 от 28.09.2017 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-10-31
п. Оссора, ул. Строительная, д. 73 | проектирование фасад | 55962 |  | № 88 от 28.09.2017 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-10-31
п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | проектирование кровля | 74040 |  | № 88 от 28.09.2017 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-10-31
п. Оссора, ул. Центральная, д. 16 | проектирование фасад | 58116 |  | № 88 от 28.09.2017 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-10-31
п. Оссора, ул. Строительная, д. 75 | проектирование фасад | 58108 |  | № 88 от 28.09.2017 | 29-п | 2017-07-20 | 2017-07-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2017-09-28 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-10-31
Общая цена Договора |  | 1739315 | [9 empty] | 2017-09-28
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 18 | Инженерная система водоотведения | 301104.91 |  | №1 от 28.08.2017 | 30 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-08-19 |  | 2017-11-23 | 2017-11-27 |  | 2017-11-30
г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 14 | Инженерная система водоотведения | 264037.18 | 0 |  | 30 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-08-10 |  |  |  | 2017-09-18
г. Елизово, ул. Деркачева, д. 10 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1524398.7 |  | №1 от 28.09.2017 | 30 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-08-19 |  | 2017-11-13 | 2017-11-21 |  | 2017-11-30
г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | Инженерная система водоотведения | 1819890.82 |  | №1 от 13.10.2017 | 30 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-10-09 |  | 23.112017 | 2017-11-27 |  | 2017-11-30
г. Елизово, ул. Сопочная, д. 1 | Инженерная система водоотведения | 479966.11 |  | №1 от 28.08.2017 | 30 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-08-20 |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 |  | 2017-11-30
Общая цена Договора |  | 4389397.72 | [9 empty] | 2017-08-20
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 15 | Инженерная система электроснабжения | 4105711.16 |  | №1 от 29.09.2017 | 31 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | аукцион | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-09-23 |  |  | 09.11.2017 14.11.2017 |  | 2018-02-16
Общая цена Договора |  | 4105711.16 | [9 empty] | 2017-09-23
с. Мильково, ул. Томская, д. 6 | кровля | 5455471.57 | 5718718 | № 16.10.2017 | 32 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | единственный | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2017-10-10 |  | 2017-11-22 | 2017-11-27 |  | 2017-11-28
Общая цена Договора |  | 5455471.57 | [9 empty] | 2017-10-10
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 14 | Инженерная система отопления | 3306130.28 |  | №1 от 18.09.2017 | 33 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | единственный | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2017-09-18 |  | 2017-10-10 |  |  | 2017-10-13
Общая цена Договора |  | 3306130.28 | [9 empty] | 2017-09-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | Инженерная система отопления | 1668134.42 |  | №1 от 15.08.2017 | 34 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | единственный | ООО Камремполимер | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 21а, кв.6 | 4101138490 | 2017-08-20 |  | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | Инженерная система холодного водоснабжения | 305587.38 |  | №1 от 31.07.2017 | 34 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | единственный | ООО Камремполимер | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 21а, кв.6 | 4101138490 | 2017-08-05 |  | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | Инженерная система водоотведения | 201514.36 |  | №1 от 31.07.2017 | 34 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | единственный | ООО Камремполимер | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Школьная, д. 21а, кв.6 | 4101138490 | 2017-08-06 |  | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-16
Общая цена Договора |  | 2175236.16 | [9 empty] | 2017-08-20
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 15 | Инженерная система отопления | 15316580.7 |  | №3 от 29.09.2017 | 35 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | аукцион | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2017-09-20 |  | 2017-10-19 |  |  | 2017-10-20
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 15 | Инженерная система холодного водоснабжения | 2068676.12 |  | №2 от 22.09.2017 | 35 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | аукцион | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2017-09-13 |  | 2017-10-19 |  |  | 2017-10-20
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 15 | Инженерная система водоотведения | 1986114.06 |  | №1 от 22.09.2017 | 35 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | аукцион | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2017-09-13 |  | 2017-10-19 |  |  | 2017-10-20
Общая цена Договора |  | 19371370.88 | [9 empty] | 2017-09-20
г. Елизово, ул. Звездная, д. 8 | Инженерная система отопления | 3470319.48 |  | №1 от 13.12.2018 | 36 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-09-10 |  | 2017-08-17 |  |  | 2017-09-05
Общая цена Договора |  | 3470319.48 | [9 empty] | 2017-09-10
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | кровля | 2848881.01 |  | № 1 от 25.09.2017 | 37 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | единственный | ООО ТисБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-09-25 |  | 2017-10-10 |  |  | 2017-10-16
Общая цена Договора |  | 2848881.01 | [9 empty] | 2017-09-25
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 13 | Инженерная система отопления | 3428124.24 |  | №1 от 15.09.2017 | 38 | 2017-07-13 | 2017-07-03 | единственный | ООО ТисБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-09-18 |  | 2017-09-15 |  |  | 2017-09-27
Общая цена Договора |  | 3428124.24 | [9 empty] | 2017-09-18
с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | проектирование кровля | 51560 |  | №52 от 16.08.2017 | 39-п | 2017-07-26 | 2017-07-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-08-30 |  | 2017-08-16 |  |  | 2017-08-21
с. Мильково, ул. Строительная, д. 35а | проектирование фасад | 57773 |  | №52 от 16.08.2017 | 39-п | 2017-07-26 | 2017-07-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-08-30 |  | 2017-08-16 |  |  | 2017-08-21
с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | проектирование кровля | 51348 |  | №52 от 16.08.2017 | 39-п | 2017-07-26 | 2017-07-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-08-30 |  | 2017-08-16 |  |  | 2017-08-21
с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | проектирование кровля | 51179 |  | №52 от 16.08.2017 | 39-п | 2017-07-26 | 2017-07-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-08-30 |  | 2017-08-16 |  |  | 2017-08-21
с. Мильково, ул. Луговая, д. 33 | проектирование кровля | 73335 |  | №52 от 16.08.2017 | 39-п | 2017-07-26 | 2017-07-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-08-30 |  | 2017-08-16 |  |  | 2017-08-21
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 30а | проектирование фасад | 55773 |  | №52 от 16.08.2017 | 39-п | 2017-07-26 | 2017-07-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-08-30 |  | 2017-08-16 |  |  | 2017-08-21
с. Мильково, ул. Лазо, д. 64а | проектирование фасад | 57921 |  | №52 от 16.08.2017 | 39-п | 2017-07-26 | 2017-07-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-08-30 |  | 2017-08-16 |  |  | 2017-08-21
с. Мильково, ул. Поротова, д. 6 | проектирование фасад | 57817 |  | №52 от 16.08.2017 | 39-п | 2017-07-26 | 2017-07-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-08-30 |  | 2017-08-16 |  |  | 2017-08-21
с. Мильково, ул. Пушкина, д. 17 | проектирование фасад | 58412 |  | №52 от 16.08.2017 | 39-п | 2017-07-26 | 2017-07-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-08-30 |  | 2017-08-16 |  |  | 2017-08-21
с. Мильково, ул. Строительная, д. 32 | проектирование фасад | 57764 |  | №52 от 16.08.2017 | 39-п | 2017-07-26 | 2017-07-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-08-30 |  | 2017-08-16 |  |  | 2017-08-21
с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | проектирование фасад | 97511 |  | №52 от 16.08.2017 | 39-п | 2017-07-26 | 2017-07-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-08-30 |  | 2017-08-16 |  |  | 2017-08-21
Общая цена Договора |  | 670393 | [9 empty] | 2017-08-30
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | Инженерная система отопления | 1518670.04 |  | №1 от 18.09.2017 | 40 | 2017-07-24 | 2017-07-10 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-09-02 |  | 2017-10-10 |  |  | 2017-10-23
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | Инженерная система холодного водоснабжения | 331191.47 |  | №1 от 09.09.2017 | 40 | 2017-07-24 | 2017-07-10 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-08-22 |  | 2017-10-10 |  |  | 2017-10-23
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | Инженерная система горячего водоснабжения | 661728.91 |  | №1 от 14.09.2017 | 40 | 2017-07-24 | 2017-07-10 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-08-29 |  | 2017-10-10 |  |  | 2017-10-23
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | Инженерная система водоотведения | 374399.48 |  | №1 от 25.08.2017 | 40 | 2017-07-24 | 2017-07-10 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-08-27 |  | 2017-10-10 |  |  | 2017-10-23
Общая цена Договора |  | 2885989.9 | [9 empty] | 2017-09-02
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | фасад | 3817876.69 | 2935396 | №1 от 29.12.2017 | 41 | 2017-07-24 | 2017-07-10 | единственный | ООО СОВРЕМСТРОЙ | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2017-10-20 |  | 2018-07-20 |  |  | 2018-08-06
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | фасад | 3452620.15 |  | № 1 от 29.09.2017 | 41 | 2017-07-24 | 2017-07-10 | единственный | ООО СОВРЕМСТРОЙ | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2017-10-31 |  | 2017-10-10 |  |  | 2017-10-19
Общая цена Договора |  | 7270496.84 | [9 empty] | 2017-10-31
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 83 | кровля | 4596088.8 |  | №1 от 27.09.2017 | 42 | 2017-07-27 | 2017-07-13 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-10-07 |  | 2017-10-05 |  |  | 2017-10-13
Общая цена Договора |  | 4596088.8 | [9 empty] | 2017-10-07
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 10/1 | Инженерная система электроснабжения | 1918994.81 |  | №2 от 17.10.2017 | 43 | 2017-07-27 | 2017-07-13 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-10-24 |  | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-30
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 83 | Инженерная система электроснабжения | 1853704.9 |  | № 1 от 17.10.2017 | 43 | 2017-07-27 | 2017-07-13 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-10-17 |  | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-10
Общая цена Договора |  | 3772699.71 | [9 empty] | 2017-10-24
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 83 | Инженерная система отопления | 7137824.54 |  | № 1 от 20.09.2017 | 44 | 2017-07-27 | 2017-07-13 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-09-20 |  | 2017-10-06 |  |  | 2017-10-12
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 83 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1441084.36 |  | №3 от 08.09.2017 | 44 | 2017-07-27 | 2017-07-13 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-09-09 |  | 2017-10-06 |  |  | 2017-10-12
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 83 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2844471.18 |  | № 2 от 20.09.2017 | 44 | 2017-07-27 | 2017-07-13 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-09-20 |  | 2017-10-06 |  |  | 2017-10-12
Общая цена Договора |  | 11423380.08 | [9 empty] | 2017-09-20
г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 14 | Инженерная система отопления | 1914025.78 |  | №1 от 18.09.2017 | 45 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-09-15 |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 |  | 2017-11-22
г. Елизово, ул. Звездная, д. 1 | Инженерная система отопления | 3310986.87 |  | №2 от 04.10.2017 | 45 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-09-21 |  | 2017-11-10 | 2017-11-14 |  | 2017-11-22
Общая цена Договора |  | 5225012.65 | [9 empty] | 2017-09-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | Инженерная система отопления | 7064568.65 |  | № 1 от 10.10.2017 | 46 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-09-22 |  | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-26
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1079487.44 |  | № 4 от 10.10.2017 | 46 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-09-16 |  | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-26
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1802023.6 |  | №2 от 10.10.2017 | 46 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-09-22 |  | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-26
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | Инженерная система водоотведения | 980925.73 |  | №3 от 10.10.2017 | 46 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-09-14 |  | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-26
Общая цена Договора |  | 10927005.42 | [9 empty] | 2017-09-22
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12б | Инженерная система горячего водоснабжения | 1145883.79 |  | №2 от 12.09.2017 | 47 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-09-19 |  | 2017-10-06 |  |  | 2017-10-13
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12б | Инженерная система водоотведения | 563628.69 |  | №1 от 12.09.2017 | 47 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | единственный | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-09-12 |  | 2017-10-06 |  |  | 2017-10-13
Общая цена Договора |  | 1709512.48 | [9 empty] | 2017-09-19
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | Инженерная система электроснабжения | 988913.59 |  | №2 от 14.09.2017 | 48 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | единственный | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2017-09-14 |  | 2017-10-09 |  |  | 2017-10-12
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12б | Инженерная система электроснабжения | 1022970.44 |  | № 1 от 12.09.2017 | 48 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | единственный | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2017-09-12 |  | 2017-10-09 |  |  | 2017-10-12
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 39 | Инженерная система электроснабжения | 1930574.62 | 20962.38 | №1 от 14.09.2017 | 48 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | единственный | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2017-09-21 |  | 2017-09-14 |  |  | 2017-10-03
Общая цена Договора |  | 3942458.65 | [9 empty] | 2017-09-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | кровля | 2879821.6 | 3311793 | №1 от 27.10.2017 | 49 | 2017-08-08 | 2017-07-24 | аукцион | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-11-02 |  | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-07
Общая цена Договора |  | 2879821.6 | [9 empty] | 2017-11-02
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | Инженерная система отопления | 4349850.61 |  | №1 от 22.09.2017 | 50 | 2017-08-08 | 2017-07-24 | аукцион | ООО ТИСБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-09-15 |  | 2017-10-19 |  |  | 2017-10-23
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | Инженерная система холодного водоснабжения | 698710.73 |  | №4 от 22.09.2017 | 50 | 2017-08-08 | 2017-07-24 | аукцион | ООО ТИСБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-09-15 |  | 2017-10-19 |  |  | 2017-10-23
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | Инженерная система горячего водоснабжения | 1209811.47 |  | №2 от 22.09.2017 | 50 | 2017-08-08 | 2017-07-24 | аукцион | ООО ТИСБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-09-23 |  | 2017-10-19 |  |  | 2017-10-23
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 12а | Инженерная система водоотведения | 557964.09 |  | №3 от 22.09.2017 | 50 | 2017-08-08 | 2017-07-24 | аукцион | ООО ТИСБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-09-13 |  | 2017-10-19 |  |  | 2017-10-23
Общая цена Договора |  | 6816336.9 | [9 empty] | 2017-09-23
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | проектирование электрика | 153291 |  | №13 от 26.02.2018 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2018-02-22 |  |  | 2018-03-07
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26а | проектирование ХВС | 114291 |  | №13 от 26.02.2018 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2018-02-22 |  |  | 2018-03-07
п. Вулканный, ул. Вулканная, д. 4 | проектирование ВО | 41395 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | проектирование ЦО | 93451 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | проектирование ХВС | 71701 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | проектирование ВО | 71701 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 15 | проектирование электрика | 95602 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 16 | проектирование электрика | 55170 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | проектирование кровля | 94131 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | проектирование ХВС | 65735 |  | №90 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | проектирование кровля | 111661 |  | №90 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | проектирование фасад | 87648 |  | №90 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | проектирование электрика | 110861 |  | № 96 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-22 |  |  | 2017-11-24
п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 | проектирование ВО | 75130 |  | № 96 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-22 |  |  | 2017-11-24
п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 | проектирование электрика | 100113 |  | № 96 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-22 |  |  | 2017-11-24
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | проектирование ЦО | 54679 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | проектирование ХВС | 41953 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | проектирование ВО | 41953 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 6 | проектирование электрика | 55937 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | проектирование ЦО | 54358 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | проектирование ХВС | 41707 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Тигиль, ул. Соболева, д. 3 | проектирование кровля | 50098 |  | № 96 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-09-13 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-24
с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | проектирование фасад | 48918 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | проектирование ЦО | 56512 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | проектирование ВО | 43360 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | проектирование электрика | 57813 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | проектирование кровля | 73182 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | проектирование фасад | 57442 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | проектирование ЦО | 56183 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | проектирование ХВС | 43107 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | проектирование электрика | 57476 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | проектирование электрика | 57360 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | проектирование фасад | 57360 |  | №98 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-01
с. Ивашка, ул. Речная, д. 26 | проектирование фасад | 51642 |  | №90 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
с. Ивашка, ул. Левченко, д. 27 | проектирование фасад | 49042 |  | №90 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
с. Ивашка, ул. Левченко, д. 34 | проектирование фасад | 49135 |  | №90 от 07.11.2017 | 51-п | 2017-08-09 | 2017-07-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-07 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
Общая цена Договора |  | 2441098 | [9 empty] | 2017-11-07
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 21 | кровля | 572390.28 | 648102 | №1 от 20.11.2017 | 52 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | аукцион | ООО СОВРЕМСТРОЙ | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2017-10-24 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 21 | фасад | 1875838.14 | 1976860 | №1 от 17.10.2017 | 52 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | аукцион | ООО СОВРЕМСТРОЙ | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2017-12-05 | 2017-12-14 | 2017-12-28 |  |  | 2017-12-29
Общая цена Договора |  | 2448228.42 | [9 empty] | 2017-11-12
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2165343 |  | №2 от 16.10.2017 | 53 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | единственный | ООО ТИСБизнесстрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-10-15 |  | 2017-11-21 | 2017-11-23 |  | 2017-11-30
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | Инженерная система водоотведения | 1161933 |  | №1 от 10.10.2017 | 53 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | единственный | ООО ТИСБизнесстрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-09-28 |  | 2017-11-21 | 2017-11-23 |  | 2017-11-30
Общая цена Договора |  | 3327276 | [9 empty] | 2017-10-15
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | Инженерная система электроснабжения | 2007516.97 |  | №1 от 02.11.2017 | 54 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | единственный | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2017-08-18 |  | 2017-10-02 |  |  | 2017-11-30
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1 | Инженерная система электроснабжения | 1939555.49 |  | №1 от 17.10.2017 | 54 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | единственный | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2017-08-18 |  | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-14
Общая цена Договора |  | 3947072.46 | [9 empty] | 2017-10-15
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 35 | Инженерная система отопления | 7593955.32 |  | №1 от 16.10.2017 | 55 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-09-20 |  | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-25
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 35 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1159161.62 |  | №3 от 16.10.2017 | 55 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-10-10 |  | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-25
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 35 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2311658.3 |  | №2 от 16.10.2017 | 55 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-10-20 |  | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-25
Общая цена Договора |  | 11064775.24 | [9 empty] | 2017-10-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1 | Инженерная система отопления | 7698665.37 |  | №1 от 18.10.2017 | 56 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | аукцион | ООО НОВОСТРОЙ-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2017-09-20 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-04
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1007713.42 |  | №3 от 18.10.2017 | 56 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | аукцион | ООО НОВОСТРОЙ-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2017-10-06 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-04
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2188300.8 |  | №2 от 18.10.2017 | 56 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | аукцион | ООО НОВОСТРОЙ-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2017-10-17 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-04
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 1 | Инженерная система водоотведения | 1208748.65 |  | №4 от 18.10.2017 | 56 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | аукцион | ООО НОВОСТРОЙ-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2017-10-03 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-12-04
Общая цена Договора |  | 12103428.24 | [9 empty] | 2017-10-17
п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | проектирование ВО | 41804 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. Обухова, д. 13 | проектирование электрика | 55739 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | проектирование ЦО | 54443 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | проектирование ХВС | 41772 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | проектирование ВО | 41772 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. Обухова, д. 1 | проектирование электрика | 55696 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | проектирование ХВС | 43379 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | проектирование ВО | 43379 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 4 | проектирование электрика | 57839 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | проектирование ВО | 43381 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 6 | проектирование электрика | 57841 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 8 | проектирование электрика | 57912 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | проектирование ВО | 43382 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16
п. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 10 | проектирование электрика | 57842 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. Обухова, д. 17 | проектирование ВО | 41787 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. Обухова, д. 19 | проектирование ВО | 41780 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | проектирование ВО | 41912 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. Обухова, д. 23 | проектирование электрика | 55883 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | проектирование ВО | 41820 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. Обухова, д. 29 | проектирование электрика | 55760 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | проектирование ХВС | 41765 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева, д. 18 | проектирование электрика | 55687 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | проектирование ЦО | 88712 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
п. Палана, ул. имени Г.И. Чубарова, д. 8 | проектирование ВО | 68094 |  | № 54 от 21.05.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-24
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 | проектирование ХВС | 96754 |  | №14 от 26.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-02-14 |  |  | 2018-03-07
г. Елизово, ул. Звездная, д. 1 | проектирование ХВС | 71815 |  | №14 от 26.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-07
г. Елизово, ул. Звездная, д. 8 | проектирование ХВС | 101982 |  | №14 от 26.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-09-21 |  | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-07
г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | проектирование ВО | 66720 |  | №14 от 26.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-02-14 |  |  | 2018-03-07
г. Елизово, ул. Беринга, д. 10 | проектирование кровля | 121766 |  | №14 от 26.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-09-21 |  | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-07
г. Елизово, ул. Радужный, д. 1 | проектирование ЦО | 157506 |  | №14 от 26.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-07
г. Елизово, ул. Радужный, д. 1 | проектирование ХВС | 120849 |  | №14 от 26.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-07
г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | проектирование ХВС | 109077 |  | №14 от 26.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-07
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 27 | проектирование ВО | 103318 |  | №14 от 26.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-07
г. Елизово, ул. Ленина, д. 28 | проектирование ВО | 103303 |  | №14 от 26.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-02-14 |  |  | 2018-03-07
п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | проектирование электрика | 58612 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | проектирование ГВС | 102144 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | проектирование ХВС | 102144 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | проектирование ГВС | 102800 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | проектирование ХВС | 102800 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | проектирование электрика | 137067 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | проектирование ГВС | 104391 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | проектирование ХВС | 104391 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | проектирование ГВС | 67670 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | проектирование ХВС | 67670 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | проектирование ВО | 67670 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | проектирование ЦО | 88196 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | проектирование электрика | 90227 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | проектирование ГВС | 67673 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | проектирование ВО | 67673 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | проектирование ЦО | 88201 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | проектирование ГВС | 67593 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | проектирование ХВС | 67593 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | проектирование ВО | 67593 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | проектирование ЦО | 88097 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | проектирование ГВС | 67662 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | проектирование ХВС | 67662 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | проектирование ВО | 67662 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | проектирование ЦО | 88187 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | проектирование ВО | 44221 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | проектирование ХВС | 44218 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | проектирование ВО | 44218 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Советская, д. 10 | проектирование ВО | 44222 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
п. Раздольный, ул. Советская, д. 12 | проектирование ВО | 44258 |  | №3 от 16.01.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-23
с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | проектирование ХВС | 69942 |  | №160 от 19.11.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-11-20
с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | проектирование кровля | 71551 |  | №114 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-09-21 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-21
п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 9 | проектирование кровля | 46693 |  | №114 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-09-21 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | проектирование ЦО | 129155 |  | №99 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | проектирование ХВС | 99096 |  | №99 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | проектирование ГВС | 99096 |  | №99 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | проектирование ВО | 99096 |  | №99 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | проектирование электрика | 132127 |  | №99 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 36а | проектирование кровля | 69367 |  | №99 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | проектирование ЦО | 86907 |  | №108 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | проектирование ХВС | 66681 |  | №108 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | проектирование ГВС | 66681 |  | №108 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | проектирование ВО | 66681 |  | №108 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | проектирование электрика | 88908 |  | №108 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | проектирование кровля | 113269 |  | №108 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 21 | проектирование фасад | 88908 |  | №108 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
с. Соболево, ул. Набережная, д.. 24 | проектирование фасад | 40551 |  | №8 от 06.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Советская, д.. 41 | проектирование фасад | 55805 |  | №8 от 06.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Советская, д.. 43 | проектирование фасад | 55823 |  | №8 от 06.02.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 8 | проектирование фасад | 57988 |  | №43 от 27.04.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-04-28 |  |  | 2018-05-11
с. Усть-Большерецк, ул. Рябикова, д. 5 | проектирование фасад | 56684 |  | №43 от 27.04.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-04-28 |  |  | 2018-05-11
с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | проектирование ЦО | 115364 |  | №99 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-19 |  |  | 2017-12-21
с. Седанка, ул. Школьная, д. 9 | проектирование фасад | 51596 |  | №39 от 18.04.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-28
с. Седанка, ул. Школьная, д. 2 | проектирование фасад | 0 |  |  | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25
с. Седанка, ул. Школьная, д. 7 | проектирование фасад | 0 |  |  | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | проектирование кровля | 74048 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | проектирование фасад | 58123 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | проектирование кровля | 73980 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | проектирование фасад | 58069 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 9 | проектирование кровля | 74144 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 9 | проектирование фасад | 58198 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 11 | проектирование кровля | 74103 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 11 | проектирование фасад | 58165 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 73 | проектирование кровля | 73914 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 73 | проектирование фасад | 58017 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 75 | проектирование фасад | 57859 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 86 | проектирование кровля | 71071 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 86 | проектирование фасад | 55786 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 88 | проектирование фасад | 55882 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | проектирование кровля | 74387 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | проектирование фасад | 58389 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Строительная, д. 77 | проектирование фасад | 58092 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Центральная, д. 20 | проектирование кровля | 74087 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
п. Оссора, ул. Центральная, д. 20 | проектирование фасад | 58153 |  | №118 от 25.11.2017 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-22
с. Тиличики, ул. Заречная, д. 7а | проектирование ЦО | 55491 |  | №104 от 01.08.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-08
с. Тиличики, ул. Заречная, д. 7а | проектирование ХВС | 45892 |  | №104 от 01.08.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-08
с. Тиличики, ул. Заречная, д. 25 | проектирование ЦО | 59610 |  | №104 от 01.08.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-08
с. Тиличики, ул. Заречная, д. 25 | проектирование ХВС | 45737 |  | №104 от 01.08.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-08
с. Тиличики, ул. Заречная, д. 26 | проектирование ЦО | 61062 |  | №104 от 01.08.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-08
с. Тиличики, ул. Заречная, д. 26 | проектирование ХВС | 46850 |  | №104 от 01.08.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-08
с. Тиличики, ул. Набережная, д. 9 | проектирование ВО | 43392 |  | №104 от 01.08.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-08
с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | проектирование ЦО | 56547 |  | №104 от 01.08.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-08
с. Тиличики, ул. Советская, д. 25 | проектирование ХВС | 43387 |  | №104 от 01.08.2018 | 57-п | 2017-08-17 | 2017-08-07 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-25 |  | 2018-08-01 |  |  | 2018-08-08
Общая цена Договора |  | 8015390 | [9 empty] | 2017-11-25
г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6 | Инженерная система отопления | 1843739.1 |  | №3 от 24.01.2018 | 58 | 2017-08-22 | 2017-08-11 | единственный | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2017-09-20 |  | 2018-02-14 | 2018-02-19 |  | 2018-03-07
г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6 | Инженерная система холодного водоснабжения | 480196.5 |  | №2 от 24.01.2018 | 58 | 2017-08-22 | 2017-08-11 | единственный | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2017-09-23 |  | 2018-02-14 |  |  | 2018-03-07
г. Елизово, ул. Красноярская, д. 6 | Инженерная система горячего водоснабжения | 946964.75 |  | №1 от 24.01.2018 | 58 | 2017-08-22 | 2017-08-11 | единственный | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2017-09-30 |  | 2018-02-14 |  |  | 2018-03-07
Общая цена Договора |  | 3270900.35 | [9 empty] | 2017-09-30
г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1865367.9 |  | №1 от 14.10.2017 | 59 | 2017-08-22 | 2017-08-11 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-10-14 |  | 2017-12-25 |  |  | 2017-12-28
г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | Инженерная система горячего водоснабжения | 3085581.5 |  | №1 от 20.10.2017 | 59 | 2017-08-22 | 2017-08-11 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-10-20 |  | 2017-12-25 |  |  | 2017-12-28
Общая цена Договора |  | 4950949.4 | [9 empty] | 2017-10-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 67 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1129618.35 |  | №1 от 16.10.2017 | 60 | 2017-08-22 | 2017-08-11 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-10-16 |  | 2018-02-05 |  |  | 2018-03-29
Общая цена Договора |  | 1129618.35 | [9 empty] | 2017-10-16
п. Светлый, ул. Луговая, д. 22 | проектирование ХВС | 43565 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 1 | проектирование ЦО | 172412 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 1 | проектирование ХВС | 132286 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 4 | проектирование ХВС | 140809 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 6 | проектирование ХВС | 142201 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 6 | проектирование ГВС | 142201 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 7 | проектирование ХВС | 140125 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 7 | проектирование ГВС | 140125 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 8 | проектирование кровля | 97660 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 9 | проектирование ЦО | 182795 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 10 | проектирование ХВС | 121326 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 5б | проектирование ХВС | 44211 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | проектирование ХВС | 44185 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | проектирование ВО | 44185 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. Н. Коляды, д. 5 | проектирование ЦО | 86380 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. Н. Коляды, д. 5 | проектирование ВО | 66276 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. Н. Коляды, д. 20 | проектирование ХВС | 132342 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. Н. Коляды, д. 20 | проектирование ВО | 132342 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Пионерский, ул. Н. Коляды, д. 24 | проектирование ЦО | 165714 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Светлый, ул. Луговая, д. 24 | проектирование электрика | 57426 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
п. Светлый, ул. Мира, д. 3 | проектирование ЦО | 90793 |  | №120 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | проектирование ЦО | 132815 |  | №121 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | проектирование кровля | 66915 |  | №121 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | проектирование ВО | 68409 |  | №121 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | проектирование ХВС | 93890 |  | №121 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | проектирование ВО | 93890 |  | №121 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | проектирование ЦО | 122370 |  | №121 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | проектирование кровля | 65724 |  | №121 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
с. Николаевка, ул. Советская, д. 23 | проектирование ХВС | 101904 |  | №121 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
с. Николаевка, ул. Советская, д. 32 | проектирование ЦО | 96263 |  | №121 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
с. Николаевка, ул. Советская, д. 32 | проектирование ХВС | 73859 |  | №121 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-26
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | проектирование ГВС | 64270 |  | №101 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 13 | проектирование ВО | 64270 |  | №101 от 29.11.2017 | 61-п | 2017-08-31 | 2017-08-11 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-29 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
Общая цена Договора |  | 3363938 | [9 empty] | 2017-11-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3 | Инженерная система электроснабжения | 2524233.41 |  | №103 от 02.11.2017 | 62 | 2017-08-31 | 2017-08-21 | единственный | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2017-11-03 |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-11-30
Общая цена Договора |  | 2524233.41 | [9 empty] | 2017-11-03
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3 | Инженерная система отопления | 9072490.68 |  | №1 от 03.11.2017 | 63 | 2017-08-31 | 2017-08-21 | аукцион | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-10-10 |  | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-14
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1462302.27 |  | №1 от 20.10.2017 | 63 | 2017-08-31 | 2017-08-21 | аукцион | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-10-20 |  | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-14
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2661543.72 |  | №1 от 03.11.2017 | 63 | 2017-08-31 | 2017-08-21 | аукцион | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-10-20 |  | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-14
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 3 | Инженерная система водоотведения | 1232177.75 |  | №1 от 20.10.2017 | 63 | 2017-08-31 | 2017-08-21 | аукцион | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2017-10-20 |  | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-14
Общая цена Договора |  | 14428514.42 | [9 empty] | 2017-10-20
с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 33 | проектирование фасад | 190747 |  | №37 от 12.04.2018 | 64-п | 2017-09-11 | 2017-08-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-10-05 |  | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-19
п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | проектирование кровля | 68943 |  | №37 от 12.04.2018 | 64-п | 2017-09-11 | 2017-08-24 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-10-05 |  | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-19
Общая цена Договора |  | 259690 | [9 empty] | 2017-10-05
п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | проектирование ГВС | 102989 |  | №6 от 24.01.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-30
п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | проектирование ХВС | 102989 |  | №6 от 24.01.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-30
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | проектирование ХВС | 143425 |  | №93 от 09.11.2017 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | проектирование ГВС | 143425 |  | №93 от 09.11.2017 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | проектирование ВО | 143425 |  | №93 от 09.11.2017 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | проектирование электрика | 191234 |  | №93 от 09.11.2017 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | проектирование кровля | 100398 |  | №93 от 09.11.2017 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 15 | проектирование фасад | 191234 |  | №93 от 09.11.2017 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-20
с. Соболево, ул. Советская, д. 39 | проектирование фасад | 42595 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, пер. Центральный, д. 3 | проектирование фасад | 55481 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | проектирование фасад | 61243 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Заречная, д. 4 | проектирование фасад | 57670 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Заречная, д. 4а | проектирование фасад | 57802 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Заречная, д. 6 | проектирование фасад | 57761 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Заречная, д. 6а | проектирование фасад | 61229 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Заречная, д. 8 | проектирование фасад | 57695 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Заречная, д. 8а | проектирование фасад | 61133 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 36 | проектирование фасад | 61184 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Советская, д.. 31 | проектирование фасад | 57849 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Советская, д. 45 | проектирование кровля | 77101 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Советская, д. 45 | проектирование фасад | 55809 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Соболево, ул. Строительная, д. 5 | проектирование фасад | 55781 |  | №9 от 06.02.2018 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-13
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | проектирование ЦО | 55741 |  | №93 от 09.11.2017 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-20
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | проектирование ХВС | 42768 |  | №93 от 09.11.2017 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-20
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 22 | проектирование ГВС | 42768 |  | №93 от 09.11.2017 | 65-п | 2017-09-01 | 2017-08-18 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-09 |  | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-20
Общая цена Договора |  | 2080729 | [9 empty] | 2017-11-09
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 45 | Инженерная система отопления | 5500685.12 |  | №1 от 28.12.2017 | 66 | 2017-09-21 | 2017-09-11 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-11-05 | 2018-01-04 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 45 | Инженерная система холодного водоснабжения | 692670.86 |  | №3 от 28.12.2017 | 66 | 2017-09-21 | 2017-09-11 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-10-30 | 2018-01-04 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 45 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1848227.08 |  | №2 от 28.12.2017 | 66 | 2017-09-21 | 2017-09-11 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-11-05 | 2018-01-04 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 45 | Инженерная система водоотведения | 695810.78 |  | №4 от 28.12.2017 | 66 | 2017-09-21 | 2017-09-11 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-11-03 | 2018-01-04 | 2018-01-23 |  |  | 2018-01-29
Общая цена Договора |  | 8737393.84 | [9 empty] | 2017-11-05
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 39 | Инженерная система холодного водоснабжения | 482968.03 |  | №1 от 07.02.2018 | 67 | 2017-09-21 | 2017-09-11 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-10-26 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2017-11-21 |  | 2018-03-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 39 | Инженерная система горячего водоснабжения | 1127746.92 |  | №2 от 07.02.2018 | 67 | 2017-09-21 | 2017-09-11 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-10-29 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2017-11-21 |  | 2018-03-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 39 | Инженерная система водоотведения | 473359.31 |  | №3 от 07.02.2018 | 67 | 2017-09-21 | 2017-09-11 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-10-26 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2017-11-21 |  | 2018-03-21
Общая цена Договора |  | 2084074.26 | [9 empty] | 2017-10-29
с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | кровля | 4004829.23 |  | № 1 от 23.11.2017 | 68 | 2017-09-25 | 2017-09-14 | единственный | ООО Восток-комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2017-11-29 |  | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-18
с. Мильково, ул. Томская, д. 7 | кровля | 3878676.16 |  | № 2 от 23.11.2017 | 68 | 2017-09-25 | 2017-09-14 | единственный | ООО Восток-комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2017-11-29 |  | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-18
Общая цена Договора |  | 7883505.39 | [9 empty] | 2017-11-29
с. Мильково, ул. Победы, д. 9 | кровля | 3868320.21 |  | №1 от 23.11.2017 | 69 | 2017-09-25 | 2017-09-14 | единственный | ООО Восток-комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2017-11-29 |  | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-15
с. Мильково, ул. Луговая, д. 33 | кровля | 839824.77 | 932179.27 | №2 от 28.11.2017 | 69 | 2017-09-25 | 2017-09-14 | единственный | ООО Восток-комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2017-11-06 |  | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-18
Общая цена Договора |  | 4708144.98 | [9 empty] | 2017-11-29
г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 9 | кровля | 5107848.3 |  | №1 от 24.01.2018 | 70 | 2017-09-28 | 2017-09-18 | аукцион | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2017-12-18 | 2017-12-14 | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-16
Общая цена Договора |  | 5107848.3 | [9 empty] | 2017-11-30
г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д. 11 | кровля | 4879200.74 |  | №1 от 11.12.2017 | 71 | 2017-09-28 | 2017-09-18 | аукцион | ООО Гранит | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5/2, кв. 7 | 4101096916 | 2017-11-30 | 2017-12-20 |  | 2017-12-22 |  | 2018-01-18
Общая цена Договора |  | 4879200.74 | [9 empty] | 2017-11-30
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 4 | кровля | 15311851.58 | 15463617 | №1 от 15.01.2018 | 72 | 2017-09-28 | 2017-09-18 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-12-22 | 2017-12-14 | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-17
Общая цена Договора |  | 15311851.58 | [9 empty] | 2017-11-30
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 15 | кровля | 10535684.04 |  | №1 от 06.07.2018 | 73 | 2017-09-28 | 2017-09-18 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-11-30 | 2018-07-06 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-31
Общая цена Договора |  | 10535684.04 | [9 empty] | 2017-11-30
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | кровля | 4946795.96 |  | №1 от 24.01.2018 | 74 | 2017-09-28 | 2017-09-18 | аукцион | ООО ХОРС | 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 30 | 4102008990 | 2017-11-30 | 2017-12-18 | 2018-02-05 |  |  | 2018-02-16
Общая цена Договора |  | 4946795.96 | [9 empty] | 2017-11-30
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 29 | кровля | 5108692.25 |  | №1 от 22.11.2017 | 75 | 2017-09-28 | 2017-09-18 | аукцион | ООО Теодолит | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Октябрьская, д. 5, к./стр. а, оф. 10 | 4101150553 | 2017-11-30 |  | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-12
Общая цена Договора |  | 5108692.25 | [9 empty] | 2017-11-30
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, д. 13 | кровля | 6431809.7 | 6476820.7 | № 1 от 26.10.2017 | 76 | 2017-09-28 | 2017-09-18 | аукцион | ООО НОВОСТРОЙ-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2017-11-30 |  | 2017-11-10 |  |  | 2017-11-13
Общая цена Договора |  | 6431809.7 | [9 empty] | 2017-11-30
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 23 | кровля | 3948782.27 |  | №1 от 29.11.2017 | 77 | 2017-09-28 | 2017-09-18 | аукцион | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-11-30 |  | 2017-12-25 |  |  | 2017-12-26
Общая цена Договора |  | 3948782.27 | [9 empty] | 2017-11-30
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | кровля | 4927119.01 |  | №1 от 29.06.2018 | 78 | 2017-09-28 | 2017-09-18 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-11-30 | 2018-05-20 | 2018-07-12
Общая цена Договора |  | 4927119.01 | [9 empty] | 2017-11-30
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 23 | кровля | 5191002.19 |  | № 1 от 18.10.2017 | 79 | 2017-09-28 | 2017-09-18 | аукцион | ООО НОВОСТРОЙ-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2017-11-30 |  | 2017-10-23 |  |  | 2017-10-24
Общая цена Договора |  | 5191002.19 | [9 empty] | 2017-11-30
п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | фасад | 4026050.59 |  | №1 от 13.12.2017 | 80 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Гранит | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5/2, кв. 7 | 4101096916 | 2017-12-21 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-12
Общая цена Договора |  | 4026050.59 | [9 empty] | 2017-12-21
п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 47 | фасад | 4572373.25 |  | №1 от 26.12.2017 | 81 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Гранит | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5/2, кв. 7 | 4101096916 | 2017-12-21 | 2017-12-26 | 2018-03-26 |  |  | 2018-03-29
Общая цена Договора |  | 4572373.25 | [9 empty] | 2017-12-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Геологическая, д. 8 | фасад | 1375273.1 |  | №1 от 05.02.2018 | 82 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | аукцион | ООО Бумагинъ | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 103 (завод) | 4101130042 | 2017-12-16 | 2017-12-22 | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  | 2018-02-16
Общая цена Договора |  | 1375273.1 | [9 empty] | 2017-12-16
с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 4а | кровля | 1863370 |  | №1 от 05.03.2018 | 83 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Восток-комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2017-12-19 | 2018-01-09 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-21
Общая цена Договора |  | 1863370 | [9 empty] | 2017-12-19
с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 8 | кровля | 2091821 |  | №1 от 31.05.2018 | 84 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Восток-комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2017-12-19 | 2018-05-31 | 2018-06-19
Общая цена Договора |  | 2091821 | [9 empty] | 2017-12-19
п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 31 | Инженерная система водоотведения | 383355 |  | №1 от 30.10.2017 | 85 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2017-10-30 |  | 2018-03-28 |  |  | 2018-04-02
п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 31 | фасад | 3505574 |  | №1 от 11.01.2018 | 85 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2017-12-19 |  | 2017-12-06 |  |  | 2018-01-12
Общая цена Договора |  | 3888929 | [9 empty] | 2017-12-19
г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | кровля | 3136182.87 |  | №1 от 13.11.2018 | 86 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | аукцион | ООО ТисБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-11-14 | 2018-05-22 | 2018-12-25 | 24.10.2018 24.12.2018 | 2018-07-26
Общая цена Договора |  | 3136182.87 | [9 empty] | 2017-11-14
г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | фасад | 8139857.92 |  | №1 от 25.01.2018 | 87 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | аукцион | ООО СОВРЕМСТРОЙ | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2017-12-19 | 2018-01-31 |  |  |  | 2018-03-07
Общая цена Договора |  | 8139857.92 | [9 empty] | 2017-12-19
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 | Инженерная система водоотведения | 754690.58 |  | №2 от 01.12.2017 | 88 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-12-01 | 2017-12-14 | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-07
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | Инженерная система водоотведения | 755988.07 |  | №3 от 01.12.2017 | 88 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-12-01 | 2017-12-14 | 2018-02-27 |  |  | 2018-03-07
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 | Инженерная система водоотведения | 585528.64 |  | №1 от 12.12.2017 | 88 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-11-22 | 2017-12-14 | 2018-02-05 | 2018-02-12 |  | 2018-02-13
Общая цена Договора |  | 2096207.29 | [9 empty] | 2017-11-17
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | Инженерная система холодного водоснабжения | 829803.39 |  | №1 от 01.12.2017 | 89 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-12-01 | 2017-12-14 | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-07
г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 45 | Инженерная система водоотведения | 757113.35 |  | №1 от 01.12.2017 | 89 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-12-01 | 2017-12-14 | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-07
Общая цена Договора |  | 1586916.74 | [9 empty] | 2017-11-17
г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 40 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1512611.93 |  | №1 от 12.12.2017 | 90 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2017-12-16 | 2017-12-14 | 2018-02-14 |  |  | 2018-02-15
Общая цена Договора |  | 1512611.93 | [9 empty] | 2017-12-02
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 | Инженерная система водоотведения | 691786 |  | № 1 от 15.11.2017 | 91 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО ТисБизнесСтрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-11-15 |  | 2017-12-11 |  |  | 2017-12-13
Общая цена Договора |  | 691786 | [9 empty] | 2017-11-15
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 2 | кровля | 2528075.12 |  | №1 от 08.02.2018 | 92 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2018-01-20 | 2018-02-01 | 2018-03-15 | 2018-03-19 |  | 2018-03-22
Общая цена Договора |  | 2528075.12 | [9 empty] | 2017-12-19
п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | кровля | 3594664.36 |  | №1 от 20.11.2017 | 93 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-11-15 |  | 2017-12-20 | 2018-01-10 |  | 2018-01-17
Общая цена Договора |  | 3594664.36 | [9 empty] | 2017-11-15
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 20 | Инженерная система электроснабжения | 1240791.86 |  | №104 от 09.11.2017 | 94 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Энергоресурс-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 2, оф. 15 | 4101127829 | 2017-11-09 |  | 2017-11-28 |  |  | 2017-11-30
Общая цена Договора |  | 1240791.86 | [9 empty] | 2017-11-09
с. Мильково, ул. Строительная, д. 35а | фасад | 4576190 |  | №1 от 11.01.2018 | 95 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2017-12-20 | 2018-01-31 | 2018-01-25 |  |  | 2018-02-05
Общая цена Договора |  | 4576190 | [9 empty] | 2017-12-20
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 30а | фасад | 4366530 | 4392468.34 | № 1 от 19.03.2018 | 96 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2017-12-19 |  | 2018-04-02 | 19.12.2017, 19.03.2018 |  | 2018-04-04
Общая цена Договора |  | 4366530 | [9 empty] | 2017-12-19
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | Инженерная система отопления | 1207448.42 |  | № 2 от 16.11.2017 | 97 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-11-16 |  | 2017-12-28 |  |  | 2017-12-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | Инженерная система холодного водоснабжения | 319371.12 |  | № 3 от 16.11.2017 | 97 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-11-16 |  | 2017-12-28 |  |  | 2017-12-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | Инженерная система горячего водоснабжения | 797042.76 |  | № 1 от 16.11.2017 | 97 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-11-16 |  | 2017-12-28 |  |  | 2017-12-29
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | Инженерная система водоотведения | 242276.53 |  | №1 от 16.10.2017 | 97 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2017-11-16 |  | 2017-12-28 | 2018-12-28 |  | 2018-01-17
Общая цена Договора |  | 2566138.83 | [9 empty] | 2017-11-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | Инженерная система электроснабжения | 571433.64 |  | №1 от 31.10.2017 | 98 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2017-11-01 |  | 2017-11-15 |  |  | 2017-11-17
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | Инженерная система электроснабжения | 429576.33 | 494011 | №1 от 29.10.2017 | 98 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2017-10-29 |  | 2017-11-15 |  |  | 2017-11-17
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Щорса, д. 12б | Инженерная система электроснабжения | 543166.35 |  | №2 от 30.10.2017 | 98 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2017-11-01 |  | 2017-11-15 |  |  | 2017-11-17
Общая цена Договора |  | 1544176.32 | [9 empty] | 2017-11-01
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | кровля | 1790340.31 | 2013293 | №1 от 06.02.2018 | 99 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Новострой-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2017-11-30 | 2018-02-09 | 2018-04-02 |  |  | 2018-04-04
Общая цена Договора |  | 1790340.31 | [9 empty] | 2017-11-30
с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | Инженерная система электроснабжения | 1093376.64 |  | №1 от 03.11.2017 | 100 | 2017-10-06 | 2017-09-25 | единственный | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2017-11-04 |  | 2017-11-27 |  |  | 2017-11-30
Общая цена Договора |  | 1093376.64 | [9 empty] | 2017-11-04
с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | проектирование фасад | 58090 |  | №28 от 13.03.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-27 |  | 2018-03-13 |  |  | 2018-03-19
п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | проектирование ВО | 41827 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | проектирование электрика | 55769 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. Обухова, д. 11 | проектирование кровля | 71050 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | проектирование ВО | 41790 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. Обухова, д. 15 | проектирование электрика | 55720 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | проектирование ЦО | 53926 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 | 2018-01-25 | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | проектирование ХВС | 41376 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | проектирование ГВС | 41376 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | проектирование ВО | 41376 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | проектирование электрика | 55167 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | проектирование кровля | 70283 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. Космонавтов, д. 2 | проектирование кровля | 29112 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | проектирование ВО | 41775 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. Обухова, д. 3 | проектирование электрика | 55699 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | проектирование ВО | 41903 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. Обухова, д. 21 | проектирование электрика | 55871 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | проектирование ХВС | 41935 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | проектирование ВО | 41935 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Палана, ул. Обухова, д. 25 | проектирование электрика | 55913 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-16 |  |  | 2018-05-28
п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | проектирование ЦО | 144850 |  | №11 от 14.02.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-01-24 |  |  | 2018-03-19
п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | проектирование ХВС | 111138 |  | №11 от 14.02.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-01-24 |  |  | 2018-03-19
п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | проектирование ВО | 111138 |  | №11 от 14.02.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-01-24 |  |  | 2018-03-19
п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 14 | проектирование кровля | 77405 |  | №11 от 14.02.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-01-24 |  |  | 2018-03-19
с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | проектирование ЦО | 91158 |  | №159 от 19.11.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 | 2018-01-25 | 2018-11-20
п. Лесной, ул. Почтовая, д. 1 | проектирование кровля | 47938 |  | №11 от 14.02.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-01-26 |  |  | 2018-03-19
п. Лесной, ул. Почтовая, д. 3 | проектирование кровля | 31262 |  | №113 от 30.11.2017 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-27 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-21
п. Лесной, ул. Почтовая, д. 7 | проектирование кровля | 66680 |  | №11 от 14.02.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-01-26 |  |  | 2018-03-19
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 10/1 | проектирование кровля | 73741 |  | №100 от 30.11.2017 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-27 |  | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | проектирование ХВС | 103989 |  | №36 от 11.04.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | проектирование ЦО | 99166 |  | №36 от 11.04.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 | 2018-01-25 | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | проектирование ХВС | 76086 |  | №36 от 11.04.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | проектирование ГВС | 76086 |  | №36 от 11.04.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | проектирование ВО | 76086 |  | №36 от 11.04.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | проектирование фасад | 101449 |  | №100 от 30.11.2017 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-27 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | проектирование ВО | 94929 |  | №36 от 11.04.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | проектирование электрика | 56265 |  | №36 от 11.04.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | проектирование кровля | 71682 |  | №36 от 11.04.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 33 | проектирование фасад | 56265 |  | №36 от 11.04.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 10 | проектирование фасад | 124836 |  | №36 от 11.04.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | проектирование кровля | 82655 |  | №100 от 30.11.2017 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-27 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-21
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | проектирование кровля | 65287 |  | №36 от 11.04.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 35а | проектирование фасад | 124355 |  | №36 от 11.04.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-18
с. Лесная, ул. Яганова, д. 19 | проектирование фасад | 45567 |  |  | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 | 2018-08-30
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | проектирование ЦО | 55805 |  | №11 от 14.02.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-03-19
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | проектирование ХВС | 42817 |  | №11 от 14.02.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-03-19
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 18 | проектирование ГВС | 42817 |  | №11 от 14.02.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-03-19
с. Тигиль, пер. Строительный, д. 23 | проектирование кровля | 66213 |  | №100 от 30.11.2017 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-27 |  | 2017-12-19 |  |  | 2017-12-21
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 14 | проектирование ЦО | 55956 |  | №11 от 14.02.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-03-19
с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 14 | проектирование кровля | 72929 |  | №100 от 30.11.2017 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-11-27 |  | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-21
с. Тиличики, пер. Комсомольский, д. 3 | проектирование ЦО | 39532 | 0 |  | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  |  |  | 2018-02-05
с. Тиличики, пер. Комсомольский, д. 3 | проектирование ХВС | 30332 | 0 |  | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  |  |  | 2018-02-05
с. Тиличики, ул. Заречная, д. 23 | проектирование ЦО | 43111 |  |  | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 | 2018-01-25
с. Тиличики, ул. Заречная, д. 23 | проектирование ХВС | 33078 |  | №107 от 07.08.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-08-07 |  |  | 2018-08-10
с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | проектирование ЦО | 43838 |  |  | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 | 2018-01-25
с. Тиличики, ул. Школьная, д. 15 | проектирование ХВС | 33635 |  | №107 от 07.08.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-08-07 |  |  | 2018-08-10
с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | проектирование ЦО | 59564 |  |  | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27
с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | проектирование ХВС | 45701 |  |  | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27
с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | проектирование кровля | 77631 |  |  | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27
с. Ачайваям, ул.Оленеводов, д. 14 | проектирование ЦО | 55908 |  |  | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27
с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 18 | проектирование электрика | 57942 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-21 |  |  | 2018-05-28
с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 20 | проектирование ВО | 43420 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-21 |  |  | 2018-05-28
с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 20 | проектирование электрика | 57894 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-21 |  |  | 2018-05-28
с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 29 | проектирование электрика | 57891 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-21 |  |  | 2018-05-28
с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 16 | проектирование ВО | 43345 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-21 |  |  | 2018-05-28
с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 16 | проектирование электрика | 57880 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-21 |  |  | 2018-05-28
с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 25 | проектирование фасад | 62528 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-21 |  |  | 2018-05-28
с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 26 | проектирование ВО | 43382 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-21 |  |  | 2018-05-28
с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 27 | проектирование электрика | 57881 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-21 |  |  | 2018-05-28
с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | проектирование ХВС | 45800 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-21 |  |  | 2018-05-28
с. Никольское, ул. Школьная, д. 7 | проектирование ВО | 45800 |  | № 53 от 21.05.2018 | 101-п | 2017-10-23 | 2017-10-03 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-27 |  | 2018-05-21 |  |  | 2018-05-28
Общая цена Договора |  | 4374536 | [9 empty] | 2017-12-27
п. Дальний, ул. Советская, д. 38 | проектирование кровля | 29341 |  | №4 от 16.01.2018 | 102-п | 2017-10-30 | 2017-10-10 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-24 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-24
п. Начики, ул. Начики, д. 16 | проектирование кровля | 67720 |  | №4 от 16.01.2018 | 102-п | 2017-10-30 | 2017-10-10 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-24 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-24
п. Начики, ул. Начики, д. 17 | проектирование кровля | 67362 |  | №4 от 16.01.2018 | 102-п | 2017-10-30 | 2017-10-10 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-24 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-24
п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1а | проектирование кровля | 50548 |  | №4 от 16.01.2018 | 102-п | 2017-10-30 | 2017-10-10 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-24 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-24
п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | проектирование кровля | 70591 |  | №4 от 16.01.2018 | 102-п | 2017-10-30 | 2017-10-10 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-24 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-24
п. Сокоч, ул. Лесная, д. 4 | проектирование ХВС | 66277 |  | №4 от 16.01.2018 | 102-п | 2017-10-30 | 2017-10-10 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-24 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-24
п. Сокоч, ул. Лесная, д. 4 | проектирование ВО | 66277 |  | №4 от 16.01.2018 | 102-п | 2017-10-30 | 2017-10-10 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-24 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-24
п. Сокоч, ул. Лесная, д. 6 | проектирование кровля | 66460 |  | №4 от 16.01.2018 | 102-п | 2017-10-30 | 2017-10-10 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-24 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-24
п. Сокоч, ул. Лесная, д. 7 | проектирование кровля | 66034 |  | №4 от 16.01.2018 | 102-п | 2017-10-30 | 2017-10-10 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-24 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-24
п. Сокоч, ул. Лесная, д. 10 | проектирование кровля | 66392 |  | №4 от 16.01.2018 | 102-п | 2017-10-30 | 2017-10-10 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-24 |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-24
с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | проектирование крыши | 621010 |  | № 40 от 19.04.2018 | 102-п | 2017-10-30 | 2017-10-10 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-24 |  | 2018-04-19 |  |  | 2018-04-24
Общая цена Договора |  | 1238012 | [9 empty] | 2017-12-24
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 13а | проектирование ЦО | 124043 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 13а | проектирование ХВС | 95174 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 13а | проектирование ГВС | 95174 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 13а | проектирование ВО | 95174 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, д. 13 | проектирование ЦО | 193941 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, д. 13 | проектирование ХВС | 148804 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, д. 13 | проектирование электрика | 198405 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 15/4 | проектирование электрика | 130005 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | проектирование ЦО | 102329 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | проектирование ХВС | 78514 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | проектирование ГВС | 78514 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | проектирование ВО | 78514 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | проектирование ГВС | 143317 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 24 | проектирование электрика | 191090 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | проектирование ЦО | 151936 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-08 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | проектирование ХВС | 116575 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-08 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | проектирование ГВС | 116575 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-08 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | проектирование ВО | 116575 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-08 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 | проектирование электрика | 155433 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-08 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | проектирование ЦО | 124493 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | проектирование ХВС | 95519 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | проектирование ГВС | 95519 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | проектирование ВО | 95519 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | проектирование электрика | 127358 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | проектирование кровля | 66863 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | проектирование фасад | 127358 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | проектирование фундамент | 156009 |  | №90 от 21.08.2019 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 60 | инженерно-геологические изыскания | 0 |  |  | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | проектирование ЦО | 128679 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | проектирование ХВС | 98730 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | проектирование ГВС | 98730 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | проектирование ВО | 98730 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 80а | проектирование электрика | 131641 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25 | проектирование ЦО | 53967 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25 | проектирование ХВС | 41407 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25 | проектирование ГВС | 41407 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25 | проектирование ВО | 41407 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25 | проектирование электрика | 55209 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пржевальского, д. 25 | проектирование кровля | 70336 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | проектирование электрика | 0 | 0 | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | проектирование кровля | 126728 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Командорская, д. 2 | проектирование фасад | 99473 |  |  | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | проектирование ХВС | 98986 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | проектирование ГВС | 98986 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 8 | проектирование ВО | 98986 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | проектирование кровля | 100472 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 5 | проектирование кровля | 99793 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 34 | проектирование кровля | 70168 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 8 | проектирование кровля | 108400 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | проектирование кровля | 66035 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | проектирование фасад | 125780 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д. 18а | проектирование электрика | 125780 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | проектирование кровля | 100231 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112 | проектирование кровля | 100135 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | проектирование кровля | 105829 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 118 | проектирование кровля | 105814 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 102 | проектирование кровля | 101858 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 23 | проектирование кровля | 105805 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 3 | проектирование кровля | 99966 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 33 | проектирование электрика | 144030 |  | №1 от 09.01.2018 | 103-п | 2017-11-03 | 2017-10-17 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-18 |  | 2018-01-09 |  |  | 2018-01-16
Общая цена Договора |  | 6242228 | [9 empty] | 2017-12-18
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, д. 33 | Инженерная система отопления | 6707360.52 |  | №2 от 25.12.2017 | 104 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | аукцион | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-12-27 |  | 2018-03-13 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, д. 33 | Инженерная система холодного водоснабжения | 978023.02 |  | №3 от 25.12.2017 | 104 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | аукцион | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-12-27 |  | 2018-03-13 |  |  | 2018-01-16
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, д. 33 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2423386.35 |  | №1 от 25.12.2017 | 104 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | аукцион | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2017-12-27 |  | 2018-03-13 |  |  | 2018-01-16
Общая цена Договора |  | 10108769.89 | [9 empty] | 2017-12-27
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 10/1 | Инженерная система отопления | 7118214.78 |  | №3 от 13.07.2018 | 105 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-12-27 | 2018-07-15 | 2018-08-15 |  |  | 2018-08-17
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 10/1 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2081880.24 |  | №2 от 13.07.2018 | 105 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-12-27 | 2018-07-15 | 2018-08-15 |  |  | 2018-08-17
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д. 10/1 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1221363.55 |  | №1 от 13.07.2018 | 105 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2017-12-27 | 2018-07-15 | 2018-08-15 |  |  | 2018-08-17
Общая цена Договора |  | 10421458.57 | [9 empty] | 2017-12-27
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | Инженерная система отопления | 11071378.33 |  | №1 от 13.08.2018 | 106 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | аукцион | ООО НОВОСТРОЙ-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2017-12-27 | 2018-08-13 | 2018-08-13 |  |  | 2018-09-10
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1874440.225 |  | №2 от 13.08.2018 | 106 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | аукцион | ООО НОВОСТРОЙ-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2017-12-27 | 2018-08-13 | 2018-08-13 |  |  | 2018-09-10
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2706199.835 |  | №3 от 13.08.2018 | 106 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | аукцион | ООО НОВОСТРОЙ-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2017-12-27 | 2018-08-13 | 2018-08-13 |  |  | 2018-09-10
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | Инженерная система водоотведения | 1219851.58 |  | №4 от 13.08.2018 | 106 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | аукцион | ООО НОВОСТРОЙ-М | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, оф. 71 | 4101107269 | 2017-12-27 | 2018-08-13 | 2018-08-13 |  |  | 2018-09-10
Общая цена Договора |  | 16871869.97 | [9 empty] | 2017-12-27
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116 | Инженерная система электроснабжения | 2539273.83 | 2574416 | №1 от 12.12.2017 | 107 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2017-12-27 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-22
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | Инженерная система электроснабжения | 2011368.62 |  | №1 от 12.12.2017 | 107 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | аукцион | ООО Навитас | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3 | 4101158440 | 2017-12-27 |  | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-22
Общая цена Договора |  | 4550642.45 | [9 empty] | 2017-12-27
п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | проектирование кровля | 88682 |  | №5 от 24.01.2018 | 108-п | 2017-11-13 | 2017-10-27 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-23 |  | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-30
п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | проектирование ЦО | 58225 |  | №5 от 24.01.2018 | 108-п | 2017-11-13 | 2017-10-27 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-23 |  | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-30
п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | проектирование ВО | 44674 |  | №5 от 24.01.2018 | 108-п | 2017-11-13 | 2017-10-27 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-23 |  | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-30
п. Новый, ул. Молодежная, д. 13 | проектирование фасад | 83161 |  | №5 от 24.01.2018 | 108-п | 2017-11-13 | 2017-10-27 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-23 |  | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-30
п. Новый, ул. Молодежная, д. 15 | проектирование фасад | 59625 |  | №5 от 24.01.2018 | 108-п | 2017-11-13 | 2017-10-27 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-23 |  | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-30
п. Новый, ул. Молодежная, д. 19 | проектирование ЦО | 89107 |  | №5 от 24.01.2018 | 108-п | 2017-11-13 | 2017-10-27 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-23 |  | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-30
п. Новый, ул. Молодежная, д. 20 | проектирование ЦО | 89328 |  | №5 от 24.01.2018 | 108-п | 2017-11-13 | 2017-10-27 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-23 |  | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-30
п. Новый, ул. Молодежная, д. 22 | проектирование ВО | 95181 |  | №5 от 24.01.2018 | 108-п | 2017-11-13 | 2017-10-27 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2017-12-23 |  | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-30
Общая цена Договора |  | 607983 | [9 empty] | 2017-12-23
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | Инженерная система отопления | 8125422.73 |  | №1 от 21.12.2017 | 109 | 2017-11-08 | 2017-10-26 | единственный | ООО ТИСБизнесстрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-12-27 |  | 2017-12-25 |  |  | 2017-12-28
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | Инженерная система холодного водоснабжения | 1024972.38 |  | 33 от 21.12.2017 | 109 | 2017-11-08 | 2017-10-26 | единственный | ООО ТИСБизнесстрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-12-27 |  | 2017-12-25 |  |  | 2017-12-28
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | Инженерная система горячего водоснабжения | 2109111.45 |  | №2 от 21.12.2017 | 109 | 2017-11-08 | 2017-10-26 | единственный | ООО ТИСБизнесстрой | 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Халтурина, д. 1, лит. Е, Е1, Е2, офис 3 | 2723163138 | 2017-12-27 |  | 2017-12-25 |  |  | 2017-12-28
Общая цена Договора |  | 11259506.56 | [9 empty] | 2017-12-27
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, д. 15 | Инженерная система горячего водоснабжения | 5104749.68 |  | №1 от 27.12.2017 | 110 | 2012-11-08 | 2017-10-26 | аукцион | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2017-12-27 |  | 2018-01-29 |  |  | 2018-01-30
Общая цена Договора |  | 5104749.68 | [9 empty] | 2017-12-27
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 20 | фасад | 6762150.24 |  | № 1 от 28.02.2018 | 111 | 2017-11-08 | 2017-10-26 | аукцион | ООО СОВРЕМСТРОЙ | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2018-02-28 |  | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-16
Общая цена Договора |  | 6762150.24 | [9 empty] | 2018-02-28
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 32 | фасад | 6213379.78 | 6972413 | №1 от 19.02.2018 | 112 | 2017-11-08 | 2017-10-26 | аукцион | ООО СОВРЕМСТРОЙ | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2018-02-28 |  | 2018-04-09 |  |  | 2018-04-16
Общая цена Договора |  | 6213379.78 | [9 empty] | 2018-02-28
п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 21 | кровля скатная | 3264463 | 3288014 | №1 от 27.08.2018 | 113 | 2017-11-27 | 2017-11-14 | единственный | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2018-07-25 | 2018-08-14 | 2018-08-27 | 2018-11-01
Общая цена Договора |  | 3264463 | [9 empty] | 2018-07-25
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 3 | кровля скатная | 1472665 |  | №1 от 12.02.2018 | 114 | 2017-11-27 | 2017-11-17 | единственный | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2018-02-11 |  | 2018-03-29 | 2018-04-05 |  | 2018-04-05
Общая цена Договора |  | 1472665 | [9 empty] | 2018-02-11
г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | кровля плоская | 3504739.34 |  | №1 от 08.08.2018 | 115 | 2017-12-08 | 2017-11-17 | аукцион | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2018-07-04 | 2018-07-28 | 2018-09-03 | 2018-08-31 |  | 2018-09-10
Общая цена Договора |  | 3504739.34 | [9 empty] | 2018-07-04
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | Инженерная система отопления | 3452280 |  | №1 от 12.09.2018 | 116 | 2017-12-08 | 2017-11-17 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2018-08-30 | 2018-09-22 | 2018-10-17 |  |  | 2018-10-19
Общая цена Договора |  | 3452280 | [9 empty] | 2018-08-30
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | Инженерная система отопления | 4476112 |  | №1 от 08.11.2018 | 117 | 2017-12-08 | 2017-11-17 | аукцион | ООО Уссури | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, д. 17, кв.51,53 | 4101008412 | 2018-09-19 | 2018-11-15 | 2018-11-30 |  |  | 2018-12-04
Общая цена Договора |  | 4476112 | [9 empty] | 2018-09-19
г. Елизово, ул. Звездная, д. 8 | Инженерная система холодного водоснабжения | 686968 | 705295.1 | №1 от 16.03.2018 | 118 | 2017-12-08 | 2017-11-17 | аукцион | ООО ФАСАДСТРОЙСЕРВИС | 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 4, кв. 39 | 4101143411 | 2018-03-23 | 2018-02-09 | 2018-04-26 |  |  | 2018-04-28
Общая цена Договора |  | 686968 | [9 empty] | 2018-06-29
г. Елизово, ул. Беринга, д. 10 | кровля скатная | 3158947 | 3272369 | №1 от 26.07.2018 | 119 | 2017-12-08 | 2017-11-20 | аукцион | ООО ПИРАМИДА | 683002 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 10, офис 32 | 4101093560 | 2018-07-26 |  | 2018-07-26 |  |  | 2018-09-13
Общая цена Договора |  | 3158947 | [9 empty] | 2018-07-26
с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | кровля плоская | 3821115 |  | №1 от 31.07.2018 | 120 | 2017-12-08 | 2017-11-20 | аукцион | ООО СамТоргСтрой | 683009 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, д.47, оф.15 | 4101086146 | 2018-07-31 |  | 2018-11-27 |  |  | 2018-12-04
Общая цена Договора |  | 3821115 | [9 empty] | 2018-07-31
п. Термальный, ул. Ленина, д. 5 | кровля плоская | 2368704 | 2690034 | №1 от 14.08.2018 | 121 | 2017-12-08 | 2017-11-20 | аукцион | ООО СОВРЕМСТРОЙ | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2018-07-20 | 2018-08-16 | 2018-10-26 |  |  | 2018-10-30
Общая цена Договора |  | 2368704 | [9 empty] | 2018-07-20
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 | Инженерная система отопления | 8864971.77 |  | №1 от 14.08.2018 | 122 | 2017-12-08 | 2017-11-20 | аукцион | ООО МТ-СТРОЙ | 630009, г. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 103 | 5405506161 | 2018-09-19 | 2018-08-23 | 2018-08-23 |  |  | 2018-09-10
Общая цена Договора |  | 8864971.77 | [9 empty] | 2018-09-19
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 10 | проектирование ЦО | 57440 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 10 | проектирование электрика | 58762 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 10 | проектирование фасад | 58762 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 11 | проектирование ЦО | 57323 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 11 | проектирование ХВС | 43982 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 11 | проектирование ВО | 43982 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 11 | проектирование электрика | 58642 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | проектирование ЦО | 58413 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | проектирование ХВС | 44818 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | проектирование ВО | 44818 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | проектирование электрика | 59758 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | проектирование ЦО | 58478 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | проектирование ХВС | 44868 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | проектирование ВО | 44868 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 13 | проектирование электрика | 59824 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | проектирование ЦО | 59533 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | проектирование ХВС | 45678 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | проектирование ВО | 45678 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | проектирование электрика | 60904 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 1 | проектирование фасад | 60904 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 3 | проектирование ВО | 45610 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 3 | проектирование электрика | 60813 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 3 | проектирование фасад | 60813 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | проектирование ЦО | 59607 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | проектирование ХВС | 45734 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | проектирование ВО | 45734 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | проектирование электрика | 60979 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | проектирование фасад | 60979 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | проектирование электрика | 61034 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | проектирование фасад | 61034 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | проектирование ЦО | 184316 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 12 | проектирование электрика | 188559 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | проектирование ЦО | 184316 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Геологов, д. 18 | проектирование электрика | 188559 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | проектирование ЦО | 95799 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | проектирование ХВС | 73503 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | проектирование ВО | 73503 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | проектирование электрика | 98004 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | проектирование фасад | 98004 |  | №38 от 18.04.2018 | 123-п | 2017-12-13 | 2017-12-04 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 4100000146 | 2018-03-13 |  | 2018-04-18 |  |  | 2018-04-23
Общая цена Договора |  | 2814335 | [9 empty] | 2018-03-13
п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | Инженерная система водоотведения | 690588 |  | №1 от 06.07.2018 | 124 | 2017-12-25 | 2017-12-07 | единственный | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2018-07-01 |  | 2018-10-24 | 2018-10-24 |  | 2018-10-29
Общая цена Договора |  | 690588 | [9 empty] | 2018-06-01
с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | Инженерная система водоотведения | 356619 |  | №1 от 02.07.2018 | 125 | 2017-12-25 | 2017-12-07 | единственный | ООО ДВ-Строй | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 34, кв.54 | 4101147783 | 2018-06-23 |  | 2018-10-24 |  |  | 2018-10-29
Общая цена Договора |  | 356619 | [9 empty] | 2018-06-23
п. Термальный, ул. Крашенинникова, д. 9 | кровля плоская | 1876615 | 1941179 | № 1 от 07.08.2018 | 126 | 2018-01-12 | 2017-12-25 | аукцион | ООО Онтарион | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 33, кв.9 | 4101098631 | 2018-07-05 | 2018-08-07 | 2018-11-21
Общая цена Договора |  | 1876615 | [9 empty] | 2018-07-05
п. Палана, ул. имени 50-летия Камчатского Комсомола, д. 1а | кровля плоская | 1435384 |  | №1 от 25.07.2018 | 127 | 2018-02-01 | 2018-01-15 | единственный | ООО Мастерстрой | 68300, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой, д. 1, кв.224 | 8202016417 | 2018-07-04 |  | 2018-11-19 | 2018-11-01
Общая цена Договора |  | 1435384 | [9 empty] | 2018-07-04
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 | Инженерная система холодного водоснабжения | 470961 | 503027 | №1 от 13.03.2018 | 128 | 2018-02-05 | 2018-01-18 | единственный | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2018-03-13 |  | 2018-05-10 |  |  | 2018-05-15
Общая цена Договора |  | 470961 | [9 empty] | 2018-03-13
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 14 | фасад | 7743013.74 | 8130917 | №1 от 22.06.2018 | 129 | 2018-02-05 | 2018-01-18 | аукцион | ООО СОВРЕМСТРОЙ | 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 1А | 4101138394 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | 2018-07-20 |  |  | 2018-07-25
Общая цена Договора |  | 7743013.74 | [9 empty] | 2018-06-01
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | кровля скатная | 4322898 |  | №1 от 23.03.2018 | 130 | 2018-02-16 | 2017-01-29 | единственный | ООО Магнат-Строй | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 1, кв. 16 | 4101142344 | 2018-05-24 |  | 2018-04-09 |  |  | 2018-04-11
Общая цена Договора |  | 4322898 | [9 empty] | 2018-05-24
с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | проектирование ЦО | 54509 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25
с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | проектирование ХВС | 41823 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25
с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | проектирование ВО | 41823 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25
с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | проектирование фасад | 55763 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25
с. Хаилино, ул. Центральная, д. 7а | проектирование ВО | 42039 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26
с. Хаилино, ул. Центральная, д. 7а | проектирование фасад | 56053 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26
с. Хаилино, ул. Центральная, д. 9а | проектирование ВО | 41933 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26
с. Хаилино, ул. Центральная, д. 9а | проектирование фасад | 55911 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26
с. Хаилино, ул. Центральная, д. 17а | проектирование ЦО | 54549 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26
с. Хаилино, ул. Центральная, д. 17а | проектирование ХВС | 41853 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26
с. Хаилино, ул. Центральная, д. 17а | проектирование ВО | 41853 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26
с. Хаилино, ул. Центральная, д. 17а | проектирование фасад | 55804 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26
с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 25 | проектирование ЦО | 54444 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26
с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 25 | проектирование ХВС | 41773 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26
с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 25 | проектирование ВО | 41773 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26
с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 25 | проектирование фасад | 55698 |  | №97 от 24.07.2018 | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26
с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | проектирование ЦО | 56590 | 0 |  | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 |  |  |  |  | исключен из договора
с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | проектирование электрика | 57893 |  |  | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25
с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | проектирование фасад | 57893 |  |  | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25
с. Апука, ул. Морская, д. 3 | проектирование электрика | 58633 |  |  | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 | 2018-09-25
с. Апука, ул. Морская, д. 3 | проектирование кровля | 74698 | 0 |  | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 | 2018-09-25 |  |  |  | исключен из договора
с. Апука, ул. Речная, д. 14 | проектирование ЦО | 60320 |  |  | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 | 2018-09-25
с. Апука, ул. Речная, д. 14 | проектирование ВО | 46282 |  |  | 131-п | 2018-03-16 | 2018-02-26 | единственный | ГУП "Камчатгипрорыбпром" | 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | 41000000146 | 2018-05-25 | 2018-09-25
Общая цена Договора |  | 1189910 | [9 empty] | 2018-05-25
с. Эссо, ул. Нагорная, д. 11 | фасад | 2929253.07 |  | №1 от 26.08.2018 | 132 | 2018-06-05 | 2018-05-17 | единственный | ООО Восток-Комплект | 683009, г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, д. 19, кв. 79-80 | 4100022421 | 2018-08-31 |  | 2018-08-26 |  |  | 2018-09-21
Общая цена Договора |  | 2929253.07 | [9 empty] | 2018-08-31