Отчет об исполнении решений

Протокола заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае

(по состоянию на 13.12.2013)

| Рассмотренные вопросы | Принятые решения | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Об основных функциях, плане деятельности ОАО «Корпорация развития Камчатского края», показателях эффективности работы Корпорации и ее сотрудников | 1.1. Заслушав доклад Заместителя Генерального директора ОАО «Корпорация развития Камчатского края» И.С. Куренкова решили принять к сведению информацию об основных функциях, плане деятельности ОАО «Корпорация развития Камчатского края», показателях эффективности работы Корпорации и ее сотрудников |  | Информация принята к сведению. |
|  | 1.2. Рекомендовать ОАО «Корпорация развития Камчатского края»: 1.2.1. разработать совместно с руководителями отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае план деятельности Общества на 2013 год, соответствующий целям и задачам основных стратегических документов развития Камчатского края (Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, проект Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года и т.д.) 1.2.2. разработать показатели эффективности работы Общества и работы его сотрудников | 01.07.2013 14.07.2013 | План деятельности ОАО «Корпорация развития Камчатского края» на 2013 год разработан. Ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Корпорация развития Камчатского края» разработаны. Информация размещена на вэб-сайте «Инвестиционный портал Камчатского края» в разделе ОАО «Корпорация развития Камчатского края». |
|  | 1.3. Рассмотреть план деятельности Общества на 2013 год на следующем заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае. |  | План деятельности ОАО «Корпорация развития Камчатского края» был рассмотрен на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае 11.06.2013 года. |
| 2. Об освоении Быстринского месторождения пресных подземных вод | 2.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края с привлечением специалистов в области гидрогеологии, геологии в рамках работы создаваемой отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию коммунального комплекса проработать вопрос социальной и экономической целесообразности освоения Быстринского месторождения пресных подземных вод в целях разработки схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатской Елизовской агломерации с учетом возможностей Авачинского водозабора | 01.08.2013 | Информация не представлена. |
| 3. Разное | 3.1. О включении новых членов в состав отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае, образовании новых отраслевых и рабочих групп Инвестиционного совета в Камчатском крае: 3.1.1. Образовать отраслевую группу Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию коммунального комплекса. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края представить в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края предложения по составу и плану работы отраслевой группы 3.1.2. Утвердить обновленный персональный состав отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 3.1.3. Министерству экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края проработать вопрос организации информационного обмена с участниками инвестиционной деятельности Камчатского края в целях их обеспечения актуальной и полной информацией о состоянии экономики Камчатского края 3.1.4. Рекомендовать Экспертной группе по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае представить в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края по одной кандидатуре для включения в состав отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | 28.06.2013 01.07.2013 28.06.2013 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края направило в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края состав отраслевой группы по развитию коммунального комплекса и План работы отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию коммунального комплекса на 2013 год. Состав новой отраслевой группы будет утвержден на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае в III квартале 2013 года. План работы новой отраслевой группы размещен на официальном сайте Правительства Камчатского края и веб-сайте Инвестиционный портал Камчатского края. Обновленный персональный состав отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае опубликован на официальном сайте Правительства Камчатского края и веб-сайте Инвестиционный портал Камчатского края. В настоящее время изучается возможность создания информационной базы (структура, источник информации, периодичность актуализации, форма ее представления). Согласно Протоколу № 6 заседания Экспертной группы от 26.06.2013, Экспертная группа предоставит кандидатуры для включения в состав отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае в срок до 08.07.2013. В настоящее время предложений от Экспертной группы в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края не поступили. |