Информация об исполнении протокольных решений

заседаний Инвестиционного совета в Камчатском крае в 2012 году

(24.02.2012, 16.05.2012, 17.12.2012)

| № п/п | Реквизиты протоколов |  | Рассмотренные вопросы | Принятые решения | Срок исполнения | Информация о выполнении решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата | № |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 24.02.2012 | 1 | - О рассмотрении вопроса о проблемах и перспективах создания особых экономических зон в Камчатском крае | Заслушав доклад Министра экономического развития и торговли Камчатского края Субботы М.А. решили принять к сведению информацию о проблемах и опыте создания ОЭЗ в Камчатском крае. |  | Информация принята к сведению. |
|  |  |  |  | Министерству экономического развития и торговли Камчатского края, Министерству рыбного хозяйства Камчатского края, Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края продолжить мониторинг ситуации по созданию и функционированию ОЭЗ в Российской Федерации и работу по определению целесообразности и возможности создания ОЭЗ в Камчатском крае (в том числе по определению потенциальных резидентов). | 2012-2014 | Министерством экономического развития и торговли Камчатского края в 2012 году проводился мониторинг ситуации по созданию и развитию ОЭЗ в Российской Федерации; осуществлялось взаимодействие по вопросам создания туристской и портовой ОЭЗ с исполнительными органами государственной власти Камчатского края, других субъектов Российской Федерации, а также на федеральном уровне. В рамках подготовки обоснования необходимости и возможности создания ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Камчатском крае изучен опыт реализации проектов развития ОЭЗ ТРТ в Российской Федерации, выявлены типичные проблемы управления, риски, эффективность деятельности. Направлены запросы в Минэкономразвития России о соответствии реализованных в Камчатском крае проектов по строительству Мутновской ГеоЭС и газоснабжению критерию успешного опыта реализации крупных инвестиционных проектов, об особенностях режима свободной таможенной зоны в портовой ОЭЗ, о перспективах развития рыбопереработки и Северного морского пути. Получен ответ Заместителя Министра экономического развития России от 27.04.2012 № 8095-ОС/Д25м. |
|  |  |  |  | Министерству экономического развития и торговли Камчатского края, Министерству рыбного хозяйства Камчатского края, Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края, органам исполнительной власти муниципальных образований в Камчатском крае при взаимодействии с потенциальными инвесторами и камчатскими предпринимателями, имеющими намерения по реализации в Камчатском крае проектов в сфере портовой деятельности и туризма, информировать их о возможности использования механизмов ОЭЗ. | 2012-2014 | В 2012 году проводилась работа с потенциальными резидентами, налаживались международные связи с целью перспективного сотрудничества в сфере развития санаторно – курортного лечения, туризма и рекреации. Велись переговоры с болгарской компанией "НОЛА 7" по участию в разработке и проектированию приоритетных инвестиционных проектов в рамках создания ОЭЗ ТРТ. |
|  |  |  |  | Министерству экономического развития и торговли Камчатского края совместно с Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края и Дальневосточным филиалом ФГБОУ ВПО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» подготовить обоснование необходимости и возможности создания ОЭЗ туристско-рекреационного типа и предоставить Губернатору Камчатского края. | 30.03.2012 | Министерством экономического развития и торговли Камчатского края в адрес Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края направлен проект Постановления Правительства Российской Федерации об утверждении критериев создания особой экономической зоны. ФГБОУ ВПО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» направило в адрес Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края «Обоснование создание особых экономических зон туристско-рекреационной направленности в Камчатском крае».В тоже время, в данном документе не представлена необходимая информация в соответствии с требованиями федерального законодательства по созданию особых экономических зон. |
|  |  |  | 2. О ходе реализации мероприятий по приданию Паратунской санаторно-курортной зоне статуса федерального значения | Заслушав доклад Заместителя Председателя Правительства Камчатского края Карпенко В.Н. решили информацию по итогам реализации плана мероприятий, направленных на признание Паратунской рекреационной зоны курортом федерального значения, принять к сведению. |  | Информация принята к сведению. |
|  |  |  |  | Министерству экономического развития и торговли Камчатского края совместно с Министерством финансов Камчатского края рассмотреть возможность выделения средств на финансирование в 2012-2013 гг. в рамках ДКЦП Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, Министерства строительства Камчатского края и Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края реализации следующих мероприятий: - «Разработка материалов комплексного экологического обследования территории курорта федерального значения «Паратунка» в границах, установленных постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 30.04.1993 № 424» (предварительная стоимость выполнения работ в ценах 2010 года - 3,5 млн. рублей, в ценах 4 квартала 2011 года - 4,4 млн. рублей); - «Разработка схемы территориального планирования и генерального плана курорта федерального значения «Паратунка» (предварительная стоимость выполнения работ в ценах 2010 года - 14, 016 млн. рублей, в ценах 4 квартала 2011 года - 20,0 млн. рублей); - «Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией систем водоотведения в поселках Паратунка и Термальный (предварительная стоимость работ в ценах 4 квартала 2011 года - 15,0 млн. рублей). |  | В рамках ДКЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае на 2013 – 2017 годы» на мероприятие «Разработка материалов комплексного экологического обследования территории курорта федерального значения «Паратунка» выделено финансирование на 2013 год в сумме 1 921,50 млн. руб. В рамках ДКЦП «Развитие застроенных и освоение новых территорий поселений Камчатского края в целях строительства в 2012-2020 годы» на мероприятие «Разработка схемы территориального планирования и генерального плана курорта федерального значения «Паратунка» выделено финансирование в сумме 19 987,34 тыс. руб. (2012 год – 14,015 млн. руб., 2013 гол – 5 972,34 млн. руб.). В рамках ДКЦП «Чистая вода в Камчатском крае на 2012 – 2017 годы» на мероприятие «Строительство очистных сооружений в п. Термальный и п. Паратунка (проектные работы)» выделено финансирование на 2013 год в сумме 8 800,00 млн. руб. |
|  |  |  |  | Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края подготовить обоснование для включения мероприятия «Разработка материалов комплексного экологического обследования территории курорта федерального значения «Паратунка» в границах, установленных постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 30.04.1993 № 424» в ДКЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае». | 16.04.2012 | Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края подготовлено обоснование для включения мероприятия Разработка материалов комплексного экологического обследования территории курорта федерального значения «Паратунка» в ДКЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае». |
|  |  |  |  | Министерству строительства Камчатского края подготовить обоснование в Министерство финансов Камчатского края и в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для включения мероприятия «Разработка схемы территориального планирования и генерального плана курорта федерального значения «Паратунка» в проект ДКЦП «Развитие застроенных и освоение новых территорий поселений Камчатского края в целях жилищного строительства в 2012-2020 годы». | 16.04.2012 | Министерством строительства Камчатского края в адрес Министерства финансов Камчатского края направлена бюджетная заявка на финансирование разработки проекта «Схема территориального планирования и генеральный план санаторно-курортной зоны «Паратунка». Министерство строительства Камчатского края обратилось в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края с обоснованием перераспределения средств краевого бюджета, предусмотренных на 2012 год финансовый год на разработку выше названного проекта администрации Елизовского муниципального района. Разработка проекта «Схема территориального планирования и генеральный план санаторно-курортной зоны «Паратунка» включена в мероприятия проекта ДКЦП «Развитие застроенных и освоение новых территорий поселений Камчатского края в целях строительства в 2012-2020 годы». |
|  |  |  |  | Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края рассмотреть возможность внесения изменений в долгосрочную краевую целевую программу «Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы», в части включения мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией систем водоотведения в поселках Паратунка и Термальный. | 16.04.2012 | Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края внесены изменения в ДКЦП «Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы» в части включения мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией систем водоотведения в поселках Паратунка и Термальный. |
|  |  |  |  | Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края, учитывая социальную значимость месторождения лечебных грязей «Озеро Утиное» для Камчатского края и формируемого Паратунского курорта, продолжить работы по обеспечению рационального использования и охраны месторождения, включив мероприятие по мониторингу месторождения «Озеро Утиное» в ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013-2015 годы». | 30.04.2012 | Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края продолжаются работы по мониторингу состояния залежи лечебных иловых грязей месторождения «Озеро Утиное». Данное мероприятие включено в ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013-2015 годы». |
|  |  |  |  | Министерству здравоохранения Камчатского края подготовить предложения по созданию краевого учреждения «Камчатский Центр медицинской реабилитации и курортологии» для обеспечения пациентов реабилитационным этапом лечения после наиболее распространенных заболеваний, формирования и внедрения реабилитационных программ для лечебных учреждений края, по созданию методической и лечебной базы для развития курортной и лечебно-оздоровительной деятельности на основе изучения и применения рекреационных ресурсов (минеральные воды, лечебная грязь) Камчатского края для применения в реабилитационном лечении и курортной деятельности. | 30.04.2012 | Министерством здравоохранения Камчатского края подготовлены предложения по созданию краевого учреждения «Камчатский Центр медицинской реабилитации и курортологии». |
|  |  |  | - О ходе реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» | Заслушав доклад Заместителя Председателя Правительства Камчатского края – Министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Писаренко В.И. решили принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка». |  | Информация принята к сведению. |
| 2 | 16.05.2012 | 2 | Инвестиционный потенциал Камчатского края | Заслушав доклад Заместителя Председателя Правительства Камчатского края – Министра имущественных и земельных отношений Камчатского края об инвестиционном потенциале Камчатского края Писаренко В.И. решили информацию принять к сведению. |  | Информация принята к сведению. |
|  |  |  | Основные направления деятельности ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» | Заслушав доклад об основных направлениях деятельности ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексеева Г.Ф. решили информацию принять к сведению. |  | Информация принята к сведению. |
|  |  |  | Презентация инвестиционных проектов Камчатского края: - Реализация программы газификации Камчатского края; - Создание инфраструктуры для формирования минерально-сырьевого комплекса Камчатском крае; - Создание и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения Петропаловск-Елизовской агломерации; - Создание всесезонного горнолыжного курорта международного уровня на базе 4 площадок; - Строительство детско-юношеского оздоровительного центра «Алые Паруса» - Модернизация и расширение производства УМП ОПХ «Заречное»; - Модернизация действующего производства ГУСХП Камчатского края «Пионерское»; - Создание тепличного комплекса на базе геотермальных источников; - Модернизация системы обращения отходов производства и потребления на территории Елизовского муниципального района; - Создание производства по получению нанодисперсного диоксида кремния. | Рекомендовать Министерству экономического развития и торговли Камчатского края, Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министерству спорта и туризма Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае проработать вопрос о создании ОЭЗ туристско-рекреационного типа. | до 01.07.2012 | Постановлением Главы администрации Быстринского муниципального района от 09.03.2011 г. № 107 создана «Рабочая группа по подготовке материалов для создания на территории Быстринского муниципального района особой экономической зоны туристско-рекреационного типа». Во исполнение пункта 3 данного Постановления разработан и утвержден Распоряжением Главы администрации Быстринского муниципального района от 21.04.2011 г. № 163 «План мероприятий по подготовке материалов для создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Быстринского муниципального района». Велась разработка Концепции создания туристско-рекреационной ОЭЗ на территории Быстринского муниципального района. 15 июня 2012 г. состоялось совещание под председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского края по работе в г.Москве Пегина Н.А. по вопросам создания ОЭЗ ТРТ на территории Быстринского муниципального района в составе туристско-рекреационного кластера «Камчатка». |
|  |  |  |  | Министерству экономического развития и торговли Камчатского края, Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министерству рыбного хозяйства Камчатского края проработать вопрос о целесообразности создания биотехнопарка, технопарка по реализации инновационных проектов, а также других объектов инфраструктуры в области поддержки инвестиционной и инновационной деятельности. | до 01.08.2012 | Министерством экономического развития и торговли Камчатского края, Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министерством рыбного хозяйства Камчатского края проработан вопрос создания биотехнопарка, технопарка на территории Камчатского края. В связи с низким спросом со стороны потенциальных резидентов, связанным с небольшим количеством инновационных компаний в Камчатском крае принято решение о нецелесообразности создания биотехнопарка, технопарка. |
|  |  |  |  | Министерству экономического развития и торговли Камчатского края, Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края подготовить предложения по исполнению абзаца третьего подпункта «д» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». | - 2012 | Министерством экономического развития и торговли Камчатского края, Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края подготовлены предложения по ускорению социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» абзаца третьего подпункта «д» пункта 2. Предложения были направлены в адрес Минвостокразвития России для формирования государственной программы. |
|  |  |  |  | Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края: - организовать взаимодействие с ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» по обмену информацией, необходимой для проведения работы по анализу и систематизации инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Камчатского края, подготовки перечня приоритетных инвестиционных проектов, а также для разработки комплекса мер по улучшению инвестиционного климата на территории Камчатского края, обеспечивающих эффективную реализацию приоритетных инвестиционных проектов с участием Фонда; - оказать содействие НИУ «Высшая школа экономики» в предоставлении материалов для проведения работы по теме «Анализ и оценка инвестиционных проектов Востока России с целью формирования перечня и механизмов реализации приоритетных инвестиционных проектов комплексного развития территорий, в рамках реализации Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» (далее - Работа); - назначить ответственных лиц за взаимодействие с ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и НИУ «Высшая школа экономики» по указанным вопросам. | постоянно в течение 2012 до 01.06.2012 | 17 мая 2012 года между Правительством Камчатского края и ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» заключено соглашение о сотрудничестве с целью установления отношений стратегического партнерства, развития долгосрочного и эффективного сотрудничества в области инвестиционной деятельности. 11 октября 2012 года заключен Протокол о намерениях между Правительством Камчатского края и ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» по совместной реализации инвестиционных проектов. Материалы по запросам были предоставлены. Ответственным за взаимодействие с ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и НИУ «Высшая школа экономики» по указанным вопросам назначено Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. |
|  |  |  |  | Рекомендовать ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»: - до получения результатов работы НИУ «Высшая школа экономики» принять к проработке следующие инвестиционные проекты Камчатского края: 1. Реализация программы газификации Камчатского края; 2. Создание и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Елизовской агломерации; 3. Создание всесезонного горнолыжного курорта международного уровня на базе 4 площадок; 4. Строительство детско-юношеского оздоровительного центра «Алые Паруса»; 5. Модернизация и расширение производства УМП ОПХ «Заречное»; 6. Модернизация действующего производства ГУСХП Камчатского края «Пионерское»; 7. Создание тепличного комплекса на базе геотермальных источников; 8. Модернизация системы обращения отходов производства и потребления на территории Елизовского муниципального района; 9. Создание производства по получению нанодисперсного диоксида кремния; 10. Природная питьевая вода Камчатки в бухте «Русская»; - своевременно информировать Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края о ходе выполнения Работы. |  | Подготовлена и направлена в ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» информация о проектах комплексного развития Камчатского края. Проведены встречи с инициаторами проектов по вопросам сотрудничества с Фондом. Проведена работа с инициаторами проектов (МУП ПКГО «Петропавловский водоканал», ООО «Киноигра», ООО «Реал Абсолют», ООО «Санаторий Начикинский», ЗАО «Агротек Холдинг», ООО ДЮЦО «Алые паруса», УМП ОПХ «Заречное», ГУСХП Камчатского края «Пионерское») по заполнению и направлению формуляров с обширной информацией об инвестиционных проектах в ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» для рассмотрения и принятия решения о сотрудничестве. Во исполнение п. 6 Протокола в Фонд направлены паспорта инвестиционных проектов «Строительство каскада Жупановских ГЭС», «Плавучий комплекс для воспроизводства и передержки камчатского краба бассейновым способом», «Создание хозяйства марикультуры «Бухта Вилючинская» (письмо от 29.12.2012 № 27.27/2622). В октябре 2012 года организована встреча представителей Фонда с заинтересовавшими инициаторами проектов. Совместно с Фондом начата работа по формированию и реализации комплексного инвестиционного проекта «Формирование многофункционального круглогодичного туристско-рекреационного комплекса Камчатского края с развитием инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры» (письмо от 06.11.2012 № 27-02-17-2242). |
| 3 | 17.12.2012 | 3 | О рассмотрении научно-исследовательской работы по теме «Разработка Инвестиционной стратегии Камчатского края на 2013-2020 годы» | Руководителям отраслевых рабочих групп Инвестиционного совета в Камчатском крае направить в секретариат Инвестиционного совета в Камчатском крае обновленный состав и План работы групп на 2013 год. | 25.12.2012 | Руководителями отраслевых рабочих групп направлен в секретариат Инвестиционного совета в Камчатском крае обновленный состав отраслевых групп и План работы на 2013 год. |
|  |  |  |  | Рекомендовать представителям Фонда «Центр стратегических разработок» (г. Москва) доработать НИР «Разработка Инвестиционной стратегии Камчатского края на 2013-2020 годы» с учетом замечаний и предложений членов Инвестиционного совета в Камчатском крае, исполнительных органов государственной власти Камчатского края, представителей бизнес - сообщества, общественных объединений предпринимателей, научных и экспертных организаций | 21.12.2012 | Фондом «Центр стратегических разработок» (г. Москва) доработаны предложения и замечания от исполнительных органов государственной власти Камчатского края, представителей бизнес - сообщества, общественных объединений предпринимателей, научных и экспертных организаций. Проект Стратегии проходит стадию согласования. |