Отчет об исполнении решений

Протокола заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае от 28.03.2013

(по состоянию на 13.12.2013)

| Рассмотренные вопросы | Принятые решения | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. О внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае | 1.1. Заслушав доклад Заместителя Председателя Правительства Камчатского края Суббота М.А. решили принять к сведению информацию о внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае |  | Информация принята к сведению. |
|  | 1.2. Рекомендовать членам Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае (далее – Стандарт) представить свои предложения и замечания по проекту Дорожной карты внедрения Стандарта в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | 03.04.2013 | От Министерства образования и науки Камчатского края, Агентства по занятости населения Камчатского края, Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, Главного управления Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам поступили предложения и замечания по проекту Дорожной карты внедрения Стандарта в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края. Замечания и предложения были учтены при доработки Дорожной карты. |
|  | 1.3. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края доработать проект Дорожной карты внедрения Стандарта с учетом замечаний и предложений участников заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае и направить в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | 03.04.2013 | Проект Дорожной карты внедрения Стандарта был доработан с учетом замечаний и предложений исполнительных органов государственной власти Камчатского края. |
|  | 1.4. Министерству экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края: - подготовить проект распоряжения Губернатора Камчатского края о внедрении Стандарта - внести изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае» в соответствии с требованиями Стандарта - разработать регламент работы отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае - организовать утверждение Дорожной карты внедрения Стандарта совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» - подготовить проект распоряжения Правительства Камчатского края «Об утверждении Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года» - разработать и утвердить регламент контроля и исполнения пересмотра Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года - подготовить и вынести на заседание Правительства Камчатского края вопрос о внедрении Стандарта | 10.04.2013 25.04.2013 25.04.2013 10.04.2013 01.04.2013 30.04.2013 апрель 2013 | Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края утверждены Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае (Распоряжение Губернатора Камчатского края от 15.05.2013 № 497-Р), Проектный офис по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае (Распоряжение Правительства Камчатского края от 15.05.2013 № 211-РП). Внесены изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае» (Постановление Губернатора Камчатского края от 29.05.2013 № 66, от 27.06.2013 № 79). Регламент работы отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае утвержден Постановлением Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае». Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае утверждена Распоряжением Губернатора Камчатского края от 15.05.2013 № 497-Р. Подготовлен проект Распоряжения Правительства Камчатского края «Об утверждении Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года». Распоряжением Правительства Камчатского края от 07.10.2013 № 473-РП была утверждена Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 года. В настоящее время проект регламента контроля и исполнения пересмотра Инвестиционной стратегии Камчатского края разработан и находится на согласовании в Главном Правовом управлении Губернатора и Правительства Камчатского края. В связи с созданием Проектного офиса, в который входят все исполнительные органы государственной власти Камчатского края, принято решение рассматривать все вопросы, связанные с внедрением Стандарта, на заседаниях Проектного офиса и Инвестиционного совета в Камчатском крае. |
|  | 1.5. Руководителям и заместителям руководителей отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае: - обеспечить реализацию мероприятий и инвестиционных проектов Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года в части курируемых отраслей - обеспечить проведение заседаний отраслевых групп по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года с рассмотрением конкретных инвестиционных проектов курируемых отраслей и мер, необходимых для их реализации, с участием представителей общественных объединений предпринимателей и заинтересованных лиц - подготовить обоснованные предложения и механизмы реализации инвестиционных проектов курируемых отраслей в соответствии с Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2020 года и направить в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края - подготовить обоснованные предложения в Инвестиционную программу Камчатского края по включению объектов необходимой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов внебюджетного финансирования и направить в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края - доработать планы работ отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае на 2013 год с учетом реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года и разместить на официальном сайте Правительства Камчатского края - подготовить и направить предложения для ежегодной актуализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года с учетом реализации ее мероприятий и инвестиционных проектов в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | постоянно ежемесячно 15.04.2013 01.06.2013 05.04.2013 01.10.2013 | Отраслевыми группами Инвестиционного совета в Камчатском крае на постоянной основе проводится реализация мероприятий и инвестиционных проектов Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года. Заседания отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае: -по развитию биоресурсного комплекса – 14.06.; -по развитию минерально-сырьевого комплекса – 07.06.; -по развитию туристского комплекса – 10.06., 20.06., 25.07; -по развитию строительства – 07.06. -по развитию АПК – 24.06.; -по развитию транспортной инфраструктуры – 14.06.; -«Большая и малая энергетика» - 14.05., 13.06. Протоколы заседаний размещены на веб-сайте «Инвестиционный портал Камчатского края». Предложения поступили от Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, Министерства строительства Камчатского края Проект Инвестиционной программы Камчатского края сформирован. Рассмотрение планируется на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае в III квартале 2013 года. Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.10.2013 № 576-п, был утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Камчатского края» Планы работ отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае на 2013 год дорабатываются, обновленная редакция размещена на официальном сайте Правительства Камчатского края и веб-сайте Инвестиционный портал Камчатского края. На официальном сайте Правительства Камчатского края на страницах Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, Министерства строительства Камчатского края и Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края размещены Планы работ отраслевых групп на 2013 год. В настоящее время ведется работа по актуализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года с учетом замечаний и предложений исполнительных органов государственной власти Камчатского края. |
|  | 1.6. Членам Инвестиционного совета в Камчатском крае представить свои предложения и замечания по проекту Инвестиционной декларации Камчатского края в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | 10.04.2013 | Инвестиционная декларация Камчатского края утверждена с учетом предложений и замечаний членов Инвестиционного совета в Камчатском крае (Распоряжение Губернатора Камчатского края от 21.05.2013 № 524-P). |
| 2. О плане работы Инвестиционного совета в Камчатском крае на 2013 год | 2.1. Утвердить план работы Инвестиционного совета в Камчатском крае на 2013 год. |  | План работы Инвестиционного совета в Камчатском крае на 2013 год утвержден на заседании Инвестиционного Совета в Камчатском крае от 28.03.2013 и размещен на официальном сайте Правительства Камчатского края и веб-сайте Инвестиционный портал Камчатского края. |
| 3. Об утверждении обновленного персонального состава отраслевых и рабочих групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | 3.1. Утвердить обновленный персональный состав отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае. |  | Обновленный персональный состав отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае утвержден на заседании Инвестиционного Совета в Камчатском крае от 26.11.2013 и размещен на официальном сайте Правительства Камчатского края и веб-сайте Инвестиционный портал Камчатского края. |
|  | 3.2.Членам Инвестиционного совета в Камчатском крае представить свои предложения по созданию новых отраслевых и рабочих групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | 05.04.2013 | Предложения по созданию новых рабочих групп Инвестиционного совета в Камчатском крае и обновленному составу отраслевых групп поступили от Торгово-промышленной палаты Камчатского края, рассмотрение планируется на очередном заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае 29.07.2013. |