Утверждаю

Директор филиала «Камчатский»

ОАО «Оборонэнерго»

_________А.З. Жосан

«___» февраля 2016 года

Пояснительная записка к инвестиционной программе

филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»

на 2016-2019 г.г.

г. Петропавловск-Камчатский

2016г.

Филиалом «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» в инвестиционную программу ОАО «Оборонэнерго» по Камчатскому краю на 2016 – 2019 годы, утвержденную постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 13 августа 2015 г. № 155 внесены следующие изменения:

В перечень инвестиционных проектов добавлены объекты:

# 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

# 1.1.1 Проект - Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП-546-2 ф.5, караул, ТХ2, СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240.

# Объект расположен по адресу: 684000, Камчатский край, Елизовский район, 46 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково, длина ВЛ-0,4 кВ – 1,00 км, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 01 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта – 1,159 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение технологических потерь в сетях ВЛ-0,4 кВ;

# - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях ВЛ-0,4 кВ.

# Основные этапы реализации проектов:

# - заключение договора на разработку проектно-сметной документации;

# - разработка и утверждение проектно-сметной документации;

# - оформление землеотвода и получение разрешения на строительство;

# - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.2 Проект - Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП-546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241.

# Объект расположен по адресу: 684000, Камчатский край, Елизовский район, 46 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково, длина ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 01 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта – 1,432 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение технологических потерь в сетях ВЛ-0,4 кВ;

# - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях ВЛ-0,4 кВ.

# Основные этапы реализации проектов:

# - заключение договора на разработку проектно-сметной документации;

# - разработка и утверждение проектно-сметной документации;

# - оформление землеотвода и получение разрешения на строительство;

# - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.3 Проект - Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП-546-2 ф.8 – Посёлок КНС, инв. № 864014245.

# Объект расположен по адресу: 684000, Камчатский край, Елизовский район, 46 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково, длина ВЛ-0,4 кВ – 0,25 км, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 01 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта – 1,072 млн. рублей

# Основными целями проекта является:

# - снижение технологических потерь в сетях ВЛ-0,4 кВ;

# - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях ВЛ-0,4 кВ.

# Основные этапы реализации проектов:

# - заключение договора на разработку проектно-сметной документации;

# - разработка и утверждение проектно-сметной документации;

# - оформление землеотвода и получение разрешения на строительство;

# - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2. Создание систем противоаварийной и режимной автоматики:

# 1.2.1. Проект – Реконструкция ОРУ-35кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-«Приморская» 110/35/6кВ. мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 01 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта – 20,574 млн. рублей.

# Основной целью проекта является:

# - обеспечение технологического присоединения кабельных линий 35 кВ.

# Основные этапы реализации проекта:

# - заключение договора на разработку проектно-сметной документации;

# - разработка и утверждение проектно-сметной документации;

# - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 2. Новое строительство, включает в себя:

# 2.2 Прочее новое строительство:

# 2.2.8 Проект – Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  2,174 млн. рублей.

# Основной целью проекта является:

# - соблюдение правил пожарной безопасности в производственных и административно-производственных зданиях (СНиП 21-01-97, НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

# 2.2.9 Проект – Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Елизово, ул. Шоссейная, д. 1.

# Объект расположен по адресу: 684005, Камчатский край, г. Елизово, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  1,926 млн. рублей.

# Основной целью проекта является:

# - соблюдение правил пожарной безопасности в производственных и административно-производственных зданиях (СНиП 21-01-97, НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

# 2.2.10 Проект – Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 20 и ул. Крашенинникова, д. 23.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  3,037 млн. рублей.

# Основной целью проекта является:

# - соблюдение правил пожарной безопасности в производственных и административно-производственных зданиях (СНиП 21-01-97, НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

# Из перечня инвестиционных проектов исключены объекты:

# 1.5. Прочие направления, включают в себя:

# 1.5.9 Проект – Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  2,790 млн. рублей.

# 2. Новое строительство, включает в себя:

# 2.2 Прочее новое строительство:

# 2.2.7. Проект – База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края.

# Объект расположен по адресу: 684005, Камчатский край, г. Елизово, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2019 г., затраты на реализацию проекта –  162,586 млн. рублей;

# 2.2.8. Проект – Ограждение территории базы РЭС "Петропавловский".

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  6,523 млн. рублей.

# В перечень инвестиционных проектов внесены изменения в части объемов финансирования и сроков реализации проекта:

# 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

# 1.1.14 Проект – РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, г. Петропавловск-Камчатский (оборудование) инв. № 865116885 – устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пос. Завойко, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  51,414 млн. рублей.

Положительные стороны реализации проекта:

# - снижение брака продукции при нарушениях электроснабжения потребителей;

# - снижение материальных затрат при обслуживании электрооборудования;

# - повышение надежности электроснабжения потребителей

# Перечень мероприятий по проекту:

- расчетные исследования нормальных и аварийных режимов работы;

- предпроектное обследование. Разработка и согласование проекта установки ЭВ-110 кВ и замены Т-1;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# Основной целью проекта является:

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# 1.2. Создание систем противоаварийной и режимной автоматики:

# 1.2.23 Проект – Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, Петропавловск-Камчатский (оборудование) инв. № 865116885 – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  1,900 млн. рублей.

# Основной целью проекта является:

# - обеспечение надежного и непрерывного электроснабжения потребителей за счет быстродействующего ввода резервного питания на РТП – «Завойко» в случае аварийных и ненормальных режимов в питающих электрических сетях микрорайона «Завойко».

# Основные этапы реализации проектов:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.5. Прочие направления, включают в себя:

# 1.5.1 Проект – Поставка комплекса для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61.

# Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  2,841 млн. рублей.

# Основной целью проекта является:

# - приобретение комплекса для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61, который необходим для проверки и наладки как в ручном, так и в автоматическом режиме устройств РЗА.

# Основной этап реализации проекта:

# - заключение договора на поставку комплекса для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61.

# 1.5.2 Проект – Поставка Вольтфазоамперметра цифрового Ретометр-М2 с аксессуарами.

# Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  0,062 млн. рублей.

# Основной целью проекта является: приобретение вольтфазоамперметра цифрового Ретометр-М2 с аксессуарами, который позволяет измерять напряжение переменного тока, напряжение постоянного тока, силу переменного тока, угол сдвига фаз между током и напряжением, между током и током, между напряжением и напряжением, последовательность чередования фаз трехфазной сети, определять полярности обмоток ТТ, ТН и электродвигателей.

# Основной этап реализации проекта:

# - заключение договора на поставку вольтфазоамперметра цифрового Ретометр-М2 с аксессуарами.

Составил:

Заместитель главного инженера по

ремонтам                                              		_________ П.Д. Булов

Согласовано:

И.о. заместитель директора

- главный инженер   	                                        _________ А.А. Андреенков

Заместитель директора по экономике

и финансам        	                                                  _________ А.А. Россолов