Утверждаю

Директор филиала «Камчатский»

ОАО «Оборонэнерго»

_________А.З. Жосан

«___» февраля 2016 года

Краткое описание инвестиционной программы

филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»

на 2016-2019 г.г.

г. Петропавловск-Камчатский

2016г.

- Общая характеристика инвестиционной программы

1.1.        Краткие сведения о предприятии

Филиал «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» расположено по адресу Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская 5.

Филиал «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Филиале, в целях удовлетворения потребностей  в производстве товаров, работ и услуг для обеспечения обороноспособности Российской Федерации, а также для удовлетворения потребностей национальной экономики и получения прибыли.

Все имущество предприятия входит в состав единого электросетевого производственно-технологического комплекса, обеспечивающего непрерывный процесс электроснабжения объектов Минобороны России и других  потребителей электрической энергии.

В настоящее время на балансе и в эксплуатации производственных подразделений филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» находятся следующие электроустановки:

- ТП, РП, РТП – 375 усл. ед., с установленной мощностью 276180 кВА, в том числе:

- ПС 110 кВ – 1 усл. ед. с установленной мощностью 16300 кВА

- ПС 35 кВ – 8 усл. ед. с установленной мощностью 9320 кВА

- ТП, РП  6-10/0,4 кВ – 366 усл. ед. с установленной мощностью 250 560 кВА

- протяженность линий электропередач – 696,54 км, в том числе:

Воздушные линии 0,4 – 110 кВ – 108,00 км

Кабельные линии  0,4 – 10 кВ – 2 764,00 км

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, находящегося в собственности предприятия осуществляется персоналом филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»  на производственных участках, расположенных на территории Камчатского края:

- «Завойкинский», «Океанский» и «Авачинский» – г. Петропавловск-Камчатский

- «Рыбачинский» и «Приморский» – ЗАТО г. Вилючинск

- «Елизовский» и «Паратунский» – Елизовский район, г.Елизово

- «Ключевской», «Шивелучевский» - Усть-Камчатский район, п. Ключи

1.2.    Основные цели и направления инвестиционной программы.

Основные цели инвестиционной программы:

-  продление срока эксплуатации изношенного оборудования;

# - снижение уровня и длительности воздействующих на изоляцию перенапряжений;

# - повышение надежности электроснабжения потребителей при аварийных режимах работы оборудования.

- Характеристика инвестиционных проектов

# Основные направления делятся на:

# 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включает в себя:

# 1.1.1 Проект - Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП-546-2 ф.5, караул, ТХ2, СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240.

# Объект расположен по адресу: 684000, Камчатский край, Елизовский район, 46 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково, длина ВЛ-0,4 кВ – 1,00 км, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 01 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта – 1,159 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение технологических потерь в сетях ВЛ-0,4 кВ;

# - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях ВЛ-0,4 кВ.

# Основные этапы реализации проектов:

# - заключение договора на разработку проектно-сметной документации;

# - разработка и утверждение проектно-сметной документации;

# - оформление землеотвода и получение разрешения на строительство;

# - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.2 Проект - Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП-546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241.

# Объект расположен по адресу: 684000, Камчатский край, Елизовский район, 46 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково, длина ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 01 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта – 1,432 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение технологических потерь в сетях ВЛ-0,4 кВ;

# - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях ВЛ-0,4 кВ.

# Основные этапы реализации проектов:

# - заключение договора на разработку проектно-сметной документации;

# - разработка и утверждение проектно-сметной документации;

# - оформление землеотвода и получение разрешения на строительство;

# - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.3 Проект - Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП-546-2 ф.8 – Посёлок КНС, инв. № 864014245.

# Объект расположен по адресу: 684000, Камчатский край, Елизовский район, 46 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково, длина ВЛ-0,4 кВ – 0,25 км, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 01 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта – 1,072 млн. рублей

# Основными целями проекта является:

# - снижение технологических потерь в сетях ВЛ-0,4 кВ;

# - повышение надежности и снижение аварийности электроснабжения в сетях ВЛ-0,4 кВ.

# Основные этапы реализации проектов:

# - заключение договора на разработку проектно-сметной документации;

# - разработка и утверждение проектно-сметной документации;

# - оформление землеотвода и получение разрешения на строительство;

# - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.4 Проект – Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв. № 865117088 – 12 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  3,820 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение материальных затрат при обслуживании высоковольтных выключателей;

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проектов:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.5 Проект – Замена МВ на ВВ на ТП-104 1х400 кВА (оборудование) инв. № 865117033 – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,318 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение материальных затрат при обслуживании высоковольтных выключателей;

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проектов:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.6 Проект – Замена МВ на ВВ на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр. Антенное поле, Петропавловск-Камчатский (оборудование) инв. № 865117035 – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,318 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение материальных затрат при обслуживании высоковольтных выключателей;

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проектов:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.7 Проект – Замена МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр. Антенное поле, Петропавловск-Камчатский (оборудование) инв. № 865117041 – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,318 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение материальных затрат при обслуживании высоковольтных выключателей;

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проектов:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.8 Проект – Замена МВ на ВВ на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,318 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение материальных затрат при обслуживании высоковольтных выключателей;

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проектов:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.9 Проект – Замена МВ на ВВ на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 – 8 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  2,546 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение материальных затрат при обслуживании высоковольтных выключателей;

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проектов:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.10 Проект – Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000 – 7 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  2,228 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение материальных затрат при обслуживании высоковольтных выключателей;

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проектов:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.11 Проект – Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 – 2 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., затраты на реализацию проекта –  0,637 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение материальных затрат при обслуживании высоковольтных выключателей;

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проектов:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.12 Проект – Замена МВ на ВВ РТП - Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, пос. Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 – 12 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., затраты на реализацию проекта –  3,820 млн. рублей.

# Основными целями проекта является:

# - снижение материальных затрат при обслуживании высоковольтных выключателей;

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проектов:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.13 Проект – РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, г. Петропавловск-Камчатский (оборудование) инв. № 865116885 – установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП «Завойко».

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пос. Завойко, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  6,971 млн. рублей.

Положительные стороны реализации проекта:

- исключение остановок технологических процессов потребителей;

- снижение брака продукции при нарушениях электроснабжения потребителей;

- снижение повторных запусков электрооборудования потребителей;

# Перечень мероприятий по проекту:

- расчетные исследования нормальных и аварийных режимов работы РУ-6 кВ;

- определение критического времени нарушения электроснабжения агрегатов двигатель-механизм, запитанных от РУ-6 кВ для разных видов КЗ и отключения головного выключателя;

- предпроектное обследование. Разработка и согласование проекта привязки БАВР к РУ-6 кВ. Определение параметров настройки БАВР;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.1.14 Проект – РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, г. Петропавловск-Камчатский (оборудование) инв. № 865116885 – устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пос. Завойко, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  51,414 млн. рублей.

Положительные стороны реализации проекта:

# - снижение брака продукции при нарушениях электроснабжения потребителей;

# - снижение материальных затрат при обслуживании электрооборудования;

# - повышение надежности электроснабжения потребителей

# Перечень мероприятий по проекту:

- расчетные исследования нормальных и аварийных режимов работы;

- предпроектное обследование. Разработка и согласование проекта установки ЭВ-110 кВ и замены Т-1;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# Основной целью проекта является:

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# 1.2. Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, включает в себя:

# 1.2.1. Проект – Реконструкция ОРУ-35кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-«Приморская» 110/35/6кВ. мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 01 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта – 20,574 млн. рублей.

# Основной целью проекта является:

# - обеспечение технологического присоединения кабельных линий 35 кВ.

# Основные этапы реализации проекта:

# - заключение договора на разработку проектно-сметной документации;

# - разработка и утверждение проектно-сметной документации;

# - заключение договора на проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.2 Проект – Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, г. Петропавловск-Камчатский (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л – 12 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  1,807 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.3 Проект – Установка дуговой защиты на РП-3, г. Петропавловск-Камчатский (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер – 12 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  0,479 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.4 Проект – Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, г. Петропавловск-Камчатский (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В – 2 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  0,301 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.5 Проект – Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н – 2 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  0,303 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.6 Проект – Установка дуговой защиты на РП-15, 10 кВ Елизово, (оборудование) инв. № 865116895, ЗДЗ Бреслер – 9 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 684005, Камчатский край, г. Елизово, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,359 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.7 Проект – Установка устройства микропроцессорной защиты на ТП-104 1х400 кВА (оборудование) инв. № 865117033, ТОР -200 Л – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,151 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.8 Проект – Установка дуговой защиты на ТП-104 1х400 КВА (оборудование) инв. № 865117033, ЗДЗ Бреслер – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,040 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.9 Проект – Установка устройства микропроцессорной защиты на ТП-105 1х630 кВА. 1х500 кВА. мкр. Антенное поле, Петропавловск-Камчатский  (оборудование) инв. № 865117035, ТОР -200 Л – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,151 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.10 Проект – Установка дуговой защиты на ТП-105 1х630 кВА. 1х500 кВА. мкр. Антенное поле, Петропавловск-Камчатский (оборудование) инв. № 865117035, ЗДЗ Бреслер – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,040 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.11 Проект – Установка устройства микропроцессорной защиты на ТП-114 2 х630 кВА, мкр. Антенное поле, Петропавловск-Камчатский  (оборудование) инв. № 865117041 ТОР-200 Л – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,151 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.12 Проект – Установка дуговой защиты на ТП-114 2 х630 кВА, мкр. Антенное поле, Петропавловск-Камчатский (оборудование) инв. № 865117041, ЗДЗ Бреслер – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,040 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.13 Проект – Установка устройства микропроцессорной защиты на ТП-128 2 х630 кВА, (оборудование) инв. № 865117053 ТОР -200 Л – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,151 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.14 Проект – Установка дуговой защиты на ТП-128 2 х630 кВА, (оборудование) инв. № 865117053, ЗДЗ Бреслер – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,040 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.15 Проект – Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-14 2х400 кВА  (оборудование) инв. № 865116921, ТОР -200 Л – 8 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  1,205 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.16 Проект – Установка дуговой защиты РП-14 2х400 кВА  (оборудование) инв. № 865116921, ЗДЗ Бреслер – 8 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  0,319 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.17 Проект – Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000, ТОР -200 Л – 7 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  1,054 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.18 Проект – Установка дуговой защиты РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000, ЗДЗ Бреслер – 7 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  0,279 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.19 Проект – Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, Петропавловск-Камчатский (оборудование) инв. № 865116885, ТОР-200 Н – 2 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., затраты на реализацию проекта –  0,303 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.20 Проект – Установка микропроцессорной защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087, ТОР -200 Л – 2 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., затраты на реализацию проекта –  0,301 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.21 Проект – Установка дуговой защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087. ЗДЗ Бреслер – 2 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., затраты на реализацию проекта –  0,080 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.22 Проект – Установка устройства микропроцессорной защиты на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, пос. Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967, ТОР-200 Л – 12 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., затраты на реализацию проекта –  1,807 млн. рублей.

# Основными целями проекта являются:

# - повышение   надежности,   быстродействия,   селективности, чувствительности защиты в аварийных режимах. СО 153-34.20.122-2006.

# - повышение надежности электроснабжения потребителей.

# Основные этапы реализации проекта:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.2.23 Проект – Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, Петропавловск-Камчатский (оборудование) инв. № 865116885 – 1 усл. ед.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  1,900 млн. рублей.

# Основной целью проекта является:

# - обеспечение надежного и непрерывного электроснабжения потребителей за счет быстродействующего ввода резервного питания на РТП – «Завойко» в случае аварийных и ненормальных режимов в питающих электрических сетях микрорайона «Завойко».

# Основные этапы реализации проектов:

# - проведение закупки товарно-материальных ценностей;

# - проведение строительно-монтажных работ;

# - проведение приемо-сдаточных испытаний, получение необходимых разрешений государственных надзорных органов, ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

# 1.5. Прочие направления, включают в себя:

# 1.5.1 Проект – Поставка комплекса для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61.

# Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  2,841 млн. рублей.

# Основной целью проекта является:

# - приобретение комплекса для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61, который необходим для проверки и наладки как в ручном, так и в автоматическом режиме устройств РЗА.

# Основной этап реализации проекта:

# - заключение договора на поставку комплекса для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61.

# 1.5.2 Проект – Поставка Вольтфазоамперметра цифрового Ретометр-М2 с аксессуарами.

# Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  0,062 млн. рублей.

# Основной целью проекта является: приобретение вольтфазоамперметра цифрового Ретометр-М2 с аксессуарами, который позволяет измерять напряжение переменного тока, напряжение постоянного тока, силу переменного тока, угол сдвига фаз между током и напряжением, между током и током, между напряжением и напряжением, последовательность чередования фаз трехфазной сети, определять полярности обмоток ТТ, ТН и электродвигателей.

# Основной этап реализации проекта:

# - заключение договора на поставку вольтфазоамперметра цифрового Ретометр-М2 с аксессуарами.

# 1.5.3 Проект – Поставка комплекса измерительного для прогрузки первичным током Ретом-30 кА.

# Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  0,993 млн. рублей.

# Основной целью проекта является: приобретение комплекса измерительного для прогрузки первичным током Ретом-30 кА, который необходим для проверки автоматических выключателей переменного тока с электромагнитными, тепловыми и электронными расцепителями, а также токовых трансформаторов первичным током.

# Основной этап реализации проекта:

# - заключение договора на поставку комплекса измерительного для прогрузки первичным током Ретом-30 кА.

# 1.5.4 Проект – Поставка измерителя коэффициента трансформации TTR 330.

# Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  1,301 млн. рублей.

# Основной целью проекта является: приобретение измерителя коэффициента трансформации TTR 330, который необходим для измерения коэффициентов трансформации силовых, измерительных и распределительных трансформаторов на подстанциях и в производственных условиях.

# Основной этап реализации проекта:

# - заключение договора на поставку измерителя коэффициента трансформации TTR 330.

    - Проект – Поставка тестера трансформаторов тока MRCT.

# Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  1,761 млн. рублей.

# Основной целью проекта является: приобретение тестера трансформаторов тока MRCT, который обеспечивает управляемые микропроцессором изменяемые напряжение и токовый выход и измерительные средства для автоматических испытаний одно- и многополюсных ТТ.

# Основной этап реализации проекта:

# - заключение договора на поставку тестера трансформаторов тока MRCT.

# 1.5.6 Проект – Поставка измерителя сопротивления обмоток постоянному току МТО 210.

# Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  0,869 млн. рублей.

# Основной целью проекта является: приобретение измерителя сопротивления обмоток постоянному току МТО 210, который позволяет тестировать обмотки вращающихся электрических машин и выполнять измерения сопротивления слаботочных соединений, контактов и цепей управления.

# Основной этап реализации проекта:

# - заключение договора на поставку измерителя сопротивления обмоток постоянному току МТО 210.

# 1.5.7 Проект – Поставка стенда для механических испытаний СМИ-400К (600К).

# Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  1,711 млн. рублей.

# Основной целью проекта является: приобретение стенда для механических испытаний СМИ-400К (600К), который необходим для испытания средств защиты от падения с высоты (лестниц, поясов, стремянок, когтей, лазов, тросов, веревок).

# Основной этап реализации проекта:

# - заключение договора на поставку стенда для механических испытаний СМИ-400К (600К).

# 1.5.8 Проект – Поставка высоковольтной испытательной лаборатории ЛЭИС-100КМ.

# Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  4,112 млн. рублей.

# Основной целью проекта является: приобретение высоковольтной испытательной лаборатории ЛЭИС-100КМ, которая необходима для испытания защитных средств из диэлектрической резины, изолирующих и оперативных штанг, инструмента с изолирующими ручками, указателей напряжения.

# Основной этап реализации проекта:

# - заключение договора на поставку высоковольтной испытательной лаборатории ЛЭИС-100КМ.

# 2. Новое строительство, включает в себя:

# 2.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

# 2.1.1 Проект – Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пос. Радыгино, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  38,329 млн. рублей.

# 2.1.2 Проект – Строительство КЛ-6 кВ от РТП "Ягодная" до РП-6.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, пос. Рыбачий, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  34,456 млн. рублей.

# 2.1.3 Проект – Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ жилого дома по ул. Мира, 5.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  0,901 млн. рублей.

# 2.1.4 Проект – Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-378 до ВРУ жилого дома по ул. Мира, 12.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  0,710 млн. рублей.

# 2.2 Прочее новое строительство:

# 2.2.1 Проект – Объекты шифр 628/П и шифр 720/К ПС 110/6 кВ «Стеллера».

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, пос. Рыбачий, период реализации проекта с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  791,633 млн. рублей.

# 2.2.2 Проект – Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ «Богатыревка».

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, пос. Рыбачий, период реализации проекта с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  902,548 млн. рублей.

# 2.2.3 Проект – Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ «Чайка».

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  1 465,223 млн. рублей.

# 2.2.4 Проект – Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ «Южная».

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, полуостров Завойко, период реализации проекта с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта – 1 267,643 млн. рублей.

# 2.2.5 Проект – Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2018 г., затраты на реализацию проекта –  377,812 млн. рублей.

# 2.2.6 Проект – Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, в районе бухты Соленое озеро, период реализации проекта с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  183,469 млн. рублей.

# 2.2.7 Проект – Ограждение территории ЦМС РЭС «Вилючинский».

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г., затраты на реализацию проекта –  3,696 млн. рублей.

# Основными целями направления являются:

# - повышение эффективности энергоснабжения;

# - обслуживание и эксплуатация новых вводимых основных средств;

# - сохранность материальных ценностей.

# 2.2.8 Проект – Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5.

# Объект расположен по адресу: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., затраты на реализацию проекта –  2,174 млн. рублей.

# Основной целью проекта является:

# - соблюдение правил пожарной безопасности в производственных и административно-производственных зданиях (СНиП 21-01-97, НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

# 2.2.9 Проект – Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Елизово, ул. Шоссейная, д. 1.

# Объект расположен по адресу: 684005, Камчатский край, г. Елизово, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  1,926 млн. рублей.

# Основной целью проекта является:

# - соблюдение правил пожарной безопасности в производственных и административно-производственных зданиях (СНиП 21-01-97, НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

# 2.2.10 Проект – Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 20 и ул. Крашенинникова, д. 23.

# Объект расположен по адресу: 684090, Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, период реализации проекта с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., затраты на реализацию проекта –  3,037 млн. рублей.

# Основной целью проекта является:

# - соблюдение правил пожарной безопасности в производственных и административно-производственных зданиях (СНиП 21-01-97, НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

# 2.2.11 Проект – Поставка автомобильной и специальной техники.

# Адрес поставки: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, период реализации проекта с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2019 г., затраты на реализацию проекта –  18,800 млн. рублей.

2016 год:

Предполагается закупка 1-го (одного) экскаватора – погрузчика, начальная максимальная цена составляет:  4,000 млн. рублей.

Данная закупка обусловлена отсутствием указанной спецтехники в филиале, а также  срочной необходимостью  расчистки в осеннее – зимний период подходов и проездов  к ТП, территорий мест расположения РЭСов, ПУ, так как  зимний период длится более 6 –ти месяцев и высота снежного покрова составляет в среднем более 2 – х метров.  В летний период  экскаватор  необходим  для рытья траншей  по прокладке и ремонту кабельных линий для РЭС «Петропавловский»

Также предполагается закупка 2 – х (двух) легковых автомобилей УАЗ, начальная максимальная цена составляет 1,900 млн. рублей.

Необходимость закупки автомобилей УАЗ обусловлена расширением зоны обслуживания электросетевого хозяйства (далее – ЭСХ)  как собственного с учетом технологического присоединения, так и выполнением своих обязательств по  обслуживанию и эксплуатации ЭСХ по ГК-7 для РЭС «Петропавловский» и необходимостью проверки указанного оборудования на соответствие техническим параметрам, его эксплуатации и проведения ремонтов оперативно – ремонтными бригадами.

2017 год:

Предполагается закупка 2-х (двух) автомобилей УАЗ – начальная максимальная цена составляет: 1,900 млн. рублей и  1-го (одного) экскаватора – погрузчика, начальная максимальная цена составляет:  4,000 млн. рублей.

Необходимость закупки  автомобилей УАЗ обусловлена расширением зоны обслуживания электросетевого хозяйства (далее – ЭСХ)  как собственного с учетом технологического присоединения, так и выполнением своих обязательств по  обслуживанию и эксплуатации ЭСХ по ГК-7 для РЭС «Вилючинский» и необходимостью проверки указанного оборудования на соответствие техническим параметрам, его эксплуатации и проведения ремонтов оперативно – ремонтными бригадами.

Необходимость закупки  экскаватора – погрузчика  обусловлена отсутствием указанной спецтехники в филиале, а также  срочной необходимостью  расчистки в осеннее – зимний период подходов и проездов  к ТП, территорий мест расположения ЭСХ, НО, так как  зимний период длится более 6 –ти месяцев и высота снежного покрова составляет в среднем более 2 – х метров.  В летний период  экскаватор  необходим  для рытья траншей  по прокладке и ремонту кабельных линий для РЭС «Вилючинский».

2018 год:

Предполагается закупка 1-го (одного) автомобиля самосвала КАМАЗ 65111 – начальная максимальная цена составляет: 3,000 млн. рублей.

Необходимость закупки  автомобиля – самосвала обусловлена доставкой сыпучих грузов при выполнении ремонтных работ с кабельными линиями, доставкой и вывозом грунта при работах в котлованах при порывах кабельных линий, а также расчисткой просек при обслуживании воздушных линий и вывозом накопившихся отходов.

2019 год:

Предполагается закупка 1-го (одного) легкового автомобиля Toyota Prado – начальная максимальная цена составляет: 4,000 млн. рублей. Необходимость закупки легкового автомобиля Toyota Prado обусловлена необходимостью замены имеющегося служебного автомобиля Toyota Prado: (по состоянию на 01 февраля 2015 г. общий пробег составляет более 600 тыс. км, нуждается в ежегодном ремонте с привлечением больших финансовых затрат).

# С учетом суровых климатических условий и продолжительностью зимнего периода более 6 –ти месяцев, а также для обеспечения деятельности РЭС «Северо – Камчатский», ежемесячным проведением Дня охраны труда и командированием сотрудников АУП филиала в РЭС «Северо – Камчатский» для проверки и оказания помощи по обслуживанию ЭСХ объектов Минобороны России (РЭС «Северо – Камчатский» территориально  удален  на расстоянии 720 км от краевого центра - АУП филиала) данный автомобиль не заменим для выполнения вышеизложенных задач.

# Инвестиционная программа состоит из 60 проектов с плановым объемом финансирования 5 214,213 млн. руб.

# - 2016 год – 4 530,651 млн. руб.

# - 2017 год – 492,396 млн. руб.

# - 2018 год – 142,737 млн. руб.

# - 2019 год – 48,429 млн. руб.

# Финансирование инвестиционной программы планируется осуществлять за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы на 2016-2019 годы.

III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ

# Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 13 августа 2015 г. № 155 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Оборонэнерго» по Камчатскому краю на 2016 – 2019 годы».

Составил:

Заместитель главного инженера по

ремонтам                                              		_________ П.Д. Булов

Согласовано:

И.о. заместитель директора

- главный инженер   	                                        _________ А.А. Андреенков

Заместитель директора по экономике

и финансам        	                                                  _________ А.А. Россолов