## Лист1
Макет 51915 Приложение 7.1 Отчет об исполнении ИП за квартал
Период отчетности 12/2015 |  |  | S:\IAU\Users\ДСРиИ\OSPR\0.2 Программы\01 Инвестпрограмма\11 Модуль Мониторинг Инвестиционных Программ\OUT\361900_51915.1512
Энергообъединение 361900 |  |  | ПАО "Камчатскэнерго"
№№ | Код строки | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования (отчетный год) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб. |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.руб. |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21
| 999 | ВСЕГО | 5533.182 | 1200.077 | 828.645 | 45.396 | 45.396 | 125.688 | 125.688 | 225.133 | 197.848 | 803.86 | 459.713 | 792.259 | 430.366 | 534.507 | 482.76 | 4704.537 | -371.432 | -30.9507 | 0 | 0
1. | 1000 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1686.088 | 758.145 | 422.689 | 29.803 | 29.803 | 82.614 | 82.614 | 58.921 | 47.075 | 586.807 | 263.197 | 475.493 | 250.372 | 337.94 | 296.141 | 1263.399 | -335.456 | -44.2469 | 0 | 0
1.1. | 1100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 116.51 | 0 | 41.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.71 | 52.698 | 52.698 | 0 | 0 | 74.8 | 41.71 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 110000001 | Оснащение объектов, эксплуатируемых филиалом ПАО <Камчатскэнерго> КТЭЦ, приборами учета энергетических ресурсов | Гр 1: 74.04; Гр 2: 0; Гр 3: 37.65; Гр 11: 37.65; Гр 12: 33.614; Гр 13: 33.614; Гр 16: 36.39; Гр 17: 37.65; Гр 18: 0; Гр 21: Добавление проекта в инвестпрограмму ТПиР в связи с исключением из программы ремонтов
1.1.2 | 110000002 | Оснащение объектов, эксплуатируемых филиалом ПАО <Камчатскэнерго> КЭ, приборами учета энергетических ресурсов | Гр 1: 42.47; Гр 2: 0; Гр 3: 4.06; Гр 11: 4.06; Гр 12: 19.084; Гр 13: 19.084; Гр 16: 38.41; Гр 17: 4.06; Гр 18: 0; Гр 21: Добавление проекта в инвестпрограмму ТПиР в связи с исключением из программы ремонтов
1.2. | 1200 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 32.481 | 21.822 | 13.7 | 0.814 | 0.814 | 2.746 | 2.746 | 0.078 | 0.101 | 18.184 | 10.039 | 16.13 | 4.235 | 12.944 | 12.944 | 18.781 | -8.122 | -37.2193 | 0 | 0
1.2.1 | 120000001 | Реконструкция релейной защиты и высокочастотных каналов противоаварийной автоматики сети 110 кВ по ускорению резервных защит ВЛ-110 кВ по высокочастотным каналам противоаварийной автоматики Общества (ПИР) | 3.571 | 3.571 | 3.571 | 0.814 | 0.814 | 2.746 | 2.746 |  |  | 0.011 | 0.011 | 2.338 | 0.012 |  |  |  | 1.2143e-16 | 3.4005e-15
1.2.2 | 120000002 | Реконструкция оборудования РЗА 110 кВ ТЭЦ-2 2-я очередь 2-й этап. | 21.95 | 18.251 | 10.129 |  |  |  |  | 0.078 | 0.101 | 18.173 | 10.028 | 12.944 | 3.375 | 12.944 | 12.944 | 11.821 | -8.122 | -44.5017 |  |  | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.2.3 | 120000003 | Автоматизация защиты от переполнения резервуаров склада мазута (ВСМ) нефтепродуктами | Гр 1: 6.96; Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 12: 0.848; Гр 13: 0.848; Гр 16: 6.96; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.3. | 1300 | Создание систем телемеханики и связи | 25.706 | 4.312 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.312 | 0.025 | 7.751 | 7.751 | 7.751 | 7.751 | 25.681 | -4.287 | -99.4202 | 0 | 0
1.3.1 | 130000001 | Реконструкция системы оперативной связи | Гр 1: 3.776; Гр 2: 3.776; Гр 3: 0; Гр 10: 3.776; Гр 12: 2.945; Гр 13: 2.945; Гр 14: 2.945; Гр 15: 2.945; Гр 16: 3.776; Гр 17: -3.776; Гр 18: -100; Гр 21: Позднее предоставление актов выполненных работ
1.3.2 | 130000002 | Реконструкция аппаратуры телемеханики ПС 35-110 кВ Мильковского района (ПС Шаромы", ПС "Пущино", ПС "ЦРП", ПС "ДЭС-5") и Елизовского района (ПС "Начики", ПС "Раздольная", ПС "ТПК") | 21.93 | 0.536 | 0.025 | [6 empty] | 0.536 | 0.025 | 4.806 | 4.806 | 4.806 | 4.806 | 21.905 | -0.511 | -95.3358 |  |  | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.4. | 1400 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.5. | 1500 | Прочие направления | 1511.391 | 732.011 | 367.254 | 28.989 | 28.989 | 79.868 | 79.868 | 58.843 | 46.974 | 564.311 | 211.423 | 398.914 | 185.688 | 317.245 | 275.446 | 1144.137 | -364.757 | -49.8294 | 0 | 0
1.5.1 | 150000001 | Охранно-защитные мероприятия на КТЭЦ | 88.357 | 18.02 | 24.518 | 11.472 | 11.472 | 1 | 1 | 0.015 | 4.033 | 5.533 | 8.013 | 22.36 | 9.412 | 25.623 | 25.623 | 63.839 | 6.498 | 36.0599 |  |  | Погашение кредиторской задолженности
1.5.2 | 150000002 | Реконструкция системы выработки водорода с заменой электролизной установки на ТЭЦ-1 | 21.172 | 21.172 | 17.38 | 4.41 | 4.41 | 12.098 | 12.098 | 1.907 | 0.126 | 2.757 | 0.746 | 21.607 | 2.331 | 23.756 | 23.756 | 3.792 | -3.792 | -17.9104 |  |  | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.3 | 150000003 | Узлы учета поступающих циркуляционных и сбросных вод КамчатскихТЭЦ | Гр 1: 25.38; Гр 2: 7.471; Гр 3: 0; Гр 8: 0.015; Гр 10: 7.456; Гр 16: 25.38; Гр 17: -7.471; Гр 18: -100; Гр 21: Расторжение договора подряда
1.5.4 | 150000004 | Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии с коллекторов тепловой генерации по собственным объектам ПАО "Камчатскэнерго" | Гр 1: 3.559; Гр 2: 3.559; Гр 3: 3.441; Гр 10: 3.559; Гр 11: 3.441; Гр 12: 3.011; Гр 13: 0.019; Гр 14: 3.011; Гр 15: 3.011; Гр 16: 0.118; Гр 17: -0.118; Гр 18: -3.3155
1.5.5 | 150000005 | Установка э/магнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ Елизово | 13.43 | 10.521 | 2.905 | 2.281 | 2.281 | 0.624 | 0.624 |  |  | 7.616 |  | 2.843 |  |  |  | 10.525 | -7.616 | -72.3886 |  |  | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.6 | 150000006 | Тех. перевооружение ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ "Завойко" (Замена выкл. 110 кВ и РЗА) | 5.85 | 5.643 | 4.679 | 0.083 | 0.083 |  |  |  | 0.232 | 5.56 | 4.364 | 4.837 | 4.546 | 4.837 | 4.837 | 1.171 | -0.964 | -17.0831 |  |  | Дефицит бюджета (неплатежи конечных потребителей)
1.5.7 | 150000007 | Тех. перевооружение ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 Елизово (Замена выкл. 110 кВ) | 3.341 | 3.231 | 3.058 | 0.067 | 0.067 |  |  | 0.195 |  | 2.969 | 2.991 | 3.097 | 2.895 | 3.097 | 3.097 | 0.283 | -0.173 | -5.3544 |  |  | Дефицит бюджета (неплатежи конечных потребителей)
1.5.8 | 150000008 | Разработка опор и фундаментов ВЛ, устойчивых к воздействию снежных лавин (НИОКР) | 15.213 | 7.271 | 5.441 |  |  | 1.77 | 1.77 |  |  | 5.501 | 3.671 | 3.111 | 0.526 |  |  | 9.772 | -1.83 | -25.1685 |  |  | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.9 | 150000009 | Реконструкция ЛЭП отходящих от подстанций | 47.581 | 23.274 | 9.178 |  |  | 7.669 | 7.669 | 0.039 |  | 15.566 | 1.509 | 21.729 | 16.746 | 6.707 |  | 38.403 | -14.096 | -60.5654 |  |  | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.5.10 | 150000010 | Тех. перевооружение и реконструкция собственных объектов | 160.87 | 153.446 | 80.396 | 7.315 | 7.315 | 18.251 | 18.251 | 27.918 | 3.535 | 99.962 | 51.295 | 123.092 | 40.405 | 121.817 | 121.817 | 80.474 | -73.05 | -47.6063 |  |  | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.5.11 | 150000011 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с заменой на СИП | Гр 1: 125.48; Гр 2: 15.071; Гр 3: 0; Гр 8: 0.034; Гр 10: 15.037; Гр 16: 125.48; Гр 17: -15.071; Гр 18: -100; Гр 21: ; Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
1.5.12 | 150000012 | Реконструкция ПС 35/10/6 Водозабор | Гр 1: 53.744; Гр 2: 53.744; Гр 3: 0; Гр 10: 53.744; Гр 16: 53.744; Гр 17: -53.744; Гр 18: -100; Гр 21: Исключение проекта из инвестиционной программы
1.5.13 | 150000013 | Реконструкция ВЛ-35 кВ, Л-356 "Мильково-Шаромы" | Гр 1: 6.015; Гр 2: 1.004; Гр 3: 0.665; Гр 10: 1.004; Гр 11: 0.665; Гр 12: 0.881; Гр 13: 0.321; Гр 16: 5.35; Гр 17: -0.339; Гр 18: -33.7649
1.5.14 | 150000014 | Оснащение автотранспорта тахографами и системой ГЛОНАСС | Гр 1: 3.074; Гр 2: 2.479; Гр 3: 2.387; Гр 6: 0.057; Гр 7: 0.057; Гр 8: 0.31; Гр 9: 2.33; Гр 10: 2.112; Гр 12: 2.096; Гр 16: 0.687; Гр 17: -0.092; Гр 18: -3.7112
1.5.15 | 150000015 | Система АСКУЭ в частном секторе | 159.609 | 22.512 | 17.595 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.039 | 0.757 | 22.463 | 16.828 | 13.641 | 8.734 | 13.641 | 13.641 | 142.014 | -4.917 | -21.8417 |  |  | Дефицит бюджета (неплатежи конечных потребителей)
1.5.16 | 150000016 | Приобретение имущества (Выкуп земельных участков под собственным имуществом) | 0.417 | 0.417 | 0.361 | [5 empty] | 0.175 | 0.417 | 0.186 | 0.361 | 0.186 | 0.361 | 0.186 | 0.056 | -0.056 | -13.4293
1.5.17 | 150000017 | Мероприятия по повышению теплоизоляции и энергоэффективности Производственно-лабораторного корпуса по ул. Набережная | Гр 1: 12.31; Гр 2: 0.436; Гр 3: 0; Гр 8: 0.436; Гр 16: 12.31; Гр 17: -0.436; Гр 18: -100; Гр 21: Длительное согласование технических решений
1.5.18 | 150000018 | ОНТМ | 137.695 | 43.11 | 38.238 | 2.456 | 2.456 | 21.999 | 21.999 | 2 | 1.717 | 16.655 | 12.066 | 34.784 | 9.932 | 34.784 | 9.932 | 99.457 | -4.872 | -11.3013 |  |  | Позднее предоставление актов выполненных работ; Замена дефектного оборудования по гарантии
1.5.19 | 150000019 | Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | 75.869 | 33.111 | 44.594 | 0.905 | 0.905 | 15.657 | 15.657 | 13.915 | 27.298 | 2.634 | 0.734 | 13.65 | -18.632 |  |  | 31.275 | 11.483 | 34.6803 |  |  | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.20 | 150000020 | Реконструкция пожарно-охранной сигнализации в здании Елизовского отделения Энергосбыта в г. Елизово, ул. Вилюйская, 8 | Гр 1: 0.49; Гр 2: 0.194; Гр 3: 0.164; Гр 6: 0.164; Гр 7: 0.164; Гр 10: 0.03; Гр 12: 0.164; Гр 14: 0.164; Гр 16: 0.326; Гр 17: -0.03; Гр 18: -15.4639
1.5.21 | 150000021 | Устройство "электронной очереди" в здании Елизовского отделения Энергосбыта в г. Елизово, ул. Вилюйская, 8 | Гр 1: 0.339; Гр 2: 0.339; Гр 3: 0.288; Гр 6: 0.288; Гр 7: 0.288; Гр 10: 0.051; Гр 12: 0.288; Гр 14: 0.288; Гр 16: 0.051; Гр 17: -0.051; Гр 18: -15.0442
1.5.22 | 150000022 | Устройство серверной по пр. Победы, 24 (ПС КСИ) | Гр 1: 3.179; Гр 2: 3.179; Гр 3: 0.092; Гр 6: 0.092; Гр 7: 0.092; Гр 10: 3.087; Гр 12: 0.152; Гр 14: 9.45; Гр 16: 3.087; Гр 17: -3.087; Гр 18: -97.106
1.5.23 | 150000023 | Реконструкция ПС 110/10 "КСИ" | 186.14 | 139.603 | 85.71 |  |  | 0.189 | 0.189 | 11.973 | 6.771 | 127.441 | 78.75 | 88.496 | 69.764 | 68.813 | 68.813 | 100.43 | -53.893 | -38.6045 |  |  | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.24 | 150000024 | Приобретение имущества (по договору аренды имущества с последующим выкупом от 03.12.2012 № 03/12/12 с ООО "Профит-Лизинг") | Гр 1: 4.425; Гр 2: 4.425; Гр 3: 4.425; Гр 10: 4.425; Гр 11: 4.425; Гр 12: 0.756; Гр 13: 0.756; Гр 14: 0.733; Гр 15: 0.733; Гр 17: 0; Гр 18: 0
1.5.25 | 150000025 | Тепломагистраль №3 от ПНС-3 до ЦТП-327 ("зауженный" участок) | Гр 1: 92.137; Гр 2: 4.461; Гр 3: 0; Гр 10: 4.461; Гр 16: 92.137; Гр 17: -4.461; Гр 18: -100; Гр 21: Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
1.5.26 | 150000026 | Реконструкция ПНС-2 | Гр 1: 132.396; Гр 2: 132.396; Гр 3: 0; Гр 10: 132.396; Гр 16: 132.396; Гр 17: -132.396; Гр 18: -100; Гр 21: Исключение проекта из инвестиционной программы
1.5.27 | 150000027 | Реконструкция СН на ПС 110/6 кВ Океан | Гр 1: 2.931; Гр 2: 0.452; Гр 3: 0.267; Гр 10: 0.452; Гр 11: 0.267; Гр 12: 0.226; Гр 13: 0.226; Гр 16: 2.664; Гр 17: -0.185; Гр 18: -40.9292
1.5.28 | 150000028 | Реконструкция СН на ПС 110/6 кВ Центральная | Гр 1: 2.972; Гр 2: 0.452; Гр 3: 0.267; Гр 10: 0.452; Гр 11: 0.267; Гр 12: 0.227; Гр 13: 0.227; Гр 16: 2.705; Гр 17: -0.185; Гр 18: -40.9292
1.5.29 | 150000029 | Установка инженерно-технических средств охраны и защиты на ПС | Гр 1: 49.233; Гр 2: 1.541; Гр 3: 0.947; Гр 10: 1.541; Гр 11: 0.947; Гр 12: 0.804; Гр 13: 0.804; Гр 16: 48.286; Гр 17: -0.594; Гр 18: -38.5464
1.5.30 | 150000030 | Реконструкция ограждений ТП и ПС | Гр 1: 1.808; Гр 2: 1.808; Гр 3: 1.754; Гр 10: 1.808; Гр 11: 1.754; Гр 12: 1.533; Гр 13: 1.533; Гр 16: 0.054; Гр 17: -0.054; Гр 18: -2.9867
1.5.31 | 150000031 | Установка резистивных сопротивлений на подстанциях | Гр 1: 27.941; Гр 2: 2.009; Гр 3: 0; Гр 10: 2.009; Гр 16: 27.941; Гр 17: -2.009; Гр 18: -100
1.5.32 | 150000032 | ПИР. Реконструкция кабельных линий, отходящих от подстанций | Гр 1: 1.137; Гр 2: 1.137; Гр 3: 0; Гр 10: 1.137; Гр 16: 1.137; Гр 17: -1.137; Гр 18: -100
1.5.33 | 150000033 | Система автоматизации снятия показаний приборов учета тепловой энергии | Гр 1: 34.339; Гр 2: 12.416; Гр 3: 7.653; Гр 8: 0.047; Гр 10: 12.369; Гр 11: 7.653; Гр 12: 6.701; Гр 13: 6.653; Гр 16: 26.686; Гр 17: -4.763; Гр 18: -38.3618; Гр 21: Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.5.34 | 150000034 | Установка кондиционеров в кассе РКЦ здания Елизовского отделения Энергосбыта в г. Елизово, ул. Вилюйская, 8 | Гр 1: 0.193; Гр 2: 0; Гр 3: 0.193; Гр 11: 0.193; Гр 12: 0.163; Гр 14: 0.163; Гр 17: 0.193; Гр 18: 0
1.5.35 | 150000035 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Крашенинникова" | Гр 1: 2.107; Гр 2: 2.107; Гр 3: 0; Гр 10: 2.107; Гр 16: 2.107; Гр 17: -2.107; Гр 18: -100
1.5.36 | 150000036 | Техническое перевооружение теплофикационного и насосного оборудования котельной №52 "108 квартал" с перекдадкой тепловых сетей второго контура | Гр 1: 10.658; Гр 2: 0; Гр 3: 10.658; Гр 11: 10.658; Гр 12: 27.58; Гр 13: 27.58; Гр 17: 10.658; Гр 18: 0; Гр 21: Добавление проекта в инвестпрограмму ТПиР в связи с исключением из программы ремонтов
1.5.37 | 150000037 | Модернизация оборудования котельной производственной базы 21 км | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 12: 0.724; Гр 13: 0.724; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2. | 2000 | Новое строительство | 3847.094 | 441.932 | 405.956 | 15.593 | 15.593 | 43.074 | 43.074 | 166.212 | 150.773 | 217.053 | 196.516 | 316.766 | 179.994 | 196.567 | 186.619 | 3441.138 | -35.976 | -8.1406 | 0 | 0
2.1. | 2100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2. | 2200 | Прочее новое строительство | 3847.094 | 441.932 | 405.956 | 15.593 | 15.593 | 43.074 | 43.074 | 166.212 | 150.773 | 217.053 | 196.516 | 316.766 | 179.994 | 196.567 | 186.619 | 3441.138 | -35.976 | -8.1406 | 0 | 0
2.2.1 | 220000001 | Тех. присоединение потребителей до 0,1 Гкал | 9.481 | 9.481 | 2.567 |  |  | 0.282 | 0.282 | 0.406 | 1.234 | 8.793 | 1.051 | 2.938 | 1.291 |  |  | 6.914 | -6.914 | -72.9248 |  |  | Выполнение работ хозспособом
2.2.2 | 220000002 | в том числе ПТП | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2.3 | 220000003 | Тех. присоединение потребителей свыше 0,1 Гкал | 147.175 | 3.905 | 9.58 | 0.207 | 0.207 | 0.538 | 0.538 | 0.511 | 2.309 | 2.649 | 6.526 | 9.546 | 7.542 | 8.351 | 8.351 | 137.595 | 5.675 | 145.3265 |  |  | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.4 | 220000004 | в том числе ПТП | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2.5 | 220000005 | Строительство ПС 110/10 кВ Сероглазка | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2.6 | 220000006 | в том числе ПТП | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2.7 | 220000007 | ВЛ-35 кВ от ПС-35/10 кВ "Коряки" до зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942 | 44.11 | 44.11 | 38.785 | 4.011 | 4.011 | 8.017 | 8.017 | 27.675 | 23.777 | 4.407 | 2.98 | 33.877 | 1.789 | 49.514 | 49.514 | 5.325 | -5.325 | -12.0721 |  |  | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.8 | 220000008 | в том числе ПТП | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2.9 | 220000009 | Тех. присоединение по индивидуальным проектам. Реконструкция инфраструктуры лыжного и горнолыжного комплекса Камчатского края. Горнолыжная база "Морозная" г.Елизово | 156.515 | 39.137 | 30.815 | 0.074 | 0.074 | 3.197 | 3.197 | 33.643 | 1.964 | 2.223 | 25.58 | 4.608 | 0.141 |  |  | 125.7 | -8.322 | -21.2638 |  |  | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.2.10 | 220000010 | в том числе ПТП | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2.11 | 220000011 | Объекты нового строительства электрических сетей | 100.431 | 79.733 | 100.431 |  |  | 15.057 | 15.057 | 43.41 | 54.976 | 21.266 | 30.398 | 86.432 | 43.824 | 53.287 | 52.968 |  | 20.698 | 25.9591 |  |  | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
2.2.12 | 220000012 | в том числе ПТП | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2.13 | 220000013 | Тех. присоединение потребителей льготной категории (до 15 кВт) | 42.152 | 42.152 | 28.567 | 1.434 | 1.434 | 9.467 | 9.467 | 9.492 | 2.501 | 21.759 | 15.165 | 33.418 | 20.338 | 23.384 | 13.755 | 13.585 | -13.585 | -32.2286 |  |  | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.14 | 220000014 | в том числе ПТП | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2.15 | 220000015 | Сооружение ВЛ 110 кВ для обеспечения электроснабжением ПС 110/6 "Чайка", ПС 110/6 "Богатыревка", ПС 110/6 "Стеллера" | 3075.358 | 95.168 | 54.598 | 9.867 | 9.867 | 6.312 | 6.312 | 32.288 | 22.816 | 46.701 | 15.603 | 55.366 | 14.757 |  |  | 3020.76 | -40.57 | -42.6299 |  |  | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.16 | 220000016 | в том числе ПТП | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2.17 | 220000017 | Строительство АЦТП Ленинградская и тепловые сети 1-ого и 2-ого контура | 173.502 | 29.876 | 66.492 |  |  | 0.204 | 0.204 | 18.787 | 41.196 | 10.885 | 25.092 | 27.625 | 27.356 |  |  | 107.01 | 36.616 | 122.5599 |  |  | Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
2.2.18 | 220000018 | в том числе ПТП | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2.19 | 220000019 | Приобретение котельной на жидком топливе (дизельное топливо), мощностью 3,6 Гкал/час по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, 8/4 | 80 | 80 | 73.196 | [6 empty] | 80 | 73.196 | 62.031 | 62.031 | 62.031 | 62.031 | 6.804 | -6.804 | -8.505 |  |  | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
2.2.20 | 220000020 | в том числе ПТП | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
2.2.21 | 220000021 | Тепловые сети второго контура от точки А (Котельная №45) до ТК-2 | Гр 1: 18.37; Гр 2: 18.37; Гр 3: 0.925; Гр 10: 18.37; Гр 11: 0.925; Гр 12: 0.925; Гр 13: 0.925; Гр 16: 17.445; Гр 17: -17.445; Гр 18: -94.9646; Гр 21: Уточнение графика выполнения работ после согласования с надзорными органами
2.2.22 | 220000022 | в том числе ПТП | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
| 4000 | Справочно
3.0. | 3100 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 17: 0; Гр 18: 0
5000
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Беловол Ольга Владимировна | Гр 1: И.о. генерального директора; Гр 2: 8 (4152) 42-10-06; Гр 3: sekr1@kamenergo.ru
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Искандаров Антон Игоревич | Гр 1: Начальник ОПИиО; Гр 2: 8 (4152) 42-02-06; Гр 3: Iskandarov-AI@kamenergo.ru
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: в графе "Наименование объекта" для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ