## Лист1
Макет 51916 Приложение 7.2 Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации ИП компании
Период отчетности 12/2015 |  |  | S:\IAU\Users\ДСРиИ\OSPR\0.2 Программы\01 Инвестпрограмма\11 Модуль Мониторинг Инвестиционных Программ\OUT\361900_51916.1512
Энергообъединение 361900 |  |  | ПАО "Камчатскэнерго"
№№ | Код строки | Наименование объекта * | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики объектов | [14 empty] | Примечания
[23 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Мощность, МВт | Тепловая энергия, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество силовых трансформаторов, шт | Марка силовых трансформаторов | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36
| 999 | ВСЕГО | 1200.077 | 165.345 | 726.232 | 298.892 | 9.608 | 828.645 | 87.853 | 512.505 | 212.834 | 15.453 | -371.432 | -77.492 | -213.727 | -86.058 | 5.845 | 792.259 | 80.021 | 520.995 | 162.771 | 28.472 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1. | 1000 | Техническое перевооружение и реконструкция | 776.514 | 49.758 | 539.724 | 180.263 | 6.769 | 423.614 | 21.124 | 283.879 | 111.977 | 6.634 | -352.9 | -28.634 | -255.845 | -68.286 | -0.135 | 476.418 | 17.208 | 348.742 | 98.778 | 11.69 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1. | 1100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.71 | 0 | 41.71 | 0 | 0 | 41.71 | 0 | 41.71 | 0 | 0 | 52.698 | 0 | 52.698 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1 | 110000001 | Оснащение объектов, эксплуатируемых филиалом ПАО <Камчатскэнерго> КТЭЦ, приборами учета энергетических ресурсов | Гр 1: 0; Гр 6: 37.65; Гр 8: 37.65; Гр 11: 37.65; Гр 12: 0; Гр 13: 37.65; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 33.614; Гр 18: 33.614
1.1.2 | 110000002 | Оснащение объектов, эксплуатируемых филиалом ПАО <Камчатскэнерго> КЭ, приборами учета энергетических ресурсов | Гр 1: 0; Гр 6: 4.06; Гр 8: 4.06; Гр 11: 4.06; Гр 12: 0; Гр 13: 4.06; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 19.084; Гр 18: 19.084
1.2. | 1200 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 21.822 | 3.559 | 5.151 | 12.98 | 0.132 | 13.7 | 3.56 | 3.08 | 6.929 | 0.131 | -8.122 | 0.001 | -2.071 | -6.051 | -0.001 | 16.13 | 3.174 | 3.361 | 9.463 | 0.132 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1 | 120000001 | Реконструкция релейной защиты и высокочастотных каналов противоаварийной автоматики сети 110 кВ по ускорению резервных защит ВЛ-110 кВ по высокочастотным каналам противоаварийной автоматики Общества (ПИР) | Гр 1: 3.571; Гр 2: 3.559; Гр 5: 0.012; Гр 6: 3.571; Гр 7: 3.56; Гр 10: 0.011; Гр 11: 0; Гр 12: 0.001; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: -0.001; Гр 16: 2.338; Гр 17: 2.326; Гр 20: 0.012
1.2.2 | 120000002 | Реконструкция оборудования РЗА 110 кВ ТЭЦ-2 2-я очередь 2-й этап. | Гр 1: 18.251; Гр 3: 5.151; Гр 4: 12.98; Гр 5: 0.12; Гр 6: 10.129; Гр 8: 3.08; Гр 9: 6.929; Гр 10: 0.12; Гр 11: -8.122; Гр 12: 0; Гр 13: -2.071; Гр 14: -6.051; Гр 15: 0; Гр 16: 12.944; Гр 18: 3.361; Гр 19: 9.463; Гр 20: 0.12
1.2.3 | 120000003 | Автоматизация защиты от переполнения резервуаров склада мазута (ВСМ) нефтепродуктами | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0.848; Гр 17: 0.848
1.3. | 1300 | Создание систем телемеханики и связи | 4.313 | 0 | 4.288 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | -4.288 | 0 | -4.288 | 0 | 0 | 7.751 | 0 | 7.726 | 0 | 0.025 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.1 | 130000001 | Реконструкция системы оперативной связи | Гр 1: 3.776; Гр 3: 3.776; Гр 6: 0; Гр 11: -3.776; Гр 12: 0; Гр 13: -3.776; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 2.945; Гр 18: 2.945
1.3.2 | 130000002 | Реконструкция аппаратуры телемеханики ПС 35-110 кВ Мильковского района (ПС Шаромы", ПС "Пущино", ПС "ЦРП", ПС "ДЭС-5") и Елизовского района (ПС "Начики", ПС "Раздольная", ПС "ТПК") | Гр 1: 0.537; Гр 3: 0.512; Гр 5: 0.025; Гр 6: 0.025; Гр 10: 0.025; Гр 11: -0.512; Гр 12: 0; Гр 13: -0.512; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 4.806; Гр 18: 4.781; Гр 20: 0.025
1.4. | 1400 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.5. | 1500 | Прочие направления | 750.379 | 46.199 | 530.285 | 167.283 | 6.612 | 368.179 | 17.564 | 239.089 | 105.048 | 6.478 | -382.2 | -28.635 | -291.196 | -62.235 | -0.134 | 399.839 | 14.034 | 284.957 | 89.315 | 11.533 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1 | 150000001 | Охранно-защитные мероприятия на КТЭЦ | Гр 1: 18.02; Гр 3: 17.922; Гр 5: 0.098; Гр 6: 24.518; Гр 8: 24.42; Гр 10: 0.098; Гр 11: 6.498; Гр 12: 0; Гр 13: 6.498; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 22.36; Гр 18: 22.262; Гр 20: 0.098
1.5.2 | 150000002 | Реконструкция системы выработки водорода с заменой электролизной установки на ТЭЦ-1 | Гр 1: 21.172; Гр 3: 19.845; Гр 5: 1.327; Гр 6: 17.38; Гр 8: 16.148; Гр 10: 1.232; Гр 11: -3.792; Гр 12: 0; Гр 13: -3.697; Гр 14: 0; Гр 15: -0.095; Гр 16: 21.607; Гр 18: 20.28; Гр 20: 1.327
1.5.3 | 150000003 | Узлы учета поступающих циркуляционных и сбросных вод КамчатскихТЭЦ | Гр 1: 7.471; Гр 3: 7.434; Гр 5: 0.037; Гр 6: 0; Гр 11: -7.471; Гр 12: 0; Гр 13: -7.434; Гр 14: 0; Гр 15: -0.037; Гр 16: 0
1.5.4 | 150000004 | Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии с коллекторов тепловой генерации по собственным объектам ПАО "Камчатскэнерго" | Гр 1: 3.559; Гр 3: 3.54; Гр 5: 0.019; Гр 6: 3.441; Гр 8: 3.425; Гр 10: 0.016; Гр 11: -0.118; Гр 12: 0; Гр 13: -0.115; Гр 14: 0; Гр 15: -0.003; Гр 16: 3.011; Гр 18: 2.992; Гр 20: 0.019
1.5.5 | 150000005 | Тепломагистраль №3 от ПНС-3 до ЦТП-327 ("зауженный" участок) | Гр 1: 4.458; Гр 2: 4.458; Гр 6: 0; Гр 11: -4.458; Гр 12: -4.458; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.5.6 | 150000006 | Установка э/магнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ Елизово | Гр 1: 10.521; Гр 3: 10.458; Гр 5: 0.063; Гр 6: 2.905; Гр 8: 2.905; Гр 11: -7.616; Гр 12: 0; Гр 13: -7.553; Гр 14: 0; Гр 15: -0.063; Гр 16: 2.843; Гр 18: 2.843
1.5.7 | 150000007 | Установка э/магнитной блокировки на ПС 220/110/35/10 кВ Авача | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.5.8 | 150000008 | Реконструкция э/магнитной блокировки на ПС 110/10 кВ КСИ | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.5.9 | 150000009 | Установка э/магнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ Кавалеровская | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.5.10 | 150000010 | Тех. перевооружение ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ "Завойко" (Замена выкл. 110 кВ и РЗА) | Гр 1: 5.643; Гр 3: 5.531; Гр 5: 0.112; Гр 6: 4.679; Гр 8: 4.572; Гр 10: 0.107; Гр 11: -0.964; Гр 12: 0; Гр 13: -0.959; Гр 14: 0; Гр 15: -0.005; Гр 16: 4.837; Гр 18: 4.725; Гр 20: 0.112
1.5.11 | 150000011 | Тех. перевооружение ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 Елизово (Замена выкл. 110 кВ) | Гр 1: 3.232; Гр 3: 3.147; Гр 5: 0.085; Гр 6: 3.058; Гр 8: 2.979; Гр 10: 0.079; Гр 11: -0.174; Гр 12: 0; Гр 13: -0.168; Гр 14: 0; Гр 15: -0.006; Гр 16: 3.097; Гр 18: 3.012; Гр 20: 0.085
1.5.12 | 150000012 | Реконструкция СН на ПС 110/6 кВ Океан | Гр 1: 0.452; Гр 2: 0.45; Гр 5: 0.002; Гр 6: 0.267; Гр 7: 0.265; Гр 10: 0.002; Гр 11: -0.185; Гр 12: -0.185; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0.226; Гр 17: 0.224; Гр 20: 0.002
1.5.13 | 150000013 | Реконструкция СН на ПС 110/6 кВ Центральная | Гр 1: 0.452; Гр 2: 0.45; Гр 5: 0.002; Гр 6: 0.267; Гр 7: 0.265; Гр 10: 0.002; Гр 11: -0.185; Гр 12: -0.185; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0.227; Гр 17: 0.225; Гр 20: 0.002
1.5.14 | 150000014 | Разработка опор и фундаментов ВЛ, устойчивых к воздействию снежных лавин (НИОКР) | Гр 1: 7.271; Гр 2: 7.271; Гр 6: 5.441; Гр 7: 5.441; Гр 11: -1.83; Гр 12: -1.83; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 3.111; Гр 17: 3.111
1.5.15 | 150000015 | Реконструкция ЛЭП отходящих от подстанций | Гр 1: 23.274; Гр 3: 23.103; Гр 5: 0.171; Гр 6: 9.178; Гр 8: 9.007; Гр 10: 0.171; Гр 11: -14.096; Гр 12: 0; Гр 13: -14.096; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 21.729; Гр 18: 21.558; Гр 20: 0.171
1.5.16 | 150000016 | Тех. перевооружение и реконструкция собственных объектов | Гр 1: 153.446; Гр 3: 145.316; Гр 4: 5.9; Гр 5: 2.23; Гр 6: 80.396; Гр 8: 74.944; Гр 9: 3.15; Гр 10: 2.302; Гр 11: -73.05; Гр 12: 0; Гр 13: -70.372; Гр 14: -2.75; Гр 15: 0.072; Гр 16: 123.092; Гр 18: 117.488; Гр 19: 2.762; Гр 20: 2.842
1.5.17 | 150000017 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с заменой на СИП | Гр 1: 15.071; Гр 3: 14.977; Гр 5: 0.094; Гр 6: 0; Гр 11: -15.071; Гр 12: 0; Гр 13: -14.977; Гр 14: 0; Гр 15: -0.094; Гр 16: 0
1.5.18 | 150000018 | Реконструкция ПС 35/10/6 Водозабор | Гр 1: 53.744; Гр 3: 53.744; Гр 6: 0; Гр 11: -53.744; Гр 12: 0; Гр 13: -53.744; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.5.19 | 150000019 | Реконструкция ВЛ-35 кВ, Л-356 "Мильково-Шаромы" | Гр 1: 1.004; Гр 2: 1; Гр 5: 0.004; Гр 6: 0.665; Гр 7: 0.661; Гр 10: 0.004; Гр 11: -0.339; Гр 12: -0.339; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0.881; Гр 17: 0.877; Гр 20: 0.004
1.5.20 | 150000020 | Оснащение автотранспорта тахографами и системой ГЛОНАСС | Гр 1: 2.479; Гр 2: 0.177; Гр 3: 2.242; Гр 5: 0.06; Гр 6: 2.387; Гр 8: 2.33; Гр 10: 0.057; Гр 11: -0.092; Гр 12: -0.177; Гр 13: 0.088; Гр 14: 0; Гр 15: -0.003; Гр 16: 2.096; Гр 18: 2.036; Гр 20: 0.06
1.5.21 | 150000021 | Система АСКУЭ в частном секторе | Гр 1: 22.512; Гр 3: 22.422; Гр 5: 0.09; Гр 6: 17.595; Гр 8: 17.505; Гр 10: 0.09; Гр 11: -4.917; Гр 12: 0; Гр 13: -4.917; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 13.641; Гр 18: 13.551; Гр 20: 0.09
1.5.22 | 150000022 | Приобретение имущества (Выкуп земельных участков под собственным имуществом) | Гр 1: 0.417; Гр 4: 0.417; Гр 6: 0.361; Гр 9: 0.361; Гр 11: -0.056; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: -0.056; Гр 15: 0; Гр 16: 0.361; Гр 19: 0.361
1.5.23 | 150000023 | Мероприятия по повышению теплоизоляции и энергоэффективности Производственно-лабораторного корпуса по ул. Набережная | Гр 1: 0.436; Гр 2: 0.433; Гр 5: 0.003; Гр 6: 0; Гр 11: -0.436; Гр 12: -0.433; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: -0.003; Гр 16: 0
1.5.24 | 150000024 | ОНТМ | Гр 1: 43.11; Гр 4: 43.11; Гр 6: 38.238; Гр 9: 38.238; Гр 11: -4.872; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: -4.872; Гр 15: 0; Гр 16: 34.784; Гр 19: 34.784
1.5.25 | 150000025 | Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 | Гр 1: 33.111; Гр 2: 0.578; Гр 3: 31.35; Гр 5: 1.183; Гр 6: 44.594; Гр 7: 0.578; Гр 8: 42.651; Гр 10: 1.365; Гр 11: 11.483; Гр 12: 0; Гр 13: 11.301; Гр 14: 0; Гр 15: 0.182; Гр 16: 13.65; Гр 18: 12.121; Гр 20: 1.529
1.5.26 | 150000026 | ПИР. Реконструкция кабельных линий, отходящих от подстанций | Гр 1: 1.137; Гр 2: 1.121; Гр 5: 0.016; Гр 6: 0; Гр 11: -1.137; Гр 12: -1.121; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: -0.016; Гр 16: 0
1.5.27 | 150000027 | Реконструкция пожарно-охранной сигнализации в здании Елизовского отделения Энергосбыта в г. Елизово, ул. Вилюйская, 8 | Гр 1: 0.194; Гр 3: 0.189; Гр 5: 0.005; Гр 6: 0.164; Гр 8: 0.159; Гр 10: 0.005; Гр 11: -0.03; Гр 12: 0; Гр 13: -0.03; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0.164; Гр 18: 0.159; Гр 20: 0.005
1.5.28 | 150000028 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Крашенинникова" | Гр 1: 2.107; Гр 3: 2.107; Гр 6: 0; Гр 11: -2.107; Гр 12: 0; Гр 13: -2.107; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.5.29 | 150000029 | Устройство серверной по пр. Победы, 24 (ПС КСИ) | Гр 1: 3.179; Гр 3: 3.092; Гр 5: 0.087; Гр 6: 0.092; Гр 9: 0.053; Гр 10: 0.039; Гр 11: -3.087; Гр 12: 0; Гр 13: -3.092; Гр 14: 0.053; Гр 15: -0.048; Гр 16: 0.152; Гр 19: 0.074; Гр 20: 0.078
1.5.30 | 150000030 | Реконструкция ПС 110/10 "КСИ" | Гр 1: 139.603; Гр 2: 11.947; Гр 3: 13.452; Гр 4: 113.431; Гр 5: 0.773; Гр 6: 85.71; Гр 7: 6.737; Гр 8: 19.379; Гр 9: 58.821; Гр 10: 0.773; Гр 11: -53.893; Гр 12: -5.21; Гр 13: 5.927; Гр 14: -54.61; Гр 15: 0; Гр 16: 88.496; Гр 17: 6.344; Гр 18: 27.325; Гр 19: 49.854; Гр 20: 4.973
1.5.31 | 150000031 | Система автоматизации снятия показаний приборов учета тепловой энергии | Гр 1: 12.416; Гр 3: 12.297; Гр 5: 0.119; Гр 6: 7.653; Гр 8: 7.534; Гр 10: 0.119; Гр 11: -4.763; Гр 12: 0; Гр 13: -4.763; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 6.701; Гр 18: 6.582; Гр 20: 0.119
1.5.32 | 150000032 | Устройство "электронной очереди" в здании Елизовского отделения Энергосбыта в г. Елизово, ул. Вилюйская, 8 | Гр 1: 0.339; Гр 3: 0.331; Гр 5: 0.008; Гр 6: 0.288; Гр 8: 0.28; Гр 10: 0.008; Гр 11: -0.051; Гр 12: 0; Гр 13: -0.051; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0.288; Гр 18: 0.28; Гр 20: 0.008
1.5.33 | 150000033 | Приобретение имущества (по договору аренды имущества с последующим выкупом от 03.12.2012 № 03/12/12 с ООО "Профит-Лизинг") | Гр 1: 4.425; Гр 4: 4.425; Гр 6: 4.425; Гр 9: 4.425; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0.756; Гр 19: 0.756
1.5.34 | 150000034 | Установка инженерно-технических средств охраны и защиты на ПС | Гр 1: 1.541; Гр 2: 1.534; Гр 5: 0.007; Гр 6: 0.947; Гр 7: 0.94; Гр 10: 0.007; Гр 11: -0.594; Гр 12: -0.594; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0.804; Гр 17: 0.797; Гр 20: 0.007
1.5.35 | 150000035 | Реконструкция ограждений ТП и ПС | Гр 1: 1.808; Гр 2: 1.8; Гр 5: 0.008; Гр 6: 1.754; Гр 7: 1.752; Гр 10: 0.002; Гр 11: -0.054; Гр 12: -0.048; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: -0.006; Гр 16: 1.533; Гр 17: 1.531; Гр 20: 0.002
1.5.36 | 150000036 | Установка резистивных сопротивлений на подстанциях | Гр 1: 2.009; Гр 2: 2; Гр 5: 0.009; Гр 6: 0; Гр 11: -2.009; Гр 12: -2; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: -0.009; Гр 16: 0
1.5.37 | 150000037 | Установка кондиционеров в кассе РКЦ здания Елизовского отделения Энергосбыта в г. Елизово, ул. Вилюйская, 8 | Гр 1: 0; Гр 6: 0.193; Гр 8: 0.193; Гр 11: 0.193; Гр 12: 0; Гр 13: 0.193; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0.163; Гр 18: 0.163
1.5.38 | 150000038 | Реконструкция ПНС-2 | Гр 1: 132.396; Гр 2: 12.98; Гр 3: 119.416; Гр 6: 0; Гр 11: -132.396; Гр 12: -12.98; Гр 13: -119.416; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.5.39 | 150000039 | Тепловые сети второго контура от точки А (Котельная №45) до ТК-2 (Храмовый комплекс на 4 км) | Гр 1: 18.37; Гр 3: 18.37; Гр 6: 0.925; Гр 7: 0.925; Гр 11: -17.445; Гр 12: 0.925; Гр 13: -18.37; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0.925; Гр 17: 0.925
1.5.40 | 150000040 | Техническое перевооружение теплофикационного и насосного оборудования котельной №52 "108 квартал" с перекдадкой тепловых сетей второго контура | Гр 1: 0; Гр 6: 10.658; Гр 8: 10.658; Гр 11: 10.658; Гр 12: 0; Гр 13: 10.658; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 27.58; Гр 18: 27.58
1.5.41 | 150000041 | Модернизация оборудования котельной производственной базы 21 км | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0.724; Гр 19: 0.724
2. | 2000 | Новое строительство | 423.563 | 115.587 | 186.508 | 118.629 | 2.839 | 405.031 | 66.729 | 228.626 | 100.857 | 8.819 | -18.532 | -48.858 | 42.118 | -17.772 | 5.98 | 315.841 | 62.813 | 172.253 | 63.993 | 16.782 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1. | 2100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2. | 2200 | Прочее новое строительство | 423.563 | 115.587 | 186.508 | 118.629 | 2.839 | 405.031 | 66.729 | 228.626 | 100.857 | 8.819 | -18.532 | -48.858 | 42.118 | -17.772 | 5.98 | 315.841 | 62.813 | 172.253 | 63.993 | 16.782 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1 | 220000001 | Тех. присоединение потребителей до 0,1 Гкал | Гр 1: 9.481; Гр 3: 9.44; Гр 5: 0.041; Гр 6: 2.567; Гр 7: 0.617; Гр 10: 1.95; Гр 11: -6.914; Гр 12: 0.617; Гр 13: -9.44; Гр 14: 0; Гр 15: 1.909; Гр 16: 2.938; Гр 17: 0.617; Гр 18: 0.073; Гр 20: 2.248
2.2.2 | 220000002 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.3 | 220000003 | Тех. присоединение потребителей свыше 0,1 Гкал | Гр 1: 3.905; Гр 2: 3.888; Гр 5: 0.017; Гр 6: 9.58; Гр 7: 0.695; Гр 8: 6.582; Гр 10: 2.303; Гр 11: 5.675; Гр 12: -3.193; Гр 13: 6.582; Гр 14: 0; Гр 15: 2.286; Гр 16: 9.546; Гр 17: 0.695; Гр 18: 5.42; Гр 19: 0.011; Гр 20: 3.42
2.2.4 | 220000004 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.5 | 220000005 | Строительство ПС 110/10 кВ Сероглазка | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.6 | 220000006 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.7 | 220000007 | ВЛ-35 кВ от ПС-35/10 кВ "Коряки" до зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942 | Гр 1: 44.11; Гр 3: 43.356; Гр 5: 0.754; Гр 6: 38.785; Гр 8: 38.001; Гр 10: 0.784; Гр 11: -5.325; Гр 12: 0; Гр 13: -5.355; Гр 14: 0; Гр 15: 0.03; Гр 16: 33.877; Гр 18: 33.079; Гр 20: 0.798
2.2.8 | 220000008 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.9 | 220000009 | Тех. присоединение по индивидуальным проектам. Реконструкция инфраструктуры лыжного и горнолыжного комплекса Камчатского края. Горнолыжная база "Морозная" г.Елизово | Гр 1: 39.138; Гр 2: 5.4; Гр 4: 33.643; Гр 5: 0.095; Гр 6: 30.815; Гр 7: 5.056; Гр 8: 0.074; Гр 9: 25.58; Гр 10: 0.105; Гр 11: -8.323; Гр 12: -0.344; Гр 13: 0.074; Гр 14: -8.063; Гр 15: 0.01; Гр 16: 4.608; Гр 17: 4.284; Гр 18: 0.074; Гр 20: 0.25
2.2.10 | 220000010 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.11 | 220000011 | Объекты нового строительства электрических сетей | Гр 1: 79.733; Гр 3: 78.903; Гр 5: 0.83; Гр 6: 100.431; Гр 8: 99.095; Гр 10: 1.336; Гр 11: 20.698; Гр 12: 0; Гр 13: 20.192; Гр 14: 0; Гр 15: 0.506; Гр 16: 86.432; Гр 18: 85.325; Гр 20: 1.107
2.2.12 | 220000012 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.13 | 220000013 | Тех. присоединение потребителей льготной категории (до 15 кВт) | Гр 1: 42.152; Гр 3: 36.809; Гр 4: 4.986; Гр 5: 0.357; Гр 6: 28.567; Гр 8: 25.423; Гр 9: 2.081; Гр 10: 1.063; Гр 11: -13.585; Гр 12: 0; Гр 13: -11.386; Гр 14: -2.905; Гр 15: 0.706; Гр 16: 33.418; Гр 18: 28.115; Гр 19: 1.951; Гр 20: 3.352
2.2.14 | 220000014 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.15 | 220000015 | Строительство АЦТП Ленинградская и тепловые сети 1-ого и 2-ого контура | Гр 1: 29.876; Гр 2: 11.8; Гр 3: 18; Гр 5: 0.076; Гр 6: 66.492; Гр 7: 6.499; Гр 8: 59.441; Гр 10: 0.552; Гр 11: 36.616; Гр 12: -5.301; Гр 13: 41.441; Гр 14: 0; Гр 15: 0.476; Гр 16: 27.625; Гр 17: 6.499; Гр 18: 20.157; Гр 20: 0.969
2.2.16 | 220000016 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.17 | 220000017 | Сооружение ВЛ 110 кВ для обеспечения электроснабжением ПС 110/6 "Чайка", ПС 110/6 "Богатыревка", ПС 110/6 "Стеллера" | Гр 1: 95.168; Гр 2: 94.499; Гр 5: 0.669; Гр 6: 54.598; Гр 7: 53.862; Гр 8: 0.01; Гр 10: 0.726; Гр 11: -40.57; Гр 12: -40.637; Гр 13: 0.01; Гр 14: 0; Гр 15: 0.057; Гр 16: 55.366; Гр 17: 50.718; Гр 18: 0.01; Гр 20: 4.638
2.2.18 | 220000018 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.19 | 220000019 | Приобретение котельной на жидком топливе (дизельное топливо), мощностью 3,6 Гкал/час по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, 8/4 | Гр 1: 80; Гр 4: 80; Гр 6: 73.196; Гр 9: 73.196; Гр 11: -6.804; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: -6.804; Гр 15: 0; Гр 16: 62.031; Гр 19: 62.031
2.2.20 | 220000020 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
| 4000 | Справочно
3.0. | 3100 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
5000
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Беловол Ольга Владимировна | Гр 1: И.о. генерального директора; Гр 2: 8 (4152) 42-10-06; Гр 3: sekr1@kamenergo.ru
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Искандаров Антон Игоревич | Гр 1: Начальник ОПИиО; Гр 2: 8 (4152) 42-02-06; Гр 3: Iskandarov-AI@kamenergo.ru
* - c разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в пргнозные цены планируемого периода с НДС