## Лист1
Макет 51917 Приложение 8 Отчет об источниках финансирования ИП за квартал
Период отчетности 12/2015 |  |  | S:\IAU\Users\ДСРиИ\OSPR\0.2 Программы\01 Инвестпрограмма\11 Модуль Мониторинг Инвестиционных Программ\OUT\361900_51917.1512
Энергообъединение 361900 |  |  | ПАО "Камчатскэнерго"
№№ | Код строки | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год), млн.руб. | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  |  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11
1 | 1000 | Собственные средства | 1089.578 | 753.56 | 45.396 | 45.396 | 125.688 | 125.688 | 225.133 | 197.848 | 693.361 | 384.628
1.1. | 1100 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 201.563 | 27.702 | 0 | 0 | 9.665 | 9.665 | 8.39 | 3.642 | 183.508 | 14.395
1.1.1. | 1110 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | Гр 1: 157.746; Гр 2: 0; Гр 9: 157.746
1.1.2. | 1120 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.1.3. | 1130 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.1.3.1. | 1131 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.1.3.2. | 1132 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.1.4. | 1140 | Прочая прибыль | 43.817 | 27.702 |  |  | 9.665 | 9.665 | 8.39 | 3.642 | 25.762 | 14.395 | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2. | 1200 | Амортизация | 324.3 | 239.838 | 26.245 | 26.245 | 58.502 | 58.502 | 27.991 | 11.243 | 211.562 | 143.848
1.2.1. | 1210 | Амортизация, учтенная в тарифе | 324.3 | 239.838 | 26.245 | 26.245 | 58.502 | 58.502 | 27.991 | 11.243 | 211.562 | 143.848 | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.2.2. | 1220 | Прочая амортизация | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.2.3. | 1230 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.3. | 1300 | Возврат НДС | 166.687 | 119.532 | 6.252 | 6.252 | 15.732 | 15.732 | 34.342 | 29.11 | 110.361 | 68.438
1.4. | 1400 | Прочие собственные средства | 278.602 | 293.924 | 12.899 | 12.899 | 41.789 | 41.789 | 144.263 | 148.11 | 79.651 | 91.126 | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений; Предоставление дополнительного аванса на приобретение материалов
1.4.1. | 1410 | в т.ч. средства допэмиссии | Гр 1: 0; Гр 2: 0
1.5. | 1500 | Остаток собственных средств на начало года | 118.426 | 72.564 |  |  |  |  | 10.147 | 5.743 | 108.279 | 66.821 | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
2. | 2000 | Привлеченные средства, в т.ч. | 110.499 | 75.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.499 | 75.085
2.1. | 2100 | Кредиты | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.2. | 2200 | Облигационные займы | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.3. | 2300 | Займы организаций | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.4. | 2400 | Бюджетное финансирование | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.5. | 2500 | Средства внешних инвесторов | Гр 1: 0; Гр 2: 0
2.6. | 2600 | Использование лизинга | Гр 1: 12.129; Гр 2: 12.129; Гр 9: 12.129; Гр 10: 12.129
2.7. | 2700 | Прочие привлеченные средства | Гр 1: 98.37; Гр 2: 62.956; Гр 9: 98.37; Гр 10: 62.956
| 3000 | ВСЕГО источников финансирования | 1200.077 | 828.645 | 45.396 | 45.396 | 125.688 | 125.688 | 225.133 | 197.848 | 803.86 | 459.713
| 3100 | для ОГК/ТГК, в том числе | Гр 1: 0; Гр 2: 0
| 3200 | ДПМ | Гр 1: 0; Гр 2: 0
| 3300 | вне ДПМ | Гр 1: 0; Гр 2: 0
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Беловол Ольга Владимировна | Гр 1: И.о. генерального директора; Гр 2: 8 (4152) 42-10-06; Гр 3: sekr1@kamenergo.ru
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Искандаров Антон Игоревич | Гр 1: Начальник ОПИиО; Гр 2: 8 (4152) 42-02-06; Гр 3: Iskandarov-AI@kamenergo.ru
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** - накопленным итогом за год