## Лист1
Макет 51920 Приложение 11.1 Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Период отчетности 12/2015 |  |  | S:\IAU\Users\ДСРиИ\OSPR\0.2 Программы\01 Инвестпрограмма\11 Модуль Мониторинг Инвестиционных Программ\OUT\361900_51920.1512
Энергообъединение 361900 |  |  | ПАО "Камчатскэнерго"
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику | Код строки | Наименование проекта/раздела | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт
|  |  | начало | окончание | начало | окончание
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 01 | 10 | bar: Гр 2 to Гр 9
1. Предпроектный этап | 1000001 | bar: Гр 2 to Гр 9
1.1. Выбор площадки строительства | 1000002 | bar: Гр 9
1.2. Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 1000003 | bar: Гр 9
2. Проектный этап | 1000004 | bar: Гр 2 to Гр 9
2.1. Заключение договора на разработку ТЭО | 1000005 | bar: Гр 9
2.2. Заключение договора на разработку рабочего проекта | 1000006 | bar: Гр 9
2.3. Разработка и утверждение ТЭО | 1000007 | bar: Гр 9
2.4. Разработка рабочего проекта | 1000008 | bar: Гр 9
2.5. Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | 1000009 | bar: Гр 9
2.6. Получение разрешения на строительство | 1000010 | bar: Гр 9
3. Организационный этап | 1000011 | bar: Гр 2 to Гр 9
3.1. Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 1000012 | bar: Гр 9
3.2. Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | 1000013 | bar: Гр 9
3.3. Заключение договоров на поставку основного оборудования | 1000014 | bar: Гр 9
3.3.1. График поставки основного оборудования на объект | 1000015 | bar: Гр 9
4. Строительные работы | 1000016 | bar: Гр 2 to Гр 9
4.1. Подготовка площадки строительства | 1000017 | bar: Гр 9
4.2. Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 1000018 | bar: Гр 9
4.3. Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 1000019 | bar: Гр 9
4.4. Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | 1000020 | bar: Гр 9
4.5. Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 1000021 | bar: Гр 9
4.6. Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 1000022 | bar: Гр 9
5. Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК) | 1000023 | bar: Гр 2 to Гр 9
5.1. Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | 1000024 | bar: Гр 9
5.2. Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | 1000025 | bar: Гр 9
5.3. Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | 1000026 | bar: Гр 9
5.4. Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | 1000027 | bar: Гр 9
5.5. Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | 1000028 | bar: Гр 9
5.6. Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | 1000029 | bar: Гр 9
6. Испытания и ввод в эксплуатацию | 1000030 | bar: Гр 2 to Гр 9
6.1. Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 1000031 | bar: Гр 9
6.2. Комплексное опробование оборудования | 1000032 | bar: Гр 9
6.3. Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | 1000033 | bar: Гр 9
6.4. Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | 1000034 | bar: Гр 9
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Код строки | Наименование проекта/раздела | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт
|  |  | начало | окончание | начало | окончание
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 01 | 610 | bar: Гр 2 to Гр 9
1. Предпроектный и проектный этап | 61000001 | bar: Гр 2 to Гр 9
1.1. Получение заявки на ТП | 61000002 | bar: Гр 9
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 61000003 | bar: Гр 9
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 61000004 | bar: Гр 9
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 61000005 | bar: Гр 9
1.5. Утверждение проектной документации | 61000006 | bar: Гр 9
1.6. Разработка рабочей документации | 61000007 | bar: Гр 9
2. Организационный этап | 61000008 | bar: Гр 2 to Гр 9
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 61000009 | bar: Гр 9
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 61000010 | bar: Гр 9
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 61000011 | bar: Гр 9
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 61000012 | bar: Гр 2 to Гр 9
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 61000013 | bar: Гр 9
3.2. Поставка основного оборудования | 61000014 | bar: Гр 9
3.3. Монтаж основного оборудования | 61000015 | bar: Гр 9
3.4. Пусконаладочные работы | 61000016 | bar: Гр 9
3.5. Завершение строительства | 61000017 | bar: Гр 9
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 61000018 | bar: Гр 2 to Гр 9
4.1. Комплексное опробование оборудования | 61000019 | bar: Гр 9
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 61000020 | bar: Гр 9
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 61000021 | bar: Гр 9
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 61000022 | bar: Гр 9
Наименование | Код строки | Гр 1: ФИО; Гр 2: Должность; Гр 3: Контактный телефон; Гр 4: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Гр 1: Беловол Ольга Владимировна; Гр 2: И.о. генерального директора; Гр 3: 8 (4152) 42-10-06; Гр 4: sekr1@kamenergo.ru
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Гр 1: Искандаров Антон Игоревич; Гр 2: Начальник ОПИиО; Гр 3: 8 (4152) 42-02-06; Гр 4: Iskandarov-AI@kamenergo.ru