## приложение 1.4 (hidden)
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** | скорр ектирова нный объем
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 5 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2012 |  | 2013
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 103.7343 | 22.2707
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 103.7343 | 22.2707
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 68.6349 | 93.7759
1. | Материальные расходы, всего | 21.6794 | 59.9741
в том числе:
1.1. | Топливо | 18.5937 | 59.1368
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 3.0856 | 0.77369
1.3. | Покупная электроэнергия |  | 0.063613
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 24.0215 | 21.8161
3. | Амортизационные отчисления | 6.9276 | 1.2803
4. | Налоги и сборы, всего | 1.0302 | 0.097501
5. | Прочие расходы, всего | 14.9763 | 10.6078
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 12.622 | 5.7929
5.3. | Платежи по аренде и лизингу |  | 2.6028
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 35.0994 | -71.5051
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  | 103.5667
1. | Внереализационные доходы, всего |  | 111.6901
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего |  | 8.1234
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 35.0994 | 32.0615
VI. | Налог на прибыль | 5.3851 | 0
VII. | Чистая прибыль | 29.7143 | 32.0615
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 8.174
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка) | 8.174
XII. | Погашение заемных средств | 29.7143
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе | 29.7143
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 111.9083 | 133.9608
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 103.7343 | 101.8993
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 8.174 | 32.0615
Справочно:
1. | EBITDA | 35.0994
2. | Долг на конец периода | 54.4177
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК
Начальник ОЭП Е.Ю. Лукьяненко

## 6.1 (hidden)
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2012] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | Закупочные процедуры по лоту Строительство "под ключ" объекта "Газопоршневая электростанция" (ГПЭС) п.Крутогоровский Камчатского края состоялись в марте 2013 года. По итогу заключен договор от 15.04.2013г. №ГДЭС-1/07 с "Дальэнергомантаж"
1 | Газо-дизельная электростанция п. Крутогоровский | 118.48 | 41.7517 | 0.68452 | 0.68452 | 0 | 117.7955 | 41.0672 | 0.9836
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Начальник ОЭП Е.Ю. Лукьяненко

## 6.2 (hidden)
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2012] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 41.752 | 0.68452 | Закупочные процедуры по лоту Строительство "под ключ" объекта "Газопоршневая электростанция" (ГПЭС) п.Крутогоровский Камчатского края состоялись в марте 2013 года. По итогу заключен договор от 15.04.2013г. №ГДЭС-1/07 с "Дальэнергомантаж"
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 35.063 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 35.063 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 6.689 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 6.689 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0.68452
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 41.752 | 0.68452
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Начальник ОЭП Е.Ю. Лукьяненко

## 6.3 (hidden)
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Газо-дизельная электростанция п. Крутогоровский | 1,728 МВт | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2015] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур |  | освоено (закрыто актами) |  |  |  |  | FALSE
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 262.8111 | 88.324 | 82.9312 | 14.4402 | 6.5081 | 25.4936 | 48.0605 | 35.1909 | 18.6314 | 13.1993 | 9.7313 | 83.7972 | 36.1669 | 9.9217 | 0 | 179.8799 | 5.3928 |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 262.8111 | 88.324 | 82.9312 | 14.4402 | 6.5081 | 25.4936 | 48.0605 | 35.1909 | 18.6314 | 13.1993 | 9.7313 | 83.7972 | 36.1669 | 9.9217 | 0 | 179.8799 | 5.3928 |  |  |  |  | 0 | 1.7695 | 9.2884 | 13.7371 | 24.795 | FALSE | 72.7393 | FALSE |  | TRUE | 179.8799 | TRUE | 5.3928 | -1.7764e-14
1.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Ковран (Установка модульной ДЭС в с. Ковран) | 0.67018 | 6.0512 | 0.67018 | 0.98932 | 0.67018 | 1.7466 | 0 | 2.411 | 0 | 0.90431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8874e-15 | 5.3811 | 0.88925 |  |  |  | 0 | 0 | 5.6169 | 0 | 5.6169 | FALSE | -5.6169 | FALSE | -5.3811 | TRUE
1.1.2 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран | 0.38 | 4.7071 | 0 | 0.76957 | 0 | 1.3586 | 0 | 1.8754 | 0 | 0.70344 | 0 | 0 | 0 | 4.3271 | 0 | 0.38 | 4.7071 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | TRUE | -4.3271 | TRUE
1.1.3 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | 9.761 | 6.054 | 1.4956 | 0.98977 | 0 | 1.7474 | 0 | 2.4121 | 0.99563 | 0.90472 | 0.5 | 4.9781 | 4.9781 | 0 | 0 | 8.2654 | 4.5584 | 0.75295 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.9781 | 4.9781 | TRUE | 4.9781 | TRUE | 3.707 | TRUE
1.1.4 | Строительство склада ГСМ в с.Тиличики 1000м3 | 15.008 | 10.01 | 0.5 | 1.6365 | 0 | 2.8893 | 0 | 3.9883 | 0 | 1.4959 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.508 | 9.51 | 0.95005 | [11 empty] | 4.998 | TRUE
1.1.5 | Строительство базового склада ГСМ 400м3 в с. Апука | 0.1536 | 5.5946 | 0.1536 | 0.91467 | 0.1536 | 1.6148 | 0 | 2.2291 | 0 | 0.83608 | 0 | 0 | 0 | 5.5946 | 0 | -1.9429e-16 | 5.4411 | 0.97255 |  |  |  | 0 | 1.7695 | 3.6715 | 0 | 5.4411 | FALSE | -5.4411 | FALSE | -5.4411 | TRUE
1.1.6 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 102.5063 | 6 | 28.6476 | 0.98094 | 0.091133 | 1.7318 | 14.9996 | 2.3906 | 7.4256 | 0.89665 | 6.1313 | 16.3496 | 8.759 | 0 | 0 | 73.8587 | -22.6476 | -3.7746 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.759 | 8.759 | FALSE | 16.3496 | FALSE | 96.5063 | TRUE
1.1.7 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 125.292 | 40.867 | 44.3409 | 6.6814 | 1.7528 | 11.7957 | 29.778 | 16.2826 | 10.2101 | 6.1073 | 2.6 | 56.1162 | 22.4298 | 0 | 0 | 80.9511 | -3.4739 | -0.085005 | [6 empty] | 22.4298 |  |  |  |  | 84.425 | TRUE
1.1.8 | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи | 9.04 | 9.04 | 7.1233 | 1.478 | 3.8404 | 2.6093 | 3.2829 | 3.6018 | 0 | 1.351 | 0 | 6.3532 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 1.9167 | 0.21202 | [11 empty] | 0 | TRUE
1.1.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | 0 | TRUE
1.1.10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | 0 | TRUE
1.1.9 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [29 empty] | TRUE
1.1.10 | Создание систем телемеханики и связи | [29 empty] | TRUE
1.1.11 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [29 empty] | TRUE
1.1.12 | Новое строительство | [29 empty] | TRUE
1.1.13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [29 empty] | TRUE
1.1.14 | Прочее новое строительство | [29 empty] | TRUE
1.1.15 | [30 empty] | TRUE
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  | 6.5288 | 8.2981 | 1.0674 | 0 | 1.8845 | 8.2981 | 2.6013 | 0 | 0.97568 | 0 | [19 empty] | TRUE
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе. Приказ № 214-ОД от 15.08.2013 г. "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Корякэнерго" на 2014-2016 годы" (в редакции приказа № 238-ОД от 10.09.2015 г.)
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко
4.7576
| привлеченные кредитные средства факт (таблица №8) |  |  | % по кредиту факт
| год | 0.051975
| 1 кв. | 0 |  | 0
| 2 кв. | 20.4055 |  | 8.2981
| 3 кв. | 0 |  | 0
| 4 кв. | -20.3536 |  | -8.2769
TRUE
| привлеченные кредитные средства план |  |  | % по кредиту план
| год | 16.0548 |  | 6.5288
| 1 кв. | 2.6248 |  | 1.0674
| 2 кв. | 4.634 |  | 1.8845
| 3 кв. | 6.3967 |  | 2.6013
| 4 кв. | 2.3993 |  | 0.97568
|  | TRUE |  | TRUE
Note on AO25: Корякэнерго: с НДС

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 13.1993 |  |  |  |  | 9.7313 |  |  |  |  | -3.4681 |  |  |  |  | 36.1669
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 13.1993 |  |  |  |  | 9.7313 |  |  |  |  | -3.4681 |  |  |  |  | 36.1669
1.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Ковран (Установка модульной ДЭС в с. Ковран) | 0.90431 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.90431 |  |  |  |  | 0
1.1.2 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран | 0.70344 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.70344 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | 0.90472 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | -0.40472 |  |  |  |  | 4.9781
1.1.4 | Строительство склада ГСМ в с.Тиличики 1000м3 | 1.4959 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | -0.99592 |  |  |  |  | 0
1.1.5 | Строительство базового склада ГСМ 400м3 в с. Апука | 0.83608 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.83608 |  |  |  |  | 0
1.1.6 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 0.89665 |  |  |  |  | 6.1313 |  |  |  |  | 5.2346 |  |  |  |  | 8.759
1.1.7 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 6.1073 |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  | -3.5073 |  |  |  |  | 22.4298
1.1.8 | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи | 1.351 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.351 |  |  |  |  | 0
1.1.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [10 empty] | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [10 empty] | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [10 empty] | 0
2. | Новое строительство | [10 empty] | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [10 empty] | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[10 empty] | Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту | [12 empty] | Е.Ю.Лукьяненко
-3.4681
TRUE

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2015] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 72.2692 | 82.8792 | 11.8153 | 11.5982 | 20.8596 | 22.5648 | 28.7942 | 33.3697 | 10.8001 | 15.3465 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | 61.4691 | 21.4101
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 32.2 | 32.2 | 5.2644 | 5.2644 | 9.2941 | 9.2941 | 12.8294 | 12.8294 | 4.812 | 4.812 | [5 empty] | 1.202 | 10.8213
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 32.2 | 32.2 | 5.2644 | 5.2644 | 9.2941 | 9.2941 | 12.8294 | 12.8294 | 4.812 | 4.812 |  |  | TRUE | TRUE |  |  | 10.5889
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 38.656 | 38.656 | 6.3199 | 6.3199 | 11.1576 | 11.1576 | 15.4017 | 15.4017 | 5.7768 | 5.7768 |  |  | TRUE | TRUE
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 38.656 | 38.656 | 6.3199 | 6.3199 | 11.1576 | 11.1576 | 15.4017 | 15.4017 | 5.7768 | 5.7768
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 1.4132 | 12.0232 | 0.23104 | 0.013902 | 0.40789 | 2.1131 | 0.56305 | 5.1386 | 0.21119 | 4.7576 |  |  | TRUE | TRUE
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 16.0548 | 0.051975 | 2.6248 | 0 | 4.634 | 20.4055 | 6.3967 | 0 | 2.3993 | -20.3536
2.1. | Кредиты | 16.0548 | 0.051975 | 2.6248 | 0 | 4.634 | 20.4055 | 6.3967 | 0 | 2.3993 | -20.3536 |  |  | TRUE | TRUE
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 88.324 | 82.9312 | 14.4402 | 11.5982 | 25.4936 | 42.9704 | 35.1909 | 33.3697 | 13.1993 | -5.0071 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
| вне ДПМ | [13 empty] | 88.324
5.3928
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | [14 empty] | 0
** накопленным итогом за год
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко
| Полезный отпуск | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | год
| Тигильский район | 1438758 |  |  | 1834394 |  |  | 1930629 |  | 1379222 |  | 6583003 | TRUE
| Олюторский район | 2291634 |  |  | 4772343 |  |  | 6108512 |  | 2064511 |  | 15237000 | TRUE
| Карагинский район | 552714 |  |  | 1087240 |  |  | 1550498 |  | 461548 |  | 3652000 | TRUE
| Мильковский район | 26723 |  |  | 22427 |  |  | 26636 |  | 25214 |  | 101000 | TRUE
| Соболевский район | 598656 |  |  | 949358 |  |  | 2345777 |  | 556209 |  | 4450000 | TRUE
| Итого | 4908485 |  |  | 8665762 |  |  | 11962052 |  | 4486704 |  | 30023003 | TRUE
| 82.9312 | 6.5081 |  |  | 48.0605 |  |  | 18.6314 |  | 9.7313
TRUE
|  | 5.0901 |  |  | 25.4957
5.0901
-14.7384
[11 empty] | 41110.998 | амортизация факт 2015
8.2318

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально -4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. | 2015 г. | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. | 2015 г. | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. | 2015 г. | 1 кв. 2015 г. | 2 кв. 2015 г. | 3 кв. 2015 г. | 4 кв. 2015 г. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция электроснабжения с. Ковран (Установка модульной ДЭС в с. Ковран) |  |  | 0,6МВт |  | 0,6МВт | Введен в 2014 году | [6 empty] | нет |  | нет | нет
2 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран |  |  | 225м3 |  | 225м3 |  |  | 225м3 |  | 225м3 |  |  | нет |  | нет
3 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка
4 | Строительство склада ГСМ в с.Тиличики 1000м3
5 | Строительство базового склада ГСМ 400м3 в с. Апука |  |  | 400м3 |  | 400м3 |  |  | 400м3 |  | 400м3 |  |  | 250м3 |  | 250м3 |  |  | 21м3 |  | 21м3
6 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи)
7 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС)
8 | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи
9 | 0
10 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (ДЭС с.Ковран)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Реконструкция электроснабжения с. Ковран (Установка модульной ДЭС в с. Ковран)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран
Тип проекта | реконструкция, монтаж
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,6МВт
Срок ввода объекта | 2015 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию. Приказ о вводе №854/2 "А" от 01.11.2014г.
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ОАО "Корякэнерго", приказ об утверждении инвестиционной программы № 369-ОД от 25.09.2014 года
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановление №270 от 20.08.2014г. Выдано Администрацией МО Тигильский МР "О выборе земельного участка"
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 189,311 тонн натур. диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное.
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 10.0512
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 10.0512
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 10.0512
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ИП Топчевод В.В. (упрощенная система налогообложения) договор подряда №Т-ДГ-19/06 от 19.06.2014г. с д/с №1 от 23.06.2014г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.89358 | монтаж
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Авикор" договор подряда №А-МП-ДЭС-03/10 от 03.10.2014 г. (упрощенная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.67018 | монтаж и подключение
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "Форсайт ТехнолоджиС" договор поставки №ФТ-ДЭС-К-08/05 от 08.05.2014г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 6.116 | стоимость оборудования+пуско-наладка без зп
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Материалы для производства работ по данному инвестпроекту приобретались и доставлялись совместно с материалами для производства ремонтных работ в течение года.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 2.3715 | материалы
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 10.0512
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 10.0512
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ИП Топчевод В.В., ООО "Авикор"
- поставщики основного оборудования | ООО "Форсайт ТехнолоджиС"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 5
в том числе
- строительный персонал | 3
- монтажный персонал | 2
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию. Приказ о вводе №854/2 "А" от 01.11.2014г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 10 (ГСМ склад с.Ковран)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Строительство склада ГСМ в с. Ковран
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран
Тип проекта | Монтаж
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 225 м3
Срок ввода объекта | 2015 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию. Приказ о вводе №653 "А" от 09.09.2015 г.
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ОАО "Корякэнерго", приказ об утверждении инвестиционной программы № 369-ОД от 25.09.2014 года
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановление №269 от 20.08.2014г. Выдано Администрацией МО Тигильский МР "О выборе земельного участка"
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 4.7071
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 4.7071
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 4.7071
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Дальэнергомонтаж-Камчатка" (упрощенная система налогообложения) договор подряда №ДЭМ-Р-04/09 от 04.09.2014г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.3271 | поставка, монтаж
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО Камчатская кадастровая Компания" договор межевания земельного участка №К-М-Т-26/08 от 26 августа 2014г., дополнительное соглашение 1 от 05 ноября 2014 г. (упрощенная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.38 | межевание
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 91.93%
всего оплачено по объекту | 4.3271
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 4.7071
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Камчатская кадастровая Компания"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Дальэнергомонтаж-Камчатка"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 1
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию. Приказ о вводе №653 "А" от 09.09.2015 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 10 (ГСМ склад с.Вывенка)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка
Тип проекта | Монтаж
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 400 м3
Срок ввода объекта | 2016 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Выполнен проект на строительство склада ГСМс.Вывенка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ОАО "Корякэнерго", приказ об утверждении инвестиционной программы № 369-ОД от 25.09.2014 года
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана, ООО "Камчатспецпроект"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановление №118 от 28.04.2014г. Выдано Администрацией МО Олюторский МР "О выборе земельного участка"
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 9.941
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 5.1581
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 5.1581
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Камчатспецпроект"договор на проведение работ по разработке проектно-сметной документации № 15ПР13004 от 25.06.2015 г. (упрощенная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.9781
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Камчатская кадастровая Компания" договор межевания земельного участка №К-ЗУ-05/06 от 05.06.2014г.(упрощенная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.18
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 16.86%
всего оплачено по объекту | 1.6756
% освоения по объекту за отчетный период | 51.89%
всего освоено по объекту | 5.1581
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Камчатская кадастровая Компания"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Камчатспецпроект"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 2
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 10 (ГСМ склад с.Тиличики)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Строительство склада ГСМ в с.Тиличики
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Тиличики
Тип проекта | Монтаж
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 1000 м3
Срок ввода объекта | 2016 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Выполнен проект на строительство склада ГСМ с.Тиличики
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ОАО "Корякэнерго", приказ об утверждении инвестиционной программы № 369-ОД от 25.09.2014 года
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана, ООО "Камчатспецпроект"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 15.008
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 3.49
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 3.49
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Камчатспецпроект"договор на проведение работ по разработке проектно-сметной документации № 15ПР13007 от 01.09.2015 г. (упрощенная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 3.49
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 3.332%
всего оплачено по объекту | 0.5
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Камчатспецпроект"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 10 (ГСМ склад с.Апука)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Строительство базового склада ГСМ 400м3 в с. Апука
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука
Тип проекта | Монтаж
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 400 м3
Срок ввода объекта | 2015 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию. Приказ о вводе №654 "А" от 09.09.2015 г.
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ОАО "Корякэнерго", приказ об утверждении инвестиционной программы № 369-ОД от 25.09.2014 года
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Устанавливается на существующем земельном участке вблизи здания ДЭС. Кад.№ участка: 82:03:000004:99
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 5.5946
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 5.5946
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 5.5946
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Дальэнергомонтаж-Камчатка" договор №ДЭМ-ГСМ-А-23/04 от 23.04.2014г. (упрощенная система налогооблажения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.8181
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Посейдон" договор ПС-МП-17/03 от 17.03.2014 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.77658
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 5.5946
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 5.5946
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Дальэнергомонтаж-Камчатка", ООО "Посейдон"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 2
- монтажный персонал | 4
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию. Приказ о вводе №654 "А" от 09.09.2015 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 10 (ДЭС с.Пахачи)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2,08МВт
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство основных сооружений
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ОАО "Корякэнерго", приказ об утверждении инвестиционной программы № 369-ОД от 25.09.2014 года
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Форсайт Технолоджис", разработана 17.03.2015 г., утверждена ООО "Управление экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 30.04.2015 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановление № 206 от 14.07.2014г. Выдано Администрацией МО Олюторский МР "О согласовании земельного участка"
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Выдано администрацией МО сельского поселения "село Пахачи", Олюторского района, Камчатского края, 14.08.2015 года № 41-ru82503307-01-2015
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 1858,110 тонн натур. диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное.
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 104.067
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 89.7794
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 89.7794
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "ФорсайтТехнолоджис" Договор подряда № 14П913001 от 26.11.2014 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 89.6275
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ФГУ "РГЦИУОН - Федеральное бюро технической инвентаризации". Договор №БТИ-М-П-27/08 от 27.08.2014г. | межевание
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.15189
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 29.03%
всего оплачено по объекту | 30.2083
% освоения по объекту за отчетный период | 15.77%
всего освоено по объекту | 16.4103
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ФорсайтТехнолоджис"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ФорсайтТехнолоджис"
- поставщики основного оборудования | ООО "ФорсайтТехнолоджис"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал | 2
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 10 (ДЭС с.Усть-Хайрюзово)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с.Усть-Хайрюзово
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 3,6МВт
Срок ввода объекта | 2016-2018 годы - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Изготовление фундамента для установки основного оборудования, монтаж основного оборудования
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ОАО "Корякэнерго", приказ об утверждении инвестиционной программы № 369-ОД от 25.09.2014 года
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана, ООО "Форсайт Технолоджис" в августе 2015 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 1306,645 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 125.292
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 136.0929
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 136.0929
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Форсайт Технолоджис" договор подряда №15ПР13001 от 18 марта 2015 г. | разработка проектно-сметной документации
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.3819
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "РЕИНИ" договор на выполнение работ по проведению реконструкции (технического перевооружения) ДЭС с.Усть-Хаюрюзово № 15П913001 от 20.05.2015 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 131.711
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 35.39%
всего оплачено по объекту | 44.3409 |  | 44.3409
% освоения по объекту за отчетный период | 44.79%
всего освоено по объекту | 56.1162 |  | 56.1162
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Форсайт-Технолоджис"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "РЕИНИ"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 10 (ДЭС с.Средние Пахачи)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Средние Пахачи
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,4 МВт
Срок ввода объекта | 2016 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Ведется поставка оборудования
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ОАО "Корякэнерго", приказ об утверждении инвестиционной программы № 369-ОД от 25.09.2014 года
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 281,531 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 9.04
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 7.4917
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 7.4917
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ИП Топчевод В.В. договор № 15П813008 от 11.08.2015 г.(упрощенная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.36843
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "РЕИНИ" договор поставки № 15W713002 от 29.01.2015 г., с д/с № 1 от 10.02.2015 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 7.1233
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 78.8%
всего оплачено по объекту | 7.1233
% освоения по объекту за отчетный период | 70.28%
всего освоено по объекту | 6.3532
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования | ООО "РЕИНИ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.1 (ДЭС с.Ковран)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально -4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с.Ковран)
Отчетный период 4 квартал 2015 года
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 100 | 100
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2014-05-01 | 2014-09-01 | 2014-05-01 | 2014-07-01 | 100 | 100
2.6 | Получение разрешения на строительство | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 2014-06-01 | -
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2014-11-01 | 2015-01-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 100 | 100
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2014-05-01 | 2014-08-01 | 100 | 100
3.3 | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 100 | 100
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 2014-06-01 | 2014-09-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2015-04-01 | 2015-06-01 | 2014-08-01 | 2014-10-01 | 100 | 100
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 100 | 100
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 100 | 100
6.2 | Комплексное опробование оборудования | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 100 | 100
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.1 (ГСМ склад с.Ковран)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально -4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с.Ковран)
Отчетный период 4 квартал 2015 года
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 100 | 100
2.2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2014-05-01 | 2014-09-01 | 2014-05-01 | 2014-08-01 | 100 | 100
2.6 | Получение разрешения на строительство | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 100 | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2014-11-01 | 2015-01-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 100 | 100
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2014-11-01 | 2015-07-01 | 100 | 100
3.3 | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 100 | 100
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 100 | 100
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2014-12-01 | 2015-08-01 | 100 | 100
6.2 | Комплексное опробование оборудования
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.1 (ГСМ склад с.Вывенка)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с.Вывенка)
Отчетный период 4 квартал 2015 года
по состоянию на 01.01.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 100 | 100 | невозможность доствки оборудования в поселок
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-05-01 | 2015-09-01 | 100
2.6 | Получение разрешения на строительство | 2015-11-01 | 2016-02-01
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2016-02-01 | 2016-04-01
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | 2016-04-01 | 2016-06-01
3.3 | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-05-01
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2016-06-01 | 2016-07-01 | [7 empty] | план ввода - 2016 год
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2016-07-01 | 2016-09-01
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2016-07-01 | 2016-09-01
4.6 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2016-09-01 | 2016-09-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2016-09-01 | 2016-09-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.1 (ГСМ склад с.Тиличики)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с.Тиличики)
Отчетный период 4 квартал 2015 года
по состоянию на 01.01.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2015-08-01 | - |  |  | Задержка в оформлении земельного участка
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-09-01 | -
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-09-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | план ввода - 2016 год
2.6 | Получение разрешения на строительство | 2015-11-01 | 2016-02-01
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2016-02-01 | 2016-04-01
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | 2016-04-01 | 2016-06-01
3.3 | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-05-01
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2016-06-01 | 2016-07-01
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2016-07-01 | 2016-09-01
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2016-07-01 | 2016-09-01
4.6 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2016-09-01 | 2016-09-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2016-09-01 | 2016-09-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.1 (ГСМ склад с.Апука)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально -4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (строительство базового склада ГСМ 400м3 в с.Апука)
Отчетный период 4 квартал 2015 года
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 100 | 100
2.2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2014-05-01 | 2014-09-01 | 2014-05-01 | 2014-07-01 | 100 | 100
2.6 | Получение разрешения на строительство | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 2014-09-01 | 2014-12-01 | 100 | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2014-11-01 | 2015-01-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 100 | 100
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2014-10-01 | 2014-12-01 | 100 | 100
3.3 | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2014-07-01 | 2014-09-01 | 100 | 100
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 2014-08-01 | 2014-11-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2014-08-01 | 2014-11-01 | 100 | 100
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2014-12-01 | 2015-08-01 | 100 | 100
6.2 | Комплексное опробование оборудования
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.1 (ДЭС с.Пахачи)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с.Пахачи)
Отчетный период 4 квартал 2015 года
по состоянию на 01.01.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2014-03-01 | 2014-05-01 | 2014-03-01 | 2014-05-01 | 100 | 100
2.2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-05-01 | 2014-12-01 | 100 | 100 | согласование земельного участка
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2014-06-01 | 2014-10-01 | 2014-06-01 | 2014-12-01 | 100 | 100 | согласование земельного участка |  |  | план ввода - 2018 год
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 100 | 100
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 2014-09-01 | 2014-12-01 | 100 | 100 | согласование земельного участка
3.3 | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | 2015-03-01 | 2015-06-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 2014-11-01 | 2015-12-01 | 50 | 50
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2016-05-01 | 2017-10-01 | 2015-12-01 | -
4.3 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 2017-10-01 | 2018-02-01
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2016-07-01 | 2017-10-01
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2016-08-01 | 2017-10-01
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2017-10-01 | 2018-02-01
6.2 | Комплексное опробование оборудования | 2018-02-01 | 2018-04-01
6.3 | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | 2018-02-01 | 2018-04-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2018-04-01 | 2018-04-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.1 (ДЭС-5 с.УХ)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово)
Отчетный период 4 квартал 2015 года
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2015-03-01 | 2015-07-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 100 | 100
2.2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | 2015-02-01 | 2015-05-01 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 100 | 100
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-04-01 | 2015-08-01 | 100 | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 100 | 100 |  |  |  | план ввода - 2016,2017,2018
3.3 | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2015-06-01 | 2018-09-01 | 2015-07-01 | - | 30 | 30
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2015-06-01 | 2018-09-01 | 2015-06-01 | - | 30 | 30
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2015-08-01 | 2018-09-01
6.2 | Комплексное опробование оборудования | 2015-08-01 | 2018-09-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2018-09-01 | 2018-09-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.1 (один ДГУ СрПах)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи)
Отчетный период 4 квартал 2015 года
по состоянию на 01.01.2016г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2015-05-01 | 2015-08-01 | 50 | 50 |  |  |  | план ввода - 2016год
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2015-05-01 | - | 50 | 50
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2016-03-01 | 2016-04-01
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2016-03-01 | 2016-04-01
6.4 | Комплексное опробование оборудования | 2016-04-01 | 2016-04-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А. Апекин
2016 год - ввод

## 11.2 (ДЭС с.Ковран)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с.Ковран)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.2 (Склад ГСМ с.Ковран)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с.Ковран)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.2 (Склад ГСМ с.Вывенка)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с.Вывенка)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.2 (Склад ГСМ с.Тиличики)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с.Тиличики)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | работа
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.2 (Склад ГСМ с.Апука)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (строительство базового склада ГСМ 400 м3 в с.Апука)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.2 (ДЭС с. Пахачи)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с.Пахачи)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.2 (ДЭС-5 с. УХ)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с.Усть-Хайрюзово)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 11.2 (один ДГУ СрПах)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго" (установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4. | Разработка рабочего проекта
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [ 4 квартал 2015 года/ 2014 год]
млн. рублей
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2014 года / За 2014 год
1 | 2 | 3
Выручка | 886,229/167,289 | 825.3135 | 718.9402 | выручка + выпадающие 9 мес
Чистая прибыль | -22,356/-213,851 | -22.5039 | 372.5428 | выручка + выпадающие 3 кв |  | 2014 год
Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | НВВ факт | 847.8174
дивиденды
другое (покрытие убытков по другим энергорайонам) | [5 empty] | Выручка+внереализ.доходы | 825.3135
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики | 25.065 | 32.6794 |  |  |  |  | -22.5039
авансы выданные
Собственный капитал | 82,879/15,346 | 25.493 | 82.8792 | 15.3465
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 0,052/-20,354 | 17.562 | 0.051975 | -20.3536
кредиты | 0,052/-20,354 | 17.562
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 8,298/0,000 | 4.385 | 8.2981 | 0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы с НДС | 123.2918
Профинансировано на отчетную дату | 125.9858 |  |  |  | 123.2918 | итого потребность в финансировании инвест 2014-2015
Обеспеченность источниками финансирования | 108.3718 |  | 96.8311 | по плану | 96.8311 | собственные средства по инвест 2014-2015
Дефицит финансирования | 14.92 |  | 11.5407 |  | 26.4607 | кредитные средства по инвест
Оценка кредитного потенциала |  |  | 14.92
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2014 г.
на период 2014-2016 гг. | 100%
Пояснения по расчету кредитного потенциала | Для финансирования инвестиционной программы заключен договор по открытию кредитной линии с Филиал Банка ВТБ (ПАО)
разница ндс 2014
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств |  |  |  |  | 0.93064
разница ндс 2015
10.6101
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю. Лукьяненко |  |  |  |  | разница амортизация 2015
0
11.5407
3.0198e-14
Note on B19: Корякэнерго: =Выручка+выпадающие доходы по данным ОС без НДС по ОАО "Корякэнерго" электроэнергия в целом с 2015 года
Note on B20: Корякэнерго: =Выручка+выпадающие-расходы-себестоимость (по ОАО "Корякэнерго"в целом электроэнергия с 2015 г.)
Note on B26: Корякэнерго: По данным ОС (в целом по ОАО "Корякэнерго" с 2015 г)
Note on B28: fin2: из таблицы 8 "Итого собственные средства"
Note on B29: fin2: из таблицы 8 "Привлеченные средства, кредиты"
Note on B40: fin2: из таблицы 7.1 "Проценты по кредиту"
Note on C19: Корякэнерго: В целом по ОАО "Корякэнерго" электроэнергия
Note on C20: Корякэнерго: В целом по ОАО "Корякэнерго" электроэнергия
Note on C26: Корякэнерго: В целом по ОАО "Корякэнерго" электроэнергия
Note on B43: Корякэнерго: оплачено по факту за 2014-2015
Note on B42: Корякэнерго: утвержденная инвест 2014-2015
Note on B44: Корякэнерго: собственные соедства за 2014-2015 год факт

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2016 года
М.П.
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально - 4 квартал 2015 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения ОАО "Корякэнерго"
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Реконструкция электроснабжения с. Ковран (Установка модульной ДЭС в с. Ковран) | 0,6МВт | 0.712 |  | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | + | не требуется
2 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран | 225м3 |  |  | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | + | не требуется
3 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | 400м3 |  |  | 2014 | 2016 | - | не требуется | + | -
4 | Строительство склада ГСМ в с.Тиличики 1000м3 | 1000м3 |  |  | 2014 | 2016 | - | не требуется | - | -
5 | Строительство базового склада ГСМ 400м3 в с. Апука | 400м3 |  |  | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | + | не требуется
6 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 2,08МВт | 7.565 |  | 2014 | 2018 | + | не требуется | + | +
7 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 3,6МВт | 5.693 |  | 2015 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
8 | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи | 0,4МВт | 0.99736 |  | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
9 | 0
10 | 0
Начальник ПТО С.А. Апекин

## ФОТ (hidden)
Таблица № П1.16.
Расчет расходов на оплату труда Электроэнергия Сводная
ОАО "Корякэнерго" свод
№ | Показатели | Ед.изм. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2013 г. | План ЭСО на 2014 г. | План ЭСО на 2015 г. | План ЭСО на 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Численность
| Численность ППП | чел. | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914
2. | Средняя оплата труда.
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | 4535.5 | 5225 | 5366.075 | 5629.0127
2.2. | Дефлятор по заработной плате |  | 1.071 | 1.027 | 1.049 | 1.049
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | 4857.5205 | 5366.075 | 5629.0127 | 5904.8343
2.4. | Средняя ступень оплаты |  | 5.7345 | 5.7345 | 5.7345 | 5.7345
2.5. | Тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда | руб. | 1.8997 | 1.8997 | 1.8997 | 1.8997
2.6. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | - " - | 9227.6606 | 10193.7436 | 10693.2371 | 11217.2057
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника
2.7.1. | процент выплаты | % | 20.5688 | 20.5688 | 20.5688 | 20.5688
2.7.2. | сумма выплат | руб. | 1898.0192 | 2096.7309 | 2199.4707 | 2307.2447
2.8. | Текущее премирование
2.8.1. | процент выплаты | % | 50 | 55 | 55 | 55
2.8.2. | сумма выплат | руб. | 5563 | 6760 | 7091 | 7438
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. | процент выплаты | % | 3.6765 | 5 | 6 | 7
2.9.2. | сумма выплат | руб. | 409 | 615 | 774 | 947
2.10. | Выплаты по итогам года | руб.
2.10.1. | процент выплаты | %
2.10.2. | сумма выплат | руб.
2.11. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки
2.11.1. | процент выплаты | % | 173.3715 | 173.3715 | 173.3715 | 173.3715
2.11.2. | сумма выплат | руб. | 29642.5117 | 34094.3372 | 35987.9589 | 37984.7529
2.12. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | 46740.1914 | 53759.8117 | 56745.6666 | 59894.2034
| Компенсация отпуска уволенным, сокращенным | тыс.руб.
| Выходное пособие при сокращении | тыс.руб.
| Пособие на период трудоустройства | тыс.руб.
| Итого: | тыс.руб.
3. | Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость) |  | 143502.7742 | 164813.9384 | 173950.5649 | 183584.2845
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб. | 2501.7721 | 2636.8678 | 2766.0743 | 2901.6119
3.2. | Оценочные обязательства по отпускам | -" -
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | -" - | 141001.0021 | 162177.0706 | 171184.4906 | 180682.6725
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел.
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб.
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб.
4.4. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | тыс.руб.
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс.руб.
5. | Расчет по денежным выплатам
5.1. | Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб. | 683 | 683 | 683 | 683
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс.руб. | 2060.4042 | 2171.666 | 2278.0776 | 2389.7034
6. | Итого средства на потребление | тыс.руб. | 145563.1784 | 166985.6044 | 176228.6425 | 185973.9879
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. | 48252 | 55354 | 58418 | 61648
| Процент роста ФОТ |  |  | 115.0184 | 105.5541 | 105.5485