Отчет о ходе реализации «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края  по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование законодательства в сфере создания благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае», в т.ч. в части состава Инвестиционного совета в Камчатском крае и его функций | Внесенные изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Изменения внесены распоряжениями Губернатора Камчатского края от 05.05.2016 № 450-Р и от 30.05.2016 № 597-Р |
| 1.2 | Разработка и принятие нормативных правовых актов Камчатского края о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | Принятые нормативные правовые акты Камчатского края о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности, размещение этих нормативных правовых актов на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет и на Инвестиционном портале Камчатского края | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |  |
| 1.2.1 | Внесение изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» | Внесенные изменения в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Изменения внесены Законом Камчатского края от 03.06.2016 № 805 |
| 1.2.2 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» | Внесенные изменения в постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» | 01.01.2016 | 01.06.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Изменения внесены постановлением Правительства Камчатского края от 14.06.2016 № 226-П |
| 1.2.3 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» | Внесенные изменения в постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» | 01.01.2016 | 25.05.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Изменения внесены постановлением Правительства Камчатского края от 12.07.2016 № 261-П |
| 1.2.4 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 18.09.2015 № 325-П «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» | Внесенные изменения в постановление Правительства Камчатского края от 18.09.2015 № 325-П «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» | 01.01.2016 | 18.09.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Изменения внесены постановлением Правительства Камчатского края от 06.06.2016 № 219-П |
| 1.3 | Разработка нормативных правовых актов Камчатского края в целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Разработанная методология организации и управления проектами государственно-частного партнерства исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | 01.01.2016 | 01.07.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края в целях развития государственно-частного партнерства в Камчатском крае в 2016 году велась работа по созданию институциональной среды в Камчатском крае и приведению нормативных правовых актов Камчатского края в соответствие с ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»: - принят Закон Камчатского края от 27.04.2016 № 779 «О признании утратившим силу Закона Камчатского края «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае»; - принято постановление Правительства Камчатского края «О признании утратившим силу постановления Правительства Камчатского края от 10.04.2013 № 151-П «Об утверждении Порядка проведения конкурса на заключение соглашения о государственно-частном партнерстве, участником которого является Камчатский край, и заключении (расторжении) указанного соглашения». - утверждено распоряжение Правительства Камчатского края от 15.11.2016 № 551-РП «Об образовании рабочей группы по вопросам реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства в Камчатском крае»; - утверждено распоряжение правительства Камчатского края от 18.11.2016 № 654-РП «Об утверждении Плана мероприятий «Дорожной карты» по реализации в Камчатском крае проектов в сфере государственно-частного партнерства, в том числе на основе концессионных соглашений»; - утверждено постановление Правительства Камчатского края от 07.10.2016 № 386-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 17.01.2014 № 24-П «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о заключении государственных контрактов, заключаемых от имени Камчатского края, предметом которых являются поставка товаров на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»; - утверждено постановления Правительства Камчатского края от 15.12.2016 № 495-П «Об отдельных вопросах в сфере государственно-частного партнерства в Камчатском крае». 09.06.2016, 08.09.2016 состоялись рабочие совещания на тему «Государственно-частное партнерство в Камчатском крае» с целью координации деятельности исполнительных органов государственной власти в Камчатском крае в данном направлении. |
| 1.4 | Организация работы по включению организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации, претендующих на государственную поддержку, предусмотренную главой 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации | Сформированный реестр организаций - участников региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации, претендующих на государственную поддержку, предусмотренную главой 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | В марте 2016 года в реестр участников региональных инвестиционных проектов в Камчатском крае включено АО «Аметистовое» |
| 1.5 | Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края – внесение изменений в распоряжение Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП в части актуализации перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края | Внесенные изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП в части актуализации перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Минтранс КК: Необходимо внести изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП в части актуализации перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края: исключить пункт 11.3 Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатское авиационное предприятие» (ИНН 4105004514). МЖКХ: В 2016 году Министерством не подготавливались изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП. Агентур Кк: В Камчатском крае отсутствуют государственные унитарные предприятия в сфере туризма. Минимущества КК: Перечень государственных унитарных предприятий Камчатского края, подведомственных в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края, является актуальным. Минсельхоз КК: Министерство проводит работу по исключению из перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края предприятий, находящихся в стадии ликвидации. Ранее направлялись обращения в адрес Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края (письма от 22.01.2016 № 29.03/149, от 26.02.2016 № 29.03/496). |
| 2 | Утверждение и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае | Принятый приказ Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае | 01.01.2016 | 01.10.2016 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | АИП КК: Приказом Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 26.01.2017 № 14-п утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2017 год. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2017 год сформирован с учетом предложений ИОГВ Кк и ОМС. Минтерразвития Кк: В адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края направлены письма от 21.09.2016 № 62.01/1030 и от 11.01.2017 № 62.01/9 об отсутствии в курируемой сфере деятельности инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры. МЖКХ: Предложения Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края по корректировке и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае направлены в адрес Агентства исх. от 28.09.2016 № 20.16-5163-03 и исх. от 13.12.2016 № 20.16-6666-03. Агентур Кк: В целях актуализации плана проводилась работа: с администрацией Усть-Большерецкого муниципального района по инвестиционному проекту "Строительство базы отдыха "Озерновские бальнеологические источники", в рамках которого предполагается строительство здания на 30 мест для туристского отдыха и лечения, строительство жилого дома для обслуживающего персонала, строительство автостоянки, строительство новых бассейнов (или реконструкция имеющихся), прокладка коммуникационных систем, ремонт 14 км автомобильных дорог и строительство 4 км новых автомобильных дорог. На настоящий момент администрация Усть-Большерецкого муниципального района подтвердила перспективность инвестиционного проекта для Усть-Большерецкого муниципального района. В целях реализации данного проекта в рамках реализации муниципальной программы «Развитие туристической деятельности не территории Усть-Большерецкого муниципального района на 2016 год», утвержденной постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 26.01.2016 № 12 предусмотрено проведение кадастровых работ в отношении земельного участка, предназначенного для реализации проекта. МСРТ: Министерством социального развития и труда Камчатского края в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (исх. 27.07.2016 № 30.06/10735) направлен отчет о ходе реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае. МПР: Предложения по актуализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае (строки 6.4, 6.5, 10.2 и 6 раздела «Межмуниципальные проекты») были направлены в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края в установленный срок (письмо от 21.09.2016 № 26.02/3234). В соответствии с утвержденным планом работы отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса на 2016 год, вопрос о реализации и актуализации плана создания инвестиционных объектов горнодобывающей промышленности Камчатского края (ГДП) и объектов инфраструктуры для ГДП на 2016 год был рассмотрен на заседании отраслевой группы 05.10.2016. Во исполнение п. 2.2 протокола заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае от 21.11.2016 № 9 в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края были направлены актуализированные сведения в части развития и использования минерально-сырьевого комплекса Камчатского края для включения в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2017 год (письмо от 28.11.2016 № 26.02/4113). Минсельхоз Кк: Министерством в установленные сроки направляются в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края актуализированные данные по Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае. ПКГО: Предложения в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры направлены в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (исх. от 29.01.2016 № 01-01-01-245). Отчет о реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае направлен в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края (исх. от 27.09.2016 № 01-06-01/1659/16). УБМР: В адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края 27.10.2016 направлена информация об отсутствии предложений по актуализации инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры. ВГО: Администрацией Вилючинского городского округа в установленном порядке ежегодно предоставляется информация для актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае (информация по актуализации Плана на 2017 год направлена в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края - исх. от 16.12.2016 № 4578). В План создания инвенстиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2017 год включены и осуществляется реализация следующих объектов: - "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края"; - "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчаского края"; - Строительство котельных в Вилючинском городском округе; - "Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края"; - "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2"; - "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км"; - Подготовка инвестиционной площадки для установки рекламных конструкций; - Подготовка инвестиционной площадки для строительства физкульурно-оздоровительного комплекса; - Подготовка инвестиционной площадки для объектов инженерной инфраструктуры ООО "Т2 Мобайл"; - Подготовка инвестиционной площадки для объектов инженерной инфраструктуры ОАО "Мобильные ТелеСистемы"; - Подготовка инвестиционной площадки для строительства торгово-развлекательного центра; - Подготовка инвестиционной площадки для строительства приюта для бездомных животных; - Подготовка инвестиционной площадки для строительства набережной в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края. ЕМР: Во исполнение Приказа Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее-Агентство) "Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2016 год" , Администрация Елизовского муниципального района ежегодно в срок 30 января и 30 июля текущего года проводит актуализацию Плана и представляет данную информацию в адрес Министерства, а также в срок до 1 сентября направляет предложения по актуализации Плана. Актуализация Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае проведена 31.12.2016 года. АМР: Информация поступила 31.10.2016. БМР: Информация поступила 31.10.2016. ЕМР: Информация поступила 27.10.2016. ММР: Информация поступила 27.10.2016. УКМР: Информация об актуализации Плана поступила 27.10.2016. Кроме того, Распоряжением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 06.09.2016 №587-р (с изменениями от 05.12.2016 №587-р) утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Усть-Камчатском муниципальном районе. Актуализация Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Усть-Камчатском муниципальном районе проводится ежегодно. КМР: Информация поступила 31.10.2016. ОМР: Информация поступила 31.10.2016. ПМР: Информация об отсутствии предложений поступила 26.10.2016. ТМР: Предложения по актуализации Плана создания инвестиционных объектов направлены в адрес Минэкономразвития КК 16.01.2016 № 02-21/83. ГО «Палана»: Информации не поступало. СМР: Информации не поступало. |
| 3 | Формирование положительного инвестиционного имиджа и актуализация Концепции имиджевой политики Камчатского края | Проведенные информационно-презентационные мероприятия по продвижению инвестиционных возможностей Камчатского края | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | АИП: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края совместно с КГАУ "КВЦ-ИНВЕСТ" проводит организацию выставок с целью содействия развитию предпринимательства, продвижения товаров и услуг местных производителей как на территории края, так и за его пределами и реализацию имиджевой политики Камчатского края. Проведена деятельность по подготовке участия представителей Камчатского края в Восточно-экономическом Форуме; координационного совещания "Итоги работы органов государственной власти за 2015 год". Принято участие в подготовке официальной рабочей встрече делегации Корейского института промышленной экономики и торговли и Корейского Агентства по развитию торговли и инвестиций. Организовано участие представителей Камчатского края в конкурсе "Всероссийская марка (III тысячелетие. Знак качества XXI века)". Организовано размещение информационного материала в журнале "Дальневосточный капитал" об инвестиционном потенциале Камчатского края. Представителями Камчатского края принято участие в Восточно-экономическом Форуме в г. Владивосток. Агенттуризма: В 2016 г. Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края приняло участие в крупных международных выставочных и презентационных мероприятиях. В рамках мероприятий продвижение имиджа Камчатского края осуществлялось на международных выставках: ITB (г. Берлин), Интурмаркет (г. Москва), MITT (г. Москва), BITE (г. Пекин), Road Show (Гонконг). В 2016 году разработана новая сувенирная продукция: календарь событий (русский и английский), платки, презентационный журнал Visit Kamchatka, календарь событий (русский и анлийский), чай, блокнот, флеш-карты. Публикации о Камчатке размещены в федеральных СМИ: 1. "Отдых в России" (январь-февраль, "Край льда и огня"); 2. "Комсомольская правда" (спецвыпуск, "Волшебный мир планеты Камчатки"); 3. Каталог туристские ресурсы России. TPnews.ru 4. Туристском справочнике Каmchatka Explorer (рус. язык ,англ. язык); 5.Профессиональный журнал "Туризм"; 6. Журнал "Линия полета"; 7.Журнал "Россия сегодня"; 8 Интерактивная карта России с QR-кодами; 9. 6. Журнал «Russian Travel Magazine». Видеоролик об Авачинской бухте стал победителем в Фестивале-конкурсе туристических видеопрезентаций ДИВО РОССИИИ». В целях презентации открытия аквапарка на базе "Лесной" и продвижения за рубежом была разработана и изготовлена листовка Корпорация развития Кк: В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 вклад АО «Корпорация развития Камчатки» в работу по формированию положительного инвестиционного имиджа и продвижения инвестиционного потенциала Камчатского края осуществлялся за счет: - участия и проведения презентаций представителями Корпорации более чем в 50 конгрессно-выставочных мероприятиях, саммитах, конференциях. Среди основных мероприятий, в рамках которых был представлен инвестиционный потенциал Камчатского края: Петербургский международный экономический форум 2016, Международный инвестиционный форум в Сочи, Восточный экономический форум 2016 г. - проведении более 80 презентаций и встреч с потенциальными инвесторами, в том числе в московском офисе Корпорации; - заключения соглашений о сотрудничестве в рамках продвижения инвестиционного потенциала Камчатского края (AlfaCentauri, ТПП-информ); - подготовки и организации визитов потенциальных инвесторов на Камчатку (Кедр, Hilton Worldwide , Carlson Residor Hotel Group – в августе и октябре 2016 г.). Практическим результатом стало заключение соглашений с компанией Кедр по реализации сразу двух инвестиционных проектов в регионе – «Петропавловская гавань», общим объемом инвестиций до 2,7 млрд руб. и эко-отеля в бухте Шлюпочная (250 млн руб). - размещении информации на различных интернет-площадках (сайтах Корпорации, ТАСС, информационно-аналитического агентства «Восток России», журналах ТПП-информ, Mergermarket.com и др.) и выстраивание рабочих коммуникаций с такими компаниями как Russia Today, Росконгресс, Euronews, Капитал страны, РАСПП. |
| 4 | Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 447-ФЗ) и Законом Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае» | Внедренная система оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | УБМР: Распоряжением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 14.05.2015 № 176 "О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов Усть-Большерецкого муниципального района Камчаткого края" утвежден План мероприятий по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов Усть-Большерецкого муниципального района Камчаткого края (далее - Процедура); определен уполномоченный орган, ответственный за внедрение Процедуры ; создана Рабочая группа по внедрению Процедуры; утверждено Положение о Рабочей группе по внедрению Процедуры. Постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 29.12.2015 № 581 (с изменениями от 09.03.2016 № 60) утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проексетитов нормативных правовых актов Усть-Большерецкого муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Усть-Большерецкого муниципального района. Действия данного порядка распространяются на правоотношения возникающие с 01 января 2017 года. УКМР: Решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 01.12.2015 № 6-нпа утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов Усть-Камчатского муниципального района. На официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района создан раздел «Оценка регулирующего воздействия». В разделе размещена вся необходимая информация. Ведётся работа по оценке регулирующего воздействия в отношении муниципальных нормативных правовых актов. Подготовлен и размещен на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на 2017 год. ПКГО: Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.11.2015 № 2648 определен порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа, рабочими группами, созданными решениями Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, и устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, разработанных администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа, рабочими группами, созданными решениями Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Проведено 4 заседания Комиссии по ОРВ, оценка регулирующего воздействия проведена в отношении 5 проектов нормативных правовых актов, подготовлено 5 положительных заключений об оценке регулирующего воздействия. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов в Петропавловск-Камчатского городского округе не проводилась Доля проектов, прошедших процедуру ОРВ – 100%. ВГО: Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности включено в План мероприятий (дорожную карту) по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик на территории Вилючинского городского округа, утвержденный распоряжением администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2015 № 272-рд (с учетом изменений). Разработаны проекты постановлений администрации Вилючинского городского округа "Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Вилючинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности", "Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Вилючинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности". Вышеуказанные проекты постановлений администрации Вилючинского городского округа направлены в прокуратуру ЗАТО г. Вилючинска для получения заключения (исх. от 17.03.2017 № 166). Подготовлен проект соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов между Администрацией Вилючинского городского округа и некоммерческим партнерством «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска». ТМР: В настоящее время в Тигильском муниципальном районе принято Решение от 22.12.2015 № 17 «Об утверждении Порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Тигильского муниципального района». ЕМР: Постановлением Администрации Елизовского муниципального района № 1069 от 11.11.16 разработан и утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Елизовском муниципальном район. 13 марта 2017 года в малом зале Администрации Елизовского муниципального района прошло первое заседание экспертной группы где была проведена экспертиза Постановления Администрации Елизовского муниципального района от 05.03.2014 № 196 «Об утверждении Порядка предоставления грантов субъектам микро и малого предпринимательства на создание собственного бизнеса» (в редакции от 03.10.2016 № 848). В настоящее время готовятся документы для направления в проектный офис. ГО «поселок Палана»: На основании решений № 66-р/06-15 «О принятии НПА «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых и актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» и № 67-р/06-15 «О порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» внедрены процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов в План мероприятий («Дорожную карту») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. Быстринский МР: Администрацией Быстринского МР разработан проект постановления «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Быстринского муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Быстринского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» и будет утвержден в августе 2016 года. Мильковский МР: В Мильковском муниципальном районе постановлением администрация Мильковского муниципального района от 07.12.2015 № 329 утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности Мильковского муниципального района и Правилах проведения публичных консультаций по проектам муниципальных нормативных правовых актов и муниципальным нормативным правовым актам Мильковского муниципального района. Постановлением администрации Мильковского муниципального района от 07.12.2015 №330 создана Комиссия по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности Мильковского муниципального района. Определен уполномоченный орган. На официальном сайте администрации Мильковского муниципального района создан раздел «Оценка регулирующего воздействия» (http://www.milkovoadm.ru/ocenka/). Заключено Соглашение о взаимодействии между администрацией Мильковского муниципального района и Уполномоченным при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей для участия в обсуждении (публичных консультациях) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Соболевский МР: Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в План мероприятий («Дорожную карту») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Соболевском МР на момент составления отчета не включено. Алеутский МР: Приняты следующие НПА: - Решение Думы Алеутского муниципального района от 22.12.2015 года № 14-р «О порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; - Решение Думы Алеутского муниципального района от 22.12.2015 года № 15-р «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; - Постановление администрации Алеутского муниципального района от 29.12.2015 года № 137 «О Комиссии по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». В районе внедрена процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов. |
| 5 | Создание промышленных парков |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание промышленного парка «Дальний» | Созданный промышленный парк «Дальний» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | ПКГО: Инициатором инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Дальний» выступает АО «Корпорация развития Камчатского края». АО «Корпорацией развития Камчатского края» подготовлен информационный материал для рассмотрения на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае о создании промышленного парка «Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. В 2016 году Корпорацией была разработана «дорожная карта» по созданию промышленного парка «Дальний» собраны заявки от потенциальных резидентов, заканчивается разработка концепции. Проведены переговоры с агентствами недвижимости на предмет создания единой базы данных объектов коммерческой недвижимости которые возможно вовлечь в деловой оборот. Корпорация развития Кк: Решением Инвестиционного совета Корпорации было поручено создать промышленный парк «Дальний» За отчетный период в 2016 году Корпорацией была разработана «дорожная карта» по созданию промышленного парка «Дальний» собраны заявки от потенциальных резидентов разработана концепция. Совместно с Агентством инвестиций и предпринимательства, администрацией ПКГО, ПАО «Камчатскэнерго», ГУП «Петропавловский водоканал», Министерством строительства прорабатывался вопрос по созданию инфраструктуры для промышленного парка с целью определения актуальной стоимости строительства для включения в инвестиционные госпрограммы Камчатского края. Концепция промпарка рассмотрена и утверждена на заседании проектного офиса. На заседании Инвестиционного совета в январе 2017 года концепция была одобрена, было принято решение о создании промышленного парка. Территория промышленного парка «Дальний» в 2017 г. должна войти в ТОР «Камчатка», резиденты получат соответствующий статус. |
| 5.1.1. | Доработка Концепции промышленного парка «Дальний», в том числе финансовой модели | Разработанная Концепция создания промышленного парка «Дальний» | 01.01.2016 | 31.08.2016 | АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Концепция разработана и согласована |
| 5.1.2. | Разработка и принятие проекта планировки территорий на линейные объекты и объекты инфраструктуры, формирование земельных участков, постановка на кадастровый учет | Утвержденный проект планировки территорий на линейные объекты и объекты инфраструктуры, сформированные и поставленные на кадастровый учет земельные участки | 01.01.2016 | 30.09.2016 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию) | Инициатором инвестиционного проекта по созданию промышленного парка «Дальний» выступает АО «Корпорация развития Камчатского края». АО «Корпорацией развития Камчатского края» подготовлен информационный материал для рассмотрения на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае о создании промышленного парка «Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. В 2016 году Корпорацией была разработана «дорожная карта» по созданию промышленного парка «Дальний» собраны заявки от потенциальных резидентов, заканчивается разработка концепции. Проведены переговоры с агентствами недвижимости на предмет создания единой базы данных объектов коммерческой недвижимости которые возможно вовлечь в деловой оборот. |
| 5.1.3. | Подача заявки в Правительство Камчатского края о придании территории статуса промышленного парка | Присвоенный территории статус промышленного парка | 01.01.2016 | 30.09.2016 | АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Заявка подана. Решение о придании территории статуса промышленного парка принято на Инвестиционном совете в январе 2017 года |
| 5.2. | Поиск и привлечение резидентов промышленных парков, создание инфраструктуры | Подписанные соглашения с резидентами промышленных парков, созданная инфраструктура | 01.01.2016 | 31.12.2016 | АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Получены предварительные заявки от 7-и резидентов на осуществление деятельности в Промышленном парке. В соответствии с согласованной и утвержденной «Дорожной картой» по созданию Промышленного парка создание инфраструктуры запланировано на 2017-2019 г. |
| 6 | Оценка возможности формирования Дивизиона Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера в Камчатском крае, в том числе на базе территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» | Принятое решение о формировании Дивизиона Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера в Камчатском крае, в том числе на базе территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (по согласованию) | Проведена работа по выявлению наиболее перспективных проектов, формированию позиции рыбацкого сообщества в отношении организационно-правовой формы управляющей организации кластера. Совместно с Минвостокразвития России подготовлены предложения для включения в план мероприятий («дорожную карту») по формированию и развитию рыбоперерабатывающего кластера на территории ДФО. В настоящее время проводится оценка потребности регионального рыбохозяйственного комплекса в создании на территории края такого объекта инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рассматриваемом направлении, как «Центр кластерного развития». За отчетный период АО «Корпорация развития Камчатки» был сделан ряд предложений по формированию и формализации рыбоперерабатывающего кластера на территории Камчатского края. 1. На заседании отраслевой рабочей группы биоресурсного комплекса было представлено обоснование по созданию «Центра кластерного развития» для формализации кластера, оценки возможностей и определения необходимых мероприятий для создания кластера с привлечения федерального финансирования. 2. Проведена работа по информированию участников отрасли по возможностям биржевой торговли рыбной продукцией, и создание на территории Камчатского края необходимой для этого инфраструктуры. 3. Проработан вопрос и даны предложения по улучшению законодательной базы в области развития Аквакультуры. 4. Также, в рамках создания ТОСЭР «Камчатка», Корпорация неоднократно предлагала вовлечь в инфраструктуру ТОСЭР «Камчатка» мощности АО «Петропавловская судоверфь», были проведены переговоры с Россельхозбанком, участниками рынка на территории Камчатского края и Объединенной судостроительной Корпорацией. |
| 7 | Развитие туристско-рекреационного кластера Камчатского края |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Продвижение и поиск потенциальных инвесторов для проектов по созданию горнолыжных комплексов в Камчатском крае в рамках приема официальных делегаций в Камчатском крае, участие в информационно-презентационных мероприятиях | Привлеченные инвесторы для реализации проектов по созданию горнолыжных комплексов в Камчатском крае в рамках приема официальных делегаций в Камчатском крае, участие в информационно-презентационных мероприятиях | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Агенттур: С информацией о туристских и инвестиционных возможностях Камчатки смогли ознакомиться по время официальных визитов: 1. Делегация из Королевства Дания по решению вопроса о съемках художественного фильма о Витусе Беринге 02-06 марта 2016г.; 2. Делегация Генерального Консульства Японии в г. Владивостоке 18-20 марта 2016г. в рамках проведения 49-ого фестиваля японских фильмов в Камчатскром крае; 3. Члены международной туристической лыжной экспедиции по Сроединному хребту 29- марта - 24 апреля 2016г.; 4. Визит представителей Министерства стратегии и финансов Республики Корея 31 марта 2016г.; 5. Делегация Посольства Государства Израиль в Российской Федерации 30 июля - 2 августа. 6.Делегация Генерального консульства Республики Индия во Владивостоке во главе с Генеральным консулом г-ном Рупджйоти Брахма Карджи. 8-11 сентября, в рамках проведения Международного форума "Эколго-познавательный туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке". 7.Делегация Генерального консульства КНР во Владивостоке во главе с Заместителем генерального консула г-ном Чжоу Хунъю 7-11 сентября 8. Делегация иностранных инвесторов из провинции Цзилинь 26 сентября. 9.Делегация инвестров из КНР 22 декабря, обсуждение совместной реализации инвестиционных проектов. 10.Делегация КНДР во главе с Генеральным консулом КНДР во Владивостоке г-ном Им Чхон Иром по участию в открытии аквапарка "Чудо остров", 29-31 декабря. Всем представителям иностранных делегаций были вручены информационно-презентационные материалы о Камчатском крае, включая "Инвестиционный паспорт Камчатского края". Корпорация развития Кк: Для реализации инвестиционных проектов разработаны бизнес-планы и осуществляется сопровождение следующих инвестиционных проектов: 1. ООО «Кречет-Камчатка»; 2. ООО «Авача-Хели»; 3. ООО «Босан» - сопровождение в СПВ 4. ООО «Жемчужина Камчатки» - сопроводили в ТОР 5. ООО «Визит-центр природные парки Камчатки» - разработан бизнес-план, сопровождение в СПВ. Продолжается работа по продвижению проекта «Сопка Петровская». |
| 7.2 | Создание реестра коллективных средств размещения туристов | Сформированный реестр коллективных средств размещения туристов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края сформирован реестр коллективных средств размещения по всем муниципальным образованиям Камчатского края. Реестр пополняется по мере запуска в эксплуатацию новых средств размещения. |
| 7.3 | Проведение анализа рынка функционирующих средств размещения туристов, выявление потребностей в реконструкции, реновации функционирующих средств размещения туристов | Проведенный анализ рынка функционирующих средств размещения туристов, выявленные потребности в реконструкции, реновации функционирующих средств размещения туристов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Подготовлена анкета-опросник для коллективных средств размещения в Камчатском крае. В рамках проведения обучающего семинара для средств размещения был проведен опрос и выявлены потребности. |
| 7.4 | Создание реестра и анализ объектов общественного питания | Сформированный реестр и проведенный анализ объектов общественного питания | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края сформирован реестр объектов общественного питания по всем муниципальным образованиям Камчатского края. Реестр пополняется по мере запуска в эксплуатацию новых объектов питания |
| 7.5 | Обустройство и развитие «точек притяжения туристов» | Развитая инфраструктура «точек притяжения туристов» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |  |
| 7.5.1 | Создание реестра и анализ состояния объектов развлечения и отдыха, включая зоны массового посещения | Сформированный реестр и проведенный анализ состояния объектов развлечения и отдыха, включая зоны массового посещения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края сформирован реестр объектов развлечения и отдыха, включая зоны массового отдыха по всем муниципальным образованиям Камчатского края. Реестр пополняется по мере запуска в эксплуатацию новых объектов развлечения и отдыха. |
| 7.5.2 | Создание укрупненного плана-графика по обустройству и развитию «точек притяжения туристов» | Разработанный план-график по обустройству и развитию «точек притяжения туристов» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Агенттур: В 2016 году была проведена работа по систематизации и описанию основных "точек притяжения туристов". Создана полиграфическая продукция (карта) "Точки притяжения туристов" Камчатский край". Карта направлена в муниципальные образования Камчатского края для рассмторения возможности обустройства с учетом реализации муниципальных программ по развитию туризма. УБМР: План - график по обустройству и развитию "точек-притяжения туристов" не разрабатывался |
| 7.5.3 | Обустройство «точек притяжения туристов»: 1) обустройство подножия вулкана Вачкажец (Елизовский муниципальный район); 2) обустройство площадки прибытия в с. Эссо организованных туристских групп, самостоятельных туристов (Быстринский муниципальный район); 3) создание аллеи «Первый отряд космонавтов» (Вулканное городское поселение Елизовского муниципального района); 4) проведение работ по разработке предпроектной документации по созданию туристическо-гостиничного комплекса «Историко-этнокультурный экологический центр «Большерецкий острог» (Усть-Большерецкий муниципальный район) | Увеличенное количество обустроенных туристских маршрутов | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Агенттур: В 2016 г. по решению комиссии по рассмотрению заявок от муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюджетам на развитие инфраструктуры туризма в муниципальных образованиях в Камчатском крае были выделены субсидии из бюджета Камчатского края: Алеутскому муниципальному району - 73393026 руб. для строительства гостиницы "Витус Беринг" , Елизовскому муниципальному району - 1652529 руб. для обустройства туристской площадки у подножия вулкана Вачкажец, Быстринскому муниципальному району - 706376 руб. для обустройство площадки прибытия в с. Эссо организованных туристских групп, самостоятельных туристов, Вулканному городскому поселению - 365695 руб. для обустройства аллеи "Первый отряд космонавтов", Усть-Большерецкому муниципальному району - 2875401 руб. для разработки предпроектной документации по созданию туристическогостиничного комплекса «Историко-этнокультурный экологический центр «Большерецкий острог». УБМР: Разработан проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории туристическо-гостиничного комплекса «Историко-этнокультурный экологический центр «Большерецкий острог». |
| 7.6 | Развитие круизного туризма в Камчатском крае | Увеличенное количество пассажиров круизных судов | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В навигационный период 2016г. в порт Петропавловск-Камчатский был осуществлен заход следующих круизных судов: 1. «Сильвер Шедоу» («Silver Shadow», флаг Багамские острова) – 12 мая и на 8 часов в период с 26 по 28 сентября 2016 г., круизная линия “Silver Sea Cruises”; 2. «Профессор Хромом» («Spirit of Enderby», флаг Россия) – 26-27 мая, 24 июня, 27 сентября, круизная линия “Heritage Expeditions”; 3. «Аска II» («Asuka II», флаг Япония) –13 июня 2016 г., круизная линия “Japan NYK”; 4. «Сильвер Дисковерер» («Silver Discoverer», флаг Багамские острова) – на 8 часов в период с 1 по 5 июля 2016 г.; на 8 часов в период с 23 по 30 августа 2016 г., круизная линия “Silver Sea Cruises”; 5. «Хансеатик» («Hanseatic», флаг Багамские острова) – 23-24 сентября 2016 г. (с уточнением), круизная линия “Hapag Lloyd”; 6. «Лостраль» («L’Austral», флаг Франция) – на 8 часов в период с 16 по 24 сентября, круизная линия “Du Ponant”; 7. «Селебрити Миллениум» (Celebrity Millennium, флаг Багамские острова) – на 8 часов в период с 10 по 12 сентября 2016 г., круизная линия “Celebrity Cruises”. При поддержке и участии администрации Петропавловск-Камчатского городского округа проводится торжественная встреча круизных судов (выступления национальных коллективов). В 2016 году Камчатский край посетило 12 круизных судна. Количество туристов на круизных судах - 5 286 чел. Корпорация развития Кк: Участие в форуме «Круизный туризм» - Санкт-Петербург, участие в работе по созданию инфраструктуры для круизных туристов ТРК «Петропавловская гавань», обустройство центра города – сопровождение проекта «Организация этнографической деревни в историческом центре города Петропавловск-Камчатский», инициатор проекта ООО «Павлин». |
| 7.6.1 | Разработка предложений по внесению изменений в федеральные нормативные правовые акты, регулирующие процедуру согласования маршрутов круизных судов на территории Российской Федерации: 1) Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»; 2) Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и внутренних водах Российской Федерации» | Подготовленные предложения по внесению изменений в федеральные нормативные правовые акты, регулирующие процедуру согласования маршрутов круизных судов на территории Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Некоммерческое Партнерство «Ассоциация Туриндустрии Камчатки» (по согласованию) | Иностранным судам, совершающим познавательные круизные путешествия, упрощен режим захода в российские порты. Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с ограничением ответственности по морским требованиям, а также с использованием иностранных судов во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации» был разработан и внесен на рассмотрение Госдумой РФ депутатом от Камчатского края, председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ириной Яровой, он вступил в силу в июле 2016 года. Новые правила регулирования круизной деятельности отменяют необходимость получения пропусков в пограничные зоны для туристов, находящихся на борту круизных судов, и устанавливают принцип «одного окна» при получении разрешения на проведение круизов. Согласно новому закону, пограничный режим не применяется к судам под флагом иностранного государства, перевозящим туристов для посещения портов и пунктов согласно расписанию. Суда должны иметь разрешение на осуществление деятельности в сфере туризма. |
| 7.6.2 | Мониторинг новых туристских объектов Камчатского края для дальнейшего продвижения и возможного включения в круизные программы, создание перечня новых туристских объектов по пути следования круизных судов | Расширенный перечень экскурсионных программ для пассажиров круизных судов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Проведена работа с администрациями муниципальных образований (Алеутский муниципальный район, Олюторский муниципальный район), ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", определены туристские объекты. |
| 7.6.3 | Продвижение круизного туристского продукта: 1) ITB (Берлин, Германия); 2) Интурмаркет (Москва); 3) MITT (Москва); 4) BITE (Пекин, Китай); 5) JATA (Токио, Япония); 6) CITM (Шанхай, Китай) | Расширенная информация камчатского турпродукта среди круизных компаний | 01.01.2016 | 01.11.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Круизный туристский продукт был представлен в соответствии с графиком на туристских выставках: 1) ITB (Берлин, Германия); 2) Интурмаркет (Москва); 3) MITT (Москва); 4) BITE (Пекин, Китай), 5) JATA (Токио, Япония), 6) CITM (Шанхай, Китай). А также во время презентационного мероприятия Road Show в Гонконге (15 июня). |
| 7.7 | Проведение мероприятий по повышению квалификации туристских кадров: 1) проведение семинара «Обучение гидов-проводников»; 2) проведение семинара «Как обеспечить профессиональное гостеприимство» | Повышенный уровень обслуживания туристов | 1) 01.01.2016 2) 01.08.2016 | 1) 30.06.2016 2) 30.09.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | 1) семинар для гидов-проводников проведен с 4 февраля по 30 июня, обучено 20 человек. Программа обучения включала: ознакомление с туристическим потенциалом и туристическими районами Камчатского края; планирование, организация, подготовка и проведение путешествий (1-3 категории сложности); снаряжение и продуктовая раскладка; топография и ориентирование на местности, паспорт туристического маршрута; первая помощь в путешествиях и техника безопасности; обеспечение безопасности на маршрутах и во время стоянок (ночёвок); техника движения, естественные препятствия и способы их преодоления; особенности сезонных туристических маршрутов Камчатского края; действия в экстремальных ситуациях; принципы психологического взаимодействия; права и обязанности инструктора-проводника; учебно-тренировочный поход продолжительностью. 2) Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края 6 сентября был организован обучающий семинар для специалистов гостиничной индустрии Камчатского края. Обучение будет проводиться частным учреждением дополнительного профессионального образования «Школа гостеприимства» (г. Владивосток). Содержание программы семинара: Понятие «профессиональное гостеприимство»; Основные направления деятельности по обеспечению профессионального гостеприимства, нормативно-правовое регулирование предоставления услуг гостеприимства (Постановление Правительства РФ №1085 «Об утверждение правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»);Понятие классификации гостиниц и иных средств размещения, нормативно-правовое регулирование порядка классификации (Приказ Минкультуры России от 11.07.2014 № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями»); Технология подготовки к процессу классификации и рекомендации Дальневосточного филиала Российской Гостиничной Ассоциации. Внутрикорпоративные стандарты качества сервиса; Понятие «Сервис = Услуга + Обслуживание»; Критерии комплексной оценки предоставляемого уровня сервиса. Стандарты сервиса, как модель предоставления услуг и обслуживания, – основа сервисной деятельности предприятия; Особенности приема и размещения гостей из стран АТР. |
| 7.8 | Реализация событийных туристских мероприятий: 1) краевой конкурс полевых поваров Камчатки «Золотой котелок»; 2) краевой праздник «День вулкана»; 3) краевое мероприятие «Неделя культуры и туризма на Камчатке»; 4) международный форум по эколого-познавательному туризму; 6) краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»; 7) фестиваль-конкурс авторской песни «Камчатская гитара - 2016» имени А. Трухачева | Увеличенная продолжительность туристского сезона, повышенная загрузка средств размещения туристов | 01.01.2016 | 01.10.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Агенттур: В 2016 году состоялась реализация событийных мероприятий: 1) 10-ый юбилейный конкурс полевых поваров "Золотой котелок" проведен 25 июня 2016 года, в конкурсе приняли участие 11 команд; 2) Краевой праздник "День вулкана" 19-21 августа 2016г.; 3) "Неделя культуры и туризма на Камчатке", (в рамках мероприятия проведен "Камчатский Арбат") 02-11 сентября 2016г. ; 4) Международный форум "Эколого-познавательный туриз: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке" с 08-10 сентября 2016г. ; 5) Краевой фестиваль "Сохраним лосося ВМЕСТЕ!" 02-04 сентября 2016г. ; 6) Фестиваль -конкурс авторской песни «Камчатская гитара 2016» имени А. Трухачева было осуществлено в период "Недели культуры и туризма на Камчатке". УБМР: В период со 02-04 сентября 2016 года проведен краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» |
| 7.9 | Разработка инвестиционной документации (концепции, бизнес-плана, финансовой модели) для потенциальных резидентов туристско-рекреационного кластера | Подготовленная инвестиционная документация для потенциальных резидентов туристско-рекреационного кластера | 01.01.2016 | 31.12.2016 | АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | АО «Корпорация развития Камчатки» проводилась работа по разработке бизнес-планов и осуществлению сопровождения следующих инвестиционных проектов: 1. ООО «Кречет-Камчатка»; 2. ООО «Авача-Хели»; 3. ООО «Босан» - сопровождение в СПВ 4. ООО «Жемчужина Камчатки» - сопроводили в ТОР 5. ООО «Визит-центр природные парки Камчатки» - разработан бизнес-план, сопровождение в СПВ |
| 8 | Создание торговой сети местных товаропроизводителей | Созданный торгово-промышленный комплекс | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); НП «Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки» (по согласованию) | АИП Кк: Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края на постоянной основе оказывается содействие в проведении постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей в г. Елизово, (ул. Завойко, д.6), также в Камчатском выставочном центре (ул. Ленинская, д. 62), а также в проведении в 2016 году выставочно-ярмарочных мероприятий: Ярмарка выходного дня (Роллердром), Ежегодная выставка – ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень – 2016» (г. Елизово, пл. Ленина, Парк «Сказка»), Выставка – ярмарка «Дни качества в КВЦ» (КВЦ, «Наша ярмарка»), Новогодняя выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей (Выставочный центр на Северо-Восточном шоссе). Кроме того, оказано содействие по организации на территории г.Елизово сельскохозяйственного рынка в целях продвижения местной сельскохозяйственной и пищевой продукции. Минимущества Кк: Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 19.06.2012 № 45 создана Рабочая группа по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции. В состав рабочей группы входят заместитель Министра Балакаев В.В. и начальник отдела земельных отношений Парамонов В.А. Все возникающие вопросы обсуждаются на заседаниях рабочей группы. Минсельхоз Кк: В целях обеспечения развития организаций агропромышленного комплекса Камчатского края, создания условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента вырабатываемой пищевой продукции, а также оказания содействия камчатским товаропроизводителям в продвижении продукции собственного производства на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы с 2012 года осуществляет свою деятельность рабочая группа по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции (далее – рабочая группа) под председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота. По состоянию на 01.01.2017 г. проведено 7 заседаний рабочей группы. Министерством: - продолжается работа по осуществлению координации деятельности постоянно действующих ярмарок камчатских товаропроизводителей по адресам: ул. Ленинская, 62 (здание КВИЦ), пр. Циолковского, 25 (ТЦ «БАМ») и пр. Победы, 27 (ООО «Сварог»), ул.Тельмана, 38, пер. Садовый, 2; - принято участие в собрании НП «Производители пищевой продукции Камчатского края» «Пищевик Камчатки». В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П (далее – Госпрограмма), предусмотрена государственная поддержка, направленная на возмещение затрат по организации и функционированию постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей. В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение предприятиям, осуществляющим торговую деятельность продукцией камчатских товаропроизводителей, части затрат по аренде (субаренде) торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителей (приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности № 29/31 от 31.03.2015) участникам ярмарок возмещается 50% затрат на уплату арендных платежей, что позволит им продавать продукцию по более доступным ценам начиная с 2 квартала 2015 года. Субсидии выплачиваются по мере поступления заявлений. За 2016 год на основании предоставленных документов выплачены субсидии 8-ми предприятиям в общем размере 2,72 млн. рублей. Корпорация развития Кк: За отчетный период АО «Корпорация развития Камчатки» совместно с несколькими потенциальными инвесторами сформировала ряд предпроектных решений по созданию на земельном участке в районе Северо-Восточного шоссе Ярмарки местных товаропроизводителей. Прияла участие в рабочих группах НП «Пищевик-Камчатка» по обсуждению вопроса создания ярмарки местных товаропроизводителей и опроса по выявлению потребностей. По поручению Заместителя Председателя Правительства Субботы М.А. была разработана и представлена схема реализации создания Ярмарки на условиях ГЧП. УБМР: На территории Усть-Большерецкого муниципального района организована постоянно действующая площадка на 10 торговых мест. Согласно Плана мероприятий по развитию многоформатной торговли сельскохозяйственной продукцией, в том числе по упорядочению нестационарных и мобильных торговых объектов, рынков и организации ярмарок на территории Камчатского края, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 21.05.2015 № 260-РП. Проводилась работа по определению земельного участка под строительство мини-торговой площадки и установке 2-3 крытых торговых прилавков в п.Озерновский. Сельхозтоваропроизводители осуществляли реализацию своей продукции в каждом поселении района. Помимо самостоятельной реализации своей сельскохозяйственной продукции, сельхозтоваропроизводители реализовывали ее через торговые объекты района. Реализация рыбо - и морепродукции в Усть-Большерецком муниципальном районе осуществлялась практически во всех объектах розничной торговли. УКМР: Создание торговой сети местных товаропроизводителей не требуется. Хлебобулочная продукция реализуется через собственные павильоны и киоски. Производители молочной продукции заключают договора с индивидуальными предпринимателями и реализуют продукцию через торговую сеть поселения. ПКГО: По состоянию на 01.01.2017 в Петропавловск-Камчатском городском округе действует 6 постоянно действующих ярмарок на которых организовано 165 торговых мест. С участием некоммерческого партнерства «Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки» функционирует 5 ярмарок по следующим адресам: - улица Ленинская 62, здание «Камчатского выставочного центра»; - Садовый переулок 2, магазин «Мелодия»; - проспект Циолковского 25 (в районе магазина «Бам»); - проспект Победы 27 «рынок продовольственных товаров «Сварог»; - улица Тельмана 28. При поддержке общества с ограниченной ответственностью «Траст-М» организована ярмарка в микрорайоне «Северо-Восток» (рынок на пересечении улицы Вольского и проспекта Таранца). Кроме того, на территории «рынка на 6 километре», по договоренности с администрацией рынка, организована ярмарка местных товаропроизводителей. Торговые места на данной ярмарке предоставляются по наименьшей ценовой категории (100 рублей). В летне-осенний период в районе Култучного озера организовывались ярмарки выходного дня, в рамках которых, в том числе, осуществлялась реализация продукции Камчатских товаропроизводителей, представителей коренных малочисленных народов севера. ММР: Проведена актуализация Схемы размещения нестационарных торговых объектов, с учетом предложений местных сельхозтоваропроизводителей (постановление главы Мильковского сельского поселения от 13.12.2016 № 52). ВГО: На территории Вилючинского городского округа формат торговли розничных рынков перепрофилирован в ярморочный. Данное перепрофилирование не повлекло за собой уменьшение числа торговых мест, а напротив позволило их увеличить до 32 торговых мест (22 торговых места по реализации продовольственных товаров и 10 торговых мест по реализации промышленных товаров). В связи с имеющимся социально-экономическим положением, потребности населения в данном виде услуг, необходимости обеспечения населения теми или иными товарами в Вилючинском городском округе организованы ярмарки по продаже продовольственных и промышленных товаров, где предусмотрена реализация продукции местных товаропроизводителей, ярмарки выходного дня по продаже товаров по сниженным ценам, тематические, сезонные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции, что способствует удовлетворению потребительского спроса в данном виде услуг. С целью увеличения числа предпринимателей и торговых мест для реализации сельхозпродукции местных производителей продолжается работа по созданию торговых площадей на территории городского округа для организации и проведения ярмарок различного формата и мобильной торговли. Организованная в 2014 году в жилом районе Приморский асфальтированная площадка для возможности реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства во втором квартале 2015 года была оборудована торговыми конструкциями для возможности реализации продукции местными товаропроизводителями на 16 торговых мест. Так же аналогичными конструкциями на 4 торговых места, была оборудована площадка в жилом районе Рыбачий. ЕМР: 1. ОАО «Камчатпиво» выкуплено здание торгового центра «Океан» в г. Елизово, в котором в апреле 2015 года началась реконструкция. Возводилось 2-х этажное здание, на первом этаже НП «Пищевик Камчатки» запланирована организация ярмарки местных товаропроизводителей на постоянной основе, в том числе по торговле местной сельскохозяйственной продукцией. Строительство здания завершено, в течение июля-августа 2016 года будет проведено благоустройство территории, срок ввода объекта – 3 квартал 2016 года. 2. Муниципальным унитарным предприятием «Полет» совместно с КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» в конце 2015 года начата работа по созданию ярмарки местных товаропроизводителей в здании районной типографии в г. Елизово по ул. Завойко, дом 6. В результате, в конце июня 2016 года в здании типографии открыта торговая точка ИП Бочуля Ю.П. (МПЦ «Юкидим»). Работа по созданию ярмарки местных товаропроизводителей продолжается. На территории Елизовского района по состоянию на 01.07.2016 на постоянной основе действовали 5 ярмарок на 128 торговых места, из них 99 мест предоставлено для торговли сельхозпродукцией: - ярмарка сельхозпродукции в г. Елизово на 23 мест (23 сх); - ярмарка МУП «Полет» на 26 км г. Елизово на 35 мест (8 сх); 3) ярмарка по продаже сельхозпродукции в с. Коряки на 5 мест; - ярмарка на 16 км автотрассы Елизово-Паратунка с. Николаевка на 15 мест (13 сх); - ярмарка сельхозпродукции ООО «МАВ» на 29 км объездной дороги Морпорт-Аэропорт на 50 сх мест (с 1 мая 2016 года); - Администрацией Елизовского городского поселения организованы три универсальные ярмарки в г. Елизово на 30 торговых мест (10 сх) по адресам: ул. Рябикова, 9, ул. Ленина30а и Завойко, 102. В течение 2 квартала 2016 года торговые места не предоставлялись (не было заявителей). - Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 06.07.2016 № 555 «О проведении 30-й (тридцатой) выставки-ярмарки достижений камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень-2016» установлены даты проведения выставки-ярмарки, это 10 и 11 сентября 2016 года. Прием заявок объявлен с 01.07.2016, по состоянию на 11.07.2016 подано около 100 заявок. ООО «Хуторок» реализуется проект по строительству рынка сельскохозяйственной продукции на 25 км трассы Мор порт - Аэропорт. - по состоянию на 01.07.2016 осуществлена вырубка делового леса, а также корчевка на площади 4 га из 8 га по порубочным билетам, которые были получены ранее. На август-сентябрь 2016 года запланирована вырубка и корчевка на оставшихся 4 га. |
| 9 | Создание бизнес-инкубатора, промышленной площадки | Созданные бизнес-инкубатор, промышленная площадка | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию) | В адрес Губернатора Камчатского края и Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края направлены письма о предоставлении субсидии местному бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа в целях создания бизнес-инкубатора (исх. от 11.11.2016 № 01-01-01/2303/16, исх. от 16.01.2017 № 01-01-01-/113/17). |
| 10 | Создание территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проектные работы по строительству автомобильных дорог | Полученное положительное заключение государственной экспертизы по строительству автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию); Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Минтранс КК: 1. Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г.Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту (проектные работы). 2. Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17 (проектные работы). 3. Строительство автозимника продлённого действия Анавгай – Палана на участке км 17 – км 33 (проектные работы). 4. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к агропарку площадка № 3 «Зеленовские озерки» (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы). 5. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к б/о «Зеленовские озерк» площадка № 3 «Зеленовские озерки» (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы). 5. Строительство основной дороги ТРК «Паратунка» (3км), съездов к участкам (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы). 6. Строительство линии наружного освещения а/д «Подъезд к гостинице Авача» (в том числе разработка проектной документации). 7. Строительство линии наружного освещения а/д «Подъезд к б/о «Зеленовские озерки», площадка № 3 «Зеленовские озерки» (в том числе разработка проектной документации)1 8. Строительство линии наружного освещения а/д «Подъезд к Агропарку», площадка № 3 «Зеленовские озерки» (в том числе разработка проектной документации) |
| 10.2 | Проектные работы по строительству инженерной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» (электроснабжение площадки «Зеленовские озерки», теплоснабжение площадки «Паратунка» от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод) | Полученное положительное заключение государственной экспертизы по строительству инженерной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» | 14.01.2016 | 20.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию); АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (по согласованию) | 1. Проектные работы по Объекту «Электроснабжение площадки «Зеленовские озерки» в 2016 году: - разработан проект планировки и межевания территории; - разработана проектная документация 09.12.2016 года направлена на государственную экспертизу. 2. Проектные работы по Объекту «Теплоснабжение площадки «Паратунка» от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод»: - Министерством ЖКХ разработан порядок предоставления субсидий из краевого бюджета АО «Корпорация развития Дальнего Востока», подписано Соглашение с АО «КРДВ»; -средства бюджета Камчатского края переведены в АО «КРДВ»; -АО «КРДВ» с ООО «Краевой инжиниринговый центр» заключен договор на выполнение проектных работ от 17.10.2016 № 94/16/С. |
| 10.3 | Проектные работы по строительству инженерной инфраструктурой инвестиционных объектов площадки «Паратунка» (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение) | Заключенный контракт на проведение проектных работ по формированию инфраструктуры площадки «Паратунка» | 06.05.2016 | 25.06.2016 | АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (по согласованию) | 1. Технологическое присоединение к системе водоснабжения объектов площадки «Паратунка» ТОР «Камчатка». 03.11.2016 заключен договор на технологическое присоединение с АО «Тепло земли». Существующая документация по объектам водоснабжения на корректировке и готовится на направление в государственную экспертизу. 2. Технологическое присоединение к системе водоотведения объектов площадки «Паратунка». Заключен договор на технологическое присоединение с АО «Тепло земли» 03.11.2016. По результатам рассмотрения заявок заключен договор на выполнение проектных работ по объектам водоотведения (участок сети от точки присоединения 2-го пускового комплекса до границы туристско-рекреационного кластера «Паратунка»). 3. Разработка проектной документации и документации по планировке территории на строительство объекта: внутриплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и электроснабжения для ТРК «Паратунка» на территории площадки «Паратунка». Технические задания разработаны, согласованы. Срок получения заключения экспертизы – 15.12.2017. 4. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «ВРУ-0,4 кВ» для подключения объекта «Туристический кластер», расположенный на границе п. Паратунка, Камчатский край, Елизовский район. Заключен договор с ПАО «Камчатскэнерго» 11.07.2016. Проектные работы завершены. Документация направлена в экспертизу. В части реконструкции собственных распределительных сетей заключен договор от 25.11.2016. Проектная документация передана в ПАО «Камчатскэнерго» для рассмотрения и согласования. Ввод объектов в эксплуатацию – 29.12.2017. 5. Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения ТРК «Паратунка». В рамках заключенного договора о технологическом присоединении между АО «КРДВ» и ПАО «Камчатскэнерго» подготовлено Техническое задание. Ввод объектов в эксплуатацию – 14.12.2017. 6. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Аквапарк», Камчатский край, Елизовский район. Подписан договор между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КРДВ». Ввод объектов в эксплуатацию – 30.12.2017. 7. Технологическое присоединение к теплоснабжению объекта «Аквапарк», расположенного на территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», Камчатский край, Елизовский район. Заключен договор технологического присоединения с АО «Тепло земли». Ввод объектов в эксплуатацию – 30.12.2017. |
| 10.4 | Проектные работы по реконструкции причалов № 1, 2 морского порта Петропавловск-Камчатский, в том числе работы по дноуглублению акватории до 13 м на площадке «Морской порт» | Полученное положительное заключение государственной экспертизы по реконструкции причалов № 1, 2 морского порта Петропавловск-Камчатский, в том числе работы по дноуглублению акватории до 13 м на площадке «Морской порт» | 06.07.2016 | 18.12.2016 | АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (по согласованию) | Минтранс КК: В октябре 2016 года ФГУП «Росморпорт» проведены конкурсные процедуры на проведение проектно-изыскательских работ по строительству комплекса причалов на м. Сигнальный в морском порту Петропавловск-Камчатский. По результатам конкурса ФГУП «Росморпорт» заключён контракт с ООО «Морстройтехнология» на разработку проектно-сметной документации (окончание работ по проектированию 2018 год). |
| 11 | Актуализация реестра инвестиционных объектов Камчатского края | Действующий актуальный реестр инвестиционных объектов Камчатского края | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | АИП Кк: В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 20.04.2010 № 241-Р исполнительные органы государственной власти Камчатского края и органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае два раза в год направляют актуализированные паспорта инвестиционных проектов, инвестиционных идей и инвестиционных площадок. Минтранс Кк: актуализированная информация об инвестиционных проектах, идеях, площадках Камчатского края в части транспортной отрасли, с целью формировании и ведении баз данных инвестиционных объектов Камчатского края, направлена в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края письмом от 12.01.2017 № 01/33-55. Минтерразвития Кк: В адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края направлены письма от 21.09.2016 № 62.01/1030 и от 11.01.2017 № 62.01/9 об отсутствии в курируемой сфере деятельности инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры. МЖКХ: Предложения Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2017 год направлены в адрес Агентства исх. от 13.12.2016 № 20.16-6666-03. Агенттур: Актуализация реестра инвестиционных объектов Камчатского края проводилась в рабочем порядке с рассмотрение на заседании отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае, до 15.07.2016г. и до 15.01.2017г. МСРТ: В Министерство экономического развития и торговли Камчатского края (письмо от 30.05.2016 № 30.06/8026) направлена бюджетная заявка на 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов по объектам включенным и планируемым к включению в инвестиционную программу Камчатского края на 2017 год и прогнозный период 2018-2021 годов. МПР: В соответствии с утвержденным планом работы отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса на 2016 год вопрос об актуализации реестра инвестиционных объектов Камчатского края в сфере минерально-сырьевого комплекса (далее – Реестр) рассмотрен на заседании Отраслевой группы 27.07.2016. Во исполнение пункта 2 протокола заседания Отраслевой группы от 27.07.2016 предложения по актуализации Реестра были направлены в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края 01.08.2016 (исх. № 26.02/2663). Корпорация развития Кк: В Агентство инвестиций и предпринимательства были направлены паспорта проектов находящихся на сопровождении в АО «КРК». Минсельхоз Кк: Министерством в установленные сроки направляются в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края актуализированные паспорта инвестиционных проектов, инвестиционных идей и площадок. УБМР: Актуализация реестра инвестиционных проектов, идей, площадок, которые находятся в базе данных инвестиционных объектов Камчатского края, проводилась своевременно. Информация о них размещена на официальном сайте Администрации Усть - Большерецкого муниципального района (http//:убмр.рф) УКМР: Информация об актуализации реестра предоставляется регулярно. ПКГО: В Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края направлено письмо от 13.07.2016 № 01-06-01/1146/16. ВГО: Администрацией Вилючинского городского округа в установленном порядке предоставляется информация для актуализации базы данных инвестиционных объектов (проектов, идей, площадок) Камчатского края (информация по актуализации направлена в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края исх. от 16.12.2016 № 4578) ЕМР: Управлением экономического развития Администрации Елизовского муниципального района проведена работа по актуализации паспортов инвестиционных проектов, идей, площадок. Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 24.12.2015 № 1158 утвержден порядок «Об актуализации инвестиционных проектов, идей, площадок, реализуемых и/или планируемых к реализации в Елизовском муниципальном районе». Информация по актуализации направлена в адрес Агенства инвестиций и предпринимательства Камчатского края 31.01.2017 |
| 12 | Внедрение Проектного управления по улучшению инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Реализация мероприятий по направлению «Получение разрешений на строительство» | 1)обеспечение межведомственного взаимодействия между участниками процесса по подготовке разрешительных документов в строительной сфере; 2)сокращение сроков проведения административных процедур по выдаче разрешительных документов в сфере строительства; 3)разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях развития жилищного строительства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Минстрой Кк: 1) В рамках реализации мероприятия разработаны изменения и дополнения в Закон Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», одним из которых установлен перечень объектов, выдача разрешения на строительство которых не требуется, это выполнение строительства и реконструкции сетей электро-, тепло - водоснабжения, водоотведения, средств связи, а также объектов дорожного строительства с определенными параметрами. Закон от 03.06.2016 № 801 принят и вступил в силу с 13.06.2016 года. Установление такого перечня объектов позволит оптимизировать административные процедуры при строительстве объектов капитального строительства и упростить процедуру получения разрешительной документации на строительство ряда объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Также, за текущий период Министерством подготовлены дополнения в постановление Правительства Камчатского края от 24.07.2015 № 271-П устанавливающее правила размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в Камчатском крае. Принято постановление Правительства Камчатского края № 274-П от 18.07.2016 2) В прошедшем году срок предоставления административных процедур в сфере строительства был сокращен до 155 дней (13 процедур). (В 2014 году в Камчатском крае застройщик проходил - 15 процедур за - 267 дней). Данный результат был достигнут путем выявлением проблемных вопросов, возникающих в процессе получения разрешительных документов, а также в результате анализа административных регламентов органов местного самоуправления муниципальных образований, в ходе проведения совещаний с представителями строительной отрасли. За истекший период, была осуществлена проверка 50 административных регламентов ОМС: на выдачу градостроительного плана, разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. На основании проведенного анализа министерством принято решение о разработке типовых административных регламентов. 07.07.2016 года типовые регламенты размещены на сайте Минстроя Камчатского края. Создание в Камчатском крае единообразных административных регламентов по оказанию муниципальных услуг в сфере строительства, упростит инвесторам понимание прохождение административных процедур и исключит нарушения ОМС федерального законодательства. В целях определения фактических сроков прохождения застройщиками административных процедур в ОМС края, Минстроем проводятся «контрольные закупки». УБМР: С целью уменьшения сроков получения разрешительных документов в сфере строительства утверждено постановление Администрации Усть - Большерецкого муниципального района от 26.08.2016 № 373 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 18.01.2016 № 3 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на межселенной территории Усть - Большерецкого муниципального района». ПКГО: Срок выдачи разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию сокращен до 7 дней (постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.04.2016 № 430 и от 17.06.2016 № 651). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Часть жилой застройки в районе улицы Рябиковская» в Петропавловске-Камчатском городском округе». Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа, для уменьшения сроков выдачи градостроительных планов, заключены соглашения с ПАО «Камчатскэнерго» и КГУП «Камчатский водоканал» о получении технических условий от ресурсоснабжающих организаций непосредственно в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в электронном виде в течение 5 рабочих дней. ТМР: Постановлением Администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» от 01.03.2016 № 42 утвержден Административный регламент выполнения муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство». |
| 12.2 | Реализация мероприятий по направлению «Подключение к электросетям» | Повышенная доступность инфраструктуры электроэнергетики | 01.04.2016 | 31.12.2016 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; ресурсоснабжающие организации (по согласованию) | 1) ПАО «Камчатскэнерго» разработан и утвержден Советом директоров от 25.07.2016 № 5 Регламент технологического присоединения, направленный на сокращение среднего времени подключения к электрическим сетям. 2) АО «ЮЭСК» 10.10.2016 разработан и утвержден Советом директоров Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям, направленный на сокращение среднего времени подключения к электрическим сетям. 3) Утверждена распоряжением Губернатора Камчатского края от 14.07.2016 № 790-Р «Схема и программа развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 гг.» 4) Направлено письмо исх. от 13.09.2016 № 20.16-4894-03 в адрес Минвостокразвития о необходимости внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в части уточнения полномочий по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. 5) В соответствии с письмом РСТиЦ по КК от 07.10.2016 № 90.01-04/1964 включение в регулируемые тарифы дополнительных затрат (затрат на создание запаса расходных материалов и комплектующих для выполнения работ по ТП, затрат, связанных с увеличением штата сотрудников для создания бригад и выполнения работ хозяйственным способом, затрат, связанных с созданием парка специализированной техники, необходимой для выполнения работ по ТП) действующим законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики не предусмотрено. 6) Проектом инвестиционной программы Камчатского края на 2017 год денежные средства на мероприятия по созданию объектов сетевой инфраструктуры не предусмотрены. 7) РСО Камчатского края - участники проекта изменили регламент закупок, предусмотрев возможность заключения рамочных соглашений. 8) В 2016 году РСО Камчатского края - участниками проекта реализовано 102 договора на технологическое присоединение, работы по которым были выполнены хозяйственным способом. 9) Направлено письмо в ФАС России о совершенствовании федерального законодательства в части установления права ресурсоснабжающего предприятия на расторжение договора технологического присоединения с недобросовестными заказчиками. Получен ответ от Заместителя руководителя ФАС России о невозможности поддержать позицию Министерства в части введения одностороннего внесудебного расторжения договора технологического присоединения сетевой организацией с недобросовестным заявителем, существенно нарушающим сроки исполнения своих обязательств. Поскольку это создаст предпосылки для злоупотребления доминирующим положением и ущемлению интересов отдельных физических и юридических лиц со стороны сетевой организации. В тоже время во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 27.08.2013 № Пр-2192 (пункт 7), распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р, поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 14.06.2014 № АД-П9-4395 (пункт 2) Минэнерго России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам формирования ответственности за несоблюдение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению». Проект постановления предполагает ужесточение ответственности потребителя и сетевой организации в случае нарушения ими императивных сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, а также закрепления возможности сетевой организации в случае нарушения заявителем условий договора технологического присоединения обратиться в суд с целью расторжения данного договора. 10) Проведен аудит технологического присоединения к электрическим сетям за период с 01.01.2016 по 01.11.2016. 11) РСО - участниками проекта разработаны регламенты технологического присоединения, направленные на сокращение количества процедур подключения к электрическим сетям. 12) Основные мероприятия технологического присоединения в виде памятки размещены на стендах в местах работы с потребителями и на официальных сайтах РСО Камчатского края - участников проекта. 13) Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей, фактически подключившихся в 2016 году. 14) Всеми участниками проекта разработаны Стандарты обслуживания потребителей при осуществлении ТП. 15) Проведено 4 заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «Большая и Малая энергетика», на которые были приглашены заявители, фактически присоединившиеся к электрическим сетям в 2016 году. Заслушаны мнения представителей бизнеса о процедуре технологического присоединения, проблемы и трудности с которыми они столкнулись при подключении к электрическим сетям. 16) РСО Камчатского края - участниками проекта рассмотрено предложение о создании интерактивной карты с указанием информации о свободных резервах трансформаторной мощности. 17) На официальном сайте на странице Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края размещен раздел, посвященный ТП http://www.kamgov.ru/minzkh/k-elektriceskim-setam. 18) Размещена информация о повышении доступности сетевой инфраструктуры в следующих СМИ: Официальный сайт Правительтсва Камчатского края; «Полуостров Камчатка»; Камчатское информационное агентство «КамИНФОРМ»; КГАУ «Информационное агентство «Камчатка»; СТС Камчатка. |
| 12.3 | Реализация мероприятий по направлению «Подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения» | Повышенная доступность инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения | 01.04.2016 | 01.12.2016 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; ГУП «Петропавловский водоканал» (по согласованию) | - Вопросы о снижении административных барьеров и ограничений, связанных с технологическим присоединением объектов к сетям водоснабжения и водоотведения и повышении доступности услуг по технологическому присоединению и раскрытию информации, связанной с технологическим присоединением в 2016 г. рассматривался 3 раза на заседаниях «по развитию коммунального комплекса и созданию благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ». - РСТиЦ по Камчатскому краю на 2016 год утверждены стандартизированные ставки тарифов: 1) на трубопроводы водоснабжения диаметром - до 40 мм (Постановление РСТиЦ от 10.05.2016 № 180) 2) на трубопроводы водоснабжения диаметром - от 40 до 70 мм (Постановление от 29.12.2015 № 507); 3) на трубопроводы водоснабжения диаметром - от 70 до 100 мм (Постановление от 17.12.2015 № 494); 4) на трубопроводы водоснабжения диаметром - от 100 до 150 мм (Постановление от 17.12.2015 № 494); 5) на трубопроводы канализационные, полиэтиленовые диаметром - от 100 до 150 мм (Постановление от 17.12.2015 № 495); 6) на трубопроводы канализационные, из высокопрочного чугуна диаметром - от 100 до 150 мм (Постановление от 17.12.2015 № 495). Данные ставки, рассчитанные из технических характеристик трубопроводов, и применены в 99% случаев от поступающих заявок, диаметрами до 200 мм. В отношении заявок с параметрамиЮ превышающими 200 мм, унитарным предприятием предоставляются документы в РСТиЦ по Камчатскому краю на установление ставок в индивидуальном порядке. - ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал» разработан Регламент по прохождению процедуры предоставления услуг по технологическому присоединению к сетям холодного водоснабжения и водоотведения - Во всех муниципальных образованиях Камчатского края утверждены схемы водоснабжения и водоотведения. В 47 муниципальных образованиях Камчатского края утверждена схемы водоснабжения; в 44 муниципальных образованиях утверждена схемы водоотведения (в 8-ми и 11-ти муниципальных образованиях отсутствуют централизованные системы водоснабжения и водоотведения соответственно). - С целью сокращения сроков реализации мероприятий по исполнению договоров по технологическому присоединению, Приказом № 143 «А» от 23.06.2016 ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал» внесено изменение в Положение о закупке товаров, работ, услуг. Данные изменения позволят предприятию проводить закупки по укрупненным лотам, без ограничения по стоимости закупки при заключении договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в рамках выполнения обязательств на технологическое присоединение к централизованным сетям ХВС и водоотведения. - Бюджетные заявки на 2017 год для финансирования инвестиционных мероприятий в рамках госпрограммы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пуектов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству терреторий на 2014-2018 годы» письмом от 11.05.2016 № 20.16-2600-03 направлены в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края для включения в государственную программу. Cформирован перечень инвестиционных мероприятий на 2017 год. Проектом инвестиционной программы Камчатского края на 2017 год денежные средства на мероприятия по созданию объектов инженерной инфраструктуры не предусмотрены. Проектом инвестиционной программы Камчатского края на 2017 год денежные средства на мероприятия по созданию объектов инженерной инфраструктуры не предусмотрены. - По сообщению ГУП КК «Петропавловский водоканал» исх. от 27.06.2016 № 3051/06-02 на сегодняшний день количество специалистов унитарного предприятия, прошедших повышение квалификации, составляет 3 специалиста, в том числе: «Разрешительная документация при строительстве» - 2 специалиста; «Практические аспекты тарфообразования в ВКХ в первом долгосрочном периоде регулирования в 2016-2018 гг. (расчеты платы за подключение)» - 1 специалист. - Специалистами ГУП КК «Петропавловский водоканал» проведен анализ рынка услуг по установке и обслуживанию программных комплексов по автоматизации технологических процессов. Наиболее оптимальным вариантом является внедрение системы «ТЕЗИС», позволяющей полностью автоматизировать процедуры и учет технологического присоединения, а также осуществлять прием заявок от потребителей через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с возможностью отслеживания заявок в режиме реального времени. Ориентировочная стоимость 3,4 млн. рублей. Срок выполнения работ по внедрению программного комплекса – 7-10 месяцев. Реализация данного мероприятия возможна после выделения указанной суммы из средств бюджета Камчатского края. - Проведен аудит процесса технологического присоединения. ГУП КК «Петропавловский водоканал» предоставил списки заявителей, фактически присоединившихся к сетям холодного водоснабжения и водоотведения, в период с 01.09.2015 по 15.12.2016 с целью выявления фактического срока предоставления услуги от даты поступления заявки до даты получения акта о технологическом присоединении. Получены следующие результаты: водоснабжение - 3 заявителя, срок присоединения 131 день в 4 этапа, водоотведение - 4 заявителя, срок присоединения 108 дней в 4 этапа. - Разработаны методические рекомендации и утверждены Приказом Министерства от 28.04.2016 № 229. Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством оказания услуг РСО, аудит процедуры технологического присоединения, проводятся встречи с бизнес-сообществом по вопросам повышения доступности инфраструктуры, проводится дополнительное информирование заявителей, размещен краткий информационный блок о процедуре технологического присоединения и внутренний регламент предоставления услуги. - На официальной странице ГУП КК «Петропавловский водоканал» размещен информационный блок по процедуре технологического присоединения к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения Раздел «Информация для абонента» - «Порядок оформления заявок на технологическое присоединение». Размещена ссылка на официальный сайт ГУП КК «Петропавловский водоканал» на страницу, посвященную технологическому присоединению. |
| 12.4 | Реализация мероприятий по направлению «Инвестиции» | 1) внесенные изменения в законодательство Камчатского края в сфере инвестиционной деятельности; 2) повышенный уровень инвестиционного климата Камчатского края на муниципальном уровне | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Проведена работа по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства: - внесены изменения от 03.06.2016 № 805 в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае»; - внесены изменения от 03.06.2016 № 800 в Закон Камчатского края от 30.07.2015 № 662 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»; - внесены изменения от 16.07.2010 № 312-П «Об установлении порядка предоставления инвестором, получившим государственную поддержку в форме финансовых мер на реализацию особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, отчета о ходе его реализации»; - внесены изменения от 14.06.2016 № 226-П в постановление Правительства Камчатского края 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае»; - внесены изменения от 08.07.2016 № 255-П в постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края»; - внесены изменения от 26.07.2016 № 292-П в постановление Правительства Камчатского края от 18.09.2015 № 325-П «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы»; - внесены изменения от 04.10.2016 № 382-П в постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае»; - внесены изменения от 24.10.2016 № 414-П в постановление Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П «Об утверждении порядка предоставления инвесторам субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченных в Российских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края»; - утверждено постановление Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П «Об утверждении Порядка предоставления инвесторам государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на возмещение затрат на подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края». |
| 12.5 | Реализация мероприятий по направлению «Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации» | 1) созданные инвестиционные площадки коллективного и индивидуального пользования и формирование коммерческих инвестиционных проектов; 2) повышенная эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (в том числе в рамках «одного окна») | 11.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | В рамках работы Проектного офиса АО «Корпорация предлагает Камчатки» разработало и согласовало «дорожную карту» по направлению «Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», также разрабатываются «дорожные карты» по направлениям созданные инвестиционные площадки коллективного и индивидуального пользования и формирование коммерческих инвестиционных проектов – Промышленный парк «Дальний» и ТРК «Петропавловская гавань». |
| 12.6 | Реализация мероприятий по направлению «Предпринимательство» | 1) оказанные образовательные услуги малому бизнесу; 2) оказанные информационные услуги малому бизнесу | 01.02.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | В 2016 году с целью предоставления мер поддержки на реализацию мероприятий подпрограммы направлено 576 048,263 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных средств – 143 415,554 тыс. рублей (из них: субсидия из федерального бюджета – 24 347,569 тыс. рублей средства краевого бюджета 111 437,718 тыс. рублей, средства муниципальных бюджетов – 7 630,267 тыс. рублей), а также внебюджетных источников (юридические лица) – 432 632,709 тыс. рублей. В 2016 году в соответствии с Соглашением № 71-МБ-16 от 13.07.2016 между Минэкономразвития России и Правительством Камчатского края на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства субсидии из федерального бюджета в размере 24 347,569 тыс. рублей. Реализация мероприятий подпрограммы с 1 мая 2016 года осуществляется Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее – Агентство) совместно с краевым государственным автономным учреждением «Камчатский центр поддержки предпринимательства» (далее – КГАУ «КЦПП»), Микрофинансовой организацией Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (далее – Фонд), Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края (далее – Гарантийный фонд), муниципальными образованиями в Камчатском крае. В 2016 году финансовая поддержка предоставлена 377 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), в том числе: 66 грантов субъектам малого предпринимательства для создания собственного бизнеса (из них - 16 грантов предоставлено в рамках муниципальных программ); 10 субсидий СМСП в целях возмещения затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга; 12 субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 2 субсидии субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов; 1 субсидии субъекту малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в области сбора и переработки дикоросов, 1 субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства на строительство тепличного комплекса, 4 субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных в осуществлением деятельности в области обрабатывающих производств, 233 микрозаймов, 30 поручительств по банковским кредитам СМСП, 18 субсидий на развитие бизнеса СМСП в рамках муниципальных программ. Консультационные услуги предоставлены 580 СМСП (в рамках госзадания Центра). В рамках реализации образовательных программ для СМСП проведено восемь курсов краткосрочного обучения «Открой свое дело», семинары на темы «Защита прав работодателя. Практика применения Трудового кодекса Российской Федерации» «Развитие социального предпринимательства: оптимизация деятельности действующих детских садов», «Сертификация продукции и сертификация систем менеджмента качества», «Основы предпринимательства». Поддержка предоставлена 312 СМСП. Информация о видах поддержки и сроках их предоставления размещена на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет http://www.kamgov.ru/ на странице «Главная» в разделе «Экономика» и на странице Агентства в разделе «Предпринимательская деятельность» в подразделе «Малый и средний бизнес Камчатки» http://www.kamgov.ru/aginvest/smb, а также на сайте Фонда www.kamfond.ru, на сайте Гарантийного фонда www.gfkam.ru, на сайте КГАУ «КЦПП» «центрподдержки.рф». В 2016 году в 15 муниципальных образованиях в Камчатском крае действовали муниципальные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию которых направлено 12 630,3 тыс. рублей, в том числе из средств муниципальных бюджетов в размере 7 630,3 тыс. рублей, а также из средств краевого бюджета в размере 5 000,0 тыс. рублей (с учетом субсидии из федерального бюджета). В 2016 году 13-ти органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставлены субсидии из краевого бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) на поддержку муниципальных программ. За счет всех источников финансирования в рамках муниципальных программ поддержка предоставлена 3815 субъектам малого предпринимательства (по сведениям муниципальных образований). Поддержка предоставлена в виде консультационных и образовательных услуг, проведении круглых столов, поддержки выставочной деятельности, формирования положительного имиджа предпринимателей, а также финансовая поддержка. Так консультационную поддержку получили 2 820 СМСП, в том числе на базе консультационных пунктов, действующих на территории 13 муниципальных образований, 321 СМСП принял участие в обучающих мероприятиях, 640 СМСП – в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Финансовая поддержка предоставлена в форме субсидий и грантов. В 14 муниципальных образованиях 16-ти СМСП предоставлены гранты на создание собственного бизнеса и 18-ти СМСП - субсидии на развитие бизнеса. |
| 12.7 | Реализация мероприятий по направлению «Качество и доступность трудовых ресурсов» | 1) проинформированные субъекты предпринимательства о доступности трудовых ресурсов; 2) повышенная эффективность во взаимодействии исполнительных органов государственной власти Камчатского края с бизнес-сообществом в части повышения эффективности в обеспечении доступности трудовых ресурсов; 3) внедренная дуальная модель подготовки рабочих кадров для приоритетных отраслей экономики Камчатского края | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края | Минобразования КК: - Определены профессиональные образовательные организации, на базе которых планируется реализация образовательных программ среднего профессионального образования на основе практико-ориентированной (дуальной) модели обучения. - Заключены 10 соглашений (договоров) о подготовке рабочих кадров на основе дуальной модели обучения между профессиональными образовательными организациями и предприятиями; - Приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 21.07.2016 № 938 утвержден Порядок реализации практико-ориентированной (дуальной) модели обучения. - Созданы рабочие группы из числа представителей профессиональных образовательных организаций и базовых предприятий дуального обучения по организации учебного процесса на основе дуальной модели обучения. - Разработаны структура и содержание основной профессиональной образовательной программы, удовлетворяющей ФГОС СПО, профессиональным стандартам и требованиям базовых предприятий дуального обучения. - Разработаны процедуры и средства оценки результатов обучения по основной профессиональной образовательной программе. Проведены совместно с Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края 9 встреч с работодателями по вопросам доступности необходимых трудовых ресурсов, возможности подготовки кадров для сфер туризма, энергетики, банковской, рыбопромышленной, строительной отрасли, сельскохозяйственной, пищевой промышленности, отрасли образования. Агентпозанятости Кк: Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и Министерством образования и науки Камчатского края разработаны и утверждены совместным приказом проекты № 1-3, содержащие мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата в Камчатском крае в части доступности трудовых ресурсов и подготовки квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда Камчатского края. Информация об итогах внедрения в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по направлению «Качество и доступность трудовых ресурсов» направлена в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края (письмо Агентства от 08.12.2016 исх. № 55.06-01-06/4657); направлен перечень мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае по направлению «Качество и доступность трудовых ресурсов» для включении в Дорожную карту на 2017 год (письмо Агентства от 16.01.2017 исх. № 55.06-01-06/150). |
| 12.8 | Реализация мероприятий по направлению «Земельные ресурсы» | Упрощенная процедура получения арендных площадей, предоставляемых Камчатским краем малому бизнесу | 01.03.2016 | 30.12.2016 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | По итогам проведенной работы в 2016 году разработаны и утверждены Приказами Министерства два типовых административных регламента для органов местного самоуправления в Камчатском крае в сфере земельных отношений (предоставление земельных участков на торгах и без проведения торгов). Утвержденные административные регламенты размещены на сайте Министерства и опубликованы в печатном издании «Официальные ведомости». Также извещены Главы администраций муниципальных образований с целью дальнейшего использования в работе. Кроме того, Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края совместно с Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края и Министерством строительства Камчатского края в октябре 2016 года был проведен семинар по обучению сотрудников органов местного самоуправления в сфере земельных и градостроительных отношений. Министерством с целью обеспечения благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Камчатском крае и снижению административных барьеров в работе бизнеса создана Рабочая группа по рассмотрению вопросов, относящихся к сфере земельных отношений. В состав Рабочей группы вошли представители администраций органов местного самоуправления и бизнес-сообществ. За текущий период проведено пять заседаний Рабочей группы, в ходе которых, рассмотрены вопросы правового применения норм земельного законодательства и даны рекомендации органам местного самоуправления. По результатам выданных рекомендаций, Администрациями органов местного самоуправления обеспечено размещение на сайтах и информационных стендах актуальной информации о порядке предоставления муниципальных услуг по предоставлению земельных участков, а также, информации, относящейся к градостроительной деятельности. Реализация Министерством мероприятий по направлению «Земельные ресурсы» в рамках «Дорожной карты» завершена. |
| 13 | Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | 1) утвержденный перечень социально-значимых и приоритетных рынков Камчатского края; 2) разработанный план мероприятий по содействию развитию конкуренции; 3) проведенный мониторинг состояния конкурентной среды; 4) созданный механизм общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; Агентство по информатизации и связи Камчатского края; Управление Федеральной антимонопольной службы России по Камчатскому краю (по согласованию) | АИП Кк: В целях развития конкуренции в Камчатском крае распоряжением Правительства Камчатского края от 11.02.2016 № 71-РП утвержден перечень социально-значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае и план мероприятий (дорожная карта) «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы». По итогам 2016 года в рамках реализации мероприятий дорожной карты достигнуто большинство целевых индикаторов результативности запланированных мероприятий. В связи с этим, а также с учетом результатов проведенного в 2016 году мониторинга конкурентной среды, распоряжением Правительства Камчатского края от 05.04.2017 № 131-РП внесены изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 11.02.2016 № 71-РП. В целях организации сотрудничества по содействию развитию конкуренции между исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае с 2015 года действуют соглашения между уполномоченным органом и 14 муниципальными районами и городскими округами в Камчатском крае. Информация для субъектов предпринимательской деятельности и потребителей по данному направлению размещена на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет http://www.kamgov.ru/ на странице «Главная» в разделе «Экономика» и на странице Агентства в подразделе «Развитие конкурентной среды» http://www.kamgov.ru/aginvest/razvitie_konkurentnoj_sredy. Минтранс Кк: В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 11.02.2016 № 71-РП в 2016 году проведены: мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров; оценка удовлетворённости качеством товаров, работ и услуг на рынках Камчатского края, где присутствуют субъекты естественных монополий; ежеквартальные отчёты о ходе реализации «дорожной карты» Распоряжения. Информация направлена в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края письмами от 15.08.2016 № 01/33-2221, от 19.08.2016 № 01/33-2258, от 20.01.2017 № 01/33-142. МЖКХ: Министерством в перечень социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае включен рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства, в перечень приоритетных рынков - Рынок услуг электроэнергетики. Во исполнение протокольных решений Приказом Министерства от 01 июня 2015 года утвержден план реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг ЖКХ Камчатского края, в который Приказом Министерства внесены изменения 31 марта 2016 года. Данные план был составлен в соответствии с Модельным комплексом мер («дорожной картой») по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации, утвержденным Заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Р 08 сентября 2014 года. Мероприятия плана направлены на обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства, государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами, функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, обеспечение модернизации объектов ЖКХ, реализации мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Основной упор здесь делается на мероприятия: - по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, в целях повышения привлекательности обслуживаемого жилищного фонда и качества предоставляемых жилищных услуг; а также на мероприятия: - по организации обучения по управлению жилищным фондом; - по внедрению государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; - проведение мониторинга. Актуализация ведомственного плана и внесение соответствующих в него изменений продолжилась в текущем году. Во исполнение п. 4.1. распоряжения Правительства Камчатского края от 31.03.2015 № 163-РП Службой были направлены письма от 08.05.2015 № 90.01-06/982 в адрес ФСТ России и от 02.10.2015 № 90.01-06/2076 в адрес ФАС России по вопросу разъяснения возможности применения на территории Камчатского края и порядке формирования индивидуального тарифа поставки электроэнергии генерирующей компанией в объемах, не учтенных в прогнозном балансе по двухсторонним договорам купли-продажи электрической энергии (мощности) потребителям. В соответствии с письмом ФАС России от 23.10.2015 №ВК/58461/15 были даны разъяснения о порядке формирования индивидуального тарифа поставки электроэнергии по двустороннему договору, который, по мнению Службы, будет меньше существующих тарифов, и как следствие, данная схема поставки электроэнергии будет оказывать благоприятное влияние на развитие конкуренции на рынке электроэнергетики Камчатского края. Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг. С этой целью были направлены анкеты в адрес 30 наиболее крупных управляющих организаций Камчатского края. Выборочная совокупность респондентов формировалась таким образом, чтобы максимально обеспечить её репрезентативность и получить наиболее достоверные результаты. География исследования включала Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовское городское поселение и муниципальный район, Вилючинский городской округ, Усть-Большерецкий муниципальный район. Так же в 2016 году проведен мониторинг административных барьеров и состояния конкурентной среды на рынке электроэнергетики и предложений по внесению изменений в «Дорожную карту» «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2016-2018 годы», утв. распоряжением Правительства Камчатского края от 11.02.2016 № 71-РП. С этой целью были направлены анкеты в адрес 6 ресурсоснабжающих организаций Камчатского края. Выборочная совокупность респондентов формировалась таким образом, чтобы максимально обеспечить её репрезентативность и получить наиболее достоверные результаты. География исследования включала все муниципальные районы Камчатского края. Результаты проведенных мониторингов состояния и развития конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках Камчатского края вошли в проект регионального доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Камчатского края». Минобразования Кк: Реализуются: - межведомственный план по содействию развития конкуренции (отраслевой рынок - дошкольное образование) на 2015-2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 19.01.2015 № 17-РП; - межведомственный план по содействию развития конкуренции в Камчатском крае на рынке услуг дополнительного образования детей на 2016-2018 годы, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 29.03. 2016 № 157-РП. В сентябре 2016 года был проведен мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на рынках услуг дошкольного и дополнительного образования. Минсельхоз Кк: - В адрес Минэкономразвития и торговли Камчатского края направлены предложения для проведения корректировки плана мероприятий «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утв. распоряжением Правительства Камчатского края от 11.02.2016 № 71-РП; - Проведена работа по корректировке целевых показателей эффективности реализации мероприятий по улучшению конкурентной среды плана мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке производства продуктов питания, по подготовке обоснования включения в перечень приоритетных рынков для содействия конкуренции в Камчатском крае рынка производства продуктов питания (распоряжение Правительства Камчатского края от 11.02.2013 № 71-РП); - Продолжается реализация ведомственного плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции рынка производства продуктов питания в Камчатском крае на 2015-2017 годы (утвержден 17 марта 2015 года). В настоящее время осуществляется корректировка Плана. - Подготовлена информация по содействию развитию конкуренции на рынке производства продуктов питания для формирования регионального доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг субъекта Российской Федерации», направляемого в адрес Правительства Российской Федерации и УФАС России. - Вопросы, в части развития конкуренции на рынке производства продуктов питания, в т.ч. по выявлению административных барьеров и принятию мер по их устранению обсуждаются на заседаниях: - отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию АПК; - рабочей группы по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции; - Общественного совета при Министерстве. 6. Министерством осуществляется выполнение плана мероприятий «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утв. распоряжением Правительства Камчатского края от 11.02.2016 № 71-РП. Информация по выполнению Плана предоставляется отдельным документом в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. 7. Министерством проведены: - мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке производства продуктов питания в регионе; - мониторинг о хозяйствующих субъектов региона, доля участия Камчатского края или муниципальных образований в которых составляет 50 % и более. Отчеты о результатах мониторингов предоставлены в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. 8. Принято участие в семинаре по вопросам подготовки отчетов по развитию конкуренции в Камчатском крае. Минфина Кк: Проводятся семинары, «круглые столы» исполнительных органов государственной власти Камчатского края, краевых казенных и бюджетных учреждений на тему: «Федеральный Закон № 44-ФЗ «О контрактной системе»: нововведения. Практика работы на электронной торговой площадке»; для предпринимателей Камчатского края на тему: «Участие в госзакупках. Советы начинающему предпринимателю»; совместно с Министерством образования и науки Камчатского края для подведомственных Минобрнауки Камчатского края учреждений на тему: «Практика применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Изменение законодательства о контрактной системе в 2016 году».). Проводимые мероприятия повышают правовую грамотность заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), способствуют уменьшению количества нарушений, в том числе влияющих на конкуренцию В регионе сформирована единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, которая дает возможность получать информацию об осуществлении любой закупки края – от планирования до исполнения. В круглосуточном режиме работают специализированные сайты www.zakupki.kamgov.ru (портал закупок Камчатского края), www.market.kamgov.ru (портал поставщиков Камчатского края), на которых в открытом доступе находится информация о запланированных и осуществляемых закупках, об изменениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также учебно-методические материалы. В целях популяризации портала поставщиков Камчатского края по заказу краевого Министерства финансов в 2016 году информация о портале размещалась на баннерах и информационных экранах краевого центра. Предполагается, что полномасштабная реализация данного проекта позволит внедрить в сферу государственных и муниципальных закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), имеющую в настоящее время достаточно низкую информационную доступность для потенциальных участников, элементы свободной конкуренции и обеспечить дополнительную экономию бюджетных средств. Минстроя Кк: С целью сокращения сроков прохождения административных процедур по выдаче разрешительных документов в сфере строительства участниками строительного процесса в Камчатском крае Министерством строительства Камчатского края, проводится работа по выявлению проблемных вопросов, возникающих в процессе получения разрешительных документов. В ходе проведения совещаний с представителями строительной отрасли, было установлено, что необходимо провести анализ административных регламентов органов местного самоуправления муниципальных образований по подготовке градостроительных планов земельных участков и по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. За истекший период, в рамках данного мероприятия осуществлена проверка 50 административных регламентов органов местного самоуправления На основании проведенного анализа принято решение о разработке типовых административных регламентов, так как создание в Камчатском крае единообразных административных регламентов по оказанию муниципальных услуг в сфере строительства, упростит инвесторам понимание прохождение административных процедур и исключит нарушения органами местного самоуправления федерального законодательства. Такие типовые регламенты Минстроем Камчатского края разработаны и 07.07.2016 года размещены на официальном сайте. Минкультуры Кк: Приказом Министерства культуры № 67 от 30.03.2016 создана постояннодействующая рабочая группа по развитию конкуренции в сфере культуры в Камчатском крае (далее – рабочая группа), в состав которой вошли 9 руководителей предприятий малых форм собственности, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства. На сегодняшний день ведомством выявлено 14 негосударственные организации, осуществляющие свою деятельность в сфере культуры и искусства. С данным организациями налажено взаимодействие, им предоставлена возможность участвовать в организации мероприятий краевых государственных учреждений культуры. В крае работает 245 учреждений культуры (краевых государственных и муниципальных) |
| 14 | Формирование инвестиционных площадок в муниципальных образованиях в Камчатском крае |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение анализа документов территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае для определения зон перспективного развития (возможных инвестиционных площадок для формирования промышленных парков, кластеров и т.д.) и внесение соответствующих изменений в данные документы | Выявленные зоны перспективного развития в документах территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | УБМР: Во всех поселения Усть-Большерецкого района разработаны и утверждены правила землепользования и застройки, генеральные планы, включающие в себя комплекс мер по развитию территорий. Данные документы актуализируются по мере необходимости. УКМР: Проведен анализ документов территориального планирования Зоны перспективного развития, отражены в документах территориального планирования. Внесение изменений не требуется. Общая площадь территорий, пригодных для перспективного развития составляет 778645 кв.м. ПКГО: В 2016 году продолжена разработка программы комплексного развития транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года. Определены две зоны перспективного развития: - территория, планируемая под размещение промышленного парка «Дальний»; - создание туристического комплекса «Петровская сопка» Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Часть жилой застройки в районе улицы Рябиковская» в Петропавловске-Камчатском городском округе». ММР: Определена территория перспективного развития - производственная территория бывшего совхоза Комсомольский (с. Шаромы.). Идет процедура оформления бесхозяйного имущества объектов сельхозназначения. После государственной регистрации будут определены границы земельных участков под вышеуказанными объектами. Данная территория обеспечена всей необходимой инфраструктурой (электроэнергия, ХВС, центральное отопление). Дополнительно отрабатывается вопрос по бесхозяйным производственным объектам и объектам сельхозназначения востребованными субъектами малого и среднего предпринимательства в с. Мильково. В п. Лазо по обращению потенциального инвестора, идет процедура по постановке объектов сельскохозяйственного назначения на бесхозяйный учет. ТМР: Стратегия создания агропромышленного парка в Тигильском муниципальном районе на заседании Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований, планируем вносить изменения в документы территориального планирования, вопрос не был включен в повестку заседания Совета. ВГО: Администрацией ВГО проведен анализ документов территориального планирования ВГО на предмет наличия зон перспективного развития. Генеральным планом предусматривается совершенствование существующей планировочной структуры города путем строительства новых жилых кварталов и микрорайонов, развитие системы общественных центров, организация рекреационной зоны с размещением в ней мест отдыха и занятий спортом. Внесение изменений в существующие документы территориального планирования в настоящее время не требуется. ЕМР: Определены 4 зоны перспективного развития, а именно: Туристско-рекреационный кластер "Зеленовские озерки", Агропромышленный парк "Зеленовские озерки", Туристско-рекреационный кластер "Паратунка", Агропромышленный парк "Нагорный". Минстрой КК: В утверждённых генеральных планах (далее - ГП) городских округов, городских и сельских поселений в Камчатском крае отсутствует информация о существующих или планируемых к строительству промышленных парках, кластерах и т.д. В ГП предусматриваются зоны для размещения промышленных объектов на которых могут быть и размещены указанные выше объекты. Быстринский МР: Генеральными планами сельских поселений Быстринского муниципального района на стадии разработки предусмотрены зоны развития — инвестиционные площадки, что позволяет формировать земельный участок под объект капитального строительства. В «Схему территориального планирования Быстринского муниципального района», включая генеральные планы сельских поселений, планируется внесение изменений по мере формирования зон перспективного развития с целью создания ТРК и по мере появления инвесторов. |
| 14.2 | Подготовка и представление предложений в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края по формированию земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и предлагаемых инвесторам для реализации инвестиционных проектов | Представленные в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края предложения по формированию земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и предлагаемых инвесторам для реализации инвестиционных проектов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | УБМР: Предложения отсутствуют. УКМР: Предложения по формированию земельных участков не направлялись. На данный момент сформированы земельные участки под инвестиционные объекты: плавательный бассейн в п. Усть-Камчатск и «Молочно - товарная ферма на 300 фуражных коров с роботизированным доением" в с. Крутоберегово. Разработана проектно-сметная документация на объекты и на инженерные сети. На сегодняшний день проекты не реализуются из-за отсутствия инвестора. ПКГО: В адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края направлено письмо (исх. 16.01.2017 № 01-06-01/44/17) об актуализации информации об инвестиционных проектах, идеях, площадках на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Информационный материал направлен по следующим инвестиционным объектам на территории Петропавловск-Камчатского городского округа: - Паспорт инвестиционной площадки (Городской дом культуры «СРВ»); - Паспорт инвестиционной площадки (Общественно-деловой центр по ул. Ларина) - Паспорт инвестиционной площадки (Бизнес-центр с выставочным комплексом в районе ул. Вольского); - Паспорт инвестиционной площадки (Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом № 4 по улице Красинцев – «Дом купца Подпругина»); - Паспорт инвестиционной площадки (Туристический комплекс «Петровская сопка»); - Паспорт инвестиционного проекта (Гостиничный комплекс по ул. Ленинградская); - Паспорт инвестиционного проекта (Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня по ул. Высотная); - Паспорт инвестиционного проекта (Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка); - Паспорт инвестиционного проекта (Создание комплекса по выпуску готовых комплектов панельно-каркасных домов и производству качественных и недорогих изделий из пиломатериалов по ул. Высотная); - Паспорт инвестиционного проекта (Строительство Этнической деревни в городе Петропавловск-Камчатском). ТМР: Земельные участки, обеспеченные необходимой инфраструктурой, расположены в следующих сельских поселениях: с. Тигиль–2; с. Ковран–1; с. Усть-Хайрюзово–2; с. Хайрюзово–1; с. Лесная–1. ВГО: В настоящее время, в соответствии с ранее заключенными муниципальными контрактами ведется проектирование следующих объектов: - «Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края»; - «Водонасосная станция с реконструкцией водозабора «Сельдевой-2»; - «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края». Для размещения вышеуказанных объектов земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет. Кроме того, разработан и прошел государственную экспертизу проект по строительству «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края». В настоящее время в Минстрой России направлена заявка на предоставление из федерального бюджета финансовой поддержки бюджету Камчатского края на 2017-2019 годы, в том числе на строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края. Кроме того, в рамках формирования Инвестиционного паспорта Вилючинского городского округа для потенциальных инвесторов предлагаются следующие предложения: - Земельный участок для строительства жилого комплекса в микрорайоне «Северный-2» города Вилючинска Камчатского края; - Земельный участок для строительства приюта для бездомных животных; - Земельные участки для размещения рекламных конструкций; - Земельный участок для строительства набережной в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края; - Земельный участок для строительства торгово-развлекательного комплекса в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края; - Земельный участок для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. ЕМР: Сформированы земельные участки включенные в состав ТОР "Камчатка". В настоящее время осуществляется строительство ПС на 32 МВт, автомобильной дороги, протяженностью 1 км. На сегодняшний день есть предварительные заявки от 6 потенциальных резидентов территории (администрация ЕМР сопровождает проекты). Быстринский МР: Необходимой инфраструктурой для подготовки предложений по формированию земельных участков с целью реализации инвестиционных проектов обеспечены следующие территории: 1. с.Эссо, ул. Комсомольская, 0,9 Га (территория бывшей школы начальных классов) - запланирована работа по формированию участка для целей строительства. 2. с.Эссо, ул. Нагорная (3км), 1 Га - территория производственной зоны подготовлена к формированию. 3. с.Анавгай, КамчатНИРО проведены исследования для разработки ТЭО по созданию рыборазводного завода. |
| 14.3 | Формирование и актуализация реестра неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства | Сформированный и актуализированный реестр неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | УБМР: Сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Реестр неиспользуемых земельных участков. УКМР: Актуализированный реестр неиспользуемых земельных участков сформирован в количестве 9 шт., площадью 149 304 кв.м. Сведения размещены на сайте администрации Усть-Камчатского МР в разделе «Инвестиции». ПКГО: Перечень муниципальных земель и имущества, возможных к предоставлению инвесторам, размещён на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в разделе «Инвестиции». ТМР: Неиспользуемых и поставленных на кадастровый учет земельных участков нет. ВГО: На территории Вилючинского городского округа отсутствуют неиспользуемые земельные участки, пригодные для строительства производственных помещений, а также развития сельского хозяйства ЕМР: Администрацией Елизовского муниципального района формируется реестр неиспользуемых земельных участков при прекращении договорных отношений, ориентировочная дата окончания работ в конце 2 квартала 2017 года. Быстринский МР: Комитетом по управлению муниципальным имуществом Быстринского района ежегодно составляется "Реестр неиспользуемых земельных участков Быстринского муниципального района". Информация в "Реестре" актуализирована. Мильковский МР: Реестр актуализируется на постоянной основе. Олюторский МР: Реестр неиспользованных земельных участков с имеющимися на них зданиями и сооружениями сформирован и актуализируется на постоянной основе. |
| 14.4 | Обеспечение контроля за исполнением условий договоров аренды земельных участков, касающихся их целевого использования | Проведенный контроль за исполнением условий договоров аренды земельных участков, касающихся их целевого использования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | УБМР: Контроль за исполнением условий договоров аренды земельных участков осуществлялся на основании Решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 30.06.2011 № 32 «Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на межселенных территориях», постановления Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 03.08.2012 № 377 «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель физическими лицами на межселенных территориях Усть-Большерецкого муниципального района» и постановления Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 03.08.2012 № 378 «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель юридическими лицами на межселенных территориях Усть-Большерецкого муниципального района». УКМР: Контроль осуществляется на постоянной основе. Земельных участков, переданных по договорам аренды и используемых не по назначению не выявлено. ПКГО: Осуществляется в рамках текущей деятельности органов администрации городского округа. В 2016 году заключено 147 договоров аренды земельных участков. По состоянию на 01.01.2017 на территории Петропавловск-Камчатского городского округа действует 1881 договор аренды земельных участков. ТМР: Случаев нецелевого использования земельных участков в администрации Тигильского муниципального района зафиксировано не было. ВГО: Целевое использование земельного участка определяется его принадлежностью к той или иной категории земель и видом разрешенного использования в соответствии с градостроительным зонированием территории. Проводятся мероприятия по профилактике правонарушений, методическому информированию подконтрольных объектов, пресечению нарушений обязательных требований законодательства, что ведет к повышению эффективности мероприятий по контролю и уменьшению нарушений законодательства. Проведение контрольных мероприятий в сфере земельных отношений осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; в отношении физических лиц - в форме плановых и внеплановых проверок; в отношении земель на территории городского округа с целью выявления признаков нарушения использования земельных участков, а также установления лиц, являющихся возможными нарушителями - в форме обследования территории городского округа путем рейдовых проверок в порядке, установленном постановлениями администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2014 № 1197 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Вилючинского городского», от 19.09.2014 № 1199 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Вилючинского городского округа». ЕМР: Контроль за использованием земельных участков Администрацией Елизовского муниципального района осуществляется на постоянной основе в соответствии с законодательством и в рамках договора аренды. Быстринский МР: Муниципальный земельный контроль на территории Эссовского сельского поселения, на межселенных территориях и земельных участках, принадлежащих на праве собственности Быстринскому муниципальному району осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом в Быстринском районе. Сведения об осуществлении муниципального контроля представляются 1 раз в полугодие по форме федерального статистического наблюдения «1-Контроль». Тигилський МР: Случаев нецелевого использования земельных участков в администрации Тигильского муниципального района не зафиксировано. Олюторский МР: Обеспечение контроля за исполнением условий договоров аренды земельных участков, касающихся их целевого использования осуществляется согласно действующего законодательства и нормативных правовых актов Олюторского муниципального района и сельских поселений. |
| 15 | Совершенствование механизмов профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (далее - Стратегия) и потребностям инвесторов |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Проведение анализа спроса и предложения на регистрируемом рынке труда Камчатского края в отраслях, определенных приоритетными для привлечения инвестиций | Сформированный Прогноз потребности рынка труда Камчатского края в специалистах отраслей, определенных приоритетными для привлечения инвестиций, на 2014-2020 годы | 01.03.2016 | 06.06.2016 | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Агентство ежегодно проводит анализ спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке труда Камчатского края в отраслях, определенных приоритетными для привлечения инвестиций. С этой целью ежегодно Агентством формируется Прогноз потребности рынка труда Камчатского края в специалистах отраслей, определенных приоритетными для привлечения инвестиций, на 2014-2020 годы (далее – Прогноз). В 2016 году Агентством совместно с исполнительными органами государственной власти Камчатского края, курирующими соответствующие отрасли экономики, проведена работа по актуализации Прогноза в соответствии с Регламентом формирования прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014 – 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 года № 352-РП (с изм. от 26.11.2015 № 658-РП) (далее – Регламент). Актуализированный в 2016 году Прогноз согласован с отраслевыми группами Инвестиционного совета в Камчатском крае и направлен для учета в работе Министерству экономического развития и торговли Камчатского края (письмо Агентства от 24.05.2016 № 55.06-01-06/1993), Министерству образования и науки Камчатского края – для использования итогов прогноза при формировании планов приема в образовательные организации Камчатского края в целях обеспечения перспективной потребности организаций Камчатского края квалифицированными кадрами (письмо Агентства от 24.05.2016 № 55.06-01-06/1993), Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края (письмо Агентства от 24.05.2016 № 55.06-01-06/2006). В 2017 году актуализация Прогноза будет проведена в соответствии с требованиями Регламента с 01.03.2017 по 01.06.2017. |
| 15.2 | Привлечение работодателей к формированию содержания и методик преподавания, финансированию реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями регионального рынка труда, а также к участию в итоговой аттестации выпускников | Принятый приказ Министерства образования и науки Камчатского края о создании комиссии по формированию современной модели подготовки кадров для отраслей экономики Камчатского края | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Министерство образования и науки Камчатского края | Ежегодно приказом Министерства образования и науки Камчатского края утверждается приказ об утверждении государственных аттестационных комиссий в профильных образовательных организациях |
| 16 | Развитие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Внедрение методических рекомендаций по организации работы с инвесторами для сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, в должностные обязанности которых входят вопросы привлечения инвестиций | Утвержденные методические рекомендации по организации работы с инвесторами для сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, в должностные обязанности которых входят вопросы привлечения инвестиций | 01.01.2016 | 01.05.2016 | Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | ГУ ГС ГКк и ПКк: В адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края направлено письмо Главного управления государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края от 21.11.2016 № 771 о рассмотрении вопроса о целесообразности содержания в «Дорожной карте» этого мероприятия с учетом следующего. Федеральным законом от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» в целях повышения профессионализма и компетентности государственных гражданских служащих установлены новые принципы формирования квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской службы. С 1 июля 2016 года в соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) квалификационные требования к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей (далее – квалификационные требования), устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего. Минтрудом России сформирована структура Перечня областей и видов профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Российской Федерации (от 11.10.2016) и подготовлен Методический инструментарии по установлению квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской службы. В целях создания и обеспечения функционирования на гражданской службе системы квалификационных требований, включающей ориентированные на цели и задачи государственного органа требования к профессиональному образованию, знаниям и умениям, в том числе умениям, свидетельствующим о наличии необходимых профессиональных и личностных качеств, и в рамках практической реализации положений части 8 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Министерством труда и социального развития Российской Федерации совместно с федеральными государственными органами и государственными органами субъектов Российской Федерации формируется справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих. Таким образом, новый механизм формирования квалификационных требований к должностям государственной гражданской службы, в том числе к должностям, вид профессиональной служебной деятельности которых связан с вопросами привлечений инвестиций, позволит определить подходы как при отборе кандидатов на соответствующие должности, так и при оценке профессиональной служебной деятельности соответствующего государственного гражданского служащего в Камчатском крае. |
| 16.2 | Повышение квалификации сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, в должностные обязанности которых входят вопросы привлечения инвестиций, по образовательным программам дополнительного профессионального образования в сфере привлечения инвестиций | Полученные сертификаты, документы об обучении сотрудниками исполнительных органов государственной власти Камчатского края, в должностные обязанности которых входят вопросы привлечения инвестиций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Минтранс Кк: В 2016 году 3 сотрудника Министерства прошли обучение в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого по программе «Государственно-частное партнёрство: подготовка и оценка эффективности проекта» в объёме 24 часов, в подтверждение им выданы удостоверения о повышении квалификации. ГУ ГС ГКк и ПКк: В феврале – апреле 2016 года на учебной базе Петропавловск-Камчатского филиала РАНХиГС 15 государственных гражданских служащих Камчатского края прошли обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Государственной и муниципальное управление», включающей курс «Инвестиционная политика субъекта», содержащий следующие дидактические единицы дисциплины: Содержание, цель и задачи инвестиционной политики; Базовые инструменты инвестиционной политики; Анализ и оценка денежных потоков инвестиционной политики; Анализ показателей экономической эффективности и окупаемости долгосрочных инвестиций; Анализ и оценка влияния инфляции на принятие долгосрочных инвестиционных решений; Анализ и оценка риска в долгосрочном инвестировании; Анализ динамики и структуры средств финансирования долгосрочных инвестиций; Анализ портфеля инвестиций в условиях ограниченного бюджета капиталовложений; Анализ финансовых инвестиций. В марте – апреле 2016 года 38 государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Камчатского края, должностные обязанности которых связаны со сферой эффективного использования механизмов государственно-частного партнерства (далее-ГЧП) прошли обучение в первом модуле образовательной программы для государственных и муниципальных служащих регионов Дальневосточного федерального округа в сфере ГЧП на 2016 год, разработанной Минвостокразвития России совместно с Центром развития ГЧП, Институтом развития ГЧП при поддержке кафедры экономической политики и государственно-частного партнерства МГИМО (У) МИД России. Занятия проходили в дистанционном режиме в форме вебинаров, результатом которых стало итоговое тестирование. По завершению обучения слушатели получили сертификаты установленного образца. Обучение организовано в целях развития региональной экономики и повышения компетенций государственных и муниципальных служащих органов власти Дальнего Востока в сфере ГЧП в соответствии с поручением заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Качаева С.В. от 25.08.2015 № 37.04-2419 в рамках обеспечения решения задач, поставленных Президентом Российской Федерации. В период с 10 по 14 октября в г. Москва 3 государственных гражданских служащих Камчатского края (Ким Н.А. референт отдела экономического анализа, корпоративных отношений и приватизации Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края; Филиппова С.А. начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Масенкова И.С. заместитель начальника отдела инвестиций Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края) прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации государственных гражданских служащих Камчатского края) «Управление инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах государственно-частного партнёрства». Обучение проходило в форме лекций, деловых игр, мастер-классов по темам: Роль ГЧП в эволюции системы государственного управления: от госзаказа к инвестиционным проектам. Риски публичной стороны; Жизненный цикл инвестиционного проекта, реализуемого с использованием механизмов ГЧП: применение принципов проектного управления; Маркетинговое обоснование проекта ГЧП: основные этапы и возможные подходы; «Подготовка технического обоснования проекта ГЧП. Укрупненная оценка капитальных и операционных затрат по проекту; Основные аспекты финансового структурирования и разработки финансовой модели проекта ГЧП; Оценка эффективности проектов ГЧП: финансовая и социально-экономическая эффективности, обоснование сравнительного преимущества согласно 224-ФЗ и др. По завершению обучения слушатели получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Минтерразвития Кк: В штате Министерства территориального развития Камчатского края отсутствуют сотрудники, в должностные обязанности которых входят вопросы привлечения инвестиций. МЖКХ: Главный специалист – эксперт отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерства Олейникова Елена Владимировна участвовала в обучающем семинаре «Новые возможности реализации инвестиционных проектов в условиях нестабильной экономической ситуации», прошедшем 26.04.2016 г. Организатор семинара - организационный комитет конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» и ПАО «Сбербанк России». Агенттур: 2 сотрудников Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края приняли участие в программе повышения квалификации по направлению государственно-частное партнерство. Семинар проводился федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого» с 29 февраля по 2 марта 2016 года. МПР: Два сотрудника Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, в должностные обязанности которых входят вопросы привлечения инвестиций, проходили обучение по следующим образовательным программам: - с 29.02.2016 по 02.03.2016 «Государственно-частное партнерство: подготовка и оценка эффективности проекта» (получено удостоверение о повышении квалификации); - с 17.03.2016 по 19.03.2016 «Финансовый анализ. Инвестиционное проектирование и оценка эффективности капитальных вложений» (получен сертификат). Минимущества Кк: В период с 10.10.2016 по 14.10.2016 референтом отдела экономического анализа, корпоративных отношений и приватизации Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края Ким Н.А. пройдено повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах государственно-частного партнерства» в количестве 48 часов в МГИМО МИД России. Минсельхоз Кк: В марте 2016 года 2 сотрудника прошли обучение на семинаре «Финансовый анализ. Инвестиционное проектирование и оценка эффективности капитальных вложений». ВГО: Успешная практика по обеспечению профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства включена в План мероприятий (дорожную карту) по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик на территории Вилючинского городского округа, утвержденный распоряжением администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2015 № 272-рд (с учетом изменений). В структуре администрации Вилючинского городского округа создано структурное подразделение (отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа), ответственное за реализацию полномочий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.Распоряжением администрации Вилючинского городского округа от 10.03.2017 № 40 утверждены план получения дополнительного профессионального образования работников администрации Вилючинского городского округа, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства на 2017 год, а также план по самообразованию работников администрации Вилючинского городского округа, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства на 2017 год Минстрой КК: В 2016 году проведены курсы повышения квалификации по образовательным программам в сфере привлечения инвестиций: - обучающий модуль «Нормативно-правовое регулирование. Практики ГЧП в субъектах Российской Федерации» (3 человека); - семинар-практикум «Финансовый анализ. Инвестиционное проектирование и оценка эффективности капитальных вложений» (1 человек). Минсоцраз КК: В апреле 2016 года специалистом Министерства социального развития и труда Камчатского края пройден курс дистанционного обучения по модульной образовательной программе для государственных и муниципальных служащих регионов Дальневосточного федерального округа в сфере государственно-частного партнерства. Минкультуры КК: Проведено обучение двух специалистов по программам повышения квалификации в области государственно-частного партнерства, организованных Институтом развития ГЧП, Центром развития ГЧП и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого: заместителя министра культуры Камчатского края в объеме 40 часов (февраль 2016 года; специалиста отдела культурной политики и охраны культурного наследия Министерства культуры Камчатского края в объеме 80 часов, май 2016 года, г.Санкт-Петербург). |
| 16.3 | Стажировки сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, в должностные обязанности которых входят вопросы привлечения инвестиций, в государственных органах субъектов Российской Федерации | Пройденные стажировки сотрудниками исполнительных органов государственной власти Камчатского края, в должностные обязанности которых входят вопросы привлечения инвестиций, в государственных органах субъектов Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Минтерразвития Кк: В штате Министерства территориального развития Камчатского края отсутствуют сотрудники, в должностные обязанности которых входят вопросы привлечения инвестиций. МЖКХ: - Филиппова Светлана Анатольевна – начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерства участвовала в третьем модуле программы повышения квалификации «Управление инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах государственно-частного партнерства» на базе МГИМО МИД России в период с 09.10.2016 по 16.10.2016 г. 2. Павлова Лариса Владиславовна - старший специалист отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерства участвовала в семинаре «Концессионные соглашения в коммунальной сфере: новые условия и новые возможности» в период с 20.12.2016 по 24.12.2016 г. в г. Москва. МПР: Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, в должностные обязанности которых входят вопросы привлечения инвестиций, в 2016 году не проходили стажировки в государственных органах субъектов Российской Федерации. Минсельхоз КК: В отчетном периоде сотрудники стажировку не проходили. |
| 16.4 | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере привлечения инвестиций | Проведенное обучение, повышенная квалификация сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, сформированный отчет об итогах дополнительного профессионального образования в сфере привлечения инвестиций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | УБМР: Участие сотрудников на семинарах, форумах, проводимых Минэкономразвития Камчатского края, а также участие в селекторных совещаниях. УКМР: Обучение, повышение квалификации сотрудников администрации Усть-Камчатского муниципального района в сфере привлечения инвестиций не проводилось. ПКГО: В феврале 2016 года сотрудники администрации Петропавловск-Камчатского городского округа повысили свою квалификацию, пройдя обучение в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого по программе «Государственно-частное партнерство: подготовка и оценка эффективности проекта». В марте 2016 года компанией «Альт-Инвест» проводился семинар-практикум по теме «Финансовый анализ. Инвестиционное проектирование и оценка эффективности капитальных вложений», в котором приняли участие специалисты администрации городского округа. МСРТ: В апреле 2016 года специалистом Министерства социального развития и труда Камчатского края пройден курс дистанционного обучения по модульной образовательной программе для государственных и муниципальных служащих регионов Дальневосточного федерального округа в сфере государственно-частного партнерства. ВГО: Органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае самостоятельно не организовывалось обучение в связи с дефицитом бюджетных средств и отсутствием квалицированных специалистов по обучению. Специалисты отдельных МР приняли участие в селекторных совещаниях, в семинарах для глав, заместителей глав и специалистов администраций муниципальных образований, организованных Министерством территориального развития Камчатского края, Минэкономразвития Камчатского края по вопросам: - «Реализации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае»; - «Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия в городских округа и муниципальных района Камчатского Края»; - «Внедрение лучших практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне». |
| 17 | Создание условий для реализации проектов государственно-частного партнерства в Камчатском крае |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Содействие в реализация пилотных проектов государственно-частного партнерства | Реализованные пилотные проекты государственно-частного партнерства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | В 2016 году велась работа по созданию институциональной среды в Камчатском крае и приведению нормативных правовых актов Камчатского края в соответствие с ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Реализованные проекты в сфере государственно-частного партнерства отсутствуют. |
| 18 | Содействие созданию и развитию на территории Камчатского края региональных подразделений общероссийских общественных объединений предпринимателей | Включенные представители общественных объединений предпринимателей в совещательные и коллегиальные органы исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 01.04.2016 | 01.10.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; бизнес-сообщество Камчатского края (по согласованию) | Представители общественных объединений предпринимателей включены в состав Инвестиционного совета в Камчатском крае, отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае, Организационный штаб по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае, Совет в сфере развития предпринимательства, Совет по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края |
| 19 | Подготовка ежегодного послания Губернатора Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» | Подготовленное и размещенное на Инвестиционном портале Камчатского края послание Губернатора Камчатского края | 01.10.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 20 декабря 2016 года Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин обратился на очередной сессии Законодательного Собрания Камчатского края к депутатам, руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края и представителям бизнес-сообщества Камчатского края с ежегодным посланием «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края». Текст послания размещен на Инвестиционном портале Камчатского края по адресу: www.investkamchatka.ru. |
| 20 | Внедрение процедуры сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае | Отработанный механизм сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае, на основе поступивших заявок | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | АИП Кк: Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае осуществляется в соответствии с Положением о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае, утвержденным постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 г. № 406-П ( с изм. от 14.06.2016 № 226-П). За 2016 год поступило 8 заявок на сопровождение: 1. ООО «Свинокомплекс Камчатский» - «Организация Cвинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае». Результат - решением Инвестиционного совета от 16.05.2016 г. принято положительное решение о сопровождении, разработан план мероприятий по реализации инвестиционного проекта. 2. ООО «Биотехнология» - «Переработка биологических отходов переработки марикультур / производство органических концентрированных удобрений». Результат – на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае принято решение о необходимости доработки проекта. 3. ООО «Гэсстрой» - «Строительство многоквартирного дома по ул. Ломоносова». Результат – отраслевой группой по строительству принято решение о доработке инвестиционного проекта. 4. ИП Карбанев А.С. – «Открытие цеха по резке и упаковке рулонной офисной бумаги формата А3, А4 для дальнейшей её реализации». Результат – пакет документов возвращен по причине отсутствия полного комплекта. 5. ИП Карбанева Л.А. – «Установка производственного комплекса по сортировке твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов». Результат - пакет документов возвращен по причине отсутствия полного комплекта. 6. АО «Камчатская мельница» - «Модернизация АО Камчатская Мельница». 05.10.2016 на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае принято решение о сопровождении инвестиционного проекта. 7. ИП Карбанев А.С. – «Открытие цеха по резке и упаковке рулонной офисной бумаги формата А3, А4 для дальнейшей её реализации» (повторная заявка). Результат - пакет документов возвращен по причине несоответствия документов требованиям постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П. 8. ООО «Новый дом» - «Гостиничный комплекс по ул. Ленинградская в г. Петропавловск-Камчатский". Результат – решением Инвестиционного совета от 13.10.2016 принято положительное решение о сопровождении инвестиционного проекта. 9. ООО «АгроДар» - «Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный, Елизовского муниципального района». Решение - на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае от 05.02.2016 принято положительное решение о сопровождении инвестиционного проекта. Таким образом, по итогам работы за 2016 год: принято 4 положительных решения о сопровождении инвестиционных проектов. Минтерразвития Кк: Процедура сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае не внедрялась в связи с отсутствием заявок на реализацию инвестиционных проектов в курируемой сфере деятельности. Агенттур: Инициатором инвестиционного проекта «Гостиничный комплекс на ул.Ленинградская в г.Петропавловск-Камчатский» Теплухиной О. С., ООО «Новый дом» проект «Гостиничный комплекс на ул.Ленинградская в г.Петропавловск-Камчатский» доработан с учетом экспертного мнения исполнительных органов государственной власти Камчатского края, а также с учетом замечаний и был представлен на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае от 13.10.2016г. В соответствии с решением Инвестиционного совета в Камчатском крае от 13.10.2016г Агентстсвом по туризму и внешним связям Камчатского края осущесвлялась процедура споровождения инвестиционного проекта согласно Постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 N 406-П. Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края разработан План мероприятий по реализации инвестиционного проекта «Гостиничный комплекс на ул. Ленинградская в г.Петропавловск-Камчатский», а также направлен квартальный отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Минсельхоз Кк: В рамках реализации постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 г. № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» Минсельхозпищепром Камчатского края на регулярной основе проводит рабочие совещания, а также выносит на заседание отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае рассмотрение отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов. По состоянию на 01.01.2017г. Минсельхозпищепром Камчатского края является куратором по вопросам сопровождения реализации 9 инвестиционных проектов: «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края»; «Строительство свинокомплекса мощностью до 36 000 голов в п. Лесной Елизовского района Камчатского края»; «Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный Елизовского муниципального района»; «Восстановление тепличного хозяйства в п. Термальный, Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод»; «Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью 1 800 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края»; «Создание животноводческого комплекса КРС молочного направления»; «Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка»; «Организация Свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае»; «Модернизация АО «Камчатская мельница». УБМР: Распоряжением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 18.07.16 № 314 утверждено положение о сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Заявки на сопровождение инвестиционных проектов в адрес Администрации Усть-Большерецкого муниципального района не поступали. УКМР: Постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.06.2016 № 202 утверждено Положение по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна». ПКГО: В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.02.2015 № 247 «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных и приоритетных инвестиционных проектов, планируемых или реализуемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» разработан порядок сопровождения инвестиционных проектов. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется путем проведения следующих мероприятий: - координация своевременного получения инициатором инвестиционного проекта необходимых согласований и разрешений в органах администрации городского округа; - предоставление инициатору инвестиционного проекта, в пределах установленной компетенции, поддержки в получении необходимых согласований и разрешений в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю; - оказание поддержки при оформлении заявок на получение муниципальной поддержки, предусмотренной субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности в городском округе; - поддержка ходатайств и обращений инициатора инвестиционного проекта в исполнительные органы государственной власти Камчатского края; - содействие участию инвестиционного проекта в государственных программах Камчатского края, в получении статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, в вопросах сопровождения инвестиционного проекта в соответствии с Положением о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П; - оказание поддержки при обращении инициатора инвестиционного проекта в институты развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Камчатского края, муниципальные институты развития, а также при оформлении заявок на получение государственной поддержки, предусмотренной субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности в Камчатском крае; - оказание информационно-консультационной поддержки; содействие участию инвестиционных проектов в региональных, межрегиональных, общероссийских и международных выставках и мероприятиях; - оказание иных мер поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами городского округа. Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа приняты на сопровождение 5 инвестиционных проектов: 1) «Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка» (инициатор АО «Молокозавод Петропавловский»); 2) «Строительство гостиничного комплекса на ул. Ленинградская в г. Петропавловске-Камчатском» (инициатор ООО «Новый дом»); 3) «Модернизация АО «Камчатская мельница» (инициатор АО «Камчатская мельница»); 4) «Организация производства комплектов панельно-каркасных (канадских) домов» (инициатор ООО «Стефани»); 5) «Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня» (инициатор ООО «Ламрок»). МЖКХ: В 2016 году в Министерстве отсутствовали заявки на сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае. В октябре 2015 г. ООО «Агломера» подало в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края заявку на сопровождение инвестиционного проекта. В соответствии с Положением о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П, исполнительные органы государственной власти Камчатского края, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа направили в адрес КГБУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» заключения о возможности реализации проекта, в пределах своей компетенции. 09 ноября 2015 г., в рамках заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «по развитию коммунального комплекса» на основании единогласного решения признать инвестиционный проект «Строительство комбината по 100% переработке твердых бытовых отходов в Петропавловск - Камчатском городском округе» необходимым для реализации в Камчатском крае. Данный проект с учетом мнения большинства требовал корректировки бизнес-плана. В дальнейшем Обществом принято решение об отсутствии необходимости в сопровождении данного инвестиционного проекта и необходимости подачи заявки на его признание масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае. 29.01.2016 на заседании отраслевой группы рассмотрен вопрос о формировании отраслевого заключения о признании инвестиционного проекта «Строительство комбината по переработке твердых бытовых отходов в Петропавловск-Камчатском городском округе» масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае. На основании большинства голосов (5 – «за», 0 – «против», 3 – «воздержались») было решено считать инвестиционный проект: - соответствующим критериям подпункта а) пункта 2) части 3 Положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П; - готовым к рассмотрению на Инвестиционном совете в Камчатском крае в целях его признания масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае в случае исполнения ООО «Агломера» проработки и учета в бизнес-плане проекта замечаний администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и согласования позиций администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ООО «Агломера» по вопросу реализации проекта. ООО «Агломера» отказалось от участия в Инвестиционном совете в Камчатском крае и от реализации данного проекта на неопределенный срок. МСРТ: В 2016 году Министерством социального развития и труда Камчатского края подготовлены пять заключений на следующие инвестиционные проекты: 1.. «Модернизация «Камчатская мельница» (АО «Камчатская мельница»); 2. «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Ломоносова в г. Петропавловск-Камчатский» (ООО «Гэсстрой»); 3. «Организация Свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае» (ООО «Свинокомплекс» Камчатский»); 4. «Переработка биологических отходов переработки марикультур/производство органических концентрированных удобрений» (ООО «Биотехнологии»); 5. «Гостиничный комплекс по ул. Ленинградская в г. Петропавловск-Камчатский» (ООО «Новый дом»). МПР: Заявки на сопровождение инвестиционных проектов в горнопромышленной отрасли, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае, в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатском крае в 2016 году и ранее не подавались. ТМР: Администрацией Тигильского муниципального района постановлением от 29.04.2015 № 131 утверждено положение о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Тигильского муниципального района. ЕМР: В целях разработки основных направлений инвестиционной политики Елизовского муниципального района, активизации инвестиционной деятельности, направленной на привлечение инвестиций в экономику района, управления и сопровождения реализации инвестиционных проектов внебюджетного финансирования на территории Елизовского муниципального района, на основании ст.ст. 27,28 Устава Елизовского муниципального района создан Инвестиционный совет Елизовского муниципального района, постановление от 30.05.2016 № 409 В настоящее время на сопровождении находится 2 инвестиционных проекта: – «Организация Свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае» (инициатор - ООО «Свинокомплекс «Камчатский»); – «Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный, Елизовского муниципального района» (инициатор проекта - ООО «АгроДар»); 1 инвестиционный проект признан масштабным инвестиционным проектом «Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36000 голов, расположенный по адресу 64 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково Елизовского района Камчатского края» (инициатор – ООО «Агротек»); – Модернизация курортного комплекса «Начикинский»ООО «Санаторий Начикинский»; – Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью 1 800 тонн в п.Зелёный Елизовского муниципального района Камчатского края (ООО «КАМЧАТПИЩЕПРОМ»). |
| 20.1 | Подготовка документации, проведение аукциона, заключение контракта на строительство в целях создания туристского визит-центра на Халактырском пляже | Обеспеченные условия для реализации проекта по созданию туристского визит-центра на Халактырском пляже | 01.03.2016 | 31.05.2016 | КГБУ «Туристский информационный центр»; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Аукцион проведен 10 мая 2016 года, 23 мая заключен контракт на обустройство территории визит-центра Халактырский пляж. |
| 20.2 | Реализация мероприятия «Создание туристского визит-центра на Халактырском пляже» | Реализованный проект «Создание туристского визит-центра на Халактырском пляже» | 01.06.2016 | 31.10.2016 | КГБУ «Туристский информационный центр»; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Туристский визит-центр функционировал в течение летнего туристского сезона с 25.06.2016г. по 31.10.2016г., осуществлялось информационное обслуживание туристов и экскурсантов, велась продажа сувениров, осуществлялась трансляция видефильмов о камчатских туристских достопримечательностях, проведена выставка фотографий о камчатской природе. На территории функционировало кафе, осуществлялась продажа продуктов питания. Проводились танцевальные, спортивные мероприятия, проведен мастер-класс по изготовлению поделок из шерсти. В 2016 году туристский визит-центр на Халактырском пляже посетило около 50 тыс. человек. |
| 21 | Включение в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Стратегии, в том числе конкретных инвестиционных проектов | Утвержденные государственные программы Камчатского края, предусматривающие мероприятия, направленные на реализацию инвестиционных проектов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | АИП Кк: В 2016 году мероприятия по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Камчатского края осуществлялись в соответствии с государственной программой «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» в рамках подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» (далее – подпрограмма). В рамках подпрограммы предусмотрено 2 основных мероприятия: разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности и формирование и продвижение инвестиционного имиджа Камчатского края. Минтранс Кк: В 2016 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010 – 2020 гг.)» планировалось начать работы по реализации мероприятия «Строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловск-Камчатским». В 2016 году разработано, и согласовано техническое задание на проектирование, выполнен эскизный проект судна. Минтерразвития Кк: В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2014-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы» включено инвестиционное мероприятие «Строительство этнокультурного центра в с. Тигиль Тигильского муниципального района (Этнографический центр-музей под открытым небом "Тигильский острог"), Камчатский край». МЖКХ: В государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, на 2014-2018 годы» включены 20 мероприятий, направленных на реализацию Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года, в основном это: - техническое перевооружение и реконструкция котельных; - строительство тепловых сетей; - реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода; - реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и водоснабжения в муниципальных образованиях Камчатского края. Агенттур: Дополнительных мероприятий в государственную программу Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" не вносилось. МСРТ: В 2016 году продолжена реализация государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П. В инвестиционные мероприятия указанной программы включены два объекта социальной защиты: 1. Строительство нового корпуса КГАСУ СО «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (в том числе проектные работы); 2. Дом-интернат для психически больных на 400 мест (в том числе проектные работы). МПР: В рамках реализации Стратегии в 2016 году всего выполнялись работы (1 этап) по объекту «Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на УНМЗ «Западно-Оссорский», расположенном в Карагинском муниципальном районе» (ООО «Геостром»). Окончание работ, в соответствии с государственным контрактом – в 2017 г. МинсельхозКК: Государственная поддержка производителям в агропромышленной сфере, направленная на реализацию Стратегии, предоставляется в виде субсидий в рамках реализации мероприятий Госпрограммы по следующим направлениям: - Организация торговой сети местных товаропроизводителей (возмещение затрат по организации и функционированию постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей). В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение предприятиям, осуществляющим торговую деятельность продукцией камчатских товаропроизводителей, части затрат по аренде (субаренде) торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителей (приказ Минсельхозпищепрома № 29/31 от 31.03.2015) участникам ярмарок предусмотрено возмещение 50% затрат на уплату арендных платежей (за 2016 год на основании предоставленных документов выплачены субсидии 8-ми предприятиям в общем размере 2,72 млн. рублей.); - Субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов. В соответствии с Правилами (постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1460 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края № 29/18 от 27.01.2014г «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки кредитования сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах») На реализацию мероприятия в 2016 году направлено 29,76 млн. руб., в т.ч. 24,9 млн. руб. из федерального бюджета; - Субсидирование произведенной и реализованной продукции, в случае если инвестиционный проект реализуется в сфере молочного скотоводства, мясного животноводства либо яичного птицеводства. - Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с развитием животноводства. Кроме того, в Госпрограмму включены такие мероприятия как: возмещение прямых понесенных затрат на строительство (реконструкцию) и (или) модернизацию картофелехранилищ (овощехранилищ), тепличных комплексов, молочных ферм, оптово-распределительных комплексов, а также гранта на создание убойных пунктов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24 июня 2015 г. N 624 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса». Минрыбхоз КК: Мероприятия Стратегии включены в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы». МинЖКХ КК: В Государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» (далее - Государственная программа), утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края 19 ноября 2013 года № 525-П, были включены мероприятия, входящие в перечень инвестиционных проектов Стратегии, а именно: 1. Котельная «Центральная» п.г.т. Палана. Техническое перевооружение котельной на работу в водогрейном режиме. Россия, Камчатский край, п.г.т. Палана, ул. Поротова, 13 (в том числе разработка проектной документации); 2. Котельная на ул. Советская в с. Николаевка Елизовского района Камчатского края; 3. Техническое перевооружение котельной «Центральная» п. Оссора с заменой парового котла КЕ 10-14С; 4. Строительство тепловой сети и автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения (в том числе проектные работы); 5. Строительство тепловой сети и автоматизированной котельной мощностью 0,33 Гкал/час (0,38 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для объекта «Очистные сооружения», пос. Пионерский, Пионерского сельского поселения (в том числе проектные работы); 6. Строительство тепловой сети и автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения (в том числе проектные работы; 7. Строительство тепловой сети и автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час (1,0МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения (в том числе проектные работы); 8. Реконструкция котельной №2 г. Елизово (ул. Рябикова,59) со строительством дополнительного газового энергоблока каркасного типа с блочным расположением оборудования с передачей нагрузок котельных№1; №3 (1 пусковой комплекс); 9. Реконструкция котельной №4 г. Елизово (ул.40 лет Октября) со строительством дополнительного газового энергоблока каркасного типа с блочным расположением оборудования (1 пусковой комплекс); 10. Мини-ТЭЦ Тигиль Тигильского района. Водозабор с водоводом; 11. Реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода п.г.т. Палана, Тигильского района Камчатского края; 12. Подключение (присоединение) к сетям инжерено-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная с. Эссо Быстринского района Камчатского края (в том числе проектные работы). Минстрой КК: Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 -2018 годы», в рамках которой реализуются инвестиционные проекты, включенные в Перечень проектов, предусмотренных Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2020 года. Минсоцраз КК: В 2016 году продолжена реализация государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П. В инвестиционные мероприятия указанной программы включены два объекта социальной защиты: 1. Строительство нового корпуса КГАСУ СО «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (в том числе проектные работы); 2. Дом-интернат для психически больных на 400 мест (в том числе проектные работы). Минтерраз КК: В рамках подпрограммы «Устой-чивое развитие коренных малочис-ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2014-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы» включено инвестиционное мероприятие «Строительство этнокультурного центра в с. Тигиль Тигильского муниципального района (Этнографический центр-музей под открытым небом «Тигильский острог»), Камчатский край». |
| 22 | Проведение мероприятий с иностранными инвесторами в целях повышения информированности об инвестиционном потенциале Камчатского края |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Проведение международного форума «Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке» (раз в 3 года) | Проведенный форум «Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке» | 01.01.2013 | 01.10.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Международный туристический форум «Эколого-познавательный туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке» состоялся в рамках Недели культуры и туризма на Камчатке с 8-10 сентября 2106 года. Цель Форума – развитие туризма на Камчатке с учетом экологических эффектов. В работе форума приняло участие более 400 человек, в том числе представители Японии, КНР, Республики Корея, США, Вьетнам, Индия. Церемония закрытия международного форума по эколого-познавательному туризму состоялась. в визит-центре «Халактырский пляж». На церемонии присутствовали представители Министерства культуры РФ, Министерства развития Дальнего Востока России, Ростуризма, Правительства Камчатского края, органов местного самоуправления Камчатского края и Магаданской области, деятелей науки и культуры, образовательных учреждений, иностранные гости.Руководители (модераторы) секций и круглых столов отчитались за проделанную работу, внесли предложения в резолюцию форума и поблагодарили всех участников за активность и неформальный подход к важному для Камчатки мероприятию.С итоговым отчетом выступили организаторы форума: первый вице-губернатор Камчатского края Унтилова И. Л. и декан экономического факультета Дальневосточного филиала Академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Попова Л. А. Было отмечено, что форум прошел успешно, достиг поставленных целей, имеет высокую оценку участников и гостей и получил большой резонанс у жителей края, иностранных гостей и представителей других регионов России. В результате работу форума поступило большое количество предложений для включения в резолюцию форума. Работа над окончательной редакцией резолюции форума продолжается, и по завершению работы все участники будут с ней ознакомлены.Все участники выразили общее мнение, что необходимо продолжить практику проведения форумов и конференций в сфере культуры и туризма, как эффективных площадок для плодотворной и конструктивной работы, которая способствует выработке новых направлений по развитию эколого-познавательного туризма в Камчатском крае. |
| 23 | Проведение мероприятий по информированию участников инвестиционного процесса о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Информирование представителей бизнес-сообщества Камчатского края о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности | Проведенные мероприятия по информированию представителей бизнес-сообщества об оказываемых на федеральном и региональном уровнях мерах поддержки инвестиционной деятельности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | АИП Кк: Информирование представителей бизнес-сообщества Камчатского края о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов осуществляется по запросу, в форме консультаций по телефону, по электронной почте, также посредством размещения информации на Инвестиционном портале Камчатского края и ее актуализации. Минтерразвития Кк: Информирование представителей бизнес-сообщества Камчатского края о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности не осуществлялось. МЖКХ: Проводилось в рамках заседаний курируемых Министерством отраслевых групп с участием бизнес-сообщества Камчатского края. Агенттур: Информирование о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности проводилось с: ООО "Тулуач", ООО "Новый дом", ИП В.К. Сушко - инициатором инвестиционной идеи «Город мастеров», ООО "Святой Антоний", туристской компании ООО "Турлидер", инициатром реализуемого инвестиционного проекта Сароян С.А., ОО "Парамушир-град", ООО "Павлин", ОАО "Авача". МПР: Информирование руководителей горнопромышленных предприятий о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности производилась на заседаниях Отраслевой группы и путем рассылки Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края информационных писем (исх. № 26.02/446 от 15.02.2016, исх. № 26.02/1090 от 07.04.2016, исх. № 26.02/1475 от 05.05.2016, исх. № 26.02/2350 от 06.07.2016). Минсельхоз КК: Информация о мерах государственной поддержки на развитие агропромышленного комплекса края доводится до сведения посредством: - размещения на официальном сайте Министерства. По мере необходимости информация обновляется (постоянно); - в рамках деятельности коллегиальных органов при Министерстве (постоянно); - оказания методической и консультационной помощи в рабочем порядке руководителям и специалистам предприятий агропромышленного комплекса (постоянно); - рассылки писем по почте и электронной почте (постоянно); - участия в семинарах-совещаниях, выставках проводимых на территории края для предприятий агропромышленного комплекса (18 марта 2016 года, 26 мая 2016 года, выставка «Всё для бизнеса»). Минсельхоз Кк: Информация о мерах государственной поддержки предприятий АПК размещена на официальном сайте Министерства. По мере необходимости данная информация обновляется. Оказание сотрудниками Министерства методической и консультационной помощи в рабочем порядке руководителям и специалистам предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по вопросам государственной поддержки инвестиционной деятельности. МинЖКХ КК: Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края проводится работа по информированию представителей бизнес-сообщества об оказываемых на федеральном и региональном уровнях мерах поддержки инвестиционной деятельности посредством адресного информирования и организации рабочих встреч. Минстрой КК: Информация о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности постоянно доводится до инвесторов на заседаниях отраслевой группы и по средствам информационных писем. Минсоцраз КК: Информирование представителей бизнес-сообщества Камчатского края о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности осуществляется с помощью Инвестиционного портала Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/ осуществляется на постоянной основе |
| 23.2 | Размещение и распространение актуальной информации о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности на Инвестиционном портале Камчатского края в сети Интернет, иных Интернет-ресурсах, средствах массовой информации (ежеквартально) | Размещенная актуальная информация на Инвестиционном портале Камчатского края, иных Интернет-ресурсах, средствах массовой информации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | АИП Кк: Информирование представителей бизнес-сообщества Камчатского края о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов осуществляется посредством размещения информации на Инвестиционном портале Камчатского края и ее актуализации. Инвестиционный портал модернизирован, разработан порядок обращения для получения поддержки в целях реализации инвестиционных проектов в виде «5 простых шагов». Кроме того, на главной страницы Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края создана вкладка «Меры государственной поддержки бизнеса». Блок содержит исчерпывающую информацию о возможных мерах государственной поддержки в Камчатском крае с подробной информацией о механизмах ее получения. Минтранс Кк: На заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию транспортной инфраструктуры в соответствии с планом работы, проводится информирование участников и приглашенных о мерах государственной поддержки бизнеса в Камчатского края. Минтерразвития Кк: Размещение и распространение актуальной информации о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности не осуществлялось МЖКХ: Вся информация о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности размещается на Инвестиционном портале Камчатского края (далее - портал). Участие Министерства - направление предложений в разрабатываемые проекты нормативно-правовых актов в данной сфере, которые утверждаются и впоследствии публикуются на портале. В 2016 году Министерство направляло в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края предложения по совершенствованию постановления Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» (исх. от 12.04.2016 № 20.16-2062-03). Агенттур: Добавлен новый раздел для потенциальных инвесторов на новом туристском информационном портале www.visitkamchatka.ru . Подготовлена статья о возможностях развития туристской инфраструктуры в Камчатском крае в журнал Urban Report. Размещены информационные материалы касательно резиденстсва в ТОР "Камчатка". МПР: Информация о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности размещалась на странице Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, находящейся на Официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края. Минсельхоз КК: Информация о мерах государственной поддержки предприятий АПК размещена на официальном сайте Министерства. По мере необходимости данная информация обновляется. Минрыбхоз КК: В отчетном периоде информация о существующих мерах государственной поддержки систематически размещалась на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» на странице Министерства рыбного хозяйства Камчатского края В целях аккумулирования и наглядности представления информации и о мерах и видах государственной поддержки, на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» на главной странице Министерства в разделе «Текущая деятельность», создана дополнительная вкладка «Поддержка инвестора». Кроме того, информация направлялась ведущим организациям рыбохозяйственного комплекса края. |
| 23.3 | Проведение семинаров для глав администраций муниципальных образований в Камчатском крае и их заместителей по теме: «О реализации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае» (2 раза в год) | Проведенные семинары по теме «О реализации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 7 апреля 2016 года организовано проведение семинара для глав администраций муниципальных образований в Камчатском крае «Актуальные вопросы организации работы администраций городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности». |
| 24 | Оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов в участии в отборе, проводимом Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055 «Об утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона» | Привлеченные средства федерального бюджета на строительство объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | АИП Кк: По трём инвестиционным проектам Камчатского края было принято положительное решение об их включении в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока: - «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края», (инициатор АО «Сибирский горно-металлургический альянс»); - «Развитие свиноводства в Камчатском крае» (инициатор – ЗАО «Агротек Холдинг»); - «Строительство пивоваренного завода» (инициатор – ООО «Камчатский пивоваренный завод»). В настоящее время данная работа организована на постоянной основе, осуществляется поиск и определение перспективных инвестиционных проектов, отвечающих требованиям Методики отбора. Минтранс Кк: В 2016 году предприятия транспортной отрасли проинформированы о возможностях привлечения средств федерального бюджета в части софинансирования мероприятий по созданию объектов инфраструктуры инвестиционных проектов с объёмом частных инвестиций не менее одного миллиарда рублей. В рамках информирования проведена работа со следующими предприятиями транспортной отрасли: ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ООО «Альянс-ДВ», ООО «Морской Стандарт-Бункер», ООО «Витязь-Аэро», ООО «Старкам Авто», ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Оптимус», ООО «Устой-М», ООО «Компания солнечный ветер». Инвестиционные проекты, отвечающие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055, отсутствуют. В адрес Министерства, обращений инициаторов инвестиционных проектов с просьбой оказания содействия по участию в отборе, проводимом Минвостокразвития, не поступало. МЖКХ: Инициаторы проектов для участия в обозначенном отборе в курируемой сфере деятельности отсутствуют. МПР: В рамках оказания содействия инициаторам инвестиционных проектов в участии в отборе, проводимом Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055, руководителям предприятий-недропользователей направлены информационные письма о проведении нового тура по отбору инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа (исх. № 26.02/1090 от 07.04.2016, исх. № 26.02/3254 от 22.09.2016). Минсельхоз КК: Министерством проводится работа с инициаторами инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока, в соответствии с Методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055. Инвестиционные проекты «Развитие свиноводства в Камчатском крае» (инициатор ООО «Агротек»), «Строительство пивоваренного завода» (инициатор «Камчатский пивоваренный завод») прошли этап отбора инвестиционных проектов для предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за искл. государственных (муниципальных) учреждений на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) модернизацию объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов, планируемых на территории Дальнего Востока и Байкальского региона. По итогу отбора инвестиционных проектов с ООО «Камчатский пивоваренный завод» заключено Инвестиционное соглашение № 03-8/2016 от 29.04.2016 г. на финансирование создания объектов инфраструктуры за счет средств федерального бюджета: - электроснабжение объекта 2016 год – 10,0 млн. рублей; - газоснабжение объекта 2016 год – 27,0 млн. рублей; - асфальтовое покрытие автодороги 2017 год – 23,0 млн. рублей; - наружные сети водоснабжения 2017 год – 12,0 млн. рублей. Однако финансирование по соглашению № 03-8/2016 от 29.04.2016 г в 2016-2017 годах не производилось. Инициатор планирует заключить новое соглашение о компенсации затрат уже построенных объектов. Между ООО «Агротек» и Минвостокразвития России заключено Инвестиционное соглашение № Д05-62-2016 от 27.12.2016 г. на финансирование создания объектов инфраструктуры за счет средств федерального бюджета: - комплексная трансформаторная подстанция в п. Нагорный 2017 год – 8,1 млн. руб. - подъездная дорога к цеху первичной переработке скота, расположенного в п. Нагорный, Елизовского района, Камчатского края 2017 год -24,9 млн. руб. -комплектная трансформаторная подстанция наружной установки 2017 год -31,1 млн. руб. - подъездная дорога 2017 год- 27,6 млн. руб. |
| 25 | Сопровождение внедрения Стратегии |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Организация работы отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | Выработанные механизмы реализации инвестиционных проектов, сформированный перечень предложений по кластерам Камчатского края, которые могут быть использованы при актуализации Стратегии | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Отраслевые группы Инвестиционного совета в Камчатском крае (по согласованию); Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Минтранс КК: В 2016 году проведено 5 заседаний отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае, на них рассмотрено 13 вопросов, проведены встречи с бизнес-сообществом, дан ряд рекомендаций. АИП Кк: Сотрудники Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края на постоянной основе принимают участие в заседаниях отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае. 23.08.2016 на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае рассматривались отчеты о деятельности отраслевых групп за 1 полугодие 2016 года, на котором были даны ряд рекомендаций руководителям отраслевых групп для повышения эффективности деятельности отраслевых групп. МЖКХ: В 2016 году было проведено 5 заседаний отраслевой группы «Большая и малая энергетика», 2 из которых можно отнести к заседаниям стратегического направления, на которых обсуждались основные направления развития отрасли. На заседаниях были рассмотрены 3 инвестиционных проекта: 1. «Строительство распределительного пункта и ЛЭП (РП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ и 0,4 кВ) в п. Нагорный»; 2. «Строительство подстанции ПС 110/35/10 кВ «Молодежная»; 3. «Газификация Камчатского края», конкретно вопрос по замещению природного газа, используемого в качестве основного вида топлива на ТЭЦ и котельных, иным видом топлива (мазутом). Данные проекты высокозатратные и в настоящее время источник финансирования по ним не найден, потенциальных инвесторов в настоящее время нет. Таким образом, инвестиционные проекты, вынесенные на рассмотрение Инвестиционного совета в Камчатском крае, а также проекты, которым оказаны меры государственной поддержки, отсутствуют. С учетом ограниченности бюджета, мероприятия, включенные в Инвестиционную Стратегию Камчатского края до 2020 года, направленные на реализацию электросетевых проектов, в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства на 2014-2018 годы» включены не были. В 2016 году было проведено 5 заседаний отраслевой группы «По развитию коммунального комплекса и созданию благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ», 2 из которых можно отнести к заседаниям стратегического направления, на них обсуждались основные направления развития отрасли, в рамках рассмотрения вопросов: - «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Камчатском крае с учетом прогнозируемого изменения спроса на коммунальные услуги на 2016-2017 гг., в том числе рассмотрение вопроса о ходе утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Камчатского края»; - «О разработке проекта «Организация строительства Быстринского водозабора»; - «Привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ Камчатского края». На заседаниях были рассмотрены 4 инвестиционных проекта: 1. «Развитие системы теплоснабжения северной части Петропавловск-Камчатского городского округа»; 2. «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2»; 3. Строительства Быстринского водозабора; 4. «Строительство комбината по переработке твердых бытовых отходов в Петропавловск-Камчатском городском округе. Фактическое значение целевого индикатора «Объем инвестиций в основной капитал» в данной сфере деятельности ( в объекты газификации по линии инвестиционного проекта «Газоснабжение Камчатского края») составило 400 млн. руб. Отчеты о деятельности групп размещены на на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице Министерства. Агенттур: Заседания отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае проводились: 03.03.2016г., 13.04.2016г., 29.04.2016г., 05.05.2016г., 23.06.2016г., 31.08.2016г., 27.10.2016г., 02.12.2016г. Всего 8 заседаний. Протоколы заседаний размещены на странице Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края в сети Интернет. Годовой отчет о деятельности отраслевой рабочей группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию туристского комплекса в Камчатском крае за 2016 год по состоянию на «15» января 2016 года также подготовлен и размещен в сети Интернет. МПР: В 2016 году в соответствии с утвержденным планом работы Отраслевой группы состоялось 7 заседаний. Отчет о деятельности Отраслевой группы за 2016 год размещен на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края. Минсельхоз КК: В целях активизации инвестиционной деятельности, направленной на привлечения инвестиций в региональную экономику агропромышленного комплекса, управления и сопровождения реализации инвестиционных проектов внебюджетного финансирования на территории Камчатского края при Министерстве осуществляет свою деятельность отраслевая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию АПК. В ходе работы отраслевой группы определены основные кластеры развития сельского хозяйства на территории края: молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овощеводство закрытого грунта, пищевая и перерабатывающая промышленность. Разработаны и одобрены членами отраслевой группы концепции их развития на территории Камчатского края. |
| 25.2 | Реализация органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае, а также Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала | Повышенный уровень привлекательности инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | УБМР: Реализовывался порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае. ПКГО: Разрабатывается проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа о внесении изменений в порядок сопровождения инвестиционных и приоритетных инвестиционных проектов, планируемых или реализуемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.02.2015 № 247. В целях улучшения инвестиционного климата на территории Петропавловск-Камчатского городского округа внедряются лучшие муниципальные практики: 1.Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. 2.Актуализация на постоянной основе и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Петропавловск-Камчатского городского округа. 3.Корректировка комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики Петропавловск-Камчатского городского округа и развития малого и среднего предпринимательства. 4.Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 5.Утверждение стандарта качества предоставления муниципальных услуг. 6.Ежегодное инвестиционное послание Главы Петропавловск-Камчатского городского округа). 7.Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Петропавловск-Камчатском городском округе и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте Камчатского края. 8.Создан общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Петропавловск-Камчатского городского округа. 9.Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов. 10.Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований. 11.Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. 12.Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам Петропавловск-Камчатского городского округа. ВГО: Ведется работа по формированию благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности Вилючинского городского округа. С этой целью администрацией Вилючинского городского округа проводится работа по внедрению успешных муниципальных практик, реализованных на других территориях и рекомендованных к внедрению в качестве базовых. Внедрением успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Вилючинского городского округа занимается рабочая группа по исполнению мероприятий (дорожной карты) в целях улучшения инвестиционного климата на территории Вилючинского городского округа, по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Вилючинского городского округа, созданная распоряжением администрации Вилючинского городского округа от 12.04.2016 № 70-рд (далее – рабочая группа). Утвержден регламент рабочей группы. На территории Вилючинского городского округа разработан план мероприятий (дорожная карта) по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Вилючинского городского округа, утвержденный распоряжением администрации Вилючинского городского округа от 12.05.2016 № 87-рд (далее – План мероприятий). Создана экспертная группа, утвержден регламент ее деятельности (постановление администрации ВГО от 17.05.2016 № 553). Разработаны и утверждены Положение об Инвестиционном паспорте Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (постановление администрации ВГО от 30.03.2016 № 303) и Положение об инвестиционной деятельности на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (постановление администрации ВГО от 30.03.2016 № 305). ЕМР: За 2016 год организовано оперативное взаимодействие органов Администрации Елизовского муниципального района по сопровождению инвестиционных проектов: — туристско-рекреационный кластер «Зеленовские озерки»; — агропромышленный парк «Зеленовские озерки»; — торгово-демонстрационное поле «Хуторок»; — тепличный комплекс в п. Термальный, ООО «Паужетка-Агротерм»; — «Организация Свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае» (инициатор - ООО «Свинокомплекс «Камчатский»); — «Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный, Елизовского муниципального района» (инициатор проекта - ООО «АгроДар»). 1 инвестиционный проект признан масштабным инвестиционным проектом «Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36000 голов, расположенный по адресу 64 км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково Елизовского района Камчатского края» (инициатор – ООО «Агротек») — Модернизация курортного комплекса «Начикинский»ООО «Санаторий Начикинский»; — Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью 1 800 тонн в п.Зелёный Елизовского муниципального района Камчатского края (ООО «КАМЧАТПИЩЕПРОМ»). |
| 25.3 | Формирование отчетов о ходе реализации Стратегии за отчетный год с предложениями по ее корректировке | Сформированные отчеты о ходе реализации Стратегии, о фактических значениях целевых индикаторов и об их соответствии плановым индикаторам выполнения Cтратегии за отчетный год | 01.01.2016 | 01.03.2016 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 25.08.2014 № 987-Р информация о ходе реализации Стратегии за отчетный год предоставляется ИОГВ Камчатского края и ОМС МО Камчатского края в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. АИП Кк: Отчет о ходе реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года, сформированный в том числе на основе информации ИОГВ и ОМС, планируется к рассмотрению на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае 28.04.2017. Минтранс Кк: Отчет о ходе реализации Стратегии за 2016 год и «Дорожной карты» направлен 17.03.2017 № 01/33-473. МЖКХ: Информация о ходе реализации инвестиционных проектов Стратегии за отчетный год - в Приложении № 2 к настоящему письму. Предложения Министерства по корректировке Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года и ДК по ее реализации направлены в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края исх. от 21.12.2016 № 20.16-6878-03. МСРТ: В Министерство экономического развития и торговли Камчатского края (письмо от 25.03.2016 № 30.06/4411) направлен отчет о ходе реализации Стратегии, а также предложения по корректировке приложения № 2 «Перечень инвестиционных проектов Камчатского края» Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года. МПР: Отчет Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края о ходе реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года за 2015 год и предложения по ее корректировке направлялись в Минэкономразвития Камчатского края в установленный срок (исх. № 26.02/569 от 29.02.2016). Минимущества Кк: 25.03.2016 года Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края подготовлен отчет о реализации «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года по состоянию на 01.01.2016 года. Минсельхоз Кк: Министерством, в соответствии с порядком контроля исполнения и актуализации «Дорожной карты» по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года направляется регулярно отчет о ходе реализации «Дорожной карты» в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. УБМР: Отчет о ходе реализации Стратегии за 2016 год и «Дорожной карты» направлен 23.03.2017 № 03/595. УКМР: Отчет о ходе реализации Стратегии за 2016 год и «Дорожной карты» направлен 27.03.2017 № 807. |
| 25.4 | Формирование публичного годового отчета о реализации Стратегии и его презентация на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае | Сформированный годовой отчет о реализации Стратегии, размещенный на Инвестиционном портале Камчатского края | 01.03.2016 | 10.04.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Инвестиционный совет в Камчатском крае (по согласованию) | Отчеты о ходе реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года за 2015 год направлены в установленный срок. Годовой отчет о реализации Стратегии рассмотрен на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае от 16.05.2016 (протокол № 3). |
| 25.5 | Проведение актуализации Стратегии | Актуализированная редакция Стратегии | 10.04.2016 | 31.12.2016 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | 05.02.2016 на заседании Инвестиционного Совета в Камчатском крае принято решение об одобрении проекта изменений в Инвестиционную стратегию Камчатского края до 2020 года, «Дорожную карту» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по ее реализации. Исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края проведена работа по актуализации Инвестиционной стратегии, «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по ее реализации. Данные изменения утверждены распоряжением Правительства Камчатского края от 19.04.2016 № 202-РП и распоряжением Правительства Камчатского края от 23.05.2016 № 264-РП соответственно. МЖКХ: Предложения Министерства по актуализации Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года и ДК по ее реализации направлены в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края исх. от 21.12.2016 № 20.16-6878-03. Агенттур: Проведена корректировка Инвестиционной стратегии (раздел "Туризм") в части статистической отчетной информации по туристской отрасли за 2016 год МСРТ: В Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (письмо от 23.09.2016 № 30.06/12790) направлены предложения по актуализации плана создания инвестиционных объектов социальной защиты. МПР: Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края направлялись в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: - предложения по актуализации перечня инвестиционных проектов в сфере минерально-сырьевого комплекса (приложение 2 к Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года) во исполнение протокола заседания Отраслевой группы от 27.07.2016 (исх. № 26.02/2663 от 01.08.2016); - предложения по актуализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года в части развития минерально-сырьевого комплекса во исполнение протокола заседания Отраслевой группы от 23.11.2016 (исх. № 26.02/4084 от 25.11.2016). Минимущества Кк: 15.08.2016 года Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края подготовлен отчет об исполнении «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года по состоянию на 31.07.2016г. с предложением о внесении изменений. Минсельхоз Кк: Министерством в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края направляются предложения, в части актуализации списка инвестиционных проектов АПК. УКМР: Предложения по актуализации Стратегии не направлялись. |
| 26 | Привлечение иностранных инвестиций в Камчатский край |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Проведение специальных маркетинговых, коммуникационных мероприятий, направленных на привлечение иностранных инвесторов, в том числе: 1) издание путеводителя для иностранных инвесторов по Камчатскому краю на английском, корейском и японском языках; 2) разработка мультимедийных презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края; 3) проведение презентаций инвестиционного потенциала Камчатского края в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в Республике Корея, Японии, Китае и др.); 4) участие делегаций Камчатского края в торгово-экономических форумах, ярмарках, конференциях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе отраслевых (по обозначенным в Стратегии отраслевым приоритетам); 5) распространение информации об инвестиционном потенциале Камчатского края и инвестиционных проектах через посольства Российской Федерации в зарубежных странах, торговые и экономические представительства, объединения деловых кругов зарубежных стран; 6) организация «Дней Камчатского края», презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края за рубежом | 1) сформированный пакет информационно-маркетинговых материалов для иностранных инвесторов; 2) заключенные соглашения по итогам участия в международных мероприятиях | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщество Камчатского края (по согласованию) | По пункту 1 в рамках "ВЭФ-2016" издан путеводитель для иностранных инвесторов в количестве 3000 шт.: 2000 рус., 1000 англ. По пункту 2 в рамках «ВЭФ-2016» разработан проекционный макет ТОР «Камчатка». По пунктам 3, 6: Проведение презентации инвестиционного потенциала и «Дней Камчатского края» в странах АТР в 2016 году не проводилось. По пункту 4: В первом полугодии 2016 года организовано участие делегации Камчатского края в следующих выставочно-ярмарочных мероприятиях: 1) в период с 16 по 18 июня 2016 года делегация Камчатского края приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в г. Санкт- Петербурге. В рамках деловой программы Форума представители делегации Камчатского края приняли участие в панельных сессиях, посвященных вопросам развития конкуренции, предпринимательства, в том числе проблемам малого и среднего бизнеса, стратегии регионального развития и многих других; 2) 7-8 июня 2016 года в г. Владивостоке делегация Камчатского края под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края, Министра рыбного хозяйства Камчатского края В.М. Галицына приняла участие в Шестом Российско-Корейском Дальневосточном Форуме. Представители делегации Камчатского края приняли участия в круглом столе по развитию российско-корейского сотрудничества, рабочих сессиях по вопросам совместной реализации проектов в рамках территорий опережающего развития, таможенного оформления, сотрудничества в сфере энергетики, рыбной промышленности. В ходе участия корейским партнерам представлен доклад на тему: «О возможных направлениях сотрудничества с Республикой Корея в рамках реализации проекта ТОР «Камчатка». Кроме того, состоялся ряд переговоров с представителями корейского бизнес-сообщества по вопросам развития сотрудничества и совместной реализации проектов в рамках ТОР «Камчатка». 3) В период с 12 по 14 июня в Екатеринбурге генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Н. А. Пегин принял участие в работе III российско-китайского ЭКСПО параллельно с международной промышленной выставкой «Иннопром-2016». В рамках деловой программы ЭКСПО-2016 организовано участие в отраслевых круглых столах, мероприятиях с участием представителей промышленных компаний России и Китая, которые предусматривали возможность делового общения в формате b2b (бизнес для бизнеса). В рамках выставки прошли презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциалов регионов РФ и КНР, в том числе Камчатского края. Кроме того, в ходе Российско-Китайского ЭКСПО-2016 организована встреча с г-ном Лю Чженго – председателем совета правления, генеральным директором ДОАО Хейлундзянская дорожно-строительная компания «И-Ха». 4) С 29 сентября по 2 октября 2016 года в г. Сочи делегация Камчатского края приняла участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». В рамках форума состоялась рабочая встреча президента-председателя правления «Почта Банка» Дмитрия Руденко и заместителя Председателя Правительства Камчатского края Марины Суббота, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве. Подписано соглашение между Правительством Камчатского края и ПАО «Газпром нефть». Документ предусматривает сотрудничество в сфере импортозамещения смазочных материалов и поставки битумов для дорожного строительства. 5) В период с 1 по 4 сентября 2016 года делегация Камчатского края приняла участие во втором Восточном экономическом форуме. В рамках деловой программы ВЭФ-2016 представители делегации Камчатского края приняли участия в пленарном заседании и стратегических сессиях, посвященных вопросам развития Северного морского пути и ТОР, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, рыболовства, повышения эффективности ресурсной экономики, механизмам поддержки инвесторов. Состоялись официальные встречи с представителями Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развития экспорта по вопросу развития сотрудничества в рамках совместного продвижения инвестиционных проектов Камчатского края и поиска инвесторов; с генеральным директором международной инвестиционной компании «Sapinda CIS» «Sapinda»; с председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, руководителем экономического департамента посольства Германии в Москве, а также представителями бизнес-кругов Германии. В ходе форума состоялись презентации инвестиционных проектов Камчатского края в рамках питч-сессий по основным стратегическим направлениям развития. Подписаны следующие соглашения: - между Правительством Камчатского края и ПАО «РусГидро» о взаимодействии в вопросах модернизации энергетики региона. Документ предусматривает разработку долгосрочной программы развития топливно-энергетического комплекса Камчатки на период до 2030 года на основе приоритетного использования возобновляемых источников энергии; - между Министерством культуры РФ, Федеральным Агентством по туризму и 12 субъектами Российской Федерации о развитии проекта «Восточное кольцо России»; - между ООО «Город 415» и корейской компанией «KOREA TRADING & INDUSTRIES CO.,LTD» о совместной реализации инвестиционного проекта по строительству берегового рыбоперерабатывающего завода и завода по производству жестяно-баночных изделий в Петропавловске-Камчатском. Общий объем инвестиций составляет 10 млн. долларов; - между Правительством Камчатского края и Институтом развития индустрии здравоохранения Республики Корея о намерениях сотрудничества в сфере здравоохранения. 5) В апреле 2016 года в адрес Торговых представительств Российской Федерации в зарубежных странах, Представительства МИД России в г. Петропавловске-Камчатском направлялась информация об инвестиционном потенциале Камчатского края, ТОР «Камчатка» и инвестиционных проектах Камчатского края. Корпорация развития Кк: В 2016 г. АО «Корпорация развития Камчатки» осуществляла деятельность по проведению специальных маркетинговых, коммуникационных мероприятий, направленных на привлечение иностранных инвесторов - разработку презентаций по инвестиционным возможностям Камчатского края и отдельных проектов региона, выступление с презентациями в рамках различных конгрессно-выставочных мероприятий, конференций, круглых столов (всего более 50 мероприятий), а так же в рамках прямых переговоров с заинтересованными инвесторами. Разработку инвестиционной и презентационной документации для инициаторов инвест. проектов Камчатского края, а так же визуализацию проектов. В том числе представители Корпорации осуществляли выстраивание коммуникаций с потенциальными инвесторами и проводили презентации в рамках следующих мероприятий: - Участие в Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ 2016. - Международный инвестиционный форум в Сочи. - Восточный экономический форум 2016, Владивосток - Московский экономический форум - «VII – India Russia Business Dialogue», Москва - Золотая осень 2016, Москва - RUSREALEXPO 2016, Москва - «Российско-Казахстанский инвестиционный диалог: новые возможности для сотрудничества» В ТПП РФ г. Москва - IFN CIS & Russia Forum 2016 «Россия и СНГ: Использование потенциала и расширение возможностей исламских финансов на новом перспективном рынке» - VII ФOPУM "ИHBECTИЦИИ B POCCИИ" - Третья Международная конференции по обеспечению роста инвестиций в России «ИнвестРос» - Участие в VIII Международном экономическом саммите России и стран ОИС Казань Саммит, 19-21.05.2016, Казань. - XIV Региональный инвестиционный Конгресс, РаЭксперт. - Презентация инвестиционных возможностей Камчатского края в рамках инвестиционной сессии Консультативного Cовета по иностранным инвестициям по развитию Дальнего Востока и Cибири с ООО "Мицуи энд Ко. Москоу" (компаниям ABB, Alcoa, BASF, British and American Tobacco, Carlsberg Breweries A/S, EBRD – Европейский банк Реконструкции и Развития, Enel,Ernst & Young, Finmeccanica, Fortum, International Paper, Kinross Gold, MARS, Metro, - Mitsubishi, Mitsui (координатор рабочей группы),PepsiCo,Renault,Royal/Dutch Shell,SUN Group,Tele2,Total,Unilever, World Bank (Всемирный банк)∙, JBIC – японский банк по международному сотрудничеству, JETRO, JOGMEC, Nomura). - Презентация инвестиционных возможностей в Посольстве Республики Мальта в Москве. - Презентация инвестиционных возможностей Камчатского края итальянским предпринимателям в рамках визита в Италию в начале 2016 г.(по приглашению AlfaCentauri и Ассоциации предпринимателей региона Венетто). Заключено соглашение о сотрудничестве. Падуя, Италия. - Другие. Установлены контакты с Торговое представительство РФ в Японии, Финско-российская ТПП, Франко-российская ТПП, Конфедерация предпринимателей и промышленников Турции, ДЕПАРТАМЕНТ КОММЕРЦИИ ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН, Русско-арабский бизнес-совет, Российско-германская внешнеторговая палата, Посольство Малайзии, Торговое представительство посольства Исландии в Москве. В рамках проведения мероприятий по продвижению инвестиционного потенциала Камчатского края и поиска потенциальных инвесторов стран АТР, представители Корпорации принимали участие в следующих конгрессно-выставочных мероприятиях: - VII Российско-Китайский форум "Бизнес с Китаем: импорт, экспорт, финансовые инструменты" - Инвестиционная сессия рабочей группы консультативного совета по иностранным инвестициям по развитию Дальнего Востока и Сибири с ООО "Мицуи энд Ко. Москоу" (с представителями японских, корейских компаний). - "РОССИЙСКО-СИНГАПУРСКИЙ БИЗНЕС ДИАЛОГ" , 16.05.2016, Москва - Серия встреч с руководителями Русско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей (РАСПП) - Российско-китайское ЭКСПО - IV РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ, 22.03.2016, Москва - Иннопром-2016 - ИНТУРМАРКЕТ-2016 - Проведения отдельных встреч и переговоров с китайскими и корейскими компаниями, банками, фондами (Банк развития Китая, ICBC и др.) Распространение информации об инвестиционном потенциале Камчатского края: обновление информационного портала Корпорации, размещение информации на различных медиа-площадках (указаны в п.3), ipp.ru. Интервью на телеканале «ПРО Бизнес», цикл передач «Дальневосточный приоритет». В рамках интервью были презентованы инвестиционные возможности Камчатского края, дана информация о многочисленных преференциях, которые может получить бизнес, выразивший готовность инвестировать в камчатские проекты. |
| 26.2 | Проведение для представителей бизнес-сообщества Камчатского края презентаций возможностей иностранных грантодателей, лизинговых компаний, финансовых фондов | Разработанные для представителей бизнес-сообщества Камчатского края презентации возможностей иностранных грантодателей, лизинговых компаний, финансовых фондов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщество Камчатского края (по согласованию) | В рамках выполнения данного пункта, за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 АО «Корпорация развития Камчатки» выстраивала рабочие коммуникации с представителями различных компаний, фондов и банков (АльфаЧентаури (Италия), Кедр, Эльбрус, KEMCO (Корея), И-ха (Китай), KHIDI (Корея), Kleros Capital Group, Фонд развития Дальнего Востока, Бэринг Восток, ВЭБ, РФПИ, торгово-промышленными палатами и другие). Инвестиционные проекты Камчатского края постоянно презентовались в рамках переговоров потенциальным заинтересантам. В частности, проводились презентация инвестиционных возможностей в Посольстве Республики Мальта в Москве, итальянским предпринимателям в рамках визита в Италию в начале 2016 г.(по приглашению AlfaCentauri и Ассоциации предпринимателей региона Венетто), Падуя, Италия., Презентация инвестиционных возможностей Камчатского края в рамках инвестиционной сессии Консультативного Cовета по иностранным инвестициям по развитию Дальнего Востока и Cибири с ООО "Мицуи энд Ко. Москоу". В случае проявления заинтересованности – проводились переговоры с участием инициаторов проектов и заинтересованных фондов/компаний. Кроме того, осуществлялась подготовка по организации бизнес-миссий в Камчатский край представителей фондов и компаний-инвесторов. Был организованы визиты делегаций международных отельеров (Hilton, AccorHotels, СarlsonRezidor) на Камчатку, так же совместно с Фондом развития Дальнего Востока организован визит Объединенной судостроительной корпорации и Российско-Китайского Агро Фонда. В рамках визита были организованы рабочие встречи с предпринимателями Камчатского края. |