## прил. 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-ый квартал 2016 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю Директор филиала "Камчатский" ОАО "Оборонэнерго"
А.З. Жосан
(подпись)
"____" мая 2016 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | [5 empty] | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [6 empty] | Причины отклонений
[8 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [7 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[8 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего |  | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД |  | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | [5 empty] | 4530.237 | 4530.237 | 2.934 | 1118.071 | 2.934 | 1118.074 | 0 | 1149.282 | 0 | 1144.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4527.303
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 49.868 | 49.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.208 | 0 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49.868
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 14.602 | 14.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.634 | 0 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.602
1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 | [5 empty] | 1.159 | 1.159 | 0 |  |  |  |  | 1.159 | [8 empty] | 1.159
2 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 | [5 empty] | 1.432 | 1.432 | 0 |  |  |  |  | 1.432 | [8 empty] | 1.432
3 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245 | [5 empty] | 1.072 | 1.072 | 0 |  |  |  |  | 1.072 | [8 empty] | 1.072
4 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | [5 empty] | 3.82 | 3.82 | 0 | [6 empty] | 3.82 | [6 empty] | 3.82
13 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> | [5 empty] | 6.971 | 6.971 | 0 |  |  |  |  | 6.971 | [8 empty] | 6.971
15 | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | [5 empty] | 0.148 | 0.148 | 0 | [6 empty] | 0.148 | [6 empty] | 0.148
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [5 empty] | 25.364 | 25.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.574 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.364
1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | [5 empty] | 20.574 | 20.574 | 0 |  |  |  |  | 20.574 | [8 empty] | 20.574
2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л - 12 шт. | [5 empty] | 1.807 | 1.807 | 0 | [6 empty] | 1.807 | [6 empty] | 1.807
3 | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер - 12 шт. | [5 empty] | 0.479 | 0.479 | 0 | [6 empty] | 0.479 | [6 empty] | 0.479
4 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В - 2 шт. | [5 empty] | 0.301 | 0.301 | 0 | [6 empty] | 0.301 | [6 empty] | 0.301
5 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. | [5 empty] | 0.303 | 0.303 | 0 | [6 empty] | 0.303 | [6 empty] | 0.303
23 | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 | [5 empty] | 1.9 | 1.9 | 0 | [6 empty] | 1.9 | [6 empty] | 1.9
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочие направления | [5 empty] | 9.902 | 9.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.902 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.902
1 | Комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 | [5 empty] | 2.841 | 2.841 | 0 | [6 empty] | 2.841 | [6 empty] | 2.841
2 | Вольтфазоамперметр цифровой Ретометр-М2 с акссесуарами | [5 empty] | 0.062 | 0.062 | 0 | [6 empty] | 0.062 | [6 empty] | 0.062
7 | Стенд для механических испытаний СМИ-400К (600К) | [5 empty] | 1.711 | 1.711 | 0 | [6 empty] | 1.711 | [6 empty] | 1.711
8 | Высоковольтная испытательная лаборатория ЛЭИС-100КМ | [5 empty] | 4.112 | 4.112 | 0 | [6 empty] | 4.112 | [6 empty] | 4.112
9 | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение | [5 empty] | 0.093 | 0.093 | 0 | [6 empty] | 0.093 | [6 empty] | 0.093
10 | Реконструкция "РТП-60" Ограждение | [5 empty] | 0.69 | 0.69 | 0 | [6 empty] | 0.69 | [6 empty] | 0.69
11 | Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение | [5 empty] | 0.393 | 0.393 | 0 | [6 empty] | 0.393 | [6 empty] | 0.393
2 | Новое строительство | [5 empty] | 4480.369 | 4480.369 | 2.934 | 1118.071 | 2.934 | 1118.074 | 0 | 1118.074 | 0 | 1126.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4477.435
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство | [5 empty] | 4480.369 | 4480.369 | 2.934 | 1118.071 | 2.934 | 1118.074 | 0 | 1118.074 | 0 | 1126.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4477.435
1 | Объекты шифр 628/П и шифр 720/К ПС 110/6 кВ "Стеллера" | [5 empty] | 791.633 | 791.633 | 0.615 | 197.908 | 0.615 | 197.908 |  | 197.908 |  | 197.909 | [6 empty] | 791.018
в том числе ПТП
2 | Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | [5 empty] | 902.548 | 902.548 | 0.573 | 225.637 | 0.573 | 225.637 |  | 225.637 |  | 225.637 | [6 empty] | 901.975
в том числе ПТП
3 | Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ "Чайка" | [5 empty] | 1465.223 | 1465.223 | 0.931 | 366.305 | 0.931 | 366.306 |  | 366.306 |  | 366.306 | [6 empty] | 1464.292
в том числе ПТП
4 | Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ "Южная" | [5 empty] | 895.059 | 895.059 | 0.815 | 223.764 | 0.815 | 223.765 |  | 223.765 |  | 223.765 | [6 empty] | 894.244
в том числе ПТП
5 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | [5 empty] | 254.213 | 254.213 | 0 | 63.553 | 0 | 63.553 |  | 63.553 |  | 63.554 | [6 empty] | 254.213
в том числе ПТП
6 | Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС | [5 empty] | 163.619 | 163.619 | 0 | 40.904 | 0 | 40.905 |  | 40.905 |  | 40.905 | [6 empty] | 163.619
в том числе ПТП
8 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 | [5 empty] | 2.174 | 2.174 | 0 | [6 empty] | 2.174 | [6 empty] | 2.174
11 | Поставка автомобильной и специальной техники | [5 empty] | 5.9 | 5.9 | 0 | [6 empty] | 5.9 | [6 empty] | 5.9
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
[6 empty] | Заместитель главного инженера по ремонтам | [14 empty] | П.Д. Булов
[5 empty] | Заместитель директора - главный инженер | [15 empty] | А.С. Пыжьянов
[5 empty] | Заместитель директора по экономике и финансам | [15 empty] | А.А. Россолов

## прил. 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 1-ый квартал 2016 года
Утверждаю Директор филиала "Камчатский" ОАО "Оборонэнерго"
А.З. Жосан
(подпись)
"____" мая 2016 года
М.П.
№ № |  |  |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | [5 empty] | Технические характеристики созданных объектов
[26 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [6 empty] | иные объекты
|  |  |  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего |  | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  |  |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 49.868 | 0 | 32.532 | 8.61 | 8.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 14.602 | 0 | 10.782 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 | 1.159 |  | 1.159 |  |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 1989 | 10 |  | деревянные |  | АС-35 | 1
2 |  |  |  | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 | 1.432 |  | 1.432 |  |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 1989 | 10 |  | деревянные |  | АС-35 | 0.5
3 |  |  |  | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245 | 1.072 |  | 1.072 |  |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 1989 | 10 |  | деревянные |  | АС-35 | 0.25
4 |  |  |  | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | 3.82 |  |  | 3.82 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 1971 | 20 | 0 | 0
13 |  |  |  | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> | 6.971 |  | 6.971 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 1971 | 20 | 1хТМН-6300 1хТДН-10000 | 16.3
15 |  |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | 0.148 |  | 0.148 |  |  | 0 |  | 0 | [26 empty] | ААБ 3х25+1х16 | 0.085
1.2 |  |  |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 25.364 | 0 | 20.574 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | 20.574 |  | 20.574 |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 1984 | 20 | 2х16000 кВА | 32
2 |  |  |  | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л - 12 шт. | 1.807 |  |  | 1.807 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 1971 | 20 | 0 | 0
3 |  |  |  | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер - 12 шт. | 0.479 |  |  | 0.479 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 1971 | 20 | 0 | 0
4 |  |  |  | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В - 2 шт. | 0.301 |  |  | 0.301 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 1971 | 20 | 1х6300 кВА, 1х10000 кВА | 16.3
5 |  |  |  | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. | 0.303 |  |  | 0.303 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 1984 | 20 | 2х16000 кВА | 32
23 |  |  |  | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 | 1.9 |  |  | 1.9 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 1971 | 20 | 1х6300 кВА, 1х10000 кВА | 16.3
1.3 |  |  |  | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | Объект 1
2 |  |  |  | Объект 2
…
1.4 |  |  |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | Объект 1
2 |  |  |  | Объект 2
…
1.5 |  |  |  | Прочие направления | 9.902 | 0 | 1.176 | 0 | 8.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | Комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 | 2.841 |  |  |  | 2.841 | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Вольтфазоамперметр цифровой Ретометр-М2 с акссесуарами | 0.062 |  |  |  | 0.062 | 0 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | Стенд для механических испытаний СМИ-400К (600К) | 1.711 |  |  |  | 1.711 | 0 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | Высоковольтная испытательная лаборатория ЛЭИС-100КМ | 4.112 |  |  |  | 4.112 | 0 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение | 0.093 |  | 0.093 |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  | Реконструкция "РТП-60" Ограждение | 0.69 |  | 0.69 |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  | Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение | 0.393 |  | 0.393 |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | Новое строительство | 4480.369 | 189.894 | 3465.773 | 818.396 | 6.306 | 2.934 | 2.319 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | Объект 1
2 |  |  |  | Объект 2
…
2.2 |  |  |  | Прочее новое строительство | 4480.369 | 189.894 | 3465.773 | 818.396 | 6.306 | 2.934 | 2.319 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | Объекты шифр 628/П и шифр 720/К ПС 110/6 кВ "Стеллера" | 791.633 |  | 791.633 |  |  | 0.615 |  | 0.615 | [17 empty] | 2016 | 30 | 2хТДН | 17.664
в том числе ПТП
2 |  |  |  | Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | 902.548 | 67.121 | 835.427 |  |  | 0.573 | 0.573 | [18 empty] | 2016 | 30 | 2хТДН | 14.32
в том числе ПТП
3 |  |  |  | Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ "Чайка" | 1465.223 | 108.977 | 1356.246 |  |  | 0.931 | 0.931 | [18 empty] | 2016 | 30 | 2хТДН | 10.84
в том числе ПТП
4 |  |  |  | Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ "Южная" | 895.059 | 6.363 | 200.782 | 687.914 |  | 0.815 | 0.815 | [18 empty] | 2017 | 30 | 2хТДН | 9.6
в том числе ПТП
5 |  |  |  | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | 254.213 | 7.433 | 117.305 | 129.475 |  | 0 | [19 empty] | 2018 | 30 | 12хТМ(г) | 4.97 | 2018 | 20 |  |  |  | АПвПг | 13.617
в том числе ПТП
6 |  |  |  | Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС | 163.619 |  | 163.619 |  |  | 0 | [19 empty] | 2017 | 30 | 1хТДН | 3.951 | 2017 | 20 |  |  |  | АПвКП2г | 8
в том числе ПТП
8 |  |  |  | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 | 2.174 |  | 0.761 | 1.007 | 0.406 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | Поставка автомобильной и специальной техники | 5.9 |  |  |  | 5.9 | 0 |  |  |  | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  |  |  | Объект 1
2 |  |  |  | Объект 2
…
|  |  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  |  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
|  | Заместитель главного инженера по ремонтам | [18 empty] | П.Д. Булов
| Заместитель директора - главный инженер | [19 empty] | А.С. Пыжьянов
| Заместитель директора по экономике и финансам | [19 empty] | А.А. Россолов

## прил. 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 1-ый квартал 2016 года, млн. рублей
Утверждаю Директор филиала "Камчатский" ОАО "Оборонэнерго"
А.З. Жосан
(подпись)
"____" мая 2016 года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план |  |  | факт
1 |  |  | Собственные средства | 4530.237 | 2.934 | 1118.0738 | 2.934 | 1118.0738 | 0 | 1149.2818 | 0 | 1144.8077 |  |  | 0
1.1. |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 4472.295 | 2.934 | 1118.0738 | 2.934 | 1118.0738 | 0 | 1118.0738 | 0 | 1118.0738 |  |  | 0
1.1.1. |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 4472.295 | 2.934 | 1118.0738 | 2.934 | 1118.0738 | 0 | 1118.0738 | 0 | 1118.0738 |  |  | 0
1.1.3.1. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 4472.295 | 2.934 | 1118.0738 | 2.934 | 1118.0738 |  | 1118.0738 |  | 1118.0738
1.1.4. |  |  | Прочая прибыль
1.2. |  |  | Амортизация | 57.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.208 | 0 | 26.734 |  |  | 0
1.2.1. |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 57.942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.208 |  | 26.734
1.2.2. |  |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  |  | Возврат НДС
1.4. |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1. |  |  | Кредиты
2.2. |  |  | Облигационные займы
2.3. |  |  | Займы организаций
2.4. |  |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  |  | Использование лизинга
2.7. |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 4530.237 | 2.934 | 1118.0738 | 2.934 | 1118.0738 | 0 | 1149.2818 | 0 | 1144.8077 |  |  | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  | ** | Накопленным итогом за год.
| Заместитель директора по экономике и финансам | [12 empty] | А.А. Россолов
| Заместитель главного инженера по ремонтам | [12 empty] | П.Д. Булов
| Заместитель директора - главный инженер | [12 empty] | А.С. Пыжьянов

## прил. 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов в 1-ом квартале 2016 года
Утверждаю Директор филиала "Камчатский" ОАО "Оборонэнерго"
А.З. Жосан
(подпись)
"____" мая 2016 года
М.П.
№ п/п |  |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [7 empty] | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [7 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | 2016 г. |  |  | I кв. | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | 2016 г.
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | 22
1 |  |  | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0
3 |  |  | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 |  |  |  | 0
4 |  |  | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 |  |  | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> |  |  | 16.3 |  | 16.3 | 0 |  |  |  | 0
6 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 |  |  | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 |  |  | 32 |  | 32 | 0 |  |  |  | 0
8 |  |  | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л - 12 шт. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 |  |  | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер - 12 шт. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 |  |  | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В - 2 шт. |  |  |  | 16.3 | 16.3 | 0 |  |  |  | 0
11 |  |  | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. |  |  |  | 32 | 32 | 0 |  |  |  | 0
12 |  |  | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 |  |  |  | 16.3 | 16.3 | 0 |  |  |  | 0
13 |  |  | Комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
14 |  |  | Вольтфазоамперметр цифровой Ретометр-М2 с акссесуарами |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
15 |  |  | Стенд для механических испытаний СМИ-400К (600К) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
16 |  |  | Высоковольтная испытательная лаборатория ЛЭИС-100КМ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
17 |  |  | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
18 |  |  | Реконструкция "РТП-60" Ограждение |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
19 |  |  | Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
20 |  |  | Объекты шифр 628/П и шифр 720/К ПС 110/6 кВ "Стеллера" |  |  |  | 17.664 | 17.664 | 0 |  |  |  | 0
21 |  |  | Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ "Богатыревка" |  |  |  | 14.32 | 14.32 | 0 |  |  |  | 0
22 |  |  | Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ "Чайка" |  |  |  | 10.84 | 10.84 | 0 |  |  |  | 0
23 |  |  | Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ "Южная" |  |  |  | 9.6 | 9.6 | 0 |  |  |  | 0
24 |  |  | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа |  |  |  | 18.587 | 18.587 | 0 |  |  |  | 0
25 |  |  | Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС |  |  |  | 11.951 | 11.951 | 0 |  |  |  | 0
26 |  |  | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
27 |  |  | Поставка автомобильной и специальной техники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| Заместитель главного инженера по ремонтам | [16 empty] | П.Д. Булов
| Заместитель директора - главный инженер | [16 empty] | А.С. Пыжьянов
| Заместитель директора по экономике и финансам | [16 empty] | А.А. Россолов

## прил. 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 1 | квартал |  |  | 2016 | года/ |  |  |  | 2015 |  | год]
Утверждаю Директор филиала "Камчатский" ОАО "Оборонэнерго"
А.З. Жосан
(подпись)
"____" мая 2016 года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец 2015 года/ за 2015год
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 126975.261 | [6 empty] | 434251.997
| Чистая прибыль | [5 empty] | 5420 | [6 empty] | -9065.6855
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA | [5 empty] | 8508.335 | [6 empty] | 619.9033
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 1667545 | [6 empty] | 2926151
|  |  | покупатели и заказчики | [10 empty] | 1024522
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 1901692 | [6 empty] | 1901629
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 3840086 | [6 empty] | 3902937
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 3747826 | [6 empty] | 3816261
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 4530237
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 2934
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 4530237
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Заместитель директора по экономике и финансам | [15 empty] | А.А. Россолов
Заместитель главного инженера по ремонтам | [15 empty] | П.Д. Булов
Заместитель директора - главный инженер | [15 empty] | А.С. Пыжьянов

## прил. 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор филиала "Камчатский" ОАО "Оборонэнерго"
А.З. Жосан
(подпись)
"____" мая 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию |  | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 | 0 | 0 | 0.5 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245 | 0 | 0 | 0.25 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
5 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> | 16.3 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
6 | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | 0 | 0 | 0.085 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
7 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | 32 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | + |  | - |  | - |  | -
8 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л - 12 шт. | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
9 | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер - 12 шт. | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
10 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В - 2 шт. | 16.3 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
11 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. | 32 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
12 | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 | 16.3 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
13 | Комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
14 | Вольтфазоамперметр цифровой Ретометр-М2 с акссесуарами | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
15 | Стенд для механических испытаний СМИ-400К (600К) | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
16 | Высоковольтная испытательная лаборатория ЛЭИС-100КМ | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
17 | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
18 | Реконструкция "РТП-60" Ограждение | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
19 | Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
20 | Объекты шифр 628/П и шифр 720/К ПС 110/6 кВ "Стеллера" | 17.664 | 0 | 0 | 2014 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
21 | Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | 14.32 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
22 | Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ "Чайка" | 10.84 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
23 | Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ "Южная" | 9.6 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - |  | - |  | - |  | -
24 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | 4.97 | 0 | 13.617 | 2015 | 2018 |  | - |  | - |  | - |  | -
25 | Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС | 3.951 | 0 | 8 | 2014 | 2017 |  | - |  | - |  | - |  | -
26 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
27 | Поставка автомобильной и специальной техники | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | -
Заместитель главного инженера по ремонтам | [10 empty] | П.Д. Булов
Заместитель директора - главный инженер | [10 empty] | А.С. Пыжьянов
Заместитель директора по экономике и финансам | [10 empty] | А.А. Россолов